## Slide 1
  CT de Políticas Públicas (CTPP)
  Pres. Gil Scatena - SMA
  Meta Intermediária Etapa 2 (MI2)
  Fev/22: Conclusão das discussões
  Mar/22: Os membros da CTPP irão validar por meio virtual o relatório final sobre os debates, para apresentação ao plenário em
  Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE-SP)
  Fev/22: Estabelecido cronograma de trabalho
  Mar/22: Realização de 3 reuniões para debates sobre cada tema / diretriz, coincidindo com o prazo de consulta pública do ZEE.
  Logística Reversa
  Fev/22: definido que Cetesb irá realizar apresentação geral em data a definir, e sem prejuízo ao andamento do ZEE
Comissões Temáticas (Fev/22)

## Slide 2
  CT Processante e de Normatização
  Pres. Plínio Back (PGE)
  Revisão da Del. Normativa 01/2018 (Licenciamento ambiental municipal)
  Relatoria: Claudio Scalli (Anamma/SP)
  Jan/22: Distribuição da relatoria
  Fev/22: encaminhamento das propostas e contribuições ao relator
  Mar/22: Fechamento da proposta pelo relator, para posterior apresentação
  Revisão da Del. Normativa 01/2013 (Recursos administrativos e pedidos de reconsideração)
  Relatoria: Sandra Medaglia (OAB/SP)
  Mar/22 – 1ª quinzena: Encaminhamento proposta de redação. Reunião para debate
  Revisão do Regimento Interno do CONSEMA
  Relatoria: Plínio Back (PGE)
  Mar/22 – 1ª quinzena: Encaminhamento do estudo feito pelo relator, para posterior exame das propostas pelos demais membros.
  Revisão da Del. CONSEMA 10/2010 (Eleição de representantes de entidades ambientalistas)
  Relatoria: Plínio Back (PGE)
  Mar/22: Encaminhamento do estudo feito pelo relator, para posterior exame das propostas pelos demais membros.
Comissões Temáticas (Fev/22)

## Slide 3
  CT de Biodiversidade e Áreas Protegidas (CTBio)
  Pres. Sergio Marçon - CFB
  Planos de Manejo
  ARIE São Sebastião
  Relatoria Gil Scatena (SMA)
  Fev/22: Relatório Final aprovado
  EE Bananal
  Relatoria Domenico Tremaroli (Cetesb)
  Fev/22: Apresentação inicial, previsão aprovação em Mar/22
  Até dez/2022: Reuniões quinzenais para andamento dos demais planos
  Discussão do Programa de Regularização Ambiental (PRA)
  Relatoria Gustavo de Castro Oliveira (Faesp)
  Fev/22: apresentado cronograma de discussão.
  Mar/22: discussão concomitante à agenda de planos de manejo, em 3 datas
Comissões Temáticas (Fev/22)