## cronograma
Meses | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 |  | Custo por etapa | Custo por etapa
Etapas
1. Início, apoio e administração da obra | [6 empty] | 0 | 9% | #DIV/0!
2. Demolição sem reaproveitamento | [6 empty] | 0 | 0.32% | #DIV/0!
/ Remoção
3. Retirada com provavel | [6 empty] | 0 | 3.83% | #DIV/0!
reaproveitamento
4. Transporte e movimentação, dentro e | [6 empty] | 0 | 1.56% | #DIV/0!
fora da obra
5. Alvenaria e elento divisor | [6 empty] | 0 | 0.63% | #DIV/0!
6. Telhamento | [6 empty] | 0 | 16.5% | #DIV/0!
7. Impermeabilização flexível com | [6 empty] | 0 | 2.03% | #DIV/0!
membranas e rígida
8. Revestimento em massa e/ou fundido no local | [6 empty] | 0 | 0.4% | #DIV/0!
9. Revestimento cerâmico | [6 empty] | 0 | 0.18% | #DIV/0!
10. Revestimento em pedra | [6 empty] | 0 | 4.78% | #DIV/0!
11. Forro de madeira / Fechamento das | [6 empty] | 0 | 17.16% | #DIV/0!
tesouras e lanternim
12. Vidro comum / Adesivo perfurado | [6 empty] | 0 | 2.5% | #DIV/0!
13. Ferragem para portas e janelas | [6 empty] | 0 | 1.24% | #DIV/0!
14. Pintura | [6 empty] | 0 | 33.9% | #DIV/0!
15. Equipamentos | [6 empty] | 0 | 0.1% | #DIV/0!
16. Elétrica | [6 empty] | 0 | 3.67% | #DIV/0!
17. Limpeza de obra | [6 empty] | 0 | 2.2% | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL % | 0 | 100% | #DIV/0!
[6 empty] | BDI 30% | 0
[6 empty] | TOTAL + BDI R$ | 0

## planilha
ITEM | SUB-ITEM | código | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
1 |  |  | Início, apoio e administração da obra
| 1.1 | 020102 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem destinada a depósito de obra com paredes e portas em chapa compensada de 6mm com fechadura. | m² | 10 |  |  |  | 0
| 1.2 | 020206 | Container depósito - mínimo 9,20 m² - alocação, montagem, instalação, desmontagem e remoção completa. | un mês | 3 |  |  |  | 0
| 1.3 | 020503 | Andaime tubular fachadeiro | un mês | 30 |  |  |  | 0
| 1.4 | 020509 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 10 |  |  |  | 0
| 1.5 | 020802 | Placa de identificação para obra | m² | 15.36 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | sub - total 1: | [5 empty] | 0
2 |  |  | Demolição sem reaproveitamento / Remoção
| 2.1 | 030204 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (vala de drenagem) | m³ | 2 | 0 |  |  | 0
| 2.2 | 030304 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (locais de reparos) | m² | 45 | 0 |  |  | 0
| 2.3 | 030804 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento (forro do lanternim) | m² | 25 | 0 |  |  | 0
|  |  | sub - total 2: | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0
3 |  |  | Retirada com provavel reaproveitamento |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 3.1 | 040302 | Retirada de telhamento em barro e retirada de ripamento | m² | 285 | 0 |  |  | 0
| 3.2 | 040306 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 42 | 0 |  |  | 0
| 3.3 | 040504 | Retirada de soalho somente o tablado e o barroteamento (calçada) | m² | 30 | 0 |  |  | 0
| 3.4 | 041702 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede que interfiram na reforma da obra | un | 30 | 0 |  |  | 0
| 3.5 | 041912 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra que serão substituidos | un | 57 | 0 |  |  | 0
| 3.6 | 043002 | Remoção de calha ou rufo e água furtada | m | 40 | 0 |  |  | 0
|  |  | sub - total 3: |  |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
4 |  |  | Transporte e movimentação, dentro e fora da obra |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | 050703 | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 20 |  |  |  | 0
|  |  | sub - total 4: |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | Alvenaria e elento divisor
| 5.1 | 140203 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum para reparo de vala e de drenagem | m² | 10 |  |  |  | 0
|  |  | sub - total 5: |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  | Telhamento
| 6.1 | s/cód | Ripamento em pinus tratado em autoclave, com CCA medindo 2,50x5,00cm | m | 880 |  |  |  | 0
| 6.2 | 160201 | Telha de barro tipo Portuguesa, branca mesclada | m² | 285 |  |  |  | 0
| 6.3 | 160223 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 42 |  |  |  | 0
| 6.4 | 163304 | Execução de rufo e água furtada em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m pintados com tinta adequada na cor próxima á telha | m | 40 |  |  |  | 0
|  |  | sub - total 6: |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  | Impermeabilização flexível com membranas e rígida
| 7.1 | 550103 | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 45 |  |  |  | 0
| 7.2 | 321605 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | m² | 45 |  |  |  | 0
| 7.3 | 321703 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 45 |  |  |  | 0
|  |  | sub - total 7: |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  | Revestimento em massa e/ou fundido no local
| 8.1 | 170202 | Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa traço 1:3 | m² | 55 |  |  |  | 0
| 8.2 | 170212 | Emboço comum para argamassa mista de cimento, cal e areia média | m² | 10 |  |  |  | 0
| 8.3 | 170222 | Reboco para revestimento interno de argamassa pré fabricada | m² | 10 |  |  |  | 0
|  |  | sub - total 8: |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  | Revestimento cerâmico
| 9.1 | 181104 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada para área do tanque e acabamento da cozinha | m² | 4 |  |  |  | 0
| 9.2 | 181123 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm na cor cinza claro | m² | 4 |  |  |  | 0
|  |  | sub - total 9: |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  | Revestimento em pedra
| 10.1 | 190309 | Revestimento em pedra miracema Piso para a calçada | m² | 57 |  |  |  | 0
| 10.2 | 190309 | Revestimento em pedra miracema Barrado externo para a Edificação | m² | 20 |  |  |  | 0
| 10.3 | 190329 | Soleira e/ou peitoril em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm para o padrão de medição de energia | m | 2 |  |  |  | 0
|  |  | sub - total 10: |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  |  | Forro de madeira / Fechamento das tesouras e lanternim
| 11.1 | 220108 | Forro xadrez em ripas de pinus tratado, fixados acompanhando a inclinação do telhado | m² | 210 |  |  |  | 0
| 11.2 | 220121 | Testeira em tábua aparelhada, com largura de até 20 cm para fechamento da cobertura com as tesouras externas | m | 20 |  |  |  | 0
|  |  | sub - total 11: |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  |  | Vidro comum
| 12.1 | 260108 | Vidro liso transparente de 6 mm para o trecho central das tesouras | m² | 4 |  |  |  | 0
| 12.2 | s/cód | Adesivo fixado no vidro através de pelicula perfurada com 50% de visibilidade, de dentro para fora, para prevenção de impacto de passaros | m² | 24 |  |  |  | 0
|  |  | sub - total 12: |  |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  |  | Ferragem para porta
| 13.1 | 280102 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | cj | 3 |  |  |  | 0
| 13.2 | 280104 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 6 |  |  |  | 0
|  |  | sub - total 13: |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  |  | Pintura
| 14.1 | 031014 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 527 |  |  |  | 0
| 14.2 | 031010 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 346 |  |  |  | 0
| 14.3 | 330128 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa com utilização de adesivos se necessário | m | 15 |  |  |  | 0
| 14.4 | 330208 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 527 |  |  |  | 0
| 14.5 | 331003 | Látex acrílico antimofo em massa corrida, inclusive preparo, duas ou tres demãos | m² | 527 |  |  |  | 0
| 14.6 | 330376 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água para aplicação nas telhas | m² | 285 |  |  |  | 0
| 14.7 | 330376 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água para aplicação nos tijolos aparentes | m² | 180 |  |  |  | 0
| 14.8 | 550107 | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos para remoção de cera na ardósia | m² | 179 |  |  |  | 0
| 14.9 | 330377 | Hidrorrepelente incolor à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente para aplicação sobre ardósia e miracema | m² | 256 |  |  |  | 0
| 14.10 | 330501 | Verniz fungicida para madeira com aplicação de tres demãos para toda madeira aparente da estrutura de eucalipto | m² | 180 |  |  |  | 0
| 14.11 | 330501 | Verniz fungicida para madeira com aplicação de tres demãos para todas as peças de madeira com superficie plana | m² | 376 |  |  |  | 0
|  |  | sub - total 14: |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  |  | Equipamentos
| 15.1 | 440309 | Cabide cromado para banheiro / cozinha / tanque | un | 4 |  |  |  | 0
|  |  | sub - total 15: | [5 empty] | 0
16 |  |  | Elétrica
| 16.1 | 412002 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede | un | 30 |  |  |  | 0
| 16.2 | 380104 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 40 |  |  |  | 0
| 16.3 | 400701 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 12 |  |  |  | 0
| 16.4 | 390216 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 50 |  |  |  | 0
| 16.5 | 400502 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 13 |  |  |  | 0
| 16.6 | 400504 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 1 |  |  |  | 0
| 16.7 | 400508 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 1 |  |  |  | 0
| 16.8 | 400446 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 42 |  |  |  | 0
| 16.9 | 410709 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 40 W | un | 20 |  |  |  | 0
| 16.10 | 410903 | Reator eletromagnético de alto fator de potência com partida rápida, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 32 / 40 W - 127 V / 220 V | un | 10 |  |  |  | 0
| 16.11 | 411302 | Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada incandescente 100 W | un | 20 |  |  |  | 0
| 16.12 | 411502 | Luminária plafonier tipo drops médio para 1 lâmpada incandescente até 100W | un | 5 |  |  |  | 0
|  |  | sub - total 16: |  |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  |  | Limpeza de obra
| 17.1 | 550102 | Limpeza final da obra | m² | 250 |  |  |  | 0
| 17.2 | 550103 | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 30 |  |  |  | 0
| 17.3 | 550108 | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | un | 6 |  |  |  | 0
| 17.4 | 550110 | Limpeza complementar e especial de vidros | m² | 100 |  |  |  | 0
|  |  | sub - total 17: |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  |  | BDI 30% | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL COM BDI | [5 empty] | 0