## Cronograma
Meses | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | Custo por etapa
Etapas
1. Canteiro de Obras / Mobilização / | [5 empty] | 11267.7968
Placa de obra
2. Remoção do telhado Existente | [5 empty] | 6942.398
3. Remoção da Cinta e Cisterna | [5 empty] | 1011
4. Demolição de Alvenaria e | [5 empty] | 5202.4378
Estrutura do Reservatório
5. Contrução da Fundação/ Pilares / Cinta de | [5 empty] | 7976.79
Concreto Armado
6. Construção da Estrutura do | [5 empty] | 67549.33
telhado/ Cobertura / Forro
7. Elevador Externo para Acessibilidade | [5 empty] | 35367.94
8. Ar condicionado | [5 empty] | 8224.37
9. Alvenaria / Revestimento de | [5 empty] | 39467.63
Parede / Pisos / Rodapés e regularizações
10. Instalação de água fria predial | [5 empty] | 16434.58
e Estrutura do Reservatório
11. Rede de Esgoto e Sistema de | [5 empty] | 10118.605
Tratamento de Esgoto
12. Instalações Elétricas | [5 empty] | 11504.48
13. Esquadrias | [5 empty] | 13445.44
14. Equipamentos / Metais | [5 empty] | 6373.71
15. Pintura | [5 empty] | 15088.33
16. Paisagismo | [5 empty] | 4414.2
17. Limpeza Final da Obra | [5 empty] | 1145.72
[5 empty] | SOMA R$ | 261534.7576
[5 empty] | BDI 30% | 78460.4273
[5 empty] | TOTAL R$ | 339995.1849

## Demolição
ITEM | SUB-ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | VALOR | P.TOTAL
1 |  | Demolição - Arquitetura
| 1.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 7.5 | 0 | 44.88 | 44.88 | 336.6 | 030204
| 1.2 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 156.18 | 0 | 6.73 | 6.73 | 1051.0914 | 030402
| 1.3 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 8 | 0 | 10.51 | 10.51 | 84.08 | 041702
| 1.4 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 5 | 0 | 12.06 | 12.06 | 60.3 | 040802
| 1.5 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 25 | 0 | 7.44 | 7.44 | 186 | 040806
| 1.6 | Retirada de fechadura ou fecho de embutir | un | 5 | 0 | 6.63 | 6.63 | 33.15 | 041002
| 1.7 | Retirada de dobradiça | un | 10 | 0 | 1.33 | 1.33 | 13.3 | 041006
| 1.9 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 1.44 | 0 | 17.36 | 17.36 | 24.9984 | 040902
| 1.10 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 24 | 0 | 10.51 | 10.51 | 252.24 | 041912
| 1.11 | Remoção de tubulação elétrica embutida diâmetro externo até 50 mm | m | 80 | 0 | 26.28 | 26.28 | 2102.4 | 042212
| 1.12 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | 0.5 | 0 | 52.56 | 52.56 | 26.28 | 042116
| 1.13 | Remoção de tubulação hidráulica em geral incluindo conexões, caixas e ralos | m | 25 | 0 | 4.49 | 4.49 | 112.25 | 043006
| 1.14 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 1 | 0 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 041102
| 1.15 | Retirada de registro ou válvula embutidos | un | 1 | 0 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 041108
| 1.16 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 2 | 0 | 4.35 | 4.35 | 8.7 | 041112
| 1.17 | Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada | un | 1 | 0 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 041116
| 1.18 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 2 | 0 | 82.77 | 82.77 | 165.54 | 043010
| 1.19 | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 8.62 | 71.67 | 6.73 | 78.4 | 675.808 | 050703
[7 empty] | Sub-Total | 5202.4378
2 |  | Demolição - Cinta
| 2.1 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m³ | 2.3 | 182.21 | 67.32 | 249.53 | 573.919 | 030120
| 2.2 | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 2.3 | 71.67 | 6.73 | 78.4 | 180.32 | 050703
[7 empty] | Sub-Total | 754.239
3 |  | Demolição da sisterna
| 3.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 1.56 | 0 | 44.88 | 44.88 | 70.0128 | 030204
| 3.2 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.7 | 0 | 123.42 | 123.42 | 86.394 | 030102
| 3.3 | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 1.28 | 71.67 | 6.73 | 78.4 | 100.352 | 050703
[7 empty] | Sub-Total | 256.7588
4 |  | Remoção do telhado
| 4.1 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 8.4 | 0 | 13.26 | 13.26 | 111.384 | 040205
| 4.2 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 320.56 | 0 | 0.73 | 0.73 | 234.0088 | 040202
| 4.3 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 91.35 | 0 | 2.42 | 2.42 | 221.067 | 040203
| 4.4 | Retirada de telhamento em barro | m² | 113 | 0 | 8.6 | 8.6 | 971.8 | 040302
| 4.5 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 29 | 0 | 4.3 | 4.3 | 124.7 | 040304
| 4.6 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 18.27 | 0 | 5.38 | 5.38 | 98.2926 | 040308
| 4.7 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 75.88 | 0 | 3.37 | 3.37 | 255.7156 | 030804
| 4.8 | Retirada de sistema de fixação/tarugamento de forro | m² | 23 | 0 | 2.81 | 2.81 | 64.63 | 040706
| 4.9 | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 62 | 71.67 | 6.73 | 78.4 | 4860.8 | 050703
[7 empty] | Sub-Total | 6942.398
|  | TOTAL |  |  |  |  | 13155.8336
|  | BDI 30% |  |  |  |  | 3946.7501
|  | TOTAL GERAL DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 17102.5837
5202.4378
754.239
|  | 261534.75 | [5 empty] | 256.7588
6942.398
13155.8336

## Fundação e Cinta
ITEM | SUB-ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | VALOR | P.TOTAL
1 |  | Fundação de Sapata corrida
| 1.1 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 2.36 | 257.02 | 67.32 | 324.34 | 765.4424 | 110309
| 1.2 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2.36 | 0 | 94.48 | 94.48 | 222.9728 | 111604
| 1.3 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.92 | 76.96 | 16.83 | 93.79 | 180.0768 | 111804
| 1.4 | Pedra de alicerce para fundação | m² | 11.52 | 128.05 | 18.32 | 146.37 | 1686.1824 | Sem Cod
|  | Sub-Total | [5 empty] | 2854.6744
2 |  | Armadura de aço
| 2.1 | Armadura de aço - diâmetro 5,0 mm - CA 25 | kg | 114 | 3.4 | 1.41 | 4.81 | 548.34 | 100102
| 2.2 | Armadura de aço - diâmetro 6,3 mm - CA 50 | kg | 108 | 3.35 | 1.41 | 4.76 | 514.08 | 100104
| 2.3 | Armadura de aço - diâmetro 10,0 mm - CA 50 | kg | 339 | 3.35 | 1.41 | 4.76 | 1613.64 | 100104
| 2.4 | Armadura de aço - diâmetro 12,5 mm - CA 50 | kg | 170 | 3.35 | 1.41 | 4.76 | 809.2 | 100104
|  | Sub-Total | [5 empty] | 3485.26
3 |  | Broca em Concreto Armado com 20 cm de diâmetro
| 3.1 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.5 | 257.02 | 67.32 | 324.34 | 162.17 | 110309
| 3.2 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.5 | 0 | 94.48 | 94.48 | 47.24 | 111604
| 3.3 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 3.6 | 15.56 | 31.35 | 46.91 | 168.876 | 090102
|  | Sub-Total | [5 empty] | 378.286
4 |  | Pilares em concreto armado
| 4.1 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.3 | 257.02 | 67.32 | 324.34 | 97.302 | 110309
| 4.2 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 0.3 | 0 | 65.25 | 65.25 | 19.575 | 111606
| 4.5 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 3.6 | 64.22 | 36.17 | 100.39 | 361.404 | 090103
|  | Sub-Total | [5 empty] | 478.281
5 |  | Cinta de concreto armado
| 5.1 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.6 | 257.02 | 67.32 | 324.34 | 194.604 | 110309
| 5.2 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 0.6 | 0 | 65.25 | 65.25 | 39.15 | 111606
| 5.3 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 4.68 | 64.22 | 36.17 | 100.39 | 469.8252 | 090103
| 5.4 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | m³ | 2.45 | 9 | 17.49 | 26.49 | 64.9005 | 080202
| 5.5 | Descimbramento em madeira | m³ | 2.45 | 0 | 4.82 | 4.82 | 11.809 | 080302
|  | Sub-Total | [5 empty] | 780.2887
|  | TOTAL |  |  |  |  | 7976.7901
|  | BDI 30% |  |  |  |  | 2393.037
|  | TOTAL GERAL FUNDAÇÃO E CINTAS |  |  |  |  | 10369.8271
2854.6744
3485.26
378.286
478.281
780.2887
7976.7901

## Cobertura
ITEM | SUB-ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | VALOR | P.TOTAL
1 |  | Cobertura com telha cerâmica portuguesa e estrutura em eucalipto
| 1.1 | Telha tipo portuguesa | m² | 210 | 18.56 | 17.18 | 35.74 | 7505.4 | 160201
| 1.2 | Telha portuguesa em vidro (locais indicados em planta - área externa) | un | 24 | 34.86 | 2.37 | 37.23 | 893.52 | 162003
| 1.3 | Cumeeira de barro emboçado | m | 35 | 5.98 | 9.44 | 15.42 | 539.7 | 160223
2 |  | Estrutura em eucalipto - cobertura
| 2.1 | Tesoura 1 - Vão de 7,50 metros
| 2.1.1 | Linha-Tirante, diametro 12cm, comprimento 4,00 m | un | 1 | 132 | 2.84 | 134.84 | 134.84 | Sem Cod
| 2.1.2 | Pendural, diametro 12cm, comprimento 2,00 m | un | 1 | 66 | 2.84 | 68.84 | 68.84 | Sem Cod
| 2.1.3 | Asnas inclinadas diâm 12cm comprimento 2,50 m | un | 2 | 82.5 | 2.84 | 85.34 | 170.68 | Sem Cod
| 2.1.4 | Banzos superiores, diametro 12cm, comprimento 5,00m | un | 2 | 165 | 2.84 | 167.84 | 335.68 | Sem Cod
| 2.2 | Tesoura 2 - Vão de 12,60 metros
| 2.2.1 | Linha-Tirante, diâmetro 15cm, comprimento 6,50m | un | 4 | 357.5 | 2.84 | 360.34 | 1441.36 | Sem Cod
| 2.2.2 | Pendural, diâmetro 15cm, comprimento 1,50 m | un | 4 | 82.5 | 2.84 | 85.34 | 341.36 | Sem Cod
| 2.2.3 | Asnas inclinadas, diâmetro 15cm, comprimento 1,50 m | un | 8 | 82.5 | 2.84 | 85.34 | 682.72 | Sem Cod
| 2.2.4 | Banzos superiores, diâmetro 15cm, comprimento 3,50m | un | 8 | 192.5 | 2.84 | 195.34 | 1562.72 | Sem Cod
| 2.3.1 | Terça, diâmetro 15cm, comp. 6,50 m | unid | 5 | 357.5 | 2.84 | 360.34 | 1801.7 | Sem Cod
| 2.3.2 | Terça, diâmetro 15cm, comp. 6,00 m | unid | 3 | 330 | 2.84 | 332.84 | 998.52 | Sem Cod
| 2.3.3 | Terça, diâmetro 15cm, comp. 5,50 m | unid | 5 | 302.5 | 2.84 | 305.34 | 1526.7 | Sem Cod
| 2.3.4 | Terça, diâmetro 15cm, comp. 5,00 m | unid | 2 | 275 | 2.84 | 277.84 | 555.68 | Sem Cod
| 2.3.5 | Terça, diâmetro 12cm, comp. 4,00m | unid | 5 | 220 | 2.84 | 222.84 | 1114.2 | Sem Cod
| 2.4 | Caibros, seção 6cm X 8cm
| 2.4.1 | Comprimento 4,50m | unid | 24 | 55 | 2.84 | 57.84 | 1388.16 | Sem Cod
| 2.4.2 | Comprimento 6,50m | unid | 58 | 82.5 | 2.84 | 85.34 | 4949.72 | Sem Cod
Sem Cod
| 2.5 | Ripas 5x2,50 | m | 620 | 13.75 | 0.44 | 14.19 | 8797.8 | Sem Cod
Sem Cod
| 2.6 | Tabeira dimensão 2,5cm X 12,0cm | m | 62 | 13.75 | 0.44 | 14.19 | 879.78 | Sem Cod
| 2.7 | Lambri (forro) em tábuas aparelhadas macho/femea, para colocação em todos ambientes internos acompanhando a inclinação do telhado, com tábuas paralelas aos caibros. Largura 100 mm e espessura 12 mm, em madeira de pinus tratado em autoclave com CCA. | m² | 210 | 75.25 | 38.25 | 113.5 | 23835 | Sem Cod
| 2.8 | Chapas de ligação e ferragens galvanizadas e com tratamento anticorrosivo (parafusos, chapas, cantoneiras, pregos, etc.) | vb | 1 | 385 | 110 | 495 | 495 | Sem Cod
3 |  | Calha e Rufo
| 3.1 | Rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 5 | 20.62 | 25.97 | 46.59 | 232.95 | 163302
4 |  | Manta de Subcobertura
| 4.1 | Manta de Subcobertura | m² | 210 | 4.23 | 2.34 | 6.57 | 1379.7 | Sem Cod
5 |  | Duas demãos de cupinicida nas peças de madeiras não tratadas e nos entalhes das peças tratadas | m² | 12.5 | 2.94 | 4.22 | 7.16 | 89.5 | 330106
| 5.1 | "Stain" impregnante tingido, cor castanheira, duas demãos a pincel, p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas, pilares, forros | m² | 210 | 3.72 | 7.77 | 11.49 | 2412.9 | 330501
| 5.2 | Hidrofugante a base de água, para superficie de telhas cerâmicas - processo de imersão | m² | 240 | 6.46 | 7.77 | 14.23 | 3415.2 | 330376
|  | TOTAL |  |  |  |  | 67549.33
|  | BDI 30% |  |  |  |  | 20264.799
|  | TOTAL GERAL COBERTURA |  |  |  |  | 87814.129
67549.33

## Arquitetura
ITEM | SUB-ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | VALOR | P.TOTAL
1 |  | CANTEIRO DE OBRAS
| 1.1 | Mobilização | vb | 1 | 0 | 550 | 550 | 550 | Sem Cod
| 1.2 | Desmobilização | vb | 1 | 0 | 550 | 550 | 550 | Sem Cod
| 1.3 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 20 | 157.84 | 65.33 | 223.17 | 4463.4 | 020102
| 1.4 | Placa de identificação para obra (4,8x2,4 + 1,6x2,4) | m² | 15.36 | 321.42 | 49.96 | 371.38 | 5704.3968 | 020802
|  |  |  | Sub-Total 1 |  |  |  | 11267.7968
2 |  | ALVENARIA
| 2.1 | As alvenarias de elevação deverão ser executadas com blocos de concreto de boa qualidade, assentes com argamassa mista traço 1:4/12. Deverão ser respeitadas as espessuras das paredes indicadas em planta.
| 2.2 | Espessura de 14 cm bloco concreto (paredes internas e externas) | m² | 72 | 26.99 | 17.36 | 44.35 | 3193.2 | 141011
3 |  | REVESTIMENTO
| 3.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia (paredes externas e internas / superfícies aparentes de concreto armado) no traço 1:3 | m² | 145 | 1.31 | 2.62 | 3.93 | 569.85 | 170202
| 3.2 | Emboço com argamassa mista, traço 1:4/12 para paredes internas | m² | 145 | 4.59 | 7.21 | 11.8 | 1711 | 170212
| 3.3 | Reboco para revestimento interno com reboco pré- fabricado tipo Reboquite. | m² | 132 | 0.89 | 6.21 | 7.1 | 937.2 | 170222
| 3.4 | Azulejo na cor branca, tamanho 20X20 cm, junta a prumo com espessura de 5 mm aplicado cimento cola, com cantoneira em alumínio para acabamento das quinas e rejunte na cor cinza claro. Para banheiros. | m² | 45 | 31.19 | 7.07 | 38.26 | 1721.7 | 181104
4 |  | PISOS E RODAPÉS
| 4.1 | Piso em pedra ardósia cor cinza com espessura de 1,5 cm (pedra grossa), assentado com argamassa de cimento e areia e rejuntamento de nata de cimento, Tamanho 40 X 40 cm | m² | 78 | 40.49 | 14.35 | 54.84 | 4277.52 | 190326
| 4.2 | Rodapé em pedra ardósia na cor cinza, tamanho 7 x 40 cm com 1,5 cm de espessura (pedra grossa), para todos ambientes c/ pedra ardósia, inclusive armários e paredes de apoio. | m | 60 | 4.64 | 3.81 | 8.45 | 507 | 190327
| 4.3 | Piso em pedra miracema , tamanho 11,5 x 23 cm, espessura de 1,5 cm para revestimento da calçada / acessos / rampa | m² | 85 | 43.23 | 13.04 | 56.27 | 4782.95 | 190309
| 4.4 | Barrado em pedra miracema , tamanho 11,5 x 23 cm com 1,5 cm de espessura, ao redor de toda edificação (área externa) altura de 3 fiadas. | m | 75 | 47.11 | 14.06 | 61.17 | 4587.75 | 190309
5 |  | REGULARIZAÇÃO DO NIVEL DA VARANDA
| 5.1 | Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho | m³ | 3.5 | 0 | 22.44 | 22.44 | 78.54 | 111811
| 5.2 | Regularização de base para piso com apiloamento prévio do terreno e nivelamento da superficie, empregando lastro de concreto, com aditivo impermeabilizante, espessura 5 cm armado com malha de 50 cm, com barras de 3/16¨CA 25 (Área Varanda) | m² | 15.5 | 211.13 | 176.85 | 387.98 | 6013.69 | 170104
6 |  | REGULARIZAÇÃO DO NIVEL DA ESCADA
| 6.1 | Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho | m³ | 1 | 0 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 111811
|  | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 1.2 | 5.58 | 0.55 | 6.13 | 7.356 | 070102
| 6.2 | Regularização de base para piso com apiloamento prévio do terreno e nivelamento da superficie, empregando lastro de concreto, com aditivo impermeabilizante, espessura 5 cm armado com malha de 50 cm, com barras de 3/16¨CA 25 (Área Varanda) | m² | 3.5 | 211.13 | 176.85 | 387.98 | 1357.93 | 170104
7 |  | REGULARIZAÇÃO DO NIVEL DA CALÇADA
| 7.1 | Regularização de base para piso com apiloamento prévio do terreno e nivelamento da superficie, empregando lastro de concreto, com aditivo impermeabilizante, espessura 5 cm armado com malha de 50 cm, com barras de 3/16¨CA 25 (Área Varanda) | m² | 25 | 211.13 | 176.85 | 387.98 | 9699.5 | 170104
|  |  |  | Sub-Total 2 |  |  |  | 39467.626
8 |  | EQUIPAMENTOS
| 8.1 | Bacia de louça sem tampa ou similar para pessoas c/ mobilidade reduzida - 6 litros | un | 2 | 416.07 | 33.02 | 449.09 | 898.18 | 300806
| 8.2 | Lavatório em louça com coluna suspensa, sem pertences | un | 2 | 223.24 | 38.45 | 261.69 | 523.38 | 440124
| 8.3 | Assento para bacia sanitária para Deficiente Fisico na cor branca | un | 2 | 501.47 | 1.63 | 503.1 | 1006.2 | 300802
| 8.4 | Barra de Apoio para Lavatório 63 x 51 cm conforme Norma NBR 9050 da ABNT com diametro 32 mm, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável | un | 2 | 399.3 | 12.66 | 411.96 | 823.92
| 8.5 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 4 | 113.18 | 7.44 | 120.62 | 482.48 | 300103
| 8.6 | Barra de apoio reta, para porta do sanitário acessivel, que atende pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 400 mm | un | 1 | 85.2 | 7.44 | 92.64 | 92.64 | 300112
| 8.7 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção da porta do sanitário acessível, altura de 40 cm e largura 90 cm | m | 1.8 | 543.2 | 0 | 543.2 | 977.76 | 210301
| 8.8 | Papeleira de embutir (papel higiênico) | un | 2 | 20.46 | 8.13 | 28.59 | 57.18 | 440308
| 8.9 | Espelho cristal 90x70 cm moldura em aluminio anodizado bronze | m² | 2.43 | 292.72 | 0 | 292.72 | 711.3096 | 260401
| 8.10 | Torneira para lavatório com alavanca fechamento automático / acionamento hidromecânico de 1 ° qualidade acabamento cromado, bitola de 1/2´ ( para sanitário acessível) conforme norma ABNT-NBR 9050 | un | 2 | 389.88 | 10.45 | 400.33 | 800.66 | 440372
|  |  |  | Sub-Total 3 |  |  |  | 6373.7096
9 |  | ELEVADOR EXTERNO PARA ACESSIBILIDADE
| 9.1 | Plataforma para transporte de pessoas com mobilidade reduzida com capacidade para 250 Kg de carga, alimentação trifásica de 220 V/ 60hz, duas paradas e poço com 1,30 m x 1,30 m de área útil em estrutura de alvenaria em conformidade com as normas de acessibilidades vigentes | un | 1 | 35367.94 | 0 | 35367.94 | 35367.94 |  | 38904.734
|  |  |  | Sub-Total 4 |  |  |  | 35367.94
10 |  | Ar Condicionado
| 10.1 | Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 24.000 BTU/h | cj | 2 | 3055.52 | 737.82 | 3793.34 | 7586.68 | 430705
| 10.2 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | um | 2 | 26.59 | 7.44 | 34.03 | 68.06 | 432013
| 10.3 | Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 7.5 | 5.67 | 13.8 | 19.47 | 146.025 | 460102
| 10.4 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 5 | 26.4 | 9.1 | 35.5 | 177.5 | 461001
| 10.5 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 5 | 39.29 | 9.93 | 49.22 | 246.1 | 461002
|  |  |  | Sub-Total 4 |  |  |  | 8224.365
11 |  | PORTAS E JANELAS EM MADEIRA MACIÇA (EMPRESA QUE FORNEÇA A MADEIRA CERTIFICADA (FSC -SELO VERDE) PELO IBAMA CONF. DECRETO 49674-06/06/2005. PROVENIENTE DE MANEJO SUSTENTÁVEL Espécie de acordo com o manual “Madeira – Uso Sustentável
| 11.1 | PORTAS
| 11.1.1 | P1 - Porta em madeira maciça tipo mexicana medindo 0,90x2,10m, com dobradiças e batedor p/ sanitário deficientes | un | 5 | 667.47 | 69.8 | 737.27 | 3686.35 | Sem Cod
| 11.1.2 | P2 - Porta articulada medindo 2,40x2,10m 4 folhas de abrir- folhas internas com vidro e externas veneziana, com dobradiças e batedor | un | 2 | 2224.99 | 69.8 | 2294.79 | 4589.58 | Sem Cod
| 11.2 | JANELAS
| 11.2.1 | J1 - Janela em madeira Angelim tipo maximar - dimensão 0,60cm X 0,60cm (Incluindo vidros) | m² | 0.72 | 285.61 | 33.07 | 318.68 | 229.4496 | Sem Cod
| 11.2.2 | J2 -Janela em madeira Angelim tipo maximar - dimensão 1,20cm X 0,60cm (Incluindo vidros) | m² | 2.16 | 285.61 | 33.07 | 318.68 | 688.3488 | Sem Cod
| 11.2.3 | J3- Janela em madeira Angelim, com 1,20 (largura) x 1,40 m (altura), com duas folhas / veneziana de abrir (externamente) e duas folhas/vidro de abrir (internamente) com ferragens completas (dobradiças em latão, trincos, cremonas, etc.) | m² | 11.76 | 328.47 | 33.07 | 361.54 | 4251.7104 | Sem Cod
|  |  |  | Sub-Total 6 |  |  |  | 13445.4388
12 |  | PINTURA
| 12.1 | Líquido base para preparo da superfície em tinta latéx | m² | 356 | 4.35 | 10.58 | 14.93 | 5315.08 | Sem Cod
| 12.2 | Massa corrida a base de resina acrílica (parede interna) | m² | 186 | 2.21 | 6.04 | 8.25 | 1534.5 | 330208
| 12.3 | Pintura, duas demãos com tinta latex acrílica, anti-mofo, para parede interna, em duas demãos, cor branca | m² | 186 | 4.82 | 10.62 | 15.44 | 2871.84 | 331003
| 12.4 | Pintura, duas demãos com tinta latex acrílica, anti-mofo, para parede externa, em duas demãos, cor amarelo | m² | 144 | 4.82 | 10.62 | 15.44 | 2223.36 | 331003
| 12.5 | "Stain" impregnante (tingido) cor castanheira, duas demãos a pincel, p/ portas e janelas. | m² | 28 | 3.72 | 7.77 | 11.49 | 321.72 | 330501
| 12.6 | Pintura com stain em Janelas, portas, batentes e guarnições | m² | 12 | 3.72 | 7.77 | 11.49 | 137.88 | 330501
| 12.7 | Resina a base de silicone para superficie de pedra / piso ardósia e miracema | m² | 145 | 10.74 | 7.77 | 18.51 | 2683.95 | 330377
|  |  |  | Sub-Total 7 |  |  |  | 15088.33
13 |  | PAISAGISMO
| 13.1 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 35 | 98.07 | 28.05 | 126.12 | 4414.2 | 340101
|  |  |  | Sub-Total 8 |  |  |  | 4414.2
14 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| 14.1 | Retirada de entulho manualmente | m³ | 10 | 9.09 | 60.59 | 69.68 | 696.8 | 050406
| 14.2 | Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos | m² | 160 | 0.25 | 2.24 | 2.49 | 398.4 | 550107
| 14.3 | Limpeza de vidros | m² | 6 | 0 | 8.42 | 8.42 | 50.52 | 550110
|  |  |  | Sub-Total 9 |  |  |  | 1145.72
|  | TOTAL |  |  |  |  | 134795.1262
|  | BDI 30% |  |  |  |  | 40438.5379
|  | TOTAL GERAL ARQUITETURA |  |  |  |  | 175233.6641
11267.7968
39467.626
6373.7096
35367.94
8224.365
13445.4388
15088.33
4414.2
1145.72
134795.1262

## Agua Fria
ITEM | SUB-ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | VALOR | P.TOTAL
1 |  | Tubo de PVC rígido, marrom, junta-soldável, conforme NBR 5648 da ABNT ref. Tigre (incluso mão de obra de conexões)
| 1.1 | diâmetro 25 mm - inclusive conexões | m | 24 | 5.67 | 13.8 | 19.47 | 467.28 | 460102
| 1.2 | diâmetro 50 mm - inclusive conexões | m | 24 | 14.52 | 16.56 | 31.08 | 745.92 | 460105
| 1.3 | diâmetro 60 mm - inclusive conexões | m | 30 | 20.52 | 22.07 | 42.59 | 1277.7 | 460106
2 |  | Registro de gaveta, acabamento cromado com canopla e adaptadores p/ PVC
| 2.2 | diâmetro 1" | pç | 1 | 64.21 | 12.42 | 76.63 | 76.63 | 470203
| 2.3 | diâmetro 1 1/2" | pç | 1 | 96.88 | 12.42 | 109.3 | 109.3 | 470205
3 |  | Válvula de descarga Antivandalismo
| 3.1 | diâmetro 1 1/2" | pç | 2 | 209.38 | 41.39 | 250.77 | 501.54 | 470405
4 |  | Tubo de ligação flexível para lavatório/pia em metal
| 4.1 | Engate flexível metálico DN= 1/2" | pç | 2 | 25.56 | 3.34 | 28.9 | 57.8 | 442010
| 4.1 | Engate flexível metálico DN= 3/4" | pç | 2 | 31.25 | 3.1 | 34.35 | 68.7 | Sem Cod
5 |  | Tubo de ligação à bacia sanitária em metal
| 5.1 | Tubo de ligação DN= 1/2" | pç | 2 | 18.63 | 3.34 | 21.97 | 43.94 | 442023
|  | TOTAL |  |  |  |  | 3348.81
|  | BDI 30% |  |  |  |  | 1004.643
|  | TOTAL GERAL ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 4353.453
3348.81

## Est. Reservatorio
ITEM | SUB-ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | VALOR | P.TOTAL
1 |  | Tubo de PVC marrom, junta soldavel, conforme 5648 da ABNT inclusive conexões
| 1.1 | Diametro 32 mm | m | 20 | 8.6 | 12.8 | 21.4 | 428 | Sem cód
| 1.2 | Diametro 40 mm | m | 30 | 11.58 | 15.35 | 26.93 | 807.9 | Sem cód
| 1.3 | Diametro 60 mm | m | 36 | 19.4 | 20.48 | 39.88 | 1435.68 | Sem cód
2 |  | Adaptador soldavel longo com flanges livres para caixa d'agua
| 2.1 | Diametro 32 mm x 1" | pç | 1 | 11.4 | 12.66 | 24.06 | 24.06 | Sem cód
| 2.2 | Diametro 40 mm x 1 1/4" | pç | 3 | 13.53 | 12.66 | 26.19 | 78.57 | Sem cód
| 2.3 | Diametro 60 mm x 2" | pç | 1 | 16.25 | 12.66 | 28.91 | 28.91 | Sem cód
3 |  | Torneira boia 1" | pç | 1 | 46.43 | 11.03 | 57.46 | 57.46 | 480502
4 |  | Registro de gaveta, acabamento bruto, inclusive adaptadores solda/rosca
| 4.1 | Diametro 1" | pç | 1 | 30.92 | 20.7 | 51.62 | 51.62 | 470103
| 4.2 | Diametro 1 1/4" | pç | 2 | 42.46 | 24.83 | 67.29 | 134.58 | 470104
| 4.3 | Diametro 2" | pç | 1 | 77.08 | 34.49 | 111.57 | 111.57 | 470106
5 |  | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 2.000 litros | un | 1 | 517.54 | 38.45 | 555.99 | 555.99 | 480210
6 |  | Abertura manual de valas | m³ | 2 | 0 | 43.53 | 43.53 | 87.06 | 060204
7 |  | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 0.5 | 0 | 10.46 | 10.46 | 5.23 | 061104
8 |  | Estrutura de concreto - fundação
| 8.1 | Concreto Estrutural preparado em betoneira fck = 20 MPa executado no local com controle fck-fornecimento do material | m³ | 1.5 | 257.02 | 67.32 | 324.34 | 486.51 | 110309
| 8.2 | diâmetro 10 mm - CA 50 | kg | 86 | 3.56 | 1.44 | 5 | 430 | Sem Cód
9 |  | Estrutura em Eucalipto citriodora, roliço, tratado em autoclave com CCA - a mão de obra está inclusa na estrutura de madeira
| 9.1 | Peça 1 pilares diâmetro 30cm comprimento 3,50m | pç | 4 | 385 | 2.83 | 387.83 | 1551.32 | Sem Cód
| 9.2 | Peça 2 vigas diâmetro 25cm comprimento 3.5m | pç | 2 | 275 | 2.83 | 277.83 | 555.66 | Sem Cód
| 9.3 | Peça 3 vigas diâmetro 25cm comprimento 4,0m | pç | 3 | 346.5 | 2.83 | 349.33 | 1047.99 | Sem Cód
| 9.4 | Peça 4 barrotes diâmetro 15cm comprimento 4m | pç | 9 | 220 | 2.83 | 222.83 | 2005.47 | Sem Cód
| 9.5 | Peça 5 travamento diâmetro 25cm comprimento 4,0m | pç | 2 | 346.5 | 2.83 | 349.33 | 698.66 | Sem Cód
| 9.6 | Peça 6 travamento diâmetro 25cm comprimento 3.5m | pç | 2 | 275 | 2.83 | 277.83 | 555.66 | Sem Cód
10 |  | Assoalho tipo deck em tabuas de 10 a 15cm de largura em madeira de pinus tratada com CCA | m² | 10.2 | 75.25 | 37.92 | 113.17 | 1154.334 | sem cod
11 |  | "Stain" impregnante (tingido) cor castanheira, duas demãos a pincel, p/ estrutura de madeira | m² | 67 | 3.72 | 7.77 | 11.49 | 769.83 | 330501
12 |  | Torneira angular de jardim / limpeza multiuso em latão fundido cromado, bitola de 3/4´ | un | 1 | 14.1 | 9.61 | 23.71 | 23.71 | 440338
|  | TOTAL |  |  |  |  | 13085.774
|  | BDI 30% |  |  |  |  | 3925.7322
|  | TOTAL GERAL RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 17011.5062
13085.774

## Esgoto
ITEM | SUB-ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | VALOR | P.TOTAL
1 |  | Tubo de PVC branco soldável, ponta e bolsa conforme NBR 5688 da ABNT inclusive conexões
| 1.1 | diâmetro 40 mm | m | 12 | 8.15 | 22.07 | 30.22 | 362.64 | 460201
| 1.2 | diâmetro 50 mm | m | 12 | 7.66 | 22.07 | 29.73 | 356.76 | 460205
| 1.3 | diâmetro 100 mm | m | 30 | 10.39 | 27.59 | 37.98 | 1139.4 | 460207
2 |  | Ligação para saída
| 2.1 | Ligação para saída Bacia sanitária | pç | 1 | 18.76 | 3.41 | 22.17 | 22.17 | sem cod
3 |  | Caixa sifonada
| 3.1 | Caixa sifonada com 7 entradas 40 mm e 1 saída 50 mm com grelha de metal cromado tamanho 150 x 150 x 50 mm | pç | 1 | 40.21 | 27.59 | 67.8 | 67.8 | 490103
0
4 |  | Sifão regulável
| 4.1 | Para lavatório em metal 1´ x 1 1/2´ | pç | 1 | 86.34 | 13.8 | 100.14 | 100.14 | 442022
| 4.2 | Para pia em metal 1´ x 1 1/2´ | pç | 3 | 86.34 | 13.8 | 100.14 | 300.42 | 442022
5 |  | Caixa de inspeção / passagem / distribuição
| 5.1 | 60 x 60 cm (med internas) com tampa | un | 3 | 53.05 | 124.42 | 177.47 | 532.41 | 490302
[7 empty] | Sub-Total Esgoto | 2881.74
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
6 |  | Caixa de inspeção / passagem / distribuição
| 6.1 | 60 x 60 cm (med internas) com tampa | un | 2 | 53.05 | 124.42 | 177.47 | 354.94 | 490302
7 |  | Fossa séptica
| 7.1 | Câmara única em anéis de concreto diâmetro 1,50 m x h util=1,50m | un | 1 | 1385.39 | 885.95 | 2271.34 | 2271.34 | sem cod
8 |  | Filtro anaeróbio
| 8.1 | Fluxo ascendente em anéis de concreto diâmetro 1,50 m x h útil = 1,80m | un | 1 | 1891.13 | 1768.92 | 3660.05 | 3660.05 | sem cod
9 |  | Sumidouro (Poço de Absorção)
| 9.1 | Em anéis de concreto perfurado ou alvenaria vazada diâmetro 1.50 m e h útil = 1,50 m | m | 1.5 | 211.18 | 422.51 | 633.69 | 950.535 | sem cod
[7 empty] | Sub-Total Tratam de Esgoto | 7236.865
|  | TOTAL |  |  |  |  | 10118.605
|  | BDI 30% |  |  |  |  | 3035.5815
|  | TOTAL GERAL ESGOTO |  |  |  |  | 13154.1865
2881.74
7236.865
10118.605

## Elétrica
ITEM | SUB-ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | VALOR | P.TOTAL
1 |  | Entrada de Energia Elétrica
| 1.1 | Cabo de cobre isolamento 0,6/1kV isolação PVC 70°C bitola 25mm² | m | 55 | 8.67 | 0.79 | 9.46 | 520.3 | 390206
| 1.2 | Eletroduto em PVC diam 2" enterrado em vala para alimentação do quadro | m | 12 | 7.16 | 23.65 | 30.81 | 369.72 | 380112
2 |  | Quadro de distribuição geral
| 2.1 | Indentificado por QL em chapa de 2mm de espessura para embutir tensão nominal 110/220V trifásico, 8 disjuntores, montado e interligando os equipamentos conforme desenho PE - 301 | un | 1 | 235.45 | 40.21 | 275.66 | 275.66 | sem cod
| 2.2 | Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm, proteção IP40 ch.nº 16msg | un | 1 | 29.63 | 46.12 | 75.75 | 75.75 | 370102
3 |  | Eletroduto em PVC corrugado flexível, inclusive conexões
| 3.1 | diâmetro 20mm embutido no forro | m | 60 | 1.4 | 7.89 | 9.29 | 557.4 | 381902
| 3.2 | diâmetro 25 mm embutido no forro | m | 85 | 1.47 | 7.89 | 9.36 | 795.6 | 381903
| 3.3 | diâmetro 32 mm embutido no forro | m | 35 | 2.22 | 7.89 | 10.11 | 353.85 | 381904
| 3.4 | diâmetro 40 mm embutido no forro | m | 25 | 2.53 | 7.89 | 10.42 | 260.5 | 381922
4 |  | Caixa de Passagem em PVC
| 4.1 | 4'x2' para instalação embutida em PVC com rosca de metal | pç | 40 | 1.67 | 6.58 | 8.25 | 330 | 400701
| 4.2 | 4'x4' Octogonal para instalação embutida no forro em PVC com rosca de metal | pç | 23 | 3.16 | 6.58 | 9.74 | 224.02 | 400702
5 |  | Interruptor com placa fornecido com parafuso de fixação
| 5.1 | Interruptor simples | pç | 5 | 5.48 | 7.09 | 12.57 | 62.85 | 400508
| 5.2 | Interruptor duplo | pç | 5 | 7.48 | 11.83 | 19.31 | 96.55 | 400510
6 |  | Tomada universal redonda com placa fornecido com parafuso de fixação
| 6.1 | 2P +T 10A-250V | pç | 18 | 5.81 | 7.89 | 13.7 | 246.6 | 400445
| 6.2 | 2P +T 20A-250V | pç | 4 | 5.81 | 7.89 | 13.7 | 54.8 | 400445
| 6.3 | Identificador 110/220V adesivo metálico | pç | 22 | 15.4 | 1.66 | 17.06 | 375.32 | sem cod
| 6.4 | Tomada para telefone - padrão TELEBRÁS | pç | 2 | 8.18 | 7.89 | 16.07 | 32.14 | 400408
7 |  | Luminárias
| 7.1 | Luminária pendente chapéu chinês para uma lâmpadas E27 em material aluminio com pintura eletroestática e acabamento branco, dimensão (AxL) 1100mm x 340mm | pç | 8 | 229.9 | 13.98 | 243.88 | 1951.04
| 7.2 | Luminária blindada oval de sobrepor fixação em caixa 4'x2' em alumínio fundido, a prova de tempo p/ lâmpada de até 100W que permita instal. compacta fluor. de 25W (Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada incandescente 100W) | pç | 3 | 54.07 | 10.51 | 64.58 | 193.74 | 411318
| 7.3 | Luminária de embutir em calha com refletor e aleta parabólicas, com acabamento alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes de 16 W | pç | 16 | 70.24 | 10.51 | 80.75 | 1292 | 411444
8 |  | Lâmpadas
| 8.1 | fluorescente compacta 28 W | pç | 11 | 7.92 | 2.1 | 10.02 | 110.22 | 410781
| 8.2 | fluorescente tubular ´HO´, base bipino bilateral de 110 W | pç | 32 | 9.44 | 2.17 | 11.61 | 371.52 | 410732
9 |  | Condutores elétricos - fio com isolamento 750V e isolação em PVC 70°C em cores variadas e neutro azul claro e terra verde claro |  |  |  |  | 0
| 9.1 | seção nominal 2,5 mm² | m | 1000 | 1.58 | 0.53 | 2.11 | 2110
| 9.2 | seção nominal 4,0 mm² | m | 250 | 2.13 | 0.53 | 2.66 | 665
10 |  | Cabo PP Cordplast 450 / 750 V ( Para as luminárias pendentes)
| 10.1 | seção nominal 2 x 2,5 mm² | m | 35 | 2.2 | 2.94 | 5.14 | 179.9
|  | TOTAL |  |  |  |  | 11504.48
|  | BDI 30% |  |  |  |  | 3451.344
|  | TOTAL GERAL ELÉTRICA |  |  |  |  | 14955.824
11504.48