## Plan_orç
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONTRATANTE: | POLICIA MILITAR AMBIENTAL |  |  |  |  | IO = __/13
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO 1º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL
LOCAL : | AVENIDA PROF. IDA KOLB ESQ COM MOURAO VIEIRA - JD LARANJEIRAS - SÃO PAULO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1 |  | MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E ADM LOCAL
1.1 | 0006 | Mobilização e desmobilização da obra | Gb | 1 |  | 0
1.2 | 01520.8.1.1 | ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas cobertura com telha ecológica | m² | 20 |  | 0
1.3 | 01520.8.5.1 | ALOJAMENTO metálico tipo contêiner constituído por um conjunto de dois módulos podendo ser acoplados pela lateral, fundo e frente - locação | un | 24 |  | 0
1.4 | 02210.8.1.1 | SONDAGEM de reconhecimento do subsolo com tubo de revestimento diâmetro 2 1/2" | m | 50 |  | 0
1.5 | 00090 | Administração local da obra | mês | 12 |  | 0
1.6 | 00010 | Fornecimento e instalação de placa de obra | m² | 15 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 02825.8.2.1 | Fechamento, isolamento e proteção da obra com tapume reciclado | m² | 66 |  | 0
2.2 | 02335.8.8.1 | RASPAGEM mecanizada do terreno até 40 cm de profundidade, utilizando trator sobre esteiras | m² | 3763.1 |  | 0
2.3 | 02595.8.1.1 | Locação da obra e execução de gabarito | m² | 1430.8 |  | 0
2.4 | 14510.8.3.1 | CARGA do material proveniente da raspagem do terreno, utilizando pá-carregadeira sobre pneus | m³ | 940.8 |  | 0
2.5 | 14510.8.8.10 | TRANSPORTE e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m³, distância até 10 km | m³ | 940.8 |  | 0
2.6 | 14210.8.1.2 | ELEVADOR DE OBRA com torre de 10m de altura, sistema de pinhão (cremalheira), para transporte de pessoas ou cargas | loc/un | 5 |  | 0
2.7 | 01560.8.1.1 | TELA para proteção de fachada em polietileno | m² | 2649.6 |  | 0
| 02220.8.1.1 | DEMOLIÇÃO de pavimentação asfaltica com utilização de martelo rompedor | m² | 1430.8 |  | 0
2.8 | 02220.8.21.1 | DEMOLIÇÃO de edificação | m² | 282 |  | 0
2.9 | 000023 | RETIRADA de alambrado existente | m² | 187.2 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLENAGEM
3.1 | 02315.8.24.1 | ESCAVAÇÃO e carga de material brejoso utilizando escavadeira sobre esteiras | m³ | 612.5 |  | 0
3.2 | 04-31-00 | FORNECIMENTO de terra incluindo escavação, carga e transporte até distência media de 1 km medido no aterro compactado | m³ | 943.75 |  | 0
3.3 | 14510.8.8.10 | TRANSPORTE e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m³, distância até 10 km | m³ | 734.6 |  | 0
3.4 | 02335.8.6.1 | ESPALHAMENTO e regularização de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre esteiras, distância até 30 m | m³ | 943.75 |  | 0
3.5 | 02315.039 | COMPACTAÇÃO de aterro | m³ | 943.75 |  | 0
3.6 | 000033 | ENSAIOS e testes para terraplenagem | vb | 1 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
4 |  | FUNDAÇÃO
4.1 | 00027 | Taxa de mobilização e desmobilização estaca hélice | vb | 1 |  | 0
4.2 | 000035 | Estaca escavada tipo hélice continua Ø 80CM | m | 640 |  | 0
4.3 | 02315.8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade (profundidade: até 2 m) | m³ | 15.3 |  | 0
4.4 | 02315.8.5.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA em campo aberto em solo de 1ª categoria (profundidade: até 4 m) | m³ | 437.04 |  | 0
4.5 | 02250.8.3.2 | ESCORAMENTO de vala tipo descontínuo empregando pranchas e longarinas de peroba | m² | 188.8 |  | 0
4.6 | 02720.8.6.1 | LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg | m³ | 2.9 |  | 0
4.7 | 03310.8.2.1 | CONCRETO estrutural dosado em central , fck 10 MPa | m³ | 2.9 |  | 0
4.8 | 000044 | CONTROLE tecnológico do concreto | vb | 1 |  | 0
4.9 | 03110.8.1.9 | FÔRMA de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 5 aproveitamentos | m² | 566.36 |  | 0
4.10 | 03220.8.1.1 | ARMADURA de tela de aço CA-60 B | kg | 2475 |  | 0
4.11 | 03210.8.1.3 | Fornecimento, corte, dobra, montagem de aço CA- 50 | kg | 12145.5 |  | 0
4.12 | 03310.8.2.14 | CONCRETO estrutural dosado em central , auto-adensável, fck 25 MPa | m³ | 203.37 |  | 0
4.13 | 03310.8.13.2 | TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m³ | 203.37 |  | 0
4.14 | 04222.8.1.2 | ALVENARIA embasamento blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 - | m² | 28.8 |  | 0
4.15 | 02315.8.6.1 | REATERRO compactado de vala empregando compactador de solos tipo placa vibratoria - sem reaproveitamento de material | m³ | 233.7 |  | 0
4.16 | 14510.8.3.1 | CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante | m³ | 244 |  | 0
4.17 | 14510.8.8.10 | TRANSPORTE e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m³, distância até 10 km | m³ | 244 |  | 0
4.18 | 07110.8.5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo | m | 336.8 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
5 |  | SUPERESTRUTURA
5.1 |  | VIGAS - PILARES E LAJES - PRÉMOLDADOS
5.1.1 | 00041 | PILARES em concreto pré moldado - dimensão de 0,40x0,40m - fornecimento , transporte e montagem | m³ | 92.37 |  | 0
5.1.2 | 00042 | VIGAS em concreto pré moldado - dimensões de 0,20x 0,90 e 0,40 x 0,58 - fornecimento, transporte e montagem | m³ | 211.41 |  | 0
5.1.3 | 00043 | LAJE alveolar - fornecimento, transporte e montagem - conforme projeto | m² | 4042.48 |  | 0
5.1.4 | 00059 | PLACAS E BOJOS em concreto armado inclusive rodapés ventilados | m³ | 69.87 |  | 0
5.1.5 | 00057 | PLATAFORMA elevatória com cap 20 metros de altura | mês | 2 |  | 0
5.1.6 | 03220.8.1.1 | ARMADURA de tela de aço CA-60 B | kg | 9904.1 |  | 0
5.1.7 | 04070.8.1.2 | GROUT - preparo com argamassa de cimento, areia sem peneirar e pedrisco traço 1:3:2 | m³ | 6 |  | 0
5.1.8 | 03310.8.2.15 | CONCRETO estrutural dosado em central , auto-adensável, fck 30 MPa | m³ | 293.08 |  | 0
5.1.9 | 03310.8.13.1 | TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura | m³ | 293.08 |  | 0
5.1.10 | 000044 | CONTROLE tecnologico do concreto | vb | 1 |  | 0
5.1.11 | 03110.8.2.6 | FÔRMA com chapa compensada resinada, e=12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/escoramentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm | m² | 405.7 |  | 0
5.1.12 | 03210.8.1.3 | Fornecimento, corte, dobra montagem de aço CA- 50 | kg | 5680 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
6 |  | FECHAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
6.1 | 04221.8.1.35 | ALVENARIA de vedação com blocos de concreto, 11,5 x 19 x 39 cm, espessura da parede 11,5 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | m² | 2209.77 |  | 0
6.2 | 04085.8.1.1 | VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 MPa, controle tipo "B" | m³ | 5.26 |  | 0
6.3 | 04840.8.5.2 | PAREDE DE GESSO acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 m com enchimento em lã de pet | m² | 1235.16 |  | 0
6.4 | 01544.8.2.3 | ANDAIME para 1m² de alvenaria , construção e desmontagem, reaproveitamento dez vezes | m² | 2209.77 |  | 0
6.5 | 000054 | Fechamento interno com painel articulado - perfis de alumínio anodizado ou pintado , miolo com manta acustica eco sustentável com polímero acustico revestimento laminado BP dim 6,15x3,00x0,99 | unid | 5 |  | 0
6.6 | 000055 | Perfil de alumínio 0,99x3,00 anodizado ou pintado miolo em manta acustida eco sustentável com polimero acustico revestido com laminado BP | unid | 1 |  | 0
6.7 | 000056 | Terminal fixo 0,06x3,00 em perfil de aluminio anodizado ou pintado revestimento laminado BP | unid | 2 |  | 0
6.8 | 000057 | Septo para fechamento de barreira acustica metalom em chapa de gesso acartonado e miolo em manta acustica eco sustentável 0,50 m | m | 6.15 |  | 0
6.9 | 000058 | Trilho em aluminio anodizado ou pintado com suporte para fixação composto de tirante , paralela, parabolts e parafusos rosqueados | m | 6.15 |  | 0
6.10 | 000093 | Fornecimento e instalação de divisória sanitária em estrutura de aluminio com pintura eletrostática na cor branca e fechamento em chapas de material reciclado cor acizentada E= 12 mm | m² | 191.3 |  | 0
6.11 | 000094 | Fornecimento e instalação de divisória sanitária em estrutura de aluminio com pintura eletrostática na cor branca e fechamento em chapas de material reciclado cor acizentada E= 15 mm | m² | 43.8 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
7 |  | COBERTURA
7.1 | 03110.8.2.6 | FÔRMA com chapa compensada resinada, e=12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/escoramentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm | m² | 433.9 |  | 0
7.2 | 03210.8.1.3 | Fornecimento, corte, dobra, montagem de aço CA- 50 | kg | 8984 |  | 0
7.3 | 03310.8.2.15 | CONCRETO estrutural dosado em central , auto-adensável, fck 30 MPa | m³ | 112.3 |  | 0
7.4 | 03310.8.13.1 | TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura | m³ | 112.3 |  | 0
7.5 | 07120.8.3.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE horizontal e vertical para impermeabilização , com arg. de cimento e areia traço 1:3, e= 2 cm | m² | 1224 |  | 0
7.6 | 000123 | IMPERMEABILIZAÇÃO de cobertura com polyuréia | m² | 1224 |  | 0
7.7 | 000124 | Fornecimento e montagem de teto verde em cobertura | m² | 535.3 |  | 0
7.11 | 07620.8.2.6 | RUFO de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 33 cm | m | 276 |  | 0
7.12 | 07712.8.1.9 | CALHA de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 40 cm | m | 276 |  | 0
7.13 | 13610.8.1.1 | SISTEMA de aquecimento solar , incluindo fornecimento de placas solares e reservatórios térmicos | cj | 20 |  | 0
7.14 | 000099 | SISTEMA de captação energética tipo fotovoltaica - fornecimento e instalação | unid | 1 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
8 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS : ÁGUA FRIA , ÁGUA QUENTE , ÁGUA REUSO,INCÊNDIO , ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS ,GÁS,RESERVATÓRIO , LOUÇAS , METAIS E ACESSÓRIOS
8.1 |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÕES , REGISTROS , ACESSORIOS E ABRIGO
8.1.1 | 02510.8.3.2 | CAVALETE com tubo de aço galvanizado 25 mm (1") | un | 1 |  | 0
8.1.2 | 02510.8.2.1 | ABRIGO para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65 x 0,85 x 0,30 | un | 1 |  | 0
8.1.3 | 15142.8.22.2 | TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm | m | 542.7 |  | 0
8.1.4 | 15142.8.22.3 | TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm | m | 227 |  | 0
8.1.5 | 15110.8.1.12 | REGISTRO de gaveta com canopla Ø 25 mm (1") | un | 8 |  | 0
8.1.6 | 15110.8.1.13 | REGISTRO de gaveta com canopla Ø 32 mm (1 1/4") | un | 8 |  | 0
8.1.7 | 15110.8.1.3 | REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1") | un | 4 |  | 0
8.1.8 | 15110.8.1.4 | REGISTRO de gaveta bruto Ø 32 mm (1 1/4") | un | 4 |  | 0
8.1.9 | 15110.8.2.3 | REGISTRO de pressão com canopla Ø 25 mm (1") | un | 2 |  | 0
8.2 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ESGOTO - TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS
8.2.1 | 15143.8.14.8 | TUBO de PVC branco roscável Ø 3" | un | 202 |  | 0
8.2.2 | 15143.8.14.9 | TUBO de PVC branco roscável Ø 4" | m | 839 |  | 0
8.2.3 | 15152.8.5.3 | CURVA 45° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | un | 20 |  | 0
8.2.4 | 15152.8.5.4 | CURVA 45° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | un | 11 |  | 0
8.2.5 | 15152.8.6.2 | CURVA 90° curta de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | un | 20 |  | 0
8.2.6 | 15152.8.6.3 | CURVA 90° curta de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | un | 93 |  | 0
8.2.7 | 15152.8.7.3 | CURVA 90° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | un | 28 |  | 0
8.2.8 | 15152.8.7.4 | CURVA 90° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | un | 32 |  | 0
8.2.9 | 15155.8.3.1 | RALO de PVC rígido seco , 100 x 50 x 40 mm | un | 39 |  | 0
8.2.10 | 15155.8.3.3 | RALO de PVC rígido sifonado, 100 x 53 x 40 mm | un | 58 |  | 0
8.2.11 | 02620.8.1.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - lastro de concreto, e = 10 cm | m³ | 0.36 |  | 0
8.2.12 | 02620.8.2.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - escavação manual com apiloamento do fundo | m³ | 6.86 |  | 0
8.2.13 | 02620.8.1.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar (traço: 1:3 ) | m² | 28.8 |  | 0
8.2.14 | 02630.8.2.1 | TAMPA DE CONCRETO para caixa de inspeção em alvenaria e = 5 cm | m² | 7.2 |  | 0
8.3 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA QUENTE
8.3.1 | 15144.8.23.2 | TUBO de cobre soldável, com conexões Ø 22 mm (3/4") | m | 196 |  | 0
8.4 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA PLUVIAL
8.4.1 | 15143.8.14.9 | TUBO de PVC branco roscável Ø 4" | m | 98.5 |  | 0
8.4.2 | 15143.8.14.8 | TUBO de PVC branco roscável Ø 3" | m | 75 |  | 0
8.4.3 | 15152.8.7.3 | CURVA 90° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | un | 15 |  | 0
8.4.4 | 15152.8.7.4 | CURVA 90° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | un | 25 |  | 0
8.4.5 | 02620.8.1.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - lastro de concreto, e = 10 cm | m³ | 0.36 |  | 0
8.4.6 | 02620.8.2.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - escavação manual com apiloamento do fundo | m³ | 6.86 |  | 0
8.4.7 | 02620.8.1.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar (traço: 1:3 ) | m² | 28.8 |  | 0
8.4.8 | 02630.8.2.1 | TAMPA DE CONCRETO para caixa de inspeção em alvenaria e = 5 cm | m² | 7.2 |  | 0
8.4.9 | 0000145 | CAPTOR tipo EPAMS | unid | 7 |  | 0
8.4.10 | 15152.8.17.1 | REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco , Ø 75 x 50 mm | un | 7 |  | 0
8.4.11 | 15152.8.17.3 | REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco , Ø 100 x 75 mm | un | 4 |  | 0
8.4.12 | 15152.8.17.4 | REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco , Ø 150 x 100 mm | un | 5 |  | 0
8.4.13 | 15152.8.8.3 | JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | un | 18 |  | 0
8.4.14 | 15152.8.8.4 | JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | un | 13 |  | 0
8.4.15 | 15152.8.9.3 | JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | un | 13 |  | 0
8.4.16 | 15152.8.11.2 | JUNÇÃO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 x 75 mm | un | 2 |  | 0
8.4.17 | 15152.8.11.7 | JUNÇÃO 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm | un | 5 |  | 0
8.4.18 | 15152.8.11.8 | JUNÇÃO 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, Ø 150 x 100 mm | un | 1 |  | 0
8.4.19 | 15152.8.20.3 | TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 x 75 mm | un | 1 |  | 0
8.4.20 | 15152.8.20.4 | TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm | un | 2 |  | 0
8.4.21 | 0000157 | CONJUNTO de ancoragem 75 mm | un | 1 |  | 0
8.4.22 | 0000158 | CONJUNTO de ancoragem 100 mm | un | 2 |  | 0
8.4.23 | 0000159 | JUNTA rapid - JR - ,50 mm | un | 11 |  | 0
8.4.24 | 0000160 | JUNTA rapid-JR 75 mm | un | 120 |  | 0
8.4.25 | 0000161 | JUNTA rapid -JR 100 mm | un | 58 |  | 0
8.4.26 | 0000162 | JUNTA rapid -JR 125 MM | un | 8 |  | 0
8.5 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - REDE DE INCÊNDIO- TUBULAÇÕES , ACESSORIOS E COMPLEMENTOS
8.5.1 | 13975.8.3.1 | REGISTRO de recalque no passeio, Ø 65 mm (2 1/2") | un | 1 |  | 0
8.5.2 | 15110.8.1.8 | REGISTRO de gaveta bruto Ø 80 mm (3") | un | 1 |  | 0
8.5.3 | 13975.8.2.1 | HIDRANTE com registro globo angular 45°, Ø 65 mm (2 1/2") | un | 1 |  | 0
8.5.4 | 15110.8.4.7 | VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 65 mm (2 1/2") | un | 1 |  | 0
8.5.5 | 15141.8.27.17 | TUBO de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 65 mm (2 1/2") | m | 264 |  | 0
8.5.6 | 13975.8.1.1 | ABRIGO para hidrante em chapa de aço carbono , com mangueira de Ø 65 mm (2 1/2") x 30 m | un | 40 |  | 0
8.5.7 | 13970.8.1.2 | EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 8 kg | un | 20 |  | 0
8.5.8 | 13965.8.1.1 | EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros | un | 50 |  | 0
8.5.9 | 13960.8.1.1 | EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg | un | 35 |  | 0
8.5.10 | 15130.8.1.4 | CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 2 HP | un | 2 |  | 0
8.5.11 | 15130.8.1.5 | CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 3 HP | un | 2 |  | 0
8.5.12 | 15130.8.1.8 | CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 10 HP | un | 2 |  | 0
8.6 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS , METAIS E COMPLEMENTOS
8.6.1 | 15007.8.2.1 | BACIA sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais | un | 4 |  | 0
8.6.2 | 15410.8.3.1 | BACIA de louça com caixa acoplada, com saída horizontal, tampa e acessórios | un | 39 |  | 0
8.6.3 | 15007.8.3.1 | LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e misturador monocomando, para pessoas portadoras de necessidades especiais | un | 4 |  | 0
8.6.4 | 15410.8.14.3 | LAVATÓRIO tipo cuba de apoio 40x47 cm - incluso acessorios e torneira de pressão | un | 41 |  | 0
8.6.5 | 15410.8.12.1 | LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com torneira de pressão e acessórios | un | 5 |  | 0
8.6.6 | 15410.8.23.1 | TANQUE de louça com coluna | un | 4 |  | 0
8.6.7 | 15480.8.6.1 | CHUVEIRO elétrico automático , 220 V - 5400 W | un | 19 |  | 0
8.6.8 | 10820.8.2.1 | PORTA-PAPEL de louça branca ou em cores | un | 43 |  | 0
8.6.9 | 10820.8.3.1 | PORTA-TOALHA de louça branca ou em cores | un | 39 |  | 0
8.6.10 | 15410.8.28.2 | CUBA de aço inoxidável retangular dupla, dimensões 730x400x125 mm | un | 2 |  | 0
| 15410.8.28.1 | CUBA de aço inoxidável retangular simples, dimensões400x400x125 mm | un | 1 |  | 0
8.6.11 | 15410.8.4.2 | TAMPO de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m | m | 90 |  | 0
8.7 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - REDE DE GÁS
8.7.1 | 10-07-65 | ABRIGO para gás com 4 cilindros de 45 kg | un | 1 |  | 0
8.7.2 | 15110.8.4.5 | VALVULA reguladora de pressão de gás | un | 3 |  | 0
8.7.3 | 15141.8.27.14 | TUBO de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 32 mm (1 1/4") | m | 78 |  | 0
8.7.4 | 15144.8.23.1 | TUBO de cobre soldável, com conexões Ø 15 mm (1/2") | m | 15 |  | 0
8.7.5 | 15144.8.24.3 | TUBO de cobre soldável, sem conexões Ø 28 mm (1") | m | 346 |  | 0
8.7.6 | 15144.8.24.4 | TUBO de cobre soldável, sem conexões Ø 35 mm (1 1/4") | m | 40 |  | 0
8.7.7 | 15144.8.23.5 | TUBO de cobre soldável, com conexões Ø 42 mm (1 1/2") | m | 136 |  | 0
8.8 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - RESERVATORIO
8.8.1 | 15110.8.1.6 | REGISTRO de gaveta bruto Ø 50 mm (2") | un | 2 |  | 0
8.8.2 | 15110.8.1.7 | REGISTRO de gaveta bruto Ø 65 mm (2 1/2") | un | 1 |  | 0
8.8.3 | 15110.8.1.8 | REGISTRO de gaveta bruto Ø 80 mm (3") | un | 1 |  | 0
8.8.4 | 15110.8.1.9 | REGISTRO de gaveta bruto Ø 100 mm (4") | un | 1 |  | 0
8.8.5 | 15110.8.4.3 | VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 25 mm (1") | un | 1 |  | 0
8.8.6 | 15110.8.4.17 | VÁLVULA de retenção de pé com crivo, Ø 80 mm (3") | un | 1 |  | 0
8.8.7 | 15410.8.26.5 | TORNEIRA de bóia Ø 50 mm (2") | un | 1 |  | 0
8.8.8 | 15130.8.1.4 | CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 2 HP | un | 1 |  | 0
8.8.9 | 15130.8.1.5 | CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 3 HP | un | 1 |  | 0
| 15450.8.1.2 | RESERVATÓRIO d'água de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1000 litros | un | 6 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MÉDIA TENSÃO
9.1 |  | DISPOSITIVOS DE ABASTECIMENTO EM MEDIA TENSÃO : POSTEAMENTO, CABINE DE MEDIÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
9.1.1 | 16270.8.1.3 | POSTO de transformação de energia em poste - 300 kva | unid | 1 |  | 0
9.1.2 | 16136.8.1.6 | ENTRADA DE ENERGIA em caixa de chapa de aço , dimensões 500 x 600 x 270 mm, potência de 25 a 30 kW | un | 1 |  | 0
9.1.3 | 16715.8.6.2 | CAIXA SUBTERRÂNEA de entrada telefônica tipo R2, comprimento 107 cm, largura 52 cm, profundidade 50 cm | un | 1 |  | 0
9.2 |  | INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL
9.2.1 | 16132.8.2.1 | ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 20 mm (1/2") | m | 28000 |  | 0
9.2.2 | 16132.8.2.2 | ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 25 mm (3/4") | m | 7000 |  | 0
9.3 |  | CAIXAS DE PASSAGEM , QUADROS E ELETROCALHAS
9.3.1 | 16136.8.3.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , retangular, dimensões 4 x 2" | un | 730 |  | 0
9.3.2 | 16136.8.2.1 | CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 102 x 102 x 82 mm | un | 48 |  | 0
9.3.3 | 16136.8.2.2 | CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 152 x 152 x 82 mm | un | 1 |  | 0
9.3.4 | 16136.8.2.3 | CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm | un | 13 |  | 0
9.3.5 | 16136.8.2.5 | CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 302 x 302 x 122 mm | un | 4 |  | 0
9.3.6 | 16138.8.1.4 | QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 52 divisões modulares, dimensões externas 675 x 360 x 100 mm | un | 1 |  | 0
9.3.7 | 16138.8.1.7 | QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 32 divisões modulares, dimensões externas 447 x 405 x 95 mm | un | 16 |  | 0
9.3.8 | 09-13-21 | ELETROCALHA lisa galvanizasda eletrolítica chapa 14 100x50 mm com tampa e instalação | M | 900 |  | 0
9.3.9 | 09-13-22 | ELETROCALHA lisa galvanizada eletrolítica chapa 14 50x50 mm com tampa e instalação | M | 230 |  | 0
9.4 |  | ENFIAÇÃO
9.4.1 | 16120.8.2.2 | FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C | m | 45000 |  | 0
9.4.2 | 16120.8.2.3 | FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C | m | 800 |  | 0
9.4.3 | 16120.8.2.4 | FIO ISOLADO de PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C | m | 144 |  | 0
9.4.4 | 16120.8.2.5 | FIO ISOLADO de PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C | m | 3560 |  | 0
9.4.5 | 16120.8.1.42 | CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C - flexível | m | 1552 |  | 0
9.4.6 | 16120.8.1.46 | CABO ISOLADO em PVC seção 70 mm² - 750 V - 70°C - flexível | m | 520 |  | 0
9.4.7 | 16120.8.1.21 | CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 0,6/1kV - 70°C - rígido | m | 674 |  | 0
9.4.8 | 16120.8.1.22 | CABO ISOLADO em PVC seção 6 mm² - 0,6/1kV - 70°C - rígido | m | 1890 |  | 0
9.4.9 | 16120.8.1.56 | CABO ISOLADO em PVC seção 10 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível | m | 1100 |  | 0
9.4.10 | 16120.8.1.57 | CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível | m | 540 |  | 0
9.4.11 | 16120.8.1.58 | CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível | m | 800 |  | 0
9.4.12 | 16120.8.1.26 | CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 0,6/1kV - 70°C - rígido | m | 1045 |  | 0
9.4.13 | 16120.8.1.28 | CABO ISOLADO em PVC seção 70 mm² - 0,6/1kV - 70°C - rígido | m | 519 |  | 0
9.4.14 | 16120.8.1.32 | CABO ISOLADO em PVC seção 185 mm² - 0,6/1kV - 70°C - rígido | m | 100 |  | 0
9.5 |  | DISPOSITIVOS DE LIGAÇÃO :INTERRUPETORES, TOMADAS E DISJUNTORES
9.5.1 | 16143.8.2.1 | INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V | un | 150 |  | 0
9.5.2 | 16143.8.2.9 | INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V | un | 249 |  | 0
9.5.3 | 16143.8.2.3 | INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A - 250 V | un | 36 |  | 0
9.5.4 | 16143.8.6.1 | TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V | un | 739 |  | 0
9.5.5 | 16141.8.1.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuição | un | 1 |  | 0
9.5.6 | 16141.8.2.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição | un | 45 |  | 0
9.5.7 | 16141.8.3.10 | DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 40 A em quadro de distribuição | un | 30 |  | 0
9.6 |  | DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO: LUMINÁRIAS INTERNAS
9.6.1 | 0000220 | LUMINARIA FLUORESCENTE de embutir corpo em chapa galvanizada pintura eletrostática 2 x28 w | un | 322 |  | 0
9.6.2 | 0000222 | LUMINARIA COMPLETA DE EMBUTIR para lâmpadas compactas PL 2x26 w c/ soquetes , travas de segurança reator eletrônico 220 v | un | 287 |  | 0
9.6.3 | 16510.8.2.7 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 2 lâmpada de 20 W, tipo calha de sobrepor | un | 96 |  | 0
9.6.4 | 16510.8.2.6 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 1 lâmpada de 20 W, tipo calha de sobrepor | un | 73 |  | 0
9.7 |  | DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO- LUMINÁRIAS EXTERNAS
9.7.1 | 16520.8.1.1 | LUMINÁRIA REFLETORA para iluminação pública para lâmpada vapor de mercúrio, sódio e metálica, 1 pétala, poste de aço galvanizado com 10 m de altura livre | un | 27 |  | 0
9.7.2 | 02620.8.1.8 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x | un | 27 |  | 0
9.8 |  | DISPOSITIVOS DE MONITORAMENTO - CFTV
9.8.1 | 0000232 | SISTEMA de captação por câmeras de video coloridas tecnologia CCD para lente Ø 1/3 incluindo suporte para câmeras | un | 13 |  | 0
9.8.2 | 0000233 | CABO de comunicação tipo coaxial 75 ohms - RG- 59U | m | 1400 |  | 0
9.8.3 | 0000234 | MONITOR tipo convencional 15 polegadas tela plana LCD padrão NTSC - inclusive conjunto gravador | unid | 6 |  | 0
9.8.4 | 16131.8.3.2 | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, Ø 20 mm (3/4") | m | 2724 |  | 0
9.8.5 | 16131.8.3.12 | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 25 mm (1") | m | 927 |  | 0
9.8.6 | 16131.8.3.13 | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 32 mm (1 1/4") | m | 253 |  | 0
9.8.7 | 16131.8.3.14 | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 40 mm (1 1/2") | m | 184 |  | 0
9.8.8 | 16131.8.3.15 | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 50 mm (2") | m | 139 |  | 0
9.8.9 | 0000237 | CENTRAL dvr 32 canais | unid | 1 |  | 0
9.8.10 | 0000238 | UNIDADE gerenciadora de video local DVR | unid | 1 |  | 0
9.8.11 | 0000239 | RACK fechado padrão metálico 19x20 Us x 470 mm | unid | 1 |  | 0
9.8.12 | 0000240 | Gravador e reprodutor de DVD | unid | 1 |  | 0
9.9 |  | DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO - TELEFONIA
9.9.1 | 16136.8.4.10 | CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrão Telebrás , dimensões internas 1500 x 1500 x 150 mm | un | 1 |  | 0
9.9.2 | 16715.8.2.8 | CABO telefônico CCE , Ø do condutor 0,65 mm, com 6 pares | m | 1350 |  | 0
9.9.3 | 16143.8.8.2 | TOMADA PARA TELEFONE quatro pólos, padrão Telebrás | un | 80 |  | 0
9.9.4 | 16715.8.7.1 | PONTO de telefone - tubulação seca - Ø 3/4" | un | 80 |  | 0
9.10 |  | DISPOSITIVOS DE TRANSMISSÃO - LÓGICA E DADOS
9.10.1 | 09-90-02 | CERTIFICAÇÃO de rede lógica até 50 pontos | gl | 1 |  | 0
9.10.2 | 09-90-11 | RACK 8U'S com ventilação bandeja fixa e regua de tomadas INSTALADO | un | 3 |  | 0
9.10.3 | 09-90-38 | CABO UTP - categoria 4 e 5 pares | m | 10550 |  | 0
9.10.4 | 09-90-15 | PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 50 |  | 0
9.10.5 | 09-90-33 | PATCH CORD RJ45 - 2.5M | UN | 50 |  | 0
9.11 |  | DISPOSITIVO DE CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO
9.11.1 | 0000254 | FORNECIMENTO e instalação de sistema de ar condicionado | vb | 1 |  | 0
9.12 |  | DISPOSITIVOS DE CAPTAÇÃO NATURAL - SPDA
9.12.1 | 13105.8.4.1 | CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 35 mm² | m | 376 |  | 0
9.12.2 | 13105.8.5.1 | PROTEÇÃO da cordoalha do pára-raio com tubo de PVC rígido, Ø 50 mm (2"), comprimento 3,00 m | un | 24 |  | 0
9.12.3 | 13105.8.2.1 | MASTRO simples de ferro galvanizado para pára-raios, altura de 3 m, Ø 40 mm (1 1/2") ou 50 mm (2"), completo | un | 24 |  | 0
9.12.4 | 13105.8.6.1 | ATERRAMENTO completo para pára-raios , com hastes de cobre com alma de aço tipo "Copperweld" | un | 24 |  | 0
9.12.5 | 13105.8.1.1 | CAPTOR de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin | un | 24 |  | 0
9.13 |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E DETECÇÃO - COMBATE À INCÊNDIO
9.13.1 | 13850.8.2.1 | ACIONADOR manual de alarme de incêndio | un | 3 |  | 0
9.13.2 | 13850.8.3.1 | CENTRAL de alarme de incêndio para 24 pontos | un | 3 |  | 0
9.13.3 | 16530.8.1.1 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para emergência de 15 W | un | 49 |  | 0
9.13.4 |  | SENSOR de presença temporizado 25 kv | un | 49 |  | 0
9.14 |  | DISPOSITIVO DE TRANSPORTE VERTICAL - ELEVADOR
9.14.1 | 000279 | FORNECIMENTO e instalação de elevador tipo GNL até 8 passageiros ( 630 kg) | un | 1 |  | 0
9.14.2 | 05125.8.1.1 | ESTRUTURA de aço para cobertura - viga metalica | kg | 2500 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
10 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA
10.1 | 08520.8.1.4 | JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , maxim-ar, com contramarcos | m² | 558.53 |  | 0
10.2 | 08-01-45 | PORTA em aluminio anodizado veneziana abrir 1 folha | m² | 65.3 |  | 0
10.3 | 08330.8.1.1 | PORTA de aço em chapa ondulada de enrolar, colocação e acabamento | m² | 22.12 |  | 0
10.4 | 08120.8.1.1 | PORTA de alumínio sob encomenda, de correr, colocação e acabamento com duas folhas | m² | 46.89 |  | 0
10.5 | 05520.8.3.1 | CORRIMÃO tubular de ferro galvanizado | m | 150 |  | 0
10.6 | 0000298 | FORNECIMENTO e instalação de prateleiras , guichês e demais itens de marcenaria | vb | 1 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
11 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
11.1 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
11.1.1 | 09705.8.12.4 | CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | m² | 6712 |  | 0
11.1.2 | 09705.8.2.13 | EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20 mm | m² | 6712 |  | 0
11.1.3 | 09706.8.1.7 | AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo | m² | 353.5 |  | 0
11.1.4 | 09706.8.5.2 | REJUNTAMENTO de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm | m² | 353.5 |  | 0
11.1.5 | 09706.8.4.1 | CANTONEIRA de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com azulejo | m | 176.8 |  | 0
11.1.6 | 01544.8.2.3 | ANDAIME para 1m² de alvenaria , construção e desmontagem, reaproveitamento dez vezes | m² | 6712 |  | 0
11.2 |  | REVESTIMENTO DE PISO
11.2.1 | 09605.8.4.2 | REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm | m² | 4042.48 |  | 0
11.2.2 | 09606.8.5.1 | PORCELANATO polido 40 x 40 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | m² | 450.6 |  | 0
11.2.3 | 09606.8.3.1 | REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 6 mm | m² | 450.6 |  | 0
11.2.4 | 09706.8.2.2 | PISO cerâmico tipo industrial placa extrudada 24x16x9 inclusive rejuntamento | m² | 55 |  | 0
11.2.5 | 000323 | PISO vinílico fornecido e assentado dimensão de 47 x 47 cm E= 3 mm | m² | 2425.5 |  | 0
11.2.6 | 09655.8.4.3 | PISO em borracha pastilhado moeda 50x 50 cm | m² | 1111.36 |  | 0
11.2.7 | 09606.8.4.2 | RODAPÉ cerâmico assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, altura 5cm | m | 123.2 |  | 0
11.2.8 | 09621.8.4.1 | RODAPÉ cerâmico industrial | m | 96 |  | 0
11.2.9 | 09655.8.7.1 | RODAPÉ vinílico com 7cm de altura, fixado com cola à base de neoprene | m | 554 |  | 0
11.2.10 | 09655.8.2.1 | RODAPÉ em borracha pastilhado | m | 295 |  | 0
11.2.11 | 09635.8.13.2 | SOLEIRA de granito natural de 25 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | m | 175 |  | 0
11.3 |  | REVESTIMENTO DE FORRO
11.3.1 | 09705.8.12.3 | CHAPISCO em teto de concreto com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante | m² | 4042.48 |  | 0
11.3.2 | 09500.8.3.3 | FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL removível, modulação 625 x 1250 mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos, e=15 mm | m² | 355 |  | 0
11.3.3 | 09500.8.8.4 | FORRO DE GESSO acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados a cada 1,00 m (espessura: 12,5 mm) | m² | 3132.08 |  | 0
11.3.4 | 000302 | FORRO removível placas ecológicas e= 4 mm | m² | 555.39 |  | 0
11.3.5 | 01544.8.5.1 | ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação | m² | 2227.5 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
12 |  | PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
12.1 | 09906.8.2.1 | EMASSAMENTO de parede interna com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex | m² | 6391 |  | 0
12.2 | 09115.8.11.1 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida | m² | 6391 |  | 0
12.3 | 09115.8.11.1 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida | m² | 997.75 |  | 0
12.4 | 09115.8.11.1 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA emcom duas demãos, sem massa corrida em forro | m² | 3132.08 |  | 0
12.5 | 09115.8.14.1 | PINTURA de parede interna com liquibrilho | m² | 355 |  | 0
12.6 | 01544.8.5.1 | ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação | m² | 6391 |  | 0
12.7 | 01544.8.1.3 | BANDEJA salva-vidas secundária, de madeira - com forro em chapa compensada - largura 1,40 m | m | 276 |  | 0
12.8 | 09906.8.1.1 | EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte | m² | 1050 |  | 0
12.9 | 09115.8.9.8 | PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida | m² | 825.6 |  | 0
12.10 | 09115.8.9.12 | PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demãos | m² | 825.6 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
13 |  | VIDROS
13.1 | 08810.8.4.2 | VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e =8 mm | m² | 558.53 |  | 0
13.2 | 08810.8.4.3 | VIDRO cristal laminado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e =10 mm | m² | 105 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
14 |  | SERVIÇOS EXTERNOS
14.1 | 02315.8.5.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA em campo aberto em solo de 1ª categoria (profundidade: até 4 m) | m³ | 4.67 |  | 0
14.2 | 15143.8.14.9 | TUBO de PVC branco roscável Ø 4" | m | 229.6 |  | 0
14.3 | 02315.8.7.2 | REATERRO MANUAL de vala | m³ | 224.9 |  | 0
14.4 | 02620.8.1.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - lastro de concreto, e = 10 cm | m³ | 0.34 |  | 0
14.5 | 02620.8.2.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - escavação manual com apiloamento do fundo | m³ | 6.84 |  | 0
14.6 | 02620.8.1.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar (traço: 1:3 ) | m² | 27.36 |  | 0
14.7 | 02630.8.2.1 | TAMPA DE CONCRETO para caixa de inspeção em alvenaria e = 5 cm | m² | 6.84 |  | 0
14.8 | 14510.8.8.10 | TRANSPORTE e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m³, distância até 10 km | m³ | 2.25 |  | 0
14.9 | 05-10-00 | PREPARO e abertura de caixa até 40 cm | m² | 1239.7 |  | 0
14.10 | 17-02-11 | PISO intertravado de concreto E= 8 cm , assentado sobre lastro de areia de 10 cm | m² | 1239.7 |  | 0
14.11 | 02720.8.6.1 | LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg | m³ | 109.3 |  | 0
14.12 | 02632.8.11.7 | CANALETA para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 30 cm | m | 70 |  | 0
14.13 | 02821.8.2.1 | MURO divisório com bloco de concreto 14x19x39 cm, e=14 cm, altura 1,80 m, assentado sobre sapata corrida com argamassa mista de cimento , cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 | m | 104 |  | 0
14.14 | 13105.8.2.1 | MASTRO para bandeira | un | 1 |  | 0
14.15 | 17-03-81 | ABRIGO para lixo em alvenaria revestido internamente com azulejos e portão | un | 1 |  | 0
14.16 | 10-07-65 | ABRIGO para gás em bloco de concreto aparente para 6 cilindros | un | 1 |  | 0
14.17 | 0000377 | FORNECIMENTO e instalação de brise em troncos de eucalipto na fachada | un | 146 |  | 0
14.18 | 0000392 | MURO VERDE - fornecimento e instalação | m² | 326.3 |  | 0
14.19 | 16.04.016 | QUADRA de esportes piso em concreto armado - fundação direta | m² | 540 |  | 0
14.20 | 16.04.001 | ACESSORIOS para quadra de esportes | vb | 1 |  | 0
14.21 | 16.04.082 | TINTA látex para pintura de piso | m² | 540 |  | 0
14.22 | 05125.8.1.1 | ACESSÓRIOS - montacarga e arquibancada | kg | 5000 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
15 |  | PAISAGISMO
15.1 | 02920.8.2.2 | PLANTIO de grama tipo amendoim | m² | 2147.1 |  | 0
15.2 | 02920.8.2.1 | PLANTIO DE GRAMA batatais em placas de 40 x 40 cm | m² | 800 |  | 0
15.3 | 02930.8.2.2 | PLANTIO DE ÁRVORE frutífera Acerola (Cereja das Antilhas) com altura 0,50 a 1,00 m; em cava de 80 x 80 x 80 cm | un | 2 |  | 0
15.4 | 02930.8.2.10 | PLANTIO DE ÁRVORE frutífera Pitangueira com altura 0,50 a 1,00 m; em cava de 80 x 80 x 80 cm | un | 2 |  | 0
15.5 | 02930.8.3.18 | PLANTIO DE ÁRVORE ornamental Pau Ferro com altura 1,50 a 2,00 m; em cava de 80 x 80 x 80 cm | un | 5 |  | 0
15.6 | 02930.8.3.17 | PLANTIO DE ÁRVORE ornamental Pau Brasil com altura 1,50 a 2,00 m; em cava de 80 x 80 x 80 cm | un | 2 |  | 0
15.7 | 02930.8.3.20 | PLANTIO DE ÁRVORE ornamental Quaresmeira com altura 1,50 a 2,00 m; em cava de 80 x 80 x 80 cm | un | 3 |  | 0
15.8 | 02930.8.1.3 | PLANTIO DE ARBUSTO Bela Emília com altura 0,50 a 0,70 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm | un | 3 |  | 0
15.9 | 02930.8.3.23 | PLANTIO DE ÁRVORE ornamental Sibipiruna com altura 1,50 a 2,00 m; em cava de 80 x 80 x 80 cm | un | 122 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
16 |  | LIMPEZA
16.1 | 01740.8.1.1 | LIMPEZA geral da edificação | m² | 1224 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0

## Plan_Resumo
PLANILHA RESUMO POR ETAPA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO 1º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL
LOCAL : | AVENIDA PROF. IDA KOLB ESQ COM MOURAO VIEIRA - JD LARANJEIRAS - SÃO PAULO
Item | Descrição | Total | Incidência
1 | MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E ADM LOCAL | 0 | #DIV/0!
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0!
3 | MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLENAGEM | 0 | #DIV/0!
4 | FUNDAÇÃO | 0 | #DIV/0!
5 | SUPERESTRUTURA | 0 | #DIV/0!
6 | FECHAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | #DIV/0!
7 | COBERTURA | 0 | #DIV/0!
8 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS : ÁGUA FRIA , ÁGUA QUENTE , ÁGUA REUSO,INCÊNDIO , ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS ,GÁS,RESERVATÓRIO , LOUÇAS , METAIS E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0!
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MÉDIA TENSÃO | 0 | #DIV/0!
10 | ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA | 0 | #DIV/0!
11 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | #DIV/0!
12 | PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | 0 | #DIV/0!
13 | VIDROS | 0 | #DIV/0!
14 | SERVIÇOS EXTERNOS | 0 | #DIV/0!
15 | PAISAGISMO | 0 | #DIV/0!
16 | LIMPEZA | 0 | #DIV/0!
| VALOR GLOBAL DA OBRA | 0 | #DIV/0!

## Plan_crono
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE | POLICIA MILITAR AMBIENTAL
OBRA | CONSTRUÇÃO DO 1º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL
END. | AVENIDA PROF. IDA KOLB ESQ COM MOURAO VIEIRA - JD LARANJEIRAS - SÃO PAULO
Item | Servico | R$ Total | % | 1 ° Mês |  | 2 ° Mês |  | 3 ° Mês |  | 4 ° Mês |  | 5 ° Mês |  | 6 ° Mês |  | 7 ° Mês |  | 8 ° Mês |  | 9 ° Mês |  | 10 ° Mês |  | 11 ° Mês |  | 12 ° Mês
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
01 | MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E ADM LOCAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 7.71% | 0 | 7.71% | 0 | 7.71% | 0 | 7.71% | 0 | 7.71% | 0 | 7.71% | 0 | 7.71% | 0 | 7.71% | 0 | 7.71% | 0 | 7.71% | 0 | 7.71% | 0 | 15.19% | 0 | 100%
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 0 | 90% | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
03 | MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLENAGEM | 0 | #DIV/0! | 0 | 30% | 0 | 70% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
04 | FUNDAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 35% | 0 | 65% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
05 | SUPERESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 25% | 0 | 38.5% | 0 | 31.5% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 31.5
06 | FECHAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
07 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
08 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS : ÁGUA FRIA , ÁGUA QUENTE , ÁGUA REUSO,INCÊNDIO , ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS ,GÁS,RESERVATÓRIO , LOUÇAS , METAIS E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
09 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MÉDIA TENSÃO | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
10 | ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 28% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
11 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 25% | 0 | 5% | 0 | 100%
12 | PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 100%
13 | VIDROS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 100%
14 | SERVIÇOS EXTERNOS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
15 | PAISAGISMO | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 100%
16 | LIMPEZA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100%
| TOTAL | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TABELA DE VALORES
|  | Período |  | Mensal
|  | M1 |  | 0
|  | M2 |  | 0
|  | M3 |  | 0
|  | M4 |  | 0
|  | M5 |  | 0
|  | M6 |  | 0
|  | M7 |  | 0
|  | M8 |  | 0
|  | M9 |  | 0
|  | M10 |  | 0
|  | M11 |  | 0
|  | M12 |  | 0
0

## Demo_BDI
DEMONSTRATIVO DE TAXA DE BDI ( BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS)
Contratante | POLICIA MILITAR AMBIENTAL |  | Folha
Objeto | CONSTRUÇÃO DO 1º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL |  | 2013-02-01
Local | AVENIDA PROF. IDA KOLB ESQ COM MOURAO VIEIRA - JD LARANJEIRAS - SÃO PAULO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PORCENTAGEM
1 | ISS ( Prefeitura de São Paulo ) | 5%
2 | PIS ( Lucro Presumido ) | 0.65%
3 | Cofins ( Lucro Presumido ) | 3%
4 | IRPJ | 1.2%
5 | CSLL | 1.08%
6 | Bonificação E ADM CENTRAL | 5.92%
TOTAL |  | 16.85%

## Demo_LS
DEMONSTRATIVO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS
Contratante | Contratante | POLICIA MILITAR AMBIENTAL |  | Folha
Proponente | Objeto | CONSTRUÇÃO DO 1º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL |  | 1 DE 1
Objeto | Local | AVENIDA PROF. IDA KOLB ESQ COM MOURAO VIEIRA - JD LARANJEIRAS - SÃO PAULO
A | Encargos sociais básicos |  | Porcentagem
| A1 | Previdência Social .................................................................................................................................................. | 20%
| A2 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ......................................................................................................... | 8.5%
| A3 | Salário-educação .............................................................................................................................................. | 2.5%
| A4 | Serviço Social da Indústria (SESI) .................................................................................................................... | 1.5%
| A5 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) .................................................................................... | 1%
| A6 | Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE) ............................................................................... | 0.6%
| A7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ...................................................................... | 0.2%
| A8 | Seguro contra acidentes do trabalho (INSS) .................................................................................................... | 3%
| A9 | Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (SECONCI) ......................................................... | 1%
38.3%
B | Encargos sociais que recebem as incidências de A
| B1 | Repouso semanal e feriados ......................................................................................................................... | 22.9%
| B2 | Auxílio enfermidade ......................................................................................................................................... | 1.49%
| B3 | Licença paternidade ......................................................................................................................................... | 1.5%
| B4 | 13° salário .......................................................................................................................................................... | 10.57%
| B5 | Dias de chuva, faltas justificadas, acidentes do trabalho, etc. ........................................................................ | 4.57%
41.03%
C | Encargos sociais que não recebem incidências globais de A
| C1 | Depósito por despedida injusta: 50% sobre A2 + (A2 x B) ........................................................................ | 6%
| C2 | Aviso prévio indenizado ................................................................................................................................. | 6.36%
| C3 | Férias indenizadas .......................................................................................................................................... | 14.06%
26.42%
D | Taxas das reincidências
| D1 | Reincidência de A sobre B: A x B ................................................................................................................. | 15.71%
| D2 | Reincidência de A 2 sobre C 3..................................................................................... | 0.54%
16.25%
|  | Subtotal (A+B+C+D) |  | 122%
TAXA ADOTADA DE LEIS SOCIAIS |  |  |  | 122%