## cronog
|  | mês 1 |  |  |  | mês 2
1 | Placa de identificação | 4,93 %
2 | Telhado / forro |  | 14,90 % | 14,90 %
3 | Sanitário |  |  |  |  | 1,75 %
4 | Vidro | [6 empty] | 1,25 %
5 | Pintura |  |  |  | 14,46% | 14,46% | 14,46%
6 | Elétrica | [6 empty] | 5,01%
7 | Limpeza | [7 empty] | 13,88%
|  | 49,19% |  |  |  | 50,81 %

## Plan1
ITEM | SUB-ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL | Código |  |  |  |  | q | d | h
[14 empty] | 12 | 0.2 | 10 |  | 0.12566 | 1.2566 | 15.0797 |  | 23.4
|  | Reforma | [11 empty] | 4 | 0.2 | 6 |  | 0.12566 | 0.75398 | 3.0159 |  | 198.9
1 |  | Início da reforma
| 1.1 | Placa de identificação para obra (3,00m x 1,50m + 1,00m x 1,50m) | m² | 6 | 311.24 | 49.96 | 361.2 | 2167.2 | 20802
2 |  | Telhado / forro
| 2.1 | Forro em lâmina de PVC | m² | 20 | 49.85 | 0 | 49.85 | 997 | 220307
| 2.2 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | m² | 133.5 | 44.02 | 9.44 | 53.46 | 7136.91 | 161202 |  |  |  |  | 10 | 0.25 | 1 |  | 0.19635 | 0.19635 | 1.9635
| 2.3 | Estrutura Telhado (substituir peças enferrujadas e reforços diversos) | vb | 1 |  | 3300 | 3300 | 3300 | SemCód
| 2.4 | Revisão de calhas e rufos | vb | 1 |  | 1650 | 1650 | 1650 | SemCód
3 |  | Sanitário
| 3.1 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 3 | 14.06 | 9.61 | 23.67 | 71.01 | 440343 | 1009 |  |  |  | 20 | 0.15 | 1 |  | 0.070686 | 0.070686 | 1.4137
| 3.2 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 1 | 170.95 | 10.45 | 181.4 | 181.4 | 440348
| 3.3 | Cuba de louça de embutir oval | un | 1 | 65.32 | 5.52 | 70.84 | 70.84 | 440127 |  |  |  |  | 10 | 0.5 | 2.59 |  | 0.7854 | 2.0342 | 20.3419
| 3.4 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 3 | 31.24 | 3.4 | 34.64 | 103.92 | 440318
| 3.5 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 3 | 32.09 | 3.4 | 35.49 | 106.47 | 440305
| 3.6 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 3 | 19.62 | 3.4 | 23.02 | 69.06 | 440313
| 3.7 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 0.35 | 292.72 | 0 | 292.72 | 102.452 | 260401
| 3.8 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 3 | 19.7 | 1.63 | 21.33 | 63.99 | 442028
4 |  | Vidro
| 4.1 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 2.61 | 201.82 | 0 | 201.82 | 526.7502 | 260206
| 4.2 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 0.35 | 52.82 | 16.24 | 69.06 | 24.171 | 260104
5 |  | Pintura
| 5.1 | Pintura, duas demãos com tinta latex acrílica, anti-mofo, para parede interna, em duas demãos, cor definir | m² | 777.79 | 5.07 | 10.62 | 15.69 | 12203.5251 | 331003
| 5.2 | Resina acrílica plastificante | m² | 181.89 | 8.73 | 6.2 | 14.93 | 2715.6177 | 330374
| 5.3 | Pintura p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas, pilares, etc. em "Stain" (polistein) impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 360 | 3.69 | 7.77 | 11.46 | 4125.6 | 330501 |  |  |  |  | 3 | 0.2 | 88 |  | 0.12566 | 11.0584 | 33.1753 | 23.4
[11 empty] | 8.5 |  |  | 3 | 0.2 | 10.58 |  | 0.12566 | 1.3295 | 3.9886
6 |  | Elétrica | [8 empty] | 3.91
| 6.1 | Eletrica (revisão com troca de lâmpadas, reatores e disjuntores) | vb | 1 | 2200 | 0 | 2200 | 2200 | SemCód
[11 empty] | 2.35 |  |  | 2 | 27 | 2.6 |  | 70.2 | 140.4
7 |  | Limpeza
| 7.1 | Limpeza complementar e especial de vidros | m² | 52.95 |  | 8.42 | 8.42 | 445.839 | 550110 |  | 3.85 |  |  | 2 | 10 | 2.6 |  | 26 | 52
| 7.2 | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 181.89 | 1.4 | 3.25 | 4.65 | 845.7885 | 550103 |  |  |  |  | 10 | 0.25 | 2.6 |  | 0.65 | 6.5
| 7.3 | Limpeza final da obra | m² | 1009 | 0 | 4.71 | 4.71 | 4752.39 | 550102
| 7.4 | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | un | 4 | 0 | 8.98 | 8.98 | 35.92 | 550108
2.35
|  | TOTAL | [5 empty] | 43895.8535 |  |  | 4.5
|  | BDI = 40% | [5 empty] | 17558.3414 |  |  | 3.81
|  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 61454.1949 |  |  | 3.4
[11 empty] | 3.4 |  |  |  | 3.25 | 3.5 | 8.05 | 1.23 | 8.8
[11 empty] | 1.6 |  |  |  | 3.25 | 3.5 | 8.8 | 2.32 | 3.91
[11 empty] | 1.63 |  |  |  | 7.7 | 1.8 | 25 | 1.23 | 2.35
[11 empty] | 2.6 |  |  |  | 7.7 | 1.4 | 9 | 2.32 | 3.85
[11 empty] | 3 |  |  |  | 2.19 | 10.2 | 24.5 | 1.62 | 2.36
[11 empty] | 1.45 |  |  |  | 2.19 | 20.4 | 75.35 | 2.14 | 4.5
[11 empty] | 7.1 |  |  |  | 5.4 |  | 376.75 | 1.62 | 3.81
[11 empty] | 1.45 |  |  |  | 5.4 |  |  | 2.14 | 3.4
[11 empty] | 4.8 |  |  |  | 7.8 |  |  | 1.62 | 3.4
[15 empty] | 7.8 |  |  | 2.14 | 1.6
[11 empty] | 59.7 | 191.04 |  |  | 3.25 |  |  | 1.62 | 1.63
[15 empty] | 3.25 |  |  | 2.14 | 2.6
[15 empty] | 59.18 |  |  | 22.14 | 3
[15 empty] | 177.54 |  |  | 11.07 | 1.45
7.1
1.45
4.8
[17 empty] | 777.792 |  | 60.01
192.032
777.792