## cronograma
| ETAPA | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | TOTAL
1 | INÍCIO DA OBRA - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 3359.08 | [10 empty] | 500 | 3859.08
2 | TRABALHO DE MUSEOLOGIA | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000
3 | MANUTENÇÃO DO TELHADO | 5255.215 | 5255.215 | 5255.215 | 5255.215 | 5255.215 | 5255.215 | 5255.215 | 5255.215 |  |  |  |  | 42041.72
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES | [12 empty] | 27084.46
4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES EXTERNAS |  |  | 4514.0767 | 4514.0767 | 4514.0767 | 4514.0767 | 4514.0767 | 4514.0767
4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES INTERNAS |  |  | 7159.2 | 7159.2 | 7159.2 | 7159.2 | 7159.2 | 7159.2 |  |  |  |  | 42955.2
5 | REPAROS EM ESQUADRIAS E PORTAS |  |  |  |  | 1499.54 | 1499.54 | [6 empty] | 2999.08
6 | PISOS EM TIJOLOS |  |  |  |  | 1460.6275 | 1460.6275 | 1460.6275 | 1460.6275 |  |  |  |  | 5842.51
7 | PINTURA | [8 empty] | 19073.485 | 19073.485 | 19073.485 | 19073.485 | 76293.94
8 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 2068.4883 | 2068.4883 | 2068.4883 | 2068.4883 |  |  |  |  | 8273.9532
| DESEMBOLSO MENSAL | 57726.4933 |  |  |  | 94829.5099 |  |  |  | 86793.94
[10 empty] | TOTAL |  |  |  | 239349.9432
[10 empty] | BDI 30% |  |  |  | 71804.983
[10 empty] | TOTAL C/ BDI |  |  |  | 311154.9262

## MUSEU
ITEM | SUB-ITEM | CÓDIGO CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT | PUMAT | PUMO | PUSERV | TOTAL
1 |  |  | Início da Obra
| 1.1 | s/código | Mobilização | vb | 1 |  |  | 1000 | 1000
| 1.2 | s/código | Desmobilização | vb | 1 |  |  | 500 | 500
| 1.3 | 020802 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 339.94 | 53.24 | 393.18 | 2359.08
[8 empty] | SUB TT | 3859.08
2 |  |  | Museologia
| 2.1 | s/código | Trabalho de Museologia - embalagens e transporte | vb | 1 |  |  | 30000 | 30000
[8 empty] | SUB TT | 30000
3 |  |  | Manutenção do Telhado (área de telhado =1.130 m²)
[8 empty] | 0 | 0
| 3.1 | 040302 | Retirada de telhamento em barro tipo francesa | m² | 260 | 0 | 9.26 | 9.26 | 2407.6
| 3.2 | 164008 | Recolocação de telha de barro tipo francesa | m² | 60 | 0 | 28.8 | 28.8 | 1728
| 3.3 | 040306 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 60 | 0 | 3.47 | 3.47 | 208.2
| 3.4 | 164004 | Recolocação de cumeeiras e espigões de barro | m | 20 | 1.21 | 10.57 | 11.78 | 235.6
| 3.5 | 160202 | Telha nova de barro tipo francesa | m² | 200 | 26.56 | 18.64 | 45.2 | 9040
| 3.6 | 160223 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 40 | 6.19 | 10.27 | 16.46 | 658.4
| 3.7 | s/código | Ripamento em pinus tratado em autoclave, com CCA medindo 2,50x5,00cm | m | 960 | 2.18 |  | 2.18 | 2092.8
| 3.8 | 163310 | Calha (Água Furtada) chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | m | 188 | 27.54 | 41.17 | 68.71 | 12917.48
| 3.9 | 163304 | Rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 40 | 33.63 | 41.17 | 74.8 | 2992
| 3.10 | 220121 | Testeira em tábua aparelhada, com largura de até 20 cm | m | 276 | 9.72 | 10.27 | 19.99 | 5517.24
| 3.11 | 550205 | Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais | m | 45 | 0 | 6.18 | 6.18 | 278.1
| 3.12 | 550114 | Limpeza de superfície com hidrojateamento (lavagem das telhas) | m² | 1130 | 3.51 | 0 | 3.51 | 3966.3
[8 empty] | SUB TT | 42041.72
[8 empty] | 0 | 0
4 |  |  | Impermeabilização das Paredes
| 4.1 |  | Paredes Externas - incluso páteos 1,2 e 3 (Perímetro 265m)
| 4.1.1 | 030304 | Demolição manual de revestimento em massa de parede até expor a alvenaria | m² | 398 | 0 | 3.59 | 3.59 | 1428.82
| 4.1.2 | 050406 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 12 | 11.16 | 64.58 | 75.74 | 908.88
| 4.1.3 | 050704 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 12 | 75 | 7.18 | 82.18 | 986.16
| 4.1.4 | 550114 | Limpeza de superfície com hidrojateamento (limpeza da alvenaria) | m² | 398 | 3.51 | 0 | 3.51 | 1396.98
| 4.1.5 | 321605 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | m² | 398 | 27.25 | 4.78 | 32.03 | 12747.94
| 4.1.6 | 170202 | Chapisco | m² | 398 | 1.44 | 2.8 | 4.24 | 1687.52
| 4.1.7 | 170212 | Emboço 1:4:12 com recomposição perfeita sem diferenças de textura e continuidade | m² | 398 | 4.72 | 7.68 | 12.4 | 4935.2
| 4.1.8 | 170222 | Reboco | m² | 398 | 0.91 | 6.61 | 7.52 | 2992.96
| 4.2 |  | Paredes Internas (Perímetro 416m)
| 4.2.1 | 030304 | Demolição manual de revestimento em massa de parede até expor a alvenaria | m² | 624 | 0 | 3.59 | 3.59 | 2240.16
| 4.2.2 | 050406 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 19 | 11.16 | 64.58 | 75.74 | 1439.06
| 4.2.3 | 050704 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 19 | 75 | 7.18 | 82.18 | 1561.42
| 4.2.4 | s/código | Limpeza de superfície com escova de aço (limpeza da alvenaria) | m² | 624 | 2.85 | 1.4 | 4.25 | 2652
| 4.2.5 | 321605 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | m² | 624 | 27.25 | 4.78 | 32.03 | 19986.72
| 4.2.6 | 170202 | Chapisco | m² | 624 | 1.44 | 2.8 | 4.24 | 2645.76
| 4.2.7 | 170212 | Emboço 1:4:12 com recomposição perfeita sem diferenças de textura e continuidade | m² | 624 | 4.72 | 7.68 | 12.4 | 7737.6
| 4.2.8 | 170222 | Reboco | m² | 624 | 0.91 | 6.61 | 7.52 | 4692.48
[8 empty] | SUB TT | 70039.66
5 |  |  | Reparos |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 5.1 | 242002 | Reparos em janelas metálicas basculantes | m² | 42 | 0 | 26.44 | 26.44 | 1110.48
| 5.2 | 040802 | Retirada de peças de esquadria em madeira | m² | 35 | 0 | 12.85 | 12.85 | 449.75
| 5.3 | 232004 | Recolocação de folhas de porta ou janela reparadas | m² | 35 | 0 | 41.11 | 41.11 | 1438.85
[8 empty] | SUB TT | 2999.08
6 |  |  | Pisos em Tijolos (Páteos 149m² - Calçadas 172m²) |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | 550114 | Limpeza de superfície com hidrojateamento (limpeza do piso de tijolos) | m² | 321 | 3.51 | 0 | 3.51 | 1126.71
| 6.2 | 140203 | Reparo em piso de tijolo maciço comum | m² | 30 | 24.08 | 42.82 | 66.9 | 2007
| 6.3 | 170105 | Regularização de piso com nata de cimento e areia | m² | 160 | 2.26 | 14.67 | 16.93 | 2708.8
[8 empty] | 0 | 5842.51
7 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 7.1 | 031014 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 2254 | 0.24 | 2.99 | 3.23 | 7280.42
| 7.2 | 330128 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 30 | 12.8 | 13.21 | 26.01 | 780.3
| 7.3 | 331003 | Tinta acrílica parede externa antimofo em massa, inclusive preparo de base na mesma cor atual | m² | 1060 | 5.45 | 11.32 | 16.77 | 17776.2
| 7.4 | 330208 | Massa corrida à base de resina acrílica paredes internas | m² | 1194 | 2.54 | 6.42 | 8.96 | 10698.24
| 7.5 | 331004 | Tinta acrílica parede interna antimofo em massa, inclusive preparo de base na cor branca | m² | 1194 | 6.45 | 12.32 | 18.77 | 22411.38
| 7.6 | 331004 | Esmalte em massa, inclusive preparo para embasamento, na mesma cor atual | m² | 132 | 5.84 | 11.32 | 17.16 | 2265.12
| 7.7 | 330533 | Verniz em superfície de madeira | m² | 623 | 4.29 | 9.42 | 13.71 | 8541.33
| 7.8 | 331102 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo na cor atual | m² | 71 | 8.35 | 15.84 | 24.19 | 1717.49
| 7.9 | 331201 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo (esquadrias) na cor atual | m² | 90 | 7.43 | 15.84 | 23.27 | 2094.3
| 7.10 | 331202 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo (forro externo e tabeira) na cor atual | m² | 108 | 8.43 | 16.84 | 25.27 | 2729.16
[8 empty] | SUB TT | 76293.94
8 |  |  | Acessibilidade |  |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 | 030202 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 0.32 | 0 | 71.76 | 71.76 | 22.9632
| 8.2 | 140106 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm (Patamar) | m² | 7 | 46.53 | 21.5 | 68.03 | 476.21
| 8.3 | 140106 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm (Rampa) | m² | 5.5 | 46.53 | 21.5 | 68.03 | 374.165
| 8.4 | 061202 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 36.94 | 36.94 | 184.7
| 8.5 | 170302 | Cimentado desempenado | m² | 10 | 5.75 | 14.54 | 20.29 | 202.9
| 8.6 | 170320 | Degrau em cimentado | m | 4.5 | 4.13 | 29.94 | 34.07 | 153.315
| 8.7 | 240398 | Guarda-corpo com tela trançada, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 10 | 423.11 | 30.96 | 454.07 | 4540.7
| 8.8 | 240331 | Corrimão tubular duplo em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 10 | 218.68 | 13.22 | 231.9 | 2319
[8 empty] | SUB TT | 8273.9532
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 239349.9432
|  |  | BDI = 30% | [5 empty] | 71804.983
|  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 311154.9262