## CRONOGRAMA
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO E PERENIZAÇÃO DA ESTRADA DE SERVIÇO (DESPRAIADO), LOCALIZADA NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE JURÉIA-ITATINS, IGUAPE - SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Data do orçamento: Abril de 2015 |  | Data-base: Março de 2015
Item | Descrição | Total | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 247633.75 | 20% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 20% | 3.437%
|  |  | 49526.75 | 18572.5312 | 18572.5312 | 18572.5312 | 18572.5312 | 18572.5312 | 18572.5312 | 18572.5312 | 18572.5312 | 49526.75
2.0 | TERRAPLENAGEM | 1978599.54 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.46%
|  |  | 395719.908 | 395719.908 | 395719.908 | 395719.908 | 395719.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 1348473.63 | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 18.72%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 269694.726 | 269694.726 | 269694.726 | 269694.726 | 269694.726 | 0 | 0
4.0 | DRENAGEM PLUVIAL | 2616457.41 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 36.31%
|  |  | 261645.741 | 261645.741 | 261645.741 | 261645.741 | 261645.741 | 261645.741 | 261645.741 | 261645.741 | 261645.741 | 261645.741
5.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 944972 | 0% | 0% | 7.5% | 7.5% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 25% | 13.12%
|  |  | 0 | 0 | 70872.9 | 70872.9 | 0 | 0 | 188994.4 | 188994.4 | 188994.4 | 236243
6.0 | DESMOBILIZAÇÃO | 68885.03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.9561%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68885.03
TOTAL DA OBRA => |  |  | 7205021.36
TOTAL DO MÊS => |  |  | 9.811% | 9.381% | 10.37% | 14.11% | 13.12% | 7.632% | 10.26% | 10.26% | 6.512% | 8.554%
|  |  | 706892.399 | 675938.1802 | 746811.0802 | 1016505.8063 | 945632.9062 | 549912.9982 | 738907.3982 | 738907.3982 | 469212.6723 | 616300.521
TOTAL DO MÊS - ACUMULADO => |  |  | 9.811% | 19.19% | 29.56% | 43.67% | 56.79% | 64.42% | 74.68% | 84.93% | 91.45% | 100%
|  |  | 706892.399 | 1382830.5792 | 2129641.6595 | 3146147.4657 | 4091780.372 | 4641693.3702 | 5380600.7685 | 6119508.1667 | 6588720.839 | 7205021.36

## ORCAMENTO
|  |  | FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  | REFERENCIAIS DE PREÇOS: |  |  | BDI:
[5 empty] | 1 | CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS (DEZ/2014) |  |  | COTAÇÕES | 15%
[5 empty] | 2 | DER-SP (DEZ/2014) |  |  | SERVIÇOS | 37.8%
[5 empty] | 3 | SINAPI-SP (MAR/2015)
ORÇAMENTO DE OBRA
Obra: | PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO E PERENIZAÇÃO DA ESTRADA DE SERVIÇO (DESPRAIADO), LOCALIZADA NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE JURÉIA-ITATINS, IGUAPE - SP
Data do orçamento: Abril de 2015 |  |  | Data-base: Março de 2015
Item | Referencial | Código | Descrição do Serviço | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (S/ BDI) | Custo Unitário (C/ BDI e reajuste) | Custo Total | % do Sub-item | % do Item
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | - | - | Mobilização de equipamentos(1% do valor da obra) | 1 | und | 0 | 68885.03 | 68885.03 | 27.82%
1.2 | 1 | 020802 | Placa de identificação para obra (3mx2m) (2 unidades) | 12 | m² | 386.01 | 544.68 | 6536.16 | 2.639%
1.3 | - | - | Canteiro de Obras (2,50% do valor da Obra) | 1 | und | 0 | 172212.56 | 172212.56 | 69.54%
Custo Total dos Serviços Iniciais => | [7 empty] | 247633.75 | 100% | 3.437%
| 2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | 1 | 020904 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | 119512 | m² | 2.12 | 3.03 | 362121.36 | 18.3%
2.2 | 1 | 070102 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | 9166 | m³ | 6.32 | 9.03 | 82768.98 | 4.183%
2.3 | 1 | 070112 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km | 5140 | m³ | 5.79 | 8.28 | 42559.2 | 2.151%
2.4 | 1 | 051002 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | 309 | m³ | 3.69 | 5.27 | 1628.43 | 0.0823%
2.5 | 1 | 051004 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km | 92 | m³ | 5.5 | 7.86 | 723.12 | 0.03655%
2.6 | 1 | 051006 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | 946 | m³ | 6.08 | 8.69 | 8220.74 | 0.4155%
2.7 | 1 | 051008 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | 2679 | m³ | 8.13 | 11.62 | 31129.98 | 1.573%
2.8 | 1 | 071203 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 6988 | m³ | 5.31 | 7.59 | 53038.92 | 2.681%
2.9 | 1 | 071002 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | 81 | m³ | 2.26 | 3.23 | 261.63 | 0.01322%
2.10 | 1 | 111814 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | 6934 | m³ | 106.13 | 152.38 | 1056602.92 | 53.4%
2.11 | 1 | 111804 | Lastro de pedra britada | 2080 | m³ | 96.07 | 137.94 | 286915.2 | 14.5%
2.12 | 1 | 071202 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 6934 | m³ | 5.31 | 7.59 | 52629.06 | 2.66%
Custo Total da Terraplenagem => | [7 empty] | 1978599.54 | 100% | 27.46%
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 1 | 540101 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | 81500 | m² | 1.62 | 2.31 | 188265 | 13.96%
3.2 | 1 | 540203 | Revestimento primário com pedra britada/ cascalho, compactação mínima de 95% do PN | 12225 | m³ | 61.37 | 88.11 | 1077144.75 | 79.88%
3.3 | 1 | 540435 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | 855 | m² | 62.64 | 89.94 | 76898.7 | 5.703%
3.4 | 1 | 44005 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | 466 | m² | 9.22 | 13.23 | 6165.18 | 0.4572%
Custo Total da Pavimentação => | [7 empty] | 1348473.63 | 100% | 18.72%
| 4.0 | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | 1 | 070202 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m | 10743 | m³ | 5.45 | 7.79 | 83687.97 | 3.199%
4.2 | 1 | 070204 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 3,00 m | 1972 | m³ | 6.14 | 8.78 | 17314.16 | 0.6617%
4.3 | 1 | 070206 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 4,00 m | 2400 | m³ | 7.4 | 10.58 | 25392 | 0.9705%
4.4 | 1 | 071104 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | 3407 | m³ | 10.44 | 14.93 | 50866.51 | 1.944%
4.5 | 1 | 110110 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (Fornecimento do Material) | 1778 | m³ | 250.43 | 434.47 | 772487.66 | 29.52%
4.6 | 1 | 111602 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | 1778 | m³ | 43.58 | 61.13 | 108689.14 | 4.154%
4.7 | 1 | 090208 | Forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento | 6750 | m² | 62.57 | 87.77 | 592447.5 | 22.64%
4.8 | 1 | 170212 | Emboço comum | 387 | m² | 11.37 | 15.94 | 6168.78 | 0.2358%
4.9 | 1 | 100104 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | 29282 | kg | 5.01 | 6.91 | 202338.62 | 7.733%
4.10 | 1 | 110506 | Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15,0 Mpa | 366 | m³ | 397.41 | 689.46 | 252342.36 | 9.644%
4.11 | 1 | 81006 | Enrocamento com pedra assentada | 21 | m³ | 293.9 | 422 | 8862 | 0.3387%
4.12 | 1 | 111814 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | 27 | m³ | 106.13 | 152.38 | 4114.26 | 0.1572%
4.13 | 1 | 080510 | Dreno com pedra Britada | 829 | m³ | 78.57 | 110.54 | 91637.66 | 3.502%
4.14 | 1 | 461305 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões | 1177 | m | 30.26 | 42.57 | 50104.89 | 1.915%
4.15 | 1 | 080518 | Manta geotêxtil com resistênciaà tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | 5062 | m² | 9.73 | 13.91 | 70412.42 | 2.691%
4.16 | 1 | 461208 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm | 119 | m | 143.63 | 202.07 | 24046.33 | 0.919%
4.17 | 1 | 461210 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm | 187 | m | 233 | 327.81 | 61300.47 | 2.343%
4.18 | 1 | 461212 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm | 34 | m | 321.85 | 452.82 | 15395.88 | 0.5884%
4.19 | 1 | 461214 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm | 78 | m | 469.59 | 660.68 | 51533.04 | 1.97%
4.20 | 1 | 461225 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm | 72 | m | 753.12 | 1059.59 | 76290.48 | 2.916%
4.21 | 3 | 00007727 | Tubo de Concreto (PA-2), PB NBR-8890/2007 DN=2000 mm | 14 | m | 1004.04 | 1383.56 | 19369.84 | 0.7403%
4.22 | 1 | 462002 | Assentamento de tubo de concreto para o tubo DN=2000 mm | 14 | m | 63.39 | 89.18 | 1248.52 | 0.04772%
4.23 | 2 | 21.03.07 | Remoção canalização D<0,60m | 92 | m | 52.5617 | 73.44 | 6756.48 | 0.2582%
4.24 | 2 | 21.03.06 | Remoção canalização D>=0,60m | 276 | m | 61.328 | 85.69 | 23650.44 | 0.9039%
Custo Total da Drenagem Pluvial => | [7 empty] | 2616457.41 | 100% | 36.31%
| 5.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | 1 | 340204 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | 12998 | m² | 6.91 | 9.75 | 126730.5 | 13.41%
5.2 | 1 | 340240 | Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura | 17966 | m² | 4.9 | 6.91 | 124145.06 | 13.14%
5.3 |  | MURO DE GABIÕES
5.3.1 | 1 | 081011 | Gabião em tela galvanizada com malha de 8/10 cm, fio diâmetro 2,4mm, independente do formato ou utilização | 269 | m³ | 389 | 548.9 | 147654.1 | 15.63%
5.3.2 | 1 | 080518 | Manta geotêxtil com resistênciaà tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | 275 | m² | 9.73 | 13.91 | 3825.25 | 0.4048%
5.3.3 | 1 | 070102 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | 415 | m³ | 6.32 | 9.03 | 3747.45 | 0.3966%
5.3.4 | 1 | 071104 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | 155 | m³ | 10.44 | 14.93 | 2314.15 | 0.2449%
5.3.5 | 1 | 070112 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km | 214 | m³ | 5.79 | 8.28 | 1771.92 | 0.1875%
5.4 | 2 | 28.05.05.99 | Defensa Semi_Maleavel Simples_Fornecimento | 2162 | m | 146.6691 | 206.96 | 447447.52 | 47.35%
5.5 | 2 | 28.05.06.99 | Defensa Semi-Maleavel Simples-Instalação | 2162 | m | 23.6284 | 33.34 | 72081.08 | 7.628%
5.6 | 1 | 44001 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | 207 | m | 4.52 | 6.31 | 1306.17 | 0.1382%
5.7 | 1 | 30120 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | 40 | m³ | 249.57 | 348.72 | 13948.8 | 1.476%
Custo Total de Obras Complementares => | [7 empty] | 944972 | 100% | 13.12%
| 6.0 | DESMOBILIZAÇÃO
6.1 | - | - | Desmobilização de equipamentos e canteiro (1% do valor da obra) | 1 | und |  | 68885.03 | 68885.03 | 100%
Custo Total de Desmobilização => | [7 empty] | 68885.03 | 100% | 0.9561%
VALOR GLOBAL DA OBRA =================> |  |  |  |  | Subtotal => |  |  | 7205021.36 |  | 100%