## CRONOGRAMA
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO E PERENIZAÇÃO DA ESTRADA DE SERVIÇO (DESPRAIADO), LOCALIZADA NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE JURÉIA-ITATINS, IGUAPE - SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Data:
Item | Descrição | Total | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 20% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 20% | 3.437%
2.0 | TERRAPLENAGEM |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.46%
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 18.72%
4.0 | DRENAGEM PLUVIAL |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 36.31%
5.0 | OBRAS COMPLEMENTARES |  | 0% | 0% | 7.5% | 7.5% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 25% | 13.12%
6.0 | DESMOBILIZAÇÃO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.9561%
TOTAL DA OBRA =>
TOTAL DO MÊS => |  |  | 9.811% | 9.381% | 10.37% | 14.11% | 13.12% | 7.632% | 10.26% | 10.26% | 6.512% | 8.554%
TOTAL DO MÊS - ACUMULADO => |  |  | 9.811% | 19.19% | 29.56% | 43.67% | 56.79% | 64.42% | 74.68% | 84.93% | 91.45% | 100%

## ORCAMENTO
|  |  | FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  | REFERENCIAIS DE PREÇOS: |  |  | BDI:
[5 empty] | 1 |  |  |  | COTAÇÕES
[5 empty] | 2 |  |  |  | SERVIÇOS
3
ORÇAMENTO DE OBRA
Obra: | PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO E PERENIZAÇÃO DA ESTRADA DE SERVIÇO (DESPRAIADO), LOCALIZADA NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE JURÉIA-ITATINS, IGUAPE - SP
Data:
Item | Referencial | Código | Descrição do Serviço | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (S/ BDI) | Custo Unitário (C/ BDI e reajuste) | Custo Total | % do Sub-item | % do Item
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | - | - | Mobilização de equipamentos(1% do valor da obra) | 1 | und
1.2 | 1 | 020802 | Placa de identificação para obra (3mx2m) (2 unidades) | 12 | m²
1.3 | - | - | Canteiro de Obras (2,50% do valor da Obra) | 1 | und
Custo Total dos Serviços Iniciais => | [8 empty] | 100% | 3.437%
| 2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | 1 | 020904 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | 119512 | m²
2.2 | 1 | 070102 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | 9166 | m³
2.3 | 1 | 070112 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km | 5140 | m³
2.4 | 1 | 051002 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | 309 | m³
2.5 | 1 | 051004 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km | 92 | m³
2.6 | 1 | 051006 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | 946 | m³
2.7 | 1 | 051008 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | 2679 | m³
2.8 | 1 | 071203 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 6988 | m³
2.9 | 1 | 071002 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | 81 | m³
2.10 | 1 | 111814 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | 6934 | m³
2.11 | 1 | 111804 | Lastro de pedra britada | 2080 | m³
2.12 | 1 | 071202 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 6934 | m³
Custo Total da Terraplenagem => | [8 empty] | 100% | 27.46%
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 1 | 540101 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | 81500 | m²
3.2 | 1 | 540203 | Revestimento primário com pedra britada/ cascalho, compactação mínima de 95% do PN | 12225 | m³
3.3 | 1 | 540435 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | 855 | m²
3.4 | 1 | 44005 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | 466 | m²
Custo Total da Pavimentação => | [8 empty] | 100% | 18.72%
| 4.0 | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | 1 | 070202 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m | 10743 | m³
4.2 | 1 | 070204 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 3,00 m | 1972 | m³
4.3 | 1 | 070206 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 4,00 m | 2400 | m³
4.4 | 1 | 071104 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | 3407 | m³
4.5 | 1 | 110110 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (Fornecimento do Material) | 1778 | m³
4.6 | 1 | 111602 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | 1778 | m³
4.7 | 1 | 090208 | Forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento | 6750 | m²
4.8 | 1 | 170212 | Emboço comum | 387 | m²
4.9 | 1 | 100104 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | 29282 | kg
4.10 | 1 | 110506 | Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15,0 Mpa | 366 | m³
4.11 | 1 | 81006 | Enrocamento com pedra assentada | 21 | m³
4.12 | 1 | 111814 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | 27 | m³
4.13 | 1 | 080510 | Dreno com pedra Britada | 829 | m³
4.14 | 1 | 461305 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões | 1177 | m
4.15 | 1 | 080518 | Manta geotêxtil com resistênciaà tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | 5062 | m²
4.16 | 1 | 461208 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm | 119 | m
4.17 | 1 | 461210 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm | 187 | m
4.18 | 1 | 461212 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm | 34 | m
4.19 | 1 | 461214 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm | 78 | m
4.20 | 1 | 461225 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm | 72 | m
4.21 | 3 | 00007727 | Tubo de Concreto (PA-2), PB NBR-8890/2007 DN=2000 mm | 14 | m
4.22 | 1 | 462002 | Assentamento de tubo de concreto para o tubo DN=2000 mm | 14 | m
4.23 | 2 | 21.03.07 | Remoção canalização D<0,60m | 92 | m
4.24 | 2 | 21.03.06 | Remoção canalização D>=0,60m | 276 | m
Custo Total da Drenagem Pluvial => | [8 empty] | 100% | 36.31%
| 5.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | 1 | 340204 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | 12998 | m²
5.2 | 1 | 340240 | Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura | 17966 | m²
5.3 |  | MURO DE GABIÕES
5.3.1 | 1 | 081011 | Gabião em tela galvanizada com malha de 8/10 cm, fio diâmetro 2,4mm, independente do formato ou utilização | 269 | m³
5.3.2 | 1 | 080518 | Manta geotêxtil com resistênciaà tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | 275 | m²
5.3.3 | 1 | 070102 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | 415 | m³
5.3.4 | 1 | 071104 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | 155 | m³
5.3.5 | 1 | 070112 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km | 214 | m³
5.4 | 2 | 28.05.05.99 | Defensa Semi_Maleavel Simples_Fornecimento | 2162 | m
5.5 | 2 | 28.05.06.99 | Defensa Semi-Maleavel Simples-Instalação | 2162 | m
5.6 | 1 | 44001 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | 207 | m
5.7 | 1 | 30120 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | 40 | m³
Custo Total de Obras Complementares => | [8 empty] | 100% | 13.12%
| 6.0 | DESMOBILIZAÇÃO
6.1 | - | - | Desmobilização de equipamentos e canteiro (1% do valor da obra) | 1 | und |  |  |  | 100%
Custo Total de Desmobilização => | [8 empty] | 100% | 0.9561%
VALOR GLOBAL DA OBRA =================> |  |  |  |  | Subtotal => |  |  |  |  | 100%