## Cronograma Geral
Item | Edificação | Meses
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Valor R$ | Percentual
1 | Base de Proteção
1 | Implantação | 21665.83 | 1102.5 | 1102.5 | 1102.5 | 1102.5 | 1102.5 | 27178.33 | 8.645%
2 | Demoliação | 5908.1 | [5 empty] | 5908.1 | 1.879%
3 | Madeira |  | 3603.95 | 3603.95 |  |  |  | 7207.9 | 2.293%
4 | Arquitetura |  | 22040.224 | 22040.224 | 22040.224 | 22040.224 | 22040.224 | 110201.12 | 35.05%
5 | Gás |  |  |  | 4641.33 |  |  | 4641.33 | 1.476%
6 | Sistema Hidraulico/Esgotto |  |  |  | 8751.1467 | 8751.1467 | 8751.1467 | 26253.44 | 8.351%
7 | Elétrica |  |  | 32105.425 | 32105.425 | 32105.425 | 32105.425 | 128421.7 | 40.85%
8 | Sistema de Incêndio | [5 empty] | 1006.45 | 1006.45 | 0.3201%
9 | Paisagismo | [5 empty] | 3552 | 3552 | 1.13%
|  | 27573.93 | 26746.674 | 58852.099 | 68640.6257 | 63999.2957 | 68557.7457
[6 empty] | Total |  | 314370.37 | 100%
[6 empty] | BDI (30%) |  | 94311.111
[6 empty] | Total + BDI |  | 408681.481
Item | Edificação | Meses
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Valor R$ | Percentual
2 | Alojamento
1 | Implantação | 3040.2 | 1102.5 | 1102.5 | 1102.5 | 1102.5 | 1102.5 | 8552.7 | 5.3%
2 | Madeira |  | 2535.4 | 2535.4 |  |  |  | 5070.8 | 3.142%
3 | Arquitetura |  | 25253.06 | 25253.06 | 25253.06 | 25253.06 | 25253.06 | 126265.3 | 78.24%
4 | Gás |  |  |  | 4641.33 |  |  | 4641.33 | 2.876%
5 | Agua quente/Esgoto |  |  |  | 2755.4667 | 2755.4667 | 2755.4667 | 8266.4 | 5.122%
6 | Elétrica |  |  |  | 490.36 |  |  | 490.36 | 0.3039%
7 | Sistema de Incêndio | [5 empty] | 3500.24 | 3500.24 | 2.169%
8 | Paisagismo | [5 empty] | 4588 | 4588 | 2.843%
|  | 3040.2 | 28890.96 | 28890.96 | 34242.7167 | 29111.0267 | 32611.2667
[6 empty] | Total |  | 161375.13 | 100%
[6 empty] | BDI (30%) |  | 48412.539
[6 empty] | Total + BDI |  | 209787.669
Item | Edificação | Meses
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Valor R$ | Percentual
3 | Centro de Educação
1 | Implantação | 5579.46 | [5 empty] | 5579.46 | 2.865%
2 | Demoliação | 2172.26 | 2172.26 |  |  |  |  | 4344.52 | 2.231%
3 | Madeira |  | 6684.14 | 6684.14 |  |  |  | 13368.28 | 6.864%
4 | Arquitetura |  | 21817.194 | 21817.194 | 21817.194 | 21817.194 | 21817.194 | 109085.97 | 56.01%
5 | Gás |  |  |  | 4641.33 |  |  | 4641.33 | 2.383%
6 | Torre cx Dágua |  |  | 6530.585 | 6530.585 |  |  | 13061.17 | 6.706%
7 | Elétrica/Telefonia |  |  |  | 3239.9833 | 3239.9833 | 3239.9833 | 9719.95 | 4.991%
8 | Abrigo das baterias |  | 3120.55 | 3120.55 |  |  |  | 6241.1 | 3.204%
9 | Sistema de Incêndio | [5 empty] | 1939.98 | 1939.98 | 0.9961%
10 | Paisagismo |  |  |  |  | 13391.1 | 13391.1 | 26782.2 | 13.75%
|  | 7751.72 | 33794.144 | 38152.469 | 36229.0923 | 38448.2773 | 40388.2573
[6 empty] | Total |  | 194763.96 | 100%
[6 empty] | BDI (30%) |  | 58429.188
[6 empty] | Total + BDI |  | 253193.148
MUCJI-PEI - N Arpoador - Cronograma

## Base de Proteção
Item |  | Cod. CPOS | Origem Item | Descrição | Un | Quant | Material | MObra | Serv | Total
Implantação
1 |  |  |  | Início de obra
| 1.1 | 020802 | A | Placa de identificação para obra (4,80x2,40m + 1,60x2,40m) | m² | 15.36 | 339.94 | 53.24 | 393.18 | 6039.2448
| 1.2 | 050406 | A | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 90 | 11.16 | 64.58 | 75.74 | 6816.6
| 1.3 | S/ Cód. | A | Mobilização | vb | 1 |  |  |  | 3000
| 1.4 | S/ Cód. | A | Desmobilização | vb | 1 |  |  |  | 1500
2 |  |  |  | Transporte
| 2.1 | S/ Cód. | A | Transporte travessia Rio Guaraú até praia de acesso N. Arpoador, inclui a utilização de um flutuante, carregamento, descarregamento e locomoção através de barco com motor de popa. | viagem | 30 |  |  | 128 | 3840
| 2.1.1 | S/ Cód. | A | Transporte trator com carreta trecho de praia. | viagem | 30 |  |  | 52 | 1560
| 2.1.2 | S/ Cód. | A | Carga e Descarga | viagem | 30 |  |  | 40.5 | 1215
3 |  |  |  | Andaime e Balancins
| 3.1 | 020503 | A | Andaime tubular fachadeiro | m²xmês | 120 | 7.66 | 1.2 | 8.86 | 1063.2
| 3.2 | 020506 | A | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10m (5x) | m² | 120 | 0 | 7.3 | 7.3 | 876
4 |  |  |  | Entrada de Energia Elétrica
| 4.1 | 390206 | NE | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 20 | 8.26 | 2.8 | 11.06 | 221.2
| 4.2 | 380112 | NE | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 10 | 8.56 | 25.22 | 33.78 | 337.8
| 4.3 | 060102 | NE | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1 | 0 | 29.9 | 29.9 | 29.9
| 4.4 | 061102 | NE | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 1 | 0 | 5.14 | 5.14 | 5.14
| 4.5 | S/ Cód. | NE | Caixa de passagem em concreto 20x20x20 com tampa em ferro fundido | un | 3 | 25.78 | 19.41 | 45.19 | 135.57
| 4.6 | 420531 | A | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 2 | 10.69 | 7.01 | 17.7 | 35.4
| 4.7 | 420520 | A | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 2 | 47.57 | 14.01 | 61.58 | 123.16
| 4.8 | 420516 | A | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2 | 1.79 | 2.8 | 4.59 | 9.18
| 4.9 | 420530 | A | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 | 22.65 | 1.4 | 24.05 | 48.1
| 4.10 | 390404 | A | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | m | 10 | 2.9 | 2.8 | 5.7 | 57
| 4.11 | 372403 | A | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 2 | 116.29 | 16.63 | 132.92 | 265.84
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 27178.3348
Demolição
1 |  | 030204 | R | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 5 | 0 | 47.84 | 47.84 | 239.2
2 |  | 031014 | R | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 30 | 0.24 | 2.99 | 3.23 | 96.9
3 |  | S/ Cód. | R | Revisão Geral de caixilhos, inclusive ferragens. | un | 33 |  |  | 150 | 4950
4 |  | 040403 | R | Retirada manual de lajota ou placas de pedra (calçada), inclusive limpeza e empilhamento | m² | 40 | 0 | 15.55 | 15.55 | 622
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 5908.1
Madeira
1 |  |  |  | FORRO
| 1.1 | 220102 | R | Lambri (forro) em tábuas aparelhadas macho/femea, para colocação acompanhando a inclinação do telhado, com tábuas paralelas aos caibros - fixação através de tarugamento. Largura 100 mm e espessura 12 mm, em madeira de pinus tratado em autoclave com CCA com acabamento de roda-teto. Salas, Dormitórios, Cozinha e Área de Serviço. | m² | 30 | 30.23 | 30.83 | 61.06 | 1831.8
| 1.2 | 220102 | R | Lambri (forro) em tábuas aparelhadas macho/femea, para colocação na horizontal, fixação através de tarugamento. Largura 100 mm e espessura 12 mm, em madeira de pinus tratado em autoclave com CCA com acabamento de roda-teto. Sanitários e Lavabo. | m² | 5 | 30.23 | 30.83 | 61.06 | 305.3
| 1.3 | S/ Cód. |  | Mão-de-Obra para estruturas e peças de madeira
| 1.3.1 | S/ Cód. | R | Mão-de-Obra de carpintaria - carpinteiros | hora | 40 |  |  | 83.4 | 3336
| 1.3.2 | S/ Cód. | R | Mão-de-Obra de carpintaria - ajudantes | hora | 40 |  |  | 43.37 | 1734.8
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 7207.9
Arquitetura
1 |  |  |  | REVESTIMENTO
| 1.1 | 170202 | R | Chapisco com argamassa de cimento e areia (paredes externas e internas / superfícies aparentes de concreto armado) no traço 1:3 | m² | 220 | 1.44 | 2.8 | 4.24 | 932.8
| 1.2 | 170222 | R | Reboco para revestimento interno industrializado / pré- fabricado. | m² | 220 | 0.91 | 6.61 | 7.52 | 1654.4
| 1.3 | 030402 | R | Retirada de Azulejo | m² | 100 | 0 | 7.18 | 7.18 | 718
| 1.4 | 181109 | R | Azulejo tamanho 9,5 X 9,5 cm , em placa 30 x 30 cm (tipologia comercial - mosaico) na cor branca ou neve, acabamento acetinado espessura de 5 mm, junta a prumo de 3mm assentado com separadores plásticos e com cimento colante industrializado, com cantoneira em alumínio para acabamento das quinas. | m² | 100 | 43.49 | 7.6 | 51.09 | 5109
| 1.5 | 030402 | R | Retirada de Revestimento Externo | m² | 80 | 0 | 7.18 | 7.18 | 574.4
| 1.6 | 140207 | R | Revestimento externo de elevação, deverá ser executado com alvenaria com tijolo de barro do tipo aparente, maciço de 1/4 na tonalidade clara mesclada 5x5x20cm, assentes com argamassa mista e frisado de 1 cm. | m² | 80 | 64.28 | 42.82 | 107.1 | 8568
| 1.7 | 180641 | R | Rejunte industrializado para azulejos 20x20cm na cor cinza claro de espessura 3mm. | m² | 100 | 1.06 | 6.01 | 7.07 | 707
2 |  |  |  | PISOS, ASSOALHOS, RODAPÉS e SOLEIRAS
Todos os ambientes deverão seguir paginação conforme Planta de Piso desenho PA-004
| 2.1 | 190309 | NE | Piso em pedra miracema , tamanho 11,5 x 23 cm, espessura de 1,5 cm para revestimento da calçada / escada / acabamento vala de drenagem | m² | 40 | 50.16 | 14.98 | 65.14 | 2605.6
| 2.2 | 190309 | NE | Barrado em pedra miracema , tamanho 11,5 x 23 cm com 1,5 cm de espessura, ao redor de toda edificação (área externa) conforme elevações PA007. | m² | 36 | 50.16 | 14.98 | 65.14 | 2345.04
3 |  | 030404 | R | Retirada de Rodapé | m | 15 | 0 | 9.57 | 9.57 | 143.55
| 3.1 | 190311 | NE | Rodapé em pedra miracema,tamanho 11,5 x 23 cm, espessura 1,5cm para varandas | m | 15 | 3.42 | 24.05 | 27.47 | 412.05
| 3.2 | 40401 | R | Retirada de Rodapé | m | 184 | 0 | 9.57 | 9.57 | 1760.88
| 3.3 | 190327 | R | Rodapé em pedra ardósia na cor cinza, com 1,5 cm de espessura (pedra grossa) tamanho 7 x 40 cm assentados com argamassa de cimento e areia e rejunte de 3mm industrializado cinza escuro | m | 184 | 7.58 | 4.1 | 11.68 | 2149.12
| 3.4 | 40401 | R | Retirada de Rodapé | m | 47 | 0 | 9.57 | 9.57 | 449.79
| 3.5 | 190327 | R | Rodapé em pedra ardósia na cor cinza, com 1,5 cm de espessura (pedra grossa) tamanho 7 x 20 cm assentados com argamassa de cimento e areia e rejunte de 3mm industrializado cinza escuro | m | 47 | 7.58 | 4.1 | 11.68 | 548.96
4 |  |  |  | EQUIPAMENTOS
| 4.1 |  |  | Louça branca
| 4.1.1 | 440105 | NE | Bacia convencional em louça de 1 ° qualidadena cor branca | un | 2 | 134.1 | 35.2 | 169.3 | 338.6
| 4.1.2 | 440308 | NE | Papeleira de embutir (papel higiênico) em louça de 1° qualidade, na cor branca | un | 4 | 24.36 | 8.73 | 33.09 | 132.36
| 4.1.3 | 440304 | NE | Meia Saboneteira de embutir em louça de 1 ° qualidade, na cor branca. | un | 6 | 23.66 | 8.73 | 32.39 | 194.34
| 4.1.4 | 440131 | NE | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 2 | 365.51 | 88.23 | 453.74 | 907.48
| 4.1.5 | 440347 | NE | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 1 | 41.07 | 10.25 | 51.32 | 51.32
| 4.1.6 | 440348 | NE | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 1 | 171.55 | 11.14 | 182.69 | 182.69
| 4.2 |  |  | Equipamentos linha comercial / industrial
| 4.2.1 | 440313 | NE | Saboneteira Spray fabricada em plástico ABS de 1° qualidade, alta resistência e durabilidade com válvula dupla de vedação para evitar vazamento, dimensões próximas de 9,5 cm de largura, 12 cm de profundidade e 19 cm de altura | un | 2 | 21.44 | 3.62 | 25.06 | 50.12
| 4.2.2 | 440301 | NE | Dispenser para toalha interfolhas de papel, produzido em plástico ABS de 1 ° qualidade, alta resistência dimensões próximas de 25 cm de largura, 8,5 cm de profundidade e 35 cm de altura | un | 2 | 163.46 | 3.62 | 167.08 | 334.16
| 4.3 |  |  | Acessórios
| 4.3.1 | 440336 | NE | Ducha de metal para banho com saída para chuveiro sistema de aquecimento central | un | 2 | 255.28 | 14.71 | 269.99 | 539.98
| 4.3.2 | 440309 | NE | Cabide simples de metal cromado de 1 ° qualidade com canopla / parafusado, tipo suporte p/ pendurar 2 cozinha, 3 cada sanitário e 2 lavabo | un | 7 | 23.35 | 3.62 | 26.97 | 188.79
| 4.3.3 | 260401 | NE | Espelho cristal de 1 ° qualidade, espessura 4mm medindo 0,90 m (largura) x 1,00m (altura) com moldura em aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon para Banheiro 1. | m² | 0.9 | 23.35 | 3.62 | 26.97 | 24.273
| 4.3.4 | 260401 | NE | Espelho cristal de 1 ° qualidade, espessura 4mm medindo 1,00 m (largura) x 1,00m (altura) com moldura em aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon para Banheiro 2. | m² | 1 | 23.35 | 3.62 | 26.97 | 26.97
| 4.3.5 | 260401 | NE | Espelho cristal de 1 ° qualidad, espessura 4mm medindo 1,50 m (largura) x 1,00 m (altura) com moldura em aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon para Lavabo. | m² | 1.5 | 23.35 | 3.62 | 26.97 | 40.455
| 4.3.6 | 442028 | A | Assento para bacia sanitária simples de 1 ° qualidade em poliester 100% resina na cor branca | un | 4 |  |  | 75 | 300
| 4.4 |  |  | BANCADAS/ PRATELEIRAS/ TAMPOS/ ARMÁRIOS/ GABINETES
Prateleiras e Tampo dos armários em ardósia polida cinza espessura 3cm, engastadas 2 cm na parede ou apoiadas em barras metálicas dobradas em “L” ou paredes de tijolo revestido
| 4.4.1 | 40401 | R | Retirada de todas as prateleiras | m² | 41.22 | 0 | 25.54 | 25.54 | 1052.7588
| 4.5 |  |  | Armário 1
|  | S/ Cód. | R | Prateleiras medindo 2,20m x 0,60m (duas peças) | m² | 2.64 |  |  | 450 | 1188
|  | S/ Cód. | R | Prateleira medindo 2,20m x 0,65m | m² | 1.43 |  |  | 450 | 643.5
|  | S/ Cód. | R | Tampo medindo 2,30m x 0,67m | m² | 1.54 |  |  | 450 | 693
| 4.6 |  |  | Armário 2
|  | S/ Cód. | R | Prateleiras medindo 2,10m x 0,60m (duas peças) | m² | 2.52 |  |  | 450 | 1134
|  | S/ Cód. | R | Prateleira medindo 2,10m x 0,65m | m² | 1.37 |  |  | 450 | 616.5
|  | S/ Cód. | R | Tampo medindo 2,20m x 0,67m | m² | 1.47 |  |  | 450 | 661.5
| 4.7 |  |  | Armário 3
|  | S/ Cód. | R | Prateleiras medindo 1,80m x 0,60m (duas peças) | m² | 2.16 |  |  | 450 | 972
|  | S/ Cód. | R | Prateleira medindo 1,80m x 0,65m | m² | 1.17 |  |  | 450 | 526.5
|  | S/ Cód. | R | Tampo medindo 1,90m x 0,67m | m² | 1.27 |  |  | 450 | 571.5
| 4.8 |  |  | Armário 4
|  | S/ Cód. | R | Prateleiras medindo 1,47m x 0,60m (seis peças) | m² | 5.29 |  | 17.18 |  | 90.8822
|  | S/ Cód. | R | Prateleira medindo 1,47m x 0,65m (duas peças) | m² | 1.91 |  | 17.18 |  | 32.8138
|  | S/ Cód. | R | Tampo medindo 1,69m x 0,65m | m² | 1.1 |  | 17.18 |  | 18.898
|  | S/ Cód. | R | Tampo medindo 1,60m x 0,65m | m² | 1.04 |  |  | 450 | 468
| 4.9 |  |  | Armário 5
|  | S/ Cód. | R | Prateleiras medindo 1,00m x 0,60m (seis peças) | m² | 3.6 |  |  | 450 | 1620
|  | S/ Cód. | R | Prateleira medindo 1,10m x 0,60m (tres peças) | m² | 1.98 |  |  | 450 | 891
|  | S/ Cód. | R | Tampo medindo 1,18m x 0,72m | m² | 0.85 |  |  | 450 | 382.5
|  | S/ Cód. | R | Tampo medindo 1,03m x 0,72m | m² | 0.74 |  |  | 450 | 333
|  | S/ Cód. | R | Tampo medindo 1,23m x 0,72m | m² | 0.89 |  |  | 450 | 400.5
| 4.10 |  |  | Armário 6
|  | S/ Cód. | R | Prateleiras medindo 1,60m x 0,54m (tres peças) | m² | 2.59 |  |  | 450 | 1165.5
|  | S/ Cód. | R | Tampo medindo 1,80m x 0,61m | m² | 1.1 |  |  | 450 | 495
| 4.11 |  |  | Armário 7
|  | S/ Cód. | R | Prateleiras medindo 1,70m x 0,60m (tres peças) | m² | 3.06 |  | 17.18 |  | 52.5708
|  | S/ Cód. | R | Tampo medindo 1,95m x 0,77m | m² | 1.5 |  |  | 450 | 675
| 4.12 |  |  | Prateleiras sob bancadas em ardósia polida cinza espessura 3cm, engastadas 2 cm na parede ou apoiadas em barras metálicas dobradas em “L” ou paredes de tijolo revestido
|  | 40401 | R | Retirada de todas as prateleiras | m² | 6.15 | 0 | 25.54 | 25.54 | 157.071
| 4.13 |  |  | Sob bancada 1
|  | S/ Cód. | R | Prateleira medindo 1,10m x 0,50m com uma mão francesa | m² | 0.55 |  |  | 225 | 123.75
| 4.14 |  |  | Sob bancada 2
|  | S/ Cód. | R | Prateleira medindo 1,30m x 0,50m abaixo do sifão | m² | 0.65 |  |  | 225 | 146.25
| 4.15 |  |  | Sob bancada 3
|  | S/ Cód. | R | Prateleira medindo 1,65m x 0,50m | m² | 0.83 |  |  | 225 | 186.75
| 4.16 |  |  | Sob bancada 4
|  | S/ Cód. | R | Prateleira medindo 1,05m x 0,50m abaixo do sifão com mão francesa | m² | 0.53 |  |  | 225 | 119.25
| 4.17 |  |  | Sob bancada 5
|  | S/ Cód. | R | Prateleira medindo 2,20m x 0,50m com mão francesa no meio | m² | 1.1 |  |  | 225 | 247.5
| 4.18 |  |  | Sob bancada 6
|  | S/ Cód. | R | Prateleira medindo 1,00m x 0,50m | m² | 0.5 |  |  | 225 | 112.5
|  | S/ Cód. | R | Prateleira medindo 0,70m x 0,50m | m² | 0.35 |  |  | 225 | 78.75
| 4.19 |  |  | Sob bancada 7
|  | S/ Cód. | R | Prateleira medindo 1,35m x 0,50m | m² | 0.68 |  |  | 225 | 153
| 4.20 |  |  | Sob bancada 9
|  | S/ Cód. | R | Prateleira medindo 1,05m x 0,50m abaixo do sifão | m² | 0.53 |  |  | 225 | 119.25
| 4.21 |  |  | Sob bancada 10
|  | S/ Cód. | R | Prateleira medindo 0,85m x 0,50m abaixo do sifão | m² | 0.43 |  |  | 225 | 96.75
| 4.22 |  |  | Gabinetes sob bancadas com estrutra em madeira maciça formando o requadro
|  | 40401 | R | Retirada de Gabinetes | m2 | 8.98 | 0 | 25.54 | 25.54 | 229.3492
|  | 230804 | R | Gabinete sob bancada 1 - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor verde egeo e porta revestida com laminado melamínico em ambos os lados medindo 0,55m x 0,75m | m² | 0.41 | 1180.5 | 0 | 1180.5 | 484.005
|  | 230804 | R | Gabinete sob bancada 2 - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor verde egeo e portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados medindo 1,30m x 0,75m | m² | 0.98 | 1180.5 | 0 | 1180.5 | 1156.89
|  | 230804 | R | Gabinete sob bancada 3 - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor verde egeo e portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados medindo 1,00m x 0,75m | m² | 0.75 | 1180.5 | 0 | 1180.5 | 885.375
|  | 230804 | R | Gabinete sob bancada 4 - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor verde egeo e portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados medindo 1,10m x 0,75m | m² | 0.83 | 1180.5 | 0 | 1180.5 | 979.815
|  | 230804 | R | Gabinete sob bancada 5 - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor verde egeo e portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados medindo 2,15m x 0,75m | m² | 1.61 | 1180.5 | 0 | 1180.5 | 1900.605
|  | 230804 | R | Gabinetes sob bancada 6 - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor verde egeo e portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados medindo 1,00m x 0,75m e 0,70m x 0,75m PORTAS DE CORRER | m² | 1.28 | 1180.5 | 0 | 1180.5 | 1511.04
|  | 230804 | R | Gabinete sob bancada 7 - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor verde egeo e portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados medindo 1,35m x 0,75m PORTAS DE CORRER | m² | 1.01 | 1180.5 | 0 | 1180.5 | 1192.305
|  | 230804 | R | Gabinete sob bancada 9 - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor verde egeo e portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados medindo 1,05m x 0,75m | m² | 0.79 | 1180.5 | 0 | 1180.5 | 932.595
|  | 230804 | R | Gabinete sob bancada 10 - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor verde egeo e portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados medindo 0,85m x 0,75m | m² | 0.64 | 1180.5 | 0 | 1180.5 | 755.52
|  | 230804 | R | Gaveteiros com 5 gavetas revestido em laminado melamínico na cor verde egeo com corrediças de 1ª qualidade, gavetas resvestidas internamente com o mesmo laminado podendo ser na cor branca medindo 0,45m x 0,75m duas peças | m² | 0.68 | 1180.5 | 0 | 1180.5 | 802.74
Armários com estrutra em madeira maciça formando o requadro com as paredes, piso de ardósia e tampo de ardósia. Desenhos PA-012 a PA-018
|  | 40401 | R | Retirarada de todas as portas de armários | m2 | 22.99 | 0 | 25.54 | 25.54 | 587.1646
| 4.23 |  |  | Abrigos Externos elevados em alvenaria de tijolo aparente e tampo granito cinza polido fechados com requadro de madeira maciça e portas venezianas.
|  | 140207 | R | Revestimento externo de elevação, deverá ser executado com alvenaria com tijolo de barro do tipo aparente, maciço de 1/4 na tonalidade clara mesclada 5x5x20cm, assentes com argamassa mista e frisado de 1 cm. | m² | 15 | 64.28 | 42.82 | 107.1 | 1606.5
|  | 331001 | R | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 48 | 3.27 | 11.32 | 14.59 | 700.32
|  | 220101 | R | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus | m² | 16 | 15.05 | 15.42 | 30.47 | 487.52
|  | 142504 | A | Alvenaria em bloco de vidro com armação | m² | 1.5 | 366.09 | 108.15 | 474.24 | 711.36
|  | 230203 | R | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 72 x 210 cm, parte inferior c/ veneziana | un | 2 | 639.8 | 72.91 | 712.71 | 1425.42
| 4.24 |  |  | Cobertura
|  | 160212 | A | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 80 | 0.46 | 8.46 | 8.92 | 713.6
| 4.25 |  |  | PINTURA
|  | 330208 | R | Massa corrida a base de resina acrílica | m² | 621 | 2.54 | 6.42 | 8.96 | 5564.16
|  | 331003 | R | Pintura, duas demãos com tinta latex acrílica, anti-mofo, para parede interna, em duas demãos, cor branca, inclusive preparo | m² | 621 | 5.45 | 11.32 | 16.77 | 10414.17
|  | 330106 | R | Cupinicida aplicado em duas demãos nas peças de madeiras não tratadas (janelas e portas) e nos entalhes das peças tratadas de eucalipto. | m² | 136 | 3.14 | 4.49 | 7.63 | 1037.68
|  | 330501 | R | Aplicação de verniz sintético marítimo no forro de madeira em pinus tratado, incluindo limpeza, preparo da superfície, aplicação do verniz em três demãos, sendo a primeiracomo fundo selante, as demais coonforme especificações do fabricante | m² | 156 | 3.97 | 8.28 | 12.25 | 1911
Aplicação de Stain impregnante tingido, na cor castanheira, duas demãos a pincel, p/ estruturas de madeira aparente, caibros, terças, vigas, pilares, portas, janelas e guarda corpo.
|  | 330501 | NE | Pintura com stain em Janelas, portas, batentes e guarnições | m² | 246 | 3.97 | 8.28 | 12.25 | 3013.5
|  | 330502 | NE | Pintura com stain p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas, pilares e guarda corpo. | m² | 105 | 9.16 | 12.07 | 21.23 | 2229.15
|  | 330376 | NE | Hidrofugante resina a base de água, para superficie de tijolo de barro aparente duas demãos. | m² | 232 | 7.41 | 8.28 | 15.69 | 3640.08
|  | 330376 | NE | Hidrofugante resina a base de água, do tipo "aquela" ou similar para superficie de telhas cerâmicas - aplicação sob imersão total | m² | 389 | 7.41 | 8.28 | 15.69 | 6103.41
|  | 330374 | NE | Resina de base acrílica, para superficie de pedra - piso ardósia e miracema, rodapés e barrado | m² | 363 | 8.41 | 6.6 | 15.01 | 5448.63
| 4.26 |  |  | LIMPEZA DURANTE E FINAL DA OBRA
|  | 550107 | NE | Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos | m² | 363 | 0 | 8.37 | 8.37 | 3038.31
|  | 550110 | NE | Limpeza complementar e especial de vidros | m² | 34 | 0 | 8.97 | 8.97 | 304.98
|  | 550102 | NE | Limpeza final da obra | m² | 265 | 0 | 8.37 | 8.37 | 2218.05
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 110201.1164
Gás
1 |  |  |  | Fornecimento de sistema a gás para cozinha e aquecimento solar
| 1.1 | 450204 | NE | Entrada completa de gás GLP com 2 cilíndros de 45 kg, em alvenaria, porta metálica com tela, registros, encanamento em cobre e conexões | cj | 1 | 2562.91 | 969.52 | 3532.43 | 3532.43
| 1.2 | 452002 | NE | Cilíndro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | un | 2 | 554.45 | 0 | 554.45 | 1108.9
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 4641.33
Sistema Hidráulico
1 |  |  |  | Sistema de Aquecimento de Água Misto Solar e Gás - incluso tubulações de instalação e mão de obra para todo sistema
| 1.1 | S/ Cód. | R | Readequação do sistema de água quente e troca de encaminhamento de tubulação | un | 2 | 300 | 500 | 800 | 1600
| 1.2 | 432021 | NE | Bomba de circulação para água quente | un | 2 | 390.2 | 14.01 | 404.21 | 808.42
| 1.3 | S/ Cód. | NE | Termostato digital | un | 2 | 365 | 18 | 383 | 766
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 3174.42
Esgoto
1 |  |  |  | Fossa séptica
| 1.1 | 491402 | NE | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m | un | 1 | 3709.94 | 1382.04 | 5091.98 | 5091.98
2 |  |  |  | Filtro anaeróbio
| 2.1 | 491302 | NE | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m | un | 1 | 3090.32 | 3002.42 | 6092.74 | 6092.74
3 |  |  |  | Vala de Infiltração - 6 valas
| 3.1 | 060102 | NE | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 45 | 0 | 29.9 | 29.9 | 1345.5
| 3.2 | 061104 | NE | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 21.75 | 0 | 11.15 | 11.15 | 242.5125
| 3.3 | 080518 | NE | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 210 | 2.86 | 7.93 | 10.79 | 2265.9
| 3.4 | 111804 | NE | Lastro de pedra britada n° 2 | m³ | 42 | 80.54 | 17.94 | 98.48 | 4136.16
| 3.5 | 111802 | NE | Lastro de areia | m³ | 21 | 85.17 | 41.86 | 127.03 | 2667.63
| 3.6 | 461302 | NE | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | m | 90 | 12.75 | 0.99 | 13.74 | 1236.6
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 23079.0225
Elétrica
1 |  |  |  | Lâmpadas
| 1.1 | 410745 | NE | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 25 W - 127V | pç | 15 | 8.34 | 2.32 | 10.66 | 34.8
2 |  |  |  | Ponto para rádio
| 2.1 | S/ Cód. | NE | Instalação infra-estrutura para ponto do rádio existente - tubulação - cabo RF - instalação e torre metálica treliçada com 6m de altura e estaiada | vb | 1 | 3328 | 2256 | 5584 | 5584
3 |  |  |  | Sistema Fotovoltaico de Geração de Energia
| 3.1 | S/ Cód. | NE | Gerador fotovoltaico 3.000Wp composto de: - 12 módulos solares 250Wp - 01 inversor 48vcc/ 120vca 4000W - 1 controlador de carga 24V/80A - 25 baterias estacionárias capac. 220 Ah/12V cada. | un | 1 | 75702 | 30280.8 | 105982.8 | 105982.8
5 |  |  |  | Grupo Gerador Diesel
| 5.1 | S/ Cód. | NE | Gerador monofásico 10 KVA, 127/220V, diesel, com catalisador, silenciador, carenado, refrigeração líquida, cos f 0,8, tanque de combustível com 26l, com capacidade de 7h trabalho contínuo, automação com sistema de gerador fotovoltaico e sistema de partida com bateria | cj | 1 | 15291 | 1529.1 | 16820.1 | 16820.1
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 128421.7
Combate à Incêndio
1 |  |  |  | Extintores sobre rodas
| 1.1 | 501010 | NE | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 1 | 90.3 | 12.48 | 102.78 | 102.78
| 1.2 | 501014 | NE | Extintor manual de gás carbônico - capacidade de 6 kg | un | 1 | 355.15 | 12.48 | 367.63 | 367.63
2 |  |  |  | Suporte sobre rodas para extintor
| 2.1 | 501022 | NE | Suporte sobre rodas para extintor | un | 2 | 211.81 | 1.18 | 212.99 | 425.98
3 |  |  |  | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio
| 3.1 | 970101 | NE | Adesivo vinílico, padrão regulamentado para identificação dos extintores | un | 2 | 16.83 | 1.74 | 18.57 | 37.14
| 3.2 | S/ Cód. | NE | Adesivo vinílico, padrão regulamentado com área vermelha de 1,00m por 1,00m no piso abaixo dos extintores | un | 2 |  |  | 36.46 | 72.92
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 1006.45
Paisagismo
1 |  | 340210 | NE | Grama Santo Agostinho ou grama Esmeralda em placas para plantio, incluindo preparo do terreno existente (revolvimento da terra (20cm), com acréscimo de 5kg de fosfato por m² e adubo NPK 10-10-10 incluindo acerto do terreno (30 cm de terra - base do terreno preparada com terra sem ervas daninhas), além do recobrimento da grama com terra vegetal. | m2 | 200 | 4.91 | 2.89 | 7.8 | 1560
2 |  | S/ Cód. | NE | Poste baixo para luminária (balizadores) em eucalipto citriodora, roliço, diâmetro de 20cm e altura de 1,80m, tratado em autoclave, com luminária solar para área externa, tipo jardim em estrutura de inox e ponta para fixar no balizador de eucalipto, com bateria recarregável e 6 lâmpadas de led com difusor - incluso baterias. | un | 7 |  |  | 259 | 1813
3 |  | 380102 | NE | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios | m | 10 | 2.19 | 11.21 | 13.4 | 134
4 |  | 390216 | NE | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 20 | 0.85 | 1.4 | 2.25 | 45
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 3552
Total Geral | [9 empty] | 314370.3737
BDI (30%) | [9 empty] | 94311.1121
Total Geral + BDI | [9 empty] | 408681.4858
A |  |  |  | Total Acrescentado | [5 empty] | 36625.7902
R |  |  |  | Total de à Refazer | [5 empty] | 115468.3639
NE |  |  |  | Total de Não Executado | [5 empty] | 256587.3317
|  |  |  | Total Geral | [5 empty] | 408681.4858
MUCJI-PEI - N Arpoador - Base de Proteção

## Alojamento
Item |  | Cod. CPOS | Origem Item | Descrição | Un | Quant | Material | MObra | Serv | Total
implantação
1 |  |  |  | Transporte
| 1.1 | S/ Cód. | A | Transporte travessia Rio Guaraú até praia de acesso N. Arpoador, inclui a utilização de um flutuante, carregamento, descarregamento e locomoção através de barco com motor de popa. | viag | 30 |  |  | 128 | 3840
| 1.2 | S/ Cód. | A | Transporte trator com carreta trecho de praia. | viag | 30 |  |  | 52 | 1560
| 1.3 | S/ Cód. | A | Carga e Descarga | viag | 30 |  |  | 40.5 | 1215
2 |  |  |  | Entrada de Energia Elétrica/Telefonia
| 2.1 | 390206 | NE | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 20 | 8.26 | 2.8 | 11.06 | 221.2
| 2.2 | 380112 | NE | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 10 | 8.56 | 25.22 | 33.78 | 337.8
| 2.3 | 060102 | NE | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1 | 0 | 29.9 | 29.9 | 29.9
| 2.4 | 061102 | NE | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 1 | 0 | 5.14 | 5.14 | 5.14
| 2.5 | S/ Cód. | NE | Caixa de passagem em concreto 20x20x20 com tampa em ferro fundido | un | 3 | 25.78 | 19.41 | 45.19 | 135.57
| 2.6 | 420531 | A | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 2 | 10.69 | 7.01 | 17.7 | 35.4
| 2.7 | 420520 | A | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 2 | 47.57 | 14.01 | 61.58 | 123.16
| 2.8 | 420516 | A | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2 | 1.79 | 2.8 | 4.59 | 9.18
| 2.9 | 420530 | A | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 | 22.65 | 1.4 | 24.05 | 48.1
| 2.10 | 390404 | A | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | m | 10 | 2.9 | 2.8 | 5.7 | 57
| 2.11 | 391119 | NE | Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa | m | 20 | 1.63 | 2.8 | 4.43 | 88.6
| 2.12 | 380106 | NE | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 20 | 3.7 | 16.81 | 20.51 | 410.2
| 2.13 | 060102 | NE | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1 | 0 | 29.9 | 29.9 | 29.9
| 2.14 | 061102 | NE | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 1 | 0 | 5.14 | 5.14 | 5.14
| 2.15 | S/ Cód. | NE | Caixa de passagem em concreto 20x20x20 com tampa em ferro fundido | un | 3 | 25.78 | 19.41 | 45.19 | 135.57
| 2.16 | 372403 | A | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 2 | 116.29 | 16.63 | 132.92 | 265.84
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 8552.7 | 8552.7
Madeira
1 |  |  |  | Mão-de-Obra para estruturas e peças de madeira
| 1.1 | S/ Cód. | R | Mão-de-Obra de carpintaria - carpinteiros | hora | 40 |  |  | 83.4 | 3336
| 1.2 | S/ Cód. | R | Mão-de-Obra de carpintaria - ajudantes | hora | 40 |  |  | 43.37 | 1734.8
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 5070.8 | 5070.8
Arquitetura
1 |  |  |  | REVESTIMENTO
| 1.1 | 170204 | R | Chapisco com bianco | m² | 60 | 3.89 | 2.8 | 6.69 | 401.4
| 1.2 | 181109 | R | Azulejo tamanho 9,5 X 9,5 cm , em placa 30 x 30 cm (tipologia comercial - mosaico) na cor branca ou neve, acabamento acetinado espessura de 5 mm, junta a prumo de 3mm assentado com separadores plásticos e com cimento colante industrializado, com cantoneira em alumínio para acabamento das quinas. | m² | 60 | 43.49 | 7.6 | 51.09 | 3065.4
| 1.5 | 030402 | R | Retirada de Revestimento Externo | m² | 40 | 0 | 7.18 | 7.18 | 287.2
| 1.3 | 140207 | R | Revestimento externo de elevação, deverá ser executado com alvenaria com tijolo de barro do tipo aparente, maciço de 1/4 na tonalidade clara mesclada 5x5x20cm, assentes com argamassa mista e frisado de 1 cm. | m² | 40 | 64.28 | 42.82 | 107.1 | 4284
| 1.4 | 181125 | R | Rejunte industrializado para azulejos na cor cinza claro de espessura 3mm. | m² | 50 | 3.96 | 6.01 | 9.97 | 498.5
2 |  |  |  | PISOS, RODAPÉS e SOLEIRAS
Todos os ambientes deverão seguir paginação conforme Planta de Piso desenho PA-006
| 2.1 | 1088 | NE | Piso em pedra miracema , tamanho 11,5 x 23 cm, espessura de 1,5 cm para revestimento da calçada / acessos / rampa | m² | 104 | 50.16 | 14.98 | 65.14 | 6774.56
| 2.2 | 1088 | NE | Barrado em pedra miracema , tamanho 11,5 x 23 cm com 1,5 cm de espessura, ao redor de toda edificação (área externa) altura de 3 fiadas. | m² | 37 | 50.16 | 14.98 | 65.14 | 2410.18
| 2.3 | 170106 | R | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 203 | 4.85 |  | 14.42 | 2927.26
| 2.4 | 030402 | R | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (ardósia) | m² | 203 | 0 |  | 7.18 | 1457.54
| 2.5 | 1092 | R | Piso em pedra ardósia cor cinza, com espessura de 1,5 cm (pedra grossa) tamanho 40 x 40 cm, assentados na forma diagonal com moldura de peças 20 x 40 cm, assentados com argamassa de cimento e areia e rejuntamento de 3mm industrializado cinza escuro, para refeitório e varandas | m² | 203 | 50.05 | 15.36 | 65.41 | 13278.23
| 2.6 | 1093 | R | Piso em pedra ardósia cor cinza, com espessura de 1,5 cm (pedra grossa) tamanho 40 x 40 cm, assentados em ângulo reto com argamassa de cimento e areia e rejuntamento de 3mm industrializado cinza escuro para vestiários, sanitário deficiente, copa / cozinha e área de serviço | m² | 20 | 50.05 | 15.36 | 65.49 | 1309.8
| 2.7 | 030404 | R | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráilico, incluindo a base | m | 11 | 0 | 1.79 | 1.79 | 19.69
| 2.8 | 190327 | R | Rodapé em pedra ardósia na cor cinza, com 1,5 cm de espessura (pedra grossa) tamanho 7 x 40 cm assentados com argamassa de cimento e areia e rejunte de 3mm industrializado cinza escuro | m | 11 | 7.58 | 4.1 | 11.68 | 128.48
3 |  |  |  | EQUIPAMENTOS
| 3.1 |  |  | Louça branca
| 3.1.1 | S/ Cód. | NE | Assento para bacia sanitária cor branca | un | 6 |  |  | 75 | 450
| 3.1.2 | 440105 | NE | Bacia convencional em louça de 1 ° qualidade na cor branca | un | 3 | 134.1 | 35.2 | 169.3 | 507.9
| 3.1.3 | 300801 | A | Bacia em louça de 1° qualidade com abertura frontal para pessoas com mobilidade reduzida na cor branca, conforme norma ABNT-NBR 9050 | un | 1 | 413.6 | 35.2 | 448.8 | 448.8
| 3.1.4 | 440127 | NE | Cuba oval de embutir em louça de 1 ° qualidade, na cor branca, grande aproximadamente 30 x 40 cm para bancada em granito | un | 2 | 66.26 | 14.71 | 80.97 | 161.94
| 3.1.5 | 440308 | NE | Papeleira de embutir (papel higiênico) em louça de 1° qualidade, na cor branca | un | 7 | 24.36 | 8.73 | 33.09 | 231.63
| 3.1.6 | 440304 | NE | Saboneteira (box banheiros) de embutir em louça de 1° qualidade, na cor branca. | un | 9 | 23.66 | 8.73 | 32.39 | 291.51
| 3.1.7 | 440302 | NE | Meia Saboneteira de embutir (cozinha, tanque, banh. acessível ) em louça de 1° qualidade, na cor branca. | un | 3 | 18 | 8.73 | 26.73 | 80.19
| 3.1.8 | 300804 | R | Lavatório de louça grande com coluna suspensa de 1° qualidade, na cor branca, para banheiro acessível conforme norma ABNT-NBR 9050 | un | 1 | 774.49 | 40.99 | 815.48 | 815.48
| 3.1.9 | 440131 | R | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 2 | 365.51 | 88.23 | 453.74 | 907.48
| 3.2 |  |  | Equipamentos linha comercial / industrial
| 3.2.1 | 440313 | NE | Saboneteira Spray fabricada em plástico ABS de 1° qualidade, alta resistência e durabilidade com válvula dupla de vedação para evitar vazamento, dimensões próximas de 9,5 cm de largura, 12 cm de profundidade e 19 cm de altura | un | 1 | 21.44 | 3.62 | 25.06 | 25.06
| 3.2.2 | 440301 | NE | Dispenser para toalha interfolhas de papel, produzido em plástico ABS de 1 ° qualidade, alta resistência dimensões próximas de 25 cm de largura, 8,5 cm de profundidade e 35 cm de altura | un | 4 | 163.46 | 3.62 | 167.08 | 668.32
| 3.2.3 | 440313 | NE | Dispensador para detergente/sabonete líquido cromado de bancada, acionamento por pressão da mão | un | 7 | 21.44 | 3.62 | 25.06 | 175.42
| 3.3 |  |  | Metais
| 3.3.1 | 440331 | NE | Torneira para lavatório com alavanca fechamento automático / acionamento hidromecânico de 1 ° qualidade acabamento cromado, bitola de 1/2´ ( para sanitário acessível) conforme norma ABNT-NBR 9050 | un | 4 | 468.38 | 11.14 | 479.52 | 1918.08
| 3.3.2 | 440344 | NE | Torneira angular de jardim / limpeza multiuso, em latão fundido cromado, bitola de 3/4´ com rosca | un | 3 | 18.96 | 10.25 | 29.21 | 87.63
| 3.3.3 | S/ Cód. | NE | Chuveiro com barra para deslizamento com regulagem de altura com ducha manual, destacável com mangueira, com suporte giratório ajuste vertical e horizontal, para box de banho acessível | un | 1 |  |  | 853.65 | 853.65
| 3.3.4 | 440336 | NE | Ducha de metal para banho com saída para chuveiro sistema de aquecimento central | un | 5 | 255.28 | 14.71 | 269.99 | 1349.95
| 3.2 |  |  | Acessórios
| 3.4.1 | 440309 | NE | Cabide simples de metal cromado de 1 ° qualidade com canopla / parafusado, tipo suporte p/ pendurar 1 cozinha, 2 sanitário acessível, 1 lavabo, 1 tanque e 22 sanitários masculino e feminino. | un | 27 | 23.35 | 3.62 | 26.97 | 728.19
| 3.4.2 | 260401 | NE | Espelho cristal de 1 ° qualidade, espessura 4mm medindo 1,60 m (largura) x 1,00m (altura) com moldura em aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon Sanitários masc. e fem. - duas peças | m² | 3.2 | 23.35 | 3.62 | 26.97 | 86.304
| 3.4.3 | 260401 | NE | Espelho cristal de 1 ° qualidade, espessura 4mm medindo 1,20 m (largura) x 1,00m (altura) com moldura em aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon - lavabo refeitório. - uma peça | m² | 1.2 | 23.35 | 3.62 | 26.97 | 32.364
| 3.4.4 | 260401 | NE | Espelho cristal de 1 ° qualidad, espessura 4mm medindo 0,70 m (largura) x 1,00 m (altura) com moldura em aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon | m² | 0.7 | 23.35 | 3.62 | 26.97 | 18.879
| 3.4.5 | 300113 | NE | Assento para bacia sanitária com abertura frontal para para pessoas com mobilidade reduzida de 1 ° qualidade, em poliester 100% resina na cor branca conforme norma ABNT-NBR 9050 | un | 1 | 363 | 13.22 | 376.22 | 376.22
| 3.4.6 | 300105 | NE | Barra de Apoio para Lavatório suspenso em aço inoxidável, medindo 49x64x49 cm, diâmetro 1 1/4", conforme Norma ABNT-NBR 9050 para pessoas com mobilidade reduzida (ao redor do lavatório e com os devidos suportes) | un | 1 | 207.3 | 7.93 | 215.23 | 215.23
| 3.4.7 | 300105 | NE | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 80 cm, conforme Norma ABNT-NBR 9050 | un | 2 | 207.3 | 7.93 | 215.23 | 430.46
| 3.4.8 | 300109 | NE | Barra de apoio em "L", para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 70 x 70 cm, conforme Norma ABNT-NBR 9050 | un | 1 | 218.38 | 7.93 | 226.31 | 226.31
| 3.4.9 | 300105 | NE | Barra de apoio em, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 70 x 70 cm, conforme Norma ABNT-NBR 9050 | un | 1 | 207.3 | 7.93 | 215.23 | 215.23
| 3.4.10 | 300105 | NE | Barra de apoio reta, para porta do sanitário acessivel, que atende pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 45 cm, conforme Norma ABNT-NBR 9050 | un | 1 | 207.3 | 7.93 | 215.23 | 215.23
| 3.4.11 | 300802 | NE | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção da porta do sanitário acessível, altura de 45 cm e largura 90 cm, conforme Norma ABNT-NBR 9050 | m² | 0.36 | 560.58 | 1.74 | 562.32 | 202.4352
| 3.4.12 | 300803 | NE | Assento articulado para banho em aço inoxidável AISI 304 com base em chapa 2mm perfurada para passagem de água e duas alças de apoio, fixados por parafusos galvanizados e buchas plásticas med 70x45cm. | un | 1 | 704.38 | 2.99 | 707.37 | 707.37
4 |  |  |  | BANCADAS/ PRATELEIRAS/ TAMPOS/ ARMÁRIOS/ GABINETES
| 4.1 |  |  | Bancadas / Bancos em granito cinza polido e acabamento boleado, espessura 3 cm, sobre parede de alvenaria (revestida azulejos no caso sanitários e copa / cozinha) com frontões completos
| 4.2 |  |  | Prateleiras em ardósia polida espessura 3cm
Área de Serviço / Depósito / Rouparia
| 4.2.1 | 040401 | R | Retirada de prateleiras | m² | 21.45 |  |  | 25.54 | 547.833
| 4.2.2 | S/ Cód. | R | Prateleira da Bancada 1 med 1,39x0,57 conf projeto. | m² | 0.79 |  |  | 225 | 177.75
| 4.2.3 | S/ Cód. | R | Prateleira da Bancada 2 med 0,74x0,57 conf projeto. | m² | 0.42 |  |  | 225 | 94.5
| 4.2.4 | S/ Cód. | R | Prateleira da Bancada 3 med 0,94x0,57 conf projeto. | m² | 0.54 |  |  | 225 | 121.5
| 4.2.5 | S/ Cód. | R | Prateleira da Bancada 4 med 0,67x0,57 conf projeto. | m² | 0.38 |  |  | 225 | 85.5
| 4.2.6 | S/ Cód. | R | Prateleiras da Rouparia med 1,57x0,64m conf projeto (4 peças). | m² | 4 |  |  | 225 | 900
| 4.2.7 | S/ Cód. | R | Prateleiras da Rouparia med 1,92x0,52m conf projeto (2 peças). | m² | 2 |  |  | 225 | 450
| 4.2.8 | S/ Cód. | R | Prateleiras da Depósito med 1,57x0,64m conf projeto (4 peças). | m² | 4 |  |  | 225 | 900
| 4.2.9 | S/ Cód. | R | Prateleiras da Depósito med 1,92x0,52m conf projeto (2 peças). | m² | 2 |  |  | 225 | 450
| 4.2.10 | S/ Cód. | R | Prateleiras do Armário 3 med 0,84x0,27m conf projeto (5 peças). | m² | 1.13 |  |  | 225 | 254.25
| 4.3 |  |  | Copa / Cozinha
| 4.3.1 | S/ Cód. | R | Prateleira do Armário 4 med 1,62x0,57 conf projeto. | m² | 0.92 |  |  | 225 | 207
| 4.3.2 | S/ Cód. | R | Prateleira da Bancada 5 med 1,64x0,57 conf projeto. | m² | 0.94 |  |  | 225 | 211.5
| 4.3.3 | S/ Cód. | R | Prateleira da Bancada 6 med 1,68x0,57 conf projeto. | m² | 0.99 |  |  | 225 | 222.75
| 4.3.4 | S/ Cód. | R | Prateleira da Bancada 8 med 0,89x0,57 conf projeto. | m² | 0.51 |  |  | 225 | 114.75
| 4.3.5 | S/ Cód. | R | Prateleiras Armário 5 med 1,24x0,57m conf projeto (4 peças). | m² | 2.83 |  |  | 225 | 636.75
| 4.4 |  |  | Gabinetes sob bancadas
|  | 040808 | R | Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa etc. | m² | 40 |  |  | 3.59 | 143.6
| 4.4.1 | 230804 | R | Sob bancada 5 - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor verde egeo e quatro portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados com dobradiças em aço de 1ª qualidade de pressão e puxadores medindo 1,60x0,75m | m² | 1.2 |  |  | 1180.5 | 1416.6
| 4.4.2 | 230804 | R | Sob bancada 6 - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor verde egeo e duas portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados com dobradiças em aço de 1ª qualidade de pressão e puxadores medindo 1,00x0,75m | m² | 0.75 |  |  | 1180.5 | 885.375
| 4.4.3 | 230804 | R | Sob bancada 6 - gaveteiro em madeira revestido em laminado melamínico na cor verde egeo com 4 gavetas, puxadores, corrediças, revestidas interna e externamente com laminado melamínico medindo 0,50x0,75m | m² | 0.38 |  |  | 1180.5 | 448.59
| 4.4.4 | 230804 | R | Sob a bancada 8 - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor verde egeo e duas portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados com dobradiças em aço de 1ª qualidade de pressão e puxadores medindo 0,85x0,75m | m² | 0.64 |  |  | 1180.5 | 755.52
| 4.4.5 | 230804 | R | Sob a bancada 1 - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor verde egeo e duas portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados com dobradiças em aço de 1ª qualidade de pressão e puxadores medindo 0,80x0,75m | m² | 0.6 |  |  | 1180.5 | 708.3
| 4.4.6 | 230804 | R | Sob a bancada 2 - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor verde egeo e duas portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados com dobradiças em aço de 1ª qualidade de pressão e puxadores medindo 0,70x0,75m | m² | 0.53 |  |  | 1180.5 | 625.665
| 4.4.7 | 230804 | R | Sob a bancada 3 - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor verde egeo e uma porta revestida com laminado melamínico em ambos os lados com dobradiças em aço de 1ª qualidade de pressão e puxador medindo 0,30x0,75m | m² | 0.23 |  |  | 1180.5 | 271.515
| 4.4.8 | 230804 | R | Sob a bancada 4 - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor verde egeo e duas portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados com dobradiças em aço de 1ª qualidade de pressão e puxadores medindo 0,62x0,75m | m² | 0.47 |  |  | 1180.5 | 554.835
5 |  |  |  | COBERTURA
| 5.1 | 160202 | R | Telha cerâmica portuguesa na cor branca mesclada (reparos) | m² | 60 | 26.56 | 18.64 | 45.2 | 2712
| 5.2 | 160212 | R | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 100 | 0.46 | 8.46 | 8.92 | 892
6 |  |  |  | PORTAS E JANELAS EM MADEIRA MACIÇA MADEIRA CERTIFICADA (FSC -SELO VERDE) PELO IBAMA CONF. DECRETO 49674-06/06/2005. PROVENIENTE DE MANEJO SUSTENTÁVEL Espécie de acordo com o manual “Madeira – Uso Sustentável
| 6.1 |  |  | Portas, batentes com largura da parede acabada e guarnições em madeira maciça, conforme detalhe de projeto com ferragens completas em latão, inclusive fechaduras, cremonas, fechos, travas, batedores junto a parede (externos e internos) .
| 6.2 | S/ Cód. | R | Manutenção de portas, com ajustes necessários, instalação de ferragens faltantes, troca de peças danificadas. | un | 24 |  |  | 150 | 3600
| 6.3 |  |  | Janelas com batentes na largura da parede acabada e guarnições em madeira maciça, conforme detalhe de projeto com ferragens completas em latão, inclusive cremonas, fechos, travas, trilhos etc.
| 6.3.1 | S/ Cód. | NE | J2- Janela Veneziana de abrir com vidro tipo guilhotina existente, substituir vidros quebrados e reaplicar a massa para fixação. Substituir todas as dobradiças por latão, substituir todas as cremonas por latão, substituir todas as borboletas e puchadores das folhas tipo guilhotina. | un | 18 |  |  | 199.97 | 3599.46
| 6.3.2 | S/ Cód. | NE | J2- Janela Veneziana de abrir, danificadas por esfoliações, deterioração por fungos e rachaduras (substituir as folhas por peças idênticas). | un | 6 |  |  | 89.28 | 535.68
| 6.4 | 240320 | NE | Tela mosquiteiro em pvc não propagador de chama cor cinza escuro, montado em quadro de alumínio anodizado marrom escuro, instalado internamente em J1 med (1,20x0,90m). | m² | 10.8 | 339.04 | 8.73 | 347.77 | 3755.916
7 |  |  |  | PINTURA
| 7.1 | 31010 | NE | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 313 | 1.87 | 5.99 | 7.86 | 2460.18
| 7.2 | 330106 | NE | Duas demãos de cupinicida nas peças de madeiras não tratadas e nos entalhes das peças tratadas com ginocupinicida | m² | 90 | 3.14 | 4.49 | 7.63 | 686.7
| 7.3 |  |  | Aplicação de Stain impregnante tingido, na cor castanheira, duas demãos a pincel, p/ estruturas de madeira aparente, caibros, terças, vigas, pilares, portas, janelas, guarda corpo e paredes externas de madeira.
| 7.3.1 | 330501 | NE | Pintura com stain em Janelas, portas, batentes e guarnições (stain cor castanheira) | m² | 249 | 3.97 | 8.28 | 12.25 | 3050.25
| 7.3.2 | 330502 | NE | Pintura com stain p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas e pilares | m² | 115 | 9.16 | 12.07 | 21.23 | 2441.45
| 7.3.3 | 330502 | NE | Pintura com stain para paredes externas de madeira | m² | 313 | 9.16 | 12.07 | 21.23 | 6644.99
| 7.4 |  |  | Aplicação de verniz marítimo sintético
| 7.4.1 | 330501 | NE | Pintura com verniz para os forros de pinus e paredes internas do dormitórios alojamento | m² | 602 | 3.97 | 8.28 | 12.25 | 7374.5
| 7.4.2 | 202020 | NE | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco | m² | 112 | 46.11 | 0 | 46.11 | 5164.32
ç
| 7.5 | 330376 | NE | Hidrofugante a base de água, para superficie de tijolo de barro aparente duas demãos. | m² | 164 | 7.41 | 8.28 | 15.69 | 2573.16
| 7.6 | 330374 | NE | Resina a base de acrílica, do tipo " Fuseprotek" ou similar para superficie de pedra - piso ardósia e miracema rodapés e barrado | m² | 427 | 8.41 | 6.6 | 15.01 | 6409.27
| 7.7 | 330376 | NE | Hidrofugante a base de água, para superficie de telhas cerâmicas aplicação sob imersão total | m² | 571 | 7.41 | 8.28 | 15.69 | 8958.99
10 |  |  |  | LIMPEZA DURANTE E FINAL DA OBRA
| 10.1 | 550107 | NE | Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos | m² | 427 | 0.37 | 2.39 | 2.76 | 1178.52
| 10.2 | 550110 | NE | Limpeza de vidros | m² | 27 |  | 8.97 | 8.97 | 242.19
| 10.3 | 550102 | NE | Limpeza geral | m² | 422 |  | 8.37 | 8.37 | 3532.14
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 126265.3012 | 126265.3012
Gás
1 |  |  |  | Fornecimento de sistema a gás para cozinha e aquecimento solar
| 1.1 | 450204 | NE | Entrada completa de gás GLP com 2 cilíndros de 45 kg, em alvenaria, porta metálica com tela, registros, encanamento em cobre e conexões | cj | 1 | 2562.91 | 969.52 | 3532.43 | 3532.43
| 1.2 | 452002 | NE | Cilíndro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | un | 2 | 554.45 | 0 | 554.45 | 1108.9
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 4641.33 | 4641.33
Água Quente
1 |  |  |  | Sistema de Aquecimento de Água Misto Solar e Gás - incluso tubulações de instalação e mão de obra para todo sistema
| 1.1 | S/ Cód. | R | Readequação do sistema de água quente e troca de encaminhamento de tubulação | un | 2 | 300 | 500 | 800 | 1600
| 1.2 | 432021 | NE | Bomba de circulação para água quente | un | 2 | 390.2 | 14.01 | 404.21 | 808.42
| 1.3 | S/ Cód. | NE | Termostato digital | un | 2 | 365 | 18 | 383 | 766
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 3174.42 | 3174.42
Esgoto
1 |  |  |  | Fossa séptica
| 1.1 | 491402 | R | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m | un | 1 | 3709.94 | 1382.04 | 5091.98 | 5091.98
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 5091.98 | 5091.98
Elétrica
1 |  |  |  | Lâmpadas
| 1.1 | 410745 | NE | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 25 W - 127V | pç | 46 | 8.34 | 2.32 | 10.66 | 490.36
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 490.36 | 490.36
Combate à Incêndio
1 |  |  |  | Extintores sobre rodas
| 1.1 | 501010 | NE | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 2 | 90.3 | 12.48 | 102.78 | 205.56
| 1.2 | 501014 | NE | Extintor manual de gás carbônico - capacidade de 6 kg | un | 4 | 355.15 | 12.48 | 367.63 | 1686.56
2 |  |  |  | Suporte sobre rodas para extintor
| 2.1 | 501022 | NE | Suporte sobre rodas para extintor | un | 6 | 211.81 | 1.18 | 212.99 | 1277.94
3 |  |  |  | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio
| 3.1 | 970101 | NE | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, placa vinílica adesiva, de 22 x 35 cm, para sinalização de equipamentos para proteção e combate a incêndio em geral. | un | 6 | 16.83 | 1.74 | 18.57 | 111.42
| 3.2 | S/ Cód. | NE | Adesivo vinílico, padrão regulamentado com área vermelha de 1,00m por 1,00m no piso abaixo dos extintores | un | 6 |  |  | 36.46 | 218.76
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 3500.24 | 3500.24
Paisagismo
1 |  | 340210 | NE | Grama Santo Agostinho ou grama Esmeralda em placas para plantio, incluindo preparo do terreno existente (revolvimento da terra (20cm), com acréscimo de 5kg de fosfato por m² e adubo NPK 10-10-10 incluindo acerto do terreno (30 cm de terra - base do terreno preparada com terra sem ervas daninhas), além do recobrimento da grama com terra vegetal. | m2 | 200 | 4.91 | 2.89 | 7.8 | 1560
2 |  | S/ Cód. | NE | Poste baixo para luminária (balizadores) em eucalipto citriodora, roliço, diâmetro de 20cm e altura de 1,80m, tratado em autoclave, com luminária solar para área externa, tipo jardim em estrutura de inox e ponta para fixar no balizador de eucalipto, com bateria recarregável e 6 lâmpadas de led com difusor - incluso baterias. | un | 11 |  |  | 259 | 2849
3 |  | 380102 | NE | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios | m | 10 | 2.19 | 11.21 | 13.4 | 134
4 |  | 390216 | NE | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 20 | 0.85 | 1.4 | 2.25 | 45
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 4588 | 4409
Total Geral | [9 empty] | 161375.1312
BDI (30%) | [9 empty] | 48412.5394
Total Geral + BDI | [9 empty] | 209787.6706
A |  |  |  | Total Acrescentado | [5 empty] | 9883.224
R |  |  |  | Total de à Refazer | [5 empty] | 77390.7199
NE |  |  |  | Total de Não Executado | [5 empty] | 122513.7267
|  |  |  | Total Geral | [5 empty] | 209787.6706
MUCJI-PEI - N Arpoador - Alojamento

## Centro de Educação
Item |  | Cod. CPOS | Origem Item | Descrição | Un | Quant | Material | MObra | Serv | Total
Implantação
1 | Entrada de Energia Elétrica/Telefonia
| 1.1 | 390206 | NE | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 100 | 8.26 | 2.8 | 11.06 | 1106
| 1.2 | 380112 | NE | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 50 | 8.56 | 25.22 | 33.78 | 1689
| 1.3 | 060102 | NE | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 2 | 0 | 29.9 | 29.9 | 59.8
| 1.4 | 061102 | NE | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 2 | 0 | 5.14 | 5.14 | 10.28
| 1.5 | S/ Cód. | NE | Caixa de passagem em concreto 20x20x20 com tampa em ferro fundido | un | 7 | 25.78 | 19.41 | 45.19 | 316.33
| 1.6 | 391119 | NE | Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa | m | 70 | 1.63 | 2.8 | 4.43 | 310.1
| 1.7 | 380106 | NE | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 70 | 3.7 | 16.81 | 20.51 | 1435.7
| 1.8 | 060102 | NE | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 2 | 0 | 29.9 | 29.9 | 59.8
| 1.9 | 061102 | NE | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 2 | 0 | 5.14 | 5.14 | 10.28
| 1.10 | S/ Cód. | NE | Caixa de passagem em concreto 20x20x20 com tampa em ferro fundido | un | 7 | 25.78 | 19.41 | 45.19 | 316.33
| 1.11 | 372403 | A | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 2 | 116.29 | 16.63 | 132.92 | 265.84
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 5579.46
Estruturas Concreto
Demolição
1 |  | 030204 | R | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 6 | 0 | 47.84 | 47.84 | 287.04
2 |  | 031014 | R | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 226 | 0.24 | 2.99 | 3.23 | 729.98
3 |  | S/ Cód. | R | Revisão Geral de caixilhos, inclusive ferragens. | un | 17 |  |  | 150 | 2550
4 |  | 040403 | R | Retirada manual de lajota ou placas de pedra (calçada), inclusive limpeza e empilhamento | m² | 50 | 0 | 15.55 | 15.55 | 777.5
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 4344.52
Estruturas de Madeiras
1 |  |  |  | ESTRUTURA COBERTURA - Eucalipto citriodora, roliço, tratado em autoclave com CCA
| 1.1 | S/ Cód. | NE | Calha para água furtada em chapa galvanizada nº 24, corte 0,33 pintada na cor da telha ou grafite escuro com dobra. Não utilizar chapa em rolo e sem dobra | m | 30 | 21.49 | 32.35 | 53.84 | 1615.2
2 |  |  |  | FORRO
| 2.1 | 220102 | NE | Lambri (forro) em tábuas aparelhadas macho/femea, para colocação em todos ambientes internos acompanhando a inclinação do telhado, com tábuas paralelas aos caibros. Largura 100 mm e espessura 12 mm, em madeira de pinus tratado em autoclave com CCA com acabamento de roda-teto. | m² | 70 | 30.23 | 30.83 | 61.06 | 4274.2
| 2.2 | S/ Cód. | NE | Roda-teto tipo meia-cana | m | 60 |  |  | 5.32 | 319.2
3 |  |  |  | Estrutura do deck em eucalipto roliço tratado em autoclave com CCA
| 3.1 |  | R | Retirada de deck | m | 32 | 0.77 | 0.77 | 33.54 | 1073.28
4 |  |  |  | Mão-de-Obra para estruturas e peças de madeira
| 4.1 | S/ Cód. | R | Mão-de-Obra de carpintaria - carpinteiros | hora | 80 |  | 49.3 |  | 3944
| 4.2 | S/ Cód. | R | Mão-de-Obra de carpintaria - ajudantes | hora | 80 |  | 26.78 |  | 2142.4
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 13368.28
Arquitetura
2 |  |  |  | REVESTIMENTO
| 2.1 | 170202 | R | Chapisco com argamassa de cimento e areia (paredes externas e internas / superfícies aparentes de concreto armado) no traço 1:3 | m² | 110 | 1.44 | 2.8 | 4.24 | 466.4
| 2.2 | 170222 | R | Reboco para revestimento interno industrializado / pré- fabricado. | m² | 110 | 0.91 | 6.61 | 7.52 | 827.2
| 2.3 | 030402 | R | Retirada de azulejo | m² | 100 | 0 | 7.18 | 7.18 | 718
| 2.4 | 181104 | NE | Azulejo na cor branca, tamanho 20X20 cm espessura de 5 mm, junta a prumo de 3mm assentado com separadores plásticos e com cimento colante industrializado, com cantoneira em alumínio para acabamento das quinas. | m² | 100 | 29.54 | 7.6 | 37.14 | 3714
| 2.5 | 030402 | R | Retirada de Revestimento externo | m2 | 110 | 0 | 7.18 | 7.18 | 789.8
| 2.6 | 140207 | R | Revestimento externo de elevação, deverá ser executado com alvenaria com tijolo de barro do tipo aparente, maciço de 1/4 na tonalidade clara mesclada 5x5x20cm, assentes com argamassa mista e frisado de 1 cm. | m² | 110 | 64.28 | 42.82 | 107.1 | 11781
| 2.7 | 181123 | R | Rejunte industrializado para azulejos 20x20cm na cor cinza claro de espessura 3mm. | m² | 100 | 1.06 | 6.01 | 7.07 | 707
3 |  |  |  | PISOS, ASSOALHO, RODAPÉS e SOLEIRAS
| 3.1 |  |  | Todos os ambientes deverão seguir paginação conforme Planta de Piso desenho PA-002
| 3.2 | 190309 | R | Piso em pedra miracema , tamanho 11,5 x 23 cm, espessura de 1,5 cm para revestimento da calçada / acessos / rampa | m² | 50 | 50.16 | 14.98 | 65.14 | 3257
| 3.3 | 190309 | NE | Barrado em pedra miracema , tamanho 11,5 x 23 cm com 1,5 cm de espessura, ao redor de toda edificação (área externa) altura de 3 fiadas. | m² | 34 | 50.16 | 14.98 | 65.14 | 2214.76
| 3.4 | 030404 | R | Retirada de Rodapé | m | 24 | 0 | 9.57 | 9.57 | 229.68
| 3.5 | 190311 | NE | Rodapé em pedra miracema,tamanho 11,5 x 23 cm, espessura 1,5cm para varandas e hall de entrada | m | 24 | 3.42 | 24.05 | 27.47 | 659.28
| 3.6 | 030404 | R | Retirada de Rodapé | m | 149 | 0 | 9.57 | 9.57 | 1425.93
| 3.7 | 190327 | R | Rodapé em pedra ardósia na cor cinza, com 1,5 cm de espessura (pedra grossa) tamanho 7 x 40 cm assentados com argamassa de cimento e areia e rejunte de 3mm industrializado cinza escuro | m | 149 | 7.58 | 4.1 | 11.68 | 1740.32
| 3.8 | 030404 | R | Retirada de Rodapé | m | 46 | 0 | 9.57 | 9.57 | 440.22
| 3.9 | 190327 | R | Rodapé em pedra ardósia na cor cinza, com 1,5 cm de espessura (pedra grossa) tamanho 7 x 20 cm assentados com argamassa de cimento e areia e rejunte de 3mm industrializado cinza escuro | m | 46 | 7.58 | 4.1 | 11.68 | 537.28
| 3.10 |  | R | Soleiras em Pedra de Ardósia lisa, cor cinza, esp. 2, 0 cm: Veja PA-002
| 3.11 | 190330 | R | S1 medindo 90x15cm duas peças | m | 1.8 | 52.42 | 2.39 | 54.81 | 98.658
| 3.12 | 190331 | R | S2 medindo 90x20cm uma peças | m | 0.9 | 52.42 | 2.39 | 54.81 | 49.329
| 3.13 | 190332 | R | S3 medindo 90x15cm uma peças | m | 0.9 | 52.42 | 2.39 | 54.81 | 49.329
| 3.14 | 190333 | R | S4 medindo 100x15cm uma peças | m | 1 | 52.42 | 2.39 | 54.81 | 54.81
| 3.15 | 190334 | R | S5 medindo 90x15cm uma peças | m | 0.9 | 52.42 | 2.39 | 54.81 | 49.329
| 3.16 | 190335 | R | S6 medindo 165x20cm duas peças | m | 2.3 | 52.42 | 2.39 | 54.81 | 126.063
| 3.17 | 190336 | R | S7 medindo 165x20cm uma peças | m | 1.65 | 52.42 | 2.39 | 54.81 | 90.4365
| 3.18 | 190337 | R | S8 medindo 165x20cm duas peças | m | 2.3 | 52.42 | 2.39 | 54.81 | 126.063
| 3.19 | 180643 | R | Rejunte industrializado para piso em ardósia na cor cinza escuro de espessura 3mm. | m² | 297 | 2.64 | 6.01 | 8.65 | 2569.05
| 3.20 |  | R | Assoalho para deck em Pinus elliotti tratado com CCA, espaçamento 1 cm entre em tábuas, com réguas com 2,50 m de comprimento x 11 cm de largura x 4 cm de espessura, com cantos boleados. Não serão aceitos tábuas com nós soltando, rachadas ou com presença de resinas, as tábuas deverão estar secas e serem de 1ª qualidade, ou seja estarem isentas de defeitos como rachaduras longitudinais, rachaduras transversais, ação de fungos, sinais de retração e variação de bitola. As tábuas deverão ser fixadas por parafusos galvanizados e cobertos com cavilhas de madeira ou por pregos ardox galvanizados (metade parafuso, metade prego) sem cabeça. Em ambas situações deverá ser excutada a pré-furação e com alinhamento perfeito (execução com régua para traçar a linha dos pontos de fixação). | m² | 32 |  |  | 120 | 3840
4 |  |  |  | EQUIPAMENTOS
| 4.1 |  |  | Louça branca
| 4.1.1 | 440105 | NE | Bacia convencional em louça de 1 ° qualidadena cor branca | un | 2 | 134.1 | 35.2 | 169.3 | 338.6
| 4.1.2 | 300806 | NE | Bacia em louça de 1 ° qualidade com abertura frontal para pessoas com mobilidade reduzida na cor branca, conforme norma ABNT-NBR 9050 | un | 1 | 419.18 | 35.2 | 454.38 | 454.38
| 4.1.3 | 440127 | NE | Cuba oval de embutir em louça de 1 ° qualidade, na cor branca, grande aproximadamente 30 x 40 cm para bancada em granito | un | 1 | 66.26 | 14.71 | 80.97 | 80.97
| 4.1.4 | 440308 | NE | Porta-papel de embutir (papel higiênico) em louça de 1° qualidade, na cor branca | un | 5 | 24.36 | 8.73 | 33.09 | 165.45
| 4.1.5 | 440302 | NE | Meia Saboneteira de embutir em louça de 1 ° qualidade, na cor branca. | un | 2 | 18 | 8.73 | 26.73 | 53.46
| 4.1.6 | 300804 | R | Lavatório de louça com coluna suspensa de 1 ° qualidade, na cor branca, para banheiro acessível conforme norma ABNT-NBR 9050 | un | 1 | 774.49 | 40.99 | 815.48 | 815.48
| 4.2 |  |  | Equipamentos linha comercial / industrial
| 4.2.1 | 440313 | NE | Saboneteira Spray fabricada em plástico ABS de 1° qualidade, alta resistência e durabilidade com válvula dupla de vedação para evitar vazamento, dimensões próximas de 9,5 cm de largura, 12 cm de profundidade e 19 cm de altura | un | 3 | 21.44 | 3.62 | 25.06 | 75.18
| 4.2.2 | 440318 | NE | Dispenser para toalha interfolhas de papel, produzido em plástico ABS de 1° qualidade, alta resistência dimensões próximas de 25 cm de largura, 8,5 cm de profundidade e 35 cm de altura | un | 3 | 30.31 | 3.62 | 33.93 | 101.79
| 4.3 |  |  | Metais
| 4.3.1 | 440348 | NE | Torneira de mesa para lavatório fechamento automático / acionamento hidromecânico de 1 ° qualidade acabamento cromado, bitola de 1/2´ | un | 4 | 171.55 | 11.14 | 182.69 | 730.76
| 4.3.2 | 440346 | NE | Torneira para lavatório com alavanca fechamento automático / acionamento hidromecânico de 1 ° qualidade acabamento cromado, bitola de 1/2´ ( para sanitário acessível) conforme norma ABNT-NBR 9050 | un | 1 | 23.42 | 11.14 | 34.56 | 34.56
| 4.3.3 | 440348 | NE | Torneira cromada de bancada para pia de cozinha com bica (longa/alta) móvel e arejador, monocomando de 1 °qualidade | un | 2 | 171.55 | 11.14 | 182.69 | 365.38
| 4.3.4 | 440340 | NE | Torneira angular de jardim / limpeza multiuso, em latão fundido cromado, bitola de 3/4´ com rosca | un | 4 | 18.52 | 10.25 | 28.77 | 115.08
| 4.4 |  |  | Acessórios
| 4.4.1 | 440309 | NE | Cabide simples de metal cromado de 1 ° qualidade com canopla / parafusado, tipo suporte p/ pendurar 2 cozinha, 3 cada sanitário | un | 11 | 23.35 | 3.62 | 26.97 | 296.67
| 4.4.2 | 260401 | NE | Espelho cristal de 1 ° qualidade, espessura 4mm medindo 1,30 m (largura) x 1,15m (altura) com moldura em aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon Sanitários masc. e fem. | m² | 3 | 292.72 | 0 | 292.72 | 878.16
| 4.4.3 | 260401 | NE | Espelho cristal de 1 ° qualidad, espessura 4mm medindo 0,70 m (largura) x 0,90 m (altura) com moldura em aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon | m² | 0.63 | 292.72 | 0 | 292.72 | 184.4136
| 4.4.4 | 442028 | NE | Assento para bacia sanitária simples de 1 ° qualidade em poliester 100% resina na cor branca | un | 4 | 20.61 | 1.74 | 22.35 | 89.4
| 4.4.5 | 300802 | NE | Assento para bacia sanitária com abertura frontal para para pessoas com mobilidade reduzida de 1 ° qualidade, em poliester 100% resina na cor branca conforme norma ABNT-NBR 9050 | un | 1 | 560.58 | 1.74 | 562.32 | 562.32
| 4.4.6 | 300113 | NE | Barra de Apoio para Lavatório suspenso em aço inoxidável com, medindo 49x64x49 cm, diâmetro 1 1/4", conforme Norma ABNT-NBR 9050 para pessoas com mobilidade reduzida (ao redor do lavatório e com os devidos suportes) | un | 1 | 363 | 13.22 | 136.58 | 136.58
| 4.4.7 | 300103 | NE | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 80 cm, conforme Norma ABNT-NBR 9050 | un | 2 | 128.65 | 7.93 | 92.73 | 185.46
| 4.4.8 | 300112 | NE | Barra de apoio reta, para porta do sanitário acessivel, que atende pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 45 cm, conforme Norma ABNT-NBR 9050 | un | 1 | 84.8 | 7.93 | 92.73 | 92.73
| 4.4.9 | 300406 | NE | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção da porta do sanitário acessível, altura de 45 cm e largura 90 cm, conforme Norma ABNT-NBR 9050 | m² | 0.5 | 233.81 | 0 | 233.81 | 116.905
5 |  |  |  | BANCADAS/ PRATELEIRAS/ TAMPOS/ ARMÁRIOS/ GABINETES
| 5.1 |  |  | Bancadas em granito cinza polido e acabamento boleado, espessura 3 cm, sobre parede de alvenaria (revestida azulejos no caso banheiro e copa) com frontões completos:
| 5.1.1 | 190104 | R | Bancada da pia da Copa com frontões (h=9cm) dim 0,53 x 0,82 m . | m² | 0.44 | 275.23 | 8.37 | 283.6 | 124.784
| 5.1.2 | 190104 | R | Bancada da pia da Copa com frontões (h=9cm) dim 0,85 x 0,62 m . | m² | 0.53 | 275.23 | 8.37 | 283.6 | 150.308
| 5.1.3 | 190104 | R | Bancada da pia da Copa com frontões (h=9cm) dim 2,50 x 0,62 m com vão para embutir 2 cubas de inox. | m² | 1.55 | 275.23 | 8.37 | 283.6 | 439.58
| 5.1.4 | 190104 | R | Bancada de lavatório Sanitários Masculino e Feminino com frontões, medindo 0,65x1,65 m com vão para embutir duas cubas de louça ovais grandes. | m² | 1.07 | 275.23 | 8.37 | 283.6 | 303.452
| 5.1.5 | 190104 | R | Peitoril do balcão da janela J4 medidas 1,70 x 0,38 m conf projeto extremidades com boleado duplo | m² | 0.65 | 275.23 | 8.37 | 283.6 | 184.34
| 5.1.6 | 190104 | R | Prateleira em granito para armário Copa mat limp medindo 0,37x0,70m 3 peças | m² | 0.78 | 275.23 | 8.37 | 283.6 | 221.208
| 5.1.7 | 190104 | R | Prateleira em granito para armário Copa medindo 1,05x0,63m 1 peça e 1,79x0,63m 2 peças | m² | 2.92 | 275.23 | 8.37 | 283.6 | 828.112
| 5.1.8 | 190104 | R | Prateleira em granito para armário Sala dos Monitores medindo 1,83x0,55m 4 peças | m² | 4.03 | 275.23 | 8.37 | 283.6 | 1142.908
| 5.1.9 | 190104 | R | Tampo em granito para armário gás medindo 0,60x1,65m | m² | 0.99 | 275.23 | 8.37 | 283.6 | 280.764
| 5.1.10 | 190104 | R | Tampo em granito para armário da Sala de Monitores medindo 1,85x0,62m e 2,00x0,62m | m² | 2.39 | 275.23 | 8.37 | 283.6 | 677.804
| 5.2 |  |  | Divisórias de Granito
| 5.3 |  |  | Prateleiras em ardósia polida espessura 3cm
| 5.3.1 | 190326 | R | Prateleira em ardósia para Armário do Gás e Mat Limpeza medindo 0,70x0,52m uma peça | m² | 0.37 | 50.05 | 15.36 | 65.41 | 24.2017
| 5.3.2 | 190326 | R | Prateleiras em ardósia sob lavatório Sanitários Masc e Fem medindo 1,65x0,52m duas peças | m² | 1.72 | 50.05 | 15.36 | 65.41 | 112.5052
| 5.3.3 | 190326 | R | Prateleiras em ardósia sob pia da Copa medindo 1,42x0,55m e 1,02x0,55m uma peça de cada | m² | 1.35 | 50.05 | 15.36 | 65.41 | 88.3035
| 5.4 |  |  | Gabinetes sob bancadas
| 5.4.1 | 230804 | R | Sob a pia da Copa - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor branca e duas portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados medindo 0,95x0,75m | m² | 0.72 | 1180.5 | 0 | 1180.5 | 849.96
| 5.4.2 | 230804 | R | Sob a pia da Copa - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor branca e duas portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados medindo 1,32x0,75m | m² | 0.99 | 1180.5 | 0 | 1180.5 | 1168.695
| 5.4.3 | 230804 | R | Sob a pia da Copa - gaveteiro em madeira revestido em laminado melamínico na cor branca com 4 gavetas, puxadores, corrediças, revestidas intera e externamente com laminado melamínico medindo 0,70x0,75m | m² | 0.53 | 1180.5 | 0 | 1180.5 | 625.665
| 5.4.4 | 230804 | R | Sob os lavatórios dos Sanitários Masc e Fem - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor branca e quatro portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados medindo 1,60x0,75m | m² | 2.4 | 1180.5 | 0 | 1180.5 | 2833.2
| 5.4.5 | 230804 | R | No armário do Gás e Mat Limpeza - Requadro em madeira com pintura em stain e duas portas venezianas medindo 0,60x0,75m | m² | 0.45 | 1180.5 | 0 | 1180.5 | 531.225
| 5.5 | 40401 | R | Retirada de armários | m² | 10.38 | 0 | 25.54 | 25.54 | 265.1052
6 |  |  |  | COBERTURA
| 6.1 | 160201 | R | Telha cerâmica portuguesa na cor branca mesclada | m² | 54 | 19.52 | 18.64 | 38.16 | 2060.64
7 |  |  |  | VIDROS
| 7.1 |  |  | Portas
Vidro transparente tipo canelado , esp. 3mm, colocados com baguete de madeira
| 7.1.1 | 260123 | NE | J4 | m² | 1.18 | 48.2 | 17.3 | 65.5 | 77.29
| 7.1.2 | 260123 | NE | J5 | m² | 0.79 | 48.2 | 17.3 | 65.5 | 51.745
8 |  |  |  | PINTURA
| 8.1 | 330208 | R | Massa corrida a base de resina acrílica | m² | 452 | 2.54 | 6.42 | 8.96 | 4049.92
| 8.2 | 331001 | R | Pintura, duas demãos com tinta latex acrílica, anti-mofo, para parede interna, em duas demãos, cor branca, inclusive preparo | m² | 452 | 3.27 | 11.32 | 14.59 | 6594.68
| 8.3 | 330501 | R | Duas demãos de cupinicida nas peças de madeiras não tratadas e nos entalhes das peças tratadas com ginocupinicida | m² | 201 | 3.97 | 8.28 | 12.25 | 2462.25
| 8.4 |  |  | "Stain" impregnante tingido, da Sayer Lack (polistein) cor castanheira, três demãos a pincel, p/ estruturas de madeira aparente, caibros, terças, vigas, pilares, estrutura do deck, portas, janelas, guarda-corpo, etc.
| 8.4.1 | 330501 | R | Pintura com stain em Janelas, portas, batentes, guarnições e guarda-corpos | m² | 171 | 3.97 | 8.28 | 12.25 | 2094.75
| 8.4.2 | 330501 | R | Pintura com verniz naval com proteção UV, acabamento fosco para os forros de pinus | m² | 324 | 3.97 | 8.28 | 12.25 | 3969
| 8.4.3 | 330501 | NE | Pintura com com verniz naval com proteção UV, acabamento fosco para os para o assoalho de pinus | m² | 32 | 3.97 | 8.28 | 12.25 | 392
| 8.4.4 | 330501 | NE | Pintura com stain p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas, pilares e estrutura do deck (varandas) | m² | 550 | 3.97 | 8.28 | 12.25 | 6737.5
| 8.5 | 330376 | NE | Hidrofugante a base de água, do tipo "aquela" ou similar para superficie de tijolo de barro aparente duas demãos. | m² | 317 | 7.41 | 8.28 | 15.69 | 4973.73
| 8.6 | 330374 | NE | Resina a base de acrílica (fosca), do tipo " Fuseprotek" ou similar para superficie de pedra miracema rodapés e barrado e Resina a base de poliuretano (fosca) para pisos de ardósia (inclusive rodapés e soleiras) e para piso de ladrilho hidráulico. | m² | 190 | 8.41 | 6.6 | 15.01 | 2851.9
| 8.7 | 330374 | NE | Resina a base de poliuretano (fosca), PU para pisos, rodapés e soleiras de pedra ardósia e também para áreas de piso com ladrilho hidráulico. | m² | 300 | 8.41 | 6.6 | 15.01 | 4503
| 8.8 | 330376 | NE | Hidrofugante a base de água, do tipo "aquela" ou similar para superficie de telhas cerâmicas - aplicação sob imersão total | m² | 540 | 7.41 | 8.28 | 15.69 | 8472.6
9 |  |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| 9.1 | 050406 | NE | Retirada de entulho manualmente + transporte | m³ | 11 | 11.16 | 64.58 | 75.74 | 833.14
| 9.2 | 550107 | NE | Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos | m² | 454 | 0.37 | 2.39 | 2.76 | 1253.04
| 9.3 | 550110 | NE | Limpeza de vidros | m² | 44.15 | 0 | 8.97 | 8.97 | 396.0255
| 9.4 | 550102 | NE | Limpeza geral. Este ítem inclui a limpeza da edificação, áreas externas, tais como, acessos e gramados. | m² | 481 | 0 | 8.37 | 8.37 | 4025.97
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 109085.9672
Gás
1 |  |  |  | Fornecimento de sistema a gás para cozinha
| 1.1 | 450204 | NE | Entrada completa de gás GLP com 2 cilíndros de 45 kg, em alvenaria, porta metálica com tela, registros, encanamento em cobre e conexões | cj | 1 | 2562.91 | 969.52 | 3532.43 | 3532.43
| 1.2 | 452002 | NE | Cilíndro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | un | 2 | 554.45 | 0 | 554.45 | 1108.9
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 4641.33
Torre da Caixa d'Água
1 |  |  |  | Tubo de PVC marrom, junta soldavel, conforme 5648 da ABNT inclusive conexões
| 1.1 | 460103 | NE | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 20 | 7.09 | 14.71 | 21.8 | 436
| 1.2 | 460104 | NE | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 30 | 10.26 | 14.71 | 24.97 | 749.1
| 1.3 | 460106 | NE | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 20 | 17.56 | 20.59 | 38.15 | 763
2 |  |  |  | Adaptador soldável longo com flanges livres para caixa d'agua
| 2.1 | S/ Cód. | NE | Diametro 32 mm x 1" | pç | 1 | 5.67 | 14.27 | 19.94 | 19.94
| 2.2 | S/ Cód. | NE | Diametro 40 mm x 1 1/4" | pç | 2 | 6.76 | 17.51 | 24.27 | 48.54
| 2.3 | S/ Cód. | NE | Diametro 60 mm x 2" | pç | 1 | 13.54 | 20.91 | 34.45 | 34.45
3 |  | 480502 | NE | Torneira de bóia, DN= 1´ | pç | 1 | 52.5 | 11.76 | 64.26 | 64.26
4 |  |  |  | Registro
| 4.1 | S/ Cód. | NE | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´ | pç | 2 | 26.35 | 13.23 | 39.58 | 79.16
| 4.2 | S/ Cód. | NE | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1 1/4´ | pç | 2 | 35.9 | 13.23 | 49.13 | 98.26
| 4.3 | S/ Cód. | NE | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´ | pç | 2 | 42.1 | 13.23 | 55.33 | 110.66
5 |  | 480205 | NE | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 3.000 litros | un | 1 | 893.47 | 40.99 | 934.46 | 934.46
NE
6 |  | 060102 | NE | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 2 | 0 | 29.9 | 29.9 | 59.8
7 |  | 061102 | NE | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 0.5 | 0 | 5.14 | 5.14 | 2.57
8 |  | S/ Cód. | NE | Caixa de passagem em concreto 20x20x20 com tampa em ferro fundido | un | 3 | 25.78 | 19.41 | 45.19 | 135.57
9 |  |  |  | Madeiramento
| 9.1 | S/ Cód. | NE | Peça 1 pilares diâmetro 30cm comprimento 5,50m | pç | 4 |  |  | 298.8 | 1195.2
| 9.2 | S/ Cód. | NE | Peça 2 vigas diâmetro 25cm comprimento 4m | pç | 2 |  |  | 184.8 | 369.6
| 9.3 | S/ Cód. | NE | Peça 3 vigas diâmetro 25cm comprimento 4m | pç | 3 |  |  | 184.8 | 554.4
| 9.4 | S/ Cód. | NE | Peça 4 barrotes diâmetro 15cm comprimento 4m | pç | 8 |  |  | 106.8 | 854.4
| 9.5 | S/ Cód. | NE | Peça 5 fechamento diâmetro 10cm comprimento 2,00m | pç | 98 |  |  | 27.8 | 2724.4
| 9.6 | S/ Cód. | NE | Peça 6 fechamento diâmetro 10cm comprimento 2,50m | pç | 4 |  |  | 38.5 | 154
10 |  |  |  | Escada tipo marinheiro em Madeira
| 10.2 | S/ Cód. | NE | Peça 8, Estrutura da escada de diâmetro 12 comprimento 5,50m | m | 5.5 | 291.98 | 10.57 | 302.55 | 1664.025
11 |  |  |  | Sistema de desinfecção e Filtragem
| 11.1 | 442031 | A | Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h, retrolavalem, com registros e acessórios | cj | 1 | 257.4 | 20.5 | 277.9 | 277.9
| 11.2 | S/ Cód. | A | Dosador de cloro, em plástico, com capacidade para 5m³/h, utilização de pastilhas de cloro e acessórios | cj | 1 | 457.89 | 126.8 | 584.69 | 584.69
| 11.3 | 431030 | A | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1/2 cv monoestágio, Hman= 12 a 20 mca, Q= 8,3 a 5,2 m³/h, caixa de proteção em alvenaria | cj | 1 | 606.83 | 161.18 | 768.01 | 768.01
| 11.4 | S/ Cód. | A | Caixa para automação de sistema de bombeamento de água e bóia de nível sensor | cj | 1 | 254.45 | 124.32 | 378.77 | 378.77
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 13061.165
Elétrica/Telefonia
1 |  |  |  | Quadro de distribuição geral
| 1.1 | 370322 | NE | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | cj | 1 | 260.94 | 106.25 | 367.19 | 367.19
| 1.2 | 370102 | NE | Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm | un | 1 | 32.89 | 49.17 | 82.06 | 82.06
| 1.3 | 371360 | NE | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 10 | 7.24 | 8.4 | 15.64 | 156.4
| 1.4 | 371362 | NE | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 60 A até 70 A | un | 1 | 16.92 | 8.4 | 25.32 | 25.32
| 1.5 | 372008 | A | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 | 8.94 | 4.21 | 13.15 | 26.3
| 1.6 | 420531 | A | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 2 | 10.69 | 7.01 | 17.7 | 35.4
| 1.7 | 420520 | A | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 2 | 47.57 | 14.01 | 61.58 | 123.16
| 1.8 | 420516 | A | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2 | 1.79 | 2.8 | 4.59 | 9.18
| 1.9 | 420530 | A | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 | 22.65 | 1.4 | 24.05 | 48.1
| 1.10 | 390404 | A | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | m | 10 | 2.9 | 2.8 | 5.7 | 57
2 |  |  |  | Caixa de Passagem em PVC
| 2.1 | 400701 | NE | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | pç | 10 | 1.9 | 7.01 | 8.91 | 89.1
| 2.2 | 400702 | NE | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | pç | 5 | 3.39 | 7.01 | 10.4 | 52
| 2.3 | 400704 | NE | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | pç | 12 | 3.83 | 7.01 | 10.84 | 130.08
3 |  |  |  | Interruptor com placa fornecido com parafuso de fixação
| 3.1 | 400502 | NE | Interruptor com 1 tecla simples e placa | pç | 7 | 4.95 | 9.53 | 14.48 | 101.36
| 3.2 | 400504 | NE | Interruptor com 2 teclas simples e placa | pç | 8 | 9.2 | 9.8 | 19 | 152
| 3.3 | 400506 | NE | Interruptor com 3 teclas simples e placa | pç | 1 | 12.9 | 14.01 | 26.91 | 26.91
| 3.4 | 400448 | NE | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 20 A, completo | pç | 2 | 10.58 | 8.4 | 18.98 | 37.96
4 |  |  |  | Tomada com placa fornecido com parafuso de fixação
| 4.1 | 400446 | NE | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | pç | 10 | 9.02 | 8.4 | 17.42 | 174.2
| 4.2 | S/ Cód. | NE | Identificador 220V adesivo metálico | pç | 5 | 1.23 | 0.54 | 1.77 | 8.85
5 |  |  |  | Luminárias
| 5.1 | 411409 | A | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas fluorescentes de 28/32/36/54W | pç | 20 | 151.28 | 11.21 | 162.49 | 3249.8
| 5.2 | 411320 | NE | Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada fluorescentes compacta | pç | 21 | 57.71 | 11.21 | 68.92 | 1447.32
| 5.3 | 410961 | A | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 28 W - 220 V | un | 21 | 37.12 | 5.61 | 42.73 | 897.33
| 5.4 | 290303 | A | Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/8´ e acessórios para fixação de luminárias | m | 50 | 2.77 | 1.56 | 4.33 | 216.5
6 |  |  |  | Lâmpadas
| 6.1 | 410745 | A | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | pç | 40 | 8.34 | 2.32 | 10.66 | 426.4
| 6.2 | 410706 | NE | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W | pç | 15 | 6.07 | 2.32 | 8.39 | 125.85
7. |  |  |  | Condutores elétricos - fio com isolamento 750V e isolação em PVC 70°C em cores variadas e neutro azul claro e terra verde claro
| 7.1 | 390216 | NE | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 600 | 0.85 | 1.4 | 2.25 | 1350
8 |  |  |  | Cabo PP Cordplast 450 / 750 V
| 8.1 | 391212 | NE | Cabo de cobre flexível ´PP´ 2x1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 1.58 | 2.25 | 3.83 | 191.5
9 |  |  |  | Tomada telefone
| 9.1 | 400409 | NE | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 3 | 12.36 | 8.4 | 20.76 | 62.28
10 |  |  |  | Fio p/ para telefone
| 10.1 | 391109 | NE | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 20 | 0.27 | 2.25 | 2.52 | 50.4
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 9719.95
Abrigo das Baterias
1 |  |  |  | Prateleiras de suporte para baterias - Dimensões (2,60m X 0,55m) + (1,50m X 0,65m) + (2,60m X 0,55m)
| 10.1 | 110309 | A | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.27 | 233.6 | 71.76 | 305.36 | 82.4472
| 10.2 | 111604 | A | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.27 | 0 | 100.72 | 100.72 | 27.1944
| 10.3 | 100104 | A | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 18 | 3.71 | 1.51 | 5.22 | 93.96
| 10.4 | 090103 | A | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 3.2 | 69.03 | 38.54 | 107.57 | 344.224
2 |  | 142504 | NE | Alvenaria em bloco de vidro com armação | m² | 0.4 | 366.09 | 108.15 | 474.24 | 189.696
3 |  | 140203 | NE | Revestimento externo de elevação, deverá ser executado com alvenaria com tijolo de barro, maciço, (tijolo aparente) de 1/4 na tonalidade clara 5x5x20cm, assentes com argamassa mista e rejuntamento de 1cm. Inclusive para apoio de bancadas, prateleiras (parede de apoio) e armários. | m² | 27.5 | 24.08 | 42.82 | 66.9 | 1839.75
4 |  |  |  | Porta (tipo veneziana p/ ventilação) 0, 82 X 2,10 m, com dobradiças, batedor, batente, fechadura, guarnição
| 4.1 | 232016 | NE | Folha de porta veneziana maciça, sob medida | m² | 1.73 | 312.42 | 12.85 | 325.27 | 562.7171
| 4.2 | 232010 | NE | Batente de madeira para porta | m | 7.48 | 18.14 | 7.93 | 26.07 | 195.0036
| 4.3 | 280113 | NE | Fechadura com maçaneta tipo alavanca, em poliamida, para porta externa | cj | 2 | 169.9 | 38.54 | 208.44 | 416.88
| 4.4 | 232012 | NE | Guarnição de madeira | m | 14.96 | 2.45 | 1.29 | 3.74 | 55.9504
5 |  | 331001 | NE | Pintura, duas demãos com tinta latex acrílica, anti-mofo, para parede interna, em duas demãos, cor branca | m² | 27.05 | 3.27 | 11.32 | 14.59 | 394.6595
6 |  | 330106 | NE | Duas demãos de cupinicida nas peças de madeiras não tratadas (janelas portas, etc) e nos entalhes das peças tratadas | m² | 30.5 | 3.14 | 4.49 | 7.63 | 232.715
7 |  | 330501 | NE | "Stain" impregnante tingido, da Sayer Lack (polistein) cor castanheira, duas demãos a pincel, p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas, pilares, forros, portas, janelas, portas de ármários, etc. | m² | 30.5 | 3.97 | 8.28 | 12.25 | 373.625
8 |  | 330376 | NE | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | m² | 27.5 | 7.41 | 8.28 | 15.69 | 431.475
9 |  | 330376 | NE | Hidrofugante a base de água, do tipo "aquela" ou similar para superficie de telhas cerâmicas - processo de imersão | m² | 30.5 | 7.41 | 8.28 | 15.69 | 478.545
10 |  |  |  | Elétrica
| 10.1 | 411409 | NE | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas fluorescentes de 28/32/36/54W | pç | 2 | 151.28 | 11.21 | 162.49 | 324.98
| 10.2 | 390201 | NE | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 10 | 0.53 | 1.12 | 1.65 | 16.5
| 10.3 | 380102 | NE | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios | m | 10 | 2.19 | 11.21 | 13.4 | 134
| 10.4 | 400701 | NE | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | pç | 2 | 1.9 | 7.01 | 8.91 | 17.82
| 10.5 | 400502 | NE | Interruptor com 1 tecla simples e placa | pç | 2 | 4.95 | 9.53 | 14.48 | 28.96
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 6241.1022
Combate à Incêndio
1 |  |  |  | Extintores sobre rodas
| 1.1 | 501010 | NE | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 2 | 90.3 | 12.48 | 102.78 | 205.56
| 1.2 | 501014 | NE | Extintor manual de gás carbônico - capacidade de 6 kg | un | 2 | 355.15 | 12.48 | 367.63 | 735.26
2 |  |  |  | Suporte sobre rodas para extintor
| 2.1 | 501022 | NE | Suporte sobre rodas para extintor | un | 4 | 211.81 | 1.18 | 212.99 | 851.96
3 |  |  |  | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio
| 3.1 | 970101 | NE | Adesivo vinílico, padrão regulamentado para identificação dos extintores | un | 4 | 16.83 | 1.74 | 18.57 | 74.28
| 3.2 | S/ Cód. | NE | Adesivo vinílico, padrão regulamentado com área vermelha de 1,00m por 1,00m no piso abaixo dos extintores | un | 2 |  |  | 36.46 | 72.92
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 1939.98
Paisagismo
1 |  | 340210 | NE | Grama Santo Agostinho ou grama Esmeralda em placas para plantio, incluindo preparo do terreno existente (revolvimento da terra (20cm), com acréscimo de 5kg de fosfato por m² e adubo NPK 10-10-10 incluindo acerto do terreno (30 cm de terra - base do terreno preparada com terra sem ervas daninhas), além do recobrimento da grama com terra vegetal. | m2 | 400 | 4.91 | 2.89 | 7.8 | 3120
2 |  | S/ Cód. | NE | Poste baixo para luminária (balizadores) em eucalipto citriodora, roliço, diâmetro de 20cm e altura de 1,80m, tratado em autoclave, com luminária solar para área externa, tipo jardim em estrutura de inox e ponta para fixar no balizador de eucalipto, com bateria recarregável e 6 lâmpadas de led com difusor - incluso baterias. | un | 20 |  |  | 259 | 5180
3 |  | 380102 | NE | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios | m | 20 | 2.19 | 11.21 | 13.4 | 268
4 |  | 390216 | NE | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 40 | 0.85 | 1.4 | 2.25 | 90
5 |  |  |  | Pavimentação rampa de acesso às edificações
| 5.1 | 540434 | A | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 270 | 41.68 | 11.44 | 53.12 | 14342.4
| 5.2 | 461234 | A | Meio tubo de concreto, DN= 200mm | m² | 180 | 14.16 | 6.85 | 21.01 | 3781.8
|  |  |  | Sub-Total | [5 empty] | 26782.2
Total Geral | [9 empty] | 194763.9544
BDI (30%) | [9 empty] | 58429.1863
Total Geral + BDI | [9 empty] | 253193.1407
A |  |  |  | Total Acrescentado | [5 empty] | 33847.3273
R |  |  |  | Total de à Refazer | [5 empty] | 96688.7195
NE |  |  |  | Total de Não Executado | [5 empty] | 122657.0939
|  |  |  | Total Geral | [5 empty] | 253193.1407
MUCJI-PEI - N Arpoador - Centro de Educação