## cronograma
ETAPA |  | MÊS 1 | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 | TOTAL
MIRANTE A
1 | INÍCIO DA OBRA - ANDAIME TUBULAR | [5 empty] | 8314.74
2 | MANUTENÇÃO DO TELHADO | [5 empty] | 1528.234
3 | PAREDES DE MADEIRA | [5 empty] | 1206.45
4 | REPAROS ESCADAS E GAIOLA METÁLICA | [5 empty] | 819.6
5 | REPAROS NO GUARDA CORPO | [5 empty] | 324
6 | REFORMA PISOS EM TÁBUAS DE DECK | [5 empty] | 1529.4
7 | SERVIÇOS CARPINTARIA E MARCENARIA | [5 empty] | 1200
8 | ATIRANTAMENTO DA ESTRUTURA | [5 empty] | 1903.76
9 | SANITÁRIO | [5 empty] | 3556.434
10 | PARA-RAIOS | [5 empty] | 9415.761
11 | PINTURA | [5 empty] | 4293.33
12 | LIMPEZA DA OBRA | [5 empty] | 330.12
[6 empty] | TOTAL | 34421.829
[6 empty] | BDI 30% | 10326.5487
[5 empty] | TOTAL MIRANTE A C/BDI |  | 44748.3777
MIRANTE B
13 | INÍCIO DA OBRA - ANDAIME TUBULAR | [5 empty] | 6098.4
14 | MANUTENÇÃO DO TELHADO | [5 empty] | 1837.78
15 | PAREDES DE MADEIRA | [5 empty] | 1516.68
16 | REPAROS ESCADAS E GAIOLA METÁLICA | [5 empty] | 511.36
17 | REPAROS NO GUARDA CORPO | [5 empty] | 730
18 | REFORMA PISOS EM TÁBUAS DE DECK | [5 empty] | 2039.2
19 | SERVIÇOS CARPINTARIA E MARCENARIA | [5 empty] | 1300
20 | ATIRANTAMENTO DA ESTRUTURA | [5 empty] | 1903.76
21 | SANITÁRIO | [5 empty] | 7398.589
22 | PARA-RAIOS | [5 empty] | 9415.761
23 | PINTURA | [5 empty] | 5239.26
24 | LIMPEZA DA OBRA | [5 empty] | 440.16
[6 empty] | TOTAL | 38430.95
[6 empty] | BDI 30% | 11529.285
[5 empty] | TOTAL MIRANTE B C/BDI |  | 49960.235
[6 empty] | TOTAL MIRANTES A e B | 72852.779
[6 empty] | BDI 30% | 21855.8337
|  |  |  | TOTAL MIRANTES A e B C/BDI |  |  | 94708.6127

## Mirantes
ITEM | SUB-ITEM | CÓDIGO CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT | PUMAT | PUMO | PUSERV | TOTAL
MIRANTE A
1 |  |  | Início da Obra
| 1.1 | s/código | Mobilização | vb | 1 |  |  | 1000 | 1000
| 1.2 | s/código | Desmobilização | vb | 1 |  |  | 500 | 500
| 1.3 | 020802 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 311.05 | 58.34 | 369.39 | 2216.34
| 1.4 | 020510 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m | m² | 80 | 0 | 20.19 | 20.19 | 1615.2
| 1.5 | 020521 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m² x mês | 240 | 11.12 | 1.31 | 12.43 | 2983.2
[8 empty] | subtotal 1 | 8314.74
2 |  |  | Manutenção do Telhado |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 2.1 | 040304 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 30 | 0 | 5.08 | 5.08 | 152.4
| 2.2 | 040308 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 4.1 | 0 | 6.35 | 6.35 | 26.035
| 2.3 | 160302 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m² | 30 | 27.94 | 11.26 | 39.2 | 1176
| 2.4 | 160330 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 4.1 | 36.76 | 5.63 | 42.39 | 173.799
[8 empty] | subtotal 2 | 1528.234
3 |  |  | Fechamento de Parede em Madeira |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | 040702 | Retirada das tábuas de paredes de madeira | m² | 17.5 | 0 | 7.88 | 7.88 | 137.9
| 3.2 | s/código | Parede em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tratado em autoclave com CCA - largura máxima da peça 12cm | m² | 17.5 | 30.23 | 30.83 | 61.06 | 1068.55
[8 empty] | subtotal 3 | 1206.45
4 |  |  | Reparos nas Escadas e Gaiolas Metálicas |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 4.1 | s/código | Ressalto nos degraus junto à parede do reservatório | vb | 1 |  |  | 500 | 500
| 4.2 | 242009 | Solda MIG em esquadrias metálicas | m | 10 | 12.44 | 19.52 | 31.96 | 319.6
[8 empty] | subtotal 4 | 819.6
5 |  |  | Reparos no Guarda Corpo |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 5.1 | s/código | Peça de eucalipto citriodora diâm. 12cm tratado em autoclave com CCA, comprimento 3,50m | pç | 4 | 45 |  | 45 | 180
| 5.2 | s/ código | Peça de eucalipto citriodora diâm. 8cm tratado em autoclave com CCA, comprimento 1,50m | pç | 4 | 36 |  | 36 | 144
[8 empty] | subtotal 5 | 324
6 |  |  | Reforma dos pisos em tábuas de deck |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 6.1 | 040504 | Retirada de soalho somente o tablado | m² | 24 | 0 | 9.85 | 9.85 | 236.4
| 6.2 | 202002 | Recolocação de soalho em madeira com pré-furação e pregos galvanizados tipo ardox ou anelado | m² | 18 | 0.21 | 5.63 | 5.84 | 105.12
| 6.3 | 200301 | Colocação de soalho em tábua de madeira aparelhada com cantos abaulados largura 9cm em ipê com pré-furação e pregos galvanizados tipo ardox ou anelado | m² | 6 | 197.98 | 0 | 197.98 | 1187.88
[8 empty] | subtotal 6 | 1529.4
7 |  |  | Serviços de carpintaria e marcenaria |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | s/código | Mão de obra de carpinteiro (eucallipto) e marceneiro (reparo nas esquadrias) | vb | 1 | 0 |  | 1200 | 1200
[8 empty] | subtotal 7 | 1200
8 |  |  | Atirantamento da Estrutura |  |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 | 120104 | Broca em concreto armado diâmetro de 40 cm - completa - quatro unidades | m | 6 | 34.16 | 65.46 | 99.62 | 597.72
| 8.2 | 680201 | O item remunera a execução de estaiamento de postes, constituído por cordoalha de aço galvanizado de 3/8", haste âncora de 2,40 m, chapa para estais, alças pré-formadas para estais de 3/8", sapatilhas de 3/8" para estais, parafusos tipo M 16 de 5/8" x 300 mm, arruelas quadradas de 5 x 57 x 57 x 18 mm e 100 mm x 18 mm, placa em concreto para estais e a mão-de-obra necessária para a instalação completa de estais. | um | 4 | 212.18 | 114.33 | 326.51 | 1306.04
[8 empty] | subtotal 8 | 1903.76
9 |  |  | Sanitário |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 9.1 | 030204 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 2 | 0 | 52.4 | 52.4 | 104.8
| 9.2 | 041102 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 3 | 0 | 29.3 | 29.3 | 87.9
| 9.3 | 040802 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 2 | 0 | 14.08 | 14.08 | 28.16
| 9.4 | 040806 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | un | 1 | 0 | 8.69 | 8.69 | 8.69
| 9.5 | 140207 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente | m² | 18 | 67.87 | 46.91 | 114.78 | 2066.04
| 9.6 | 230203 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 72 x 210 cm | un | 1 | 618.76 | 79.89 | 698.65 | 698.65
| 9.7 | 230105 | Caixilho em madeira maximar | m² | 0.4 | 288.01 | 37.85 | 325.86 | 130.344
| 9.8 | 440111 | Lavatório de louça com coluna | un | 1 | 140.22 | 44.91 | 185.13 | 185.13
| 9.9 | 440105 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 1 | 139.31 | 38.57 | 177.88 | 177.88
| 9.10 | 260102 | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 0.5 | 47.34 | 18.95 | 66.29 | 33.145
| 9.11 | 320709 | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone entre a laje e respaldo da alvenaria | m | 5.9 | 4.07 | 1.98 | 6.05 | 35.695
[8 empty] | subtotal 9 | 3556.434
10 |  |  | Para-raios / Aterramento / Sist. Fotovoltaico |  |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 | 420102 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado | un | 1 | 38.4 | 7.67 | 46.07 | 46.07
| 10.2 | 420302 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 1 descida | un | 2 | 5.49 | 7.67 | 13.16 | 26.32
| 10.3 | 420406 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 | 25.83 | 6.58 | 32.41 | 32.41
| 10.4 | 420412 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 2 | 29.21 | 7.67 | 36.88 | 73.76
| 10.5 | 420505 | Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica | un | 1 | 30.65 | 7.67 | 38.32 | 38.32
| 10.6 | 420502 | Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 | 6.29 | 6.58 | 12.87 | 12.87
| 10.7 | 420111 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 1 | 3.28 | 7.67 | 10.95 | 10.95
| 10.8 | 420538 | Caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 | 175.81 | 30.69 | 206.5 | 206.5
| 10.9 | 420525 | Barra condutora chata de alumínio, 3/4´ x 1/4´ - inclusive acessórios de fixação e isoladores para madeira | m | 53 | 5.6 | 15.35 | 20.95 | 1110.35
| 10.10 | 390408 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 49 | 15.27 | 6.14 | 21.41 | 1049.09
| 10.11 | 390201 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 0.58 | 1.23 | 1.81 | 90.5
| 10.12 | 420532 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 4 | 19.46 | 7.67 | 27.13 | 108.52
| 10.13 | 420530 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 4 | 22.94 | 1.53 | 24.47 | 97.88
| 10.14 | 420521 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 4 | 58.59 | 15.35 | 73.94 | 295.76
| 10.15 | 400702 | Caixa em PVC sobrepor de 4´ x 4´, inspeção de terra | un | 4 | 3.47 | 7.67 | 11.14 | 44.56
| 10.16 | 380104 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 8 | 2.77 | 15.35 | 18.12 | 144.96
| 10.17 | 422015 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm²; 70-35mm² e 95-35mm² | un | 4 | 6.39 | 15.35 | 21.74 | 86.96
| 10.18 | 111804 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.2 | 84.32 | 19.65 | 103.97 | 20.794
| 10.19 | 060102 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1.5 | 0 | 32.75 | 32.75 | 49.125
| 10.20 | 380104 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 8 | 2.77 | 15.35 | 18.12 | 144.96
| 10.21 | 420532 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 2 | 19.46 | 7.67 | 27.13 | 54.26
| 10.22 | 420530 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 | 22.94 | 1.53 | 24.47 | 48.94
| 10.23 | 420521 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 2 | 58.59 | 15.35 | 73.94 | 147.88
| 10.24 | 420516 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2 | 1.87 | 3.07 | 4.94 | 9.88
| 10.25 | 390405 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 5 | 4.86 | 3.99 | 8.85 | 44.25
| 10.26 | 060102 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.3 | 0 | 32.75 | 32.75 | 9.825
| 10.27 | 111804 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.1 | 84.32 | 19.65 | 103.97 | 10.397
| 10.28 | S/ Cód. | Painel Solar Fotovoltáico, 240 Wp, eficiência mín. de 15%, 10 anos de garantia, certificado Inmetro Classe A, | cj | 1 | 1099 | 103.22 | 1202.22 | 1202.22
| 10.29 | S/ Cód. | Inversor off grid - 300 W, eficiência de 98%, frequência de saída 60Hz, tensão 12V - 127 V, monofásico, senoidal puro | cj | 1 | 450 | 135 | 585 | 585
| 10.30 | S/ Cód. | Controlador e regulador de carga, 12V, 5A, carga por PWM (Pulse Width Modulation) | cj | 1 | 346.7 | 256.3 | 603 | 603
| 10.31 | 370425 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 8 DIN, com barramento de distribuição, terra e neutro | un | 1 | 222.09 | 69.85 | 291.94 | 291.94
| 10.32 | 371706 | Dispositivo diferencial residual de 5 A x 30 mA - 2 pólos, monofásico | un | 2 | 112.84 | 7.67 | 120.51 | 241.02
| 10.33 | 372403 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 1 | 116.29 | 18.22 | 134.51 | 134.51
| 10.34 | 390201 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 100 | 0.58 | 1.23 | 1.81 | 181
| 10.35 | 380102 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios | m | 27 | 2.3 | 12.28 | 14.58 | 393.66
| 10.36 | 400650 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa | un | 2 | 8.56 | 15.35 | 23.91 | 47.82
| 10.37 | 500508 | Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W | un | 2 | 79.31 | 15.35 | 94.66 | 189.32
| 10.38 | 400502 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 2 | 4.86 | 10.43 | 15.29 | 30.58
| 10.39 | 410742 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 15 W - 110 ou 220 V | un | 2 | 7.76 | 2.54 | 10.3 | 20.6
| 10.40 | S/ Cód. | Bateria estacionária, 12V, 220 Ah, chumbo/ácido | un | 1 | 1423 | 56 | 1479 | 1479
[8 empty] | subtotal 10 | 9415.761
11 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 11.1 | 031010 | Remoção de pintura em superfícies de madeira com lixamento (esquadrias e forro) | m² | 18 | 0.24 | 4.92 | 5.16 | 92.88
| 11.2 | 031010 | Remoção de pintura em superfícies metálicas com lixamento | m² | 48 | 0.24 | 4.92 | 5.16 | 247.68
| 11.3 | 330501 | Aplicação de stain fungicida para paredes e forros internos na cor transparente. Aplicação de duas ou tês demãos. | m² | 58 | 4.09 | 9.1 | 13.19 | 765.02
| 11.4 | 330501 | Aplicação de stain fungicida para paredes externas, pisos, porta e janela na cor castanheira. Aplicação de duas ou tês demãos. | m² | 113 | 4.09 | 9.1 | 13.19 | 1490.47
| 11.5 | 331102 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 48 | 8.45 | 17.46 | 25.91 | 1243.68
| 11.6 | 330376 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água para aplicação interna e externa no tijolo aparente | m² | 36 | 6.08 | 9.1 | 15.18 | 546.48
[8 empty] | subtotal 11 | 4293.33
12 |  |  | Limpeza da Obra |  |  |  |  | 0 | 0
| 12.1 | 550102 | Limpeza final da obra | m² | 36 | 0 | 9.17 | 9.17 | 330.12
[8 empty] | subtotal 12 | 330.12
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 34421.829
|  |  | BDI = 30% | [5 empty] | 10326.5487
|  |  | MIRANTE A TOTAL + BDI | [5 empty] | 44748.3777
MIRANTE B
13 |  |  | Início da Obra
| 13.1 | s/código | Mobilização | vb | 1 |  |  | 1000 | 1000
| 13.2 | s/código | Desmobilização | vb | 1 |  |  | 500 | 500
| 13.4 | 020510 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m | m² | 80 | 0 | 20.19 | 20.19 | 1615.2
| 13.5 | 020521 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m² x mês | 240 | 11.12 | 1.31 | 12.43 | 2983.2
[8 empty] | subtotal 13 | 6098.4
14 |  |  | Manutenção do Telhado |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 14.1 | 040304 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 36 | 0 | 5.08 | 5.08 | 182.88
| 14.2 | 040308 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 5 | 0 | 6.35 | 6.35 | 31.75
| 14.3 | 160302 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m² | 36 | 27.94 | 11.26 | 39.2 | 1411.2
| 14.4 | 160330 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 5 | 36.76 | 5.63 | 42.39 | 211.95
[8 empty] | subtotal 14 | 1837.78
15 |  |  | Fechamento de Parede em Madeira |  |  |  |  | 0 | 0
| 15.1 | 040702 | Retirada das tábuas de paredes de madeira | m² | 22 | 0 | 7.88 | 7.88 | 173.36
| 15.2 | s/código | Parede em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tratado em autoclave com CCA - largura máxima da peça 12cm | m² | 22 | 30.23 | 30.83 | 61.06 | 1343.32
[8 empty] | subtotal 15 | 1516.68
16 |  |  | Reparos nas Escadas e Gaiolas Metálicas |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 16.1 | 242009 | Solda MIG em esquadrias metálicas | m | 16 | 12.44 | 19.52 | 31.96 | 511.36
[8 empty] | subtotal 16 | 511.36
17 |  |  | Reparos no Guarda Corpo |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 17.1 | s/código | Peça de eucalipto citriodora diâm. 12cm tratado em autoclave com CCA, comprimento 4,50m | pç | 10 | 73 |  | 73 | 730
[8 empty] | subtotal 17 | 730
18 |  |  | Reforma dos pisos em tábuas de deck |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 18.1 | 040504 | Retirada de soalho somente o tablado | m² | 32 | 0 | 9.85 | 9.85 | 315.2
| 18.2 | 202002 | Recolocação de soalho em madeira com pré-furação e pregos galvanizados tipo ardox ou anelado | m² | 24 | 0.21 | 5.63 | 5.84 | 140.16
| 18.3 | 200301 | Colocação de soalho em tábua de madeira aparelhada com cantos abaulados largura 9cm em ipê com pré-furação e pregos galvanizados tipo ardox ou anelado | m² | 8 | 197.98 | 0 | 197.98 | 1583.84
[8 empty] | subtotal 18 | 2039.2
19 |  |  | Serviços de carpintaria e marcenaria |  |  |  |  | 0 | 0
| 19.1 | s/código | Mão de obra de carpinteiro (eucallipto) e marceneiro (reparo nas esquadrias) | vb | 1 | 0 |  | 1300 | 1300
[8 empty] | subtotal 19 | 1300
20 |  |  | Atirantamento da Estrutura |  |  |  |  | 0 | 0
| 20.1 | 120104 | Broca em concreto armado diâmetro de 40 cm - completa - quatro unidades | m | 6 | 34.16 | 65.46 | 99.62 | 597.72
| 20.2 | 680201 | O item remunera a execução de estaiamento de postes, constituído por cordoalha de aço galvanizado de 3/8", haste âncora de 2,40 m, chapa para estais, alças pré-formadas para estais de 3/8", sapatilhas de 3/8" para estais, parafusos tipo M 16 de 5/8" x 300 mm, arruelas quadradas de 5 x 57 x 57 x 18 mm e 100 mm x 18 mm, placa em concreto para estais e a mão-de-obra necessária para a instalação completa de estais. | um | 4 | 212.18 | 114.33 | 326.51 | 1306.04
[8 empty] | subtotal 20 | 1903.76
21 |  |  | Sanitário |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 21.1 | 030204 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 2.7 | 0 | 52.4 | 52.4 | 141.48
| 21.2 | 041102 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 6 | 0 | 29.3 | 29.3 | 175.8
| 21.3 | 040802 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 4 | 0 | 14.08 | 14.08 | 56.32
| 21.4 | 040806 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | un | 2 | 0 | 8.69 | 8.69 | 17.38
| 21.5 | 140207 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente | m² | 27 | 67.87 | 46.91 | 114.78 | 3099.06
| 21.6 | 230203 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 72 x 210 cm | un | 2 | 618.76 | 79.89 | 698.65 | 1397.3
| 21.7 | 230105 | Caixilho em madeira maximar | m² | 0.4 | 288.01 | 37.85 | 325.86 | 130.344
| 21.8 | 440111 | Lavatório de louça com coluna | un | 2 | 140.22 | 44.91 | 185.13 | 370.26
| 21.9 | 440105 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 2 | 139.31 | 38.57 | 177.88 | 355.76
| 21.10 | 260102 | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 0.5 | 47.34 | 18.95 | 66.29 | 33.145
| 21.11 | 320709 | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone entre a laje e respaldo da alvenaria | m | 9 | 4.07 | 1.98 | 6.05 | 54.45
| 21.11 | 480207 | Tampa de reservatório de fibra de vidro - capacidade de 10.000 litros | un | 1 | 1497 | 70.29 | 1567.29 | 1567.29
[8 empty] | subtotal 21 | 7398.589
22 |  |  | Para-raios |  |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 | 420102 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado | un | 1 | 38.4 | 7.67 | 46.07 | 46.07
| 10.2 | 420302 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 1 descida | un | 2 | 5.49 | 7.67 | 13.16 | 26.32
| 10.3 | 420406 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 | 25.83 | 6.58 | 32.41 | 32.41
| 10.4 | 420412 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 2 | 29.21 | 7.67 | 36.88 | 73.76
| 10.5 | 420505 | Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica | un | 1 | 30.65 | 7.67 | 38.32 | 38.32
| 10.6 | 420502 | Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 | 6.29 | 6.58 | 12.87 | 12.87
| 10.7 | 420111 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 1 | 3.28 | 7.67 | 10.95 | 10.95
| 10.8 | 420538 | Caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 | 175.81 | 30.69 | 206.5 | 206.5
| 10.9 | 420525 | Barra condutora chata de alumínio, 3/4´ x 1/4´ - inclusive acessórios de fixação e isoladores para madeira | m | 53 | 5.6 | 15.35 | 20.95 | 1110.35
| 10.10 | 390408 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 49 | 15.27 | 6.14 | 21.41 | 1049.09
| 10.11 | 390201 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 0.58 | 1.23 | 1.81 | 90.5
| 10.12 | 420532 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 4 | 19.46 | 7.67 | 27.13 | 108.52
| 10.13 | 420530 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 4 | 22.94 | 1.53 | 24.47 | 97.88
| 10.14 | 420521 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 4 | 58.59 | 15.35 | 73.94 | 295.76
| 10.15 | 400702 | Caixa em PVC sobrepor de 4´ x 4´, inspeção de terra | un | 4 | 3.47 | 7.67 | 11.14 | 44.56
| 10.16 | 380104 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 8 | 2.77 | 15.35 | 18.12 | 144.96
| 10.17 | 422015 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm²; 70-35mm² e 95-35mm² | un | 4 | 6.39 | 15.35 | 21.74 | 86.96
| 10.18 | 111804 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.2 | 84.32 | 19.65 | 103.97 | 20.794
| 10.19 | 060102 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1.5 | 0 | 32.75 | 32.75 | 49.125
| 10.20 | 380104 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 8 | 2.77 | 15.35 | 18.12 | 144.96
| 10.21 | 420532 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 2 | 19.46 | 7.67 | 27.13 | 54.26
| 10.22 | 420530 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 | 22.94 | 1.53 | 24.47 | 48.94
| 10.23 | 420521 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 2 | 58.59 | 15.35 | 73.94 | 147.88
| 10.24 | 420516 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2 | 1.87 | 3.07 | 4.94 | 9.88
| 10.25 | 390405 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 5 | 4.86 | 3.99 | 8.85 | 44.25
| 10.26 | 060102 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.3 | 0 | 32.75 | 32.75 | 9.825
| 10.27 | 111804 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.1 | 84.32 | 19.65 | 103.97 | 10.397
| 10.28 | S/ Cód. | Painel Solar Fotovoltáico, 240 Wp, eficiência mín. de 15%, 10 anos de garantia, certificado Inmetro Classe A, | cj | 1 | 1099 | 103.22 | 1202.22 | 1202.22
| 10.29 | S/ Cód. | Inversor off grid - 300 W, eficiência de 98%, frequência de saída 60Hz, tensão 12V - 127 V, monofásico, senoidal puro | cj | 1 | 450 | 135 | 585 | 585
| 10.30 | S/ Cód. | Controlador e regulador de carga, 12V, 5A, carga por PWM (Pulse Width Modulation) | cj | 1 | 346.7 | 256.3 | 603 | 603
| 10.31 | 370425 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 8 DIN, com barramento de distribuição, terra e neutro | un | 1 | 222.09 | 69.85 | 291.94 | 291.94
| 10.32 | 371706 | Dispositivo diferencial residual de 5 A x 30 mA - 2 pólos, monofásico | un | 2 | 112.84 | 7.67 | 120.51 | 241.02
| 10.33 | 372403 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 1 | 116.29 | 18.22 | 134.51 | 134.51
| 10.34 | 390201 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 100 | 0.58 | 1.23 | 1.81 | 181
| 10.35 | 380102 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios | m | 27 | 2.3 | 12.28 | 14.58 | 393.66
| 10.36 | 400650 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa | un | 2 | 8.56 | 15.35 | 23.91 | 47.82
| 10.37 | 500508 | Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W | un | 2 | 79.31 | 15.35 | 94.66 | 189.32
| 10.38 | 400502 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 2 | 4.86 | 10.43 | 15.29 | 30.58
| 10.39 | 410742 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 15 W - 110 ou 220 V | un | 2 | 7.76 | 2.54 | 10.3 | 20.6
| 10.40 | S/ Cód. | Bateria estacionária, 12V, 220 Ah, chumbo/ácido | un | 1 | 1423 | 56 | 1479 | 1479
[8 empty] | subtotal 22 | 9415.761
23 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 23.1 | 031010 | Remoção de pintura em superfícies de madeira com lixamento | m² | 12 | 0.24 | 4.92 | 5.16 | 61.92
| 23.2 | 031010 | Remoção de pintura em superfícies metálicas com lixamento | m² | 48 | 0.24 | 4.92 | 5.16 | 247.68
| 23.3 | 330501 | Aplicação de stain fungicida para paredes e forros internos na cor transparente. Aplicação de duas ou tês demãos. | m² | 72 | 4.09 | 9.1 | 13.19 | 949.68
| 23.4 | 330501 | Aplicação de stain fungicida para paredes externas, pisos, porta e janela na cor castanheira. Aplicação de duas ou tês demãos. | m² | 150 | 4.09 | 9.1 | 13.19 | 1978.5
| 23.5 | 331102 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 48 | 8.45 | 17.46 | 25.91 | 1243.68
| 23.6 | 330376 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água para aplicação interna e externa no tijolo aparente | m² | 54 | 6.08 | 9.1 | 15.18 | 819.72
[8 empty] | subtotal 23 | 5239.26
24 |  |  | Limpeza da Obra |  |  |  |  | 0 | 0
| 24.1 | 550102 | Limpeza final da obra | m² | 48 | 0 | 9.17 | 9.17 | 440.16
[8 empty] | subtotal 24 | 440.16
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 38430.95
|  |  | BDI = 30% | [5 empty] | 11529.285
|  |  | MIRANTE B TOTAL + BDI | [5 empty] | 49960.235
|  |  | TOTAL MIRANTE A e B | [5 empty] | 72852.779
|  |  | BDI = 30% | [5 empty] | 21855.8337
|  |  | TOTAL MIRANTE A e B + BDI | [5 empty] | 94708.6127