## Cronograma
| Serviços | Meses |  |  |  | Custo Total por Serviços
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | Valor R$ | Percentual
1 | Serviços preliminares - implantação |  |  |  |  | 2111.46 | 0.7136%
|  | 2111.46 | [5 empty] | 2111.46
2 | Movimentação de terra - terraplanagem |  |  |  |  | 6969.2 | 2.355%
|  | 6969.2 | [5 empty] | 6969.2
3 | Fundações |  |  |  |  | 23968.93 | 8.1%
|  | 7989.6433 | 15979.2867 |  |  |  |  | 23968.93
4 | Contrapiso - piso acabado |  |  |  |  | 38653.49 | 13.06%
|  |  |  | 38653.49 |  |  |  | 38653.49
5 | Estrutura metálica |  |  |  |  | 192793.825 | 65.15%
|  |  | 64264.6083 | 64264.6083 | 64264.6083 |  |  | 192793.825
6 | Vedações e caixilhos |  |  |  |  | 31403.75 | 10.61%
|  |  |  | 15701.875 | 15701.875 |  |  | 31403.75
Total |  | 17070.3033 | 80243.895 | 118619.9733 | 79966.4833 | 295900.655 | 100% | 295900.655
BDI (16,85%) |  | 2876.3461 | 13521.0963 | 19987.4655 | 13474.3524 | 49859.2604 |  | 49859.2604
Total + BDI |  | 19946.6494 | 93764.9913 | 138607.4388 | 93440.8358 | 345759.9154 |  | 345759.9154

## Obra
Ítem | Código CPOS | Descrição | Un | Qt | P.U.Mat | P.U.MO | P.Serv | Total
1 |  | Serviços preliminares - implantação | [5 empty] | 2111.46
1.2 | 02.08.02 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 289.93 | 61.98 | 351.91 | 2111.46
2 |  | Movimentação de terra - terraplanagem | [5 empty] | 6969.2
2.1 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 440 | 1.24 | 3.48 | 4.72 | 2076.8
2.2 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 440 | 1.74 | 0.11 | 1.85 | 814
2.3 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 80 | 0 | 41.73 | 41.73 | 3338.4
2.4 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 400 | 1.74 | 0.11 | 1.85 | 740
3 |  | Fundações | [5 empty] | 23968.93
3.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 124 | 18.81 | 38.88 | 57.69 | 7153.56
3.2 | 12.01.040 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 120 | 16.67 | 34.76 | 51.43 | 6171.6
3.3 | 32.16.030 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m² | 84 | 27.83 | 5.57 | 33.4 | 2805.6
3.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 686 | 3.67 | 1.75 | 5.42 | 3718.12
3.5 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 15 | 274.67 | 0 | 274.67 | 4120.05
4 |  | Contrapiso - piso acabado | [5 empty] | 38653.49
4.1 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 20 | 83.18 | 20.87 | 104.05 | 2081
4.2 | 11.18.180 | Colchão de areia | m³ | 10 | 94.08 | 0.14 | 94.22 | 942.2
4.3 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 2325 | 4.45 | 0.88 | 5.33 | 12392.25
4.4 | MERCADO | Espaçador tipo "cadeirinha" | milhar | 1 | 350 | 0 | 350 | 350
4.5 | 11.01.190 | Concreto usinado, fck = 40,0 MPa | m³ | 44 | 316.11 | 0 | 316.11 | 13908.84
4.6 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 80 | 0 | 58.59 | 58.59 | 4687.2
4.7 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 400 | 10.73 | 0 | 10.73 | 4292
5 |  | Estrutura metálica | [5 empty] | 192793.825
5.1 | 15.01.320 | Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 400 | 10.44 | 3.82 | 14.26 | 5704
5.2 | 16.12.050 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm | m² | 632.5 | 75.85 | 11.96 | 87.81 | 55539.825
5.3 | 15.03.110 | Projeto, sondagem de terreno, fornecimento e montagem de estrutura metálica completa de galpão com dimensões de 20 x 22m com pé direito de 6m | kg | 7500 | 17.54 | 0 | 17.54 | 131550
6 |  | Vedações e caixilhos | [5 empty] | 31403.75
6.1 | 14.10.110 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 360 | 25.27 | 24.47 | 49.74 | 17906.4
6.2 | 17.02.330 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | m² | 360 | 0.87 | 7.7 | 8.57 | 3085.2
6.3 | 25.01.030 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | m² | 35 | 251.33 | 46.16 | 297.49 | 10412.15
Total | [6 empty] | 295900.655
BDI (16,85%) | [6 empty] | 49859.2604
Total + BDI | [6 empty] | 345759.9154