## DESEMBOLSO MENSAL
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura
ORÇAMENTO - PROJETO EXECUTIVO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MUCJI - SEDE ADMINISTRATIVA PERUÍBE/SP
|  | % ATIVIDADE | VALOR ATIVIDADE (R$) | BDI (31,33%) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
[5 empty] | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO
CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO |  | 7.242% | 199154.69 | 199154.69 | 33192.4483 | 33192.4483 | 33192.4483 | 33192.4483 | 33192.4483 | 33192.4483
CANTEIRO DE OBRAS |  | 0.8215% | 22591.54 | 29669.4695 | 14834.7347 |  |  |  |  | 14834.7347
LAYOUT PROVISÓRIO |  | 0.6228% | 17125.74 | 22491.2343 | 22491.2343
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 0.5425% | 14918.48 | 19592.4398 |  | 19592.4398
LIMPEZA DO TERRENO |  | 0.9362% | 25746.38 | 33812.7209 | 33812.7209
LOCAÇÃO DE OBRA |  | 0.1136% | 3124.8 | 4103.7998 | 4103.7998
TERRAPLENAGEM |  | 0.05638% | 1550.3 | 2036.009 |  | 2036.009
DRENAGEM |  | 0.672% | 18479.25 | 24268.799 |  | 24268.799
PAVIMENTAÇÃO |  | 0.08757% | 2408.09 | 3162.5446 |  |  |  |  | 3162.5446
ESTRUTURAS DE CONCRETO |  | 2.786% | 76626.2 | 100633.1885 |  |  |  |  | 100633.1885
ESTRUTURAS DE MADEIRA |  | 31.66% | 870543.15 | 1143284.3189 |  |  |  |  | 1143284.3189
COBERTURA |  | 3.034% | 83434.44 | 109574.4501 |  |  |  |  | 109574.4501
CAIXILHOS E ESQUADRIAS |  | 14.19% | 390144.86 | 512377.2446 | [5 empty] | 512377.2446
REVESTIMENTOS |  | 6.26% | 172143.75 | 226076.3869 | [5 empty] | 226076.3869
GRADIS E CORRIMÃOS |  | 1.601% | 44023.1 | 57815.5372 | [5 empty] | 57815.5372
COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 0.3851% | 10590.29 | 13908.2279 | [5 empty] | 13908.2279
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  | 1.702% | 46804.29 | 61468.0741 |  |  |  |  | 61468.0741
PAISAGISMO |  | 1.038% | 28535.46 | 37475.6196 | [5 empty] | 37475.6196
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 6.189% | 170182.68 | 223500.9136 |  |  |  |  | 223500.9136
INSTALAÇÕES DE SISTEMA FOTOVOLTAICO |  | 4.44% | 122089.23 | 160339.7858 |  |  |  |  | 160339.7858
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 4.021% | 110564.32 | 145204.1215 |  |  |  |  | 145204.1215
EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS |  | 2.18% | 59937.71 | 78716.1945 | [5 empty] | 78716.1945
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0.2104% | 5786.64 | 7599.5943 | [5 empty] | 7599.5943
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS |  | 9.217% | 253466.7 | 332877.8171 | 55479.6362 | 55479.6362 | 55479.6362 | 55479.6362 | 55479.6362 | 55479.6362
TOTAL MENSAL |  |  | 2749972.09 | 3549143.1814 | 163914.5743 | 134569.3323 | 88672.0845 | 88672.0845 | 2035839.4814 | 1037475.6243
TOTAIS |  | 100% |  |  | 4.62% | 3.79% | 2.5% | 2.5% | 57.36% | 29.23%

## PO-SEDE
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
|  |  | SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura |  | Resp. Técnico: | Carlos Wieck | Rev. 01
Aualização de valores: FF
|  |  | ORÇAMENTO - PROJETO EXECUTIVO |  | CAU-SP Nº | A 116.079-6 | data base:
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | RRT Nº | 4774233 | 2017-11-01
|  |  | MUCJI - SEDE ADMINISTRATIVA PERUÍBE/SP |  |  |  | C/ DESONERAÇÃO
ITEM | REF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD | P. UNIT. | P. TOTAL
(A) | CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO
| PROJETO EXECUTIVO | [5 empty] | 199154.69
1 | COMPOSIÇÃO | FF-PROJ-001 | As-Built, Consultoria Técnica de Projetos e Assistência técnica de obra | vb | 1 | 199154.69 | 199154.69
| PREÇO TOTAL DE PROJETOS (A) | [5 empty] | 199154.69
(B) | EXECUÇÃO DE OBRA
| SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 83506.94
| CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 22591.54
2 | CPOS | 20802 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 335.68 | 2014.08
3 | CPOS | 20102 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 20 | 275.33 | 5506.6
4 | SINAPI ADAPTADO | 73960/001 | Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor | un | 1 | 1392.0998 | 1392.09
5 | CPOS | 450106 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2´ | un | 1 | 2223.61 | 2223.61
6 | CPOS | 340501 | Cerca em arame farpado com mourões de eucalipto | m | 146.5 | 49.04 | 7184.36
7 | CPOS | 20118 | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 8 | 500 | 4000
8 | CPOS | 20120 | Desmobilização de construção provisória | m² | 20 | 13.54 | 270.8
| LAYOUT PROVISÓRIO | [5 empty] | 17125.74
| CPOS | 20215 | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 12 | 511.14 | 6133.68
| CPOS | B.01.000.010101 | Transporte de mobiliário até local de layout provisório | m³ | 20 | 91.53 | 1830.6
| CPOS | 50406 | Transporte de mobiliário até local definitivo ao término da obra | m³ | 20 | 91.53 | 1830.6
| CPOS | B.01.000.010198 | Técnico equipamentos informática (RETIRADA E REINSTALAÇÃO SERVIDOR | h | 22 | 11.71 | 257.62
| CPOS | B.01.000.010115 | Eletricista (RETIRADA E REINSTALAÇÃO SERVIDOR) | h | 22 | 8.85 | 194.7
| CPOS | 3918126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 200 | 6.61 | 1322
| CPOS | 690925 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6 | un | 20 | 38.78 | 775.6
| CPOS | 690334 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | un | 20 | 29.07 | 581.4
| CPOS | 391102 | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 50 | 8.06 | 403
| CPOS | 6620225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | un | 2 | 1898.27 | 3796.54
| DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 14918.48
9 | CPOS | 30120 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m³ | 15 | 328.96 | 4934.4
10 | CPOS | 30204 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 25 | 58.6 | 1465
11 | CPOS | 40302 | Retirada de telhamento em barro | m² | 200 | 11.36 | 2272
12 | CPOS | 40211 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer | m² | 200 | 9.45 | 1890
13 | CPOS | 50704 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 52 | 83.79 | 4357.08
| LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 25746.38
14 | CPOS | 20913 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 583.62 | 2.22 | 1295.63
15 | CPOS | 50704 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 291.81 | 83.79 | 24450.75
| LOCAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 3124.8
16 | CPOS | 21002 | Locação de obra de edificação | m² | 360 | 8.68 | 3124.8
| TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1550.3
17 | CPOS | 70102 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 27.51 | 7.81 | 214.85
18 | CPOS | 71104 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | m³ | 13.54 | 12.18 | 164.91
19 | CPOS | 50704 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 13.97 | 83.79 | 1170.54
| DRENAGEM | [5 empty] | 18479.25
| ABERTURA E ESCORAMENTO DE VALAS | [5 empty] | 11924.73
20 | CPOS | 70102 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 75 | 7.81 | 585.75
21 | CPOS | 50704 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 75 | 83.79 | 6284.25
22 | CPOS | 80104 | Escoramento de solo descontínuo | m² | 148.8 | 33.97 | 5054.73
| TUBULAÇÕES | [5 empty] | 6554.52
23 | FDE ADAPTADO | 1605032 | CA-22 Canaleta de águas pluviais em concreto (30cm) | m | 62 | 105.7182 | 6554.52
| PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 2408.09
| PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 2408.09
24 | CPOS | 540121 | Base de brita graduada | m³ | 1.9887 | 141.44 | 281.28
25 | CPOS | 111806 | Lona plástica | m² | 28.41 | 2.03 | 57.67
26 | CPOS | 170102 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 1.1364 | 481.3 | 546.94
27 | CPOS | 100202 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 39.2058 | 5.95 | 233.27
28 | CPOS | 170302 | Cimentado desempenado | m² | 28.41 | 22.82 | 648.31
29 | CPOS | 540203 | Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN | m³ | 9.051 | 70.78 | 640.62
| ESTRUTURAS DE CONCRETO | [5 empty] | 76626.2
| FUNDAÇÕES PROFUNDAS | [5 empty] | 24267.87
30 | CPOS | 120601 | Taxa de mobilização para estaca tipo Strauss | tx | 1 | 1648.35 | 1648.35
31 | CPOS | 120602 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t | m | 432 | 52.36 | 22619.52
| FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS E CONTENÇÕES | [5 empty] | 51416.14
32 | CPOS | 60102 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 121.2 | 36.63 | 4439.55
33 | CPOS | 71102 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 81.43 | 4.54 | 369.69
34 | CPOS | 50704 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 39.77 | 83.79 | 3332.32
35 | CPOS | 110204 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 6.3545 | 270.49 | 1718.82
36 | CPOS | 90102 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 237.5 | 60.16 | 14288
37 | CPOS | 100104 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 3016 | 5.46 | 16467.36
38 | CPOS | 110113 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 39.76 | 271.64 | 10800.4
| SUPERESTRUTURA (ABRIGOS) | [5 empty] | 942.19
39 | CPOS | 140505 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 12 | 52.74 | 632.88
40 | CPOS | 130112 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 3.6 | 85.92 | 309.31
| ESTRUTURAS DE MADEIRA | [5 empty] | 870543.15
| SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 870543.15
41 | COMPOSIÇÃO | FF-132 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Sede), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | cj | 1 | 870543.154 | 870543.15
| ARQUITETURA E ACABAMENTOS | [5 empty] | 747140.73
| CAIXILHOS E ESQUADRIAS | [5 empty] | 390144.86
42 | COMPOSIÇÃO | FF-008 | CX 01 - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40 mm com acabamento em perfil de alumínio dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 12 | 5069.2442 | 60830.93
43 | COMPOSIÇÃO | FF-009 | CX 02-A - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta central de madeira, abertura sentido horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 2 | 7498.4571 | 14996.91
44 | COMPOSIÇÃO | FF-010 | CX 02-B - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira à direita, abertura sentido horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 2 | 7498.4571 | 14996.91
45 | COMPOSIÇÃO | FF-011 | CX 02-C - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira à esquerda, abertura sentido anti-horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 2 | 7498.4571 | 14996.91
46 | COMPOSIÇÃO | FF-012 | CX 02-D - Painel (0,44x2,56m) de policarbonato alveolar de 40mm e porta de madeira à esquerda, abertura anti-horário, com bandeira basculante dim.1,44x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 2 | 3599.2515 | 7198.5
47 | COMPOSIÇÃO | FF-013 | CX 03-A - Porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em dois pares de folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 1 | 15748.2063 | 15748.2
48 | COMPOSIÇÃO | FF-014 | CX 03-B - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em um par de duas folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 5 | 10491.8534 | 52459.26
49 | COMPOSIÇÃO | FF-015 | CX 04-A - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e esquadria maxim-ar com vidro temperado de 8mm dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 4 | 10064.0599 | 40256.23
50 | COMPOSIÇÃO | FF-016 | CX 04-B - Painéis com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm, esquadria maxim-ar e vidro fixo temperado de 8mm dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 10 | 10064.0599 | 100640.59
51 | COMPOSIÇÃO | FF-017 | CX 04-C - Painéis com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm, esquadria maxim-ar e vidro fixo temperado de 8mm. Porta (0,70x2,56m) com moldura de madeira, fechamento em policarbonato e dois vidros fixos dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 1 | 10064.0599 | 10064.05
52 | COMPOSIÇÃO | FF-018 | CX 04-D - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e esquadria maxim-ar com vidro temperado de 8mm. No vão do elevador, fechamento somente com policarbonato. Dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 2 | 10064.0599 | 20128.11
53 | COMPOSIÇÃO | FF-019 | PM01 - Porta de madeira com bandeira dim.0,90x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 4 | 4110.5538 | 16442.21
54 | COMPOSIÇÃO | FF-128 | PM 02-B - Porta veneziana com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=73cm H=210 + 32cm de bandeira | un | 3 | 3149.7119 | 9449.13
55 | COMPOSIÇÃO | FF-021 | PM03 - Porta de madeira com bandeira dim.0,74x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 3 | 3978.9742 | 11936.92
| COBERTURA | [5 empty] | 83434.44
56 | COMPOSIÇÃO | FF-116 | Cobertura em policarbonato 20mm, sistema TOPGAL da Arkos, ou equivalente técnico. Fornecimento e Instalação | m² | 30.64 | 590.6958 | 18098.91
57 | FDE ADAPTADO | 703095 | Telha de aço galvanizado chapa 0,5mm com sand. Poliuretan h=50mm sup. Trapez com inf. Plano com pintura faces aparente | m² | 343.68 | 158.4228 | 54446.76
58 | FDE ADAPTADO | 704051 | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte até 0,16m | m | 61.5 | 28.4872 | 1751.96
59 | FDE ADAPTADO | 704052 | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte 0,25m | m | 62.34 | 33.5734 | 2092.96
60 | FDE ADAPTADO | 704053 | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte 0,33m | m | 62.34 | 43.0177 | 2681.72
61 | FDE ADAPTADO | 704054 | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte 0,50m | m | 26.3 | 72.9612 | 1918.88
62 | FDE ADAPTADO | 704055 | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte 1,00m | m | 6 | 121.3409 | 728.04
63 | FDE ADAPTADO | 812097 | Calha de alumínio acab natural e=0,8mm corte 1,00m | m | 14.4 | 119.1123 | 1715.21
| REVESTIMENTOS DE PISO | [5 empty] | 121824.21
64 | COMPOSIÇÃO | FF-061 | Piso de poliuretano autonivelante monolítico flexível com acabamento em sistema de pintura poliuretânica alifática, com alta resistência à abrasão, a derramamentos químicos e a raios U.V. E = 3 mm. Referência: Duracolor. Instalado sobre painéis com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS - espessura de 40 mm | m² | 63.8 | 37.115 | 2367.93
56 | COMPOSIÇÃO | FF-062 | Deck de madeira com pranchas de Pinus tratado em autoclave impermeabilizado, L = 100 mm e E = 20 mm | m² | 133.17 | 290.0907 | 38631.37
56 | COMPOSIÇÃO | FF-063 | Assoalho de madeira com pranchas de Pinus tratado em autoclave unidas com encaixe tipo macho-fêmea, L = 100 mm E = 20 mm Instalado sobre painéis com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS - espessura de 40 mm | m² | 114.26 | 274.7658 | 31394.74
56 | COMPOSIÇÃO | FF-064 | Deck de madeira com pranchas de Pinus tratado em autoclave impermeabilizado, L = 100 mm e E = 20 mm Instalado sobre camada de impermeabilização e painéis com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS - espessura de 40 mm | m² | 147.01 | 290.0907 | 42646.22
56 | COMPOSIÇÃO | FF-115 | Piso tátil de alerta com elementos soltos de poliéster instalação parafusada - cor preta - largura 25cm | m² | 37.2 | 182.3645 | 6783.95
| REVESTIMENTOS DE PAREDE | [5 empty] | 44994.14
65 | COMPOSIÇÃO | FF-065 | Placas de MDF resistente à úmidade revestidas com laminado melamínico de alta pressão, texturizado, cor branca. Ref. Formica L 120 Branco TX | m² | 376.6 | 106.8656 | 40245.59
66 | COMPOSIÇÃO | FF-066 | Pintura com tinta epóxi cor branca aplicada sobre massa acrílica e placas cimentícias com tratamento de impermeabilização | m² | 17.28 | 31.9295 | 551.74
67 | COMPOSIÇÃO | FF-067 | Pintura com tinta epóxi cor branca aplicada sobre massa acrílica aplicada em placas de MDF resistente à úmidade | m² | 131.44 | 31.9295 | 4196.81
| REVESTIMENTOS DE FORRO | [5 empty] | 5325.4
68 | COMPOSIÇÃO | FF-068 | Pintura acrílica branca sobre fundo de painéis com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS | m² | 240.94 | 17.8514 | 4301.11
69 | COMPOSIÇÃO | FF-069 | Pintura com tinta epóxi cor branca sobre massa acrílica aplicada em placas de MDF resistente à úmidade | m² | 32.08 | 31.9295 | 1024.29
| GRADIS E CORRIMÃOS | [5 empty] | 44023.1
70 | COMPOSIÇÃO | FF-112 | GC-01 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada + corrimão duplo de aço galvanizado 1/12" | m | 68.3 | 268.4991 | 18338.48
71 | COMPOSIÇÃO | FF-113 | GC-02 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada (rampas, escadas e decks externos) | m | 95.66 | 268.4991 | 25684.62
| COMUNICAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 10590.29
72 | CPOS | 970219 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 0.675 | 777.04 | 524.5
73 | FDE ADAPTADO | 1618081 | Totem de Identificação | un | 1 | 10065.7921 | 10065.79
| EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 46804.29
74 | CPOS | 440105 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 2 | 187.41 | 374.82
75 | CPOS | 300806 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 4 | 493.41 | 1973.64
76 | CPOS | 440116 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | un | 4 | 440.13 | 1760.52
77 | COMPOSIÇÃO | FF-001 | Cuba de semi encaixe quadrada com mesa em louça branca ref. Deca L.830.17 ou equivalente | un | 4 | 554.5627 | 2218.25
78 | CPOS | 440636 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | un | 2 | 358.91 | 717.82
79 | CPOS | 440110 | Lavatório de louça sem coluna | un | 2 | 106.77 | 213.54
80 | CPOS | 440131 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1 | 489.73 | 489.73
81 | CPOS | 440331 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 9 | 484.42 | 4359.78
82 | CPOS | 440348 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 1 | 201.7 | 201.7
83 | CPOS | 440359 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 3 | 120.89 | 362.67
84 | CPOS | 440309 | Cabide cromado para banheiro | un | 2 | 33.09 | 66.18
85 | CPOS | 440305 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 6 | 42.2 | 253.2
86 | CPOS | 440303 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | un | 6 | 44.76 | 268.56
87 | CPOS | 440313 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 8 | 26 | 208
88 | CPOS | 300103 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 12 | 129.38 | 1552.56
89 | CPOS | 300113 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | un | 8 | 270.11 | 2160.88
90 | CPOS | 440367 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | cj | 6 | 548.82 | 3292.92
91 | CPOS | 430217 | Chuveiro elétrico de 7.500 W - 220 V, com resistência blindada | un | 2 | 315.97 | 631.94
92 | COMPOSIÇÃO | FF-137 | Espelho colado sobre suporte de madeira e =2cm | m² | 6 | 364.089 | 2184.53
93 | COMPOSIÇÃO | FF-003 | Bancada em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente. Com pintura epóxi cor branca | m² | 2.2667 | 283.0847 | 641.65
94 | COMPOSIÇÃO | FF-058 | Prateleira em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente. Com pintura epóxi cor branca | m² | 13.3333 | 253.1522 | 3375.36
95 | COMPOSIÇÃO | FF-059 | Divisória em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente. Com pintura epóxi cor branca | m² | 22.88 | 651.5869 | 14908.3
96 | CPOS | 230408 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 62 x 160 cm | un | 4 | 749.01 | 2996.04
97 | CPOS | 470220 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | un | 2 | 52.19 | 104.38
98 | CPOS | 442020 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 9 | 120.93 | 1088.37
99 | CPOS | 440340 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 1 | 34.93 | 34.93
100 | CPOS | 442010 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 1 | 31.32 | 31.32
101 | CPOS | 442064 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 1 | 61.82 | 61.82
102 | CPOS | 442065 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 8 | 33.86 | 270.88
| PAISAGISMO | [5 empty] | 28535.46
103 | COMPOSIÇÃO | FF-051 | Fornecimento e plantio de Monstera adansonii - Monstera do amazonas | un | 44 | 45.2243 | 1989.86
104 | COMPOSIÇÃO | FF-052 | Fornecimento e plantio de Philodendron bipinnatifidum - Guaimbê | un | 54 | 78.7867 | 4254.47
105 | COMPOSIÇÃO | FF-053 | Fornecimento e plantio de Quesnelia humilis - Bromélia | un | 105 | 54.0286 | 5673
106 | COMPOSIÇÃO | FF-054 | Fornecimento e plantio de Anthurium jureianum - Antúrio | un | 180 | 54.0286 | 9725.14
107 | COMPOSIÇÃO | FF-055 | Fornecimento e plantio de Begonia jureiensis - Begônia | un | 131 | 26.5013 | 3471.66
108 | COMPOSIÇÃO | FF-056 | Fornecimento e plantio de Sinningia micans - Siníngia | un | 100 | 34.2133 | 3421.33
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 170182.68
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | 130129.19
109 | CPOS | 500526 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 8 | 225.75 | 1806
110 | CPOS | 402024 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 126 | 11.87 | 1495.62
111 | CPOS | 391253 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², tensão de isolação 600V, isolação termoplástico em VC/E 105°C - classe 4, para detecção de incêndio | m | 118 | 6.72 | 792.96
112 | CPOS | 400502 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 22 | 17.04 | 374.88
113 | CPOS | 400508 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 6 | 16.68 | 100.08
114 | CPOS | 400446 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 187 | 21.45 | 4011.15
115 | CPOS | 400604 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 250 | 33.91 | 8477.5
116 | CPOS | 382112 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 39 | 40.92 | 1595.88
117 | CPOS | 380406 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 16 | 31.79 | 508.64
118 | CPOS | 380504 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 3/4´ - com acessórios | m | 475 | 29.44 | 13984
119 | CPOS | 390303 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 129 | 4.49 | 579.21
120 | CPOS | 390317 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 2729 | 2.95 | 8050.55
121 | COMPOSIÇÃO | FF-136 | Quadro de distribuição de luz e força do tipo de sobrepor com barramento interno 3F + N + T, proteção geral de 15 kA e disjuntores parciais de 5kA, placa de fixação independente, fechadura com chave Yale de acordo com ABNT 60439-1 - ref. GIMI ou equivalente, conforme diagramas de projeto (sede) | cj | 1 | 6006.3652 | 6006.36
122 | COMPOSIÇÃO | FF-117 | Luminária tipo Spot com foco orientável, corpo em alumínio pintado, refletor em alumínio anodizado, para uma lâmpada LED COB 15 W, abertura 50º, temperatura de cor 3000K. | un | 51 | 753.4436 | 38425.62
123 | COMPOSIÇÃO | FF-118 | Luminária circular de embutir com foco orbital. Corpo e Orbital em alumínio injetado. Lâmpada LED 15W ângulo de abertura 20 graus, temperatura de cor 3000K. | un | 16 | 688.4702 | 11015.52
124 | COMPOSIÇÃO | FF-119 | Luminária de embutir com corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura na cor branca. Difusor recuado translúcido. Dissipador de calor em alumínio injetado na cor titânio. Temperatura de cor 3000K. | un | 2 | 406.1578 | 812.31
125 | COMPOSIÇÃO | FF-120 | Luminária de sobrepor com corpo de alumínio injetado com acabamento em pintura na cor branca. Difusor recuado em acrílico translúcido e IP20. Temperatura de cor 3000K. | un | 10 | 381.2122 | 3812.12
126 | COMPOSIÇÃO | FF-121 | Luminária circular de embutir no piso ou parede. Aro externo em alumínio, difusor em vidro plano temperado transparente. Corpo em alumínio injetado. Grau de proteção IP67. Temperatura de cor 3000K. | un | 11 | 745.0695 | 8195.76
127 | COMPOSIÇÃO | FF-122 | Luminária de sobrepor com barra de LED. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. Temperatura de cor 3000K. | un | 38 | 520.6031 | 19782.91
128 | CPOS | 411317 | Luminária blindada, arandela 45° e 90°, para lâmpadas mista, vapor metálico, vapor mercúrio até 160 W, vapor de sódio até 70 W e fluorescente compacta até 23 W | un | 2 | 151.0638 | 302.12
| ILUMINAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 5703.72
129 | CPOS | 411170 | Luminária led retangular para poste de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W | un | 2 | 1651.3 | 3302.6
130 | CPOS | 411144 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | un | 2 | 65.01 | 130.02
131 | CPOS | 411034 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | un | 2 | 1135.55 | 2271.1
| ALIMENTADORES | [5 empty] | 21510.84
132 | FDE ADAPTADO | 902053 | AE-19 Abrigo e entrada de energia (Caixa II, IV ou E) - CPFL, EDP Bandeirante e Elektro | un | 1 | 1798.5114 | 1798.51
133 | CPOS | 360315 | Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Eletropaulo | un | 1 | 246.12 | 246.12
134 | CPOS | 360301 | Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias | un | 1 | 215.09 | 215.09
135 | CPOS | 371366 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 127.12 | 127.12
136 | CPOS | 380406 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 88 | 31.79 | 2797.52
137 | FDE ADAPTADO | 906026 | Caixa de passagem em alvenaria de 0,60x0,60x0,60m | un | 1 | 283.0737 | 283.07
138 | CPOS | 390305 | Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 1605 | 9.9959 | 16043.41
| TELEFONIA E LÓGICA | [5 empty] | 6423.63
139 | CPOS | 370102 | Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm | un | 1 | 99.71 | 99.71
140 | CPOS | 400206 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | un | 1 | 28.99 | 28.99
141 | CPOS | 400606 | Condulete metálico de 1´ | cj | 34 | 39.83 | 1354.22
142 | CPOS | 402033 | Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para tomada de lógica RJ-45 | un | 24 | 31.53 | 756.72
143 | CPOS | 380406 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 125 | 31.79 | 3973.75
144 | CPOS | 380717 | Canaleta em PVC de 20 x 10 mm, inclusive acessórios | m | 16 | 13.14 | 210.24
| S.P.D.A | [5 empty] | 6415.3
145 | CPOS | 420525 | Barra condutora chata de alumínio, 3/4´ x 1/4´ - inclusive acessórios de fixação | m | 140 | 26.75 | 3745
138 | CPOS | 420511 | Conector cabo/haste de 3/4´ | un | 6 | 14.51 | 87.06
139 | CPOS | 390912 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho | un | 6 | 13.03 | 78.18
139 | CPOS | 420521 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 6 | 70.79 | 424.74
139 | CPOS | 420516 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 6 | 5.77 | 34.62
140 | CPOS | 420514 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | un | 6 | 6.76 | 40.56
142 | CPOS | 390407 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 18 | 15.81 | 284.58
144 | CPOS | 390408 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 67 | 25.68 | 1720.56
| INSTALAÇÕES DE SISTEMA FOTOVOLTAICO | [5 empty] | 122089.23
146 | COMPOSIÇÃO | FF-005 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 60 módulos 265 W e inversor 12,5 ABB kWp, inclusive homologação junto à concessionária. | cj | 1 | 122089.2362 | 122089.23
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 110564.32
| INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | [5 empty] | 14510.91
147 | CPOS | 470202 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 16 | 71.49 | 1143.84
148 | CPOS | 470106 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | un | 3 | 127.75 | 383.25
149 | CPOS | 470107 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | un | 2 | 242.76 | 485.52
150 | CPOS | 470113 | Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 4 | 53.99 | 215.96
151 | CPOS | 460102 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 72 | 21.65 | 1558.8
152 | CPOS | 460103 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 12 | 26.36 | 316.32
153 | CPOS | 460105 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 18 | 33.94 | 610.92
154 | CPOS | 460106 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 36 | 46.11 | 1659.96
155 | COMPOSIÇÃO | FF-072 | Cotovelo 45º, PVC, Soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 1 | 8.7602 | 8.76
156 | COMPOSIÇÃO | FF-073 | Cotovelo 45º, PVC, Soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 3 | 9.7973 | 29.39
157 | COMPOSIÇÃO | FF-074 | Cotovelo 45º, PVC, Soldável, DN 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 4 | 14.1884 | 56.75
158 | COMPOSIÇÃO | FF-075 | Cotovelo 45º, PVC, Soldável, DN 60mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 2 | 19.1202 | 38.24
159 | COMPOSIÇÃO | FF-076 | Te, PVC, Soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 10 | 8.1313 | 81.31
160 | COMPOSIÇÃO | FF-077 | Te, PVC, Soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 4 | 9.6649 | 38.65
161 | COMPOSIÇÃO | FF-078 | Te, PVC, Soldável, DN 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 8 | 14.5856 | 116.68
162 | COMPOSIÇÃO | FF-079 | Te, PVC, Soldável, DN 60mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 5 | 28.5534 | 142.76
163 | COMPOSIÇÃO | FF-080 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável DN 25MM, X 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 5 | 11.4081 | 57.04
164 | COMPOSIÇÃO | FF-081 | União PVC, Soldável, 25 mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 8 | 10.4372 | 83.49
165 | COMPOSIÇÃO | FF-082 | Luva de redução soldável, PVC 25 mm X 20 mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 3 | 2.7693 | 8.3
166 | COMPOSIÇÃO | FF-083 | Luva soldável, PVC 25mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 12 | 2.8796 | 34.55
167 | COMPOSIÇÃO | FF-084 | Luva soldável, PVC 32mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 2 | 3.3761 | 6.75
168 | COMPOSIÇÃO | FF-085 | Luva soldável, PVC 50mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 3 | 4.8766 | 14.62
169 | COMPOSIÇÃO | FF-086 | Luva soldável, PVC 60mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 6 | 9.1133 | 54.67
170 | COMPOSIÇÃO | FF-087 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável DN 50mmx1.1/2" instalação em prumada de água fornecimento e instalação | un | 30 | 7.0611 | 211.83
171 | COMPOSIÇÃO | FF-088 | Adaptador PVC Soldável, com flanges livres, 50mm x 1 1/2" para caixa d´água, fornecimento e instalação | un | 3 | 27.1743 | 81.52
172 | COMPOSIÇÃO | FF-089 | Adaptador PVC Soldável, com flanges livres, 60mm x 2" para caixa d´água, fornecimento e instalação | un | 4 | 27.1743 | 108.69
173 | CPOS | 480301 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 1.000 litros | cj | 4 | 1677.9 | 6711.6
174 | CPOS | 480504 | Torneira de bóia, DN= 1 1/2´ | un | 2 | 125.37 | 250.74
| SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR | [5 empty] | 11449.08
175 | CPOS | 430351 | Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 2,00m² | un | 4 | 894.3 | 3577.2
176 | CPOS | 430355 | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros | un | 4 | 1967.97 | 7871.88
| INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE | [5 empty] | 1020.83
177 | CPOS | 461002 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 6 | 57.85 | 347.1
178 | CPOS | 461003 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 6 | 69.19 | 415.14
179 | COMPOSIÇÃO | FF-090 | Cotovelo de 90º 28mm solda em cobre para água quente, Fornecimento e Instalação | un | 4 | 14.5525 | 58.21
180 | COMPOSIÇÃO | FF-091 | Cotovelo de 90º 22mm solda em cobre para água quente, Fornecimento e Instalação | un | 3 | 21.3378 | 64.01
181 | COMPOSIÇÃO | FF-092 | Tê 28mm solda em cobre para água quente, Fornecimento e Instalação | un | 1 | 23.3348 | 23.33
182 | CPOS | 321121 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm) | m | 6 | 9.27 | 55.62
183 | CPOS | 321122 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´ (28 mm) | m | 6 | 9.57 | 57.42
| INSTALAÇÕES DE GÁS | [5 empty] | 6114.73
184 | CPOS | 461002 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 30 | 62.3806 | 1871.41
185 | COMPOSIÇÃO | FF-091 | Cotovelo de 90º 22mm solda em cobre para água quente, Fornecimento e Instalação | un | 4 | 21.3378 | 85.35
186 | CPOS | 470118 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | un | 1 | 46.54 | 46.54
187 | COMPOSIÇÃO | FF-092 | Tê 28mm solda em cobre para água quente, Fornecimento e Instalação | un | 1 | 23.3348 | 23.33
188 | CPOS | 450204 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilíndros de 45 kg | un | 1 | 4088.1 | 4088.1
| INSTALAÇÕES DE ESGOTO | [5 empty] | 61734.14
189 | COMPOSIÇÃO | FF-140 | Sistema de Tratamento de Esgoto ref. MF-3200 da Mizumo ou equivalente técnico | un | 1 | 53832.4563 | 53832.45
190 | COMPOSIÇÃO | FF-094 | Caixa de inspeção de esgoto ref. Tigre ou equivalente técnico | un | 4 | 281.6504 | 1126.6
191 | CPOS | 460201 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 18 | 24.56 | 442.08
192 | CPOS | 460205 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 42 | 33.94 | 1425.48
193 | CPOS | 460207 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 48 | 53.57 | 2571.36
194 | COMPOSIÇÃO | FF-095 | Joelho 90 graus de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 10 | 32.4481 | 324.48
195 | COMPOSIÇÃO | FF-096 | Joelho 90 graus de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 10.4593 | 20.91
196 | COMPOSIÇÃO | FF-097 | Joelho 90 graus de PVC série R diam. 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 6.6639 | 13.32
197 | COMPOSIÇÃO | FF-098 | Joelho 45 graus de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 27.7701 | 83.31
198 | COMPOSIÇÃO | FF-099 | Joelho 45 graus de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 18 | 23.081 | 415.45
199 | COMPOSIÇÃO | FF-100 | Junção simples de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 31.9736 | 127.89
200 | COMPOSIÇÃO | FF-101 | Junção simples de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 10 | 10.8013 | 108.01
201 | COMPOSIÇÃO | FF-102 | Junção invertida de PVC série R diam. 75x50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 13.5265 | 27.05
202 | COMPOSIÇÃO | FF-103 | Tê de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 28.8623 | 173.17
203 | COMPOSIÇÃO | FF-104 | Redução excentrica de PVC série R diam. 100 para 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 7.701 | 46.2
204 | COMPOSIÇÃO | FF-105 | Redução excentrica de PVC série R diam. 75 para 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 6.8294 | 40.97
205 | COMPOSIÇÃO | FF-106 | Luva de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 17 | 14.7842 | 251.33
206 | COMPOSIÇÃO | FF-107 | Luva de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 7.7672 | 54.37
207 | COMPOSIÇÃO | FF-108 | Luva de PVC série R diam. 40mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 6.2005 | 24.8
208 | COMPOSIÇÃO | FF-109 | Caixa de gordura em PVC com cesto de limpeza ref. Tigre ou equivalente, dim. 250x172x50mm | un | 1 | 281.6504 | 281.65
209 | CPOS | 490102 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 6 | 57.21 | 343.26
| ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 11933.03
210 | CPOS | 460305 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 66 | 67.57 | 4459.62
211 | COMPOSIÇÃO | FF-095 | Joelho 90 graus de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 32.4481 | 194.68
212 | COMPOSIÇÃO | FF-106 | Luva de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 14.7842 | 162.62
213 | CPOS | 490601 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ | un | 6 | 7.92 | 47.52
214 | COMPOSIÇÃO | FF-110 | Caixa de inspeção de águas pluviais ref. Tigre ou equivalente técnico | un | 8 | 232.1012 | 1856.8
215 | COMPOSIÇÃO | FF-111 | Cisterna 2.800L, equipada para água de chuva com 2 filtros e bomba 1/2CV ref. Acqualimp ou equivalente técnico | un | 1 | 5211.7906 | 5211.79
| SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO | [5 empty] | 3801.6
216 | CPOS | 501012 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | un | 4 | 159.01 | 636.04
217 | CPOS | 970101 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 4 | 14.35 | 57.4
218 | CPOS | 970219 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 4 | 777.04 | 3108.16
| EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS | [5 empty] | 59937.71
| AR CONDICIONADO E EXAUSTORES | [5 empty] | 38495.02
219 | CPOS | 430710 | Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 12.000 BTU/h | cj | 3 | 2487.3788 | 7462.13
220 | CPOS | 430712 | Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 18.000 BTU/h | cj | 4 | 5787.14 | 23148.56
221 | COMPOSIÇÃO | FF-124 | Fornecimento e instalação de aparelho ar condicionado Split Hi Wall 9.000BTU/h | un | 2 | 3144.0519 | 6288.1
222 | COMPOSIÇÃO | FF-123 | Fornecimento e Instalação de Exaustor ref. Multivac ou equivalente técnico, com saída de 125mm, inclusive dutos de alumínio aparente | un | 2 | 798.1162 | 1596.23
| ELEVADORES | [5 empty] | 21442.69
223 | COMPOSIÇÃO | FF-057 | Fornecimento e instalação de Plataforma Elevatória (elevador acessível) de 2 paradas, desnível de 2,80m entre pisos, com cabine dim. 0,90X1,40m com portas de acesso do mesmo lado e última altura menor que 2,60m, ref. PL 240 da MONTELE ou equivalente técnico. | un | 1 | 21442.6907 | 21442.69
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 5786.64
224 | CPOS | 550102 | Limpeza final da obra | m² | 564 | 10.26 | 5786.64
| SUBTOTAL EXECUÇÃO DE OBRA (B) | [5 empty] | 2297350.7
| BDI OBRAS | [5 empty] | 31.33%
| TOTAL DE (B) | [5 empty] | 3017110.6743
(C) | ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS | [5 empty] | 253466.7
| ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS | [5 empty] | 253466.7
225 | SINDUSCON | REF-EXT-VB1 | Administração Local (Sede) | mês | 6 | 42244.4505 | 253466.7
| SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS (C) | [5 empty] | 253466.7
| BDI OBRAS | [5 empty] | 31.33%
| TOTAL DE (C) | [5 empty] | 332877.8171
| PREÇO TOTAL DO EMPREENDIMENTO (A+B+C) | [5 empty] | 3549143.1814
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO
Arq. Urb. Carlos Wieck
CAU-SP Nº A 116.079-6
RRT Nº 4774233

## CRN-SEDE (hidden)
| FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | [6 empty] | Emissão: | 2016-06-01 |  |  |  |  | Emissão: | 2016-06-01
| SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura | [6 empty] | Resp. Técnico: | Carlos Wieck | Rev. 00 |  |  |  | Resp. Técnico: | Carlos Wieck | Rev. 00
| ORÇAMENTO - PROJETO EXECUTIVO | [6 empty] | CAU-SP Nº | A 116.079-6 | data base: |  |  |  | CAU-SP Nº | A 116.079-6 | data base:
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [6 empty] | RRT Nº | 4774233 | 2015-11-01 |  |  |  | RRT Nº | 4774233 | 2015-11-01
| MUCJI - SEDE ADMINISTRATIVA PERUÍBE/SP | [8 empty] | C/ DESONERAÇÃO | [5 empty] | C/ DESONERAÇÃO
|  | SEM BDI | COM BDI | PESO (VALOR C/ BDI) | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6 | TOTAL
[5 empty] | SIMPLES | ACUMULADO | SIMPLES | ACUMULADO | SIMPLES | ACUMULADO | SIMPLES | ACUMULADO | SIMPLES | ACUMULADO | SIMPLES | ACUMULADO | %
CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO |  | 199154.69 | 199154.69 | 5.611% | 6951.0999 | 6951.0999 | 26608.4475 | 33559.5473 | 24584.0881 | 58143.6355 | 21262.7696 | 79406.4051 | 66428.311 | 145834.716 | 53319.974 | 199154.69 | 100%
EXECUÇÃO DE OBRA |  | 2297350.7 | 3017110.667 | 85.01% | 105306.2698 | 105306.2698 | 403106.905 | 508413.1748 | 372438.7037 | 880851.8785 | 322122.1098 | 1202973.9882 | 1006361.2642 | 2209335.2525 | 807775.4145 | 3017110.667 | 100%
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 83506.94 | 109669.664 | 3.09% | 54834.832 | 54834.832 | 54834.832 | 109669.664 | 0 | 109669.664 | 0 | 109669.664 | 0 | 109669.664 | 0 | 109669.664 | 100%
TERRAPLENAGEM |  | 1550.3 | 2036.008 | 0.05737% | 2036.008 | 2036.008 | 0 | 2036.008 | 0 | 2036.008 | 0 | 2036.008 | 0 | 2036.008 | 0 | 2036.008 | 100%
DRENAGEM |  | 18479.25 | 24268.799 | 0.6838% | 12134.3995 | 12134.3995 | 12134.3995 | 24268.799 | 0 | 24268.799 | 0 | 24268.799 | 0 | 24268.799 | 0 | 24268.799 | 100%
PAVIMENTAÇÃO |  | 2408.09 | 3162.544 | 0.08911% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162.544 | 3162.544 | 0 | 3162.544 | 100%
ESTRUTURAS DE CONCRETO |  | 76626.2 | 100633.188 | 2.835% | 0 | 0 | 50316.594 | 50316.594 | 50316.594 | 100633.188 | 0 | 100633.188 | 0 | 100633.188 | 0 | 100633.188 | 100%
ESTRUTURAS DE MADEIRA |  | 870543.15 | 1143284.318 | 32.21% | 0 | 0 | 285821.0795 | 285821.0795 | 285821.0795 | 571642.159 | 285821.0795 | 857463.2385 | 285821.0795 | 1143284.318 | 0 | 1143284.318 | 100%
ARQUITETURA E ACABAMENTOS |  | 747140.73 | 981219.92 | 27.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490609.96 | 490609.96 | 490609.96 | 981219.92 | 100%
PAISAGISMO |  | 28535.46 | 37475.619 | 1.056% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37475.619 | 37475.619 | 100%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 170182.68 | 223500.913 | 6.297% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111750.4565 | 111750.4565 | 111750.4565 | 223500.913 | 100%
INSTALAÇÕES DE SISTEMA FOTOVOLTAICO |  | 122089.23 | 160339.785 | 4.518% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160339.785 | 160339.785 | 100%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 110564.32 | 145204.121 | 4.091% | 36301.0303 | 36301.0303 | 0 | 36301.0303 | 36301.0303 | 72602.0605 | 36301.0303 | 108903.0908 | 36301.0303 | 145204.121 | 0 | 145204.121 | 100%
EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS |  | 59937.71 | 78716.194 | 2.218% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78716.194 | 78716.194 | 0 | 78716.194 | 100%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 5786.64 | 7599.594 | 0.2141% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7599.594 | 7599.594 | 100%
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS |  | 253466.7 | 332877.81 | 9.379% | 11618.4404 | 11618.4404 | 44474.7835 | 56093.2239 | 41091.161 | 97184.3849 | 35539.7313 | 132724.1162 | 111031.835 | 243755.9512 | 89121.8588 | 332877.81 | 100%
TOTAIS |  | 2749972.09 | 3549143.167 | 100% | 123875.81 | 123875.81 | 474190.136 | 598065.946 | 438113.9529 | 1036179.8988 | 378924.6106 | 1415104.5095 | 1183821.4102 | 2598925.9197 | 950217.2473 | 3549143.167 | 100%
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO
Arq. Urb. Carlos Wieck
CAU-SP Nº A 116.079-6
RRT Nº 4774233

## CPU
|  | FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  |  | Emissão: | 0
|  |  | SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura |  |  |  | Resp. Técnico: | Carlos Wieck | Rev. 01
|  |  | ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO |  |  |  | CAU-SP Nº | A 116.079-6 | data base:
|  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | RRT Nº | 4774233 | 2017-11-01
C/ DESONERAÇÃO
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Portas para divisórias chapa fibra mad prens BP com Ferragens | [5 empty] | UNIDADE:
FDE ADAPTADO | 501028 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
FDE | 23535 | Divisória porta 0,82x2,10 colocada G1-C7 |  | un | 1 | 169.96 |  | 169.96 |  | MT
FDE | 31533 | Dobradiça aço crom. c/pino bolas aço 3 1/2x3" |  | un | 3 | 9.44 |  | 28.32 |  | MT
FDE | 31671 | Fechadura tipo tubular completa - 90mm dist. |  | un | 1 | 58.22 |  | 58.22 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 256.5 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 256.5
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 256.5 |  | FDE ADAPTADO | 501028 | FDE ADAPTADO501028 | Portas para divisórias chapa fibra mad prens BP com Ferragens | un | 256.5
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte até 0,16m | [5 empty] | UNIDADE:
FDE ADAPTADO | 704051 | [7 empty] | m
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.6 | 16.906 | 10.14 |  |  | MO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.6 | 10.985 | 6.59 |  |  | MO
FDE | 25530 | Telha/Cumeeira/Rufo de Alumínio Natural |  | kg | 0.41 | 20.94 |  | 8.58 |  | MT
CPOS | 26760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) |  | kg | 0.1 | 5.1 |  | 0.51 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 16.73 | 9.09 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 25.82
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 25.82 |  | FDE ADAPTADO | 704051 | FDE ADAPTADO704051 | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte até 0,16m | m | 25.82
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte 0,25m | [5 empty] | UNIDADE:
FDE ADAPTADO | 704052 | [7 empty] | m
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.6 | 16.906 | 10.14 |  |  | MO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.6 | 10.985 | 6.59 |  |  | MO
FDE | 25530 | Telha/Cumeeira/Rufo de Alumínio Natural |  | kg | 0.63 | 20.94 |  | 13.19 |  | MT
CPOS | 26760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) |  | kg | 0.1 | 5.1 |  | 0.51 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 16.73 | 13.7 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 30.43
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 30.43 |  | FDE ADAPTADO | 704052 | FDE ADAPTADO704052 | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte 0,25m | m | 30.43
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte 0,33m | [5 empty] | UNIDADE:
FDE ADAPTADO | 704053 | [7 empty] | m
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.75 | 16.906 | 12.67 |  |  | MO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.75 | 10.985 | 8.23 |  |  | MO
FDE | 25530 | Telha/Cumeeira/Rufo de Alumínio Natural |  | kg | 0.84 | 20.94 |  | 17.58 |  | MT
CPOS | 26760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) |  | kg | 0.1 | 5.1 |  | 0.51 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 20.9 | 18.09 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 38.99
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 38.99 |  | FDE ADAPTADO | 704053 | FDE ADAPTADO704053 | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte 0,33m | m | 38.99
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte 0,50m | [5 empty] | UNIDADE:
FDE ADAPTADO | 704054 | [7 empty] | m
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 1.4 | 16.906 | 23.66 |  |  | MO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 1.4 | 10.985 | 15.37 |  |  | MO
FDE | 25530 | Telha/Cumeeira/Rufo de Alumínio Natural |  | kg | 1.27 | 20.94 |  | 26.59 |  | MT
CPOS | 26760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) |  | kg | 0.1 | 5.1 |  | 0.51 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 39.03 | 27.1 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 66.13
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 66.13 |  | FDE ADAPTADO | 704054 | FDE ADAPTADO704054 | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte 0,50m | m | 66.13
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte 1,00m | [5 empty] | UNIDADE:
FDE ADAPTADO | 704055 | [7 empty] | m
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 2 | 16.906 | 33.81 |  |  | MO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 2 | 10.985 | 21.97 |  |  | MO
FDE | 25530 | Telha/Cumeeira/Rufo de Alumínio Natural |  | kg | 2.54 | 20.94 |  | 53.18 |  | MT
CPOS | 26760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) |  | kg | 0.2 | 5.1 |  | 1.02 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 55.78 | 54.2 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 109.98
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 109.98 |  | FDE ADAPTADO | 704055 | FDE ADAPTADO704055 | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte 1,00m | m | 109.98
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Calha de alumínio acab natural e=0,8mm corte 1,00m | [5 empty] | UNIDADE:
FDE ADAPTADO | 812097 | [7 empty] | m
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 1.7 | 16.906 | 28.74 |  |  | MO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 1.7 | 10.985 | 18.67 |  |  | MO
FDE | 24096 | Silicone |  | kg | 0.14 | 41.51 |  | 5.81 |  | MT
FDE | 25530 | Telha/Cumeeira/Rufo de Alumínio Natural |  | kg | 2.54 | 20.94 |  | 53.18 |  | MT
CPOS | 26760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) |  | kg | 0.3 | 5.1 |  | 1.53 |  | MT
FDE | 26771 | Rebite tanoeiro No. 8 (3,0 X 6,1 mm) Ferro zincado |  | un | 0.0021 | 15.71 |  | 0.03 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 47.41 | 60.55 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 107.96
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 107.96 |  | FDE ADAPTADO | 812097 | FDE ADAPTADO812097 | Calha de alumínio acab natural e=0,8mm corte 1,00m | m | 107.96
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Totem de Identificação | [5 empty] | UNIDADE:
FDE ADAPTADO | 1618081 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10111 | Carpinteiro |  | h | 1.793 | 13.3807 | 23.99 |  |  | MO
CPOS | 10112 | Ajudante de carpinteiro |  | h | 1.793 | 10.985 | 19.69 |  |  | MO
CPOS | 10121 | Ferreiro/armador |  | h | 4.6 | 13.6923 | 62.98 |  |  | MO
CPOS | 10122 | Ajudante de ferreiro |  | h | 4.6 | 10.985 | 50.53 |  |  | MO
CPOS | 10139 | Pedreiro |  | h | 5.242 | 13.7313 | 71.97 |  |  | MO
CPOS | 10142 | Poceiro |  | h | 11.3545 | 16.0296 | 182 |  |  | MO
CPOS | 10146 | Servente |  | h | 9.8002 | 11.3356 | 111.09 |  |  | MO
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 11.3545 | 11.2382 | 127.6 |  |  | MO
CPOS | 20518 | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) |  | m³ | 0.02195 | 69.64 |  | 1.52 |  | MT
FDE | 20536 | Concreto dosado (condição A) Fck 25MPa |  | m³ | 1.1646 | 266.28 |  | 310.12 |  | MT
CPOS | 21023 | Sarrafo de pinus, 1´ x 4´ - bruto |  | m | 3.26 | 1.18 |  | 3.84 |  | MT
CPOS | 21021 | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª |  | m² | 0.815 | 42.24 |  | 34.42 |  | MT
CPOS | 21091 | Locação de andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico |  | mxmês | 3 | 38.5 |  | 115.5 |  | MT
CPOS | 21510 | Aço CA-25 $MD bitolas |  | kg | 52.9 | 3.62 |  | 191.49 |  | MT
CPOS | 26760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) |  | kg | 0.326 | 5.1 |  | 1.66 |  | MT
CPOS | 27010 | Arame recozido nº 18 BWG |  | kg | 0.92 | 6.34 |  | 5.83 |  | MT
FDE | 38727 | SI-12 Totem de sinalização |  | un | 1 | 7809 |  | 7809 |  | MT
FDE | 80130 | Vibrador de imersão elétrico 2HP (1,5KW) |  | h | 0.1148 | 1.1 |  |  | 0.12 | EQ
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 649.85 | 8473.38 | 0.12
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 9123.35
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 9123.35 |  | FDE ADAPTADO | 1618081 | FDE ADAPTADO1618081 | Totem de Identificação | un | 9123.35
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | AE-19 Abrigo e entrada de energia (Caixa II, IV ou E) - CPFL, EDP Bandeirante e Elektro | [5 empty] | UNIDADE:
FDE ADAPTADO | 902053 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10111 | Carpinteiro |  | h | 0.29 | 13.3807 | 3.88 |  |  | MO
CPOS | 10112 | Ajudante de carpinteiro |  | h | 0.29 | 10.985 | 3.18 |  |  | MO
CPOS | 10115 | Eletricista |  | h | 14 | 15.5816 | 218.14 |  |  | MO
CPOS | 10116 | Ajudante eletricista |  | h | 12 | 10.985 | 131.82 |  |  | MO
CPOS | 10121 | Ferreiro/armador |  | h | 0.2 | 13.6923 | 2.73 |  |  | MO
CPOS | 10122 | Ajudante de ferreiro |  | h | 0.2 | 10.985 | 2.19 |  |  | MO
CPOS | 10139 | Pedreiro |  | h | 5.5572 | 13.7313 | 76.3 |  |  | MO
CPOS | 10140 | Pintor |  | h | 1.39 | 14.1987 | 19.73 |  |  | MO
CPOS | 10141 | Ajudante de pintor |  | h | 0.09 | 10.985 | 0.98 |  |  | MO
CPOS | 10146 | Servente |  | h | 8.2766 | 11.3356 | 93.82 |  |  | MO
CPOS | 20503 | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) |  | m³ | 0.24516 | 73.73 |  | 18.07 |  | MT
CPOS | 20505 | Cal hidratada (saco de 20 kg) |  | kg | 36.784 | 0.42 |  | 15.44 |  | MT
CPOS | 20508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) |  | kg | 27.9848 | 0.46 |  | 12.87 |  | MT
CPOS | 20518 | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) |  | m³ | 0.049 | 69.64 |  | 3.41 |  | MT
CPOS | 21014 | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm |  | m | 0.52 | 2.03 |  | 1.05 |  | MT
CPOS | 21021 | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª |  | m² | 0.13 | 42.24 |  | 5.49 |  | MT
CPOS | 21538 | Aço CA-60-B $MD bitolas |  | kg | 2.25 | 3.1 |  | 6.97 |  | MT
CPOS | 22509 | Bloco de concreto de vedação 19 x 19 x 39 cm, uso revestido - 3 Mpa |  | un | 67 | 2.3 |  | 154.1 |  | MT
CPOS | 26760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) |  | kg | 0.05 | 5.1 |  | 0.25 |  | MT
CPOS | 27010 | Arame recozido nº 18 BWG |  | kg | 0.04 | 6.34 |  | 0.25 |  | MT
CPOS | 28056 | Tinta esmalte sintético alto brilho, grafite metálico, para estrutura metálica, ref. Sherwin Willians, Metalatex, ou equivalente |  | l | 0.075 | 15.03 |  | 1.12 |  | MT
CPOS | 37542 | Sherwin Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente |  | l | 0.855 | 12.55 |  | 10.73 |  | MT
CPOS | 38009 | Selador para pintura latex |  | l | 0.684 | 6.65 |  | 4.54 |  | MT
CPOS | 38012 | Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente |  | un | 2 | 2 |  | 4 |  | MT
CPOS | 38028 | Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente |  | l | 0.045 | 23.33 |  | 1.04 |  | MT
CPOS | 40104 | Poste concreto seção duplo ´T´, H= 7,50m p/90kgf |  | un | 1 | 272.02 |  | 272.02 |  | MT
CPOS | 40510 | Isolador tipo roldana baixa tensão de 76 x 79 mm- |  | un | 1 | 3.81 |  | 3.81 |  | MT
CPOS | 45108 | Caixa de proteção para TC, em chapa 14, (1000x750x300) mm, padrão CPFL |  | un | 1 | 383.11 |  | 383.11 |  | MT
FDE | 46306 | Molde classe R para conexão exotérmica |  | un | 0.02 | 90.63 |  | 1.81 |  | MT
FDE | 46311 | Alicate p/ molde classe R (conexão exotérmica) |  | un | 0.002 | 348.8 |  | 0.69 |  | MT
FDE | 46321 | Cartucho p/ conexão exoterm. Cabo/haste/ p/cabo 50mm2 |  | un | 1 | 21.62 |  | 21.62 |  | MT
FDE | 48008 | Haste coperweld 19mm (3/4)x3m |  | un | 1 | 76.85 |  | 76.85 |  | MT
FDE | 48050 | Caixa de inspeção p/ Terra (250x250x250)mm |  | un | 1 | 29.94 |  | 29.94 |  | MT
FDE | 48528 | Cinta aço zincado para poste concreto tubular 250mm |  | un | 2 | 19.72 |  | 39.44 |  | MT
CPOS | 43502 | Armação secundária para 1 estribo |  | un | 1 | 8.73 |  | 8.73 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 552.77 | 1077.35 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 1630.12
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 1630.12 |  | FDE ADAPTADO | 902053 | FDE ADAPTADO902053 | AE-19 Abrigo e entrada de energia (Caixa II, IV ou E) - CPFL, EDP Bandeirante e Elektro | un | 1630.12
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Caixa de passagem em alvenaria de 0,60x0,60x0,60m | [5 empty] | UNIDADE:
FDE ADAPTADO | 906026 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10139 | Pedreiro |  | h | 4.72 | 13.7313 | 64.81 |  |  | MO
CPOS | 10146 | Servente |  | h | 9.6 | 11.3356 | 108.82 |  |  | MO
CPOS | 20503 | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) |  | m³ | 0.159 | 73.73 |  | 11.72 |  | MT
CPOS | 20505 | Cal hidratada (saco de 20 kg) |  | kg | 5.7 | 0.42 |  | 2.39 |  | MT
CPOS | 20508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) |  | kg | 37.15 | 0.46 |  | 17.08 |  | MT
CPOS | 20518 | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) |  | m³ | 0.072 | 69.64 |  | 5.01 |  | MT
CPOS | 21510 | Aço CA-25 $MD bitolas |  | kg | 4.5 | 3.62 |  | 16.29 |  | MT
CPOS | 22515 | Tijolo comum maciço |  | un | 105 | 0.29 |  | 30.45 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 173.63 | 82.94 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 256.57
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 256.57 |  | FDE ADAPTADO | 906026 | FDE ADAPTADO906026 | Caixa de passagem em alvenaria de 0,60x0,60x0,60m | un | 256.57
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Telha de aço galvanizado chapa 0,5mm com sand. Poliuretan h=50mm sup. Trapez com inf. Plano com pintura faces aparente | [5 empty] | UNIDADE:
FDE ADAPTADO | 703095 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10150 | Telhadista |  | h | 0.4 | 7.28 | 2.91 |  |  | MO
CPOS | 10151 | Ajudante de telhadista |  | h | 0.4 | 5.99 | 2.39 |  |  | MO
CPOS | 25673 | Telha Galvanizada chapa 0,5mm perfil sup.trapez e inf. Plano sand poliuret e=50mm c/acab |  | m² | 1.05 | 130.53 |  | 137.05 |  | MT
CPOS | 26599 | Parafuso auto-perf c/ conj vedação p/ telha de aço |  | m² | 4 | 0.31 |  | 1.24 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 5.3 | 138.29 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 143.59
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 143.59 |  | FDE ADAPTADO | 703095 | FDE ADAPTADO703095 | Telha de aço galvanizado chapa 0,5mm com sand. Poliuretan h=50mm sup. Trapez com inf. Plano com pintura faces aparente | m² | 143.59
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CA-22 Canaleta de águas pluviais em concreto (30cm) | [5 empty] | UNIDADE:
FDE ADAPTADO | 1605032 | [7 empty] | m
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10111 | Carpinteiro |  | h | 1.452 | 13.3807 | 19.42 |  |  | MO
CPOS | 10112 | Ajudante de carpinteiro |  | h | 1.452 | 10.985 | 15.95 |  |  | MO
CPOS | 10139 | Pedreiro |  | h | 0.366 | 13.7313 | 5.02 |  |  | MO
CPOS | 10146 | Servente |  | h | 1.8395 | 11.3356 | 20.85 |  |  | MO
CPOS | 110309 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa |  | m³ | 0.061 | 306.44 |  | 18.69 |  | MT
CPOS | 21014 | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm |  | m | 2.64 | 2.03 |  | 5.35 |  | MT
CPOS | 21032 | Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m |  | m² | 0.66 | 13.94 |  | 9.2 |  | MT
CPOS | 26760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) |  | kg | 0.264 | 5.1 |  | 1.34 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 61.24 | 34.58 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 95.82
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 95.82 |  | FDE ADAPTADO | 1605032 | FDE ADAPTADO1605032 | CA-22 Canaleta de águas pluviais em concreto (30cm) | m | 95.82
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 95.82
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 95.82 |  | CPOS | 10111 | CPOS10111 | 0 |  | 95.82
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor | [5 empty] | UNIDADE:
SINAPI ADAPTADO | 73960/001 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10115 | Eletricista |  | h | 24 | 15.5816 | 373.95 |  |  | MO
CPOS | 10146 | Servente |  | h | 24 | 11.3356 | 272.05 |  |  | MO
SINAPI | 392 | Abracadeira tipo d 1/2" c/ parafuso" |  | un | 1 | 0.42 |  | 0.42 |  | MT
SINAPI | 979 | Cabo de cobre flexível de 16 mm2, com isolamento anti-chama 450/750 v |  | m | 20 | 6.7 |  | 134 |  | MT
SINAPI | 1875 | Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 1 1/2" |  | un | 2 | 5.99 |  | 11.98 |  | MT
SINAPI | 2673 | Eletroduto de pvc roscável de 1/2, sem luva |  | m | 12 | 1.82 |  | 21.84 |  | MT
SINAPI | 3406 | Isolador de porcelana, tipo pino monocorpo, para tensao de *15* kv |  | un | 4 | 18.15 |  | 72.6 |  | MT
SINAPI | 4481 | Peca de madeira de lei *7,5 x 15* cm ( 3" x 6" ), não aparelhada, (p/telhado, estruturas permanentes) |  | m | 6 | 25.72 |  | 154.32 |  | MT
SINAPI | 7701 | Tubo aco galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 2.1/2" (65mm) e=3,65mm - 6,51kg/m |  | m | 2 | 46.52 |  | 93.04 |  | MT
SINAPI | 12056 | Eletroduto metalico flexivel tipo conduite d = 1 1/2" |  | m | 1 | 14.21 |  | 14.21 |  | MT
SINAPI | 12092 | Chave faca tripolar c/base de ardosia/marmore 100a/250v |  | un | 1 | 64.12 |  | 64.12 |  | MT
SINAPI | 12346 | Fusivel faca 100a - 250v fixo |  | un | 3 | 6.57 |  | 19.71 |  | MT
SINAPI | 12353 | Fusivel rosca 15a - 250v fixo |  | un | 4 | 1.56 |  | 6.24 |  | MT
SINAPI | 12365 | Isolador de porcelana, tipo carretilha, dimensoes de 42 x 75 mm, 4 ranhuras |  | un | 4 | 5.82 |  | 23.28 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 646 | 615.76 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 1261.76
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 1261.76 |  | SINAPI ADAPTADO | 73960/001 | SINAPI ADAPTADO73960/001 | Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor | un | 1261.76
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Cuba de semi encaixe quadrada com mesa em louça branca ref. Deca L.830.17 ou equivalente | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-001 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.072 | 16.906 | 1.21 |  |  | MO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.2298 | 10.985 | 2.52 |  |  | MO
CPOS | 37501 | Massa plástica |  | kg | 0.0008 | 22.86 |  | 0.01 |  | MT
COTAÇÃO | COT-001 | Cuba de semi encaixe quadrada com mesa em louça branca ref. Deca L.830.17 ou equivalente |  | un | 1 | 498.9002 |  | 498.9 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 3.73 | 498.91 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 502.64
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 502.64 |  | COMPOSIÇÃO | FF-001 | COMPOSIÇÃOFF-001 | Cuba de semi encaixe quadrada com mesa em louça branca ref. Deca L.830.17 ou equivalente | un | 502.64
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Bancada em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente. Com pintura epóxi cor branca | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-003 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10146 | Servente |  | h | 0.5 | 11.3356 | 5.66 |  |  | MO
CPOS | 10111 | Carpinteiro |  | h | 0.5 | 13.3807 | 6.69 |  |  | MO
CPOS | 10140 | Pintor |  | h | 0.9 | 14.1987 | 12.77 |  |  | MO
CPOS | 10141 | Ajudante de pintor |  | h | 0.9 | 10.985 | 9.88 |  |  | MO
CPOS | 25057 | Painel Wall com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente |  | m² | 1 | 82.88 |  | 82.88 |  | MT
CPOS | 28057 | Selador para tinta epóxi |  | l | 0.24 | 35.58 |  | 8.53 |  | MT
CPOS | 37545 | Tinta-base epoxi |  | l | 0.5 | 44.74 |  | 22.37 |  | MT
CPOS | 38014 | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) |  | un | 0.3 | 0.5 |  | 0.15 |  | MT
FDE | 31065 | Suporte metálico (perfil laminado trabalhado) |  | kg | 6.23 | 17.28 |  | 107.65 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 35 | 221.58 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 256.58
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 256.58 |  | COMPOSIÇÃO | FF-003 | COMPOSIÇÃOFF-003 | Bancada em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente. Com pintura epóxi cor branca | m² | 256.58
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e Instalação de Sistema com 10 módulos 265W e inversor Fronius 2,5kWp, inclusive homologação junto à concessionária. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-004 | [7 empty] | cj
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-003 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 10 módulos 265W e inversor Fronius 2,5kWp, inclusive homologação junto à concessionária. |  | cj | 1 | 27474.94 |  | 27474.94 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 27474.94 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 27474.94
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 27474.94 |  | COMPOSIÇÃO | FF-004 | COMPOSIÇÃOFF-004 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 10 módulos 265W e inversor Fronius 2,5kWp, inclusive homologação junto à concessionária. | cj | 27474.94
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e Instalação de Sistema com 60 módulos 265 W e inversor 12,5 ABB kWp, inclusive homologação junto à concessionária. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-005 | [7 empty] | cj
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-004 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 60 módulos 265 W e inversor 12,5 ABB kWp, inclusive homologação junto à concessionária. |  | cj | 1.05 | 105388.8 |  | 110658.24 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 110658.24 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 110658.24
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 110658.24 |  | COMPOSIÇÃO | FF-005 | COMPOSIÇÃOFF-005 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 60 módulos 265 W e inversor 12,5 ABB kWp, inclusive homologação junto à concessionária. | cj | 110658.24
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e Instalação de Sistema com 10 módulos 265 W e inversor Fronius 2,5 kWp, inclusive homologação junto à concessionária. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-006 | [7 empty] | cj
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-005 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 10 módulos 265 W e inversor Fronius 2,5 kWp, inclusive homologação junto à concessionária. |  | cj | 1 | 25948 |  | 25948 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 25948 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 25948
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 25948 |  | COMPOSIÇÃO | FF-006 | COMPOSIÇÃOFF-006 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 10 módulos 265 W e inversor Fronius 2,5 kWp, inclusive homologação junto à concessionária. | cj | 25948
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e Instalação de Sistema com 12 módulos 265W com sistema off-grid, inclusive homologação junto à concessionária. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-007 | [7 empty] | cj
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-006 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 12 módulos 265W com sistema off-grid, inclusive homologação junto à concessionária. |  | cj | 1 | 70751.214 |  | 70751.21 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 70751.21 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 70751.21
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 70751.21 |  | COMPOSIÇÃO | FF-007 | COMPOSIÇÃOFF-007 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 12 módulos 265W com sistema off-grid, inclusive homologação junto à concessionária. | cj | 70751.21
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX 01 - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40 mm com acabamento em perfil de alumínio dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-008 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-007 | Policarbonato 40mm - Fechamento de Caixilhos, sistema Arkowall ou equivalente técnico |  | m² | 1 | 251.7305 |  | 251.73 |  | MT
COTAÇÃO | COT-007 | Policarbonato 40mm - Fechamento de Caixilhos, sistema Arkowall ou equivalente técnico |  | m² | 7.68 | 251.7305 |  | 1933.29 |  | MT
COTAÇÃO | COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato |  | m² | 7.68 | 313.7512 |  | 2409.6 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 4594.62 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 4594.62
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 4594.62 |  | COMPOSIÇÃO | FF-008 | COMPOSIÇÃOFF-008 | CX 01 - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40 mm com acabamento em perfil de alumínio dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 4594.62
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX 02-A - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta central de madeira, abertura sentido horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-009 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-008 | CX 02-A - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta central de madeira, abertura sentido horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 2453.5032 |  | 2453.5 |  | MT
COTAÇÃO | COT-007 | Policarbonato 40mm - Fechamento de Caixilhos, sistema Arkowall ou equivalente técnico |  | m² | 7.68 | 251.7305 |  | 1933.29 |  | MT
COTAÇÃO | COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato |  | m² | 7.68 | 313.7512 |  | 2409.6 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 6796.39 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 6796.39
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 6796.39 |  | COMPOSIÇÃO | FF-009 | COMPOSIÇÃOFF-009 | CX 02-A - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta central de madeira, abertura sentido horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 6796.39
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX 02-B - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira à direita, abertura sentido horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-010 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-009 | CX 02-B - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira à direita, abertura sentido horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 2453.5032 |  | 2453.5 |  | MT
COTAÇÃO | COT-007 | Policarbonato 40mm - Fechamento de Caixilhos, sistema Arkowall ou equivalente técnico |  | m² | 7.68 | 251.7305 |  | 1933.29 |  | MT
COTAÇÃO | COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato |  | m² | 7.68 | 313.7512 |  | 2409.6 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 6796.39 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 6796.39
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 6796.39 |  | COMPOSIÇÃO | FF-010 | COMPOSIÇÃOFF-010 | CX 02-B - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira à direita, abertura sentido horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 6796.39
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX 02-C - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira à esquerda, abertura sentido anti-horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-011 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-010 | CX 02-C - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira à esquerda, abertura sentido anti-horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 2453.5032 |  | 2453.5 |  | MT
COTAÇÃO | COT-007 | Policarbonato 40mm - Fechamento de Caixilhos, sistema Arkowall ou equivalente técnico |  | m² | 7.68 | 251.7305 |  | 1933.29 |  | MT
COTAÇÃO | COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato |  | m² | 7.68 | 313.7512 |  | 2409.6 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 6796.39 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 6796.39
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 6796.39 |  | COMPOSIÇÃO | FF-011 | COMPOSIÇÃOFF-011 | CX 02-C - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira à esquerda, abertura sentido anti-horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 6796.39
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX 02-D - Painel (0,44x2,56m) de policarbonato alveolar de 40mm e porta de madeira à esquerda, abertura anti-horário, com bandeira basculante dim.1,44x2,56m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-012 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-011 | CX 02-D - Painel (0,44x2,56m) de policarbonato alveolar de 40mm e porta de madeira à esquerda, abertura anti-horário, com bandeira basculante dim.1,44x2,56m. Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 1177.6815 |  | 1177.68 |  | MT
COTAÇÃO | COT-007 | Policarbonato 40mm - Fechamento de Caixilhos, sistema Arkowall ou equivalente técnico |  | m² | 3.6864 | 251.7305 |  | 927.97 |  | MT
COTAÇÃO | COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato |  | m² | 3.6864 | 313.7512 |  | 1156.61 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 3262.26 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 3262.26
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 3262.26 |  | COMPOSIÇÃO | FF-012 | COMPOSIÇÃOFF-012 | CX 02-D - Painel (0,44x2,56m) de policarbonato alveolar de 40mm e porta de madeira à esquerda, abertura anti-horário, com bandeira basculante dim.1,44x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 3262.26
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX 03-A - Porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em dois pares de folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-013 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-012 | CX 03-A - Porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em dois pares de folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 9930.8485 |  | 9930.84 |  | MT
COTAÇÃO | COT-007 | Policarbonato 40mm - Fechamento de Caixilhos, sistema Arkowall ou equivalente técnico |  | m² | 7.68 | 251.7305 |  | 1933.29 |  | MT
COTAÇÃO | COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato |  | m² | 7.68 | 313.7512 |  | 2409.6 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 14273.73 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 14273.73
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 14273.73 |  | COMPOSIÇÃO | FF-013 | COMPOSIÇÃOFF-013 | CX 03-A - Porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em dois pares de folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 14273.73
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX 03-B - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em um par de duas folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-014 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-013 | CX 03-B - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em um par de duas folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 5166.636 |  | 5166.63 |  | MT
COTAÇÃO | COT-007 | Policarbonato 40mm - Fechamento de Caixilhos, sistema Arkowall ou equivalente técnico |  | m² | 7.68 | 251.7305 |  | 1933.29 |  | MT
COTAÇÃO | COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato |  | m² | 7.68 | 313.7512 |  | 2409.6 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 9509.52 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 9509.52
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 9509.52 |  | COMPOSIÇÃO | FF-014 | COMPOSIÇÃOFF-014 | CX 03-B - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em um par de duas folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 9509.52
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX 04-A - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e esquadria maxim-ar com vidro temperado de 8mm dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-015 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-014 | CX 04-A - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e esquadria maxim-ar com vidro temperado de 8mm dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 4778.8931 |  | 4778.89 |  | MT
COTAÇÃO | COT-007 | Policarbonato 40mm - Fechamento de Caixilhos, sistema Arkowall ou equivalente técnico |  | m² | 7.68 | 251.7305 |  | 1933.29 |  | MT
COTAÇÃO | COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato |  | m² | 7.68 | 313.7512 |  | 2409.6 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 9121.78 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 9121.78
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 9121.78 |  | COMPOSIÇÃO | FF-015 | COMPOSIÇÃOFF-015 | CX 04-A - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e esquadria maxim-ar com vidro temperado de 8mm dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 9121.78
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX 04-B - Painéis com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm, esquadria maxim-ar e vidro fixo temperado de 8mm dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-016 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-015 | CX 04-B - Painéis com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm, esquadria maxim-ar e vidro fixo temperado de 8mm dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 4778.8931 |  | 4778.89 |  | MT
COTAÇÃO | COT-007 | Policarbonato 40mm - Fechamento de Caixilhos, sistema Arkowall ou equivalente técnico |  | m² | 7.68 | 251.7305 |  | 1933.29 |  | MT
COTAÇÃO | COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato |  | m² | 7.68 | 313.7512 |  | 2409.6 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 9121.78 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 9121.78
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 9121.78 |  | COMPOSIÇÃO | FF-016 | COMPOSIÇÃOFF-016 | CX 04-B - Painéis com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm, esquadria maxim-ar e vidro fixo temperado de 8mm dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 9121.78
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX 04-C - Painéis com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm, esquadria maxim-ar e vidro fixo temperado de 8mm. Porta (0,70x2,56m) com moldura de madeira, fechamento em policarbonato e dois vidros fixos dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-017 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-016 | CX 04-C - Painéis com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm, esquadria maxim-ar e vidro fixo temperado de 8mm. Porta (0,70x2,56m) com moldura de madeira, fechamento em policarbonato e dois vidros fixos dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 4778.8931 |  | 4778.89 |  | MT
COTAÇÃO | COT-007 | Policarbonato 40mm - Fechamento de Caixilhos, sistema Arkowall ou equivalente técnico |  | m² | 7.68 | 251.7305 |  | 1933.29 |  | MT
COTAÇÃO | COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato |  | m² | 7.68 | 313.7512 |  | 2409.6 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 9121.78 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 9121.78
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 9121.78 |  | COMPOSIÇÃO | FF-017 | COMPOSIÇÃOFF-017 | CX 04-C - Painéis com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm, esquadria maxim-ar e vidro fixo temperado de 8mm. Porta (0,70x2,56m) com moldura de madeira, fechamento em policarbonato e dois vidros fixos dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 9121.78
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX 04-D - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e esquadria maxim-ar com vidro temperado de 8mm. No vão do elevador, fechamento somente com policarbonato. Dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-018 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-017 | CX 04-D - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e esquadria maxim-ar com vidro temperado de 8mm. No vão do elevador, fechamento somente com policarbonato. Dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 4778.8931 |  | 4778.89 |  | MT
COTAÇÃO | COT-007 | Policarbonato 40mm - Fechamento de Caixilhos, sistema Arkowall ou equivalente técnico |  | m² | 7.68 | 251.7305 |  | 1933.29 |  | MT
COTAÇÃO | COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato |  | m² | 7.68 | 313.7512 |  | 2409.6 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 9121.78 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 9121.78
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 9121.78 |  | COMPOSIÇÃO | FF-018 | COMPOSIÇÃOFF-018 | CX 04-D - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e esquadria maxim-ar com vidro temperado de 8mm. No vão do elevador, fechamento somente com policarbonato. Dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 9121.78
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | PM01 - Porta de madeira com bandeira dim.0,90x2,56m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-019 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-018 | PM01 - Porta de madeira com bandeira dim.0,90x2,56m. Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 3725.6937 |  | 3725.69 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 3725.69 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 3725.69
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 3725.69 |  | COMPOSIÇÃO | FF-019 | COMPOSIÇÃOFF-019 | PM01 - Porta de madeira com bandeira dim.0,90x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 3725.69
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | PM02 - Porta de madeira com bandeira dim.0,80x2,56m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-020 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-019 | PM02 - Porta de madeira com bandeira dim.0,80x2,56m. Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 721.2845 |  | 721.28 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 721.28 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 721.28
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 721.28 |  | COMPOSIÇÃO | FF-020 | COMPOSIÇÃOFF-020 | PM02 - Porta de madeira com bandeira dim.0,80x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 721.28
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | PM03 - Porta de madeira com bandeira dim.0,74x2,56m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-021 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-020 | PM03 - Porta de madeira com bandeira dim.0,74x2,56m. Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 3606.4327 |  | 3606.43 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 3606.43 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 3606.43
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 3606.43 |  | COMPOSIÇÃO | FF-021 | COMPOSIÇÃOFF-021 | PM03 - Porta de madeira com bandeira dim.0,74x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 3606.43
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX 01-A - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm com acabamento em perfil de alumínio dim.3,50x2,85m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-022 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-021 | Policarbonato 10mm, sistema TOPGAL da Arkos ou equivalente técnico |  | m² | 9.975 | 126 |  | 1256.85 |  | MT
COTAÇÃO | COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato |  | m² | 9.975 | 313.7512 |  | 3129.66 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 4386.51 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 4386.51
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 4386.51 |  | COMPOSIÇÃO | FF-022 | COMPOSIÇÃOFF-022 | CX 01-A - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm com acabamento em perfil de alumínio dim.3,50x2,85m. Fornecimento e instalação | un | 4386.51
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX 01-B - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm com acabamento em perfil de alumínio dim.1,80x2,85m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-023 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-021 | Policarbonato 10mm, sistema TOPGAL da Arkos ou equivalente técnico |  | m² | 5.13 | 126 |  | 646.38 |  | MT
COTAÇÃO | COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato |  | m² | 5.13 | 313.7512 |  | 1609.54 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 2255.92 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 2255.92
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 2255.92 |  | COMPOSIÇÃO | FF-023 | COMPOSIÇÃOFF-023 | CX 01-B - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm com acabamento em perfil de alumínio dim.1,80x2,85m. Fornecimento e instalação | un | 2255.92
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX02 - Porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em dois pares de duas folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,50x2,85m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-024 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-023 | CX02 - Porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em dois pares de duas folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,50x2,85m. Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 5691.0152 |  | 5691.01 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 5691.01 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 5691.01
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 5691.01 |  | COMPOSIÇÃO | FF-024 | COMPOSIÇÃOFF-024 | CX02 - Porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em dois pares de duas folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,50x2,85m. Fornecimento e instalação | un | 5691.01
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX 03 - Portão de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - de correr com trilho inferior e guia superior dim.3,60x2,71m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-025 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-024 | CX 03 - Portão de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - de correr com trilho inferior e guia superior dim.3,60x2,71m. Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 11419.2757 |  | 11419.27 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 11419.27 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 11419.27
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 11419.27 |  | COMPOSIÇÃO | FF-025 | COMPOSIÇÃOFF-025 | CX 03 - Portão de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - de correr com trilho inferior e guia superior dim.3,60x2,71m. Fornecimento e instalação | un | 11419.27
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX 04-A - Porta com três folhas separadas, com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm dim.1,36x3,00m. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-026 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-025 | CX 04-A - Porta com três folhas separadas, com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm dim.1,36x3,00m. Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 2441.4473 |  | 2441.44 |  | MT
COTAÇÃO | COT-021 | Policarbonato 10mm, sistema TOPGAL da Arkos ou equivalente técnico |  | m² | 4.08 | 126 |  | 514.08 |  | MT
COTAÇÃO | COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato |  | m² | 4.08 | 313.7512 |  | 1280.1 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 4235.62 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 4235.62
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 4235.62 |  | COMPOSIÇÃO | FF-026 | COMPOSIÇÃOFF-026 | CX 04-A - Porta com três folhas separadas, com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm dim.1,36x3,00m. Fornecimento e instalação | un | 4235.62
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX 04-B - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e vidro fixo temperado de 8mm dim.1,50x3,00 (CADA PAINEL, ENTRE EIXOS). Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-027 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-026 | CX 04-B - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e vidro fixo temperado de 8mm dim.1,50x3,00 (CADA PAINEL, ENTRE EIXOS). Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 2478.9621 |  | 2478.96 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 2478.96 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 2478.96
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 2478.96 |  | COMPOSIÇÃO | FF-027 | COMPOSIÇÃOFF-027 | CX 04-B - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e vidro fixo temperado de 8mm dim.1,50x3,00 (CADA PAINEL, ENTRE EIXOS). Fornecimento e instalação | un | 2478.96
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX 05 - Par de painéis fixos e de esquadrias basculantes com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm dim.3,40x0,74m (TOTAL). Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-028 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-027 | CX 05 - Par de painéis fixos e de esquadrias basculantes com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm dim.3,40x0,74m (TOTAL). Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 1724.7037 |  | 1724.7 |  | MT
COTAÇÃO | COT-021 | Policarbonato 10mm, sistema TOPGAL da Arkos ou equivalente técnico |  | m² | 2.516 | 126 |  | 317.01 |  | MT
COTAÇÃO | COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato |  | m² | 2.516 | 313.7512 |  | 789.39 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 2831.1 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 2831.1
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 2831.1 |  | COMPOSIÇÃO | FF-028 | COMPOSIÇÃOFF-028 | CX 05 - Par de painéis fixos e de esquadrias basculantes com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm dim.3,40x0,74m (TOTAL). Fornecimento e instalação | un | 2831.1
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | CX 06 (A+B)- Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm com acabamento em perfil de alumínio, para fechamento da treliça dim.. Fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-029 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-028 | CX 06 - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm com acabamento em perfil de alumínio, para fechamento da treliça dim.. Fornecimento e instalação |  | un | 1 | 2478.9621 |  | 2478.96 |  | MT
COTAÇÃO | COT-021 | Policarbonato 10mm, sistema TOPGAL da Arkos ou equivalente técnico |  | m² | 6.76 | 126 |  | 851.76 |  | MT
COTAÇÃO | COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato |  | m² | 6.76 | 313.7512 |  | 2120.95 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 5451.67 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 5451.67
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 5451.67 |  | COMPOSIÇÃO | FF-029 | COMPOSIÇÃOFF-029 | CX 06 (A+B)- Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm com acabamento em perfil de alumínio, para fechamento da treliça dim.. Fornecimento e instalação | un | 5451.67
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Hibiscus pernambucensis - Algodão da praia | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-031 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-030 | Fornecimento e plantio de Hibiscus pernambucensis - Algodão da praia |  | un | 1 | 104.79 |  | 104.79 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 1 | 11.2382 | 11.23 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.5 | 12.0757 | 6.03 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.1 | 92.46 |  | 9.24 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 17.26 | 114.03 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 131.29
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 131.29 |  | COMPOSIÇÃO | FF-031 | COMPOSIÇÃOFF-031 | Fornecimento e plantio de Hibiscus pernambucensis - Algodão da praia | un | 131.29
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Schinus terebinthifolius - Aroeira da praia | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-032 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-031 | Fornecimento e plantio de Schinus terebinthifolius - Aroeira da praia |  | un | 1 | 91.816 |  | 91.81 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 1 | 11.2382 | 11.23 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.5 | 12.0757 | 6.03 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.1 | 92.46 |  | 9.24 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 17.26 | 101.05 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 118.31
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 118.31 |  | COMPOSIÇÃO | FF-032 | COMPOSIÇÃOFF-032 | Fornecimento e plantio de Schinus terebinthifolius - Aroeira da praia | un | 118.31
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Tabebuia cassinoides - Caixeta | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-033 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-032 | Fornecimento e plantio de Tabebuia cassinoides - Caixeta |  | un | 1 | 142.714 |  | 142.71 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 1 | 11.2382 | 11.23 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.5 | 12.0757 | 6.03 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.1 | 92.46 |  | 9.24 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 17.26 | 151.95 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 169.21
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 169.21 |  | COMPOSIÇÃO | FF-033 | COMPOSIÇÃOFF-033 | Fornecimento e plantio de Tabebuia cassinoides - Caixeta | un | 169.21
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Trichilia pallida - Baga de morcego | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-034 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-033 | Fornecimento e plantio de Trichilia pallida - Baga de morcego |  | un | 1 | 144.71 |  | 144.71 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 1 | 11.2382 | 11.23 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.5 | 12.0757 | 6.03 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.1 | 92.46 |  | 9.24 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 17.26 | 153.95 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 171.21
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 171.21 |  | COMPOSIÇÃO | FF-034 | COMPOSIÇÃOFF-034 | Fornecimento e plantio de Trichilia pallida - Baga de morcego | un | 171.21
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Aechmea distichantha - Planta-vaso | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-035 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-034 | Fornecimento e plantio de Aechmea distichantha - Planta-vaso |  | un | 1 | 81.836 |  | 81.83 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 0.1 | 11.2382 | 1.12 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.07 | 12.0757 | 0.84 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.08 | 92.46 |  | 7.39 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 1.96 | 89.22 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 91.18
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 91.18 |  | COMPOSIÇÃO | FF-035 | COMPOSIÇÃOFF-035 | Fornecimento e plantio de Aechmea distichantha - Planta-vaso | un | 91.18
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Aechmea gracilis - Bromélia | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-036 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-035 | Fornecimento e plantio de Aechmea gracilis - Bromélia |  | un | 1 | 80.838 |  | 80.83 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 0.1 | 11.2382 | 1.12 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.07 | 12.0757 | 0.84 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.08 | 92.46 |  | 7.39 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 1.96 | 88.22 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 90.18
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 90.18 |  | COMPOSIÇÃO | FF-036 | COMPOSIÇÃOFF-036 | Fornecimento e plantio de Aechmea gracilis - Bromélia | un | 90.18
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Bromelia antiacantha - Caraguatá | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-037 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-036 | Fornecimento e plantio de Bromelia antiacantha - Caraguatá |  | un | 1 | 82.834 |  | 82.83 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 0.1 | 11.2382 | 1.12 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.07 | 12.0757 | 0.84 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.08 | 92.46 |  | 7.39 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 1.96 | 90.22 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 92.18
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 92.18 |  | COMPOSIÇÃO | FF-037 | COMPOSIÇÃOFF-037 | Fornecimento e plantio de Bromelia antiacantha - Caraguatá | un | 92.18
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Ctenanthe pilosa - Araruta/Maranta-dourada | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-038 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-037 | Fornecimento e plantio de Ctenanthe pilosa - Araruta/Maranta-dourada |  | un | 1 | 20.958 |  | 20.95 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 0.1 | 11.2382 | 1.12 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.07 | 12.0757 | 0.84 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.08 | 92.46 |  | 7.39 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 1.96 | 28.34 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 30.3
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 30.3 |  | COMPOSIÇÃO | FF-038 | COMPOSIÇÃOFF-038 | Fornecimento e plantio de Ctenanthe pilosa - Araruta/Maranta-dourada | un | 30.3
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Scaevola plumieri - Mangue da praia | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-039 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-038 | Fornecimento e plantio de Scaevola plumieri - Mangue da praia |  | un | 1 | 59.88 |  | 59.88 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 0.1 | 11.2382 | 1.12 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.07 | 12.0757 | 0.84 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.08 | 92.46 |  | 7.39 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 1.96 | 67.27 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 69.23
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 69.23 |  | COMPOSIÇÃO | FF-039 | COMPOSIÇÃOFF-039 | Fornecimento e plantio de Scaevola plumieri - Mangue da praia | un | 69.23
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Bactris setosa - Tucum | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-040 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-039 | Fornecimento e plantio de Bactris setosa - Tucum |  | un | 1 | 164.67 |  | 164.67 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 1 | 11.2382 | 11.23 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.5 | 12.0757 | 6.03 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.1 | 92.46 |  | 9.24 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 17.26 | 173.91 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 191.17
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 191.17 |  | COMPOSIÇÃO | FF-040 | COMPOSIÇÃOFF-040 | Fornecimento e plantio de Bactris setosa - Tucum | un | 191.17
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Ocotea odorifera - Canela sassafrás | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-041 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-040 | Fornecimento e plantio de Ocotea odorifera - Canela sassafrás |  | un | 1 | 123.752 |  | 123.75 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 1 | 11.2382 | 11.23 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.5 | 12.0757 | 6.03 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.1 | 92.46 |  | 9.24 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 17.26 | 132.99 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 150.25
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 150.25 |  | COMPOSIÇÃO | FF-041 | COMPOSIÇÃOFF-041 | Fornecimento e plantio de Ocotea odorifera - Canela sassafrás | un | 150.25
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Aechmea tomentosa - Bromélia | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-042 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-041 | Fornecimento e plantio de Aechmea tomentosa - Bromélia |  | un | 1 | 54.89 |  | 54.89 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 0.1 | 11.2382 | 1.12 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.07 | 12.0757 | 0.84 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.08 | 92.46 |  | 7.39 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 1.96 | 62.28 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 64.24
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 64.24 |  | COMPOSIÇÃO | FF-042 | COMPOSIÇÃOFF-042 | Fornecimento e plantio de Aechmea tomentosa - Bromélia | un | 64.24
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Hydrocotyle bonariensis - Erva capitão | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-043 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-042 | Fornecimento e plantio de Hydrocotyle bonariensis - Erva capitão |  | m² | 1 | 20.958 |  | 20.95 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 0.2 | 11.2382 | 2.24 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.1 | 12.0757 | 1.2 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.05 | 92.46 |  | 4.62 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 3.44 | 25.57 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 29.01
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 29.01 |  | COMPOSIÇÃO | FF-043 | COMPOSIÇÃOFF-043 | Fornecimento e plantio de Hydrocotyle bonariensis - Erva capitão | m² | 29.01
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Ipomea imperati - Ipomeia branca | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-044 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-043 | Fornecimento e plantio de Ipomea imperati - Ipomeia branca |  | m² | 1 | 41.916 |  | 41.91 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 0.2 | 11.2382 | 2.24 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.1 | 12.0757 | 1.2 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.05 | 92.46 |  | 4.62 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 3.44 | 46.53 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 49.97
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 49.97 |  | COMPOSIÇÃO | FF-044 | COMPOSIÇÃOFF-044 | Fornecimento e plantio de Ipomea imperati - Ipomeia branca | m² | 49.97
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Ipomea pes-caprae - Jundu | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-045 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-044 | Fornecimento e plantio de Ipomea pes-caprae - Jundu |  | m² | 1 | 41.916 |  | 41.91 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 0.2 | 11.2382 | 2.24 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.1 | 12.0757 | 1.2 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.05 | 92.46 |  | 4.62 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 3.44 | 46.53 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 49.97
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 49.97 |  | COMPOSIÇÃO | FF-045 | COMPOSIÇÃOFF-045 | Fornecimento e plantio de Ipomea pes-caprae - Jundu | m² | 49.97
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Persea pyrifolia (Sin. Persea willdenovii) - Maçaranduba | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-046 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-045 | Fornecimento e plantio de Persea pyrifolia (Sin. Persea willdenovii) - Maçaranduba |  | un | 1 | 184.63 |  | 184.63 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 1 | 11.2382 | 11.23 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.5 | 12.0757 | 6.03 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.1 | 92.46 |  | 9.24 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 17.26 | 193.87 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 211.13
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 211.13 |  | COMPOSIÇÃO | FF-046 | COMPOSIÇÃOFF-046 | Fornecimento e plantio de Persea pyrifolia (Sin. Persea willdenovii) - Maçaranduba | un | 211.13
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Aphelandra squarrosa - Afelandra | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-047 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-046 | Fornecimento e plantio de Aphelandra squarrosa - Afelandra |  | un | 40 | 15.968 |  | 638.72 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 0.2 | 11.2382 | 2.24 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.1 | 12.0757 | 1.2 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.05 | 92.46 |  | 4.62 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 3.44 | 643.34 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 646.78
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 646.78 |  | COMPOSIÇÃO | FF-047 | COMPOSIÇÃOFF-047 | Fornecimento e plantio de Aphelandra squarrosa - Afelandra | un | 646.78
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Blechnum brasiliense - Samambaiaçu do brejo | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-048 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-047 | Fornecimento e plantio de Blechnum brasiliense - Samambaiaçu do brejo |  | un | 1 | 32.934 |  | 32.93 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 1 | 11.2382 | 11.23 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.5 | 12.0757 | 6.03 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.1 | 92.46 |  | 9.24 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 17.26 | 42.17 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 59.43
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 59.43 |  | COMPOSIÇÃO | FF-048 | COMPOSIÇÃOFF-048 | Fornecimento e plantio de Blechnum brasiliense - Samambaiaçu do brejo | un | 59.43
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Costus spiralis - Caatinga/Cana de macaco | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-049 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-048 | Fornecimento e plantio de Costus spiralis - Caatinga/Cana de macaco |  | un | 1 | 31.936 |  | 31.93 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 0.2 | 11.2382 | 2.24 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.1 | 12.0757 | 1.2 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.05 | 92.46 |  | 4.62 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 3.44 | 36.55 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 39.99
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 39.99 |  | COMPOSIÇÃO | FF-049 | COMPOSIÇÃOFF-049 | Fornecimento e plantio de Costus spiralis - Caatinga/Cana de macaco | un | 39.99
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Dicksonia sellowiana - Xaxim | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-050 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-049 | Fornecimento e plantio de Dicksonia sellowiana - Xaxim |  | un | 1 | 123.752 |  | 123.75 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 1 | 11.2382 | 11.23 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.5 | 12.0757 | 6.03 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.1 | 92.46 |  | 9.24 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 17.26 | 132.99 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 150.25
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 150.25 |  | COMPOSIÇÃO | FF-050 | COMPOSIÇÃOFF-050 | Fornecimento e plantio de Dicksonia sellowiana - Xaxim | un | 150.25
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Monstera adansonii - Monstera do amazonas | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-051 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-050 | Fornecimento e plantio de Monstera adansonii - Monstera do amazonas |  | un | 1 | 32.934 |  | 32.93 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 0.2 | 11.2382 | 2.24 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.1 | 12.0757 | 1.2 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.05 | 92.46 |  | 4.62 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 3.44 | 37.55 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 40.99
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 40.99 |  | COMPOSIÇÃO | FF-051 | COMPOSIÇÃOFF-051 | Fornecimento e plantio de Monstera adansonii - Monstera do amazonas | un | 40.99
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Philodendron bipinnatifidum - Guaimbê | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-052 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-051 | Fornecimento e plantio de Philodendron bipinnatifidum - Guaimbê |  | un | 1 | 44.91 |  | 44.91 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 1 | 11.2382 | 11.23 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.5 | 12.0757 | 6.03 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.1 | 92.46 |  | 9.24 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 17.26 | 54.15 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 71.41
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 71.41 |  | COMPOSIÇÃO | FF-052 | COMPOSIÇÃOFF-052 | Fornecimento e plantio de Philodendron bipinnatifidum - Guaimbê | un | 71.41
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Quesnelia humilis - Bromélia | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-053 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-052 | Fornecimento e plantio de Quesnelia humilis - Bromélia |  | un | 1 | 40.918 |  | 40.91 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 0.2 | 11.2382 | 2.24 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.1 | 12.0757 | 1.2 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.05 | 92.46 |  | 4.62 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 3.44 | 45.53 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 48.97
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 48.97 |  | COMPOSIÇÃO | FF-053 | COMPOSIÇÃOFF-053 | Fornecimento e plantio de Quesnelia humilis - Bromélia | un | 48.97
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Anthurium jureianum - Antúrio | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-054 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-053 | Fornecimento e plantio de Anthurium jureianum - Antúrio |  | un | 1 | 40.918 |  | 40.91 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 0.2 | 11.2382 | 2.24 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.1 | 12.0757 | 1.2 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.05 | 92.46 |  | 4.62 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 3.44 | 45.53 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 48.97
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 48.97 |  | COMPOSIÇÃO | FF-054 | COMPOSIÇÃOFF-054 | Fornecimento e plantio de Anthurium jureianum - Antúrio | un | 48.97
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Begonia jureiensis - Begônia | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-055 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-054 | Fornecimento e plantio de Begonia jureiensis - Begônia |  | un | 1 | 15.968 |  | 15.96 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 0.2 | 11.2382 | 2.24 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.1 | 12.0757 | 1.2 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.05 | 92.46 |  | 4.62 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 3.44 | 20.58 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 24.02
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 24.02 |  | COMPOSIÇÃO | FF-055 | COMPOSIÇÃOFF-055 | Fornecimento e plantio de Begonia jureiensis - Begônia | un | 24.02
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Sinningia micans - Siníngia | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-056 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-055 | Fornecimento e plantio de Sinningia micans - Siníngia |  | un | 1 | 22.954 |  | 22.95 |  | MT
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 0.2 | 11.2382 | 2.24 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.1 | 12.0757 | 1.2 |  |  | MO
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.05 | 92.46 |  | 4.62 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 3.44 | 27.57 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 31.01
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 31.01 |  | COMPOSIÇÃO | FF-056 | COMPOSIÇÃOFF-056 | Fornecimento e plantio de Sinningia micans - Siníngia | un | 31.01
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e instalação de Plataforma Elevatória (elevador acessível) de 2 paradas, desnível de 2,80m entre pisos, com cabine dim. 0,90X1,40m com portas de acesso do mesmo lado e última altura menor que 2,60m, ref. PL 240 da MONTELE ou equivalente técnico. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-057 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-056 | Fornecimento e instalação de Plataforma Elevatória (elevador acessível) de 2 paradas, desnível de 2,80m entre pisos, com cabine dim. 0,90X1,40m com portas de acesso do mesmo lado e última altura menor que 2,60m, ref. PL 240 da MONTELE ou equivalente técnico. |  | un | 1 | 19435.052 |  | 19435.05 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 19435.05 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 19435.05
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 19435.05 |  | COMPOSIÇÃO | FF-057 | COMPOSIÇÃOFF-057 | Fornecimento e instalação de Plataforma Elevatória (elevador acessível) de 2 paradas, desnível de 2,80m entre pisos, com cabine dim. 0,90X1,40m com portas de acesso do mesmo lado e última altura menor que 2,60m, ref. PL 240 da MONTELE ou equivalente técnico. | un | 19435.05
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Prateleira em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente. Com pintura epóxi cor branca | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-058 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10146 | Servente |  | h | 0.5 | 11.3356 | 5.66 |  |  | MO
CPOS | 10111 | Carpinteiro |  | h | 0.5 | 13.3807 | 6.69 |  |  | MO
CPOS | 10140 | Pintor |  | h | 0.9 | 14.1987 | 12.77 |  |  | MO
CPOS | 10141 | Ajudante de pintor |  | h | 0.9 | 10.985 | 9.88 |  |  | MO
CPOS | 25057 | Painel Wall com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente |  | m² | 1 | 82.88 |  | 82.88 |  | MT
CPOS | 28057 | Selador para tinta epóxi |  | l | 0.24 | 35.58 |  | 8.53 |  | MT
CPOS | 37545 | Tinta-base epoxi |  | l | 0.5 | 44.74 |  | 22.37 |  | MT
CPOS | 38014 | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) |  | un | 0.3 | 0.5 |  | 0.15 |  | MT
FDE | 31065 | Suporte metálico (perfil laminado trabalhado) |  | kg | 4.66 | 17.28 |  | 80.52 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 35 | 194.45 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 229.45
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 229.45 |  | COMPOSIÇÃO | FF-058 | COMPOSIÇÃOFF-058 | Prateleira em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente. Com pintura epóxi cor branca | m² | 229.45
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Divisória em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente. Com pintura epóxi cor branca | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-059 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10146 | Servente |  | h | 0.5 | 11.3356 | 5.66 |  |  | MO
CPOS | 10111 | Carpinteiro |  | h | 0.5 | 13.3807 | 6.69 |  |  | MO
CPOS | 10140 | Pintor |  | h | 0.9 | 14.1987 | 12.77 |  |  | MO
CPOS | 10141 | Ajudante de pintor |  | h | 0.9 | 10.985 | 9.88 |  |  | MO
CPOS | 25057 | Painel Wall com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente |  | m² | 1 | 82.88 |  | 82.88 |  | MT
CPOS | 28057 | Selador para tinta epóxi |  | l | 0.24 | 35.58 |  | 8.53 |  | MT
CPOS | 37545 | Tinta-base epoxi |  | l | 0.5 | 44.74 |  | 22.37 |  | MT
CPOS | 38014 | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) |  | un | 0.3 | 0.5 |  | 0.15 |  | MT
FDE | 31065 | Suporte metálico (perfil laminado trabalhado) |  | kg | 17.1394 | 17.28 |  | 296.16 |  | MT
CPOS | 280108 | Ferragem adicional para porta vão simples em divisória |  | cj | 1 | 145.49 |  | 145.49 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 35 | 555.58 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 590.58
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 590.58 |  | COMPOSIÇÃO | FF-059 | COMPOSIÇÃOFF-059 | Divisória em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente. Com pintura epóxi cor branca | m² | 590.58
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Assoalho de madeira com pranchas de Pinus tratado em autoclave unidas com encaixe tipo macho-fêmea, L = 100 mm E = 20 mm | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-060 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10111 | Carpinteiro |  | h | 1 | 13.3807 | 13.38 |  |  | MO
CPOS | 10112 | Ajudante de carpinteiro |  | h | 1 | 10.985 | 10.98 |  |  | MO
CPOS | 10139 | Pedreiro |  | h | 0.3 | 13.7313 | 4.11 |  |  | MO
CPOS | 10146 | Servente |  | h | 0.8 | 11.3356 | 9.06 |  |  | MO
CPOS | 39040 | Argamassa de cimento e areia - média 1:5 |  | m³ | 0.025 | 339.93 |  | 8.49 |  | MT
CPOS | 24028 | Hidrorrepelente a base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente, ref. Denver HR da Denver, Nitoprimer 40 da Fosroc |  | L | 0.3 | 19.13 |  | 5.73 |  | MT
CPOS | 26760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) |  | kg | 0.26 | 5.1 |  | 1.32 |  | MT
EDIF | 35072 | Assoalho em cumaru com encaixe macho e fêmea |  | m² | 1.1 | 150.53 |  | 165.58 |  | MT
EDIF | 39005 | Barrote de madeira para assoalho |  | m | 3 | 10.13 |  | 30.39 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 37.53 | 211.51 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 249.04
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 249.04 |  | COMPOSIÇÃO | FF-060 | COMPOSIÇÃOFF-060 | Assoalho de madeira com pranchas de Pinus tratado em autoclave unidas com encaixe tipo macho-fêmea, L = 100 mm E = 20 mm | m² | 249.04
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Piso de poliuretano autonivelante monolítico flexível com acabamento em sistema de pintura poliuretânica alifática, com alta resistência à abrasão, a derramamentos químicos e a raios U.V. E = 3 mm. Referência: Duracolor. Instalado sobre painéis com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS - espessura de 40 mm | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-061 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10140 | Pintor |  | h | 0.4 | 14.1987 | 5.67 |  |  | MO
CPOS | 10141 | Ajudante de pintor |  | h | 0.35 | 10.985 | 3.84 |  |  | MO
CPOS | 28002 | Solvente para materiais base epóxi |  | l | 0.05 | 35.21 |  | 1.76 |  | MT
CPOS | 37545 | Tinta-base epoxi |  | l | 0.5 | 44.74 |  | 22.37 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 9.51 | 24.13 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 33.64
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 33.64 |  | COMPOSIÇÃO | FF-061 | COMPOSIÇÃOFF-061 | Piso de poliuretano autonivelante monolítico flexível com acabamento em sistema de pintura poliuretânica alifática, com alta resistência à abrasão, a derramamentos químicos e a raios U.V. E = 3 mm. Referência: Duracolor. Instalado sobre painéis com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS - espessura de 40 mm | m² | 33.64
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Deck de madeira com pranchas de Pinus tratado em autoclave impermeabilizado, L = 100 mm e E = 20 mm | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-062 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10111 | Carpinteiro |  | h | 1 | 13.3807 | 13.38 |  |  | MO
CPOS | 10112 | Ajudante de carpinteiro |  | h | 1 | 10.985 | 10.98 |  |  | MO
CPOS | 10139 | Pedreiro |  | h | 0.3 | 13.7313 | 4.11 |  |  | MO
CPOS | 10146 | Servente |  | h | 0.8 | 11.3356 | 9.06 |  |  | MO
CPOS | 39040 | Argamassa de cimento e areia - média 1:5 |  | m³ | 0.025 | 339.93 |  | 8.49 |  | MT
CPOS | 24028 | Hidrorrepelente a base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente, ref. Denver HR da Denver, Nitoprimer 40 da Fosroc |  | L | 0.3 | 19.13 |  | 5.73 |  | MT
CPOS | 26760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) |  | kg | 0.26 | 5.1 |  | 1.32 |  | MT
EDIF | 35072 | Assoalho em cumaru com encaixe macho e fêmea |  | m² | 1.1 | 150.53 |  | 165.58 |  | MT
EDIF | 39005 | Barrote de madeira para assoalho |  | m | 3 | 10.13 |  | 30.39 |  | MT
CPOS | 330533 | Verniz em superfície de madeira |  | m² | 1.05 | 13.23 |  | 13.89 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 37.53 | 225.4 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 262.93
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 262.93 |  | COMPOSIÇÃO | FF-062 | COMPOSIÇÃOFF-062 | Deck de madeira com pranchas de Pinus tratado em autoclave impermeabilizado, L = 100 mm e E = 20 mm | m² | 262.93
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Assoalho de madeira com pranchas de Pinus tratado em autoclave unidas com encaixe tipo macho-fêmea, L = 100 mm E = 20 mm Instalado sobre painéis com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS - espessura de 40 mm | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-063 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10111 | Carpinteiro |  | h | 1 | 13.3807 | 13.38 |  |  | MO
CPOS | 10112 | Ajudante de carpinteiro |  | h | 1 | 10.985 | 10.98 |  |  | MO
CPOS | 10139 | Pedreiro |  | h | 0.3 | 13.7313 | 4.11 |  |  | MO
CPOS | 10146 | Servente |  | h | 0.8 | 11.3356 | 9.06 |  |  | MO
CPOS | 39040 | Argamassa de cimento e areia - média 1:5 |  | m³ | 0.025 | 339.93 |  | 8.49 |  | MT
CPOS | 24028 | Hidrorrepelente a base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente, ref. Denver HR da Denver, Nitoprimer 40 da Fosroc |  | L | 0.3 | 19.13 |  | 5.73 |  | MT
CPOS | 26760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) |  | kg | 0.26 | 5.1 |  | 1.32 |  | MT
EDIF | 35072 | Assoalho em cumaru com encaixe macho e fêmea |  | m² | 1.1 | 150.53 |  | 165.58 |  | MT
EDIF | 39005 | Barrote de madeira para assoalho |  | m | 3 | 10.13 |  | 30.39 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 37.53 | 211.51 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 249.04
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 249.04 |  | COMPOSIÇÃO | FF-063 | COMPOSIÇÃOFF-063 | Assoalho de madeira com pranchas de Pinus tratado em autoclave unidas com encaixe tipo macho-fêmea, L = 100 mm E = 20 mm Instalado sobre painéis com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS - espessura de 40 mm | m² | 249.04
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Deck de madeira com pranchas de Pinus tratado em autoclave impermeabilizado, L = 100 mm e E = 20 mm Instalado sobre camada de impermeabilização e painéis com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS - espessura de 40 mm | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-064 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10111 | Carpinteiro |  | h | 1 | 13.3807 | 13.38 |  |  | MO
CPOS | 10112 | Ajudante de carpinteiro |  | h | 1 | 10.985 | 10.98 |  |  | MO
CPOS | 10139 | Pedreiro |  | h | 0.3 | 13.7313 | 4.11 |  |  | MO
CPOS | 10146 | Servente |  | h | 0.8 | 11.3356 | 9.06 |  |  | MO
CPOS | 39040 | Argamassa de cimento e areia - média 1:5 |  | m³ | 0.025 | 339.93 |  | 8.49 |  | MT
CPOS | 24028 | Hidrorrepelente a base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente, ref. Denver HR da Denver, Nitoprimer 40 da Fosroc |  | L | 0.3 | 19.13 |  | 5.73 |  | MT
CPOS | 26760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) |  | kg | 0.26 | 5.1 |  | 1.32 |  | MT
EDIF | 35072 | Assoalho em cumaru com encaixe macho e fêmea |  | m² | 1.1 | 150.53 |  | 165.58 |  | MT
EDIF | 39005 | Barrote de madeira para assoalho |  | m | 3 | 10.13 |  | 30.39 |  | MT
CPOS | 330533 | Verniz em superfície de madeira |  | m² | 1.05 | 13.23 |  | 13.89 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 37.53 | 225.4 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 262.93
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 262.93 |  | COMPOSIÇÃO | FF-064 | COMPOSIÇÃOFF-064 | Deck de madeira com pranchas de Pinus tratado em autoclave impermeabilizado, L = 100 mm e E = 20 mm Instalado sobre camada de impermeabilização e painéis com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS - espessura de 40 mm | m² | 262.93
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Placas de MDF resistente à úmidade revestidas com laminado melamínico de alta pressão, texturizado, cor branca. Ref. Formica L 120 Branco TX | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-065 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
SINAPI | 34675 | Chapa de MDF cru, E = 25 mm, de *2,75 x 1,85* m |  | m² | 1.1 | 29.01 |  | 31.91 |  | MT
SINAPI | 1339 | Cola a base de resina sintética para chapa de laminado melamínico |  | kg | 0.9 | 24.34 |  | 21.9 |  | MT
SINAPI | 1338 | Chapa de laminado melamínico, liso fosco, de 1,25x3,08m, e=0,8mm |  | m² | 1.1 | 28.07 |  | 30.87 |  | MT
CPOS | 10111 | Carpinteiro |  | h | 0.5 | 13.3807 | 6.69 |  |  | MO
CPOS | 10112 | Ajudante de carpinteiro |  | h | 0.5 | 10.985 | 5.49 |  |  | MO
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 12.18 | 84.68 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 96.86
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 96.86 |  | COMPOSIÇÃO | FF-065 | COMPOSIÇÃOFF-065 | Placas de MDF resistente à úmidade revestidas com laminado melamínico de alta pressão, texturizado, cor branca. Ref. Formica L 120 Branco TX | m² | 96.86
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Pintura com tinta epóxi cor branca aplicada sobre massa acrílica e placas cimentícias com tratamento de impermeabilização | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-066 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 28057 | Selador para tinta epóxi |  | l | 0.24 | 35.58 |  | 8.53 |  | MT
CPOS | 37545 | Tinta-base epoxi |  | l | 0.2 | 44.74 |  | 8.94 |  | MT
CPOS | 38014 | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) |  | un | 0.3 | 0.5 |  | 0.15 |  | MT
CPOS | 10140 | Pintor |  | h | 0.45 | 14.1987 | 6.38 |  |  | MO
CPOS | 10141 | Ajudante de pintor |  | h | 0.45 | 10.985 | 4.94 |  |  | MO
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 11.32 | 17.62 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 28.94
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 28.94 |  | COMPOSIÇÃO | FF-066 | COMPOSIÇÃOFF-066 | Pintura com tinta epóxi cor branca aplicada sobre massa acrílica e placas cimentícias com tratamento de impermeabilização | m² | 28.94
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Pintura com tinta epóxi cor branca aplicada sobre massa acrílica aplicada em placas de MDF resistente à úmidade | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-067 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 28057 | Selador para tinta epóxi |  | l | 0.24 | 35.58 |  | 8.53 |  | MT
CPOS | 37545 | Tinta-base epoxi |  | l | 0.2 | 44.74 |  | 8.94 |  | MT
CPOS | 38014 | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) |  | un | 0.3 | 0.5 |  | 0.15 |  | MT
CPOS | 10140 | Pintor |  | h | 0.45 | 14.1987 | 6.38 |  |  | MO
CPOS | 10141 | Ajudante de pintor |  | h | 0.45 | 10.985 | 4.94 |  |  | MO
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 11.32 | 17.62 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 28.94
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 28.94 |  | COMPOSIÇÃO | FF-067 | COMPOSIÇÃOFF-067 | Pintura com tinta epóxi cor branca aplicada sobre massa acrílica aplicada em placas de MDF resistente à úmidade | m² | 28.94
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Pintura acrílica branca sobre fundo de painéis com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-068 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 331003 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo |  | m² | 1 | 16.18 |  | 16.18 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 16.18 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 16.18
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 16.18 |  | COMPOSIÇÃO | FF-068 | COMPOSIÇÃOFF-068 | Pintura acrílica branca sobre fundo de painéis com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS | m² | 16.18
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Pintura com tinta epóxi cor branca sobre massa acrílica aplicada em placas de MDF resistente à úmidade | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-069 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 28057 | Selador para tinta epóxi |  | l | 0.24 | 35.58 |  | 8.53 |  | MT
CPOS | 37545 | Tinta-base epoxi |  | l | 0.2 | 44.74 |  | 8.94 |  | MT
CPOS | 38014 | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) |  | un | 0.3 | 0.5 |  | 0.15 |  | MT
CPOS | 10140 | Pintor |  | h | 0.45 | 14.1987 | 6.38 |  |  | MO
CPOS | 10141 | Ajudante de pintor |  | h | 0.45 | 10.985 | 4.94 |  |  | MO
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 11.32 | 17.62 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 28.94
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 28.94 |  | COMPOSIÇÃO | FF-069 | COMPOSIÇÃOFF-069 | Pintura com tinta epóxi cor branca sobre massa acrílica aplicada em placas de MDF resistente à úmidade | m² | 28.94
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Policarbonato alveolar branco leitoso espessura 10mm. Ref. Arkos PCA | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-070 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-021 | Policarbonato 10mm, sistema TOPGAL da Arkos ou equivalente técnico |  | m² | 1.05 | 126 |  | 132.3 |  | MT
COTAÇÃO | COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato |  | m² | 1.05 | 313.7512 |  | 329.43 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 461.73 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 461.73
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 461.73 |  | COMPOSIÇÃO | FF-070 | COMPOSIÇÃOFF-070 | Policarbonato alveolar branco leitoso espessura 10mm. Ref. Arkos PCA | m² | 461.73
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Quadro de distribuição de luz e força do tipo de sobrepor com barramento interno 3F + N + T, proteção geral de 15 kA e disjuntores parciais de 5kA, placa de fixação independente, fechadura com chave Yale de acordo com ABNT 60439-1 - ref. GIMI ou equivalente, conforme diagramas de projeto | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-071 | [7 empty] | cj
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-057 | Quadro de distribuição de luz e força do tipo de sobrepor com barramento interno 3F + N + T, proteção geral de 15 kA e disjuntores parciais de 5kA, placa de fixação independente, fechadura com chave Yale de acordo com ABNT 60439-1 - ref. GIMI ou equivalente, conforme diagramas de projeto (padrão) |  | un | 1 | 6621.7999 |  | 6621.79 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 6621.79 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 6621.79
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 6621.79 |  | COMPOSIÇÃO | FF-071 | COMPOSIÇÃOFF-071 | Quadro de distribuição de luz e força do tipo de sobrepor com barramento interno 3F + N + T, proteção geral de 15 kA e disjuntores parciais de 5kA, placa de fixação independente, fechadura com chave Yale de acordo com ABNT 60439-1 - ref. GIMI ou equivalente, conforme diagramas de projeto | cj | 6621.79
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Cotovelo 45º, PVC, Soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-072 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.2 | 10.985 | 2.19 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.2 | 16.906 | 3.38 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.011 | 42.49 |  | 0.46 |  | MT
CPOS | 38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente |  | un | 0.075 | 1.04 |  | 0.07 |  | MT
SINAPI | 1927 | Curva de pvc 45 graus, soldável, 25mm, para água fria predial (NBR 5648) |  | un | 1 | 1.5 |  | 1.5 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.012 | 29.11 |  | 0.34 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 89395 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 5.57 | 2.37 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 7.94
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 7.94 |  | COMPOSIÇÃO | FF-072 | COMPOSIÇÃOFF-072 | Cotovelo 45º, PVC, Soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 7.94
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Cotovelo 45º, PVC, Soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-073 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.2 | 10.985 | 2.19 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.2 | 16.906 | 3.38 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.011 | 42.49 |  | 0.46 |  | MT
CPOS | 38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente |  | un | 0.075 | 1.04 |  | 0.07 |  | MT
SINAPI | 1923 | Curva de pvc 45 graus, soldável, 32mm, para água fria predial (NBR 5648) |  | un | 1 | 2.44 |  | 2.44 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.012 | 29.11 |  | 0.34 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 89395 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 5.57 | 3.31 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 8.88
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 8.88 |  | COMPOSIÇÃO | FF-073 | COMPOSIÇÃOFF-073 | Cotovelo 45º, PVC, Soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 8.88
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Cotovelo 45º, PVC, Soldável, DN 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-074 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.2 | 10.985 | 2.19 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.2 | 16.906 | 3.38 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.011 | 42.49 |  | 0.46 |  | MT
CPOS | 38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente |  | un | 0.075 | 1.04 |  | 0.07 |  | MT
SINAPI | 1930 | Curva de pvc 45 graus, soldável, 50mm, para água fria predial (NBR 5648) |  | un | 1 | 6.42 |  | 6.42 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.012 | 29.11 |  | 0.34 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 89395 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 5.57 | 7.29 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 12.86
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 12.86 |  | COMPOSIÇÃO | FF-074 | COMPOSIÇÃOFF-074 | Cotovelo 45º, PVC, Soldável, DN 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 12.86
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Cotovelo 45º, PVC, Soldável, DN 60mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-075 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.2 | 10.985 | 2.19 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.2 | 16.906 | 3.38 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.011 | 42.49 |  | 0.46 |  | MT
CPOS | 38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente |  | un | 0.075 | 1.04 |  | 0.07 |  | MT
SINAPI | 1924 | Curva de pvc 45 graus, soldável, 60mm, para água fria predial (NBR 5648) |  | un | 1 | 10.89 |  | 10.89 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.012 | 29.11 |  | 0.34 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 89395 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 5.57 | 11.76 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 17.33
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 17.33 |  | COMPOSIÇÃO | FF-075 | COMPOSIÇÃOFF-075 | Cotovelo 45º, PVC, Soldável, DN 60mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 17.33
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Te, PVC, Soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-076 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.2 | 10.985 | 2.19 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.2 | 16.906 | 3.38 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.011 | 42.49 |  | 0.46 |  | MT
CPOS | 38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente |  | un | 0.075 | 1.04 |  | 0.07 |  | MT
SINAPI | 7139 | Tê soldável,PVC, 90 fraus, 25 mm, para água fria predial (NBR 5648) |  | un | 1 | 0.93 |  | 0.93 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.012 | 29.11 |  | 0.34 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 89395 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 5.57 | 1.8 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 7.37
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 7.37 |  | COMPOSIÇÃO | FF-076 | COMPOSIÇÃOFF-076 | Te, PVC, Soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 7.37
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Te, PVC, Soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-077 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.2 | 10.985 | 2.19 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.2 | 16.906 | 3.38 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.011 | 42.49 |  | 0.46 |  | MT
CPOS | 38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente |  | un | 0.075 | 1.04 |  | 0.07 |  | MT
SINAPI | 7140 | Tê soldável,PVC, 90 fraus, 32 mm, para água fria predial (NBR 5648) |  | un | 1 | 2.32 |  | 2.32 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.012 | 29.11 |  | 0.34 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 89395 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 5.57 | 3.19 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 8.76
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 8.76 |  | COMPOSIÇÃO | FF-077 | COMPOSIÇÃOFF-077 | Te, PVC, Soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 8.76
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Te, PVC, Soldável, DN 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-078 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.2 | 10.985 | 2.19 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.2 | 16.906 | 3.38 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.011 | 42.49 |  | 0.46 |  | MT
CPOS | 38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente |  | un | 0.075 | 1.04 |  | 0.07 |  | MT
SINAPI | 7142 | Tê soldável,PVC, 90 fraus, 50 mm, para água fria predial (NBR 5648) |  | un | 1 | 6.78 |  | 6.78 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.012 | 29.11 |  | 0.34 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 89395 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 5.57 | 7.65 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 13.22
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 13.22 |  | COMPOSIÇÃO | FF-078 | COMPOSIÇÃOFF-078 | Te, PVC, Soldável, DN 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 13.22
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Te, PVC, Soldável, DN 60mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-079 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.2 | 10.985 | 2.19 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.2 | 16.906 | 3.38 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.011 | 42.49 |  | 0.46 |  | MT
CPOS | 38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente |  | un | 0.075 | 1.04 |  | 0.07 |  | MT
SINAPI | 7143 | Tê soldável,PVC, 90 fraus, 60 mm, para água fria predial (NBR 5648) |  | un | 1 | 19.44 |  | 19.44 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.012 | 29.11 |  | 0.34 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 89395 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 5.57 | 20.31 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 25.88
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 25.88 |  | COMPOSIÇÃO | FF-079 | COMPOSIÇÃOFF-079 | Te, PVC, Soldável, DN 60mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 25.88
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável DN 25MM, X 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-080 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.15 | 10.985 | 1.64 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.15 | 16.906 | 2.53 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.007 | 42.49 |  | 0.29 |  | MT
CPOS | 38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente |  | un | 0.05 | 1.04 |  | 0.05 |  | MT
SINAPI | 3524 | Joelho PVC sold 90G c/bucha de latão 25mmx3/4" |  | un | 1 | 5.6 |  | 5.6 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.008 | 29.11 |  | 0.23 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 89366 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 4.17 | 6.17 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 10.34
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 10.34 |  | COMPOSIÇÃO | FF-080 | COMPOSIÇÃOFF-080 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável DN 25MM, X 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 10.34
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | União PVC, Soldável, 25 mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-081 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.1 | 10.985 | 1.09 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.1 | 16.906 | 1.69 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.007 | 42.49 |  | 0.29 |  | MT
CPOS | 38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente |  | un | 0.05 | 1.04 |  | 0.05 |  | MT
SINAPI | 9906 | União PVC, Soldável, 25 mm, para água fria predial |  | un | 1 | 6.11 |  | 6.11 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.008 | 29.11 |  | 0.23 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 89382 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 2.78 | 6.68 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 9.46
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 9.46 |  | COMPOSIÇÃO | FF-081 | COMPOSIÇÃOFF-081 | União PVC, Soldável, 25 mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 9.46
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Luva de redução soldável, PVC 25 mm X 20 mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-082 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.052 | 10.985 | 0.57 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.052 | 16.906 | 0.87 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.006 | 42.49 |  | 0.25 |  | MT
CPOS | 38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente |  | un | 0.026 | 1.04 |  | 0.02 |  | MT
SINAPI | 3868 | Luva de redução soldável, PVC 25 mm X 20 mm, para água fria predial |  | un | 1 | 0.63 |  | 0.63 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.006 | 29.11 |  | 0.17 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 89419 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 1.44 | 1.07 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 2.51
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 2.51 |  | COMPOSIÇÃO | FF-082 | COMPOSIÇÃOFF-082 | Luva de redução soldável, PVC 25 mm X 20 mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 2.51
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Luva soldável, PVC 25mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-083 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.06 | 10.985 | 0.65 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.06 | 16.906 | 1.01 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.007 | 42.49 |  | 0.29 |  | MT
CPOS | 38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente |  | un | 0.03 | 1.04 |  | 0.03 |  | MT
SINAPI | 3904 | Luva PVC soldável, 25 mm, para água fria predial |  | un | 1 | 0.4 |  | 0.4 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.008 | 29.11 |  | 0.23 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 89424 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 1.66 | 0.95 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 2.61
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 2.61 |  | COMPOSIÇÃO | FF-083 | COMPOSIÇÃOFF-083 | Luva soldável, PVC 25mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 2.61
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Luva soldável, PVC 32mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-084 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.06 | 10.985 | 0.65 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.06 | 16.906 | 1.01 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.007 | 42.49 |  | 0.29 |  | MT
CPOS | 38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente |  | un | 0.03 | 1.04 |  | 0.03 |  | MT
SINAPI | 3903 | Luva PVC soldável, 32 mm, para água fria predial |  | un | 1 | 0.85 |  | 0.85 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.008 | 29.11 |  | 0.23 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 89424 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 1.66 | 1.4 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 3.06
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 3.06 |  | COMPOSIÇÃO | FF-084 | COMPOSIÇÃOFF-084 | Luva soldável, PVC 32mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 3.06
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Luva soldável, PVC 50mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-085 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.06 | 10.985 | 0.65 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.06 | 16.906 | 1.01 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.007 | 42.49 |  | 0.29 |  | MT
CPOS | 38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente |  | un | 0.03 | 1.04 |  | 0.03 |  | MT
SINAPI | 3863 | Luva PVC soldável, 50 mm, para água fria predial |  | un | 1 | 2.21 |  | 2.21 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.008 | 29.11 |  | 0.23 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 89424 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 1.66 | 2.76 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 4.42
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 4.42 |  | COMPOSIÇÃO | FF-085 | COMPOSIÇÃOFF-085 | Luva soldável, PVC 50mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 4.42
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Luva soldável, PVC 60mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-086 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.06 | 10.985 | 0.65 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.06 | 16.906 | 1.01 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.007 | 42.49 |  | 0.29 |  | MT
CPOS | 38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente |  | un | 0.03 | 1.04 |  | 0.03 |  | MT
SINAPI | 3864 | Luva PVC soldável, 60 mm, para água fria predial |  | un | 1 | 6.05 |  | 6.05 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.008 | 29.11 |  | 0.23 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 89424 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 1.66 | 6.6 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 8.26
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 8.26 |  | COMPOSIÇÃO | FF-086 | COMPOSIÇÃOFF-086 | Luva soldável, PVC 60mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 8.26
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável DN 50mmx1.1/2" instalação em prumada de água fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-087 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.072 | 10.985 | 0.79 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.072 | 16.906 | 1.21 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.018 | 42.49 |  | 0.76 |  | MT
CPOS | 38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente |  | un | 0.024 | 1.04 |  | 0.02 |  | MT
SINAPI | 112 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, 50mm x 1 1/2"" para água fria |  | un | 1 | 2.98 |  | 2.98 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.022 | 29.11 |  | 0.64 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 89596 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 2 | 4.4 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 6.4
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 6.4 |  | COMPOSIÇÃO | FF-087 | COMPOSIÇÃOFF-087 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável DN 50mmx1.1/2" instalação em prumada de água fornecimento e instalação | un | 6.4
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Adaptador PVC Soldável, com flanges livres, 50mm x 1 1/2" para caixa d´água, fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-088 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.112 | 10.985 | 1.23 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.112 | 16.906 | 1.89 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.0088 | 42.49 |  | 0.37 |  | MT
CPOS | 69552 | Fita teflon de 18 mm |  | m | 0.0188 | 0.16 |  | 0 |  | MT
SINAPI | 66 | Adaptador PVC Soldável, com flanges livres, 50mm x 1 1/2" para caixa d´água |  | un | 1 | 20.82 |  | 20.82 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.011 | 29.11 |  | 0.32 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 72792 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 3.12 | 21.51 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 24.63
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 24.63 |  | COMPOSIÇÃO | FF-088 | COMPOSIÇÃOFF-088 | Adaptador PVC Soldável, com flanges livres, 50mm x 1 1/2" para caixa d´água, fornecimento e instalação | un | 24.63
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Adaptador PVC Soldável, com flanges livres, 60mm x 2" para caixa d´água, fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-089 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.112 | 10.985 | 1.23 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.112 | 16.906 | 1.89 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.0088 | 42.49 |  | 0.37 |  | MT
CPOS | 69552 | Fita teflon de 18 mm |  | m | 0.0188 | 0.16 |  | 0 |  | MT
SINAPI | 66 | Adaptador PVC Soldável, com flanges livres, 50mm x 1 1/2" para caixa d´água |  | un | 1 | 20.82 |  | 20.82 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.011 | 29.11 |  | 0.32 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 72792 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 3.12 | 21.51 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 24.63
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 24.63 |  | COMPOSIÇÃO | FF-089 | COMPOSIÇÃOFF-089 | Adaptador PVC Soldável, com flanges livres, 60mm x 2" para caixa d´água, fornecimento e instalação | un | 24.63
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Cotovelo de 90º 28mm solda em cobre para água quente, Fornecimento e Instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-090 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.18 | 10.985 | 1.97 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.18 | 16.906 | 3.04 |  |  | MO
SINAPI | 12715 | Cotovelo cobre s/anel solda ref 607 22mm |  | un | 1 | 8.12 |  | 8.12 |  | MT
SINAPI | 12732 | Solda p/ tubo e conexões de cobre 500G |  | un | 0.0012 | 54.15 |  | 0.06 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 74060/002 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 5.01 | 8.18 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 13.19
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 13.19 |  | COMPOSIÇÃO | FF-090 | COMPOSIÇÃOFF-090 | Cotovelo de 90º 28mm solda em cobre para água quente, Fornecimento e Instalação | un | 13.19
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Cotovelo de 90º 22mm solda em cobre para água quente, Fornecimento e Instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-091 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.29 | 10.985 | 3.18 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.29 | 16.906 | 4.9 |  |  | MO
SINAPI | 12717 | Cotovelo cobre s/anel solda ref 607 28mm |  | un | 1 | 11.15 |  | 11.15 |  | MT
SINAPI | 12732 | Solda p/ tubo e conexões de cobre 500G |  | un | 0.0021 | 54.15 |  | 0.11 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 74060/003 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 8.08 | 11.26 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 19.34
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 19.34 |  | COMPOSIÇÃO | FF-091 | COMPOSIÇÃOFF-091 | Cotovelo de 90º 22mm solda em cobre para água quente, Fornecimento e Instalação | un | 19.34
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Tê 28mm solda em cobre para água quente, Fornecimento e Instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-092 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.2 | 10.985 | 2.19 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.2 | 16.906 | 3.38 |  |  | MO
SINAPI | 12735 | Tê cobre s/anel de solda ref. 611 028mm |  | un | 1 | 15.24 |  | 15.24 |  | MT
SINAPI | 12732 | Solda p/ tubo e conexões de cobre 500G |  | un | 0.001 | 54.15 |  | 0.05 |  | MT
CPOS | 69501 | Solda 50/50 |  | kg | 0.0045 | 65.43 |  | 0.29 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Adaptado de ref. SINAPI 72724 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 5.57 | 15.58 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 21.15
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 21.15 |  | COMPOSIÇÃO | FF-092 | COMPOSIÇÃOFF-092 | Tê 28mm solda em cobre para água quente, Fornecimento e Instalação | un | 21.15
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Biodigestor 3.000 litros Acqualimp ou equivalente técnico | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-093 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 2 | 10.985 | 21.97 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 2 | 16.906 | 33.81 |  |  | MO
COTAÇÃO | COT-058 | Biodigestor 3.000 litros Acqualimp ou equivalente técnico |  | un | 1 | 6857.1582 |  | 6857.15 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 55.78 | 6857.15 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 6912.93
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 6912.93 |  | COMPOSIÇÃO | FF-093 | COMPOSIÇÃOFF-093 | Biodigestor 3.000 litros Acqualimp ou equivalente técnico | un | 6912.93
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Caixa de inspeção de esgoto ref. Tigre ou equivalente técnico | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-094 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 2 | 10.985 | 21.97 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 2 | 16.906 | 33.81 |  |  | MO
COTAÇÃO | COT-059 | Caixa de inspeção de esgoto ref. Tigre ou equivalente técnico |  | un | 1 | 199.5002 |  | 199.5 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 55.78 | 199.5 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 255.28
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 255.28 |  | COMPOSIÇÃO | FF-094 | COMPOSIÇÃOFF-094 | Caixa de inspeção de esgoto ref. Tigre ou equivalente técnico | un | 255.28
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Joelho 90 graus de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-095 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.14 | 10.985 | 1.53 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.14 | 16.906 | 2.36 |  |  | MO
SINAPI | 301 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688) |  | un | 1 | 1.48 |  | 1.48 |  | MT
SINAPI | 20078 | Pasta lubrificante para uso em tubos de PVC com anel de borracha (pote de 400G) |  | un | 0.046 | 13.33 |  | 0.61 |  | MT
SINAPI | 20157 | Joelho PVC série R p/ Esgoto Predial 90G DN 100 MM |  | un | 1 | 23.43 |  | 23.43 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Ref. SINAPI 89529 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 3.89 | 25.52 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 29.41
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 29.41 |  | COMPOSIÇÃO | FF-095 | COMPOSIÇÃOFF-095 | Joelho 90 graus de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 29.41
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Joelho 90 graus de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-096 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.065 | 10.985 | 0.71 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.065 | 16.906 | 1.09 |  |  | MO
SINAPI | 296 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688) |  | un | 1 | 0.83 |  | 0.83 |  | MT
SINAPI | 20078 | Pasta lubrificante para uso em tubos de PVC com anel de borracha (pote de 400G) |  | un | 0.02 | 13.33 |  | 0.26 |  | MT
SINAPI | 20155 | Joelho PVC série R p/ Esgoto Predial 90G DN 50 MM |  | un | 1 | 6.59 |  | 6.59 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Ref. SINAPI 89520 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 1.8 | 7.68 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 9.48
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 9.48 |  | COMPOSIÇÃO | FF-096 | COMPOSIÇÃOFF-096 | Joelho 90 graus de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 9.48
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Joelho 45 graus de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-099 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.065 | 10.985 | 0.71 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.065 | 16.906 | 1.09 |  |  | MO
SINAPI | 301 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688) |  | un | 0.02 | 1.48 |  | 0.02 |  | MT
SINAPI | 20078 | Pasta lubrificante para uso em tubos de PVC com anel de borracha (pote de 400G) |  | un | 1 | 13.33 |  | 13.33 |  | MT
SINAPI | 20149 | Joelho PVC série R p/ Esgoto Predial 45G DN 50 MM |  | un | 1 | 5.77 |  | 5.77 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Ref. SINAPI 89520 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 1.8 | 19.12 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 20.92
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 20.92 |  | COMPOSIÇÃO | FF-099 | COMPOSIÇÃOFF-099 | Joelho 45 graus de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 20.92
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Joelho 90 graus de PVC série R diam. 40mm, fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-097 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.05 | 10.985 | 0.54 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.05 | 16.906 | 0.84 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.0099 | 42.49 |  | 0.42 |  | MT
CPOS | 38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente |  | un | 0.0245 | 1.04 |  | 0.02 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.015 | 29.11 |  | 0.43 |  | MT
SINAPI | 20148 | Joelho PVC série R p/ Esgoto Predial 45G DN 40MM |  | un | 1 | 3.79 |  | 3.79 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Ref. SINAPI 89516 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 1.38 | 4.66 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 6.04
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 6.04 |  | COMPOSIÇÃO | FF-097 | COMPOSIÇÃOFF-097 | Joelho 90 graus de PVC série R diam. 40mm, fornecimento e instalação | un | 6.04
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Joelho 45 graus de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-098 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.14 | 10.985 | 1.53 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.14 | 16.906 | 2.36 |  |  | MO
SINAPI | 301 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688) |  | un | 1 | 1.48 |  | 1.48 |  | MT
SINAPI | 20078 | Pasta lubrificante para uso em tubos de PVC com anel de borracha (pote de 400G) |  | un | 0.046 | 13.33 |  | 0.61 |  | MT
SINAPI | 20151 | Joelho PVC série R p/ Esgoto Predial 45G DN 100 MM |  | un | 1 | 19.19 |  | 19.19 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Ref. SINAPI 89531 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 3.89 | 21.28 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 25.17
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 25.17 |  | COMPOSIÇÃO | FF-098 | COMPOSIÇÃOFF-098 | Joelho 45 graus de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 25.17
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Joelho 45 graus de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-099 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.065 | 10.985 | 0.71 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.065 | 16.906 | 1.09 |  |  | MO
SINAPI | 301 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688) |  | un | 0.02 | 1.48 |  | 0.02 |  | MT
SINAPI | 20078 | Pasta lubrificante para uso em tubos de PVC com anel de borracha (pote de 400G) |  | un | 1 | 13.33 |  | 13.33 |  | MT
SINAPI | 20149 | Joelho PVC série R p/ Esgoto Predial 45G DN 50 MM |  | un | 1 | 5.77 |  | 5.77 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Ref. SINAPI 89520 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 1.8 | 19.12 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 20.92
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 20.92 |  | COMPOSIÇÃO | FF-099 | COMPOSIÇÃOFF-099 | Joelho 45 graus de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 20.92
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Junção simples de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-100 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.33 | 10.985 | 3.62 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.33 | 16.906 | 5.57 |  |  | MO
SINAPI | 301 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688) |  | un | 2 | 1.48 |  | 2.96 |  | MT
SINAPI | 3670 | Junção simples PVC p/esgoto predial DN 100x100mm |  | un | 1 | 15.61 |  | 15.61 |  | MT
SINAPI | 20078 | Pasta lubrificante para uso em tubos de PVC com anel de borracha (pote de 400G) |  | un | 0.092 | 13.33 |  | 1.22 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Ref. SINAPI 89797 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 9.19 | 19.79 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 28.98
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 28.98 |  | COMPOSIÇÃO | FF-100 | COMPOSIÇÃOFF-100 | Junção simples de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 28.98
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Junção simples de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-101 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.06 | 10.985 | 0.65 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.06 | 16.906 | 1.01 |  |  | MO
SINAPI | 296 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688) |  | un | 2 | 0.83 |  | 1.66 |  | MT
SINAPI | 3662 | Junção simples PVC p/esgoto predial DN 50x50mm |  | un | 1 | 5.94 |  | 5.94 |  | MT
SINAPI | 20078 | Pasta lubrificante para uso em tubos de PVC com anel de borracha (pote de 400G) |  | un | 0.04 | 13.33 |  | 0.53 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Ref. SINAPI 89827 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 1.66 | 8.13 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 9.79
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 9.79 |  | COMPOSIÇÃO | FF-101 | COMPOSIÇÃOFF-101 | Junção simples de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 9.79
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Junção invertida de PVC série R diam. 75x50mm, fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-102 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.08 | 10.985 | 0.87 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.08 | 16.906 | 1.35 |  |  | MO
SINAPI | 296 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688) |  | un | 1 | 0.83 |  | 0.83 |  | MT
SINAPI | 297 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 75 mm (NBR 5688) |  | un | 1 | 0.83 |  | 0.83 |  | MT
SINAPI | 3669 | Junção invertida PVC sold p/esgoto predial DN 75x50mm |  | un | 1 | 7.59 |  | 7.59 |  | MT
SINAPI | 20078 | Pasta lubrificante para uso em tubos de PVC com anel de borracha (pote de 400G) |  | un | 0.06 | 13.33 |  | 0.79 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Ref. SINAPI 89685 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 2.22 | 10.04 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 12.26
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 12.26 |  | COMPOSIÇÃO | FF-102 | COMPOSIÇÃOFF-102 | Junção invertida de PVC série R diam. 75x50mm, fornecimento e instalação | un | 12.26
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Tê de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-103 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.08 | 10.985 | 0.87 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.08 | 16.906 | 1.35 |  |  | MO
SINAPI | 296 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688) |  | un | 2 | 0.83 |  | 1.66 |  | MT
SINAPI | 20078 | Pasta lubrificante para uso em tubos de PVC com anel de borracha (pote de 400G) |  | un | 0.06 | 13.33 |  | 0.79 |  | MT
SINAPI | 20177 | Te PVC série R p/ esg predial 75x75mm |  | un | 1 | 21.49 |  | 21.49 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Ref. SINAPI 89687 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 2.22 | 23.94 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 26.16
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 26.16 |  | COMPOSIÇÃO | FF-103 | COMPOSIÇÃOFF-103 | Tê de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 26.16
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Redução excentrica de PVC série R diam. 100 para 50mm, fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-104 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.08 | 10.985 | 0.87 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.08 | 16.906 | 1.35 |  |  | MO
SINAPI | 301 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688) |  | un | 1 | 1.48 |  | 1.48 |  | MT
SINAPI | 296 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688) |  | un | 1 | 0.83 |  | 0.83 |  | MT
SINAPI | 20078 | Pasta lubrificante para uso em tubos de PVC com anel de borracha (pote de 400G) |  | un | 0.06 | 13.33 |  | 0.79 |  | MT
SINAPI | 20043 | Redução excentrica PVC p/ esg predial DN 100x50mm |  | un | 1 | 1.66 |  | 1.66 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 2.22 | 4.76 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 6.98
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 6.98 |  | COMPOSIÇÃO | FF-104 | COMPOSIÇÃOFF-104 | Redução excentrica de PVC série R diam. 100 para 50mm, fornecimento e instalação | un | 6.98
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Redução excentrica de PVC série R diam. 75 para 50mm, fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-105 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.08 | 10.985 | 0.87 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.08 | 16.906 | 1.35 |  |  | MO
SINAPI | 297 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 75 mm (NBR 5688) |  | un | 1 | 0.83 |  | 0.83 |  | MT
SINAPI | 296 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688) |  | un | 1 | 0.83 |  | 0.83 |  | MT
SINAPI | 20078 | Pasta lubrificante para uso em tubos de PVC com anel de borracha (pote de 400G) |  | un | 0.06 | 13.33 |  | 0.79 |  | MT
SINAPI | 20042 | Redução excentrica PVC p/ esg predial DN 75x50mm |  | un | 1 | 1.52 |  | 1.52 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 2.22 | 3.97 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 6.19
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 6.19 |  | COMPOSIÇÃO | FF-105 | COMPOSIÇÃOFF-105 | Redução excentrica de PVC série R diam. 75 para 50mm, fornecimento e instalação | un | 6.19
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Luva de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-106 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.095 | 10.985 | 1.04 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.095 | 16.906 | 1.6 |  |  | MO
SINAPI | 301 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688) |  | un | 1 | 1.48 |  | 1.48 |  | MT
SINAPI | 20078 | Pasta lubrificante para uso em tubos de PVC com anel de borracha (pote de 400G) |  | un | 0.046 | 13.33 |  | 0.61 |  | MT
SINAPI | 20170 | Luva simples PVC série R p/Esg predual 100mm |  | un | 1 | 8.67 |  | 8.67 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Ref. SINAPI 89554 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 2.64 | 10.76 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 13.4
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 13.4 |  | COMPOSIÇÃO | FF-106 | COMPOSIÇÃOFF-106 | Luva de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 13.4
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Luva de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-107 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.045 | 10.985 | 0.49 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.045 | 16.906 | 0.76 |  |  | MO
SINAPI | 296 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688) |  | un | 1 | 0.83 |  | 0.83 |  | MT
SINAPI | 20078 | Pasta lubrificante para uso em tubos de PVC com anel de borracha (pote de 400G) |  | un | 0.02 | 13.33 |  | 0.26 |  | MT
SINAPI | 20168 | Luva simples PVC série R p/Esg predual 50mm |  | un | 1 | 4.7 |  | 4.7 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Ref. SINAPI 89545 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 1.25 | 5.79 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 7.04
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 7.04 |  | COMPOSIÇÃO | FF-107 | COMPOSIÇÃOFF-107 | Luva de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 7.04
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Luva de PVC série R diam. 40mm, fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-108 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 0.035 | 10.985 | 0.38 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 0.035 | 16.906 | 0.59 |  |  | MO
CPOS | 69513 | Adesivo para tubos PVC |  | kg | 0.0099 | 42.49 |  | 0.42 |  | MT
CPOS | 38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente |  | un | 0.245 | 1.04 |  | 0.25 |  | MT
CPOS | 69514 | Solução limpadora para PVC |  | l | 0.015 | 29.11 |  | 0.43 |  | MT
SINAPI | 20167 | Luva simples PVC série R p/Esg predual 40mm |  | un | 1 | 3.55 |  | 3.55 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | Ref. SINAPI 89544 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 0.97 | 4.65 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 5.62
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 5.62 |  | COMPOSIÇÃO | FF-108 | COMPOSIÇÃOFF-108 | Luva de PVC série R diam. 40mm, fornecimento e instalação | un | 5.62
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Caixa de gordura em PVC com cesto de limpeza ref. Tigre ou equivalente, dim. 250x172x50mm | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-109 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 2 | 10.985 | 21.97 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 2 | 16.906 | 33.81 |  |  | MO
COTAÇÃO | COT-060 | Caixa de gordura em PVC com cesto de limpeza ref. Tigre ou equivalente, dim. 250x172x50mm |  | un | 1 | 199.5002 |  | 199.5 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 55.78 | 199.5 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 255.28
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 255.28 |  | COMPOSIÇÃO | FF-109 | COMPOSIÇÃOFF-109 | Caixa de gordura em PVC com cesto de limpeza ref. Tigre ou equivalente, dim. 250x172x50mm | un | 255.28
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Caixa de inspeção de águas pluviais ref. Tigre ou equivalente técnico | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-110 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 2 | 10.985 | 21.97 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 2 | 16.906 | 33.81 |  |  | MO
COTAÇÃO | COT-061 | Caixa de inspeção de águas pluviais ref. Tigre ou equivalente técnico |  | un | 1 | 154.5902 |  | 154.59 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 55.78 | 154.59 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 210.37
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 210.37 |  | COMPOSIÇÃO | FF-110 | COMPOSIÇÃOFF-110 | Caixa de inspeção de águas pluviais ref. Tigre ou equivalente técnico | un | 210.37
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Cisterna 2.800L, equipada para água de chuva com 2 filtros e bomba 1/2CV ref. Acqualimp ou equivalente técnico | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-111 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10119 | Ajudante de encanador |  | h | 2 | 10.985 | 21.97 |  |  | MO
CPOS | 10118 | Encanador |  | h | 2 | 16.906 | 33.81 |  |  | MO
COTAÇÃO | COT-062 | Cisterna 2.800L, equipada para água de chuva com 2 filtros e bomba 1/2CV ref. Acqualimp ou equivalente técnico |  | un | 1 | 4668.0452 |  | 4668.04 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 55.78 | 4668.04 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 4723.82
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 4723.82 |  | COMPOSIÇÃO | FF-111 | COMPOSIÇÃOFF-111 | Cisterna 2.800L, equipada para água de chuva com 2 filtros e bomba 1/2CV ref. Acqualimp ou equivalente técnico | un | 4723.82
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | GC-01 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada + corrimão duplo de aço galvanizado 1/12" | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-112 | [7 empty] | m
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-063 | GC-01 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada + corrimão duplo de aço galvanizado 1/12" |  | m | 1 | 243.3623 |  | 243.36 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 243.36 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 243.36
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 243.36 |  | COMPOSIÇÃO | FF-112 | COMPOSIÇÃOFF-112 | GC-01 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada + corrimão duplo de aço galvanizado 1/12" | m | 243.36
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | GC-02 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada (rampas, escadas e decks externos) | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-113 | [7 empty] | m
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-064 | GC-02 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada (rampas, escadas e decks externos) |  | m | 1 | 243.3623 |  | 243.36 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 243.36 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 243.36
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 243.36 |  | COMPOSIÇÃO | FF-113 | COMPOSIÇÃOFF-113 | GC-02 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada (rampas, escadas e decks externos) | m | 243.36
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | GC-03 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada (edifício padrão) | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-114 | [7 empty] | m
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-065 | GC-03 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada (edifício padrão) |  | m | 1 | 642.683 |  | 642.68 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 642.68 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 642.68
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 642.68 |  | COMPOSIÇÃO | FF-114 | COMPOSIÇÃOFF-114 | GC-03 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada (edifício padrão) | m | 642.68
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Piso tátil de alerta com elementos soltos de poliéster instalação parafusada - cor preta - largura 25cm | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-115 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-066 | Piso tátil de alerta com elementos soltos de poliéster instalação parafusada - cor preta - largura 25cm |  | m² | 1.05 | 146.6318 |  | 153.96 |  | MT
CPOS | 10146 | Servente |  | h | 1 | 11.3356 | 11.33 |  |  | MO
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 11.33 | 153.96 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 165.29
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 165.29 |  | COMPOSIÇÃO | FF-115 | COMPOSIÇÃOFF-115 | Piso tátil de alerta com elementos soltos de poliéster instalação parafusada - cor preta - largura 25cm | m² | 165.29
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Cobertura em policarbonato 20mm, sistema TOPGAL da Arkos, ou equivalente técnico. Fornecimento e Instalação | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-116 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-068 | Cobertura em policarbonato 20mm, sistema TOPGAL da Arkos, ou equivalente técnico. |  | m² | 1.05 | 196.1569 |  | 205.96 |  | MT
COTAÇÃO | COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato |  | m² | 1.05 | 313.7512 |  | 329.43 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 535.39 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 535.39
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 535.39 |  | COMPOSIÇÃO | FF-116 | COMPOSIÇÃOFF-116 | Cobertura em policarbonato 20mm, sistema TOPGAL da Arkos, ou equivalente técnico. Fornecimento e Instalação | m² | 535.39
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Luminária tipo Spot com foco orientável, corpo em alumínio pintado, refletor em alumínio anodizado, para uma lâmpada LED COB 15 W, abertura 50º, temperatura de cor 3000K. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-117 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10115 | Eletricista |  | h | 1.1 | 15.5816 | 17.13 |  |  | MO
CPOS | 10116 | Ajudante eletricista |  | h | 1.1 | 10.985 | 12.08 |  |  | MO
COTAÇÃO | COT-069 | Luminária tipo Spot com foco orientável, corpo em alumínio pintado, refletor em alumínio anodizado, para uma lâmpada LED COB 15 W, abertura 50º, temperatura de cor 3000K. |  | un | 1 | 653.69 |  | 653.69 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 29.21 | 653.69 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 682.9
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 682.9 |  | COMPOSIÇÃO | FF-117 | COMPOSIÇÃOFF-117 | Luminária tipo Spot com foco orientável, corpo em alumínio pintado, refletor em alumínio anodizado, para uma lâmpada LED COB 15 W, abertura 50º, temperatura de cor 3000K. | un | 682.9
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Luminária circular de embutir com foco orbital. Corpo e Orbital em alumínio injetado. Lâmpada LED 15W ângulo de abertura 20 graus, temperatura de cor 3000K. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-118 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10115 | Eletricista |  | h | 1.1 | 15.5816 | 17.13 |  |  | MO
CPOS | 10116 | Ajudante eletricista |  | h | 1.1 | 10.985 | 12.08 |  |  | MO
COTAÇÃO | COT-070 | Luminária circular de embutir com foco orbital. Corpo e Orbital em alumínio injetado. Lâmpada LED 15W ângulo de abertura 20 graus, temperatura de cor 3000K. |  | un | 1 | 594.808 |  | 594.8 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 29.21 | 594.8 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 624.01
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 624.01 |  | COMPOSIÇÃO | FF-118 | COMPOSIÇÃOFF-118 | Luminária circular de embutir com foco orbital. Corpo e Orbital em alumínio injetado. Lâmpada LED 15W ângulo de abertura 20 graus, temperatura de cor 3000K. | un | 624.01
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Luminária de embutir com corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura na cor branca. Difusor recuado translúcido. Dissipador de calor em alumínio injetado na cor titânio. Temperatura de cor 3000K. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-119 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10115 | Eletricista |  | h | 1.1 | 15.5816 | 17.13 |  |  | MO
CPOS | 10116 | Ajudante eletricista |  | h | 1.1 | 10.985 | 12.08 |  |  | MO
COTAÇÃO | COT-071 | Luminária de embutir com corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura na cor branca. Difusor recuado translúcido. Dissipador de calor em alumínio injetado na cor titânio. Temperatura de cor 3000K. |  | un | 1 | 338.9208 |  | 338.92 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 29.21 | 338.92 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 368.13
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 368.13 |  | COMPOSIÇÃO | FF-119 | COMPOSIÇÃOFF-119 | Luminária de embutir com corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura na cor branca. Difusor recuado translúcido. Dissipador de calor em alumínio injetado na cor titânio. Temperatura de cor 3000K. | un | 368.13
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Luminária de sobrepor com corpo de alumínio injetado com acabamento em pintura na cor branca. Difusor recuado em acrílico translúcido e IP20. Temperatura de cor 3000K. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-120 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10115 | Eletricista |  | h | 1.1 | 15.5816 | 17.13 |  |  | MO
CPOS | 10116 | Ajudante eletricista |  | h | 1.1 | 10.985 | 12.08 |  |  | MO
COTAÇÃO | COT-072 | Luminária de sobrepor com corpo de alumínio injetado com acabamento em pintura na cor branca. Difusor recuado em acrílico translúcido e IP20. Temperatura de cor 3000K. |  | un | 1 | 316.3173 |  | 316.31 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 29.21 | 316.31 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 345.52
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 345.52 |  | COMPOSIÇÃO | FF-120 | COMPOSIÇÃOFF-120 | Luminária de sobrepor com corpo de alumínio injetado com acabamento em pintura na cor branca. Difusor recuado em acrílico translúcido e IP20. Temperatura de cor 3000K. | un | 345.52
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Luminária circular de embutir no piso ou parede. Aro externo em alumínio, difusor em vidro plano temperado transparente. Corpo em alumínio injetado. Grau de proteção IP67. Temperatura de cor 3000K. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-121 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10115 | Eletricista |  | h | 1.1 | 15.5816 | 17.13 |  |  | MO
CPOS | 10116 | Ajudante eletricista |  | h | 1.1 | 10.985 | 12.08 |  |  | MO
COTAÇÃO | COT-073 | Luminária circular de embutir no piso ou parede. Aro externo em alumínio, difusor em vidro plano temperado transparente. Corpo em alumínio injetado. Grau de proteção IP67. Temperatura de cor 3000K. |  | un | 1 | 646.1052 |  | 646.1 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 29.21 | 646.1 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 675.31
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 675.31 |  | COMPOSIÇÃO | FF-121 | COMPOSIÇÃOFF-121 | Luminária circular de embutir no piso ou parede. Aro externo em alumínio, difusor em vidro plano temperado transparente. Corpo em alumínio injetado. Grau de proteção IP67. Temperatura de cor 3000K. | un | 675.31
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Luminária de sobrepor com barra de LED. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. Temperatura de cor 3000K. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-122 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10115 | Eletricista |  | h | 1.1 | 15.5816 | 17.13 |  |  | MO
CPOS | 10116 | Ajudante eletricista |  | h | 1.1 | 10.985 | 12.08 |  |  | MO
COTAÇÃO | COT-074 | Luminária de sobrepor com barra de LED. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. Temperatura de cor 3000K. |  | un | 1 | 442.6529 |  | 442.65 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 29.21 | 442.65 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 471.86
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 471.86 |  | COMPOSIÇÃO | FF-122 | COMPOSIÇÃOFF-122 | Luminária de sobrepor com barra de LED. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. Temperatura de cor 3000K. | un | 471.86
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e Instalação de Exaustor ref. Multivac ou equivalente técnico, com saída de 125mm, inclusive dutos de alumínio aparente | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-123 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10115 | Eletricista |  | h | 1 | 15.5816 | 15.58 |  |  | MO
CPOS | 10116 | Ajudante eletricista |  | h | 1 | 10.985 | 10.98 |  |  | MO
CPOS | 10139 | Pedreiro |  | h | 2 | 13.7313 | 27.46 |  |  | MO
CPOS | 10146 | Servente |  | h | 2 | 11.3356 | 22.67 |  |  | MO
COTAÇÃO | COT-075 | Fornecimento de Exaustor tipo Multivac ou equivalente técnico, para 125mm na saída |  | un | 1 | 359.28 |  | 359.28 |  | MT
COTAÇÃO | COT-076 | Fornecimento de duto circular de alumínio para uso aparente |  | m | 18 | 15.968 |  | 287.42 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 76.69 | 646.7 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 723.39
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 723.39 |  | COMPOSIÇÃO | FF-123 | COMPOSIÇÃOFF-123 | Fornecimento e Instalação de Exaustor ref. Multivac ou equivalente técnico, com saída de 125mm, inclusive dutos de alumínio aparente | un | 723.39
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e instalação de aparelho ar condicionado Split Hi Wall 9.000BTU/h | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-124 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10115 | Eletricista |  | h | 24 | 15.5816 | 373.95 |  |  | MO
CPOS | 10116 | Ajudante eletricista |  | h | 14 | 10.985 | 153.79 |  |  | MO
CPOS | 10117 | Eletrotécnico montador |  | h | 6 | 36.3246 | 217.94 |  |  | MO
COTAÇÃO | COT-077 | Fornecimento de aparelho ar condicionado Split Hi Wall 9.000BTU/h |  | un | 1 | 2104.0036 |  | 2104 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | REF. CPOS 43.07.12 |  |  |  |  | SUBTOTAL | 745.68 | 2104 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 2849.68
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 2849.68 |  | COMPOSIÇÃO | FF-124 | COMPOSIÇÃOFF-124 | Fornecimento e instalação de aparelho ar condicionado Split Hi Wall 9.000BTU/h | un | 2849.68
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | PM 01-A - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-125 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-078 | PM 01-A - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. |  | un | 1 | 4282.2284 |  | 4282.22 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 4282.22 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 4282.22
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 4282.22 |  | COMPOSIÇÃO | FF-125 | COMPOSIÇÃOFF-125 | PM 01-A - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 4282.22
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | PM 01-B - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-126 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-079 | PM 01-B - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. |  | un | 1 | 4282.2284 |  | 4282.22 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 4282.22 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 4282.22
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 4282.22 |  | COMPOSIÇÃO | FF-126 | COMPOSIÇÃOFF-126 | PM 01-B - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 4282.22
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | PM 02 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-127 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-080 | PM 02 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. |  | un | 1 | 2854.8189 |  | 2854.81 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 2854.81 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 2854.81
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 2854.81 |  | COMPOSIÇÃO | FF-127 | COMPOSIÇÃOFF-127 | PM 02 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 2854.81
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | PM 02-B - Porta veneziana com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=73cm H=210 + 32cm de bandeira | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-128 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-081 | PM 02-B - Porta veneziana com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=73cm H=210 + 32cm de bandeira |  | un | 1 | 2854.8189 |  | 2854.81 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 2854.81 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 2854.81
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 2854.81 |  | COMPOSIÇÃO | FF-128 | COMPOSIÇÃOFF-128 | PM 02-B - Porta veneziana com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=73cm H=210 + 32cm de bandeira | un | 2854.81
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | PM 03 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-129 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-082 | PM 03 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. |  | un | 1 | 2854.8189 |  | 2854.81 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 2854.81 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 2854.81
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 2854.81 |  | COMPOSIÇÃO | FF-129 | COMPOSIÇÃOFF-129 | PM 03 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 2854.81
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | PM 04 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-130 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-083 | PM 04 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. |  | un | 1 | 3409.9265 |  | 3409.92 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 3409.92 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 3409.92
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 3409.92 |  | COMPOSIÇÃO | FF-130 | COMPOSIÇÃOFF-130 | PM 04 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 3409.92
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | PM 05 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-131 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-084 | PM 05 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. |  | un | 1 | 2379.0124 |  | 2379.01 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 2379.01 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 2379.01
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 2379.01 |  | COMPOSIÇÃO | FF-131 | COMPOSIÇÃOFF-131 | PM 05 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 2379.01
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Sede), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-132 | [7 empty] | cj
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-085 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Sede), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete |  | cj | 1 | 789035.766 |  | 789035.76 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 789035.76 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 789035.76
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 789035.76 |  | COMPOSIÇÃO | FF-132 | COMPOSIÇÃOFF-132 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Sede), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | cj | 789035.76
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Una), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-133 | [7 empty] | cj
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-086 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Una), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete |  | cj | 1 | 489718.6 |  | 489718.6 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 489718.6 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 489718.6
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 489718.6 |  | COMPOSIÇÃO | FF-133 | COMPOSIÇÃOFF-133 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Una), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | cj | 489718.6
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Despraiado), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-134 | [7 empty] | cj
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-087 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Despraiado), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete |  | cj | 1 | 489718.6 |  | 489718.6 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 489718.6 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 489718.6
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 489718.6 |  | COMPOSIÇÃO | FF-134 | COMPOSIÇÃOFF-134 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Despraiado), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | cj | 489718.6
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Prelado), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-135 | [7 empty] | cj
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-088 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Prelado), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete |  | cj | 1 | 489718.6 |  | 489718.6 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 489718.6 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 489718.6
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 489718.6 |  | COMPOSIÇÃO | FF-135 | COMPOSIÇÃOFF-135 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Prelado), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | cj | 489718.6
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Quadro de distribuição de luz e força do tipo de sobrepor com barramento interno 3F + N + T, proteção geral de 15 kA e disjuntores parciais de 5kA, placa de fixação independente, fechadura com chave Yale de acordo com ABNT 60439-1 - ref. GIMI ou equivalente, conforme diagramas de projeto (sede) | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-136 | [7 empty] | cj
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-089 | Quadro de distribuição de luz e força do tipo de sobrepor com barramento interno 3F + N + T, proteção geral de 15 kA e disjuntores parciais de 5kA, placa de fixação independente, fechadura com chave Yale de acordo com ABNT 60439-1 - ref. GIMI ou equivalente, conforme diagramas de projeto (sede) |  | un | 1 | 5444.0002 |  | 5444 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 5444 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 5444
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 5444 |  | COMPOSIÇÃO | FF-136 | COMPOSIÇÃOFF-136 | Quadro de distribuição de luz e força do tipo de sobrepor com barramento interno 3F + N + T, proteção geral de 15 kA e disjuntores parciais de 5kA, placa de fixação independente, fechadura com chave Yale de acordo com ABNT 60439-1 - ref. GIMI ou equivalente, conforme diagramas de projeto (sede) | cj | 5444
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Espelho colado sobre suporte de madeira e =2cm | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-137 | [7 empty] | m²
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 260401 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede |  | m² | 1.1 | 265 |  | 291.5 |  | MT
SINAPI | 34675 | Chapa de MDF cru, E = 25 mm, de *2,75 x 1,85* m |  | m² | 1.1 | 29.01 |  | 31.91 |  | MT
CPOS | 10186 | Vidraceiro |  | h | 0.3 | 16.3996 | 4.91 |  |  | MO
CPOS | 10101 | Ajudante geral |  | h | 0.15 | 11.2382 | 1.68 |  |  | MO
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 6.59 | 323.41 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 330
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 330 |  | COMPOSIÇÃO | FF-137 | COMPOSIÇÃOFF-137 | Espelho colado sobre suporte de madeira e =2cm | m² | 330
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Fornecimento e plantio de Guapira Opposita - Maria Mole | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-138 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
CPOS | 10146 | Servente |  | h | 1.18 | 11.3356 | 13.37 |  |  | MO
CPOS | 10126 | Jardineiro |  | h | 0.23 | 12.0757 | 2.77 |  |  | MO
SINAPI | 159 | Adubo Bovino |  | m³ | 0.05 | 212.08 |  | 10.6 |  | MT
SINAPI | 348 | Arbusto regional altura maior que 1m |  | un | 1 | 23.5 |  | 23.5 |  | MT
CPOS | 38511 | Terra vegetal orgânica comum |  | m³ | 0.0064 | 92.46 |  | 0.59 |  | MT
CPOS | 20503 | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) |  | m³ | 0.205 | 73.73 |  | 15.11 |  | MT
SINAPI | 25951 | Fertilizante NPK - 10:10:10 |  | kg | 0.8 | 1.78 |  | 1.42 |  | MT
SINAPI | 25963 | Calcário dolomítico (posto pedreira / fornecedor, sem frete) |  | kg | 0.8 | 0.07 |  | 0.05 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 16.14 | 51.27 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 67.41
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 67.41 |  | COMPOSIÇÃO | FF-138 | COMPOSIÇÃOFF-138 | Fornecimento e plantio de Guapira Opposita - Maria Mole | un | 67.41
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Sistema de Tratamento de Esgoto ref. MF-1600 da Mizumo ou equivalente técnico | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-139 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-090 | Sistema de Tratamento de Esgoto ref. MF-1600 da Mizumo ou equivalente técnico |  | cj | 1 | 29994.391 |  | 29994.39 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 29994.39 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 29994.39
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 29994.39 |  | COMPOSIÇÃO | FF-139 | COMPOSIÇÃOFF-139 | Sistema de Tratamento de Esgoto ref. MF-1600 da Mizumo ou equivalente técnico | un | 29994.39
N° DO PREÇO: |  | SERVIÇO: | Sistema de Tratamento de Esgoto ref. MF-3200 da Mizumo ou equivalente técnico | [5 empty] | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO | FF-140 | [7 empty] | un
ORIGEM | CÓDIGO | COMPONENTES |  | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[7 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO
COTAÇÃO | COT-091 | Sistema de Tratamento de Esgoto ref. MF-3200 da Mizumo ou equivalente técnico |  | cj | 1 | 48792.22 |  | 48792.22 |  | MT
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 48792.22 | 0
ELABORADO POR: |  |  | VERIFICADO POR: |  |  | DATA BASE | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 48792.22
Carlos Wieck | [5 empty] | 2017-11-01 | BDI |  | 0
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO |  | 48792.22 |  | COMPOSIÇÃO | FF-140 | COMPOSIÇÃOFF-140 | Sistema de Tratamento de Esgoto ref. MF-3200 da Mizumo ou equivalente técnico | un | 48792.22

## BDI Obras
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE BDI
OBRAS
ENQUADRAMENTO: Construção de Edifícios Ref.: Acórdão 2.622/2013 - Plenário
TAXAS ADOTADAS NA COMPOSIÇÃO DO BDI
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4%
SG | SEGUROS + GARANTIAS |  | 1%
R | RISCO |  | 1.27%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.39%
L | LUCRO |  | 8.3%
I | IMPOSTOS | PIS / PASEP | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | ISS | 3%
|  | CPRB (INSS) | 4.5%
11.15%
| BDI CALCULADO = |  | 31.33%
| BDI ADOTADO= |  | 31.33%
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO
Arq. Urb. Carlos Wieck
CAU-SP Nº A 116.079-6
RRT Nº 4774233

## COTAÇÕES
|  | FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  |  | Emissão: | 0
|  | SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura |  |  |  |  | Resp. Técnico: | Carlos Wieck | Rev. 01
|  | ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO |  |  |  |  | CAU-SP Nº | A 116.079-6 | data base:
|  | MAPA DE EQUALIZAÇÃO DE COTAÇÕES |  |  |  |  | RRT Nº | 4774233 | 2017-11-01
C/ DESONERAÇÃO
COD. | DESCRIÇÃO | UNID. | EMPRESA A |  | EMPRESA B |  | EMPRESA C |  | VALOR MEDIANO
|  |  | LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 01.438.784/0002-88 Rdv Raposo Tavares, 21500 - S Paulo - SP - CEP 05577-000 (11)3732-0804 VENDAS |  | C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA 63.004.030.0030-20 Avenida Doutor Chucri Zaidan, 230 – Vila Cordeiro – São Paulo – SP – CEP: 04583-11 (11)4004-1444 centralderelacionamento@cec.com.br |  | SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL 03.840.986/0056-70 Avenida Presidente Castelo Branco nº 6201 – Bloco II (11) 3787-1000 atendimento@telhanorte.com.br
|  |  | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento
|  |  | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01
|  |  | coef. | 0.998 | coef. | 0.998 | coef. | 0.998
COT-001 | Cuba de semi encaixe quadrada com mesa em louça branca ref. Deca L.830.17 ou equivalente | un | 498.9 | 497.9022 | 499.9 | 498.9002 | 499.9 | 498.9002 | 498.9002
COD. | DESCRIÇÃO | UNID. | EMPRESA A |  | EMPRESA B |  | EMPRESA C |  | VALOR MEDIANO
|  |  | JOVIC EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA - EPP 10.756.797/0001-05 Av. dos Patos, 123 - Barueri - SP - CEP 06429-120 (11)41922256 VENDAS |  | SOLSTAR ENERGIA SOLAR COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 19.904.128/0001-08 R Orobo, 145, Alto De Pinheiros, Sao Paulo - SP CEP 05466-030 (11)2776-6968 Leonardo Allil leonardo.allil@solstar.com.br |  | PLUGSOLAR ENERGIA - ME 20.355.902/0001-58 Av das Águias, 516, Andar 2º Rua Lelystad 157 Holambra-SP CEP 13.825.000 (19) 4141-8380 Alberto Nairo nairo@plugsolar.com.br
|  |  | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento
|  |  | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01
|  |  | coef. | 0.998 | coef. | 0.998 | coef. | 0.998
COT-003 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 10 módulos 265W e inversor Fronius 2,5kWp, inclusive homologação junto à concessionária. | cj | 27530 | 27474.94 | 26000 | 25948 | 28600 | 28542.8 | 27474.94
COT-004 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 60 módulos 265 W e inversor 12,5 ABB kWp, inclusive homologação junto à concessionária. | cj | 105600 | 105388.8 | 104300 | 104091.4 | 118296 | 118059.408 | 105388.8
COT-005 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 10 módulos 265 W e inversor Fronius 2,5 kWp, inclusive homologação junto à concessionária. | cj | 24830 | 24780.34 | 26000 | 25948 | 28600 | 28542.8 | 25948
COT-006 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 12 módulos 265W com sistema off-grid, inclusive homologação junto à concessionária. | cj | 59280 | 59161.44 |  |  | 82506 | 82340.988 | 70751.214
COD. | DESCRIÇÃO | UNID. | EMPRESA A |  | EMPRESA B |  | EMPRESA C |  | VALOR MEDIANO
|  |  | WOOD DESIGN MARCENARIA TÉCNICA LTDA EPP 07.853.379/0001-21 Rua Pedro Delforno, 145, Jd. Virgínia - Itatiba/SP (11) 4538-1257 Giovani Bredariol orcamento@wooddesign.com.br |  | MADERMAC - PORTAS E JANELAS LTDA - ME 02.849.332/0001-70 R Manoel Ramires, 1342, Andar 1 Sala 1, Parque Industrial 03, Umuarama, PR, CEP 87507-011, Brasil (44) 3652-1163 vendas@madermac.com.br |  | JOSÉ CARLOS CURY DE MELLO EPP (OFICINA DE MARCENARIA) CNPJ: 55.769.384/0001-01 R Das Bananas, 43, Mato Dentro, Ubatuba, SP, CEP 11680-000 (12) 3832-3381 José Carlos
|  |  | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento
|  |  | 2016-06-01 | 2015-11-01 | 2016-06-01 | 2015-11-01 | 2016-06-01 | 2015-11-01
|  |  | coef. | 0.998 | coef. | 0.998 | coef. | 0.998
COT-008 | CX 02-A - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta central de madeira, abertura sentido horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 4255 | 4246.49 | 914.03 | 912.2019 | 2458.42 | 2453.5032 | 2453.5032
COT-009 | CX 02-B - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira à direita, abertura sentido horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 4255 | 4246.49 | 914.03 | 912.2019 | 2458.42 | 2453.5032 | 2453.5032
COT-010 | CX 02-C - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira à esquerda, abertura sentido anti-horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 4255 | 4246.49 | 914.03 | 912.2019 | 2458.42 | 2453.5032 | 2453.5032
COT-011 | CX 02-D - Painel (0,44x2,56m) de policarbonato alveolar de 40mm e porta de madeira à esquerda, abertura anti-horário, com bandeira basculante dim.1,44x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 4255 | 4246.49 | 914.03 | 912.2019 | 1180.0416 | 1177.6815 | 1177.6815
COT-012 | CX 03-A - Porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em dois pares de folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 12535 | 12509.93 | 4551.72 | 4542.6166 | 9950.75 | 9930.8485 | 9930.8485
COT-013 | CX 03-B - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em um par de duas folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 7130 | 7115.74 | 2559.48 | 2554.361 | 5176.99 | 5166.636 | 5166.636
COT-014 | CX 04-A - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e esquadria maxim-ar com vidro temperado de 8mm dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 5175 | 5164.65 | 4788.47 | 4778.8931 | 2458.42 | 2453.5032 | 4778.8931
COT-015 | CX 04-B - Painéis com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm, esquadria maxim-ar e vidro fixo temperado de 8mm dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 6325 | 6312.35 | 4788.47 | 4778.8931 | 2458.42 | 2453.5032 | 4778.8931
COT-016 | CX 04-C - Painéis com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm, esquadria maxim-ar e vidro fixo temperado de 8mm. Porta (0,70x2,56m) com moldura de madeira, fechamento em policarbonato e dois vidros fixos dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 6325 | 6312.35 | 4788.47 | 4778.8931 | 1664.96 | 1661.6301 | 4778.8931
COT-017 | CX 04-D - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e esquadria maxim-ar com vidro temperado de 8mm. No vão do elevador, fechamento somente com policarbonato. Dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 6325 | 6312.35 | 4788.47 | 4778.8931 | 2458.42 | 2453.5032 | 4778.8931
COT-018 | PM01 - Porta de madeira com bandeira dim.0,90x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 4255 | 4246.49 | 775.67 | 774.1187 | 3733.16 | 3725.6937 | 3725.6937
COT-019 | PM02 - Porta de madeira com bandeira dim.0,80x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 4255 | 4246.49 | 722.73 | 721.2845 | 329.92 | 329.2602 | 721.2845
COT-020 | PM03 - Porta de madeira com bandeira dim.0,74x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 4255 | 4246.49 | 3613.66 | 3606.4327 | 2848.65 | 2842.9527 | 3606.4327
COT-023 | CX02 - Porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em dois pares de duas folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,50x2,85m. Fornecimento e instalação | un | 13225 | 13198.55 | 5702.42 | 5691.0152 | 3043.76 | 3037.6725 | 5691.0152
COT-024 | CX 03 - Portão de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - de correr com trilho inferior e guia superior dim.3,60x2,71m. Fornecimento e instalação | un | 16445 | 16412.11 | 5546.04 | 5534.9479 | 11442.16 | 11419.2757 | 11419.2757
COT-025 | CX 04-A - Porta com três folhas separadas, com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm dim.1,36x3,00m. Fornecimento e instalação | un | 4025 | 4016.95 | 2446.34 | 2441.4473 | 1440.4805 | 1437.5995 | 2441.4473
COT-026 | CX 04-B - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e vidro fixo temperado de 8mm dim.1,50x3,00 (CADA PAINEL, ENTRE EIXOS). Fornecimento e instalação | un | 4140 | 4131.72 | 2483.93 | 2478.9621 | 2458.42 | 2453.5032 | 2478.9621
COT-027 | CX 05 - Par de painéis fixos e de esquadrias basculantes com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm dim.3,40x0,74m (TOTAL). Fornecimento e instalação | un | 4255 | 4246.49 | 1728.16 | 1724.7037 | 1668.65 | 1665.3127 | 1724.7037
COT-028 | CX 06 - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm com acabamento em perfil de alumínio, para fechamento da treliça dim.. Fornecimento e instalação | un | 6785 | 6771.43 | 2483.93 | 2478.9621 | 1658.1531 | 1654.8368 | 2478.9621
COT-078 | PM 01-A - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 6711.3281 | 6697.9055 | 1121.58 | 1119.3368 | 4290.81 | 4282.2284 | 4282.2284
COT-079 | PM 01-B - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 6711.3281 | 6697.9055 | 1121.58 | 1119.3368 | 4290.81 | 4282.2284 | 4282.2284
COT-080 | PM 02 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 7789.4531 | 7773.8742 | 1121.58 | 1119.3368 | 2860.54 | 2854.8189 | 2854.8189
COT-081 | PM 02-B - Porta veneziana com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=73cm H=210 + 32cm de bandeira | un | 5013.2813 | 5003.2547 | 679.3209 | 677.9623 | 2860.54 | 2854.8189 | 2854.8189
COT-082 | PM 03 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 7789.4531 | 7773.8742 | 1121.85 | 1119.6063 | 2860.54 | 2854.8189 | 2854.8189
COT-083 | PM 04 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 7789.4531 | 7773.8742 | 1121.85 | 1119.6063 | 3416.76 | 3409.9265 | 3409.9265
COT-084 | PM 05 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 7789.4531 | 7773.8742 | 1121.85 | 1119.6063 | 2383.78 | 2379.0124 | 2379.0124
COD. | DESCRIÇÃO | UNID. | EMPRESA A |  | EMPRESA B |  | EMPRESA C |  | VALOR MEDIANO
|  |  | FLORA BRASIL PAISAGISMO E JARDINAGEM ME CNPJ 21.852.296/0001-49 rua Manoel Malta - Ipiranga - São Paulo capital. Fone: 97591-8296 / 97508-5816 florabrasilsp@gmail.com Thiago Fonseca |  | MOISES ABRAÃO DA FONSECA ME (VALE VERDE PAISAGISMO) CNPJ: 23.329.706/0001-05 Endereço: Avenida Engenheiro Tomaz Magalhães, 225 São Paulo capital. Fone: (11) 99690-8713/97278-2408 valeverdepaisagismo@ig.com.br Moisés |  | SUNFLORA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA - ME CNPJ: 24.725.419/0001-79 Rua na Rua na Rua Doutor Antônio Macedo de Lima, 300 Doutor Antônio Macedo de Lima, 300 (11) 98427-9319 / (11) 97354-7914 Rafael Fernandes
|  |  | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento
|  |  | 2016-06-01 | 2015-11-01 | 2016-06-01 | 2015-11-01 | 2016-06-01 | 2015-11-01
|  |  | coef. | 0.998 | coef. | 0.998 | coef. | 0.998
COT-030 | Fornecimento e plantio de Hibiscus pernambucensis - Algodão da praia | un | 100 | 99.8 | 105 | 104.79 | 105 | 104.79 | 104.79
COT-031 | Fornecimento e plantio de Schinus terebinthifolius - Aroeira da praia | un | 90 | 89.82 | 95 | 94.81 | 92 | 91.816 | 91.816
COT-032 | Fornecimento e plantio de Tabebuia cassinoides - Caixeta | un | 140 | 139.72 | 150 | 149.7 | 143 | 142.714 | 142.714
COT-033 | Fornecimento e plantio de Trichilia pallida - Baga de morcego | un | 140 | 139.72 | 150 | 149.7 | 145 | 144.71 | 144.71
COT-034 | Fornecimento e plantio de Aechmea distichantha - Planta-vaso | un | 80 | 79.84 | 85 | 84.83 | 82 | 81.836 | 81.836
COT-035 | Fornecimento e plantio de Aechmea gracilis - Bromélia | un | 80 | 79.84 | 82 | 81.836 | 81 | 80.838 | 80.838
COT-036 | Fornecimento e plantio de Bromelia antiacantha - Caraguatá | un | 80 | 79.84 | 85 | 84.83 | 83 | 82.834 | 82.834
COT-037 | Fornecimento e plantio de Ctenanthe pilosa - Araruta/Maranta-dourada | un | 20 | 19.96 | 23 | 22.954 | 21 | 20.958 | 20.958
COT-038 | Fornecimento e plantio de Scaevola plumieri - Mangue da praia | un | 60 | 59.88 | 63 | 62.874 | 5 | 4.99 | 59.88
COT-039 | Fornecimento e plantio de Bactris setosa - Tucum | un | 160 | 159.68 | 165 | 164.67 | 170 | 169.66 | 164.67
COT-040 | Fornecimento e plantio de Ocotea odorifera - Canela sassafrás | un | 120 | 119.76 | 124 | 123.752 | 130 | 129.74 | 123.752
COT-041 | Fornecimento e plantio de Aechmea tomentosa - Bromélia | un | 50 | 49.9 | 60 | 59.88 | 55 | 54.89 | 54.89
COT-042 | Fornecimento e plantio de Hydrocotyle bonariensis - Erva capitão | m² | 20 | 19.96 | 22 | 21.956 | 21 | 20.958 | 20.958
COT-043 | Fornecimento e plantio de Ipomea imperati - Ipomeia branca | m² | 40 | 39.92 | 42 | 41.916 | 42 | 41.916 | 41.916
COT-044 | Fornecimento e plantio de Ipomea pes-caprae - Jundu | m² | 40 | 39.92 | 42 | 41.916 | 42 | 41.916 | 41.916
COT-045 | Fornecimento e plantio de Persea pyrifolia (Sin. Persea willdenovii) - Maçaranduba | un | 180 | 179.64 | 200 | 199.6 | 185 | 184.63 | 184.63
COT-046 | Fornecimento e plantio de Aphelandra squarrosa - Afelandra | un | 15 | 14.97 | 18 | 17.964 | 16 | 15.968 | 15.968
COT-047 | Fornecimento e plantio de Blechnum brasiliense - Samambaiaçu do brejo | un | 30 | 29.94 | 33 | 32.934 | 33 | 32.934 | 32.934
COT-048 | Fornecimento e plantio de Costus spiralis - Caatinga/Cana de macaco | un | 30 | 29.94 | 33 | 32.934 | 32 | 31.936 | 31.936
COT-049 | Fornecimento e plantio de Dicksonia sellowiana - Xaxim | un | 120 | 119.76 | 125 | 124.75 | 124 | 123.752 | 123.752
COT-050 | Fornecimento e plantio de Monstera adansonii - Monstera do amazonas | un | 30 | 29.94 | 35 | 34.93 | 33 | 32.934 | 32.934
COT-051 | Fornecimento e plantio de Philodendron bipinnatifidum - Guaimbê | un | 40 | 39.92 | 46 | 45.908 | 45 | 44.91 | 44.91
COT-052 | Fornecimento e plantio de Quesnelia humilis - Bromélia | un | 40 | 39.92 | 43 | 42.914 | 41 | 40.918 | 40.918
COT-053 | Fornecimento e plantio de Anthurium jureianum - Antúrio | un | 40 | 39.92 | 42 | 41.916 | 41 | 40.918 | 40.918
COT-054 | Fornecimento e plantio de Begonia jureiensis - Begônia | un | 15 | 14.97 | 18 | 17.964 | 16 | 15.968 | 15.968
COT-055 | Fornecimento e plantio de Sinningia micans - Siníngia | un | 20 | 19.96 | 25 | 24.95 | 23 | 22.954 | 22.954
COD. | DESCRIÇÃO | UNID. | EMPRESA A |  | EMPRESA B |  | EMPRESA C |  | VALOR MEDIANO
|  |  | ARKOS BRASIL PROJETOS LTDA CNPJ 20.300.907/0001-83 Rua Rinaldo Chiarotti, 292B, Sala 1 - Loteamento Industrial Coral, Mauá, SP Cep 09372-060 (11) 4543-6741 Guilherme Mendes g.mendes@arkosbrasil.com.br |  | Replaex Resinas Plásticas Extrudadas Ltda CNPJ 036.161.784/0001-87 Estrada da Ligação,839 – Taquara– Rio de Janeiro – RJ – CEP 22713-470 Fone: (0xx21) 2446-8811 - Fax ( 0xx21 ) 2446 - 7181 cesarpaixao@replaex.com.br César Paixão |  | PLASTIREAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. CNPJ 53.234.274/0001-01 Av Cruzeiro Do Sul, 225 ¦ S Paulo - SP, CEP: 01109-100 11- 3227-5355 Larissa Andrade vendas24@plastireal.com.br (declinou)
|  |  | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento
|  |  | 2016-06-01 | 2015-11-01 | 2016-06-01 | 2015-11-01 | 2016-06-01 | 2015-11-01
|  |  | coef. | 0.998 | coef. | 0.998 | coef. | 0.998
COT-007 | Policarbonato 40mm - Fechamento de Caixilhos, sistema Arkowall ou equivalente técnico | m² | 238.97 | 238.4921 | 265.5 | 264.969 |  |  | 251.7305
COT-021 | Policarbonato 10mm, sistema TOPGAL da Arkos ou equivalente técnico | m² | 126 | 125.748 | 210.1 | 209.6798 |  |  | 167.7139
COT-022 | Policarbonato 10mm, Sistema PCA da Arkos, ou equivalente técnico | m² | 190.5 | 190.119 | 210.1 | 209.6798 |  |  | 199.8994
COT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato | m² | 314.38 | 313.7512 |  |  |  |  | 313.7512
COT-068 | Cobertura em policarbonato 20mm, sistema TOPGAL da Arkos, ou equivalente técnico. | m² | 183 | 182.634 | 210.1 | 209.6798 |  |  | 196.1569
OBS: | 1. Vide relatório Circunstanciado das empresas consultadas as quais não retornaram ou declinaram enviarem proposta
COD. | DESCRIÇÃO | UNID. | EMPRESA A |  | EMPRESA B |  | EMPRESA C |  | VALOR MEDIANO
|  |  | ARMEL - ARTEFATOS DE MOVIMENTAÇÃO E ELEVAÇÃO 05.253.382/0001-89 Rod. Da Uva km 04, 2644, Sala B - Colombo - PR CEP 83402-000 (11)3663-2894 armel@armel.ind.br Silvia Haddad |  | VERTLINE ELEVADORES LTDA - EPP CNPJ: 07.614.645/0001-63 Rua Tratoy, 230, Jardim Piemont - Betim - MG CEP 32.689-338 Tel.: (31) 3512-7100 vertline@vertline.com.br Izabel |  | EC ELEVADORES Rua Pacaembu N 85 Jd. Imperial - Atibaia - SP -CEP 12950-390 Fone: +55 (11) 4412-9220 / 9.9670-0478 Tatiane Nascimento
|  |  | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento
|  |  | 2016-06-01 | 2015-11-01 | 2016-06-01 | 2015-11-01 | 2016-06-01 | 2015-11-01
|  |  | coef. | 0.998 | coef. | 0.998 | coef. | 0.998
COT-056 | Fornecimento e instalação de Plataforma Elevatória (elevador acessível) de 2 paradas, desnível de 2,80m entre pisos, com cabine dim. 0,90X1,40m com portas de acesso do mesmo lado e última altura menor que 2,60m, ref. PL 240 da MONTELE ou equivalente técnico. | un | 19474 | 19435.052 | 33860 | 33792.28 | 18550 | 18512.9 | 19435.052
COD. | DESCRIÇÃO | UNID. | EMPRESA A |  | EMPRESA B |  | EMPRESA C |  | VALOR MEDIANO
|  |  | ELETRO NOFX MONTAGEM, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. CNPJ: 08.893.630/0001-44 Av. Inocêncio Seráfico, 4477 - Vila Dirce - Carapicuiba - SP CEP 06343-410 (11) 4187-1927 jonathan@eletronofx.com.br Jonathan |  | ALFA ENERGIA LTDA - EPP CNPJ: 23.924.847/0001-68 Endereço: Rua Galvão, 389 – Lote 91 – Quinta da Boa Vista – Itaquaquecetuba/SP (11) 4645-0310 caio.gomes@grupoalfa.eng.br Caio Franquilino |  | VEMOM COMERCIAL E MONTAGENS ELETRICA LTDA - ME CNPJ. 12.964.111/0001-05 Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 1062 - Pq. Nsa. Sra. do Carmo - Itaquera – São Paulo/SP Tel/Fax: 2269-3738 / 2269-5673 Verônica Maria
|  |  | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento
|  |  | 2016-06-01 | 2015-11-01 | 2016-06-01 | 2015-11-01 | 2016-06-01 | 2015-11-01
|  |  | coef. | 0.998 | coef. | 0.998 | coef. | 0.998
COT-057 | Quadro de distribuição de luz e força do tipo de sobrepor com barramento interno 3F + N + T, proteção geral de 15 kA e disjuntores parciais de 5kA, placa de fixação independente, fechadura com chave Yale de acordo com ABNT 60439-1 - ref. GIMI ou equivalente, conforme diagramas de projeto (padrão) | un | 6231.1675 | 6218.7052 | 6635.07 | 6621.7999 | 10290.99 | 10270.408 | 6621.7999
COT-089 | Quadro de distribuição de luz e força do tipo de sobrepor com barramento interno 3F + N + T, proteção geral de 15 kA e disjuntores parciais de 5kA, placa de fixação independente, fechadura com chave Yale de acordo com ABNT 60439-1 - ref. GIMI ou equivalente, conforme diagramas de projeto (sede) | un | 7441.8475 | 7426.9638 | 5454.91 | 5444.0002 | 4956.06 | 4946.1479 | 5444.0002
COD. | DESCRIÇÃO | UNID. | EMPRESA A |  | EMPRESA B |  | EMPRESA C |  | VALOR MEDIANO
|  |  | LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 01.438.784/0002-88 Rdv Raposo Tavares, 21500 - S Paulo - SP - CEP 05577-000 (11)3732-0804 VENDAS |  | C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA 63.004.030.0030-20 Avenida Doutor Chucri Zaidan, 230 – Vila Cordeiro – São Paulo – SP – CEP: 04583-11 (11)4004-1444 centralderelacionamento@cec.com.br |  | SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL 03.840.986/0056-70 Avenida Presidente Castelo Branco nº 6201 – Bloco II (11) 3787-1000 atendimento@telhanorte.com.br
|  |  | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento
|  |  | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01
|  |  | coef. | 0.998 | coef. | 0.998 | coef. | 0.998
COT-058 | Biodigestor 3.000 litros Acqualimp ou equivalente técnico | un | 6870.9 | 6857.1582 |  |  |  |  | 6857.1582
COT-059 | Caixa de inspeção de esgoto ref. Tigre ou equivalente técnico | un | 199.9 | 199.5002 | 154.9 | 154.5902 | 199.9 | 199.5002 | 199.5002
COT-060 | Caixa de gordura em PVC com cesto de limpeza ref. Tigre ou equivalente, dim. 250x172x50mm | un | 199.9 | 199.5002 | 175.9 | 175.5482 | 199.9 | 199.5002 | 199.5002
COT-061 | Caixa de inspeção de águas pluviais ref. Tigre ou equivalente técnico | un | 120.68 | 120.4386 | 154.9 | 154.5902 | 199.9 | 199.5002 | 154.5902
COT-062 | Cisterna 2.800L, equipada para água de chuva com 2 filtros e bomba 1/2CV ref. Acqualimp ou equivalente técnico | un | 4720.9 | 4711.4582 | 4633.9 | 4624.6322 |  |  | 4668.0452
COD. | DESCRIÇÃO | UNID. | EMPRESA A |  | EMPRESA B |  | EMPRESA C |  | VALOR MEDIANO
|  |  | CLIMILDA PESSOA - ME (CRIATIVA CORRIMÃOS) CNPJ: 23.810.382/0001-14 Av. Vereador João de Luca, 944 - Jardim Prudência - São Paulo CEP 04381-000 (11)5623-3279 contato@criativacorrimaos.com.br Tainah |  | ESTILO ÚNICO Rua Serra da Esperança, 266 - Jardim Bom Refúgio São Paulo/SP - CEP: 05788-370 (11) 5842-5467 vendas@estilounico.com.br |  | ARTE CORRIMÃOS R. Dr. Estevão Montebelo, 548 - Vila Picinin, São Paulo - SP, 02930-000 artecorrimaos@artecorrimaos.com.br (11) 3978-7630 artecorrimaos@artecorrimaos.com.br
|  |  | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento
|  |  | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01
|  |  | coef. | 0.998 | coef. | 0.998 | coef. | 0.998
COT-063 | GC-01 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada + corrimão duplo de aço galvanizado 1/12" | m | 156 | 155.688 | 1139.6673 | 1137.388 | 243.85 | 243.3623 | 243.3623
COT-064 | GC-02 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada (rampas, escadas e decks externos) | m | 113 | 112.774 | 644.1338 | 642.8455 | 243.85 | 243.3623 | 243.3623
COT-065 | GC-03 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada (edifício padrão) | m | 650 | 648.7 | 643.9709 | 642.683 | 243.85 | 243.3623 | 642.683
COD. | DESCRIÇÃO | UNID. | EMPRESA A |  | EMPRESA B |  | EMPRESA C |  | VALOR MEDIANO
|  |  | LASERSIGN SINALIZAÇÃO E PROJETOS LTDA SOF Sul Quadra 19 Conjunto B Lote 1A/B, Guará Brasília-DF (61) 3399.7458 3036.7194 VENDAS |  | MEU MUNDO ACESSÍVEL Travessa Maserata, 66 - Vila Rosária CEP: 08021-023 - São Paulo / SP (11) 4116-0144 Vendas |  | AVANCE ACESSIBILIDADE CNPJ: 0.533.190/001-14 Rua Guira, 382 - Cidade A.E. Carvalho, Cep 08223-100 - São Paulo (11) 2372-7922 Giovani
|  |  | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento
|  |  | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01
|  |  | coef. | 0.998 | coef. | 0.998 | coef. | 0.998
COT-066 | Piso tátil de alerta com elementos soltos de poliéster instalação parafusada - cor preta - largura 25cm | m² | 56.25 | 56.1375 | 146.9257 | 146.6318 | 840 | 838.32 | 146.6318
COD. | DESCRIÇÃO | UNID. | EMPRESA A |  | EMPRESA B |  | EMPRESA C |  | VALOR MEDIANO
|  |  | LUMEX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E PROJETOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI CNPJ: 12.187.493/0001-08 Av. Helio Ossamu Daikuara, 3177 - Jd Vista Alegre - CEP 06807-00 - Embu das Artes/SP (11) 4785-1010 valdecir@itaimiluminação.com.br Valdecir Fontes |  | POLICOM CABOS E CONECTORES LTDA CNPJ: 00.413.540/0001-05 Rua Costa Aguiar, 1714 - São Paulo - SP (11) 2065-0800 contato@policom.com.br Sandro Souza |  | HISTEC COMERCIAL LTDA CNPJ: 02.2930.790/001-11 AV. DO CURSINO 762 / 772, SAÚDE SAO PAULO - UF: SP - Cep: 04132-000 - Tel.(11)3018-0500 Rafael
|  |  | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento
|  |  | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01
|  |  | coef. | 0.998 | coef. | 0.998 | coef. | 0.998
COT-069 | Luminária tipo Spot com foco orientável, corpo em alumínio pintado, refletor em alumínio anodizado, para uma lâmpada LED COB 15 W, abertura 50º, temperatura de cor 3000K. | un | 639.41 | 638.1312 | 940.4231 | 938.5423 | 655 | 653.69 | 653.69
COT-070 | Luminária circular de embutir com foco orbital. Corpo e Orbital em alumínio injetado. Lâmpada LED 15W ângulo de abertura 20 graus, temperatura de cor 3000K. | un | 414.18 | 413.3516 | 631.6049 | 630.3417 | 596 | 594.808 | 594.808
COT-071 | Luminária de embutir com corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura na cor branca. Difusor recuado translúcido. Dissipador de calor em alumínio injetado na cor titânio. Temperatura de cor 3000K. | un | 336.77 | 336.0965 | 510.6531 | 509.6318 | 339.6 | 338.9208 | 338.9208
COT-072 | Luminária de sobrepor com corpo de alumínio injetado com acabamento em pintura na cor branca. Difusor recuado em acrílico translúcido e IP20. Temperatura de cor 3000K. | un | 212.8 | 212.3744 | 316.9513 | 316.3173 | 725.6 | 724.1488 | 316.3173
COT-073 | Luminária circular de embutir no piso ou parede. Aro externo em alumínio, difusor em vidro plano temperado transparente. Corpo em alumínio injetado. Grau de proteção IP67. Temperatura de cor 3000K. | un | 450.48 | 449.579 | 688.3182 | 686.9415 | 647.4 | 646.1052 | 646.1052
COT-074 | Luminária de sobrepor com barra de LED. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. Temperatura de cor 3000K. | un | 443.54 | 442.6529 | 650.0807 | 648.7805 | 398 | 397.204 | 442.6529
COD. | DESCRIÇÃO | UNID. | EMPRESA A |  | EMPRESA B |  | EMPRESA C |  | VALOR MEDIANO
|  |  | CASA DO EXAUSTOR LUCAS HAUPT AGUIAR COMERCIAL EIRELI EPP. CNPJ. 24.595.350/0001-06 Rua Cel José Teófilo Ramos, 22, Mooca-São Paulo - SP CEP: 03345-000 comercial2@casadoexaustor.com.br Dayane |  | LA VENT VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO CNPJ 19.669.591/001-12 R. Margarinos Torres, 69 - São Paulo/SP ¦ CEP: 02119-000 ¦ Tel 11 2533-1011 Piter Fuentes |  | JARDINS URBANOS INSUMOS AGRÍCOLAS EIRELI CNPJ: 13.780.014/0001-17 R Clelia, 1481, Parte, Lapa, Sao Paulo, SP, CEP 05042-000, Brasil VENDAS
|  |  | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento
|  |  | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01
|  |  | coef. | 0.998 | coef. | 0.998 | coef. | 0.998
COT-075 | Fornecimento de Exaustor tipo Multivac ou equivalente técnico, para 125mm na saída | un | 940 | 938.12 | 114 | 113.772 | 360 | 359.28 | 359.28
COT-076 | Fornecimento de duto circular de alumínio para uso aparente | m | 16 | 15.968 | 22 | 21.956 | 14.9 | 14.8702 | 15.968
COD. | DESCRIÇÃO | UNID. | EMPRESA A |  | EMPRESA B |  | EMPRESA C |  | VALOR MEDIANO
|  |  | NECSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI CNPJ. 07.288.076/0001-03 Rua Presidente Wenceslau, 351 São Bento (07438-005) Arujá – SP (11) 4655-4541 / 4274-0417 contato@necsa.com.br Guillermo Romanutti |  | GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ: 66.110.404/0001-46 Rua Barao de Campinas, 690 - Campos Eliseos - Sao Paulo / SP - CEP:01201-000 Tel: (11) 3636.3535 VENDAS |  | MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA CNPJ: 09.570.732/0004-34 R. Carlota de Almeida Lemos, 46, Jd Paraíso, Campo Grande-MS CEP 79117-004 (11)3649-4067 VENDAS
|  |  | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento
|  |  | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01
|  |  | coef. | 0.998 | coef. | 0.998 | coef. | 0.998
COT-077 | Fornecimento de aparelho ar condicionado Split Hi Wall 9.000BTU/h | un | 2108.22 | 2104.0036 | 2199 | 2194.602 | 2089.05 | 2084.8719 | 2104.0036
COD. | DESCRIÇÃO | UNID. | BRA REWOODS INDUSTRIAL IMP. E EXP. LTDA CNPJ 13.396.675/0002‐24 Rua Paulino Nunes, 127 Taboão da Serra – SP – CEP 06765‐360 (11) 4787‐3366 mail@brarewoods.com.br Dr. Carlito Calil Neto |  | ORBITAL CNPJ: 17.104.358/0001-67 Rua Fidêncio Ramos, 101 - cj 104 -- CEP 04551-010 - São Paulo - SP (11) 3849-0886 Maurício de Almeida |  | CARPINTERIA ESTRUTURAS DE MADEIRA LTDA CNPJ: 12.878.778/0001-87 R Pamplona, 1.868, Slj Sala 01 - Jardim Paulista, Sao Paulo SP, CEP 01405-002 (11) 3052.3510 Alan Dias |  | VALOR MEDIANO
|  |  | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento
|  |  | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01
|  |  | coef. | 0.998 | coef. | 0.998 | coef. | 0.998
COT-085 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Sede), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | cj | 790617 | 789035.766 | 767900 | 766364.2 | 861861.5 | 860137.777 | 789035.766
COT-086 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Una), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | cj | 410734 | 409912.532 | 490700 | 489718.6 | 551996.6 | 550892.6068 | 489718.6
COT-087 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Despraiado), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | cj | 410734 | 409912.532 | 490700 | 489718.6 | 551996.6 | 550892.6068 | 489718.6
COT-088 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Prelado), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | cj | 410734 | 409912.532 | 490700 | 489718.6 | 551996.6 | 550892.6068 | 489718.6
COD. | DESCRIÇÃO | UNID. | MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO SA (MIZUMO) CNPJ: 55.064.562/0001-90 Av. Fundação Shunki Nishimura, 184 - Pompéia/SP. (14) 3405-3000 acacio.tsuru@mizumo.com.br Acácio |  | ALPHENZ INDÚSTRIA DE TANQUES LTDA. CNPJ: 10.808.894/0001-02 Rua Frei Vital de Primeiro, nº 247 - Vila Pacaembú, Piracicaba - SP. (019) 3302-9606 Enio Meniquetti |  | MÁQUINAS HIDRÁULICAS HIDROSUL Rua República, 650 - B. Mato Grande – CEP 92.320-000 – Canoas /RS Fone: (51) 3472.5066 R.4 ¦ 9964-8182 ¦ hidrosul@hidrosul.com.br Ana Paula (DECLINOU) |  | VALOR MEDIANO
|  |  | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento | data da cotação | data do orçamento
|  |  | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2015-11-01
|  |  | coef. | 0.998 | coef. | 0.998 | coef. | 0.998
COT-090 | Sistema de Tratamento de Esgoto ref. MF-1600 da Mizumo ou equivalente técnico | cj | 17500 | 17465 | 42609 | 42523.782 |  |  | 29994.391
COT-091 | Sistema de Tratamento de Esgoto ref. MF-3200 da Mizumo ou equivalente técnico | cj | 34000 | 33932 | 63780 | 63652.44 |  |  | 48792.22
OBS: | 1. Vide relatório Circunstanciado das empresas consultadas as quais não retornaram ou declinaram enviarem proposta

## CPU PRJ
|  | FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  |  | 0
|  | SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura |  |  |  | Resp. Técnico: | Carlos Wieck | Rev. 01
|  | ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO |  |  |  | CAU-SP Nº | A 116.079-6 | data base:
|  | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - CONSULTORIA E PROJETOS (1) |  |  |  | RRT Nº | 4774233 | 2017-11-01
C/ DESONERAÇÃO
CÓD. |  | DESCRIÇÃO: |  |  |  |  | UNIDADE | PREÇO (R$)
COMPOSIÇÃO | FF-PROJ-001 | As-Built, Consultoria Técnica de Projetos e Assistência técnica de obra |  |  |  |  | vb | 199154.69
COMPOSIÇÃO DO PREÇO:
1 - RECURSOS HUMANOS - EQUIPE PERMANENTE
REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO: | REMUNERAÇÃO |  | ALOCAÇÃO | CUSTO | K1 (3) | PREÇO (R$)
|  |  | MENSAL (2) | HORÁRIA | (HORAS)
|  | AS-BUILT (4) | [5 empty] | 123282.59
CPOS | 20705 | Engenheiro junior de civil mão-de-obra consultiva | 21480.4 | 129.4 | 160 | 20704 | 3.3627 | 69620.94
CPOS | 20717 | Projetista pleno - nível técnico - mão-de-obra consultiva | 13245.14 | 79.79 | 200 | 15958 |  | 53661.65
TOTAL DO ITEM 1 | [7 empty] | 123282.59
2 - RECURSOS HUMANOS - CONSULTORES - AUTORIA DO PROJETO
REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO: | REMUNERAÇÃO |  | ALOCAÇÃO | CUSTO | K2 (3) | PREÇO (R$)
|  |  | MENSAL | HORÁRIA | (HORAS)
CPOS | 20702 | Coordenador mão-de-obra consultiva | 64724.894 | 389.909 | 24 | 9357.81 | 1.7104 | 16005.8
CPOS | 20739 | Engenheiro / arquiteto senior - mão-de-obra consultiva | 41770.58 | 251.63 | 24 | 6039.12 |  | 10329.44
CPOS | 20720 | Desenhista pleno/cadista mão-de-obra consultiva | 12005.12 | 72.32 | 48 | 3471.36 |  | 5937.49
TOTAL DO ITEM 2 | [7 empty] | 32272.73
3 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO
REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO: | UNIDADE | QTD | CUSTO (R$) |  | K3 (3) | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
Controle Ambiental | [7 empty] | 29269.88
CPOS | 12701 | Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas | un | 1 | 8535.55 | 8535.55 | 1.4254 | 12166.16
CPOS | 12703 | Projeto e implementação de controle ambiental das obras | un | 1 | 11999.65 | 11999.65 |  | 17103.72
Solicitação de Outorga de Recursos Hídricos | [7 empty] | 7126.76
PROJETO | PRJ-001 | Solicitação e Acompanhamento para outorga de recursos hídricos junto ao DAEE | vb | 1 | 5000 | 5000 | 1.4254 | 7126.76
TOTAL DO ITEM 3 | [7 empty] | 36396.64
4 - DESPESAS DIRETAS
DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE | QTD | CUSTO (R$) |  | K4 (3) | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
Refeições |  | Proteção Catódica | UNIDADE | 57 | 19 | 1083 | 1.3634 | 1476.54
Viagens |  | Proteção Catódica | IDA/VOLTA | 4 | 450 | 1800 |  | 2454.08
Diárias |  | Proteção Catódica | NOITES | 8 | 300 | 2400 |  | 3272.11
TOTAL DO ITEM 4 | [7 empty] | 7202.73
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 199154.69
| (1) | ELABORADO CONFORME ROTEIRO DE PREÇOS - ORIENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, 2011 - SINAENCO. DISPONÍVEL EM <http://www.sinaenco.com.br/downloads/ROTEIROdePRECOSversao2011.pdf>
| (2) | SALÁRIO HORA MULTIPLICADO PELO NÚMERO MÉDIO DE HORAS TRABALHADAS PELA EMPRESA (166 HORAS)
| (3) | Para verificação dos fatores "K" vide memórias de cálculo anexas ao orçamento.
| (4) | Ref. SIURB EDIF 20-03-16

## K1
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
MEMÓRIA DE CÁLCULO FATOR "K1" - RECURSOS HUMANOS - EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE
ES = ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS |  |  | ES = ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS = | 87.11%
GRUPO 2.1 | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |  | DI - DESPESAS INDIRETAS = | 45%
| INSS | 20%
| FGTS | 8% | L = LUCRO BRUTO = | 10%
| SESC | 1.5%
| SENAC | 1% | DL - DESPESAS LEGAIS
| Salário Educação | 2.5%
| SEBRAE | 0.6% | ISS | 2%
| INCRA | 0.2% | PIS | 1.65%
| Seguro Contra os Riscos de Acidentes do Trabalho | 3% | COFINS | 7.6%
| SUBTOTAL DO GRUPO "2.1" | 36.8% | TOTAL (i) = | 11.25%
DL = [1 / (1-i)-1] x 100
GRUPO 2.2 | DIAS NÃO TRABALHADOS
| Férias Anuais | 9.18% | DL = | 12.68%
| Faltas Justificadas | 1.34%
| Auxílio Enfermidade | 0.48% | K1 = (1 + ES) x (1 + DI) x (1 + L) x (1 + DL)
| Aviso Prévio Trabalhado | 0.18%
| Licença Paternidade | 0.18% | K1 = | 3.3627
| Reciclagem Tecnológica | 0.28%
| SUBTOTAL DO GRUPO "2.1" | 11.64% | DEMONSTRAÇÃO
|  |  | C = CUSTO HORAS | 100
GRUPO 2.3 | ENCARGOS DE DEMISSÃO |  | ES = ENCARGOS SOCIAIS | 87.1084
| Aviso Prévio Indenizado | 3.67% | C + ES = | 187.1084
| Depósito por Rescisão sem Justa Causa | 3.92% | DI = DESPESAS INDIRETAS | 84.1988
| SUBTOTAL DO GRUPO "2.1" | 7.59% | C + ES + DI = | 271.3072
|  |  | CUSTO FINAL = | 271.3072
GRUPO 2.4 | ABONOS LEGAIS |  | L = LUCRO | 27.1307
| 13º Salário | 9.3% | C + ES + DI + L = | 298.4379
| Abono de Férias | 3.06% | DL = | 37.8302
| SUBTOTAL DO GRUPO "2.1" | 12.36% | PREÇO = (C + ES + DI + L + DL) | 336.2681
|  |  | FATURA | 336.2681
GRUPO 2.5 | REINCIDÊNCIAS |  | ISS | -6.7254
| Grupo 2.1 x Grupo 2.2 | 4.284% | PIS | -5.5484
| Grupo 2.1 x Grupo 2.4 | 4.548% | COFINS | -25.5564
| SUBTOTAL DO GRUPO "2.1" | 8.832% | SALDO PARCIAL | 298.4379
|  |  | CUSTO FINAL = | 271.3072
| SUBTOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS | 77.22% | LUCRO BRUTO | 27.1307
|  |  | % LUCRO BRUTO | 27.13%
GRUPO 2.6 | ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | ALÍQUOTA DO IR | 15%
| Auxílio Alimentação (1) | 6.145% | ALÍQUOTA DA CSLL | 1%
| Vale transporte (2) | 1.831% | IR | -4.0696
| Assistência Médica (3) | 1.66% | CSLL | -0.27131
| Seguro Coletivo (4) | 0.25% | LUCRO LÍQUIDO | 22.7898
| TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES | 9.886% | % LUCRO LÍQUIDO | 8.4%
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
DEMONSTRATIVO DO FATOR "K1" EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE
1 | CÁLCULO DAS HORAS PRODUTIVAS / IMPRODUTIVAS
1.1 | NÚMERO MÉDIO DE DIAS IMPRODUTIVOS
a. | Número de semanas por ano = 365 dias/ano / 7 dias/semana = |  |  | 52.14
b. | N° de sábados e domingos por ano (2 x a) = |  |  | 104.28
c. | Feriados por ano: 01/01, 25/01, 21/04, 01/05, 09/07, 07/09, 12/10, 02/11, 15/11, 25/12, 3ª de carnaval, 4ª de cinzas (1/2 período), 6ª santa, “Corpus Christi” e Consciência Negra = |  |  | 14.5
d. | N° de feriados em sábados ou domingos (dado estatístico) = |  |  | 2.85
e. | N° de feriados em dias da semana = (c - d) = |  |  | 11.65
f. | Total de dias improdutivos por ano = (b + e) = |  |  | 115.93
1.2 | NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS PELA EMPRESA
g. | Total de dias trabalhados por ano = (365 - f) = |  |  | 249.07
h. | Jornada diária de trabalho - (Convenção Coletiva) = |  |  | 8
i. | Número de horas trabalhadas por ano = (g x h) = |  |  | 1992.56
j. | Número médio de horas trabalhadas pela empresa, por mês = (i / 12) = |  |  | 166.05
1.3 | NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS PELO EMPREGADO
k. | Horas de Férias = 8 horas x [30 dias - (sábados + domingos + feriados)] = 8 x [30 - (30/7 + 30/7 + 30 x e/365)] = |  |  | 163.77
1.4 | FALTAS JUSTIFICADAS
l. | Horas de Faltas Justificadas = 3 dias/ano = |  |  | 24
1.5 | AUXÍLIO ENFERMIDADE
m. | % de funcionários que recorrem ao auxílio enfermidade = |  |  | 10%
n. | N° de sábados e domingos em 15 dias de auxílio enfermidade = |  |  | 4.29
o. | Horas de Auxílio Enfermidade = 8,00 x (15 - 4,29) x 10% |  |  | 8.57
1.6 | AVISO PRÉVIO
p. | Dias dispensados do aviso prévio trabalhado (7 dias - sábado e domingo) = |  |  | 5
q. | Permanência média dos funcionários na empresa, em meses = |  |  | 24
r. | % de empregados que são demitidos = |  |  | 80%
s. | % de empregados que cumprem o aviso prévio = |  |  | 20%
t. | Horas de Aviso Prévio = 5 x 80% x 20% x 8 x 12/24 |  |  | 3.2
1.7 | LICENSA PATERNIDADE
u. | Dias da licença paternidade = |  |  | 5
v. | Porcentagem de funcionários do sexo masculino = |  |  | 80%
w. | Porcentagem de funcionários que recorrem à licença = |  |  | 10%
x. | Horas - Licença Paternidade = 5 x 80% x 10% x 8 |  |  | 3.2
y. | Reciclagem Tecnológica (horas/ano) = |  |  | 5
z. | Total de horas improdutivas = (k + l + o + t + x + y) = |  |  | 207.74
a'. | Total de horas trabalhadas pelo empregado, por ano = (i - z) = |  |  | 1784.82
b'. | Número de horas produtivas do empregado, por mês = |  |  | 148.74
2 | ENCARGOS SOCIAIS
2.1 | GRUPO 2.1 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
| Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS |  |  | 20%
| Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS |  |  | 8%
| Serviço Social do Comércio - SESC |  |  | 1.5%
| Serviço Nacional do Aprendizado Comercial - SENAC |  |  | 1%
| Salário Educação |  |  | 2.5%
| Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE |  |  | 0.6%
| Instituto Nac. Colonização e Reforma Agrária - INCRA |  |  | 0.2%
| Seguro Contra os Riscos de Acidentes do Trabalho |  |  | 3%
| SUBTOTAL DO GRUPO "2.1" |  |  | 36.8%
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
DEMONSTRATIVO DO FATOR "K1" EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE
2.2 | DIAS NÃO TRABALHADOS
| Férias Anuais = 163,77 / 1.784,82 x 100 |  |  | 9.18%
| Faltas Justificadas = 24,00 / 1.784,82 x 100 |  |  | 1.34%
| Auxílio Enfermidade = 8,57 / 1.784,82 x 100 |  |  | 0.48%
| Aviso Prévio Trabalhado = 3,20 / 1.784,82 x 100 |  |  | 0.18%
| Licença Paternidade = 3,20 / 1.784,82 x 100 |  |  | 0.18%
| Reciclagem Tecnológica = 5,00 / 1.784,82 x 100 |  |  | 0.28%
| SUBTOTAL DO GRUPO "2.2" |  |  | 11.64%
2.3 | ENCARGOS DE DEMISSÃO
Aviso Prévio Indenizado
| Empregados demitidos = |  |  | 80%
| Permanência média na empresa = |  |  | 24 meses
| Multa (sobre o FGTS acumulado no período) = |  |  | 50%
| Correção anual do FGTS = |  |  | 3%
| Correção mensal do FGTS = |  |  | 0.247%
| Aviso Prévio Indenizado = 12/24 x 80% x 163,77 / 1.784,82 x 100 |  |  | 3.67%
Depósito por Rescisão Sem Justa Causa
| Contribuição mensal = 8% x 163,77 / 1.784,82 x 100 |  |  | 0.73%
| Contribuição sobre 13° = 0,73% + 0,73% x (1 + 3%) |  |  | 1.49%
| Valor acumulado corrigido = |  |  | 19.62%
| Rescisão s/ justa causa = (12 m / 24 m) x 50% x 80% x 19,62% |  |  | 3.92%
| SUBTOTAL DO GRUPO "2.3" |  |  | 7.59%
2.4 | ABONOS LEGAIS
| 13° Salário = 166,05 / 1.784,82 x 100 |  |  | 9.3%
| Abono de Férias = 1/3 x 163,77 / 1.784,82 x 100 |  |  | 3.06%
| SUBTOTAL DO GRUPO "2.4" |  |  | 12.36%
2.5 | REINCIDÊNCIAS
| Grupo 2.1 x Grupo 2.2 = |  |  | 4.284%
| Grupo 2.1 x Grupo 2.4 = |  |  | 4.548%
| SUBTOTAL DO GRUPO "2.5" |  |  | 8.832%
| SUBTOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 77.22%
2.6 | ENCARGOS COMPLEMENTARES
Auxílio Alimentação:
| Porcentagem de funcionários que recebem o benefício = |  |  | 100%
| Auxílio Refeição (valor diário) = |  |  | 24.5
| Parcela subsidiada pela empresa = |  |  | 80%
| Número médio de dias úteis por mês = |  |  | 21
Salário médio do profissional que recebe o benefício - Eng° Junior
| Piso definido na convenção 2011/2012 = |  |  | 6698
| Percentual sobre salário = 100% x 80% x 18,00 x 21 / 6.698,00 |  |  | 6.145%
Vale Transporte:
| Porcentagem de funcionários que recebem o benefício = |  |  | 50%
| Salário médio do profissional que recebe o benefício - Aux. Desenhista = |  |  | 1434.4
| Valor médio diário do Vale Transporte = |  |  | 6.6
| Número médio de dias úteis por mês = |  |  | 21
| Desconto do funcionário = 6% x 1.434,40 = |  |  | 86.064
| Custo para a empresa = 21 x 7,37 - 78,12 = |  |  | 52.536
| Percentual sobre salário = 50% x 76,73 / 1.434,40 = |  |  | 1.831%
| Assistência Médica: |  |  | 1.66%
| Seguro Coletivo: |  |  | 0.25%
| TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES = |  |  | 9.886%
| ES = ENCARGOS SOCIAIS = |  |  | 87.11%
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
DEMONSTRATIVO DO FATOR "K1" EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE
3 | DESPESAS INDIRETAS = DI
| Funcionários administrativos |  |  | 17.33%
| Assessoria jurídica / contábil |  |  | 1.15%
| Comunicação |  |  | 1.12%
| Água e luz |  |  | 0.6%
| Transporte local, entregas, correio etc |  |  | 1.56%
| Aluguel de sede |  |  | 3.7%
| Atestados, certidões, cartórios etc. |  |  | 0.3%
| Tarifas bancárias |  |  | 0.26%
| Segurança |  |  | 0.14%
| Manutenção: sede e equipamentos |  |  | 1.24%
| Atualização de software e hardware |  |  | 4.29%
| Seguros: sede e equipamentos |  |  | 0.19%
| Associações |  |  | 0.39%
| Impostos e Taxas Municipais |  |  | 1.36%
| Papelaria |  |  | 1.05%
| Gráfica |  |  | 0.39%
| Mercado |  |  | 0.11%
| Combustível |  |  | 0.78%
| Livros, Jornais e Revistas |  |  | 0.21%
| Despesas Comerciais |  |  | 7.84%
| Aluguel de Veículo |  |  | 0.77%
| TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS - DI = |  |  | 44.78%
| VALOR ADOTADO DESPESAS INDIRETAS = DI = |  |  | 45%
4 | DESPESAS LEGAIS
| ISS = |  |  | 2%
| COFINS = |  |  | 3%
| PIS = |  |  | 0.65%
| TOTAL DAS DESPESAS LEGAIS = DL = |  |  | 5.65%
Arq. Urb. Carlos Wieck
CAU-SP Nº A 116.079-6
RRT Nº4774233

## K2
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
MEMÓRIA DE CÁLCULO FATOR "K2" - RECURSOS HUMANOS - CONSULTORES EXTERNOS
ES = ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS |  |  | DEMONSTRAÇÃO
| ENCARGOS SOCIAIS SOBREO RPA |  | C = CUSTO HORAS | 100
| (RECIBO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO) |  | ES = ENCARGOS SOCIAIS | 20
| INSS | 20% | C+ES | 120
|  |  | DI = DESPESAS INDIRETAS | 18
| ES = ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS | 20% | C+ES+DI | 138
|  |  | CUSTO FINAL | 138
| L= LUCRO | 10% | L = LUCRO | 13.8
|  |  | C+ES+DI+L | 151.8
| DI = DESPESAS INDIRETAS | 15% | DL = | 19.2423
|  |  | PREÇO = (C+ES+DI+L+DL) | 171.0423
| DL = DESPESAS LEGAIS |  | FATURA | 171.0423
| ISS | 2% | ISS | -3.4208
| PIS | 1.65% | PIS | -2.8222
| COFINS | 7.6% | COFINS | -12.9992
|  |  | SALDO PARCIAL | 151.8
| TOTAL (I) | 11.25% | CUSTO FINAL | 138
|  |  | LUCRO BRUTO | 13.8
| DL = [1 / (1-I) - 1] x 100 |  | % LUCRO BRUTO | 10%
|  |  | ALÍQUOTA DO IR | 15%
| DL = | 12.68% | ALÍQUOTA DA CSLL | 9%
|  |  | IR | -2.07
| K = (1+ES) x (1+DI) x (1+L) x (1+DL) |  | CSLL | -1.242
|  |  | LUCRO LÍQUIDO | 10.488
| K2 = | 1.7104 | %LUCRO LÍQUIDO | 7.6%
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
DEMONSTRATIVO DO FATOR "K2" CONSULTORES EXTERNOS
1 | ENCARGOS SOBRE O RPA
| Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS = |  |  | 20%
| ES = ENCARGOS SOCIAIS = |  |  | 20%
2 | DESPESAS INDIRETAS = DI
| Administração = |  |  | 15%
| ES = ENCARGOS SOCIAIS = |  |  | 15%
3 | DESPESAS LEGAIS
| ISS |  |  | 2%
| COFINS (ALÍQUOTA PLENA) = |  |  | 7.6%
| PIS (ALÍQUOTA PLENA) = |  |  | 1.65%
| DL = DESPESAS LEGAIS = |  |  | 11.25%
Arq. Urb. Carlos Wieck
CAU-SP Nº A 116.079-6
RRT Nº4774233

## K3
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
MEMÓRIA DE CÁLCULO FATOR "K3" - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO
| ES = ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS | 0% | DEMONSTRAÇÃO
| L= LUCRO | 10% | C = CUSTO HORAS | 100
|  |  | ES = ENCARGOS SOCIAIS | 0
| DI = DESPESAS INDIRETAS | 15% | C+ES | 100
|  |  | DI = DESPESAS INDIRETAS | 15
| DL = DESPESAS LEGAIS |  | C+ES+DI | 115
| ISS | 2% | CUSTO FINAL | 115
| PIS | 1.65% | L = LUCRO | 11.5
| COFINS | 7.6% | C+ES+DI+L | 126.5
|  |  | DL = | 16.0352
| TOTAL (I) | 11.25% | PREÇO = (C+ES+DI+L+DL) | 142.5352
|  |  | FATURA | 142.5352
| DL = [1 / (1-I) - 1] x 100 |  | ISS | -2.8507
|  |  | PIS | -2.3518
| DL = | 12.68% | COFINS | -10.8327
|  |  | SALDO PARCIAL | 126.5
| K = (1+ES) x (1+DI) x (1+L) x (1+DL) |  | CUSTO FINAL | 115
|  |  | LUCRO BRUTO | 11.5
| K3 = | 1.4254 | % LUCRO BRUTO | 10%
|  |  | ALÍQUOTA DO IR | 15%
|  |  | ALÍQUOTA DA CSLL | 9%
|  |  | IR | -1.725
|  |  | CSLL | -1.035
|  |  | LUCRO LÍQUIDO | 8.74
|  |  | %LUCRO LÍQUIDO | 7.6%
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
DEMONSTRATIVO DO FATOR "K2" CONSULTORES EXTERNOS
1 | DESPESAS INDIRETAS = DI
| Administração = |  |  | 15%
| ES = ENCARGOS SOCIAIS = |  |  | 15%
2 | DESPESAS LEGAIS
| ISS |  |  | 2%
| COFINS (ALÍQUOTA PLENA) = |  |  | 7.6%
| PIS (ALÍQUOTA PLENA) = |  |  | 1.65%
| DL = DESPESAS LEGAIS = |  |  | 11.25%
Arq. Urb. Carlos Wieck
CAU-SP Nº A 116.079-6
RRT Nº4774233

## K4
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
FATOR "K4" - DESPESAS DIRETAS
| ES = ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS | 0% | DEMONSTRAÇÃO
| L= LUCRO | 10% | C = CUSTO HORAS | 100
|  |  | ES = ENCARGOS SOCIAIS | 0
| DI = DESPESAS INDIRETAS | 10% | C+ES | 100
|  |  | DI = DESPESAS INDIRETAS | 10
| DL = DESPESAS LEGAIS |  | C+ES+DI | 110
| ISS | 2% | CUSTO FINAL | 110
| PIS | 1.65% | L = LUCRO | 11
| COFINS | 7.6% | C+ES+DI+L | 121
|  |  | DL = | 15.338
| TOTAL (I) | 11.25% | PREÇO = (C+ES+DI+L+DL) | 136.338
|  |  | FATURA | 136.338
| DL = [1 / (1-I) - 1] x 100 |  | ISS | -2.7268
|  |  | PIS | -2.2496
| DL = | 12.68% | COFINS | -10.3617
|  |  | SALDO PARCIAL | 121
| K = (1+ES) x (1+DI) x (1+L) x (1+DL) |  | CUSTO FINAL | 110
|  |  | LUCRO BRUTO | 11
| K4 = | 1.3634 | % LUCRO BRUTO | 10%
|  |  | ALÍQUOTA DO IR | 15%
|  |  | ALÍQUOTA DA CSLL | 9%
|  |  | IR | -1.65
|  |  | CSLL | -0.99
|  |  | LUCRO LÍQUIDO | 8.36
|  |  | %LUCRO LÍQUIDO | 7.6%
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
DEMONSTRATIVO DO FATOR "K2" CONSULTORES EXTERNOS
1 | DESPESAS INDIRETAS = DI
| Administração = |  |  | 10%
| ES = ENCARGOS SOCIAIS = |  |  | 10%
2 | DESPESAS LEGAIS
| ISS |  |  | 2%
| COFINS (ALÍQUOTA PLENA) = |  |  | 7.6%
| PIS (ALÍQUOTA PLENA) = |  |  | 1.65%
| DL = DESPESAS LEGAIS = |  |  | 11.25%
Arq. Urb. Carlos Wieck
CAU-SP Nº A 116.079-6
RRT Nº4774233

## SERVIÇOS (hidden)
|  |  | Serviço técnico especializado | 0 | 0
CPOS | 10207 | CPOS10207 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais para empreendimentos com área construída até 1.000 m² | un | 5585.68
CPOS | 10208 | CPOS10208 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais para empreendimentos com área construída de 1.001 a 2.000 m² | un | 7680.31
CPOS | 10209 | CPOS10209 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais para empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m² | un | 9774.94
CPOS | 10210 | CPOS10210 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais para empreendimentos com área construída de 5.001 a 10.000 m² | un | 13265.99
CPOS | 10211 | CPOS10211 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais para empreendimentos com área construída acima 10.001 m² | un | 16058.83
Projeto de instalações elétricas
CPOS | 10602 | CPOS10602 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA | gl | 16697.58
CPOS | 10603 | CPOS10603 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda até 300 kVA | gl | 29220.77
CPOS | 10604 | CPOS10604 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 kVA | gl | 41743.95
Projeto executivo
CPOS | 11705 | CPOS11705 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 2564.7
CPOS | 11706 | CPOS11706 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | un | 3523.51
CPOS | 11707 | CPOS11707 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | 1102.4
CPOS | 11708 | CPOS11708 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | un | 1469.66
CPOS | 11711 | CPOS11711 | Projeto executivo de instalações elétrica em formato A1 | un | 1212.11
CPOS | 11712 | CPOS11712 | Projeto executivo de instalações elétrica em formato A0 | un | 1685.88
CPOS | 11713 | CPOS11713 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 3667.1
CPOS | 11714 | CPOS11714 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | un | 5015.61
Levantamento topográfico e geofísico
CPOS | 12001 | CPOS12001 | Instalação e transporte de equipamento topográfico | tx | 958.24
CPOS | 12069 | CPOS12069 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por favelas - área até 20.000 m² | m² | 2.13
CPOS | 12070 | CPOS12070 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por favelas - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | m² | 1.89
CPOS | 12071 | CPOS12071 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por favelas - área acima de 200.000 m² | m² | 1.73
CPOS | 12072 | CPOS12072 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² | m² | 1.18
CPOS | 12073 | CPOS12073 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | m² | 1.03
CPOS | 12074 | CPOS12074 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 200.000 m² | m² | 0.9
CPOS | 12075 | CPOS12075 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² | m² | 1.47
CPOS | 12076 | CPOS12076 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | m² | 1.37
CPOS | 12077 | CPOS12077 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 200.000 m² | m² | 1.23
CPOS | 12078 | CPOS12078 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por favelas - área até 20.000 m² | m² | 2.48
CPOS | 12079 | CPOS12079 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por favelas - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | m² | 2.3
CPOS | 12080 | CPOS12080 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por favelas - área acima de 200.000 m² | m² | 2.04
CPOS | 12081 | CPOS12081 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² | m² | 1.3
CPOS | 12082 | CPOS12082 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | m² | 1.21
CPOS | 12083 | CPOS12083 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 200.000 m² | m² | 1.16
CPOS | 12084 | CPOS12084 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² | m² | 1.79
CPOS | 12085 | CPOS12085 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | m² | 1.68
CPOS | 12086 | CPOS12086 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 200.000 m² | m² | 1.47
CPOS | 12087 | CPOS12087 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural até 2 alqueires | m² | 0.77
CPOS | 12088 | CPOS12088 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 2 até 5 alqueires | m² | 0.53
CPOS | 12089 | CPOS12089 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 5 até 10 alqueires | m² | 0.33
CPOS | 12090 | CPOS12090 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 10 alqueires | m² | 0.3
CPOS | 12091 | CPOS12091 | Transporte de referência de nível (RN) - classe IIN | km | 1634.55
CPOS | 12092 | CPOS12092 | Implantação de marcos através de levantamento com GPS | un | 2169.6
Estudo geotécnico (sondagem)
CPOS | 12101 | CPOS12101 | Instalação e transporte de equipamento de sondagem | tx | 692.13
CPOS | 12109 | CPOS12109 | Instalação e transporte de equipamentos de sondagem rotativa | tx | 5275
CPOS | 12110 | CPOS12110 | Sondagem do terreno a trado | m | 70.4
CPOS | 12111 | CPOS12111 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | m | 84.74
CPOS | 12112 | CPOS12112 | Sondagem do terreno rotativa em solo | m | 278.5
CPOS | 12113 | CPOS12113 | Sondagem do terreno rotativa em rocha | m | 864.7
CPOS | 12114 | CPOS12114 | Sondagem do terreno à percussão com a utilização de torquímetro (mínimo de 30 m) | m | 93.42
Poço profundo
CPOS | 12209 | CPOS12209 | Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo | cj | 2539.83
CPOS | 12210 | CPOS12210 | Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro | m³ | 1363
CPOS | 12212 | CPOS12212 | Desinfecção de poço profundo | un | 672.08
CPOS | 12213 | CPOS12213 | Filtro PVC geomecânico nervurado tipo reforçado para poço profundo, diâmetro 8´ (200 mm) | m | 562.47
CPOS | 12215 | CPOS12215 | Filtro espiralado galvanizado super reforçado para poço profundo, diâmetro 6´ (150 mm) | m | 1431.33
CPOS | 12216 | CPOS12216 | Filtro galvanizado tipo NOLD para poço profundo, diâmetro 6´ (150 mm) | m | 500.67
CPOS | 12217 | CPOS12217 | Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro 6´ (150 mm) | m | 270.3
CPOS | 12219 | CPOS12219 | Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro 6´ (150 mm) | m | 242.6
CPOS | 12220 | CPOS12220 | Laje de proteção com 2,00 x 2,00 m para poço profundo | un | 209.42
CPOS | 12221 | CPOS12221 | Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado reforçado, diâmetro 8´ (200 mm) | m | 468.41
CPOS | 12222 | CPOS12222 | Limpeza e desenvolvimento do poço | h | 397.4
CPOS | 12224 | CPOS12224 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 10´ (250 mm) | m | 339.3
CPOS | 12226 | CPOS12226 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 12´ (300 mm) | m | 420.45
CPOS | 12227 | CPOS12227 | Perfuração rotativa para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14´ (350 mm) | m | 2534.51
CPOS | 12228 | CPOS12228 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 14´ (350 mm) | m | 497.81
CPOS | 12229 | CPOS12229 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 22´ (550 mm) | m | 1059.52
CPOS | 12230 | CPOS12230 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 16´ (400 mm) | m | 560.09
CPOS | 12231 | CPOS12231 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 20´ (500 mm) | m | 855.5
CPOS | 12232 | CPOS12232 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 18´ (450 mm) | m | 646.05
CPOS | 12233 | CPOS12233 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 26´ (650 mm) | m | 1480.97
CPOS | 12234 | CPOS12234 | Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 8´ (200 mm) | m | 231.1
CPOS | 12236 | CPOS12236 | Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 10´ (250 mm) | m | 327.1
CPOS | 12238 | CPOS12238 | Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 12´ (300 mm) | m | 465.38
CPOS | 12240 | CPOS12240 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 6´ (150 mm) | m | 202.82
CPOS | 12241 | CPOS12241 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14´ (350 mm) | m | 1787.35
CPOS | 12242 | CPOS12242 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 8´ (200 mm) | m | 306.05
CPOS | 12243 | CPOS12243 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 12´ (300 mm) | m | 1301.01
CPOS | 12244 | CPOS12244 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 10´ (250 mm) | m | 461.35
CPOS | 12245 | CPOS12245 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 18´ (450 mm) | m | 2816.29
CPOS | 12247 | CPOS12247 | Pré-filtro tipo pérola | m³ | 1465.56
CPOS | 12248 | CPOS12248 | Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16´, diâmetro 12´ | m | 600
CPOS | 12249 | CPOS12249 | Pré-filtro tipo Jacareí | m³ | 1152.47
CPOS | 12250 | CPOS12250 | Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16´, diâmetro 14´ | m | 651.25
CPOS | 12252 | CPOS12252 | Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16´, diâmetro 16´ | m | 796.25
CPOS | 12253 | CPOS12253 | Revestimento interno de poço profundo tubo aço schedule 40, diâmetro 10´ (250 mm) | m | 1494.77
CPOS | 12254 | CPOS12254 | Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro 6´ (150 mm) | m | 332.92
CPOS | 12255 | CPOS12255 | Revestimento interno de poço profundo tubo aço schedule 40, diâmetro 6´ (150 mm) | m | 561.58
CPOS | 12256 | CPOS12256 | Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro 8´ (200 mm) | m | 475.58
CPOS | 12257 | CPOS12257 | Instalação e transporte de equipamento de perfuração para poço profundo com profundidade até 200 m | tx | 6663.67
CPOS | 12261 | CPOS12261 | Instalação e transporte de equipamento para bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão | tx | 2417.89
CPOS | 12266 | CPOS12266 | Teste de vazão de poço profundo com bomba submersa | h | 208.84
CPOS | 12268 | CPOS12268 | Teste de vazão de poço profundo com compressor de ar | h | 223.72
CPOS | 12269 | CPOS12269 | Perfilagem ótica | m | 55.12
CPOS | 12270 | CPOS12270 | Perfilagem elétrica | m | 108.83
CPOS | 12271 | CPOS12271 | Perfuração rotativa para poço profundo em solos e/ou rocha metassedimentar alterada em geral, diâmetro de 20´ (508 mm) | m | 627.7
CPOS | 12272 | CPOS12272 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha metassedimentar em geral, diâmetro de 12,25´ (311,15 mm) | m | 950
CPOS | 12273 | CPOS12273 | Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto liso calandrado, diâmetro 16´ (406,40 mm) | m | 903.33
CPOS | 12274 | CPOS12274 | Revestimento interno de poço profundo tubo aço schedule 40, diâmetro 14´ (355,60 mm) | m | 843.33
CPOS | 12275 | CPOS12275 | Instalação e transporte de equipamento de perfuração para poço profundo com profundidade acima de 200 m e até 300 m | tx | 10247.33
CPOS | 12276 | CPOS12276 | Instalação e transporte de equipamento de perfuração para poço profundo com profundidade acima de 300 m | tx | 13930.55
CPOS | 12280 | CPOS12280 | Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16´, diâmetro 20´ | m | 890
CPOS | 12296 | CPOS12296 | Filtro espiralado galvanizado standard para poço profundo, diâmetro 6´ (152,40 mm) | m | 809
CPOS | 12297 | CPOS12297 | Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto, diâmetro 6´ (152,40mm) | m | 553.33
CPOS | 12298 | CPOS12298 | Licença de perfuração e procedimentos para obtenção da outorga de poço profundo | un | 5474.85
Tratamento, recuperação e trabalhos especiais em concreto
CPOS | 12301 | CPOS12301 | Taxa de mobilização de equipamentos para corte em concreto armado | tx | 175
CPOS | 12302 | CPOS12302 | Limpeza de armadura com escova de aço | m² | 4.57
CPOS | 12303 | CPOS12303 | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | m² | 92.15
CPOS | 12304 | CPOS12304 | Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco | m² | 32.5
CPOS | 12306 | CPOS12306 | Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos | m² | 17.01
CPOS | 12307 | CPOS12307 | Demarcação de área com disco de corte diamantado | m | 3.08
CPOS | 12312 | CPOS12312 | Furação de 3 1/4´ em concreto armado | m | 160.08
CPOS | 12313 | CPOS12313 | Furação de 6 1/4´ em concreto armado | m | 276.42
CPOS | 12314 | CPOS12314 | Furação de 1 1/4´ em concreto armado | m | 128.08
CPOS | 12315 | CPOS12315 | Furação de 1 1/2´ em concreto armado | m | 130.33
CPOS | 12316 | CPOS12316 | Furação de 2 1/4´ em concreto armado | m | 147.92
CPOS | 12319 | CPOS12319 | Furação de 2 1/2´ em concreto armado | m | 148.17
CPOS | 12320 | CPOS12320 | Taxa de mobilização para execução de serviço de perfuração em concreto | tx | 125
CPOS | 12321 | CPOS12321 | Furação de 12,5 x 200 mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura | un | 10.47
CPOS | 12322 | CPOS12322 | Furação de 16 x 150 mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura | un | 13.18
CPOS | 12324 | CPOS12324 | Furação de 20 x 150 mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura | un | 17.84
CPOS | 12326 | CPOS12326 | Furação de 2´ em concreto armado | m | 161.25
CPOS | 12327 | CPOS12327 | Furação de 4´ em concreto armado | m | 218
CPOS | 12328 | CPOS12328 | Furação de 6´ em concreto armado | m | 299.75
CPOS | 12329 | CPOS12329 | Furação de 8´ em concreto armado | m | 402.58
CPOS | 12346 | CPOS12346 | Furação de 1´ em concreto armado | m | 133.5
CPOS | 12347 | CPOS12347 | Furação de 3´ em concreto armado | m | 180.17
CPOS | 12348 | CPOS12348 | Furação de 5´ em concreto armado | m | 242
CPOS | 12349 | CPOS12349 | Furação de 7´ em concreto armado | m | 334.5
CPOS | 12351 | CPOS12351 | Corte vertical em concreto armado, espessura de 15 cm | m | 177.64
Estudos e programas ambientais
CPOS | 12701 | CPOS12701 | Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas | un | 8535.55
CPOS | 12702 | CPOS12702 | Projeto e implementação de educação ambiental | un | 12217.66
CPOS | 12703 | CPOS12703 | Projeto e implementação de controle ambiental das obras | un | 11999.65
CPOS | 12704 | CPOS12704 | Laudo de caracterização de vegetação | un | 23213.2
CPOS | 12705 | CPOS12705 | Laudo de caracterização da fauna associada à flora | un | 35739.19
CPOS | 12706 | CPOS12706 | Projeto e implementação de monitoramento da fauna durante a obra | un | 14506.15
CPOS | 12707 | CPOS12707 | Laudo de autodepuração | un | 17331.75
Início, apoio e administração da obra
Construção provisória
CPOS | 20102 | CPOS20102 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 244.84
CPOS | 20117 | CPOS20117 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | m² | 492.14
CPOS | 20118 | CPOS20118 | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 458.33
CPOS | 20120 | CPOS20120 | Desmobilização de construção provisória | m² | 11.54
Container
CPOS | 20202 | CPOS20202 | Container alojamento - mínimo 9,20 m² | unxmês | 237.42
CPOS | 20204 | CPOS20204 | Container sanitário - mínimo 2 duchas, 2 bacias, 1 lavatório e 1 mictório | unxmês | 390.6
CPOS | 20206 | CPOS20206 | Container depósito - mínimo 9,20 m² | unxmês | 227.27
CPOS | 20208 | CPOS20208 | Container escritório com 1 sanitário - mínimo 9,20 m² | unxmês | 299.77
CPOS | 20210 | CPOS20210 | Container guarita simples - mínimo 1,0 m² | unxmês | 186.54
Tapume, vedação e proteções diversas
CPOS | 20303 | CPOS20303 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 1.53
CPOS | 20306 | CPOS20306 | Proteção de fachada com tela de nylon | m² | 13.67
CPOS | 20308 | CPOS20308 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 23.16
CPOS | 20309 | CPOS20309 | Fechamento definitivo de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 31.82
CPOS | 20311 | CPOS20311 | Tapume móvel para fechamento de áreas | m² | 50.04
CPOS | 20312 | CPOS20312 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 49.68
CPOS | 20320 | CPOS20320 | Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o madeiramento | m²xmês | 18.56
CPOS | 20324 | CPOS20324 | Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso | m² | 8.51
CPOS | 20325 | CPOS20325 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 8 mm | m² | 49.46
CPOS | 20326 | CPOS20326 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm | m² | 51.73
CPOS | 20327 | CPOS20327 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm | m² | 54.3
CPOS | 20350 | CPOS20350 | Proteção em madeira e lona plástica para equipamentos: mecânico/informática, para obras de reforma | m³ | 47.47
Andaimes e balancins
CPOS | 20506 | CPOS20506 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 6.92
CPOS | 20508 | CPOS20508 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m | m | 17.48
CPOS | 20509 | CPOS20509 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 6.92
CPOS | 20510 | CPOS20510 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m | m² | 17.48
CPOS | 20519 | CPOS20519 | Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical | mxmês | 27.44
CPOS | 20520 | CPOS20520 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 40.77
CPOS | 20521 | CPOS20521 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 12.25
Alocação de equipe, equipamento e ferramental
CPOS | 20603 | CPOS20603 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,50m e capacidade para 227kg, elétrica | unxmês | 8080.88
CPOS | 20604 | CPOS20604 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20,00m e capacidade para 227kg, diesel | unxmês | 14540.4
Sinalização de obra
CPOS | 20802 | CPOS20802 | Placa de identificação para obra | m² | 364.99
CPOS | 20803 | CPOS20803 | Manutenção de placa padronizada de identificação visual de programas e empreendimentos do governo do Estado de São Paulo | m²xmês | 7.84
CPOS | 20804 | CPOS20804 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 158.67
CPOS | 20805 | CPOS20805 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 97.09
Limpeza de terreno
CPOS | 20903 | CPOS20903 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 3.93
CPOS | 20904 | CPOS20904 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | m² | 2.22
CPOS | 20913 | CPOS20913 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 2.44
CPOS | 20915 | CPOS20915 | Corte e derrubada de eucalípto (1° corte) - idade até 4 anos | m³ | 36.28
CPOS | 20916 | CPOS20916 | Corte e derrubada de eucalípto (1° corte) - idade acima de 4 anos | m³ | 42.73
Locação de obra
CPOS | 21002 | CPOS21002 | Locação de obra de edificação | m² | 7.59
CPOS | 21004 | CPOS21004 | Locação de rede de canalização | m | 0.79
CPOS | 21005 | CPOS21005 | Locação para muros, cercas e alambrados | m | 0.79
CPOS | 21006 | CPOS21006 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 0.92
Demolição sem reaproveitamento
Demolição de concreto, lastro, mistura e afins
CPOS | 30102 | CPOS30102 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 124.74
CPOS | 30104 | CPOS30104 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 226.8
CPOS | 30106 | CPOS30106 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 17.01
CPOS | 30120 | CPOS30120 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m³ | 271.86
CPOS | 30121 | CPOS30121 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 262.82
CPOS | 30122 | CPOS30122 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m³ | 151.79
CPOS | 30123 | CPOS30123 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 142.75
CPOS | 30124 | CPOS30124 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 15.02
CPOS | 30125 | CPOS30125 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 14.28
CPOS | 30126 | CPOS30126 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m³ | 150.13
CPOS | 30127 | CPOS30127 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 142.75
Demolição de alvenaria
CPOS | 30202 | CPOS30202 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 68.04
CPOS | 30204 | CPOS30204 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 45.36
Demolição de revestimento em massa
CPOS | 30302 | CPOS30302 | Apicoamento manual de piso, parede ou teto | m² | 1.7
CPOS | 30304 | CPOS30304 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 3.4
CPOS | 30306 | CPOS30306 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | 5.67
Demolição de revestimento cerâmico e ladrilho hidráulico
CPOS | 30402 | CPOS30402 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 6.8
CPOS | 30403 | CPOS30403 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | m² | 5.67
CPOS | 30404 | CPOS30404 | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | m | 1.7
Demolição de revestimento sintético
CPOS | 30502 | CPOS30502 | Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base | m² | 4.54
Demolição de revestimento em pedra e blocos maciços
CPOS | 30605 | CPOS30605 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 12.9
CPOS | 30606 | CPOS30606 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material | m² | 6.44
Demolição de revestimento asfáltico
CPOS | 30701 | CPOS30701 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 13.05
CPOS | 30703 | CPOS30703 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 12.01
CPOS | 30705 | CPOS30705 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 4.9
CPOS | 30707 | CPOS30707 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material | m² | 3.82
CPOS | 30708 | CPOS30708 | Fresagem de pavimeto asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição | m² | 6.06
Demolição de forro
CPOS | 30802 | CPOS30802 | Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 5.9
CPOS | 30804 | CPOS30804 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 3.4
CPOS | 30806 | CPOS30806 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | m² | 3.4
Demolição de impermeabilização e afins
CPOS | 30902 | CPOS30902 | Demolição manual de camada impermeabilizante | m² | 9.1
CPOS | 30904 | CPOS30904 | Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel kraft | m² | 10.92
CPOS | 30906 | CPOS30906 | Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio | m | 3.64
Remoção pintura
CPOS | 31002 | CPOS31002 | Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa | m | 0.76
CPOS | 31004 | CPOS31004 | Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com produto químico | m | 1.1
CPOS | 31006 | CPOS31006 | Remoção de caiação ou tinta mineral impermeável | m² | 1.67
CPOS | 31008 | CPOS31008 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos | m² | 7.64
CPOS | 31010 | CPOS31010 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 4.51
CPOS | 31012 | CPOS31012 | Remoção de pintura em massa com produtos químicos | m² | 6.22
CPOS | 31014 | CPOS31014 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 3.09
Retirada com provável reaproveitamento
Retirada de fechamento e elemento divisor
CPOS | 40102 | CPOS40102 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada | m² | 20.07
CPOS | 40104 | CPOS40104 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos | m² | 17.39
CPOS | 40106 | CPOS40106 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | m² | 10.98
CPOS | 40108 | CPOS40108 | Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares | m² | 1.7
CPOS | 40109 | CPOS40109 | Retirada de barreira de proteção com arame de alta segurança, simples ou duplo | m | 2.39
CPOS | 40110 | CPOS40110 | Retirada de cerca | m | 7.03
Retirada de elementos de estrutura (concreto, ferro, alumínio e madeira)
CPOS | 40202 | CPOS40202 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 0.73
CPOS | 40203 | CPOS40203 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 2.44
CPOS | 40205 | CPOS40205 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 13.4
CPOS | 40207 | CPOS40207 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | m² | 10.97
CPOS | 40209 | CPOS40209 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro | m² | 9.75
CPOS | 40211 | CPOS40211 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer | m² | 7.31
CPOS | 40214 | CPOS40214 | Retirada de estrutura metálica | kg | 1.42
Retirada de telhamento e proteção
CPOS | 40302 | CPOS40302 | Retirada de telhamento em barro | m² | 8.79
CPOS | 40304 | CPOS40304 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 4.4
CPOS | 40306 | CPOS40306 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 3.3
CPOS | 40308 | CPOS40308 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 5.5
CPOS | 40309 | CPOS40309 | Retirada de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação | m² | 6.87
Retirada de revestimento em pedra e blocos maciços
CPOS | 40401 | CPOS40401 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada | m² | 24.22
CPOS | 40402 | CPOS40402 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | m² | 14.74
CPOS | 40403 | CPOS40403 | Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore | m | 10.21
CPOS | 40404 | CPOS40404 | Retirada de degrau em pedra, granito ou mármore | m | 11.34
CPOS | 40406 | CPOS40406 | Retirada de rodapé em pedra, granito ou mármore | m | 9.07
Retirada de revestimentos em madeira
CPOS | 40501 | CPOS40501 | Retirada de revestimento em lambris de madeira | m² | 31.53
CPOS | 40502 | CPOS40502 | Retirada de piso em tacos de madeira | m² | 6.8
CPOS | 40504 | CPOS40504 | Retirada de soalho somente o tablado | m² | 8.53
CPOS | 40506 | CPOS40506 | Retirada de soalho inclusive vigamento | m² | 14.62
CPOS | 40508 | CPOS40508 | Retirada de degrau em madeira | m | 7.31
CPOS | 40510 | CPOS40510 | Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira | m | 1.65
Retirada de revestimentos sintéticos e metálicos
CPOS | 40601 | CPOS40601 | Retirada de revestimento em lambris metálicos | m² | 31.53
CPOS | 40602 | CPOS40602 | Retirada de piso em material sintético assentado a cola | m² | 2.5
CPOS | 40604 | CPOS40604 | Retirada de degrau em material sintético assentado a cola | m | 2.33
CPOS | 40606 | CPOS40606 | Retirada de rodapé inclusive cordão em material sintético | m | 0.57
CPOS | 40610 | CPOS40610 | Retirada de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação | m² | 27.31
Retirada de forro, brises e fachadas
CPOS | 40702 | CPOS40702 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 6.83
CPOS | 40704 | CPOS40704 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas | m² | 3.66
CPOS | 40706 | CPOS40706 | Retirada de sistema de fixação/tarugamento de forro | m² | 2.84
Retirada de esquadria e elemento de madeira
CPOS | 40802 | CPOS40802 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 12.19
CPOS | 40804 | CPOS40804 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | m | 0.94
CPOS | 40806 | CPOS40806 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 7.52
CPOS | 40808 | CPOS40808 | Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa etc. | m² | 3.4
Retirada de esquadria e elementos metálicos
CPOS | 40902 | CPOS40902 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 17.55
CPOS | 40904 | CPOS40904 | Retirada de folha de esquadria metálica | un | 14.57
CPOS | 40906 | CPOS40906 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | m | 6.02
CPOS | 40908 | CPOS40908 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | m | 4.12
CPOS | 40910 | CPOS40910 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 17.55
CPOS | 40912 | CPOS40912 | Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo | m | 20.05
CPOS | 40914 | CPOS40914 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | un | 14.74
CPOS | 40916 | CPOS40916 | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 2.39
Retirada de ferragens e acessórios para esquadrias
CPOS | 41002 | CPOS41002 | Retirada de fechadura ou fecho de embutir | un | 6.69
CPOS | 41004 | CPOS41004 | Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor | un | 2.68
CPOS | 41006 | CPOS41006 | Retirada de dobradiça | un | 1.34
CPOS | 41008 | CPOS41008 | Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria | un | 10.88
Retirada de aparelhos, metais sanitários e registro
CPOS | 41102 | CPOS41102 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 25.37
CPOS | 41103 | CPOS41103 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 35.1
CPOS | 41104 | CPOS41104 | Retirada de complemento sanitário chumbado | un | 8.24
CPOS | 41106 | CPOS41106 | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor | un | 3.43
CPOS | 41108 | CPOS41108 | Retirada de registro ou válvula embutidos | un | 32.24
CPOS | 41110 | CPOS41110 | Retirada de registro ou válvula aparentes | un | 18.6
CPOS | 41111 | CPOS41111 | Retirada de purificador/bebedouro | un | 18.6
CPOS | 41112 | CPOS41112 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 4.4
CPOS | 41114 | CPOS41114 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 6.76
CPOS | 41116 | CPOS41116 | Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada | un | 12.85
Retirada de aparelhos elétricos e hidráulicos
CPOS | 41202 | CPOS41202 | Retirada de conjunto motor-bomba | un | 51.27
CPOS | 41204 | CPOS41204 | Retirada de motor de bomba de recalque | un | 39.86
Retirada de impermeabilização e afins
CPOS | 41302 | CPOS41302 | Retirada de isolamento térmico com material monolítico | m² | 3.4
CPOS | 41306 | CPOS41306 | Retirada de isolamento térmico com material em panos | m² | 0.57
Retirada de vidro
CPOS | 41402 | CPOS41402 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 8.2
CPOS | 41404 | CPOS41404 | Retirada de esquadria em vidro | m² | 25.07
Retirada em instalação elétrica - letra A até B
CPOS | 41702 | CPOS41702 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 10.63
CPOS | 41704 | CPOS41704 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | un | 39.86
CPOS | 41706 | CPOS41706 | Remoção de suporte tipo braquet | un | 13.29
CPOS | 41708 | CPOS41708 | Remoção de barramento de cobre | m | 10.63
CPOS | 41710 | CPOS41710 | Remoção de base de disjuntor tipo QUIK-LAG | un | 3.99
CPOS | 41712 | CPOS41712 | Remoção de base de fusível tipo DIAZED | un | 3.99
CPOS | 41714 | CPOS41714 | Remoção de base e haste de pára-raios | un | 26.57
CPOS | 41716 | CPOS41716 | Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar | un | 13.29
CPOS | 41718 | CPOS41718 | Remoção de base ou chave para fusível NH tipo unipolar | un | 11.96
CPOS | 41720 | CPOS41720 | Remoção de braçadeira para passagem de cordoalha | un | 10.63
CPOS | 41722 | CPOS41722 | Remoção de bucha de passagem interna ou externa | un | 10.63
CPOS | 41724 | CPOS41724 | Remoção de bucha de passagem para neutro | un | 7.97
Retirada em instalação elétrica - letra C
CPOS | 41802 | CPOS41802 | Remoção de cabeçote em rede de telefonia | un | 6.65
CPOS | 41804 | CPOS41804 | Remoção de cabo de aço e esticadores de pára-raios | m | 9.3
CPOS | 41806 | CPOS41806 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa | un | 132.85
CPOS | 41807 | CPOS41807 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa | un | 106.28
CPOS | 41808 | CPOS41808 | Remoção de caixa de entrada telefônica completa | un | 53.14
CPOS | 41809 | CPOS41809 | Remoção de caixa de medição padrão completa | un | 29.77
CPOS | 41812 | CPOS41812 | Remoção de caixa estampada | un | 3.9
CPOS | 41813 | CPOS41813 | Remoção de caixa para fusível ou tomada instalada em perfilado | un | 4.67
CPOS | 41814 | CPOS41814 | Remoção de caixa para transformador de corrente | un | 29.77
CPOS | 41816 | CPOS41816 | Remoção de canopla para pendentes de luminárias | un | 10.63
CPOS | 41818 | CPOS41818 | Remoção de cantoneira metálica | m | 6.65
CPOS | 41820 | CPOS41820 | Remoção de captor de pára-raios tipo Franklin | un | 13.29
CPOS | 41822 | CPOS41822 | Remoção de chapa de ferro para bucha de passagem | un | 10.63
CPOS | 41824 | CPOS41824 | Remoção de chave automática da bóia | un | 15.94
CPOS | 41825 | CPOS41825 | Remoção de chave base de mármore ou ardósia | un | 13.29
CPOS | 41826 | CPOS41826 | Remoção de chave de ação rápida comando frontal montado em painel | un | 26.57
CPOS | 41827 | CPOS41827 | Remoção de chave fusível indicadora tipo Matheus | un | 39.86
CPOS | 41828 | CPOS41828 | Remoção de chave seccionadora tripolar seca mecanismo de manobra frontal | un | 75.12
CPOS | 41829 | CPOS41829 | Remoção de chave tipo Pacco rotativo | un | 19.93
CPOS | 41832 | CPOS41832 | Remoção de cinta de fixação de eletroduto ou sela para cruzeta em poste | un | 5.5
CPOS | 41834 | CPOS41834 | Remoção de condulete | un | 10.54
CPOS | 41836 | CPOS41836 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm | m | 3.19
CPOS | 41837 | CPOS41837 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm | m | 1.59
CPOS | 41838 | CPOS41838 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm | m | 2.66
CPOS | 41839 | CPOS41839 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm | m | 1.33
CPOS | 41840 | CPOS41840 | Remoção de condutor especial | m | 18.78
CPOS | 41841 | CPOS41841 | Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu | m | 5.32
CPOS | 41842 | CPOS41842 | Remoção de contator magnético para comando de bomba | un | 26.57
CPOS | 41844 | CPOS41844 | Remoção de corrente para pendentes | un | 5.32
CPOS | 41846 | CPOS41846 | Remoção de cruzeta de ferro para fixação de projetores | un | 39.86
CPOS | 41847 | CPOS41847 | Remoção de cruzeta de madeira | un | 56.34
Retirada em instalação elétrica - letra D até I
CPOS | 41902 | CPOS41902 | Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido | un | 111.44
CPOS | 41903 | CPOS41903 | Remoção de disjuntor a seco aberto tripolar, 600 V de 800 A | un | 26.57
CPOS | 41904 | CPOS41904 | Remoção de disjuntor NO-FUSE | un | 13.29
CPOS | 41906 | CPOS41906 | Remoção de disjuntor termo-magnético | un | 6.65
CPOS | 41908 | CPOS41908 | Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem | m² | 26.57
CPOS | 41910 | CPOS41910 | Remoção de gancho de sustentação de luminária em perfilado | un | 5.32
CPOS | 41912 | CPOS41912 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 10.63
CPOS | 41914 | CPOS41914 | Remoção de isolador tipo castanha e gancho de sustentação | un | 2.66
CPOS | 41916 | CPOS41916 | Remoção de isolador tipo disco completo e gancho de suspensão | un | 3.99
CPOS | 41918 | CPOS41918 | Remoção de isolador tipo pino, inclusive o pino | un | 6.65
Retirada em instalação elétrica - letra J até N
CPOS | 42002 | CPOS42002 | Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão | un | 18.78
CPOS | 42004 | CPOS42004 | Remoção de lâmpada | un | 2.2
CPOS | 42006 | CPOS42006 | Remoção de luz de obstáculo | un | 26.57
CPOS | 42008 | CPOS42008 | Remoção de manopla de comando de disjuntor | un | 13.29
CPOS | 42010 | CPOS42010 | Remoção de mão francesa | un | 10.99
CPOS | 42012 | CPOS42012 | Remoção de terminal modular (mufla) tripolar ou unipolar | un | 37.56
Retirada em instalação elétrica - letra O até S
CPOS | 42102 | CPOS42102 | Remoção de óleo de disjuntor ou transformador | l | 0.44
CPOS | 42104 | CPOS42104 | Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em cabine primária | un | 39.86
CPOS | 42105 | CPOS42105 | Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em poste singelo ou estaleiro | un | 53.14
CPOS | 42106 | CPOS42106 | Remoção de perfilado | m | 10.63
CPOS | 42110 | CPOS42110 | Remoção de porta de quadro ou painel | m² | 26.57
CPOS | 42113 | CPOS42113 | Remoção de poste de concreto | un | 133.59
CPOS | 42114 | CPOS42114 | Remoção de poste metálico | un | 133.59
CPOS | 42115 | CPOS42115 | Remoção de poste de madeira | un | 84.01
CPOS | 42116 | CPOS42116 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | 53.14
CPOS | 42120 | CPOS42120 | Remoção de reator para lâmpada | un | 9.4
CPOS | 42121 | CPOS42121 | Remoção de reator para lâmpada fixo em poste | un | 53.14
CPOS | 42124 | CPOS42124 | Remoção de relé | un | 12.46
CPOS | 42126 | CPOS42126 | Remoção de roldana | un | 2.2
CPOS | 42128 | CPOS42128 | Remoção de soquete | un | 2.2
CPOS | 42130 | CPOS42130 | Remoção de suporte de transformador em poste singelo ou estaleiro | un | 17.58
Retirada em instalação elétrica - letra T até o final
CPOS | 42202 | CPOS42202 | Remoção de terminal ou conector para cabos | un | 2.75
CPOS | 42204 | CPOS42204 | Remoção de transformador de potência em cabine primária | un | 186.56
CPOS | 42205 | CPOS42205 | Remoção de transformador de potencial completo (pequeno) | un | 17.27
CPOS | 42206 | CPOS42206 | Remoção de transformador de potência trifásico até 225 kVA, a óleo, em poste singelo | un | 329.49
CPOS | 42210 | CPOS42210 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm | m | 13.29
CPOS | 42211 | CPOS42211 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | m | 6.65
CPOS | 42212 | CPOS42212 | Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima de 50 mm | m | 26.57
CPOS | 42213 | CPOS42213 | Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm | m | 13.29
CPOS | 42220 | CPOS42220 | Remoção de vergalhão | m | 5.32
Retirada em instalação hidráulica
CPOS | 43002 | CPOS43002 | Remoção de calha ou rufo | m | 2.61
CPOS | 43004 | CPOS43004 | Remoção de condutor aparente | m | 1.7
CPOS | 43006 | CPOS43006 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 4.54
CPOS | 43008 | CPOS43008 | Remoção de hidrante de parede completo | un | 50.73
CPOS | 43010 | CPOS43010 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 83.7
Retirada em instalação de combate a incêndio
CPOS | 43101 | CPOS43101 | Retirada de bico de sprinkler | un | 7.78
Retirada de sistema e equipamento de conforto mecânico
CPOS | 43505 | CPOS43505 | Retirada de aparelho de ar condicionado portátil | un | 12.33
Retiradas diversas de peças pré-moldadas
CPOS | 44001 | CPOS44001 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m | 4.94
CPOS | 44002 | CPOS44002 | Retirada de soleira ou peitoril em geral | m | 2.27
CPOS | 44003 | CPOS44003 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | m | 4.54
CPOS | 44005 | CPOS44005 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 9.96
CPOS | 44007 | CPOS44007 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | m² | 6.8
Transporte e movimentação, dentro e fora da obra
Transporte de material solto
CPOS | 50406 | CPOS50406 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 72.4
Transporte comercial, carreteiro e aluguel
CPOS | 50704 | CPOS50704 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 81.8
CPOS | 50705 | CPOS50705 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 81.8
CPOS | 50706 | CPOS50706 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | m³ | 100.55
CPOS | 50707 | CPOS50707 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou dry wall | m³ | 100.55
Transporte mecanizado de material solto
CPOS | 50806 | CPOS50806 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 8.86
CPOS | 50808 | CPOS50808 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 16.61
CPOS | 50810 | CPOS50810 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 20.62
CPOS | 50812 | CPOS50812 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 23.45
CPOS | 50814 | CPOS50814 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | m³xkm | 1.17
CPOS | 50822 | CPOS50822 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m³ | 6.88
Transporte mecanizado de solo
CPOS | 51002 | CPOS51002 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 3.89
CPOS | 51003 | CPOS51003 | Transporte de solo brejoso por caminhão até o 2° km | m³ | 6.68
CPOS | 51004 | CPOS51004 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km | m³ | 5.8
CPOS | 51005 | CPOS51005 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km | m³ | 9.22
CPOS | 51006 | CPOS51006 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 6.41
CPOS | 51007 | CPOS51007 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 9.62
CPOS | 51008 | CPOS51008 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 8.57
CPOS | 51009 | CPOS51009 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 12.3
CPOS | 51010 | CPOS51010 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 12.84
CPOS | 51011 | CPOS51011 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 18.44
CPOS | 51012 | CPOS51012 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 17.1
CPOS | 51013 | CPOS51013 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 24.58
CPOS | 51014 | CPOS51014 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | m³xkm | 0.83
CPOS | 51015 | CPOS51015 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | m³xkm | 1.19
CPOS | 51021 | CPOS51021 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 1.96
Serviço em solo e rocha, manual
Escavação manual em campo aberto de solo, exceto rocha
CPOS | 60102 | CPOS60102 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 28.35
CPOS | 60104 | CPOS60104 | Escavação manual em solo brejoso em campo aberto | m³ | 35.38
Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha
CPOS | 60202 | CPOS60202 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 34.02
CPOS | 60204 | CPOS60204 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m | m³ | 44
Reaterro manual sem fornecimento de material
CPOS | 61102 | CPOS61102 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 4.88
CPOS | 61104 | CPOS61104 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 10.57
CPOS | 61106 | CPOS61106 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 51.16
Aterro manual sem fornecimento de material
CPOS | 61202 | CPOS61202 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 35.02
Carga / carregamento e descarga manual
CPOS | 61402 | CPOS61402 | Carga manual de solo | m³ | 6.8
Serviço em solo e rocha, mecanizado
Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto rocha
CPOS | 70101 | CPOS70101 | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida | m³ | 6.64
CPOS | 70102 | CPOS70102 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 6.84
CPOS | 70106 | CPOS70106 | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto | m³ | 13.93
CPOS | 70112 | CPOS70112 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km | m³ | 5.94
Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha
CPOS | 70202 | CPOS70202 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m | m³ | 5.68
CPOS | 70204 | CPOS70204 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 3,00 m | m³ | 6.4
CPOS | 70206 | CPOS70206 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 4,00 m | m³ | 9.05
CPOS | 70208 | CPOS70208 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura além de 4,00 m, com escavadeira hidráulica | m³ | 9.7
Escavação mecanizada em solo brejoso ou turfa
CPOS | 70501 | CPOS70501 | Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa | m³ | 20.88
CPOS | 70502 | CPOS70502 | Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial | m³ | 17.68
Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo
CPOS | 71002 | CPOS71002 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 2.69
Reaterro mecanizado sem fornecimento de material
CPOS | 71102 | CPOS71102 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 3.74
CPOS | 71104 | CPOS71104 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | m³ | 11.05
Aterro mecanizado sem fornecimento de material
CPOS | 71201 | CPOS71201 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | m³ | 8.6
CPOS | 71202 | CPOS71202 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 6.12
CPOS | 71203 | CPOS71203 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 6.12
CPOS | 71204 | CPOS71204 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 8.98
Escoramento, contenção e drenagem
Escoramento
CPOS | 80102 | CPOS80102 | Escoramento de solo contínuo | m² | 47.53
CPOS | 80104 | CPOS80104 | Escoramento de solo descontínuo | m² | 27.83
CPOS | 80106 | CPOS80106 | Escoramento de solo pontaletado | m² | 10.31
CPOS | 80108 | CPOS80108 | Escoramento de solo especial | m² | 57.76
CPOS | 80110 | CPOS80110 | Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4,00 m | m² | 85.8
CPOS | 80111 | CPOS80111 | Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 6,00 m | m² | 104.32
CPOS | 80112 | CPOS80112 | Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 8,00 m | m² | 115.24
Cimbramento
CPOS | 80202 | CPOS80202 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | m³ | 27.46
CPOS | 80204 | CPOS80204 | Cimbramento em perfil metálico para obras de arte | kg | 3.98
CPOS | 80205 | CPOS80205 | Cimbramento tubular metálico | m³xmês | 4.01
CPOS | 80206 | CPOS80206 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 8.6
Descimbramento
CPOS | 80302 | CPOS80302 | Descimbramento em madeira | m³ | 4.88
Mantas, filtros e drenos
CPOS | 80501 | CPOS80501 | Geomembrana em polietileno de alta densidade PEAD de 1,0 mm | m² | 17.88
CPOS | 80510 | CPOS80510 | Dreno com pedra britada | m³ | 82.18
CPOS | 80511 | CPOS80511 | Dreno com areia grossa | m³ | 83.87
CPOS | 80517 | CPOS80517 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | m² | 11.74
CPOS | 80518 | CPOS80518 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 10.41
CPOS | 80522 | CPOS80522 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m | m² | 16.1
Barbacãs
CPOS | 80602 | CPOS80602 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 25 mm | m | 12.46
CPOS | 80604 | CPOS80604 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm | m | 16.05
CPOS | 80606 | CPOS80606 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm | m | 19.34
CPOS | 80608 | CPOS80608 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm | m | 22.45
Esgotamento
CPOS | 80705 | CPOS80705 | Taxa mobilização para rebaixamento de lençol freático | tx | 5089.6
CPOS | 80706 | CPOS80706 | Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 HP, mínimo 30 dias | cjxdia | 440.78
CPOS | 80707 | CPOS80707 | Ponteiras filtrantes, profundidade até 5,0 m | un | 272.76
CPOS | 80709 | CPOS80709 | Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa | HPxh | 4.71
Contenção
CPOS | 81004 | CPOS81004 | Enrocamento com pedra arrumada | m³ | 152.23
CPOS | 81006 | CPOS81006 | Enrocamento com pedra assentada | m³ | 308.03
CPOS | 81011 | CPOS81011 | Gabião em tela galvanizada com malha de 8/10 cm, fio diâmetro 2,4 mm, independente do formato ou utilização | m³ | 413.96
Forma
Forma em tábua
CPOS | 90102 | CPOS90102 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 50.08
CPOS | 90103 | CPOS90103 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 108.03
CPOS | 90104 | CPOS90104 | Forma em madeira comum para caixao perdido | m² | 53.34
Forma em madeira compensada
CPOS | 90202 | CPOS90202 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 85.79
CPOS | 90204 | CPOS90204 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 88.64
CPOS | 90206 | CPOS90206 | Forma curva em compensado para estrutura aparente | m² | 107.03
CPOS | 90208 | CPOS90208 | Forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento | m² | 66.77
CPOS | 90210 | CPOS90210 | Forma em compensado para encamisamento de tubulão | m² | 44.8
CPOS | 90212 | CPOS90212 | Forma ripada de 5 cm, na vertical | m² | 105.69
Forma em papelão
CPOS | 90401 | CPOS90401 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 20 cm | m | 58.43
CPOS | 90402 | CPOS90402 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm | m | 70.4
CPOS | 90403 | CPOS90403 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 30 cm | m | 85.41
CPOS | 90404 | CPOS90404 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 35 cm | m | 98.41
CPOS | 90405 | CPOS90405 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 40 cm | m | 116.3
CPOS | 90406 | CPOS90406 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 45 cm | m | 129.28
CPOS | 90407 | CPOS90407 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 50 cm | m | 152.66
Forma em polipropileno
CPOS | 90706 | CPOS90706 | Forma em polipropileno (cubeta) e acessórios para laje nervurada com dimensões variáveis - locação | m³ | 289.02
Armadura e cordoalha estrutural
Armadura em barra
CPOS | 100102 | CPOS100102 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa | kg | 5.6
CPOS | 100104 | CPOS100104 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 5.14
CPOS | 100106 | CPOS100106 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 5.03
Armadura em tela
CPOS | 100202 | CPOS100202 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 5.54
Concreto, massa e lastro
Concreto usinado com controle fck - fornecimento do material
CPOS | 110110 | CPOS110110 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 265.81
CPOS | 110113 | CPOS110113 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 278.66
CPOS | 110116 | CPOS110116 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m³ | 289.21
CPOS | 110117 | CPOS110117 | Concreto usinado, fck = 35,0 MPa | m³ | 307.09
CPOS | 110119 | CPOS110119 | Concreto usinado, fck = 40,0 MPa | m³ | 319.75
CPOS | 110126 | CPOS110126 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento | m³ | 299.37
CPOS | 110129 | CPOS110129 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento | m³ | 308.7
CPOS | 110131 | CPOS110131 | Concreto usinado, fck = 35,0 MPa - para bombeamento | m³ | 331.24
CPOS | 110132 | CPOS110132 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento | m³ | 311.94
CPOS | 110135 | CPOS110135 | Concreto usinado, fck = 40,0 MPa - para bombeamento | m³ | 351.18
CPOS | 110151 | CPOS110151 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua | m³ | 307.87
CPOS | 110163 | CPOS110163 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para perfil extrudado | m³ | 207.9
Concreto usinado não estrutural - fornecimento do material
CPOS | 110202 | CPOS110202 | Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ | m³ | 253.11
CPOS | 110204 | CPOS110204 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 270.6
CPOS | 110206 | CPOS110206 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | m³ | 303.05
Concreto executado no local com controle fck - fornecimento do material
CPOS | 110309 | CPOS110309 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 306.44
CPOS | 110314 | CPOS110314 | Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa | m³ | 347.38
Concreto não estrutural executado no local - fornecimento do material
CPOS | 110402 | CPOS110402 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ | m³ | 208.91
CPOS | 110404 | CPOS110404 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 231.91
CPOS | 110406 | CPOS110406 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ | m³ | 279.64
Concreto e argamassa especial
CPOS | 110501 | CPOS110501 | Argamassa em solo e cimento a 5% em peso | m³ | 82.83
CPOS | 110503 | CPOS110503 | Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resistência | m³ | 2851.96
CPOS | 110504 | CPOS110504 | Argamassa graute | m³ | 250.36
CPOS | 110506 | CPOS110506 | Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15,0 Mpa | m³ | 419.1
CPOS | 110512 | CPOS110512 | Execução de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m³ | m³ | 1916.85
Lançamento e aplicação
CPOS | 111602 | CPOS111602 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 47.75
CPOS | 111604 | CPOS111604 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 95.5
CPOS | 111606 | CPOS111606 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 65.96
CPOS | 111608 | CPOS111608 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 103.95
CPOS | 111622 | CPOS111622 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 12.47
Lastros e enchimentos
CPOS | 111802 | CPOS111802 | Lastro de areia | m³ | 124.48
CPOS | 111804 | CPOS111804 | Lastro de pedra britada | m³ | 100.58
CPOS | 111806 | CPOS111806 | Lona plástica | m² | 1.73
CPOS | 111807 | CPOS111807 | Enchimento de laje com concreto celular com densidade de 1.200 kg/m³ | m³ | 335.88
CPOS | 111808 | CPOS111808 | Enchimento de laje com tijolos cerâmicos furados | m³ | 167.06
CPOS | 111811 | CPOS111811 | Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho | m³ | 22.68
CPOS | 111814 | CPOS111814 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | m³ | 107.96
CPOS | 111815 | CPOS111815 | Lastro e/ou fundação em rachão manual | m³ | 116.27
CPOS | 111816 | CPOS111816 | Enchimento de nichos em geral, com areia | m³ | 138.21
CPOS | 111818 | CPOS111818 | Colchão de areia | m³ | 93.12
CPOS | 111819 | CPOS111819 | Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1 | m³ | 246.08
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 112003 | CPOS112003 | Cura química de concreto à base de película emulsionada | m² | 3.61
CPOS | 112005 | CPOS112005 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 9.99
CPOS | 112009 | CPOS112009 | Selante endurecedor de concreto antipó | m² | 4.59
CPOS | 112012 | CPOS112012 | Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente | m³ | 6396.33
CPOS | 112013 | CPOS112013 | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | m | 155.01
Fundação profunda
Broca
CPOS | 120102 | CPOS120102 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 38.48
CPOS | 120104 | CPOS120104 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 45.31
CPOS | 120106 | CPOS120106 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa | m | 54.95
Estaca pré-moldada de concreto
CPOS | 120401 | CPOS120401 | Taxa de mobilização para estaca pré-moldada | tx | 8820.19
CPOS | 120402 | CPOS120402 | Estaca pré-moldada de concreto até 20 t | m | 66.93
CPOS | 120403 | CPOS120403 | Estaca pré-moldada de concreto até 30 t | m | 75.24
CPOS | 120404 | CPOS120404 | Estaca pré-moldada de concreto até 40 t | m | 93.79
CPOS | 120405 | CPOS120405 | Estaca pré-moldada de concreto até 50 t | m | 118.36
CPOS | 120406 | CPOS120406 | Estaca pré-moldada de concreto até 60 t | m | 124.92
CPOS | 120407 | CPOS120407 | Estaca pré-moldada de concreto até 70 t | m | 166.06
Estaca escavada mecanicamente
CPOS | 120501 | CPOS120501 | Taxa de mobilização para estaca escavada | tx | 1445.71
CPOS | 120502 | CPOS120502 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | m | 32.27
CPOS | 120503 | CPOS120503 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | m | 43.86
CPOS | 120504 | CPOS120504 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t | m | 58
CPOS | 120515 | CPOS120515 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t | m | 74.69
Estaca tipo STRAUSS
CPOS | 120601 | CPOS120601 | Taxa de mobilização para estaca tipo Strauss | tx | 1609
CPOS | 120602 | CPOS120602 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t | m | 50.4
CPOS | 120603 | CPOS120603 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t | m | 63.93
CPOS | 120604 | CPOS120604 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t | m | 82.78
CPOS | 120608 | CPOS120608 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 45 cm até 60 t | m | 124.13
Estaca tipo RAIZ
CPOS | 120701 | CPOS120701 | Taxa de mobilização para estaca tipo Raiz em solo | tx | 14972.01
CPOS | 120703 | CPOS120703 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 10 cm para 10 t, em solo | m | 136.72
CPOS | 120705 | CPOS120705 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 12 cm para 15 t, em solo | m | 151.47
CPOS | 120706 | CPOS120706 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, em solo | m | 189.66
CPOS | 120707 | CPOS120707 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 16 cm para 35 t, em solo | m | 216.62
CPOS | 120709 | CPOS120709 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, em solo | m | 264.45
CPOS | 120710 | CPOS120710 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 25 cm para 80 t, em solo | m | 303.38
CPOS | 120711 | CPOS120711 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm para 100 t, em solo | m | 350.07
CPOS | 120713 | CPOS120713 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 40 cm para 130 t, em solo | m | 441.74
Tubulão
CPOS | 120901 | CPOS120901 | Taxa de mobilização para tubulão escavado mecanicamente | tx | 1380.67
CPOS | 120902 | CPOS120902 | Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 50 cm | m | 20.18
CPOS | 120904 | CPOS120904 | Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 60 cm | m | 24.49
CPOS | 120906 | CPOS120906 | Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 80 cm | m | 39.12
CPOS | 120907 | CPOS120907 | Abertura de fuste manual diâmetro de 80 cm | m | 120.69
CPOS | 120908 | CPOS120908 | Abertura de fuste manual diâmetro de 100 cm | m | 175.91
CPOS | 120910 | CPOS120910 | Abertura de fuste manual diâmetro de 120 cm | m | 261.15
CPOS | 120912 | CPOS120912 | Abertura de fuste manual diâmetro de 70 cm | m | 72.33
CPOS | 120913 | CPOS120913 | Abertura de fuste manual diâmetro de 60 cm | m | 62.4
CPOS | 120950 | CPOS120950 | Alargamento de base a céu aberto | m³ | 291.88
Estaca hélice contínua
CPOS | 121201 | CPOS121201 | Taxa de mobilização para estaca tipo hélice contínua em solo | tx | 25921.26
CPOS | 121202 | CPOS121202 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 35 cm em solo | m | 47.91
CPOS | 121203 | CPOS121203 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 60 cm em solo | m | 85.13
CPOS | 121204 | CPOS121204 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo | m | 41.3
CPOS | 121205 | CPOS121205 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo | m | 24.73
CPOS | 121206 | CPOS121206 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo | m | 55.93
CPOS | 121207 | CPOS121207 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 50 cm em solo | m | 69.2
CPOS | 121208 | CPOS121208 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 100 cm em solo | m | 171.33
CPOS | 121209 | CPOS121209 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 70 cm em solo | m | 99.91
CPOS | 121210 | CPOS121210 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 80 cm em solo | m | 115.91
1214 - Estaca escavada com injeção ou microestaca
CPOS | 121401 | CPOS121401 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamento para execução de estacas escavadas com injeção ou microestaca | tx | 9520
CPOS | 121404 | CPOS121404 | Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 16 cm | m | 160.55
CPOS | 121405 | CPOS121405 | Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 20 cm | m | 192.13
CPOS | 121406 | CPOS121406 | Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 25 cm | m | 233.84
Laje e painel de fechamento pré-fabricados
Laje pré-fabricada mista em vigotas treliçadas e lajotas
CPOS | 130102 | CPOS130102 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | 78.79
CPOS | 130104 | CPOS130104 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | 89.14
CPOS | 130106 | CPOS130106 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | 100.1
CPOS | 130108 | CPOS130108 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | 113.52
CPOS | 130110 | CPOS130110 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) e capa com concreto de 20MPa | m² | 135.52
CPOS | 130112 | CPOS130112 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 79.33
CPOS | 130114 | CPOS130114 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 89.68
CPOS | 130116 | CPOS130116 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 100.64
CPOS | 130118 | CPOS130118 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 114.06
CPOS | 130120 | CPOS130120 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) e capa com concreto de 25MPa | m² | 136.33
Laje pré-fabricada mista em vigotas protendidas e lajotas
CPOS | 130202 | CPOS130202 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 10 (7+3) e capa com concreto de 20MPa | m² | 89.94
CPOS | 130204 | CPOS130204 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | 91.75
CPOS | 130206 | CPOS130206 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | 100.35
CPOS | 130208 | CPOS130208 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 (16+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | 109.36
CPOS | 130210 | CPOS130210 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 25 (20+5) e capa com concreto de 20MPa | m² | 121.98
CPOS | 130212 | CPOS130212 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 10 (7+3) e capa com concreto de 25MPa | m² | 90.48
CPOS | 130214 | CPOS130214 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 92.29
CPOS | 130216 | CPOS130216 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 100.89
CPOS | 130218 | CPOS130218 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 (16+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 109.9
CPOS | 130220 | CPOS130220 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 25 (20+5) e capa com concreto de 25MPa | m² | 123.45
Laje pré-fabricada em painel protendido
CPOS | 130311 | CPOS130311 | Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 9 cm | m² | 140.74
CPOS | 130313 | CPOS130313 | Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 12 cm | m² | 150.74
CPOS | 130315 | CPOS130315 | Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 20 cm | m² | 196.44
CPOS | 130316 | CPOS130316 | Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 25 cm | m² | 234.18
CPOS | 130317 | CPOS130317 | Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 16 cm | m² | 172.91
Pré-laje
CPOS | 130505 | CPOS130505 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 25 cm | m² | 100.71
CPOS | 130506 | CPOS130506 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 20 cm | m² | 91.21
CPOS | 130507 | CPOS130507 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm | m² | 76.07
CPOS | 130508 | CPOS130508 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 8 cm | m² | 69.08
CPOS | 130509 | CPOS130509 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 16 cm | m² | 84.35
CPOS | 130510 | CPOS130510 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 8 cm | m² | 66.78
CPOS | 130511 | CPOS130511 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 cm | m² | 72.37
CPOS | 130514 | CPOS130514 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 10 cm | m² | 70.66
CPOS | 130515 | CPOS130515 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 16 cm | m² | 80.09
CPOS | 130516 | CPOS130516 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 20 cm | m² | 86.51
CPOS | 130517 | CPOS130517 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 24 cm | m² | 90.57
Alvenaria e elemento divisor
Alvenaria de fundação (embasamento)
CPOS | 140102 | CPOS140102 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 509.82
CPOS | 140105 | CPOS140105 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 14 cm | m² | 54.52
CPOS | 140106 | CPOS140106 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm | m² | 67.46
Alvenaria com tijolo maciço comum ou especial
CPOS | 140202 | CPOS140202 | Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum | m² | 44.2
CPOS | 140203 | CPOS140203 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | m² | 66.28
CPOS | 140204 | CPOS140204 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 122.39
CPOS | 140205 | CPOS140205 | Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum | m² | 163.03
CPOS | 140207 | CPOS140207 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente | m² | 111.17
CPOS | 140208 | CPOS140208 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente | m² | 225.57
Alvenaria com tijolo laminado aparente
CPOS | 140302 | CPOS140302 | Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo laminado | m² | 86.67
CPOS | 140304 | CPOS140304 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo laminado | m² | 163.51
CPOS | 140306 | CPOS140306 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo laminado | m² | 293.64
Alvenaria com bloco cerâmico de vedação
CPOS | 140420 | CPOS140420 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 39.02
CPOS | 140421 | CPOS140421 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 46.07
CPOS | 140422 | CPOS140422 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 54.04
Alvenaria com bloco cerâmico estrutural
CPOS | 140505 | CPOS140505 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 50.53
CPOS | 140506 | CPOS140506 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 19 cm | m² | 59.32
Alvenaria com bloco de concreto de vedação
CPOS | 141010 | CPOS141010 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 38.76
CPOS | 141011 | CPOS141011 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 45.5
CPOS | 141012 | CPOS141012 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 53
CPOS | 141013 | CPOS141013 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 9 cm | m² | 44.02
CPOS | 141014 | CPOS141014 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 14 cm | m² | 51.88
CPOS | 141015 | CPOS141015 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 19 cm | m² | 60.77
Alvenaria com bloco de concreto estrutural
CPOS | 141122 | CPOS141122 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 53.6
CPOS | 141123 | CPOS141123 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 19 cm | m² | 63.81
CPOS | 141124 | CPOS141124 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 14 cm | m² | 60.22
CPOS | 141125 | CPOS141125 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 19 cm | m² | 71.18
CPOS | 141126 | CPOS141126 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 14 cm - classe A | m² | 65.16
CPOS | 141127 | CPOS141127 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 19 cm - classe A | m² | 80.02
Alvenaria de concreto celular ou sílico calcário
CPOS | 141506 | CPOS141506 | Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado com espessura de 10cm, uso revestido - classe C25 | m² | 64.7
CPOS | 141510 | CPOS141510 | Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado com espessura de 12,5cm, uso revestido - classe C25 | m² | 77.85
CPOS | 141512 | CPOS141512 | Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado com espessura de 15cm, uso revestido - classe C25 | m² | 95
CPOS | 141514 | CPOS141514 | Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado com espessura de 20cm, uso revestido - classe C25 | m² | 125.93
Peças moldadas no local (vergas, pilaretes,etc.)
CPOS | 142001 | CPOS142001 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 961.83
CPOS | 142002 | CPOS142002 | Cimalha em concreto com pingadeira | m | 6.39
Alvenaria e fechamento com vidro
CPOS | 142504 | CPOS142504 | Alvenaria em bloco de vidro com armação | m² | 506.45
Elementos vazados (concreto, cerâmica e vidros)
CPOS | 142803 | CPOS142803 | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado - 39 x 39 x 10 cm | m² | 116.24
CPOS | 142806 | CPOS142806 | Elemento vazado em concreto, tipo veneziana - 39 x 10 x 10 cm | m² | 199.29
CPOS | 142810 | CPOS142810 | Elemento vazado em vidro tipo veneziana capelinha - 20 x 10 x 10 cm | m² | 1096.81
CPOS | 142811 | CPOS142811 | Elemento vazado em concreto, tipo veneziana - 39 x 39 x 10 cm | m² | 166.6
CPOS | 142812 | CPOS142812 | Elemento vazado em vidro tipo veneziana - 20 x 10 x 10 cm | m² | 988.81
CPOS | 142814 | CPOS142814 | Elemento vazado em vidro tipo veneziana - 20 x 20 x 6 cm | m² | 585.75
Divisória e fechamento
CPOS | 143001 | CPOS143001 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 679.7
CPOS | 143002 | CPOS143002 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 164.8
CPOS | 143004 | CPOS143004 | Divisória em placas de ardósia com espessura de 2 cm | m² | 306.45
CPOS | 143007 | CPOS143007 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural, perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | m² | 431.29
CPOS | 143008 | CPOS143008 | Divisão para mictório em placas de mármore branco com 3 cm | m² | 752.06
CPOS | 143011 | CPOS143011 | Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com 3,5 cm | m² | 79.22
CPOS | 143016 | CPOS143016 | Divisória em placas de gesso acartonado, resitência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM | m² | 130.45
CPOS | 143019 | CPOS143019 | Divisória cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado melamínico, com 3,5 cm | m² | 110.2
CPOS | 143023 | CPOS143023 | Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com 3,5 cm | m² | 107.89
CPOS | 143024 | CPOS143024 | Divisória em PVC com perfis de alumínio anodizado, espessura de 35 mm | m² | 190.47
CPOS | 143026 | CPOS143026 | Divisória em placas de gesso acartonado, resitência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST | m² | 94.03
CPOS | 143027 | CPOS143027 | Divisória em placas de gesso acartonado, resitência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST LM | m² | 113.81
CPOS | 143030 | CPOS143030 | Divisória em placas de gesso acartonado, resitência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM | m² | 109.95
CPOS | 143031 | CPOS143031 | Divisória em placas de gesso acartonado, resitência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST | m² | 115.31
CPOS | 143041 | CPOS143041 | Divisória em placas de gesso acartonado, resitência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU | m² | 143.71
CPOS | 143044 | CPOS143044 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resitência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM | m² | 188.99
CPOS | 143086 | CPOS143086 | Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm | m² | 229.53
CPOS | 143087 | CPOS143087 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resitência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF | m² | 204.24
CPOS | 143088 | CPOS143088 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resitência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2RU | m² | 159.84
CPOS | 143089 | CPOS143089 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resitência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2RU / 2RU | m² | 162.99
CPOS | 143090 | CPOS143090 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resitência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2ST LM | m² | 171.89
CPOS | 143091 | CPOS143091 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resitência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2RU / 2RU LM | m² | 198.82
CPOS | 143092 | CPOS143092 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resitência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2RU LM | m² | 184.59
Divisória e Fechamento
CPOS | 143103 | CPOS143103 | Fechamento em placa cimentícia, com espessura de 12 mm | m² | 119.82
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 144004 | CPOS144004 | Recolocação de divisórias em chapas com montantes metálicos | m² | 24.37
CPOS | 144006 | CPOS144006 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 6x50cm | un | 4.25
CPOS | 144007 | CPOS144007 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm | un | 4.44
CPOS | 144008 | CPOS144008 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 10,5x50cm | un | 4.65
CPOS | 144009 | CPOS144009 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm | un | 4.73
CPOS | 144010 | CPOS144010 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm | un | 5.19
Estrutura em madeira, ferro, alumínio e concreto
Estrutura em madeira para cobertura
CPOS | 150101 | CPOS150101 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 79.5
CPOS | 150102 | CPOS150102 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m | m² | 84.26
CPOS | 150103 | CPOS150103 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m | m² | 89.04
CPOS | 150104 | CPOS150104 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 96.92
CPOS | 150111 | CPOS150111 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m | m² | 56.87
CPOS | 150112 | CPOS150112 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m | m² | 61.65
CPOS | 150113 | CPOS150113 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 10,01 a 13,00 m | m² | 66.43
CPOS | 150114 | CPOS150114 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 13,01 a 18,00 m | m² | 72.61
CPOS | 150121 | CPOS150121 | Estrutura pontaletada para telhas de barro | m² | 65.94
CPOS | 150122 | CPOS150122 | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | m² | 49.57
CPOS | 150131 | CPOS150131 | Estrutura em terças para telhas de barro | m² | 49.93
CPOS | 150132 | CPOS150132 | Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 13.5
CPOS | 150133 | CPOS150133 | Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal | m² | 9.62
Estrutura em aço
CPOS | 150303 | CPOS150303 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 13
CPOS | 150309 | CPOS150309 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura | kg | 3.2
CPOS | 150311 | CPOS150311 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura | kg | 16.64
Estrutura pré-fabricada de concreto
CPOS | 150529 | CPOS150529 | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa | m³ | 1845.24
CPOS | 150530 | CPOS150530 | Mobiliário em concreto armado, pré-moldado - fck= 40 MPa | m³ | 1885.03
CPOS | 150552 | CPOS150552 | Placas, vigas e pilares em concreto armado, pré-moldado - fck= 35 MPa | m³ | 1660.25
CPOS | 150553 | CPOS150553 | Placas, vigas e pilares em concreto armado, pré-moldado - fck= 25 MPa | m³ | 1521.94
CPOS | 150554 | CPOS150554 | Mobiliário em concreto armado, pré-moldado - fck= 25 MPa | m³ | 1669.71
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 152002 | CPOS152002 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 2435.53
CPOS | 152004 | CPOS152004 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 3.46
CPOS | 152006 | CPOS152006 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 9.15
Telhamento
Telhamento em barro
CPOS | 160201 | CPOS160201 | Telha de barro tipo italiana | m² | 37.04
CPOS | 160202 | CPOS160202 | Telha de barro tipo francesa | m² | 46.16
CPOS | 160203 | CPOS160203 | Telha de barro tipo romana | m² | 35.92
CPOS | 160206 | CPOS160206 | Telha de barro tipo plan | m² | 71.62
CPOS | 160212 | CPOS160212 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 8.51
CPOS | 160223 | CPOS160223 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 17.08
CPOS | 160227 | CPOS160227 | Espigão de barro emboçado | m | 20.82
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)
CPOS | 160301 | CPOS160301 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | m² | 31.47
CPOS | 160302 | CPOS160302 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m² | 38.29
CPOS | 160303 | CPOS160303 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm | m² | 71.97
CPOS | 160304 | CPOS160304 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado | m² | 71.34
CPOS | 160330 | CPOS160330 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 41.51
CPOS | 160331 | CPOS160331 | Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 36.35
CPOS | 160332 | CPOS160332 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 44 cm | m | 51.43
CPOS | 160333 | CPOS160333 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado | m | 73.33
CPOS | 160336 | CPOS160336 | Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 28.22
CPOS | 160337 | CPOS160337 | Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado | m | 36.76
CPOS | 160340 | CPOS160340 | Rufo em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 31.16
Telhamento em madeira, ou fibra vegetal
CPOS | 161002 | CPOS161002 | Telha em fibra vegetal, perfil ondulado com espessura de 3 mm | m² | 52.53
CPOS | 161010 | CPOS161010 | Cumeeira em fibra vegetal, lisa com espessura de 3 mm | m | 66.81
Telhamento metálico comum
CPOS | 161202 | CPOS161202 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | m² | 57.11
CPOS | 161204 | CPOS161204 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm | m² | 89.74
CPOS | 161205 | CPOS161205 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm | m² | 73.21
CPOS | 161206 | CPOS161206 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm | m² | 57.24
CPOS | 161220 | CPOS161220 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 39.6
CPOS | 161222 | CPOS161222 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | m | 41.39
Telhamento metálico especial
CPOS | 161306 | CPOS161306 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha | m² | 107.46
CPOS | 161307 | CPOS161307 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | m² | 87.68
CPOS | 161313 | CPOS161313 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 83.61
CPOS | 161314 | CPOS161314 | Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm | m² | 56.45
Telhamento em material sintético
CPOS | 161604 | CPOS161604 | Telha ondulada translúcida em polipropileno | m² | 47.78
CPOS | 161616 | CPOS161616 | Telha em poliéster reforçado com fibras de vidro, perfil trapezoidal 49 | m² | 88.45
CPOS | 161618 | CPOS161618 | Telha em poliéster reforçado com fibras de vidro, perfil trapezoidal 90 | m² | 96.47
CPOS | 161640 | CPOS161640 | Cumeeira para telha de poliéster perfil trapezoidal 49 | m | 112.67
CPOS | 161642 | CPOS161642 | Cumeeira para telha de poliéster perfil trapezoidal 90 | m | 243.26
Telhamento em vidro
CPOS | 162002 | CPOS162002 | Telhas de vidro para iluminação tipo francesa | un | 39.7
CPOS | 162003 | CPOS162003 | Telhas de vidro para iluminação tipo italiana | un | 46.42
CPOS | 162004 | CPOS162004 | Telhas de vidro para iluminação tipo colonial/paulistinha | un | 39.7
Domos
CPOS | 163002 | CPOS163002 | Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio | m² | 405.47
Painel, chapas e fechamento
CPOS | 163207 | CPOS163207 | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm | m² | 125.99
CPOS | 163212 | CPOS163212 | Cobertura plana em policarbonato alveolar 10 mm | m² | 156.62
CPOS | 163213 | CPOS163213 | Cobertura curva em policarbonato alveolar bronze 10 mm | m² | 166.76
Calhas e rufos
CPOS | 163302 | CPOS163302 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 52.9
CPOS | 163304 | CPOS163304 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 73.46
CPOS | 163306 | CPOS163306 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | m | 116.19
CPOS | 163308 | CPOS163308 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | m | 49.12
CPOS | 163310 | CPOS163310 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | m | 67.84
CPOS | 163340 | CPOS163340 | Rufo pré-moldado em concreto, de 14 x 50 x 18,5 cm | un | 8.13
CPOS | 163341 | CPOS163341 | Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm | un | 9.55
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 164004 | CPOS164004 | Recolocação de cumeeiras e espigões de barro | m | 11.3
CPOS | 164006 | CPOS164006 | Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha | m² | 27.31
CPOS | 164008 | CPOS164008 | Recolocação de telha de barro tipo plan | m² | 27.31
CPOS | 164009 | CPOS164009 | Recolocação de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação | m² | 12.54
CPOS | 164012 | CPOS164012 | Recolocação de telhas de barro tipo francesa | m² | 18.21
CPOS | 164014 | CPOS164014 | Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado | m² | 11.08
CPOS | 164015 | CPOS164015 | Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado, trapezoidal ou maxplac | m² | 13.74
Revestimento em massa e/ou fundido no local
Regularização de base
CPOS | 170101 | CPOS170101 | Argamassa de proteção com argila expandida | m³ | 673.02
CPOS | 170102 | CPOS170102 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 470.38
CPOS | 170103 | CPOS170103 | Argamassa com aditivo expansor | m³ | 533.94
CPOS | 170104 | CPOS170104 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 409.95
CPOS | 170105 | CPOS170105 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 16.2
CPOS | 170106 | CPOS170106 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 18.64
CPOS | 170112 | CPOS170112 | Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico | m³ | 914.28
Revestimento em argamassa
CPOS | 170202 | CPOS170202 | Chapisco | m² | 4.1
CPOS | 170204 | CPOS170204 | Chapisco com bianco | m² | 6.63
CPOS | 170206 | CPOS170206 | Chapisco fino peneirado | m² | 5.34
CPOS | 170208 | CPOS170208 | Chapisco rústico com pedra britada nº 1 | m² | 6.56
CPOS | 170212 | CPOS170212 | Emboço comum | m² | 12.25
CPOS | 170214 | CPOS170214 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 14.99
CPOS | 170222 | CPOS170222 | Reboco | m² | 7.25
CPOS | 170225 | CPOS170225 | Argamassa decorativa para revestimento em parede interna e externa | m² | 47.61
CPOS | 170226 | CPOS170226 | Barra lisa com acabamento em nata de cimento | m² | 22.28
CPOS | 170233 | CPOS170233 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | m² | 7.14
Revestimento em cimentado
CPOS | 170302 | CPOS170302 | Cimentado desempenado | m² | 19.62
CPOS | 170304 | CPOS170304 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 22.58
CPOS | 170306 | CPOS170306 | Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado) | m² | 31.27
CPOS | 170308 | CPOS170308 | Cimentado semi-áspero | m² | 15.86
CPOS | 170310 | CPOS170310 | Cimentado áspero com caneluras | m² | 23.38
CPOS | 170320 | CPOS170320 | Degrau em cimentado | m | 32.59
CPOS | 170330 | CPOS170330 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm | m | 13.86
CPOS | 170331 | CPOS170331 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 7 cm | m | 13.98
CPOS | 170332 | CPOS170332 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm | m | 14.13
CPOS | 170333 | CPOS170333 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 15 cm | m | 14.41
Revestimento em gesso
CPOS | 170402 | CPOS170402 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço | m² | 10.88
CPOS | 170404 | CPOS170404 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco | m² | 12.02
Revestimento em concreto
CPOS | 170502 | CPOS170502 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 503.02
CPOS | 170507 | CPOS170507 | Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 MPa | m³ | 549.96
CPOS | 170508 | CPOS170508 | Piso em placas pré-moldadas de concreto rejuntado com grama | m² | 38.8
CPOS | 170510 | CPOS170510 | Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 25 MPa | m³ | 575.04
CPOS | 170532 | CPOS170532 | Soleira em concreto simples | m | 41.59
CPOS | 170542 | CPOS170542 | Peitoril em concreto simples | m | 44.65
Revestimento em granilite fundido no local
CPOS | 171002 | CPOS171002 | Piso em granilite moldado no local | m² | 56.46
CPOS | 171010 | CPOS171010 | Soleira em granilite moldado no local | m | 33.07
CPOS | 171012 | CPOS171012 | Degrau em granilite moldado no local | m | 50.65
CPOS | 171020 | CPOS171020 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | m | 27.61
CPOS | 171041 | CPOS171041 | Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm | m | 67.65
CPOS | 171042 | CPOS171042 | Soleira em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 30 cm | m | 69.95
CPOS | 171043 | CPOS171043 | Piso em placas de granilite, acabamento encerado | m² | 144.46
Revestimento industrial fundido no local
CPOS | 171202 | CPOS171202 | Piso em alta resistência moldado no local 8 mm | m² | 57.13
CPOS | 171206 | CPOS171206 | Piso em alta resistência moldado no local 12 mm | m² | 57.83
CPOS | 171210 | CPOS171210 | Soleira em alta resistência moldada no local | m | 26.95
CPOS | 171212 | CPOS171212 | Degrau em alta resistência 8 mm | m | 49.08
CPOS | 171214 | CPOS171214 | Degrau em alta resistência 12 mm | m | 52.28
CPOS | 171224 | CPOS171224 | Rodapé qualquer em alta resistência moldado no local até 10 cm | m | 26
Revestimento especial fundido no local
CPOS | 172002 | CPOS172002 | Massa raspada | m² | 74.49
CPOS | 172004 | CPOS172004 | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo, em faixas até 40 cm | m | 52.58
CPOS | 172005 | CPOS172005 | Friso para junta de dilatação em revestimento de granito lavado tipo Fulget | m | 5.4
CPOS | 172006 | CPOS172006 | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | m² | 92.88
CPOS | 172014 | CPOS172014 | Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais | m² | 16.13
Reparos e conservações em massa e concreto
CPOS | 174001 | CPOS174001 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | m² | 25.67
CPOS | 174002 | CPOS174002 | Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento | m² | 22
CPOS | 174003 | CPOS174003 | Reparos em degrau de granilite - estucamento e polimento | m | 29.05
CPOS | 174005 | CPOS174005 | Reparos em peitoril de granilite - estucamento e polimento | m | 15.77
CPOS | 174007 | CPOS174007 | Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento | m | 16.34
CPOS | 174011 | CPOS174011 | Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos | m | 25.07
CPOS | 174015 | CPOS174015 | Resina acrílica para piso granilite | m² | 16.71
CPOS | 174016 | CPOS174016 | Resina epóxi para piso granilite | m² | 22.09
CPOS | 174017 | CPOS174017 | Resina poliuretano para piso granilite | m² | 27.66
CPOS | 174018 | CPOS174018 | Resina acrílica para degrau de granilite | m | 8.78
CPOS | 174019 | CPOS174019 | Resina epóxi para degrau de granilite | m | 12.36
CPOS | 174020 | CPOS174020 | Resina poliuretano para degrau granilite | m | 14.62
Revestimento cerâmico
Plaquetas laminadas para revestimentos
CPOS | 180502 | CPOS180502 | Revestimento em plaqueta laminada | m² | 55.94
Pisos em placas cerâmicas esmaltadas prensadas
CPOS | 180601 | CPOS180601 | Piso cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista | m² | 66.56
CPOS | 180602 | CPOS180602 | Piso cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 33.97
CPOS | 180603 | CPOS180603 | Rodapé cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista | m | 31.76
CPOS | 180604 | CPOS180604 | Rodapé cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada | m | 14.54
CPOS | 180605 | CPOS180605 | Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa mista | m² | 75.44
CPOS | 180606 | CPOS180606 | Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 42.85
CPOS | 180607 | CPOS180607 | Rodapé cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa mista | m | 22.72
CPOS | 180608 | CPOS180608 | Rodapé cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada | m | 8.02
CPOS | 180609 | CPOS180609 | Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas, assentado com argamassa mista | m² | 72.26
CPOS | 180610 | CPOS180610 | Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 39.67
CPOS | 180611 | CPOS180611 | Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas, assentado com argamassa mista | m | 37.75
CPOS | 180612 | CPOS180612 | Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada | m | 20.53
CPOS | 180613 | CPOS180613 | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista | m² | 90.93
CPOS | 180614 | CPOS180614 | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado c/argamassa colante industrializada | m² | 60.45
CPOS | 180615 | CPOS180615 | Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista | m | 28.77
CPOS | 180616 | CPOS180616 | Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa colante industrializada | m | 11.79
CPOS | 180617 | CPOS180617 | Piso cerâmico esmaltado rústico PEI-5 resistência química B, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista | m² | 75.54
CPOS | 180618 | CPOS180618 | Piso cerâmico esmaltado rústico PEI-5 resistência química B, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 45.06
CPOS | 180619 | CPOS180619 | Rodapé cerâmico esmaltado rústico PEI-5 resistência química B, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista | m | 25.25
CPOS | 180620 | CPOS180620 | Rodapé cerâmico esmaltado rústico PEI-5 resistência química B, para áreas internas c/saída para o exterior, assentado com argamassa colante industrializada | m | 8.27
CPOS | 180621 | CPOS180621 | Piso cerâmico esmaltado texturizado PEI-5 resistência química B, para áreas externas, assentado com argamassa mista | m² | 68.54
CPOS | 180622 | CPOS180622 | Piso cerâmico esmaltado texturizado PEI-5 resistência química B, para áreas externas, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 38.06
CPOS | 180623 | CPOS180623 | Rodapé cerâmico esmaltado texturizado PEI-5 resistência química B, para áreas externas, assentado com argamassa mista | m | 24.55
CPOS | 180624 | CPOS180624 | Rodapé cerâmico esmaltado texturizado PEI-5 resistência química B, para áreas externas, assentado com argamassa colante industrializada | m | 7.57
CPOS | 180627 | CPOS180627 | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 41.41
CPOS | 180628 | CPOS180628 | Rodapé cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 7.82
CPOS | 180640 | CPOS180640 | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 6.21
CPOS | 180641 | CPOS180641 | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 6.8
CPOS | 180642 | CPOS180642 | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima 5 até 10 mm | m² | 6.72
CPOS | 180643 | CPOS180643 | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m² | 8.44
CPOS | 180650 | CPOS180650 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 0.69
CPOS | 180651 | CPOS180651 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 0.75
CPOS | 180652 | CPOS180652 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com cimento branco, juntas acima de 5 até 10 mm | m | 0.74
CPOS | 180653 | CPOS180653 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m | 0.91
Pisos em placas cerâmicas não esmaltadas extrudadas
CPOS | 180701 | CPOS180701 | Piso cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa de cimento e areia | m² | 91.98
CPOS | 180702 | CPOS180702 | Piso cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 69.57
CPOS | 180703 | CPOS180703 | Piso cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, espessura de 14 mm, assentado com argamassa de cimento e areia | m² | 109.37
CPOS | 180704 | CPOS180704 | Piso cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, espessura de 14 mm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 86.96
CPOS | 180707 | CPOS180707 | Rodapé cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm, assentado com argamassa de cimento e areia | m | 27.85
CPOS | 180708 | CPOS180708 | Rodapé cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm, assentado com argamassa colante industrializada | m | 25.61
CPOS | 180709 | CPOS180709 | Canto de rodapé cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm assentado com argamassa de cimento e areia | un | 8.61
CPOS | 180710 | CPOS180710 | Canto de rodapé cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm assentado com argamassa colante industrializada | un | 8.39
CPOS | 180716 | CPOS180716 | Piso cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, espessura 14mm, assentado com argamassa industrializada, áreas com altas temperaturas | m² | 154.37
CPOS | 180717 | CPOS180717 | Rodapé cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica altura de 10cm, assentado com argamassa industrializada, áreas com altas temperturas | m | 17.08
CPOS | 180720 | CPOS180720 | Rejuntamento de piso cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm | m² | 28.25
CPOS | 180721 | CPOS180721 | Rejuntamento de piso cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm | m² | 20.56
CPOS | 180722 | CPOS180722 | Rejuntamento de piso cerâmico extrudado antiácido de 14 mm, com argamassa industrializada à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm | m² | 40.39
CPOS | 180723 | CPOS180723 | Rejuntamento de piso cerâmico extrudado antiácido de 14 mm, com argamassa industrializada à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm | m² | 30.46
CPOS | 180724 | CPOS180724 | Rejuntamento de revestimento cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm | m² | 20.56
CPOS | 180725 | CPOS180725 | Rejuntamento piso cerâmico extrudado antiácido de 14 mm, com argamassa industrializada à base de bauxita, juntas acima de 3 até 6mm, áreas de altas temperturas | m² | 40.86
CPOS | 180730 | CPOS180730 | Rejuntamento de rodapé cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm | m | 2.82
CPOS | 180731 | CPOS180731 | Rejuntamento de rodapé cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm | m | 2.06
Revestimento em porcelanato
CPOS | 180801 | CPOS180801 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante, grupo de absorção BI-a, rejuntado | m² | 74.3
CPOS | 180802 | CPOS180802 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante, grupo de absorção BI-a, rejuntado | m | 11.09
CPOS | 180809 | CPOS180809 | Revestimento em porcelanato esmaltado, grupo de absorção BI-a, rejuntado | m² | 96.91
CPOS | 180810 | CPOS180810 | Rodapé em porcelanato esmaltado, grupo de absorção BI-a, rejuntado | m | 30.03
CPOS | 180811 | CPOS180811 | Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante, grupo de absorção BI-a, rejuntado | m² | 102.9
CPOS | 180812 | CPOS180812 | Rodapé em porcelanato técnico antiderrapante, grupo de absorção BI-a, rejuntado | m | 21.76
CPOS | 180813 | CPOS180813 | Revestimento em porcelanato técnico antiácido, grupo de absorção BI-a, rejuntado com resina epóxi | m² | 98.02
CPOS | 180814 | CPOS180814 | Rodapé em porcelanato técnico antiácido, grupo de absorção BI-a, rejuntado com resina epóxi | m | 22.92
CPOS | 180815 | CPOS180815 | Revestimento em porcelanato técnico coeficiente de atrito II, grupo de absorção BI-a, rejuntado | m² | 73.27
CPOS | 180816 | CPOS180816 | Rodapé em porcelanato técnico, coeficiente de atrito II, grupo de absorção BI-a, rejuntado | m | 25.56
CPOS | 180817 | CPOS180817 | Revestimento em porcelanato técnico, coeficiente de atrito I, grupo de absorção BI-a, rejuntado | m² | 81.78
CPOS | 180818 | CPOS180818 | Rodapé em porcelanato técnico, coeficiente de atrito I, grupo de absorção BI-a, rejuntado | m | 25.56
Revestimentos em placas cerâmicas esmaltadas prensadas
CPOS | 181101 | CPOS181101 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa mista | m² | 67.95
CPOS | 181102 | CPOS181102 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 30.55
CPOS | 181103 | CPOS181103 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa mista | m² | 76.77
CPOS | 181104 | CPOS181104 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada | m² | 39.37
CPOS | 181109 | CPOS181109 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para parede interna de 10 x 10 cm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 50.7
CPOS | 181110 | CPOS181110 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10 x 10 cm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 49.89
CPOS | 181111 | CPOS181111 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-II colante industrializada | m² | 41.48
CPOS | 181120 | CPOS181120 | Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com cimento branco, juntas até 3 mm | m² | 6.01
CPOS | 181121 | CPOS181121 | Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm | m² | 6.52
CPOS | 181122 | CPOS181122 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com cimento branco, juntas até 3 mm | m² | 6.14
CPOS | 181123 | CPOS181123 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm | m² | 6.8
CPOS | 181125 | CPOS181125 | Rejuntamento de placas cerâmicas de 10 x 10 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 6 mm | m² | 9.81
Revestimentos em pastilhas e mosaicos
CPOS | 181202 | CPOS181202 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | m² | 130.06
CPOS | 181210 | CPOS181210 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada, faixas até 40 cm | m | 58.49
CPOS | 181212 | CPOS181212 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5 x 2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | m² | 155.58
CPOS | 181220 | CPOS181220 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5 x 2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada, faixas até 40 cm | m | 68.7
Revestimento em placas cerâmicas não esmaltadas extrudadas
CPOS | 181301 | CPOS181301 | Revestimento de placa cerâmica não esmaltada extrudada alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 71.38
CPOS | 181320 | CPOS181320 | Rejuntamento de revestimento cerâmico não esmaltado extrudado antiácido 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm | m² | 20.56
Revestimento em pedra
Granito
CPOS | 190101 | CPOS190101 | Rodapé em granito com 7 cm de altura | m | 115.42
CPOS | 190102 | CPOS190102 | Revestimento em granito com 2 cm de espessura, assente com massa | m² | 283.43
CPOS | 190104 | CPOS190104 | Revestimento em granito com 3 cm de espessura, assente com massa | m² | 362.36
CPOS | 190106 | CPOS190106 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 125.72
CPOS | 190112 | CPOS190112 | Degrau e espelho de granito | m | 264.67
CPOS | 190132 | CPOS190132 | Rodapé em granito com altura de 7,01 a 10 cm | m | 123.68
CPOS | 190139 | CPOS190139 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | m | 85.45
Mármore
CPOS | 190202 | CPOS190202 | Revestimento em mármore branco de 2 cm, assente com massa | m² | 452.9
CPOS | 190204 | CPOS190204 | Revestimento em mármore travertino nacional de 2 cm, assente com massa | m² | 521.91
CPOS | 190206 | CPOS190206 | Revestimento em mármore branco de 3 cm, assente com massa | m² | 546.55
CPOS | 190208 | CPOS190208 | Revestimento em mármore travertino nacional de 3 cm, assente com massa | m² | 633.9
CPOS | 190222 | CPOS190222 | Degrau e espelho em mármore branco | m | 238.6
CPOS | 190224 | CPOS190224 | Degrau e espelho em mármore travertino nacional | m | 257.86
CPOS | 190225 | CPOS190225 | Rodapé em mármore branco, com 7 cm de altura | m | 42.31
Pedra
CPOS | 190302 | CPOS190302 | Revestimento em pedra tipo arenito comum | m² | 165.74
CPOS | 190306 | CPOS190306 | Revestimento em pedra mineira comum | m² | 263.21
CPOS | 190309 | CPOS190309 | Revestimento em pedra miracema | m² | 66.78
CPOS | 190310 | CPOS190310 | Rodapé em pedra miracema com 5,75 cm de altura | m | 17.05
CPOS | 190311 | CPOS190311 | Rodapé em pedra miracema com 11,5 cm de altura | m | 26.39
CPOS | 190322 | CPOS190322 | Rodapé em pedra mineira simples com 10 cm de altura | m | 61.42
CPOS | 190326 | CPOS190326 | Revestimento em pedra ardósia selecionada | m² | 71.28
CPOS | 190327 | CPOS190327 | Rodapé em pedra ardósia com 7 cm de altura | m | 12.07
CPOS | 190329 | CPOS190329 | Peitoril e/ou soleira em ardósia com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 54.96
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 192002 | CPOS192002 | Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa | m² | 35.64
Revestimento em madeira
Lambris de madeira
CPOS | 200104 | CPOS200104 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m² | 73.61
Soalho de madeira
CPOS | 200301 | CPOS200301 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | m² | 204.26
Tacos
CPOS | 200402 | CPOS200402 | Piso em tacos de Ipê colado | m² | 110.73
Rodapé de madeira
CPOS | 201002 | CPOS201002 | Rodapé de madeira de 5 x 1,5 cm | m | 20.07
CPOS | 201004 | CPOS201004 | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | m | 20.21
CPOS | 201012 | CPOS201012 | Cordão de madeira | m | 5.27
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 202002 | CPOS202002 | Recolocação de soalho em madeira | m² | 5.08
CPOS | 202004 | CPOS202004 | Recolocação de tacos soltos com cola | m² | 25.72
CPOS | 202010 | CPOS202010 | Recolocação de rodapé e cordão de madeira | m | 6.41
CPOS | 202020 | CPOS202020 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco | m² | 45.29
CPOS | 202022 | CPOS202022 | Raspagem com calafetação e aplicação de cera | m² | 29.66
Revestimentos sintéticos e metálicos
Revestimento em borracha
CPOS | 210110 | CPOS210110 | Revestimento em borracha sintética preta de 4,0 mm - colado | m² | 47.99
CPOS | 210113 | CPOS210113 | Revestimento em borracha sintética preta de 7,0 mm - argamassado | m² | 95.48
Revestimento vinílico
CPOS | 210205 | CPOS210205 | Revestimento vinílico de 2,0 mm, para tráfego médio, com impermeabilizante acrílico | m² | 76.93
CPOS | 210206 | CPOS210206 | Revestimento vinílico de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico | m² | 105.11
CPOS | 210226 | CPOS210226 | Revestimento vinílico em manta acústica heterogênea, espessura 3mm | m² | 115.98
CPOS | 210227 | CPOS210227 | Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura 2mm | m² | 105.02
CPOS | 210228 | CPOS210228 | Revestimento vinílico em manta calandrada homogênea flexível com espessura de 2mm | m² | 140.2
CPOS | 210229 | CPOS210229 | Revestimento vinílico heterogêneo flexível em réguas com espessura de 3mm | m² | 110.43
Revestimento metálico
CPOS | 210301 | CPOS210301 | Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, com espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial | m² | 632.96
CPOS | 210309 | CPOS210309 | Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento | m² | 194.5
Forração e carpete
CPOS | 210410 | CPOS210410 | Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo bouclê de 5,4 até 8 mm | m² | 77.57
CPOS | 210411 | CPOS210411 | Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo bouclê de 6 mm | m² | 110.5
Revestimento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)
CPOS | 210501 | CPOS210501 | Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS - espessura de 40 mm | m² | 135.92
Revestimento em plástico
CPOS | 210605 | CPOS210605 | Piso elevado monolítico em malha de PVC, preenchida com massa autonivelante, altura de 75mm | m² | 265.2
Revestimento sintético
CPOS | 210701 | CPOS210701 | Revestimento em laminado melamínico dissipativo | m² | 105.81
Rodapé sintético
CPOS | 211005 | CPOS211005 | Rodapé em poliestireno de 7,0 cm | m | 25.02
CPOS | 211006 | CPOS211006 | Rodapé vinílico de 5,0 cm, com impermeabilizante acrílico | m | 21.37
CPOS | 211007 | CPOS211007 | Rodapé vinílico de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico | m | 25.42
CPOS | 211008 | CPOS211008 | Rodapé vinílico hospitalar de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico | m | 38.53
CPOS | 211021 | CPOS211021 | Rodapé em borracha sintética preta, até 7 cm - colado | m | 10.57
CPOS | 211022 | CPOS211022 | Rodapé de cordão de poliamida | m | 3.4
CPOS | 211025 | CPOS211025 | Rodapé com 10cm de altura em laminado melamínico dissipativo | m | 11.08
Degrau sintético
CPOS | 211105 | CPOS211105 | Degrau (piso e espelho) em borracha sintética preta com testeira - colado | m | 63.94
CPOS | 211113 | CPOS211113 | Testeira para arremate de degrau vinílico, espessura de 2,0 mm, com impermeabilizante acrílico | m | 16.17
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 212002 | CPOS212002 | Recolocação de piso sintético com cola | m² | 10.08
CPOS | 212004 | CPOS212004 | Recolocação de piso sintético argamassado | m² | 20.4
CPOS | 212005 | CPOS212005 | Recolocação de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação | m² | 38.19
CPOS | 212006 | CPOS212006 | Furação de piso elevado telescópico em chapa de aço | un | 35.75
CPOS | 212010 | CPOS212010 | Recolocação de rodapé e cordões sintéticos | m | 6.21
CPOS | 212031 | CPOS212031 | Fita adesiva antiderrapante fotoluminescente, com largura de 5 cm | m | 15
CPOS | 212041 | CPOS212041 | Cantoneira de sobrepor em PVC de 4,0 x 4,0 cm | m | 19.99
CPOS | 212046 | CPOS212046 | Canto externo de acabamento em PVC | m | 7.09
Forro, brise e fachada
Forro de madeira
CPOS | 220101 | CPOS220101 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus | m² | 30.89
CPOS | 220102 | CPOS220102 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado | m² | 60.75
CPOS | 220108 | CPOS220108 | Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado | m² | 86.46
CPOS | 220121 | CPOS220121 | Testeira em tábua aparelhada, com largura de até 20 cm | m | 19.52
CPOS | 220122 | CPOS220122 | Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea com tarugamento | m² | 98.99
CPOS | 220124 | CPOS220124 | Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea | m² | 68.35
Forro de gesso
CPOS | 220201 | CPOS220201 | Forro em placa de gesso liso fixo | m² | 52.99
CPOS | 220203 | CPOS220203 | Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 60.14
CPOS | 220210 | CPOS220210 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625 x 1250 mm, espessura de 9,5 mm, removível | m² | 68.25
CPOS | 220219 | CPOS220219 | Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625 x 625mm | m² | 81.6
Forro sintético
CPOS | 220301 | CPOS220301 | Forro em poliestireno expandido com textura acrílica, espessura de 20 mm | m² | 43.3
CPOS | 220302 | CPOS220302 | Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20 mm | m² | 64.59
CPOS | 220303 | CPOS220303 | Forro em fibra mineral acústico, revestido em látex | m² | 75.77
CPOS | 220304 | CPOS220304 | Forro modular removível em PVC - 618 mm x 1243 mm | m² | 59.6
CPOS | 220305 | CPOS220305 | Forro em fibra mineral revestido em látex | m² | 60.88
CPOS | 220307 | CPOS220307 | Forro em lâmina de PVC | m² | 51.67
CPOS | 220314 | CPOS220314 | Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625 x 625mm | m² | 75.81
Forro metálico
CPOS | 220402 | CPOS220402 | Forro metálico removivel, em painéis de 625 x 625 mm, tipo colmeia | m² | 228.59
Brise-soléil
CPOS | 220608 | CPOS220608 | Brise metálico, espessura 0,5 mm em chapa microperfurada aluzinc, fixado sobre estrutura auxiliar, conforme projeto | m² | 196
CPOS | 220609 | CPOS220609 | Termobrise em aluzinc pré-pintado, com injeção de poliuretano expandido, largura 335 mm | m² | 657.88
CPOS | 220613 | CPOS220613 | Brise em placa cimentícia, montado em perfil e chapa metálica | m² | 181.17
CPOS | 220614 | CPOS220614 | Brise em placa cimentícia com espessura de 12mm | m² | 211.15
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 222001 | CPOS222001 | Placa em fibra de vidro revestida em PVC | m² | 31.52
CPOS | 222002 | CPOS222002 | Recolocação de forros fixados | m² | 7.72
CPOS | 222004 | CPOS222004 | Recolocação de forros apoiados ou encaixados | m² | 3.66
CPOS | 222005 | CPOS222005 | Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm | m | 12.08
CPOS | 222009 | CPOS222009 | Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular | un | 10.38
Esquadria, marcenaria e elemento em madeira
Janela e veneziana em madeira
CPOS | 230103 | CPOS230103 | Caixilho de madeira fixo | m² | 464.61
CPOS | 230104 | CPOS230104 | Caixilho em madeira de correr | m² | 522.84
CPOS | 230105 | CPOS230105 | Caixilho em madeira maximar | m² | 343.04
CPOS | 230106 | CPOS230106 | Caixilho em madeira tipo veneziana de correr | m² | 378.23
Porta macho / fêmea montada com batente
CPOS | 230201 | CPOS230201 | Acréscimo de bandeira - porta macho e fêmea com batente de madeira | m² | 365.78
CPOS | 230203 | CPOS230203 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 72 x 210 cm | un | 634.42
CPOS | 230204 | CPOS230204 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 82 x 210 cm | un | 634.42
CPOS | 230205 | CPOS230205 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 92 x 210 cm | un | 668.8
CPOS | 230206 | CPOS230206 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 124 x 210 cm | un | 1311.65
CPOS | 230250 | CPOS230250 | Acréscimo de bandeira - porta macho e fêmea com batente metálico | m² | 458.24
CPOS | 230252 | CPOS230252 | Porta macho e fêmea com batente metálico - 72 x 210 cm | un | 861.94
CPOS | 230253 | CPOS230253 | Porta macho e fêmea com batente metálico - 82 x 210 cm | un | 869.28
CPOS | 230254 | CPOS230254 | Porta macho e fêmea com batente metálico - 92 x 210 cm | un | 911
CPOS | 230255 | CPOS230255 | Porta macho e fêmea com batente metálico - 124 x 210 cm | un | 1490.95
Porta lisa laminada montada com batente
CPOS | 230401 | CPOS230401 | Acréscimo de bandeira - porta lisa revestida com laminado fenólico melamínico e batente de madeira sem revestimento | m² | 425.94
CPOS | 230407 | CPOS230407 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 82 x 180 cm | un | 746.24
CPOS | 230408 | CPOS230408 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 62 x 160 cm | un | 661.76
CPOS | 230409 | CPOS230409 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 72 x 210 cm | un | 780.37
CPOS | 230410 | CPOS230410 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 82 x 210 cm | un | 821.7
CPOS | 230411 | CPOS230411 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 92 x 210 cm | un | 855.08
CPOS | 230412 | CPOS230412 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 124 x 210 cm | un | 1389.19
CPOS | 230413 | CPOS230413 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 144 x 210 cm | un | 1453.13
CPOS | 230414 | CPOS230414 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 220 x 210 cm | un | 2448.41
CPOS | 230450 | CPOS230450 | Acréscimo de bandeira - porta lisa revestida com laminado fenólico melamínico e batente metálico | m² | 518.4
CPOS | 230457 | CPOS230457 | Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 62 x 180 cm | un | 929.53
CPOS | 230458 | CPOS230458 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 62 x 160 cm | un | 967.06
CPOS | 230459 | CPOS230459 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 72 x 210 cm | un | 1007.89
CPOS | 230460 | CPOS230460 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 82 x 210 cm | un | 1063.9
CPOS | 230461 | CPOS230461 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 92 x 210 cm | un | 1097.28
CPOS | 230462 | CPOS230462 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 124 x 210 cm | un | 1568.49
CPOS | 230463 | CPOS230463 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 62 x 100 cm | un | 451.57
Marcenaria em geral
CPOS | 230801 | CPOS230801 | Estrado em madeira | m² | 80.12
CPOS | 230802 | CPOS230802 | Faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural 10 x 2,5 cm | m | 29.72
CPOS | 230803 | CPOS230803 | Faixa/batedor de proteção em madeira de 20 x 5 cm, com acabamento em laminado fenólico melamínico | m | 89.93
CPOS | 230804 | CPOS230804 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | m² | 1346.46
CPOS | 230806 | CPOS230806 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | m² | 713.07
CPOS | 230808 | CPOS230808 | Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em lamimado fenólico melamínico | m² | 408.14
CPOS | 230810 | CPOS230810 | Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico | m² | 969.45
CPOS | 230811 | CPOS230811 | Painel em compensado naval, espessura de 25 mm | m² | 101.87
CPOS | 230813 | CPOS230813 | Lousa em laminado melamínico texturizado, verde oficial, ´Greenboard´ - 5,00 x 1,20 m | un | 960.34
CPOS | 230816 | CPOS230816 | Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 82 x 210 cm | cj | 572.52
CPOS | 230817 | CPOS230817 | Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial | m² | 147.41
CPOS | 230821 | CPOS230821 | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em folheado de madeira, completo | m² | 1213.44
CPOS | 230822 | CPOS230822 | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo | m² | 1217.29
CPOS | 230823 | CPOS230823 | Lousa em laminado melamínico texturizado, verde oficial, ´Greenboard´ - 2,50 x 1,20 m | un | 484.9
CPOS | 230824 | CPOS230824 | Porta lisa de correr, em madeira | m² | 585.58
CPOS | 230825 | CPOS230825 | Porta veneziana de correr, em madeira | m² | 637.92
CPOS | 230832 | CPOS230832 | Porta acústica de madeira | m² | 280.63
CPOS | 230834 | CPOS230834 | Porta de armário sob pia revestimento em laminado - de abrir | m² | 393.29
CPOS | 230838 | CPOS230838 | Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico | m | 61.76
Porta lisa comum montada com batente
CPOS | 230901 | CPOS230901 | Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente de madeira | m² | 157.99
CPOS | 230902 | CPOS230902 | Porta lisa com batente madeira - 62 x 210 cm | un | 315.23
CPOS | 230903 | CPOS230903 | Porta lisa com batente madeira - 72 x 210 cm | un | 315.86
CPOS | 230904 | CPOS230904 | Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm | un | 318.13
CPOS | 230905 | CPOS230905 | Porta lisa com batente madeira - 92 x 210 cm | un | 332.78
CPOS | 230906 | CPOS230906 | Porta lisa com batente madeira - 124 x 210 cm | un | 529.75
CPOS | 230910 | CPOS230910 | Porta lisa com batente madeira - 164 x 210 cm | un | 539.75
CPOS | 230911 | CPOS230911 | Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm | un | 424.97
CPOS | 230942 | CPOS230942 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 62 cm, altura de 105 a 200 cm | un | 198.83
CPOS | 230943 | CPOS230943 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 82 cm, altura de 105 a 200 cm | un | 201.73
CPOS | 230944 | CPOS230944 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 92 cm, altura de 105 a 200 cm | un | 216.38
CPOS | 230950 | CPOS230950 | Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente metálico | m² | 250.5
CPOS | 230951 | CPOS230951 | Porta lisa com batente metálico - 62 x 100 cm | un | 236.71
CPOS | 230952 | CPOS230952 | Porta lisa com batente metálico - 62 x 160 cm | un | 379.69
CPOS | 230953 | CPOS230953 | Porta lisa com batente metálico - 82 x 160 cm | un | 382.59
CPOS | 230954 | CPOS230954 | Porta lisa com batente metálico - 72 x 210 cm | un | 543.38
CPOS | 230955 | CPOS230955 | Porta lisa com batente metálico - 82 x 210 cm | un | 552.99
CPOS | 230956 | CPOS230956 | Porta lisa com batente metálico - 92 x 210 cm | un | 574.98
CPOS | 230957 | CPOS230957 | Porta lisa com batente metálico - 124 x 210 cm | un | 709.05
CPOS | 230958 | CPOS230958 | Porta lisa com batente metálico - 144 x 210 cm | un | 724.98
CPOS | 230959 | CPOS230959 | Porta lisa com batente metálico - 164 x 210 cm | un | 744.2
CPOS | 230960 | CPOS230960 | Porta lisa com batente metálico - 62 x 180 cm | un | 438.7
CPOS | 230961 | CPOS230961 | Porta lisa com batente metálico - 62 x 210 cm | un | 505.26
CPOS | 230963 | CPOS230963 | Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 1,40 x 2,10 m | un | 641.05
Porta lisa para acabamento em verniz montada com batente
CPOS | 231101 | CPOS231101 | Acréscimo de bandeira - porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira | m² | 164.96
CPOS | 231103 | CPOS231103 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 72 x 210 cm | un | 313.96
CPOS | 231104 | CPOS231104 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 82 x 210 cm | un | 332.85
CPOS | 231105 | CPOS231105 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 92 x 210 cm | un | 344.51
CPOS | 231106 | CPOS231106 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 110 x 210 cm | un | 558.8
CPOS | 231120 | CPOS231120 | Acréscimo de bandeira - porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico | m² | 257.47
CPOS | 231121 | CPOS231121 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico - 72 x 210 cm | un | 541.48
CPOS | 231122 | CPOS231122 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico - 82 x 210 cm | un | 567.71
CPOS | 231123 | CPOS231123 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico - 92 x 210 cm | un | 586.71
CPOS | 231124 | CPOS231124 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico - 110 x 210 cm | un | 780.55
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 232002 | CPOS232002 | Recolocação de batentes de madeira | un | 33.61
CPOS | 232004 | CPOS232004 | Recolocação de folhas de porta ou janela | un | 38.99
CPOS | 232006 | CPOS232006 | Recolocação de guarnição ou molduras | m | 1.22
CPOS | 232010 | CPOS232010 | Batente de madeira para porta | m | 30.03
CPOS | 232011 | CPOS232011 | Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro | m² | 814.07
CPOS | 232012 | CPOS232012 | Guarnição de madeira | m | 4
CPOS | 232014 | CPOS232014 | Acréscimo de visor completo em porta de madeira | un | 156.55
CPOS | 232016 | CPOS232016 | Folha de porta veneziana maciça, sob medida | m² | 356.36
CPOS | 232017 | CPOS232017 | Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida | m² | 127.1
CPOS | 232018 | CPOS232018 | Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida | m² | 498.69
CPOS | 232022 | CPOS232022 | Folha de porta macho e fêmea, 72 x 210 cm | un | 465.57
CPOS | 232023 | CPOS232023 | Folha de porta macho e fêmea, 82 x 210 cm | un | 465.57
CPOS | 232024 | CPOS232024 | Folha de porta macho e fêmea, 92 x 210 cm | un | 499.95
CPOS | 232031 | CPOS232031 | Folha de porta lisa comum, 62 x 210 cm | un | 146.38
CPOS | 232032 | CPOS232032 | Folha de porta lisa comum, 72 x 210 cm | un | 147.01
CPOS | 232033 | CPOS232033 | Folha de porta lisa comum, 82 x 210 cm | un | 149.28
CPOS | 232034 | CPOS232034 | Folha de porta lisa comum, 92 x 210 cm | un | 163.93
CPOS | 232045 | CPOS232045 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 72 x 210 cm | un | 611.52
CPOS | 232046 | CPOS232046 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 92 x 210 cm | un | 686.23
CPOS | 232055 | CPOS232055 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 82 x 210 cm | un | 652.85
CPOS | 232060 | CPOS232060 | Folha de porta em madeira com tela de proteção tipo mosqueteira | m² | 515.19
Esquadria, serralheria e elemento em ferro
Caixilho em ferro
CPOS | 240101 | CPOS240101 | Caixilho em ferro fixo, sob medida | m² | 519.08
CPOS | 240103 | CPOS240103 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 530.18
CPOS | 240104 | CPOS240104 | Caixilho em ferro basculante, linha comercial | m² | 286
CPOS | 240105 | CPOS240105 | Caixilho em ferro maximar, sob medida | m² | 426.68
CPOS | 240106 | CPOS240106 | Caixilho em ferro maximar com grade, linha comercial | m² | 459.98
CPOS | 240107 | CPOS240107 | Caixilho em ferro de correr, sob medida | m² | 610.09
CPOS | 240108 | CPOS240108 | Caixilho em ferro de correr, linha comercial | m² | 196.54
CPOS | 240109 | CPOS240109 | Caixilho em ferro com ventilação permanente, sob medida | m² | 391.95
CPOS | 240110 | CPOS240110 | Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial | m² | 272.31
CPOS | 240111 | CPOS240111 | Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida | m² | 456.3
CPOS | 240112 | CPOS240112 | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro | m² | 177.47
CPOS | 240115 | CPOS240115 | Caixilho tipo veneziana industrial com aletas em PVC e montantes em aço galvanizado | m² | 183.95
CPOS | 240118 | CPOS240118 | Caixilho removível, em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 1´, fio 12, com requadro tubular de aço carbono, sob medida | m² | 270.31
CPOS | 240119 | CPOS240119 | Caixilho fixo em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 1/2´, fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida | m² | 306.8
CPOS | 240120 | CPOS240120 | Caixilho fixo em aço SAE 1010/1020 para vidro à prova de bala, sob medida | m² | 649.22
CPOS | 240127 | CPOS240127 | Caixilho tipo guichê em perfil de chapa dobrada em aço com subdivisões para vidro laminado 3 mm, sob medida | m² | 572.72
CPOS | 240128 | CPOS240128 | Caixilho tipo guichê em chapa de aço | m² | 752.31
Portas, portões e gradis
CPOS | 240201 | CPOS240201 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | m² | 724.69
CPOS | 240202 | CPOS240202 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, linha comercial | m² | 385.16
CPOS | 240204 | CPOS240204 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 453.43
CPOS | 240205 | CPOS240205 | Porta corta-fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca | un | 686.82
CPOS | 240206 | CPOS240206 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 580.57
CPOS | 240207 | CPOS240207 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | m² | 296.71
CPOS | 240208 | CPOS240208 | Porta/portão de abrir em veneziana de ferro, sob medida | m² | 705.63
CPOS | 240210 | CPOS240210 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 417.4
CPOS | 240227 | CPOS240227 | Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo | m² | 428.26
CPOS | 240228 | CPOS240228 | Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida | m² | 452.95
CPOS | 240229 | CPOS240229 | Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida | m² | 817.17
CPOS | 240238 | CPOS240238 | Porta corta-fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca | un | 772.91
CPOS | 240241 | CPOS240241 | Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida | m² | 836.49
CPOS | 240243 | CPOS240243 | Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para receber vidro, sob medida | m² | 829.42
CPOS | 240244 | CPOS240244 | Porta em ferro tipo sanfonada, em chapa cega, sob medida | m² | 511.75
CPOS | 240245 | CPOS240245 | Grade de proteção para caixilhos | m² | 575.55
CPOS | 240246 | CPOS240246 | Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa | m² | 408.85
CPOS | 240247 | CPOS240247 | Portinhola de correr em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida | m² | 680.62
CPOS | 240248 | CPOS240248 | Portinhola de abrir em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida | m² | 670.95
CPOS | 240249 | CPOS240249 | Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida | m² | 864.58
CPOS | 240259 | CPOS240259 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | m² | 331.94
CPOS | 240263 | CPOS240263 | Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3´, com tela em aço galvanizado de 2´, altura acima de 3,00 m, completo | m² | 448.01
CPOS | 240281 | CPOS240281 | Porta/portão de abrir em chapa cega com isolamento acústico, sob medida | m² | 698.8
CPOS | 240284 | CPOS240284 | Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos | m² | 408.9
CPOS | 240290 | CPOS240290 | Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente envolvente, completa | m² | 815.18
CPOS | 240291 | CPOS240291 | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | m² | 854.7
CPOS | 240292 | CPOS240292 | Porta corta-fogo classe P.120 de 90 x 210 cm, com uma folha de abrir | un | 852.48
CPOS | 240293 | CPOS240293 | Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, completo | m² | 411.41
CPOS | 240296 | CPOS240296 | Porta corta-fogo classe P.120 de 80 x 210 cm, com uma folha de abrir, completa | un | 856.08
Elementos em ferro
CPOS | 240304 | CPOS240304 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 482.83
CPOS | 240306 | CPOS240306 | Escada marinheiro (galvanizada) | m | 327.62
CPOS | 240308 | CPOS240308 | Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T´) | m | 695.13
CPOS | 240310 | CPOS240310 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | m² | 933.6
CPOS | 240320 | CPOS240320 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | m² | 358.8
CPOS | 240321 | CPOS240321 | Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro | m² | 315.19
CPOS | 240329 | CPOS240329 | Fechamento em chapa de aço galvanizada nº 14 MSG, perfurada com diâmetro de 12,7 mm, requadro em chapa dobrada | m² | 514.85
CPOS | 240330 | CPOS240330 | Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em cantoneira de aço carbono | m² | 362.8
CPOS | 240331 | CPOS240331 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 127.22
CPOS | 240332 | CPOS240332 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | m | 142.7
CPOS | 240334 | CPOS240334 | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ | m² | 740.37
CPOS | 240341 | CPOS240341 | Fechamento em chapa perfurada, furos quadrados 4 x 4 mm, com requadro em cantoneira de aço carbono | m² | 554.91
CPOS | 240368 | CPOS240368 | Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 mm | m² | 409.47
CPOS | 240369 | CPOS240369 | Grade para forro eletrofundida, malha 25 x 100 mm, com barra de 25 x 2 mm | m² | 264.49
CPOS | 240393 | CPOS240393 | Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto | m² | 659.92
CPOS | 240398 | CPOS240398 | Guarda-corpo com tela trançada, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 576.75
Esquadria, serralheria de segurança
CPOS | 240415 | CPOS240415 | Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento | m² | 1483.19
CPOS | 240422 | CPOS240422 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento | m² | 789.99
CPOS | 240423 | CPOS240423 | Grade de segurança, para janela, em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento | m² | 842.37
CPOS | 240424 | CPOS240424 | Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento | m² | 1219.24
CPOS | 240425 | CPOS240425 | Porta de segurança de abrir em grade com aço SAE 1045, diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento | m² | 1088.97
CPOS | 240426 | CPOS240426 | Porta de segurança de abrir em grade com aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento | m² | 1363.53
CPOS | 240427 | CPOS240427 | Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045, diâmetro 1´, com ferrolho longo embutido em caixa, completa, sem têmpera e revenimento | m² | 1371.93
CPOS | 240428 | CPOS240428 | Portão de segurança de abrir, para muralha, em grade com aço SAE 1045 chapeado, diâmetro 1´, completo, sem têmpera e revenimento | m² | 1474.92
CPOS | 240430 | CPOS240430 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento | m² | 918.76
CPOS | 240431 | CPOS240431 | Grade de segurança, para janela, em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento | m² | 991.65
CPOS | 240432 | CPOS240432 | Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento | m² | 1416.65
CPOS | 240433 | CPOS240433 | Porta de segurança de abrir em grade com aço SAE 1045, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento | m² | 1243.1
CPOS | 240434 | CPOS240434 | Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento | m² | 1573.4
CPOS | 240435 | CPOS240435 | Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045, diâmetro 1´, com ferrolho longo embutido em caixa, completa, com têmpera e revenimento | m² | 1595.47
CPOS | 240436 | CPOS240436 | Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045 chapeada, com isolamento acústico, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento | m² | 1591.08
CPOS | 240437 | CPOS240437 | Portão de segurança de abrir, para muralha, em grade com aço SAE 1045 chapeado, diâmetro 1´, completo, com têmpera e revenimento | m² | 1710.89
CPOS | 240438 | CPOS240438 | Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, chapeada, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento | m² | 1555.49
CPOS | 240440 | CPOS240440 | Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento | m² | 1307.4
CPOS | 240441 | CPOS240441 | Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento | m² | 1733.85
CPOS | 240442 | CPOS240442 | Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento | m² | 1392.25
CPOS | 240443 | CPOS240443 | Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento | m² | 1121.63
CPOS | 240461 | CPOS240461 | Caixilho de segurança em aço SAE 1010/1020 tipo fixo e de correr, para receber vidro, com bandeira tipo veneziana | m² | 670.13
CPOS | 240462 | CPOS240462 | Guichê de segurança em grade com aço SAE 1045, diâmetro de 1´, com têmpera e revenimento | m² | 1256.04
CPOS | 240463 | CPOS240463 | Guichê de segurança em grade com aço SAE 1045, diâmetro de 1´, sem têmpera e revenimento | m² | 1048.21
Esquadria, serralheria de segurança - padrão Fundação Casa
CPOS | 240504 | CPOS240504 | Portão de segurança de abrir, para muralha, em chapa de aço galvanizado, completo - padrão Fundação Casa | m² | 1257.67
CPOS | 240505 | CPOS240505 | Porta de segurança de abrir em chapa de aço galvanizado, batente envolvente, completa - padrão Fundação Casa | m² | 994.4
CPOS | 240506 | CPOS240506 | Caixilho de segurança tipo ventilação permanente, com tela de proteção, em chapa expandida, batente envolvente - padrão Fundação Casa | m² | 784.74
CPOS | 240512 | CPOS240512 | Gaiola de segurança, completa - padrão Fundação Casa | cj | 16875.15
CPOS | 240517 | CPOS240517 | Caixilho de segurança com ventilação permanente e grade, tipo 1, batente envolvente - padrão Fundação Casa | m² | 1321.26
CPOS | 240518 | CPOS240518 | Caixilho de segurança com ventilação permanente, tipo 2, batente envolvente - padrão Fundação Casa | m² | 1389.19
Esquadria, serralheria e elemento em ferro
CPOS | 240603 | CPOS240603 | Guarda-corpo com vidro de 8mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 713.17
Portas, portões e gradis
CPOS | 240703 | CPOS240703 | Porta de enrolar automatizado, em perfil meia cana perfurado, tipo transvision | m² | 463.4
CPOS | 240704 | CPOS240704 | Porta de abrir em chapa de aço galvanizado, com requadro em tela ondulada malha 2´ e fio 12 | m² | 613.76
Esquadria, serralheria e elemento em aço inoxidável
CPOS | 240802 | CPOS240802 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 797.59
CPOS | 240803 | CPOS240803 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 893.94
CPOS | 240804 | CPOS240804 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 712.07
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 242002 | CPOS242002 | Recolocação de esquadrias metálicas | m² | 25.07
CPOS | 242004 | CPOS242004 | Recolocação de batentes | m | 7.51
CPOS | 242006 | CPOS242006 | Recolocação de escada de marinheiro | m | 15.04
CPOS | 242009 | CPOS242009 | Solda MIG em esquadrias metálicas | m | 30.31
CPOS | 242010 | CPOS242010 | Brete para instalação lateral em grade de segurança | cj | 1534.2
CPOS | 242012 | CPOS242012 | Batente em chapa dobrada para portas | m | 81.56
CPOS | 242014 | CPOS242014 | Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16´, para obras de segurança | m | 143.45
CPOS | 242020 | CPOS242020 | Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem | m² | 111.94
CPOS | 242023 | CPOS242023 | Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´ | m² | 57.87
CPOS | 242027 | CPOS242027 | Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado | m² | 19.69
CPOS | 242030 | CPOS242030 | Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 7,5 mm, espessura 1/8´ - soldagem tipo MIG | m² | 301.55
CPOS | 242031 | CPOS242031 | Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 25 mm, espessura 1/4´, inclusive soldagem | m² | 459.01
Esquadria, serralheria e elemento em alumínio
Caixilho em alumínio
CPOS | 250102 | CPOS250102 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | m² | 534.37
CPOS | 250103 | CPOS250103 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | m² | 277.76
CPOS | 250104 | CPOS250104 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | m² | 610.01
CPOS | 250105 | CPOS250105 | Caixilho em alumínio maximar com vidro, linha comercial | m² | 671.41
CPOS | 250106 | CPOS250106 | Caixilho em alumínio maximar, sob medida | m² | 536.9
CPOS | 250107 | CPOS250107 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | m² | 257.19
CPOS | 250108 | CPOS250108 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | m² | 555.68
CPOS | 250109 | CPOS250109 | Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial | m² | 634.2
CPOS | 250110 | CPOS250110 | Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida | m² | 630.61
CPOS | 250111 | CPOS250111 | Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida | m² | 502.38
CPOS | 250112 | CPOS250112 | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas em fibra de vidro | m² | 208
CPOS | 250124 | CPOS250124 | Caixilho fixo em alumínio, sob medida, cor branco | m² | 450
CPOS | 250136 | CPOS250136 | Caixilho em alumínio maximar com vidro, cor branco | m² | 926.99
CPOS | 250137 | CPOS250137 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, cor branco | m² | 766.08
CPOS | 250138 | CPOS250138 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, cor branco | m² | 633.9
CPOS | 250140 | CPOS250140 | Caixilho em alumínio anodizado fixo | m² | 466.36
CPOS | 250141 | CPOS250141 | Caixilho em alumínio anodizado maximar | m² | 541.5
CPOS | 250143 | CPOS250143 | Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada | m² | 425.42
CPOS | 250144 | CPOS250144 | Caixilho em alumínio maximar, tipo fachada | m² | 436.67
CPOS | 250145 | CPOS250145 | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | m² | 531.67
CPOS | 250146 | CPOS250146 | Gradil em aluminio natural, sob medida | m² | 567
CPOS | 250147 | CPOS250147 | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco | m² | 565.89
CPOS | 250148 | CPOS250148 | Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco | m² | 585.56
CPOS | 250149 | CPOS250149 | Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maximar, sob medida - branco | m² | 339.35
CPOS | 250150 | CPOS250150 | Caixilho em alumínio anodizado fixo, sob medida - bronze/preto | m² | 403.42
CPOS | 250151 | CPOS250151 | Caixilho em alumínio anodizado basculante, sob medida - bronze/preto | m² | 537.59
CPOS | 250152 | CPOS250152 | Caixilho em alumínio anodizado maximar, sob medida - bronze/preto | m² | 467.59
CPOS | 250153 | CPOS250153 | Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto | m² | 422.2
Porta em alumínio
CPOS | 250201 | CPOS250201 | Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial | m² | 748.95
CPOS | 250202 | CPOS250202 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | m² | 706.6
CPOS | 250204 | CPOS250204 | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | m² | 732.36
CPOS | 250205 | CPOS250205 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | m² | 669.92
CPOS | 250206 | CPOS250206 | Porta/portinhola em alumínio, sob medida | m² | 643.4
CPOS | 250207 | CPOS250207 | Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial | m² | 712.45
CPOS | 250211 | CPOS250211 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | m² | 723.41
CPOS | 250221 | CPOS250221 | Porta veneziana de abrir em alumínio, cor branca | m² | 706.73
CPOS | 250222 | CPOS250222 | Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro, cor branca | m² | 1146.12
CPOS | 250223 | CPOS250223 | Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto | m² | 423.02
CPOS | 250224 | CPOS250224 | Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto | m² | 493.2
CPOS | 250225 | CPOS250225 | Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto | m² | 673.78
CPOS | 250226 | CPOS250226 | Portinhola em alumínio anodizado de correr, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto | m² | 583.97
CPOS | 250230 | CPOS250230 | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca | m² | 554.37
Elementos em alumínio
CPOS | 250310 | CPOS250310 | Guarda-corpo com perfis em alumínio | m² | 530.13
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 252002 | CPOS252002 | Tela de proteção tipo mosqueteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | m² | 136.6
Esquadria e elemento em vidro
Vidro comum e laminado
CPOS | 260102 | CPOS260102 | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 64.97
CPOS | 260104 | CPOS260104 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 78.67
CPOS | 260106 | CPOS260106 | Vidro liso transparente de 5 mm | m² | 91.46
CPOS | 260108 | CPOS260108 | Vidro liso transparente de 6 mm | m² | 102.36
CPOS | 260112 | CPOS260112 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm | m² | 178.27
CPOS | 260114 | CPOS260114 | Vidro liso laminado colorido de 6 mm | m² | 219.66
CPOS | 260116 | CPOS260116 | Vidro liso laminado leitoso de 6 mm | m² | 263.16
CPOS | 260117 | CPOS260117 | Vidro liso laminado incolor de 10 mm | m² | 226.2
CPOS | 260118 | CPOS260118 | Vidro liso laminado incolor de 30 mm | m² | 2040.42
CPOS | 260119 | CPOS260119 | Vidro liso laminado jateado de 6 mm | m² | 254.06
CPOS | 260121 | CPOS260121 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | m² | 232.88
CPOS | 260123 | CPOS260123 | Vidro fantasia de 3/4 mm | m² | 67.2
CPOS | 260124 | CPOS260124 | Vidro fantasia colorido de 3/4 mm | m² | 172.51
CPOS | 260126 | CPOS260126 | Vidro aramado de 6/7 mm | m² | 199.39
CPOS | 260131 | CPOS260131 | Vidro liso laminado colorido de 10 mm | m² | 351.04
CPOS | 260135 | CPOS260135 | Vidro liso laminado de alta segurança | m² | 4400
CPOS | 260140 | CPOS260140 | Vidro laminado refletivo de 8mm, composto por lâmina de vidro ´float´e metalização na face externa tipo ´online´ | m² | 241.6
CPOS | 260143 | CPOS260143 | Vidro laminado refletivo de 12mm, composto por lâmina de vidro ´float´e metalização na face externa tipo ´online´ | m² | 270.4
CPOS | 260144 | CPOS260144 | Vidro monolítico refletivo de 4mm, composto por lamina de vidro ´float´ e metalização na face externa tipo ´on line´ | m² | 98.32
CPOS | 260145 | CPOS260145 | Vidro monolítico refletivo de 6mm, composto por lamina de vidro ´float´ e metalização na face externa tipo ´on line´ | m² | 106
Vidros temperados
CPOS | 260202 | CPOS260202 | Vidro temperado incolor de 6 mm | m² | 98.88
CPOS | 260204 | CPOS260204 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 160.69
CPOS | 260206 | CPOS260206 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 211.13
CPOS | 260212 | CPOS260212 | Vidro temperado cinza ou bronze de 6 mm | m² | 162.52
CPOS | 260214 | CPOS260214 | Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm | m² | 227.75
CPOS | 260216 | CPOS260216 | Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm | m² | 279.82
CPOS | 260217 | CPOS260217 | Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm | m² | 385.97
CPOS | 260218 | CPOS260218 | Vidro de controle solar, refletivo e metalização ´on line´ com 12mm de espessura | m² | 548.33
Vidros especiais
CPOS | 260306 | CPOS260306 | Vidro laminado temperado incolor de 6mm | m² | 424.66
CPOS | 260307 | CPOS260307 | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | m² | 486.16
CPOS | 260309 | CPOS260309 | Vidro laminado temperado jateado de 8mm | m² | 588.6
Espelhos
CPOS | 260401 | CPOS260401 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 265
CPOS | 260403 | CPOS260403 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | m² | 337.97
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 262001 | CPOS262001 | Massa para vidro | m | 3.28
CPOS | 262002 | CPOS262002 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | m² | 36.9
CPOS | 262006 | CPOS262006 | Furação em vidro | un | 38.25
Esquadria e elemento em material especial
Policarbonato
CPOS | 270201 | CPOS270201 | Chapa de policarbonato compacta cristal 6 mm | m² | 350
CPOS | 270204 | CPOS270204 | Chapa de policarbonato compacta cristal 10 mm | m² | 530
CPOS | 270205 | CPOS270205 | Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm | m² | 106.72
Chapa de fibra de vidro
CPOS | 270303 | CPOS270303 | Placa de poliéster reforçada com fibra de vidro de 3 mm | m² | 136.47
PVC
CPOS | 270403 | CPOS270403 | Caixilho de correr em PVC | m² | 497.71
CPOS | 270404 | CPOS270404 | Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 131 mm | m | 229.3
CPOS | 270405 | CPOS270405 | Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm | m | 43.58
CPOS | 270406 | CPOS270406 | Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | m | 126.13
CPOS | 270407 | CPOS270407 | Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | m | 74.63
Ferragem complementar para esquadrias
Ferragem para porta
CPOS | 280102 | CPOS280102 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | cj | 177.96
CPOS | 280103 | CPOS280103 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas | cj | 375.54
CPOS | 280104 | CPOS280104 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 141.43
CPOS | 280105 | CPOS280105 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 2 folhas | cj | 319.33
CPOS | 280107 | CPOS280107 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | cj | 118.81
CPOS | 280108 | CPOS280108 | Ferragem adicional para porta vão simples em divisória | cj | 145.49
CPOS | 280109 | CPOS280109 | Ferragem adicional para porta vão duplo em divisória | cj | 220.94
CPOS | 280112 | CPOS280112 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca, em poliamida, para porta interna | cj | 78.73
CPOS | 280113 | CPOS280113 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca, em poliamida, para porta externa | cj | 85.37
CPOS | 280115 | CPOS280115 | Fechadura eletromagnética | cj | 297.11
CPOS | 280116 | CPOS280116 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg | un | 156.82
CPOS | 280117 | CPOS280117 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 70 kg | un | 172.46
CPOS | 280118 | CPOS280118 | Mola aérea para porta com largura até 1,60 m e peso até 250 kg | un | 1471.23
CPOS | 280121 | CPOS280121 | Fechadura com chave para porta corta-fogo | un | 187.39
CPOS | 280125 | CPOS280125 | Visor tipo olho mágico | un | 22.27
CPOS | 280127 | CPOS280127 | Fechadura de segurança para cela tipo gorges, com clic e abertura de um lado | cj | 410.16
CPOS | 280128 | CPOS280128 | Fechadura de segurança para cela tipo gorges, com clic e abertura de um lado, embutida em caixa | cj | 663.12
CPOS | 280129 | CPOS280129 | Fechadura de segurança para corredor tipo gorges, com abertura de dois lados | cj | 504.45
CPOS | 280133 | CPOS280133 | Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg | un | 560.3
CPOS | 280136 | CPOS280136 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, acabamento em alumínio, para porta externa com 1 folha | cj | 261.23
CPOS | 280137 | CPOS280137 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, acabamento em alumínio, para sanitário com 1 folha | cj | 226.46
CPOS | 280140 | CPOS280140 | Ferrolho de segurança de 1,20 m, para adaptação em portas de celas, embutido em caixa | un | 489.24
CPOS | 280144 | CPOS280144 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, acabamento em alumínio, para porta externa com 2 folhas | cj | 439.13
Cadeado
CPOS | 280502 | CPOS280502 | Cadeado de latão com cilíndro - trava dupla - 25/27mm | un | 11.51
CPOS | 280504 | CPOS280504 | Cadeado de latão com cilíndro - trava dupla - 35/36mm | un | 16.72
CPOS | 280506 | CPOS280506 | Cadeado de latão com cilíndro - trava dupla - 50mm | un | 27.41
CPOS | 280507 | CPOS280507 | Cadeado de latão com cilíndro, de alta segurança com 16 pinos e tetra-chave - 70mm | un | 118.6
CPOS | 280508 | CPOS280508 | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 60mm | un | 44.04
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 282002 | CPOS282002 | Recolocação de fechaduras de embutir | un | 36.56
CPOS | 282003 | CPOS282003 | Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha | un | 534.06
CPOS | 282004 | CPOS282004 | Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepor | un | 31.44
CPOS | 282005 | CPOS282005 | Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha | cj | 744.8
CPOS | 282006 | CPOS282006 | Recolocação de dobradiças | un | 4.14
CPOS | 282007 | CPOS282007 | Ferragem para portão de tapume | cj | 278.86
CPOS | 282009 | CPOS282009 | Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2´ com abas de 2´ x 3/8´ | un | 60.82
CPOS | 282017 | CPOS282017 | Brete para instalação superior em porta chapa/grade de segurança | cj | 1787.7
CPOS | 282021 | CPOS282021 | Ferrolho de segurança para adaptação em portas de celas | un | 162.8
CPOS | 282022 | CPOS282022 | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado | un | 146.17
CPOS | 282023 | CPOS282023 | Dobradiça superior para porta de vidro temperado | un | 122.62
CPOS | 282033 | CPOS282033 | Suporte simples de canto para vidro temperado | un | 27.43
CPOS | 282036 | CPOS282036 | Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria | un | 114.64
CPOS | 282037 | CPOS282037 | Suporte quádruplo para vidro temperado | un | 161.36
CPOS | 282041 | CPOS282041 | Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2´ x 3´ | un | 30.42
CPOS | 282042 | CPOS282042 | Dobradiça em latão cromado de 3 1/2´ x 3´ | un | 23.86
CPOS | 282043 | CPOS282043 | Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3´ | par | 106.23
CPOS | 282051 | CPOS282051 | Pivô superior lateral para porta em vidro temperado | un | 12.52
CPOS | 282055 | CPOS282055 | Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado | un | 85.47
CPOS | 282058 | CPOS282058 | Barra antipânico com travamento horizontal e vertical com fechadura, para porta dupla, vãos de 1,40 a 1,60 m | cj | 1357.45
CPOS | 282059 | CPOS282059 | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado | un | 28.05
CPOS | 282060 | CPOS282060 | Fechadura de centro com cilíndro para porta em vidro temperado | un | 150.96
CPOS | 282065 | CPOS282065 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | un | 687.7
CPOS | 282071 | CPOS282071 | Suporte duplo ou central sem núcleo para vidro temperado | un | 21.02
CPOS | 282072 | CPOS282072 | Suporte triplo com limitador para vidro temperado | un | 72.07
CPOS | 282075 | CPOS282075 | Capa de proteção para fechadura / ferrolho | un | 38.44
CPOS | 282076 | CPOS282076 | Espelho para trinco de piso para porta em vidro temperado | un | 28.58
CPOS | 282077 | CPOS282077 | Trinco de piso para porta em vidro temperado | un | 103.68
CPOS | 282078 | CPOS282078 | Fechadura externa com maçaneta tipo alavanca e cilindro, acabamento cor prata | un | 175.09
CPOS | 282079 | CPOS282079 | Barra antipânico com travamento horizontal e vertical para porta dupla, com fechadura - vãos de 1,70 a 2,60 m | cj | 1913.53
CPOS | 282080 | CPOS282080 | Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla | un | 11401.85
CPOS | 282081 | CPOS282081 | Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla | un | 12261
CPOS | 282082 | CPOS282082 | Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta em vidro de 1 folha | cj | 838.14
CPOS | 282083 | CPOS282083 | Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro | cj | 1636.64
Inserte metálico
Cantoneira
CPOS | 290102 | CPOS290102 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | m | 12.45
CPOS | 290103 | CPOS290103 | Perfil em alumínio natural | kg | 60.75
CPOS | 290104 | CPOS290104 | Cantoneira em alumínio perfil ´Y´ | m | 13.81
CPOS | 290121 | CPOS290121 | Cantoneira em aço galvanizado | kg | 14.82
CPOS | 290123 | CPOS290123 | Cantoneira e perfis em ferro | kg | 12.75
Cabos e cordoalhas
CPOS | 290301 | CPOS290301 | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16´ (4,76 mm) | m | 10.76
CPOS | 290302 | CPOS290302 | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 5/16´ (7,94 mm) | m | 13.3
CPOS | 290303 | CPOS290303 | Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 mm) | m | 10.31
CPOS | 290304 | CPOS290304 | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8´ (9,52 mm) | m | 14.98
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 292003 | CPOS292003 | Alumínio liso para complementos e reparos | kg | 30.5
Acessibilidade
Barra de apoio
CPOS | 300101 | CPOS300101 | Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | m | 153.67
CPOS | 300102 | CPOS300102 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 122.2
CPOS | 300103 | CPOS300103 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 133.32
CPOS | 300104 | CPOS300104 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 900 mm | un | 139.59
CPOS | 300105 | CPOS300105 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm | un | 251.05
CPOS | 300107 | CPOS300107 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 500 mm, acabamento com pintura epóxi | un | 94.4
CPOS | 300108 | CPOS300108 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi | un | 105.75
CPOS | 300109 | CPOS300109 | Barra de apoio, em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio de 800 x 800 mm, acabamento com pintura epóxi | un | 253.73
CPOS | 300110 | CPOS300110 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 900 mm, acabamento com pintura epóxi | un | 112.48
CPOS | 300111 | CPOS300111 | Barra de proteção de sifão, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi | un | 216.85
CPOS | 300112 | CPOS300112 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | un | 95.14
CPOS | 300113 | CPOS300113 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | un | 375.54
Aparelhos elétricos, hidráulicos e a gás
CPOS | 300303 | CPOS300303 | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 06 l/h | un | 1751.17
CPOS | 300304 | CPOS300304 | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 16,6 l/h | un | 2427.4
Revestimento
CPOS | 300401 | CPOS300401 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado | m² | 163.14
CPOS | 300402 | CPOS300402 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | m² | 126.59
CPOS | 300403 | CPOS300403 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 89.01
CPOS | 300404 | CPOS300404 | Faixa em policarbonato para sinalização tátil fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | un | 5.2
CPOS | 300406 | CPOS300406 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 253.18
CPOS | 300407 | CPOS300407 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 8.1
CPOS | 300409 | CPOS300409 | Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, comprimento de 20 cm | un | 8.59
CPOS | 300410 | CPOS300410 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | m² | 64.45
CPOS | 300411 | CPOS300411 | Revestimento em porcelanato antiderrapante de alerta / direcional, grupo de absorção BI-a, rejuntado | m² | 359.58
Comunicação visual e sonora
CPOS | 300601 | CPOS300601 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braille para corrimão | un | 19.07
CPOS | 300602 | CPOS300602 | Placa para sinalização tátil (pavimento) em braille para corrimão | un | 19.07
CPOS | 300603 | CPOS300603 | Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm | un | 25.19
CPOS | 300605 | CPOS300605 | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante | m | 32.86
CPOS | 300606 | CPOS300606 | Sinalização de emergência visual e sonora | cj | 793.04
CPOS | 300608 | CPOS300608 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | un | 19.95
CPOS | 300609 | CPOS300609 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | cj | 484.77
CPOS | 300610 | CPOS300610 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento | un | 147.17
CPOS | 300611 | CPOS300611 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | un | 308.51
Aparelhos sanitários
CPOS | 300801 | CPOS300801 | Bacia sifonada de louça com abertura frontal - 6 litros | un | 470.11
CPOS | 300802 | CPOS300802 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | un | 616.37
CPOS | 300803 | CPOS300803 | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | un | 722.2
CPOS | 300804 | CPOS300804 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 819.31
CPOS | 300805 | CPOS300805 | Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado melamínico de 180x80cm | un | 1416.58
CPOS | 300806 | CPOS300806 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 479.14
Ferragens
CPOS | 301001 | CPOS301001 | Fechadura com maçaneta para pessoas com mobilidade reduzida, em alumínio | un | 775.44
Calçadas e passeios
CPOS | 301201 | CPOS301201 | Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m | un | 620.31
Elevadores e plataformas
CPOS | 301401 | CPOS301401 | Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas - uso interno em alvenaria | cj | 71269.12
CPOS | 301402 | CPOS301402 | Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 03 paradas - uso interno em alvenaria | cj | 80626.6
CPOS | 301403 | CPOS301403 | Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm - percurso até 1,00 m de altura | cj | 33851.5
CPOS | 301404 | CPOS301404 | Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm - percurso superior a 1,00 m de altura | cj | 36325
Impermeabilização, isolação, proteção e junta
Isolamentos térmicos / acústicos
CPOS | 320601 | CPOS320601 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ | m² | 11.11
CPOS | 320603 | CPOS320603 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ | m² | 15.49
CPOS | 320612 | CPOS320612 | Argila expandida | m³ | 309.85
CPOS | 320613 | CPOS320613 | Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção acústica, espessura de 5,0 cm | m² | 82.02
CPOS | 320615 | CPOS320615 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 15.86
CPOS | 320623 | CPOS320623 | Película de controle solar refletiva para aplicação em vidro | m² | 25.01
CPOS | 320635 | CPOS320635 | Membrana isolante térmica e impermeabilizante, acabamento em alumínio e coating acrílico | m² | 16.54
Juntas de dilatação
CPOS | 320704 | CPOS320704 | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | m | 4.93
CPOS | 320706 | CPOS320706 | Junta de latão bitola de 1/8´ | m | 30.16
CPOS | 320709 | CPOS320709 | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | m | 5.73
CPOS | 320711 | CPOS320711 | Junta a base de asfalto oxidado a quente | cm³ | 0.08
CPOS | 320712 | CPOS320712 | Mangueira plástica flexível para junta de dilatação | m | 5.62
CPOS | 320716 | CPOS320716 | Junta de dilatação elástica a base de poliuretano | cm³ | 0.17
CPOS | 320723 | CPOS320723 | Perfil de acabamento com borracha em santoprene contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-piso | m | 243.51
CPOS | 320724 | CPOS320724 | Perfil de acabamento com borracha em santoprene contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-parede | m | 257.31
CPOS | 320725 | CPOS320725 | Perfil de acabamento com borracha em santoprene contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro | m | 107.74
CPOS | 320726 | CPOS320726 | Perfil de acabamento com borracha em santoprene contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro - canto | m | 119.65
Juntas de dilatação estrutural
CPOS | 320801 | CPOS320801 | Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm | m² | 7.76
CPOS | 320803 | CPOS320803 | Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 20 mm | m² | 13.55
CPOS | 320805 | CPOS320805 | Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-12 | m | 34.75
CPOS | 320806 | CPOS320806 | Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-22 | m | 59.78
CPOS | 320807 | CPOS320807 | Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 15 mm | m | 99.38
CPOS | 320809 | CPOS320809 | Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 30 mm | m | 199.03
CPOS | 320810 | CPOS320810 | Junta Jeene JJ 2540 VV com lábios poliméricos | m | 479.7
CPOS | 320811 | CPOS320811 | Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 40 mm | m | 474.03
CPOS | 320813 | CPOS320813 | Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 55 mm | m | 627.7
CPOS | 320816 | CPOS320816 | Junta elástica estrutural de neoprene | m | 155
Apoios e afins
CPOS | 320902 | CPOS320902 | Chapa de aço em bitolas medias | kg | 10.97
CPOS | 320904 | CPOS320904 | Apoio em placa de neoprene fretado | dm³ | 112.81
Envelope de concreto e proteção de tubos
CPOS | 321005 | CPOS321005 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN até 1´ | m | 3.45
CPOS | 321006 | CPOS321006 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´ | m | 6.9
CPOS | 321007 | CPOS321007 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´ | m | 10.35
CPOS | 321008 | CPOS321008 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 3´ até 4´ | m | 13.8
CPOS | 321009 | CPOS321009 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 1´ | m | 12.47
CPOS | 321010 | CPOS321010 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´ | m | 22.11
CPOS | 321011 | CPOS321011 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´ | m | 32.61
CPOS | 321012 | CPOS321012 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 3´ até 4´ | m | 41.82
CPOS | 321014 | CPOS321014 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 5´ até 6´ | m | 62.89
CPOS | 321016 | CPOS321016 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 5´ até 6´ | m | 20.73
Isolantes térmicos para tubos e dutos
CPOS | 321101 | CPOS321101 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 2´ | m | 24
CPOS | 321102 | CPOS321102 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 1 1/2´ | m | 22.04
CPOS | 321103 | CPOS321103 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 1´ | m | 19.57
CPOS | 321104 | CPOS321104 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 3/4´ | m | 19.14
CPOS | 321105 | CPOS321105 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 1/2´ | m | 17.88
CPOS | 321106 | CPOS321106 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 1 1/4´ | m | 20.74
CPOS | 321107 | CPOS321107 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 2 1/2´ | m | 27.64
CPOS | 321108 | CPOS321108 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 3´ | m | 30.82
CPOS | 321109 | CPOS321109 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 4´ | m | 34.29
CPOS | 321115 | CPOS321115 | Proteção para isolamento térmico em alumínio | m² | 20.15
CPOS | 321120 | CPOS321120 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1/2´ (15 mm) | m | 7.05
CPOS | 321121 | CPOS321121 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm) | m | 7.35
CPOS | 321122 | CPOS321122 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´ (28 mm) | m | 7.63
CPOS | 321123 | CPOS321123 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4´ (35 mm) | m | 9.39
CPOS | 321124 | CPOS321124 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/2´ (42 mm) | m | 9.94
CPOS | 321125 | CPOS321125 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 2´ (54 mm) | m | 11.05
CPOS | 321126 | CPOS321126 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 2 1/2´ (66 mm) | m | 12.47
CPOS | 321127 | CPOS321127 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | m | 9.77
CPOS | 321128 | CPOS321128 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | m | 9.95
CPOS | 321129 | CPOS321129 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | m | 10.33
CPOS | 321130 | CPOS321130 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´ (cobre) | m | 11.06
CPOS | 321131 | CPOS321131 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro) | m | 17.08
CPOS | 321132 | CPOS321132 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro) | m | 18.89
CPOS | 321133 | CPOS321133 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro) | m | 20.96
CPOS | 321134 | CPOS321134 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro) | m | 23.36
CPOS | 321135 | CPOS321135 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/2´ (ferro) | m | 25.47
CPOS | 321136 | CPOS321136 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2´ (ferro) | m | 28.99
CPOS | 321137 | CPOS321137 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2 1/2´ (ferro) | m | 34.28
CPOS | 321138 | CPOS321138 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3 1/2´ (cobre) ou 3´ (ferro) | m | 37.49
CPOS | 321139 | CPOS321139 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 4´ (ferro) | m | 49.96
CPOS | 321140 | CPOS321140 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 5´ (ferro) | m | 59.35
CPOS | 321141 | CPOS321141 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 6´ (ferro) | m | 72.2
CPOS | 321142 | CPOS321142 | Manta em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para isolamento térmico de tubulação acima de 6´ | m² | 95.09
Impermeabilização flexível com manta
CPOS | 321503 | CPOS321503 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | m² | 46.92
CPOS | 321504 | CPOS321504 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | m² | 49.82
CPOS | 321505 | CPOS321505 | Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 3 mm, face exposta em ardósia cinza | m² | 53.39
CPOS | 321508 | CPOS321508 | Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face exposta em geotêxtil, com membrana acrílica | m² | 97.38
CPOS | 321510 | CPOS321510 | Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica | m² | 100.85
CPOS | 321524 | CPOS321524 | Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm | m² | 95.25
Impermeabilização flexível com membranas
CPOS | 321601 | CPOS321601 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 8.92
CPOS | 321602 | CPOS321602 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre metal | m² | 7.6
CPOS | 321603 | CPOS321603 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m² | 30.74
CPOS | 321604 | CPOS321604 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta e reforço em tela poliéster | m² | 51.09
CPOS | 321605 | CPOS321605 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | m² | 34.57
CPOS | 321606 | CPOS321606 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster | m² | 56.45
CPOS | 321607 | CPOS321607 | Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster | m² | 45.28
Impermeabilização rígida
CPOS | 321701 | CPOS321701 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 485.45
CPOS | 321703 | CPOS321703 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 13.75
CPOS | 321704 | CPOS321704 | Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva | m² | 29.38
CPOS | 321705 | CPOS321705 | Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação | m² | 11.7
CPOS | 321706 | CPOS321706 | Impermeabilização com cimento cristalizante para pressão hidrostática positiva | m² | 23.42
CPOS | 321707 | CPOS321707 | Impermeabilização anticorrosiva em membrana epoxídica com alcatrão de hulha, sobre massa | m² | 27.25
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 322001 | CPOS322001 | Recolocação de argila expandida | m³ | 45.36
CPOS | 322002 | CPOS322002 | Aplicação de papel KRAFT | m² | 3.9
CPOS | 322005 | CPOS322005 | Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | m² | 4.09
CPOS | 322006 | CPOS322006 | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | m² | 7.78
Pintura
Preparo de base
CPOS | 330104 | CPOS330104 | Estucamento e lixamento de concreto deteriorado | m² | 24.76
CPOS | 330105 | CPOS330105 | Estucamento e lixamento de concreto | m² | 22.28
CPOS | 330106 | CPOS330106 | Imunizante para madeira | m² | 7.66
CPOS | 330128 | CPOS330128 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 25.51
CPOS | 330135 | CPOS330135 | Preparo de base para superfície metálica com fundo anti-oxidante | m² | 9.23
Massa corrida
CPOS | 330206 | CPOS330206 | Massa corrida a base de PVA | m² | 7.72
CPOS | 330208 | CPOS330208 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 8.68
CPOS | 330210 | CPOS330210 | Massa corrida a óleo em esquadrias de madeira | m² | 17.04
CPOS | 330212 | CPOS330212 | Massa corrida a óleo em superfície rebocada | m² | 14.84
Pintura em superfícies de concreto / massa / gesso / pedras
CPOS | 330304 | CPOS330304 | Caiação em massa | m² | 6.78
CPOS | 330322 | CPOS330322 | Tinta látex em elemento vazado | m² | 16.13
CPOS | 330330 | CPOS330330 | Mineral impermeável | m² | 9.97
CPOS | 330335 | CPOS330335 | Pintura especial em esmalte para lousa cor verde | m² | 15.05
CPOS | 330371 | CPOS330371 | Verniz acrílico a base de solvente | m² | 16.07
CPOS | 330374 | CPOS330374 | Resina acrílica plastificante | m² | 15.3
CPOS | 330375 | CPOS330375 | Verniz acrílico | m² | 19.37
CPOS | 330376 | CPOS330376 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | m² | 14.18
CPOS | 330377 | CPOS330377 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente | m² | 19.99
CPOS | 330378 | CPOS330378 | Verniz de proteção antipichação | m² | 23.74
Pintura em superfícies de madeira
CPOS | 330501 | CPOS330501 | Verniz fungicida para madeira | m² | 12.12
CPOS | 330502 | CPOS330502 | Enceramento de superfície de madeira à boneca | m² | 21.78
CPOS | 330512 | CPOS330512 | Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira | m | 2.96
CPOS | 330533 | CPOS330533 | Verniz em superfície de madeira | m² | 13.23
CPOS | 330536 | CPOS330536 | Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira | m | 2.26
Pintura em pisos
CPOS | 330602 | CPOS330602 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 12.91
Pintura em estruturas metálicas
CPOS | 330710 | CPOS330710 | Esmalte em estrutura metálica | m² | 24.5
CPOS | 330713 | CPOS330713 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | kg | 3.37
CPOS | 330714 | CPOS330714 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 2.89
CPOS | 330731 | CPOS330731 | Pintura intumescente para estrutura metálica, TRRF = 60 minutos | m² | 85.16
Pintura de sinalização
CPOS | 330902 | CPOS330902 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | m | 1.73
Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo
CPOS | 331001 | CPOS331001 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 14.22
CPOS | 331002 | CPOS331002 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 15.21
CPOS | 331003 | CPOS331003 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 16.18
CPOS | 331004 | CPOS331004 | Esmalte em massa, inclusive preparo | m² | 16.68
CPOS | 331005 | CPOS331005 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 15.68
CPOS | 331006 | CPOS331006 | Epóxi em massa, inclusive preparo | m² | 53.73
CPOS | 331007 | CPOS331007 | Borracha clorada em massa, inclusive preparo | m² | 21.35
CPOS | 331010 | CPOS331010 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 21.53
Pintura em superfície metálica, inclusive preparo
CPOS | 331101 | CPOS331101 | Alumínio em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 23.64
CPOS | 331102 | CPOS331102 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 23.86
CPOS | 331103 | CPOS331103 | Alumínio em superfície galvanizada e/ou alumínio, inclusive preparo | m² | 23.69
CPOS | 331104 | CPOS331104 | Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo | m² | 23.63
Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo
CPOS | 331201 | CPOS331201 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 22.82
Paisagismo e fechamento
Preparação de solo
CPOS | 340101 | CPOS340101 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 120.81
CPOS | 340102 | CPOS340102 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 1.13
Vegetação rasteira
CPOS | 340202 | CPOS340202 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m² | 6.76
CPOS | 340204 | CPOS340204 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | m² | 7.29
CPOS | 340207 | CPOS340207 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 50.71
CPOS | 340208 | CPOS340208 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) | m² | 9.45
CPOS | 340209 | CPOS340209 | Forração com Hera Inglesa, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,15 m | m² | 27.67
CPOS | 340210 | CPOS340210 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 7.82
CPOS | 340211 | CPOS340211 | Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m | m² | 29.43
CPOS | 340240 | CPOS340240 | Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura | m² | 4.8
Vegetação arbustiva
CPOS | 340302 | CPOS340302 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 25.28
CPOS | 340312 | CPOS340312 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | un | 23.72
CPOS | 340313 | CPOS340313 | Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m | un | 20.56
CPOS | 340315 | CPOS340315 | Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m | un | 28.82
Árvores
CPOS | 340405 | CPOS340405 | Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m | un | 66.22
CPOS | 340413 | CPOS340413 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | un | 66.03
CPOS | 340416 | CPOS340416 | Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m | un | 70.1
CPOS | 340428 | CPOS340428 | Árvore ornamental tipo Manaca-da-serra | un | 240.76
CPOS | 340436 | CPOS340436 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | un | 179.1
CPOS | 340437 | CPOS340437 | Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00 m | un | 51.2
Cercas e fechamentos
CPOS | 340501 | CPOS340501 | Cerca em arame farpado com mourões de eucalipto | m | 42.86
CPOS | 340502 | CPOS340502 | Cerca em arame farpado com mourões de concreto | m | 33.08
CPOS | 340503 | CPOS340503 | Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada | m | 39.96
CPOS | 340505 | CPOS340505 | Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado | m | 101.83
CPOS | 340508 | CPOS340508 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura | m² | 131.08
CPOS | 340511 | CPOS340511 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, acima de 4,00 m de altura | m² | 96.37
CPOS | 340512 | CPOS340512 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 1´, montantes metálicos e arame farpado | m² | 112.5
CPOS | 340517 | CPOS340517 | Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla | m | 28.21
CPOS | 340519 | CPOS340519 | Cerca em arame farpado com mourões de concreto com ponta inclinada, 12 fiadas | m | 43.18
CPOS | 340521 | CPOS340521 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos com extremo superior duplo e arame farpado, acima de 4,00 m de altura | m² | 131.61
CPOS | 340526 | CPOS340526 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 208.26
CPOS | 340527 | CPOS340527 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | m² | 94.49
CPOS | 340529 | CPOS340529 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 1180.85
CPOS | 340530 | CPOS340530 | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 755.79
CPOS | 340531 | CPOS340531 | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | m² | 244.63
CPOS | 340532 | CPOS340532 | Portão de ferro perfilado, tipo parque | m² | 335.19
CPOS | 340533 | CPOS340533 | Cerca de arame liso com mourões de concreto reto | m | 36.62
CPOS | 340535 | CPOS340535 | Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm | m² | 818.84
CPOS | 340536 | CPOS340536 | Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado | m² | 99.05
CPOS | 340537 | CPOS340537 | Fechamento de divisa - mourão com placas pré moldadas | m | 119.15
Árvores
CPOS | 340778 | CPOS340778 | Árvore tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m | un | 137.15
Árvores
CPOS | 341241 | CPOS341241 | Árvore do tipo Falso barbatimão - h = 2,00m | un | 174.85
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 342005 | CPOS342005 | Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro | m² | 7.6
CPOS | 342008 | CPOS342008 | Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança | m² | 35.65
CPOS | 342011 | CPOS342011 | Recolocação de barreira de proteção perimetral, simples ou dupla | m | 9.33
CPOS | 342012 | CPOS342012 | Seixo rolado | m³ | 587.4
CPOS | 342016 | CPOS342016 | Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m | m² | 9.92
CPOS | 342017 | CPOS342017 | Recolocação de alambrado, com altura acima de 4,50 m | m² | 13.07
CPOS | 342038 | CPOS342038 | Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 2 1/2´ | un | 270.95
CPOS | 342039 | CPOS342039 | Grelha arvoreira em ferro fundido | m² | 499.76
Playground e equipamento recreativo
Quadra e equipamento de esportes
CPOS | 350107 | CPOS350107 | Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ | m² | 23.06
CPOS | 350115 | CPOS350115 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | cj | 919.44
CPOS | 350116 | CPOS350116 | Tabela completa com suporte e rede para basquete | un | 2096.92
CPOS | 350117 | CPOS350117 | Poste oficial completo com rede para voleibol | cj | 865.76
CPOS | 350155 | CPOS350155 | Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura | m² | 74.12
Abrigo, guarita e quiosque
CPOS | 350303 | CPOS350303 | Cancela automática metálica com barreira de alumínio até 3,50 m | un | 2821.86
CPOS | 350306 | CPOS350306 | Cancela manual, metálica, com barreira até 3,50 m | un | 1431.01
Bancos
CPOS | 350402 | CPOS350402 | Banco contínuo em concreto vazado | m | 112.17
CPOS | 350412 | CPOS350412 | Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 x 45 x 45 cm | un | 278.02
CPOS | 350413 | CPOS350413 | Banco de madeira sobre alvenaria | m² | 108.21
CPOS | 350414 | CPOS350414 | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensões 200 x 42 x 47 cm | un | 310.58
Equipamento recreativo
CPOS | 350520 | CPOS350520 | Centro de atividades em madeira rústica | cj | 2884.57
CPOS | 350521 | CPOS350521 | Balanço duplo em madeira rústica | cj | 1284.07
CPOS | 350522 | CPOS350522 | Gangorra dupla em madeira rústica | cj | 793.19
CPOS | 350524 | CPOS350524 | Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | cj | 1161.47
Mastro para bandeiras
CPOS | 350702 | CPOS350702 | Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 7,00 m | cj | 2708.15
CPOS | 350703 | CPOS350703 | Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m | cj | 3431.6
CPOS | 350706 | CPOS350706 | Mastro para bandeira galvanizado, h= 9,00 m | un | 1093.03
CPOS | 350707 | CPOS350707 | Mastro para bandeira galvanizado, h= 7,00 m | un | 851.9
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 352001 | CPOS352001 | Tela em poliamida (nylon), malha 10 x 10 cm, fio 2 mm | m² | 9.5
Entrada de energia elétrica e telefonia
Entrada de energia - componentes
CPOS | 360124 | CPOS360124 | Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 25 kV | cj | 99304.48
CPOS | 360125 | CPOS360125 | Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 15 kV | cj | 67604.48
CPOS | 360126 | CPOS360126 | Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV | cj | 71678.32
Caixas de entrada / medição
CPOS | 360301 | CPOS360301 | Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias | un | 174.16
CPOS | 360302 | CPOS360302 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias | un | 220.23
CPOS | 360303 | CPOS360303 | Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão Eletropaulo | un | 423.29
CPOS | 360305 | CPOS360305 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo | un | 1264.87
CPOS | 360306 | CPOS360306 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo | un | 895.98
CPOS | 360308 | CPOS360308 | Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Eletropaulo | un | 378.54
CPOS | 360309 | CPOS360309 | Caixa de medição interna tipo ´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, padrão Eletropaulo | un | 1379.73
CPOS | 360312 | CPOS360312 | Caixa de proteção para transformador de corrente, (1000 x 750 x 300) mm, padrão CPFL | un | 489.39
CPOS | 360313 | CPOS360313 | Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão CPFL | un | 92.83
CPOS | 360315 | CPOS360315 | Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Eletropaulo | un | 218.84
CPOS | 360316 | CPOS360316 | Caixa base lateral tipo ´N´ (130 x 40 x 25) cm | un | 407.84
Suporte (Braquet)
CPOS | 360401 | CPOS360401 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | un | 16.7
CPOS | 360403 | CPOS360403 | Suporte para 2 isoladores de baixa tensão | un | 25.94
CPOS | 360405 | CPOS360405 | Suporte para 3 isoladores de baixa tensão | un | 35.15
CPOS | 360407 | CPOS360407 | Suporte para 4 isoladores de baixa tensão | un | 44.3
Isoladores
CPOS | 360501 | CPOS360501 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 17.86
CPOS | 360502 | CPOS360502 | Isolador tipo castanha incluindo grampo de sustentação | un | 10.82
CPOS | 360503 | CPOS360503 | Isolador tipo disco para 23 kV (poste) | un | 70.8
CPOS | 360504 | CPOS360504 | Isolador tipo disco para 15 kV de 6´ - 150 mm | un | 42.06
CPOS | 360507 | CPOS360507 | Isolador tipo pino para 25 kV, inclusive pino (poste) | un | 60.9
CPOS | 360508 | CPOS360508 | Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste) | un | 45.37
CPOS | 360510 | CPOS360510 | Isolador pedestal para 15 kV | un | 68.14
CPOS | 360511 | CPOS360511 | Isolador pedestal para 25 kV | un | 76.52
Muflas e terminais
CPOS | 360601 | CPOS360601 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 120 mm²/25 kV | cj | 313.48
CPOS | 360603 | CPOS360603 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/25 kV | cj | 319.38
CPOS | 360606 | CPOS360606 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV | cj | 312.56
CPOS | 360608 | CPOS360608 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV | cj | 275.42
Pára-raios de média tensão
CPOS | 360701 | CPOS360701 | Pára-raios de distribuição, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 137.55
CPOS | 360703 | CPOS360703 | Pára-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 142.57
CPOS | 360705 | CPOS360705 | Pára-raios de distribuição, classe 15 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 148.97
CPOS | 360706 | CPOS360706 | Pára-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 158.07
CPOS | 360707 | CPOS360707 | Pára-raios de distribuição, classe 21 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 198.76
Gerador e grupo gerador
CPOS | 360801 | CPOS360801 | Grupo gerador com potência de 40/36 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias | un | 42638.99
CPOS | 360803 | CPOS360803 | Grupo gerador com potência de 250/228 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias | un | 107530.26
CPOS | 360804 | CPOS360804 | Grupo gerador com potência de 350/320 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias | un | 148128.76
CPOS | 360805 | CPOS360805 | Grupo gerador com potência de 80-73/88-81 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias | un | 59048.01
CPOS | 360806 | CPOS360806 | Grupo gerador com potência de 165/150 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias | un | 68615.36
CPOS | 360807 | CPOS360807 | Grupo gerador com potência de 450/400 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias | un | 153817.26
CPOS | 360809 | CPOS360809 | Grupo gerador com potência de 25/22 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias | un | 49864.2
CPOS | 360810 | CPOS360810 | Grupo gerador com potência de 54-48/55-50 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias | un | 46035.9
CPOS | 360811 | CPOS360811 | Grupo gerador com potência de 180/168 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias | un | 86977.01
CPOS | 360829 | CPOS360829 | Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, 220/127 V ou 380/220V, completo, inclusive conjunto de baterias | un | 181334.2
CPOS | 360835 | CPOS360835 | Grupo gerador carenado, potência de 150/120 kVA, tensão de saída 220/127 V, fator de potência de 0,8 indutivo, conjunto de baterias - completo | un | 69357.2
CPOS | 360854 | CPOS360854 | Gerador 460/434 kVA, 380/220V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias | cj | 187184.2
Transformador de entrada
CPOS | 360902 | CPOS360902 | Transformador de potência trifásico de 225 kVA, classe 15 kV, a óleo | un | 15277.61
CPOS | 360903 | CPOS360903 | Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 1,2 kV, a seco | un | 11905.75
CPOS | 360905 | CPOS360905 | Transformador de potência trifásico de 150 kVA, classe 15 kV, a óleo | un | 10907.71
CPOS | 360906 | CPOS360906 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco | un | 42946.91
CPOS | 360907 | CPOS360907 | Transformador de potência trifásico de 1000 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine | un | 71911.83
CPOS | 360910 | CPOS360910 | Transformador de potência trifásico de 5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine | un | 2317.66
CPOS | 360911 | CPOS360911 | Transformador de potência trifásico de 7,5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine | un | 3000.49
CPOS | 360913 | CPOS360913 | Transformador de potência trifásico de 15 kVA, classe 1,2 kV, a seco com cabine | un | 5112.16
CPOS | 360915 | CPOS360915 | Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 15 kV, a óleo | un | 7643.36
CPOS | 360916 | CPOS360916 | Transformador de potência trifásico de 225 kVA, classe 23 kV, a óleo | un | 16490.08
CPOS | 360917 | CPOS360917 | Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo | un | 17535.22
CPOS | 360918 | CPOS360918 | Transformador de potência trifásico de 112,5 kVA, classe 15 kV, a óleo | un | 8764.8
CPOS | 360922 | CPOS360922 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine | un | 49947.68
CPOS | 360923 | CPOS360923 | Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 1,2 KV, a seco com cabine | un | 7871.51
CPOS | 360925 | CPOS360925 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo | un | 29347.85
CPOS | 360930 | CPOS360930 | Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a óleo | un | 38642.23
CPOS | 360936 | CPOS360936 | Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco | un | 66231.1
CPOS | 360937 | CPOS360937 | Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a seco | un | 40365.02
CPOS | 360941 | CPOS360941 | Transformador de potência trifásico de 45 kVA, classe 15 kV, a seco | un | 10914.03
CPOS | 360944 | CPOS360944 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo - tipo pedestal | un | 61265.8
CPOS | 360948 | CPOS360948 | Transformador trifásico a seco de 112,5 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo | un | 17459.29
CPOS | 360949 | CPOS360949 | Transformador trifásico a seco de 150 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo | un | 18070.63
CPOS | 360967 | CPOS360967 | Transformador de potência trifásico 45kVA, classe 24,2kV, encapsulado a vácuo em resina epóxi | un | 15706.88
CPOS | 360968 | CPOS360968 | Transformador de potência trifásico 750kVA, classe 24,2kV, encapsulado a vácuo em resina epóxi | un | 52651.52
CPOS | 360969 | CPOS360969 | Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 25kV, a óleo | un | 14047.2
CPOS | 360970 | CPOS360970 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 25kV, encapsulado a vácuo em resina epóxi | un | 51460.1
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 362001 | CPOS362001 | Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ | m | 34.86
CPOS | 362003 | CPOS362003 | União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´ | un | 26.31
CPOS | 362004 | CPOS362004 | Bobina mínima para disjuntor (a óleo) | un | 868.98
CPOS | 362005 | CPOS362005 | Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8´ | un | 15.66
CPOS | 362006 | CPOS362006 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | un | 5.45
CPOS | 362007 | CPOS362007 | Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 3/8´ | un | 14.82
CPOS | 362009 | CPOS362009 | Vara para manobra em cabine em fibra de vidro, para tensão até 36 kV | un | 281.91
CPOS | 362010 | CPOS362010 | Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV | un | 212.18
CPOS | 362012 | CPOS362012 | Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m para bucha de passagem | un | 104.27
CPOS | 362014 | CPOS362014 | Cruzeta de madeira de 2400 mm | un | 191.68
CPOS | 362015 | CPOS362015 | Cruzeta de madeira de 90 x 115 x 3500 mm | un | 193.58
CPOS | 362018 | CPOS362018 | Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV | par | 457.82
CPOS | 362019 | CPOS362019 | Luva isolante de borracha, acima de 20 até 30 kV | par | 1204.6
CPOS | 362020 | CPOS362020 | Mão francesa de 700 mm | un | 39.48
CPOS | 362021 | CPOS362021 | Luva isolante de borracha, até 10 kV | par | 366.14
CPOS | 362022 | CPOS362022 | Mudança de tap do transformador | un | 150.24
CPOS | 362023 | CPOS362023 | Luva isolante de borracha, acima de 30 até 40 kV | par | 1354.42
CPOS | 362024 | CPOS362024 | Óleo para disjuntor | l | 10.11
CPOS | 362026 | CPOS362026 | Óleo para transformador | l | 10.33
CPOS | 362028 | CPOS362028 | Placa de advertência ´Perigo Alta Tensão´ em cabine primária, nas dimensões 400 x 300 mm, chapa 18 | un | 42.44
CPOS | 362033 | CPOS362033 | Luva de couro para proteção de luva isolante | par | 29.11
CPOS | 362034 | CPOS362034 | Sela para cruzeta de madeira | un | 44.46
CPOS | 362035 | CPOS362035 | Caixa porta luvas em madeira, com tampa | un | 25.04
CPOS | 362036 | CPOS362036 | Suporte de transformador em poste ou estaleiro | un | 149.51
CPOS | 362037 | CPOS362037 | Caixa inviolável para secundário do transformador | un | 158.07
CPOS | 362038 | CPOS362038 | Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm | un | 344.66
CPOS | 362054 | CPOS362054 | Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios | un | 360.06
CPOS | 362055 | CPOS362055 | Dispositivo Soft Starter para motor 50 cv, trifásico 220 V | un | 2341.96
CPOS | 362056 | CPOS362056 | Dispositivo Soft Starter para motor 15 cv, trifásico 220 V | un | 1897.12
CPOS | 362057 | CPOS362057 | Dispositivo Soft Starter para motor 25 cv, trifásico 220 V | un | 2707.06
Quadro e painel para energia elétrica e telefonia
Quadro para telefonia embutir, proteção IP40 chapa nº 16msg
CPOS | 370102 | CPOS370102 | Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm | un | 83.35
CPOS | 370108 | CPOS370108 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | un | 140.12
CPOS | 370112 | CPOS370112 | Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm | un | 218.95
CPOS | 370116 | CPOS370116 | Quadro Telebrás de embutir de 800 x 800 x 120 mm | un | 303.5
CPOS | 370122 | CPOS370122 | Quadro Telebrás de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm | un | 575.51
Quadro para telefonia de sobrepor, proteção IP 40 chapa nº 16msg
CPOS | 370202 | CPOS370202 | Quadro Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm | un | 74.6
CPOS | 370206 | CPOS370206 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | un | 133.88
CPOS | 370210 | CPOS370210 | Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm | un | 231.92
CPOS | 370214 | CPOS370214 | Quadro Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm | un | 338.23
Quadro distribuição de luz e força de embutir universal
CPOS | 370320 | CPOS370320 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 273.66
CPOS | 370321 | CPOS370321 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 321.19
CPOS | 370322 | CPOS370322 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 375.22
CPOS | 370323 | CPOS370323 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 413.75
CPOS | 370324 | CPOS370324 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 555.28
CPOS | 370325 | CPOS370325 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 731.39
Quadro distribuição de luz e força de sobrepor universal
CPOS | 370425 | CPOS370425 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 303.49
CPOS | 370426 | CPOS370426 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 366.75
CPOS | 370427 | CPOS370427 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 412.36
CPOS | 370428 | CPOS370428 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 466.48
CPOS | 370429 | CPOS370429 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 631.54
CPOS | 370430 | CPOS370430 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 792.17
Quadro de comando
CPOS | 370501 | CPOS370501 | Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo até 6HP, 220 / 380 V | un | 1504.72
CPOS | 370502 | CPOS370502 | Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo acima de 6 HP até 12,5 HP, 220 V | un | 2419.49
CPOS | 370503 | CPOS370503 | Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo acima de 12,5 HP até 20 HP, 220 V | un | 4537.06
CPOS | 370504 | CPOS370504 | Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo acima de 20 HP até 50 HP, 220 V | un | 6269.84
CPOS | 370505 | CPOS370505 | Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo acima de 6 HP até 15 HP, 380 V | un | 1519.48
CPOS | 370506 | CPOS370506 | Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo acima de 15 HP até 50 HP, 380 V | un | 4952.16
CPOS | 370507 | CPOS370507 | Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo acima de 50 HP até 150 HP, 220 / 380 / 440 V | un | 11038.48
CPOS | 370508 | CPOS370508 | Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo acima de 15 HP até 50 HP, 440 V | un | 4927.45
Painel autoportante
CPOS | 370601 | CPOS370601 | Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de espessura, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 796.41
Barramentos
CPOS | 371001 | CPOS371001 | Barramento de cobre nu | kg | 47.66
Bases
CPOS | 371102 | CPOS371102 | Base de fusível Diazed completa para 25 A | un | 28.41
CPOS | 371104 | CPOS371104 | Base de fusível Diazed completa para 63 A | un | 39.74
CPOS | 371106 | CPOS371106 | Base de fusível NH até 125 A, com fusível | un | 52.28
CPOS | 371108 | CPOS371108 | Base de fusível NH até 250 A, com fusível | un | 108.8
CPOS | 371110 | CPOS371110 | Base de fusível NH até 400 A, com fusível | un | 149.62
CPOS | 371112 | CPOS371112 | Base de fusível tripolar de 15 kV | un | 539.09
CPOS | 371113 | CPOS371113 | Base de fusível tripolar de 25 kV | un | 743.71
CPOS | 371114 | CPOS371114 | Base de fusível unipolar de 15 kV | un | 237.18
Fusíveis
CPOS | 371202 | CPOS371202 | Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A | un | 16.3
CPOS | 371204 | CPOS371204 | Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A | un | 31.34
CPOS | 371206 | CPOS371206 | Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A | un | 47.54
CPOS | 371208 | CPOS371208 | Fusível tipo NH 3 de 400 A até 630 A | un | 66.11
CPOS | 371210 | CPOS371210 | Fusível tipo NH 4 de 800 A até 1250 A | un | 404
CPOS | 371212 | CPOS371212 | Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A até 50 A | un | 157.18
CPOS | 371213 | CPOS371213 | Fusível tipo HH para 25 kV de 6 A até 63 A | un | 218.89
CPOS | 371214 | CPOS371214 | Fusível tipo HH para 15 kV de 60 A até 100 A | un | 212.08
CPOS | 371220 | CPOS371220 | Fusível diazed retardado de 2 A até 25 A | un | 6.84
CPOS | 371222 | CPOS371222 | Fusível diazed retardado de 35 A até 63 A | un | 7.67
CPOS | 371230 | CPOS371230 | Fusível em vidro para ´TP´ de 0,5 A | un | 39.33
Disjuntores
CPOS | 371351 | CPOS371351 | Disjuntor fixo PVO trifásico, 17,5 kV, 630 A x 350 MVA, 50/60 Hz, com acessórios | un | 14078.85
CPOS | 371352 | CPOS371352 | Disjuntor a seco aberto trifásico, 600 V de 800 A, 50/60 Hz, com acessórios | un | 15585.09
CPOS | 371353 | CPOS371353 | Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de proteção de sobrecorrente e transformadores de corrente | cj | 22227.23
CPOS | 371355 | CPOS371355 | Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 3200A, com acessórios | un | 45519.86
CPOS | 371357 | CPOS371357 | Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 4000A, com acessórios | un | 78861.83
CPOS | 371359 | CPOS371359 | Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 5000A, com acessórios | un | 98329.29
CPOS | 371360 | CPOS371360 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 15.89
CPOS | 371361 | CPOS371361 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | un | 21.74
CPOS | 371362 | CPOS371362 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 60 A até 70 A | un | 25.47
CPOS | 371363 | CPOS371363 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 61.27
CPOS | 371364 | CPOS371364 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 79.26
CPOS | 371365 | CPOS371365 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 80.13
CPOS | 371366 | CPOS371366 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 104.23
CPOS | 371369 | CPOS371369 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 323.43
CPOS | 371370 | CPOS371370 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A | un | 496.64
CPOS | 371372 | CPOS371372 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | un | 1487.41
CPOS | 371373 | CPOS371373 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A | un | 2409.32
CPOS | 371374 | CPOS371374 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 700 A até 800 A | un | 4518.95
CPOS | 371376 | CPOS371376 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 630 A/690 V, faixa de ajuste de 440 até 630 A | un | 2825.83
CPOS | 371377 | CPOS371377 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250 A/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A | un | 5956.48
CPOS | 371378 | CPOS371378 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600 A/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A | un | 8318.09
CPOS | 371380 | CPOS371380 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 11.86
CPOS | 371381 | CPOS371381 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 14.2
CPOS | 371382 | CPOS371382 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 63 A | un | 18.82
CPOS | 371384 | CPOS371384 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 34.91
CPOS | 371385 | CPOS371385 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 39.15
CPOS | 371386 | CPOS371386 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 49.48
CPOS | 371387 | CPOS371387 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A | un | 417.16
CPOS | 371388 | CPOS371388 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 45.02
CPOS | 371389 | CPOS371389 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 48.49
CPOS | 371390 | CPOS371390 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 58.6
CPOS | 371391 | CPOS371391 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A | un | 690.3
CPOS | 371392 | CPOS371392 | Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2000 A / 1200 V, faixa de ajuste de 1600 até 2000 A | un | 19994.6
CPOS | 371393 | CPOS371393 | Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2500 A / 1200 V, faixa de ajuste de 2000 até 2500 A | un | 30015.54
CPOS | 371394 | CPOS371394 | Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500 V de 6300 A, com acessórios | un | 199312.54
Chave de baixa tensão
CPOS | 371405 | CPOS371405 | Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A | un | 1620.71
CPOS | 371430 | CPOS371430 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 160 A | un | 787.46
CPOS | 371431 | CPOS371431 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 250 A | un | 885.74
CPOS | 371432 | CPOS371432 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 400 A | un | 1040.35
CPOS | 371433 | CPOS371433 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 630 A | un | 1345.38
CPOS | 371434 | CPOS371434 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 1000 A | un | 2329.51
CPOS | 371435 | CPOS371435 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 1250 A | un | 4967.29
CPOS | 371441 | CPOS371441 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-00-125 A - sem fusíveis | un | 926
CPOS | 371442 | CPOS371442 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis | un | 940.77
CPOS | 371443 | CPOS371443 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis | un | 1852.99
CPOS | 371444 | CPOS371444 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis | un | 2037.98
CPOS | 371445 | CPOS371445 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis | un | 4070.35
CPOS | 371450 | CPOS371450 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis | un | 189.19
CPOS | 371451 | CPOS371451 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis | un | 342.12
CPOS | 371452 | CPOS371452 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis | un | 514.55
CPOS | 371453 | CPOS371453 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis | un | 809.08
CPOS | 371460 | CPOS371460 | Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 400 A | un | 2831.12
CPOS | 371461 | CPOS371461 | Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 600/630 A | un | 3952.95
CPOS | 371462 | CPOS371462 | Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 1000 A | un | 6016.92
CPOS | 371464 | CPOS371464 | Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 630 A / 690 V | un | 4667.03
CPOS | 371481 | CPOS371481 | Barra de contato para chave seccionadora tipo NH1-250 A | un | 22.92
CPOS | 371482 | CPOS371482 | Barra de contato para chave seccionadora tipo NH2-400 A | un | 31.59
CPOS | 371483 | CPOS371483 | Barra de contato para chave seccionadora tipo NH3-630 A | un | 44.24
CPOS | 371491 | CPOS371491 | Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca até 160 A / 600 V | un | 229.12
Chave de média tensão
CPOS | 371511 | CPOS371511 | Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 25 kV - com prolongador | un | 1511.62
CPOS | 371512 | CPOS371512 | Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com prolongador | un | 1146.54
CPOS | 371514 | CPOS371514 | Chave seccionadora tripolar sob carga para 600/630 A - 15 kV - com prolongador | un | 1171.79
CPOS | 371515 | CPOS371515 | Chave fusível base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA, com fusível | un | 223.66
CPOS | 371516 | CPOS371516 | Chave fusível base ´C´ para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 10 kA, com fusível | un | 258.41
CPOS | 371517 | CPOS371517 | Chave fusível base ´C´ para 25 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 6,3 kA, com fusível | un | 250.89
CPOS | 371520 | CPOS371520 | Chave seccionadora tripolar seca para 400 A - 15 kV - com prolongador | un | 842.95
CPOS | 371521 | CPOS371521 | Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A - 15 kV - com prolongador | un | 964.54
CPOS | 371522 | CPOS371522 | Chave seccionadora tripolar seca para 400 A - 25 kV - com prolongador | un | 1024.35
Bus-way
CPOS | 371607 | CPOS371607 | Sistema de barramento blindado > 100 A, trifásico, barra de cobre | Axm | 169
Dispositivo DR ou interruptor de corrente de fuga
CPOS | 371706 | CPOS371706 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 pólos | un | 118.36
CPOS | 371707 | CPOS371707 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos | un | 127.37
CPOS | 371708 | CPOS371708 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 pólos | un | 138.75
CPOS | 371709 | CPOS371709 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 pólos | un | 168.48
CPOS | 371710 | CPOS371710 | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 pólos | un | 283.95
CPOS | 371711 | CPOS371711 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 pólos | un | 281.96
CPOS | 371712 | CPOS371712 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 pólos | un | 140.64
CPOS | 371713 | CPOS371713 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA - 4 pólos | un | 170.51
CPOS | 371718 | CPOS371718 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 pólos | un | 610.47
Transformador de Potencial
CPOS | 371801 | CPOS371801 | Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 15 kV, a seco, com fusíveis | un | 1640.87
CPOS | 371802 | CPOS371802 | Transformador de potencial monofásico até 2000 VA classe 15 kV, a seco, com fusíveis | un | 2299.93
CPOS | 371803 | CPOS371803 | Transformador de potencial monofásico até 500 VA classe 15 kV, a seco, sem fusíveis | un | 1200.1
CPOS | 371804 | CPOS371804 | Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 25 kV, a seco, com fusíveis | un | 2163.22
Transformador de corrente
CPOS | 371901 | CPOS371901 | Transformador de corrente 800-5 A, janela | un | 180.11
CPOS | 371902 | CPOS371902 | Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela | un | 181.43
CPOS | 371903 | CPOS371903 | Transformador de corrente 1000-5 A até 1500-5 A, janela | un | 297.53
CPOS | 371906 | CPOS371906 | Transformador de corrente 50-5 A até 150-5 A, janela | un | 139.36
CPOS | 371908 | CPOS371908 | Transformador de corrente 2000-5 A até 2500-5 A - janela | un | 651.31
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 372001 | CPOS372001 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 18.09
CPOS | 372003 | CPOS372003 | Régua de bornes para 9 pólos de 600 V / 50 A | un | 14.03
CPOS | 372004 | CPOS372004 | Palheta plástica para disjuntores faltantes | un | 2.85
CPOS | 372008 | CPOS372008 | Barra de neutro e/ou terra | un | 14.88
CPOS | 372009 | CPOS372009 | Recolocação de chave seccionadora tripolar de 125 A até 650 A, sem base fusível | un | 13.29
CPOS | 372010 | CPOS372010 | Recolocação de fundo de quadro de distribuição, sem componentes | m² | 18.78
CPOS | 372011 | CPOS372011 | Recolocação de quadro de distribuição de sobrepor, sem componentes | m² | 37.56
CPOS | 372013 | CPOS372013 | Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp | un | 369.73
CPOS | 372014 | CPOS372014 | Suporte fixo para transformadores de potencial | un | 59.11
CPOS | 372015 | CPOS372015 | Placa de montagem em chapa de aço de 2,65 mm (12 MSG) | m² | 303.63
CPOS | 372019 | CPOS372019 | Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 0,25 a 20 cv | un | 3812.54
CPOS | 372021 | CPOS372021 | Punho de manobra com articulador de acionamento | un | 366.57
Capacitor de potência
CPOS | 372101 | CPOS372101 | Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 V/60 Hz, para correção de fator de potência | un | 590.28
Transformador de comando
CPOS | 372201 | CPOS372201 | Transformador monofásico de comando de 200 VA classe 0,6 kV, a seco | un | 245.35
Supressor de surto
CPOS | 372403 | CPOS372403 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 132.06
CPOS | 372404 | CPOS372404 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 128.99
Disjuntores
CPOS | 372502 | CPOS372502 | Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5 kV, equipado com motorização de fechamento, com relê de proteção | cj | 41807.44
CPOS | 372509 | CPOS372509 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690 V, de 10 A a 60 A | un | 286.18
CPOS | 372510 | CPOS372510 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690 V, de 70 A até 150 A | un | 382.58
CPOS | 372511 | CPOS372511 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690 V, de 175 A a 250 A | un | 569.34
CPOS | 372520 | CPOS372520 | Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 480 V - de 10 A a 50 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA | un | 268.56
CPOS | 372521 | CPOS372521 | Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600V - de 150A para 120/240Vca - 25 KA e para 380/440Vca - 18 KA | un | 514.8
CPOS | 372522 | CPOS372522 | Disjuntor fixo a vácuo de 25 kV, equipado com motorização de fechamento, com rele de proteção | cj | 26737.02
Tubulação e conduto para energia elétrica e telefonia básica
Eletroduto em PVC rígido roscável
CPOS | 380102 | CPOS380102 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios | m | 13.04
CPOS | 380104 | CPOS380104 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 16.1
CPOS | 380106 | CPOS380106 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 19.94
CPOS | 380108 | CPOS380108 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | m | 24.31
CPOS | 380110 | CPOS380110 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | m | 28.39
CPOS | 380112 | CPOS380112 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 33.29
CPOS | 380114 | CPOS380114 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios | m | 45.03
CPOS | 380116 | CPOS380116 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios | m | 53.21
CPOS | 380118 | CPOS380118 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios | m | 72.95
Eletroduto em ferro galvanizado - médio
CPOS | 380402 | CPOS380402 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1/2´ - com acessórios | m | 17.07
CPOS | 380404 | CPOS380404 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 20.7
CPOS | 380406 | CPOS380406 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 24.56
CPOS | 380408 | CPOS380408 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1 1/4´ - com acessórios | m | 29.86
CPOS | 380410 | CPOS380410 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios | m | 34.2
CPOS | 380412 | CPOS380412 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 2´ - com acessórios | m | 39.76
CPOS | 380414 | CPOS380414 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 2 1/2´ - com acessórios | m | 54.14
CPOS | 380416 | CPOS380416 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3´ - com acessórios | m | 67.82
CPOS | 380418 | CPOS380418 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 4´ - com acessórios | m | 89.26
Eletroduto em ferro galvanizado - pesado
CPOS | 380502 | CPOS380502 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1/2´ - com acessórios | m | 18.95
CPOS | 380504 | CPOS380504 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 3/4´ - com acessórios | m | 23.34
CPOS | 380506 | CPOS380506 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1´ - com acessórios | m | 27.18
CPOS | 380509 | CPOS380509 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1 1/4´ - com acessórios | m | 34.92
CPOS | 380510 | CPOS380510 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1 1/2´ - com acessórios | m | 42.29
CPOS | 380512 | CPOS380512 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 2´ - com acessórios | m | 47.55
CPOS | 380514 | CPOS380514 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 2 1/2´ - com acessórios | m | 63.47
CPOS | 380516 | CPOS380516 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 3´ - com acessórios | m | 75
CPOS | 380518 | CPOS380518 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 4´ - com acessórios | m | 98.73
Eletroduto em ferro galvanizado a quente - pesado
CPOS | 380602 | CPOS380602 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 1/2´ - com acessórios | m | 21.11
CPOS | 380604 | CPOS380604 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 3/4´ - com acessórios | m | 25.62
CPOS | 380606 | CPOS380606 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 1´ - com acessórios | m | 30.83
CPOS | 380608 | CPOS380608 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 1 1/4´ - com acessórios | m | 38.18
CPOS | 380610 | CPOS380610 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 1 1/2´ - com acessórios | m | 44.85
CPOS | 380612 | CPOS380612 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 2´ - com acessórios | m | 51.91
CPOS | 380614 | CPOS380614 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 2 1/2´ - com acessórios | m | 69.35
CPOS | 380616 | CPOS380616 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 3´ - com acessórios | m | 83.93
CPOS | 380618 | CPOS380618 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 4´ - com acessórios | m | 106.75
Canaleta, perfilado e acessórios
CPOS | 380701 | CPOS380701 | Caixa para tomada fixo perfil, de encaixe rápido, com tampa | un | 8.51
CPOS | 380703 | CPOS380703 | Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande | cj | 10.8
CPOS | 380705 | CPOS380705 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | m | 3.69
CPOS | 380712 | CPOS380712 | Saída final, diâmetro de 3/4´ | un | 4.51
CPOS | 380713 | CPOS380713 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | un | 6.16
CPOS | 380714 | CPOS380714 | Saída superior, diâmetro de 3/4´ | un | 4.98
CPOS | 380717 | CPOS380717 | Canaleta em PVC de 20 x 10 mm, inclusive acessórios | m | 10.12
CPOS | 380720 | CPOS380720 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 7.64
CPOS | 380721 | CPOS380721 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | m | 5.38
CPOS | 380722 | CPOS380722 | Caixa de derivação ´C´ para perfilado 38 x 38 mm em chapa 18 pré-zincada | un | 22.37
CPOS | 380723 | CPOS380723 | Caixa de derivação ´X´ para perfilado 38 x 38 mm em chapa 18 pré-zincada | un | 34.11
CPOS | 380724 | CPOS380724 | Caixa de derivação ´X´ para perfilado, 2 x 38 mm / 2 x 76 mm | un | 42.6
CPOS | 380725 | CPOS380725 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) | m | 6.57
CPOS | 380730 | CPOS380730 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm, com acessórios | m | 25.57
CPOS | 380731 | CPOS380731 | Perfilado perfurado 38 x 76 mm, com acessórios | m | 38.44
CPOS | 380733 | CPOS380733 | Saída lateral simples, diâmetro 1´ | un | 6.08
CPOS | 380734 | CPOS380734 | Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios | m | 24.69
Duto fechado de piso e acessórios
CPOS | 381001 | CPOS381001 | Duto de piso liso em aço, medindo 2 x 25 x 70 mm, com acessórios | m | 28.06
CPOS | 381002 | CPOS381002 | Duto de piso liso em aço, medindo 3 x 25 x 70 mm, com acessórios | m | 38.96
CPOS | 381003 | CPOS381003 | Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 16 x 25 x 70 mm, com cruzadora | un | 114.34
CPOS | 381004 | CPOS381004 | Caixa de derivação ou passagem para cruzamento de duto, medindo 12 x 25 x 70 mm, com cruzadora | un | 87.52
CPOS | 381005 | CPOS381005 | Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 4 x 25 x 70 mm, sem cruzadora | un | 36.85
CPOS | 381006 | CPOS381006 | Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 2 x (25 x 70 mm) | un | 74.29
CPOS | 381007 | CPOS381007 | Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 3 x (25 x 70 mm) | un | 88.36
CPOS | 381008 | CPOS381008 | Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 4 x (25 x 70 mm) | un | 189.61
CPOS | 381009 | CPOS381009 | Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias | un | 5.83
Leitos e acessórios
CPOS | 381209 | CPOS381209 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios | m | 84.63
CPOS | 381210 | CPOS381210 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 600 x 100 mm - com acessórios | m | 99.86
CPOS | 381211 | CPOS381211 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 300 x 100 mm - com acessórios | m | 60.8
CPOS | 381212 | CPOS381212 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 500 x 100 mm - com acessórios | m | 91.95
CPOS | 381213 | CPOS381213 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 800 x 100 mm - com acessórios | m | 113.16
CPOS | 381214 | CPOS381214 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 1000 x 100 mm - com acessórios | m | 128.06
Eletroduto em polietileno de alta densidade
CPOS | 381301 | CPOS381301 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 6.91
CPOS | 381302 | CPOS381302 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 10.94
CPOS | 381303 | CPOS381303 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | m | 14.11
CPOS | 381304 | CPOS381304 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | m | 20.69
CPOS | 381305 | CPOS381305 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios | m | 33.04
CPOS | 381306 | CPOS381306 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, com acessórios | m | 47.05
CPOS | 381307 | CPOS381307 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | m | 8.08
Eletroduto metálico flexível
CPOS | 381501 | CPOS381501 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | m | 14.74
CPOS | 381502 | CPOS381502 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | m | 16.75
CPOS | 381503 | CPOS381503 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1 1/2´ | m | 23.67
CPOS | 381504 | CPOS381504 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´ | m | 27.24
CPOS | 381511 | CPOS381511 | Terminal macho fixo em latão zincado de 3/4´ | un | 10.47
CPOS | 381512 | CPOS381512 | Terminal macho fixo em latão zincado de 1´ | un | 15.22
CPOS | 381513 | CPOS381513 | Terminal macho fixo em latão zincado de 1 1/2´ | un | 31.25
CPOS | 381514 | CPOS381514 | Terminal macho fixo em latão zincado de 2´ | un | 43.34
CPOS | 381531 | CPOS381531 | Terminal macho giratório em latão zincado de 3/4´ | un | 11.1
CPOS | 381532 | CPOS381532 | Terminal macho giratório em latão zincado de 1´ | un | 17.35
CPOS | 381533 | CPOS381533 | Terminal macho giratório em latão zincado de 1 1/2´ | un | 38.46
CPOS | 381534 | CPOS381534 | Terminal macho giratório em latão zincado de 2´ | un | 49.02
Rodapé técnico e acessórios
CPOS | 381603 | CPOS381603 | Rodapé técnico triplo, e tampa com pintura eletrostática | m | 40.07
CPOS | 381606 | CPOS381606 | Curva horizontal tripla de 90°, interna ou externa, e tampa com pintura eletrostática | un | 48.73
CPOS | 381608 | CPOS381608 | Tê triplo de 90°, horizontal ou vertical, e tampa com pintura eletrostática | un | 53.59
CPOS | 381609 | CPOS381609 | Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo | un | 16.4
CPOS | 381611 | CPOS381611 | Caixa de derivação embutida ou externa com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo | un | 37.39
CPOS | 381613 | CPOS381613 | Caixa para tomadas: energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo | un | 14.01
CPOS | 381614 | CPOS381614 | Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo | un | 8.03
CPOS | 381615 | CPOS381615 | Rodapé técnico duplo, e tampa com pintura eletrostática | m | 35.29
CPOS | 381616 | CPOS381616 | Curva vertical dupla de 90°, interna ou externa, e tampa com pintura eletrostática | un | 36.59
CPOS | 381619 | CPOS381619 | Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo | un | 7.37
CPOS | 381620 | CPOS381620 | Curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa, e tampa com pintura eletrostática | un | 39.46
CPOS | 381623 | CPOS381623 | Curva vertical tripla de 90°, interna ou externa, e tampa com pintura eletrostática | un | 42.93
CPOS | 381625 | CPOS381625 | Poste condutor métálico para distrubuição, com suporte para tomadas elétricas e RJ, com pintura eletrostática, altura de 3,00 m | un | 275.86
CPOS | 381626 | CPOS381626 | Tê duplo de 90°, horizontal ou vertical, e tampa com pintura eletrostática | un | 43.29
CPOS | 381627 | CPOS381627 | Caixa de derivação embutida ou externa para rodapé técnico duplo | un | 38.43
Eletroduto em PVC corrugado flexível
CPOS | 381901 | CPOS381901 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 16 mm | m | 9.16
CPOS | 381902 | CPOS381902 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | m | 9.43
CPOS | 381903 | CPOS381903 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 9.61
CPOS | 381904 | CPOS381904 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 10.39
CPOS | 381920 | CPOS381920 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 20 mm | m | 9.64
CPOS | 381921 | CPOS381921 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | m | 10.16
CPOS | 381922 | CPOS381922 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | m | 11.06
Eletrocalha e acessórios
CPOS | 382111 | CPOS382111 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | m | 30.33
CPOS | 382112 | CPOS382112 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 36.03
CPOS | 382113 | CPOS382113 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios | m | 41.71
CPOS | 382114 | CPOS382114 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios | m | 47.39
CPOS | 382115 | CPOS382115 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios | m | 53.07
CPOS | 382131 | CPOS382131 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | m | 54.03
CPOS | 382132 | CPOS382132 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios | m | 59.71
CPOS | 382133 | CPOS382133 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios | m | 65.4
CPOS | 382134 | CPOS382134 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 100 mm, com acessórios | m | 71.36
CPOS | 382135 | CPOS382135 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios | m | 83.41
CPOS | 382136 | CPOS382136 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400 x 100 mm, com acessórios | m | 107.59
CPOS | 382137 | CPOS382137 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 500 x 100 mm, com acessórios | m | 121.08
CPOS | 382192 | CPOS382192 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 37.17
CPOS | 382193 | CPOS382193 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios | m | 43.14
CPOS | 382194 | CPOS382194 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios | m | 49.11
CPOS | 382195 | CPOS382195 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios | m | 55.07
Eletrocalha e acessórios
CPOS | 382212 | CPOS382212 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100mm, com acessórios | m | 61.71
CPOS | 382213 | CPOS382213 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios | m | 67.68
CPOS | 382214 | CPOS382214 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x100mm, com acessórios | m | 73.65
CPOS | 382215 | CPOS382215 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100mm, com acessórios | m | 86.27
CPOS | 382216 | CPOS382216 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 400x100mm, com acessórios | m | 115.17
CPOS | 382217 | CPOS382217 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 500x100mm, com acessórios | m | 129.92
CPOS | 382218 | CPOS382218 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 700x100mm, com acessórios | m | 159.46
CPOS | 382261 | CPOS382261 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50mm | m | 9.61
CPOS | 382262 | CPOS382262 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm | m | 15.31
CPOS | 382263 | CPOS382263 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150mm | m | 21
CPOS | 382264 | CPOS382264 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm | m | 26.69
CPOS | 382265 | CPOS382265 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250mm | m | 31.98
CPOS | 382266 | CPOS382266 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300mm | m | 38.08
CPOS | 382267 | CPOS382267 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 400mm | m | 49.47
CPOS | 382268 | CPOS382268 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 500mm | m | 60.84
CPOS | 382269 | CPOS382269 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 700mm | m | 83.62
Eletrocalha e acessórios
CPOS | 382301 | CPOS382301 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50mm | un | 9.24
CPOS | 382302 | CPOS382302 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm | un | 9.67
CPOS | 382303 | CPOS382303 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50mm | un | 10.46
CPOS | 382304 | CPOS382304 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50mm | un | 11.74
CPOS | 382305 | CPOS382305 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x50mm | un | 12.49
CPOS | 382306 | CPOS382306 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x50mm | un | 13.54
CPOS | 382311 | CPOS382311 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100mm | un | 10.48
CPOS | 382312 | CPOS382312 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100mm | un | 11.25
CPOS | 382313 | CPOS382313 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100mm | un | 12.13
CPOS | 382314 | CPOS382314 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x100mm | un | 13.51
CPOS | 382315 | CPOS382315 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x100mm | un | 13.55
CPOS | 382316 | CPOS382316 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 400x100mm | un | 15.64
CPOS | 382317 | CPOS382317 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 500x100mm | un | 19.77
CPOS | 382318 | CPOS382318 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 700x100mm | un | 24.05
CPOS | 382321 | CPOS382321 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200mm | un | 12.5
CPOS | 382322 | CPOS382322 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300mm | un | 14.1
CPOS | 382323 | CPOS382323 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 400mm | un | 16.1
CPOS | 382324 | CPOS382324 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500mm | un | 17.87
CPOS | 382331 | CPOS382331 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300mm | un | 24.54
CPOS | 382332 | CPOS382332 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 400mm | un | 28.02
CPOS | 382333 | CPOS382333 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm | un | 31.24
CPOS | 382335 | CPOS382335 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 700mm | un | 38.23
CPOS | 382341 | CPOS382341 | Mão francesa reforçada, galvanizada a fogo, L= 900mm | un | 66.11
Condutor e enfiação de energia elétrica e telefonia
Cabo de cobre, isolamento 500V / 750 V - isolação em PVC 70°C
CPOS | 390201 | CPOS390201 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 1.62
CPOS | 390203 | CPOS390203 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 3.78
CPOS | 390204 | CPOS390204 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 6.07
CPOS | 390205 | CPOS390205 | Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 8.63
CPOS | 390206 | CPOS390206 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 12.25
CPOS | 390207 | CPOS390207 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 17.35
CPOS | 390208 | CPOS390208 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 24.56
CPOS | 390209 | CPOS390209 | Cabo de cobre de 70 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 35.28
CPOS | 390210 | CPOS390210 | Cabo de cobre de 95 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 47.89
CPOS | 390211 | CPOS390211 | Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 57.88
CPOS | 390212 | CPOS390212 | Cabo de cobre de 150 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 70.16
CPOS | 390213 | CPOS390213 | Cabo de cobre de 185 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 86.71
CPOS | 390214 | CPOS390214 | Cabo de cobre de 240 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 118.16
CPOS | 390215 | CPOS390215 | Cabo de cobre de 300 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 118.28
CPOS | 390216 | CPOS390216 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 2.25
CPOS | 390217 | CPOS390217 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 2.97
Cabo de cobre, isolamento 0,6/1kV, isolação em PVC 70°C
CPOS | 390302 | CPOS390302 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 3.47
CPOS | 390303 | CPOS390303 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 4.49
CPOS | 390304 | CPOS390304 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 6.36
CPOS | 390305 | CPOS390305 | Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 9.06
CPOS | 390306 | CPOS390306 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 12.82
CPOS | 390307 | CPOS390307 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 17.57
CPOS | 390308 | CPOS390308 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 24.87
CPOS | 390309 | CPOS390309 | Cabo de cobre de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 34.02
CPOS | 390310 | CPOS390310 | Cabo de cobre de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 43.91
CPOS | 390311 | CPOS390311 | Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 67.53
CPOS | 390312 | CPOS390312 | Cabo de cobre de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 74.56
CPOS | 390313 | CPOS390313 | Cabo de cobre de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 100.72
CPOS | 390314 | CPOS390314 | Cabo de cobre de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 130.56
CPOS | 390315 | CPOS390315 | Cabo de cobre de 300 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 157.14
CPOS | 390316 | CPOS390316 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 1.98
CPOS | 390317 | CPOS390317 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 2.56
CPOS | 390318 | CPOS390318 | Cabo de cobre de 400 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 115.71
CPOS | 390319 | CPOS390319 | Cabo de cobre de 500 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 149.13
Cabo de cobre nu, têmpera mole
CPOS | 390404 | CPOS390404 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | m | 5.8
CPOS | 390405 | CPOS390405 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 8.82
CPOS | 390406 | CPOS390406 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | m | 10.98
CPOS | 390407 | CPOS390407 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 14.61
CPOS | 390408 | CPOS390408 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 22.84
CPOS | 390410 | CPOS390410 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 70 mm² | m | 31.54
CPOS | 390412 | CPOS390412 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 95 mm² | m | 43.33
CPOS | 390414 | CPOS390414 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 120 mm² | m | 54.93
CPOS | 390416 | CPOS390416 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 150 mm² | m | 67.66
CPOS | 390418 | CPOS390418 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 185 mm² | m | 74.69
CPOS | 390420 | CPOS390420 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 240 mm² | m | 112.41
Cabo de cobre tripolar tensão de isolamento 8,7/15 kV, isolação 90°C
CPOS | 390506 | CPOS390506 | Cabo de cobre de 3x25 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 110.24
CPOS | 390507 | CPOS390507 | Cabo de cobre de 3x35 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 139.05
Cabo de cobre unipolar, isolamento 8,7/15 kV, isolação EPR 90°C
CPOS | 390601 | CPOS390601 | Cabo de cobre de 50 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 66.1
CPOS | 390602 | CPOS390602 | Cabo de cobre de 70 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 74.35
CPOS | 390603 | CPOS390603 | Cabo de cobre de 120 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 106.87
CPOS | 390604 | CPOS390604 | Cabo de cobre de 185 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 138.72
CPOS | 390606 | CPOS390606 | Cabo de cobre de 25 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 40.75
CPOS | 390607 | CPOS390607 | Cabo de cobre de 35 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 50.13
CPOS | 390608 | CPOS390608 | Cabo de cobre de 95 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 88.43
Cabo de cobre, isolamento 0,6/1 kV, isolação em EPR 90°C
CPOS | 390702 | CPOS390702 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 2.55
CPOS | 390703 | CPOS390703 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 3.36
CPOS | 390704 | CPOS390704 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 4.6
CPOS | 390705 | CPOS390705 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 6.75
CPOS | 390706 | CPOS390706 | Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 9.48
CPOS | 390707 | CPOS390707 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 13.51
CPOS | 390708 | CPOS390708 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 18.75
CPOS | 390709 | CPOS390709 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 25.23
CPOS | 390710 | CPOS390710 | Cabo de cobre de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 34.46
CPOS | 390711 | CPOS390711 | Cabo de cobre de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 44.67
CPOS | 390712 | CPOS390712 | Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 59.74
CPOS | 390713 | CPOS390713 | Cabo de cobre de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 73.56
CPOS | 390714 | CPOS390714 | Cabo de cobre de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 87.67
CPOS | 390715 | CPOS390715 | Cabo de cobre de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 113.44
CPOS | 390716 | CPOS390716 | Cabo de cobre de 300 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 150.54
CPOS | 390717 | CPOS390717 | Cabo de cobre de 400 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 196.36
CPOS | 390718 | CPOS390718 | Cabo de cobre de 500 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 242.71
Cabo de cobre tripolar, isolamento 0,6/1kV, isolação para 90°C
CPOS | 390801 | CPOS390801 | Cabo de cobre de 3x1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 5.86
CPOS | 390802 | CPOS390802 | Cabo de cobre de 3x2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 7.85
CPOS | 390803 | CPOS390803 | Cabo de cobre de 3x4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 10.53
CPOS | 390804 | CPOS390804 | Cabo de cobre de 3x6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 14.14
CPOS | 390805 | CPOS390805 | Cabo de cobre de 3x10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 21.17
CPOS | 390806 | CPOS390806 | Cabo de cobre de 3x16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 29.72
CPOS | 390807 | CPOS390807 | Cabo de cobre de 3x25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 42.43
CPOS | 390808 | CPOS390808 | Cabo de cobre de 3x35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 55.89
Conectores
CPOS | 390901 | CPOS390901 | Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial tipo RG 59 | un | 6.52
CPOS | 390902 | CPOS390902 | Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples | un | 6.22
CPOS | 390903 | CPOS390903 | Conector de emenda tipo BNC, para cabo coaxial RG 59 | un | 5.48
CPOS | 390904 | CPOS390904 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples | un | 7
CPOS | 390906 | CPOS390906 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples | un | 7.97
CPOS | 390908 | CPOS390908 | Conector split-bolt para cabo de 70 mm², latão, simples | un | 10.95
CPOS | 390910 | CPOS390910 | Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, com rabicho | un | 8.46
CPOS | 390912 | CPOS390912 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho | un | 9.56
CPOS | 390914 | CPOS390914 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho | un | 10.54
CPOS | 390916 | CPOS390916 | Conector split-bolt para cabo de 70 mm², latão, com rabicho | un | 14.08
CPOS | 390919 | CPOS390919 | Conector de passagem com sistema de conexão por parafuso, para cabos de 10 até 35 mm², inclusive sistema de fixação | un | 10.68
Terminais de pressão e compressão
CPOS | 391001 | CPOS391001 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 300 mm² | un | 29.58
CPOS | 391005 | CPOS391005 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | un | 2.52
CPOS | 391006 | CPOS391006 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 6.66
CPOS | 391008 | CPOS391008 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 7.31
CPOS | 391012 | CPOS391012 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | un | 7.59
CPOS | 391013 | CPOS391013 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 7.58
CPOS | 391016 | CPOS391016 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | un | 9.33
CPOS | 391020 | CPOS391020 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | un | 9.47
CPOS | 391024 | CPOS391024 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | un | 11.65
CPOS | 391025 | CPOS391025 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² | un | 16.41
CPOS | 391026 | CPOS391026 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | un | 16.58
CPOS | 391028 | CPOS391028 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² | un | 19.69
CPOS | 391030 | CPOS391030 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | un | 21.52
Fios e cabos telefônicos
CPOS | 391102 | CPOS391102 | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 7.22
CPOS | 391104 | CPOS391104 | Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 9.46
CPOS | 391108 | CPOS391108 | Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 15.89
CPOS | 391109 | CPOS391109 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 2.4
CPOS | 391111 | CPOS391111 | Fio telefônico externo tipo FE-160 | m | 9.14
CPOS | 391112 | CPOS391112 | Cabo telefônico CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50 mm, para cotos de transição em caixas e entradas | m | 6.37
CPOS | 391119 | CPOS391119 | Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa | m | 4.23
CPOS | 391120 | CPOS391120 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,50 mm, para rede externa | m | 6.78
CPOS | 391121 | CPOS391121 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,50 mm, para rede externa | m | 9.33
CPOS | 391123 | CPOS391123 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 0,50 mm, para rede externa | m | 16.26
CPOS | 391124 | CPOS391124 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 100 pares de 0,50 mm, para rede externa | m | 27.88
CPOS | 391127 | CPOS391127 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 10 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea | m | 7.57
CPOS | 391128 | CPOS391128 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 20 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea | m | 10.31
CPOS | 391130 | CPOS391130 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 50 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea | m | 18.08
CPOS | 391140 | CPOS391140 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,65 mm, para rede externa | m | 7.42
CPOS | 391141 | CPOS391141 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,65 mm, para rede externa | m | 9.61
CPOS | 391143 | CPOS391143 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 0,65 mm, para rede externa | m | 17.07
Cabo de cobre de comando para uso geral
CPOS | 391201 | CPOS391201 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 5.6
CPOS | 391205 | CPOS391205 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 7.66
CPOS | 391206 | CPOS391206 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 11.14
CPOS | 391207 | CPOS391207 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 14.56
CPOS | 391208 | CPOS391208 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 16.66
CPOS | 391212 | CPOS391212 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 2x1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 3.87
CPOS | 391213 | CPOS391213 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 2x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 5.29
CPOS | 391223 | CPOS391223 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 4x6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 18.46
CPOS | 391224 | CPOS391224 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 4x10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 19.51
CPOS | 391251 | CPOS391251 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², tensão de isolação 600V, isolação termoplástico em VC/E 105°C - classe 4, para detecção de incêndio | m | 5.22
CPOS | 391252 | CPOS391252 | Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², tensão de isolação 600V, isolação termoplástico em VC/E 105°C - classe 4, para detecção de incêndio | m | 5.9
CPOS | 391253 | CPOS391253 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², tensão de isolação 600V, isolação termoplástico em VC/E 105°C - classe 4, para detecção de incêndio | m | 6.06
Cabo de alumínio nu com alma de aço
CPOS | 391401 | CPOS391401 | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 1/0 AWG - Raven | m | 7.55
CPOS | 391405 | CPOS391405 | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan | m | 5.38
Cabo de alumínio nu sem alma de aço
CPOS | 391504 | CPOS391504 | Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2 AWG - Iris | m | 5.69
CPOS | 391507 | CPOS391507 | Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2/0 AWG - Aster | m | 7.43
Cabo de cobre tripolar, isolamento 750V, isolação em borracha de silicone 200°C
CPOS | 391601 | CPOS391601 | Cabo de cobre 3x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em borracha de silicone 200°C | m | 12.78
Cabo para transmissão de dados
CPOS | 391801 | CPOS391801 | Cabo coaxial tipo RG 59 | m | 4.97
CPOS | 391807 | CPOS391807 | Cabo coaxial tipo RGC 59 | m | 3.87
CPOS | 391808 | CPOS391808 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 5.12
CPOS | 391809 | CPOS391809 | Cabo coaxial tipo RG 11 | m | 10.36
CPOS | 391810 | CPOS391810 | Cabo coaxial tipo RG 6 | m | 4.06
CPOS | 391811 | CPOS391811 | Cabo coaxial tipo RGC 06 | m | 4.8
CPOS | 391812 | CPOS391812 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 9.35
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 392001 | CPOS392001 | Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo até 6,5 mm | m | 3.96
CPOS | 392002 | CPOS392002 | Conector prensa-cabo de 3/4´ | un | 8.68
CPOS | 392003 | CPOS392003 | Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo acima de 6,5 mm | m | 7.92
Cabo de cobre unipolar, isolamento 15/25 kV, isolação 90 °C / 105 °C
CPOS | 392502 | CPOS392502 | Cabo de cobre de 35 mm², tensão de isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105 | m | 35.04
CPOS | 392503 | CPOS392503 | Cabo de cobre de 50 mm², tensão de isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105 | m | 37.91
Cabo de cobre flexível, isolamento 0,6/1kV - 90° C, baixa emissão fumaça e gases
CPOS | 392601 | CPOS392601 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 2.13
CPOS | 392602 | CPOS392602 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 3.04
CPOS | 392603 | CPOS392603 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 3.92
CPOS | 392604 | CPOS392604 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 5.15
CPOS | 392605 | CPOS392605 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 7.07
CPOS | 392606 | CPOS392606 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 9.98
CPOS | 392607 | CPOS392607 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 13.92
CPOS | 392608 | CPOS392608 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 17.99
CPOS | 392609 | CPOS392609 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 25.84
CPOS | 392610 | CPOS392610 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 35.04
CPOS | 392611 | CPOS392611 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 45.55
CPOS | 392612 | CPOS392612 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 57.26
CPOS | 392613 | CPOS392613 | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 70.54
CPOS | 392614 | CPOS392614 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 84.06
CPOS | 392615 | CPOS392615 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 106.13
Cabo óptico
CPOS | 392701 | CPOS392701 | Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | m | 3.12
CPOS | 392702 | CPOS392702 | Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | m | 5.42
CPOS | 392703 | CPOS392703 | Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | m | 6.61
CPOS | 392711 | CPOS392711 | Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 4 fibras, 50/125 µm - uso externo | m | 8.62
CPOS | 392712 | CPOS392712 | Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 6 fibras, 50/125 µm - uso externo | m | 10.9
Cabo de cobre unipolar, isolamento 750 V - 70°C, baixa emissão de fumaça e gases
CPOS | 392901 | CPOS392901 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1.61
CPOS | 392902 | CPOS392902 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 2.3
CPOS | 392903 | CPOS392903 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 3.13
CPOS | 392904 | CPOS392904 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 4.12
CPOS | 392905 | CPOS392905 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 6.57
Fios e cabos - audio e vídeo
CPOS | 393001 | CPOS393001 | Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama | m | 8.63
Distribuição de força e comando de energia elétrica e telefonia
Caixa de passagem estampada
CPOS | 400102 | CPOS400102 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | un | 8.97
CPOS | 400104 | CPOS400104 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | un | 10.86
CPOS | 400108 | CPOS400108 | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | un | 12.05
CPOS | 400109 | CPOS400109 | Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´ | un | 8.92
Caixa de passagem com tampa
CPOS | 400201 | CPOS400201 | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | un | 31.9
CPOS | 400202 | CPOS400202 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | un | 17.88
CPOS | 400204 | CPOS400204 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | un | 22.91
CPOS | 400206 | CPOS400206 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | un | 33.09
CPOS | 400208 | CPOS400208 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | un | 64.2
CPOS | 400210 | CPOS400210 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | un | 98.03
CPOS | 400212 | CPOS400212 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm | un | 137.89
CPOS | 400220 | CPOS400220 | Caixa de passagem em poliamida, 234 x 174 x 90 mm | un | 49.06
CPOS | 400221 | CPOS400221 | Caixa de passagem em poliamida, 460 x 380 x 120 mm | un | 163.79
CPOS | 400244 | CPOS400244 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 150 x 150 x 150 mm | un | 122.64
CPOS | 400245 | CPOS400245 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 200 x 200 x 200 mm | un | 150.61
CPOS | 400246 | CPOS400246 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 240 x 240 x 150 mm | un | 205.75
CPOS | 400247 | CPOS400247 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 445 x 350 x 220 mm | un | 441.76
CPOS | 400260 | CPOS400260 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm | un | 21.38
CPOS | 400261 | CPOS400261 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm | un | 56.46
CPOS | 400262 | CPOS400262 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm | un | 123.49
Tomadas
CPOS | 400408 | CPOS400408 | Tomada para telefone 4P - padrão TELEBRÁS, com placa | cj | 18.02
CPOS | 400409 | CPOS400409 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 21.41
CPOS | 400411 | CPOS400411 | Tomada 3P+T de 63 A, blindada industrial de embutir | cj | 146.42
CPOS | 400414 | CPOS400414 | Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa | cj | 137.73
CPOS | 400423 | CPOS400423 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | cj | 18.34
CPOS | 400432 | CPOS400432 | Plugue e tomada 3P+T de 125 A de sobrepor - 380 / 440 V | cj | 537.87
CPOS | 400433 | CPOS400433 | Plugue e tomada 2P+T de 32 A de sobrepor - 380 / 440 V | cj | 275.07
CPOS | 400434 | CPOS400434 | Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor - 380 / 440 V | cj | 162.85
CPOS | 400435 | CPOS400435 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 37.94
CPOS | 400439 | CPOS400439 | Tomada de energia quadrada com rabicho de 10 A - 250 V , para instalação em painel / rodapé / caixa de tomadas | un | 14.1
CPOS | 400445 | CPOS400445 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 15.1
CPOS | 400446 | CPOS400446 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 17.82
CPOS | 400447 | CPOS400447 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 21.56
CPOS | 400448 | CPOS400448 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 19.45
CPOS | 400449 | CPOS400449 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 23.36
Interruptores e minuterias
CPOS | 400502 | CPOS400502 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 14.13
CPOS | 400504 | CPOS400504 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 19.18
CPOS | 400506 | CPOS400506 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | cj | 27.43
CPOS | 400508 | CPOS400508 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 14.08
CPOS | 400510 | CPOS400510 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | cj | 23.39
CPOS | 400512 | CPOS400512 | Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa | cj | 18.68
CPOS | 400514 | CPOS400514 | Interruptor com 3 teclas, 2 simples, 1 paralelo e placa | cj | 23.93
CPOS | 400516 | CPOS400516 | Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa | cj | 29.24
CPOS | 400517 | CPOS400517 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | cj | 32.51
CPOS | 400518 | CPOS400518 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | cj | 24.91
CPOS | 400532 | CPOS400532 | Pulsador 2 A - 250 V, para minuteria com placa | cj | 14.23
CPOS | 400533 | CPOS400533 | Variador de luminosidade rotativo até 1000 W, 127/220 V, com placa | cj | 49.39
CPOS | 400534 | CPOS400534 | Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer | un | 33.86
CPOS | 400535 | CPOS400535 | Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio | un | 67.16
Conduletes
CPOS | 400602 | CPOS400602 | Condulete metálico de 1/2´ | cj | 27.14
CPOS | 400604 | CPOS400604 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 30.17
CPOS | 400606 | CPOS400606 | Condulete metálico de 1´ | cj | 36.36
CPOS | 400608 | CPOS400608 | Condulete metálico de 1 1/4´ | cj | 40.94
CPOS | 400610 | CPOS400610 | Condulete metálico de 1 1/2´ | cj | 55.05
CPOS | 400612 | CPOS400612 | Condulete metálico de 2´ | cj | 75.79
CPOS | 400614 | CPOS400614 | Condulete metálico de 2 1/2´ | cj | 121.06
CPOS | 400616 | CPOS400616 | Condulete metálico de 3´ | cj | 180.23
CPOS | 400617 | CPOS400617 | Condulete metálico de 4´ | cj | 215.75
CPOS | 400650 | CPOS400650 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa | cj | 21.67
CPOS | 400651 | CPOS400651 | Condulete em PVC de 1´ - com tampa | cj | 24.12
Caixa de passagem em PVC
CPOS | 400701 | CPOS400701 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 8.87
CPOS | 400702 | CPOS400702 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 10.5
CPOS | 400704 | CPOS400704 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | un | 10.57
Contator
CPOS | 401002 | CPOS401002 | Contator de potência 9 A - 2na+2nf | un | 93.61
CPOS | 401003 | CPOS401003 | Contator de potência 12 A - 1na+1nf | un | 129.36
CPOS | 401004 | CPOS401004 | Contator de potência 12 A - 2na+2nf | un | 106.05
CPOS | 401005 | CPOS401005 | Contator de potência 110 A - 2na+2nf | un | 1234.2
CPOS | 401006 | CPOS401006 | Contator de potência 16 A - 2na+2nf | un | 134.3
CPOS | 401008 | CPOS401008 | Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf | un | 177.2
CPOS | 401010 | CPOS401010 | Contator de potência 32 A - 2na+2nf | un | 252.05
CPOS | 401011 | CPOS401011 | Contator de potência 50 A - 2na+2nf | un | 405.78
CPOS | 401012 | CPOS401012 | Contator de potência 38/40 A - 2na+2nf | un | 329.49
CPOS | 401013 | CPOS401013 | Contator de potência 63 A - 2na+2nf | un | 497.31
CPOS | 401014 | CPOS401014 | Contator de potência de 150 A - 2na+2nf | un | 1496.12
CPOS | 401015 | CPOS401015 | Contator de potência de 220 A - 2na + 2nf | un | 3315.62
CPOS | 401050 | CPOS401050 | Minicontator auxiliar - 4NA | un | 51.49
CPOS | 401051 | CPOS401051 | Contator auxiliar - 2NA+2NF | un | 69.26
CPOS | 401052 | CPOS401052 | Contator auxiliar - 4na+4nf | un | 112.97
Relé
CPOS | 401101 | CPOS401101 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | un | 55.75
CPOS | 401102 | CPOS401102 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9,0/12 A | un | 112.81
CPOS | 401103 | CPOS401103 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 50/63 A | un | 228.38
CPOS | 401105 | CPOS401105 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 0,4/0,63 A até 16,0/25,0 A | un | 144.06
CPOS | 401106 | CPOS401106 | Relé de tempo eletrônico de 0,6 até 6 seg. - 220V - 50/60 Hz | un | 81.32
CPOS | 401107 | CPOS401107 | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | un | 1197.38
CPOS | 401111 | CPOS401111 | Relé de sobrecorrente eletromecânico até 120A tipo BG, conjunto de 3 unidades | cj | 1993.83
CPOS | 401112 | CPOS401112 | Relé de tempo eletrônico de 1,5 a 15 min. - 110V - 50/60Hz | un | 85.38
CPOS | 401114 | CPOS401114 | Relé supervisor monofásico detector de mínima tensão | un | 213.37
CPOS | 401119 | CPOS401119 | Relé de tempo eletrônico cíclico regulável, 110/127V - 43/63 Hz | un | 142
CPOS | 401120 | CPOS401120 | Relé de pulso bipolar 16A/250 V | un | 118.2
CPOS | 401123 | CPOS401123 | Relé de sobrecarga eletrônico para acoplamento direto, faixa de ajuste de 55 até 250 A | un | 1255.46
CPOS | 401124 | CPOS401124 | Relé de tempo eletrônico de 3 - 30seg 220V 50/60Hz | un | 83.22
Chave comutadora e seletora
CPOS | 401202 | CPOS401202 | Chave comutadora/seletora com 1 pólo e 3 posições para 63 A | un | 281.93
CPOS | 401203 | CPOS401203 | Chave comutadora/seletora com 1 pólo e 3 posições para 25 A | un | 141.73
CPOS | 401219 | CPOS401219 | Chave comutadora/seletora com 2 pólos e 2 posições para 25 A | un | 109.43
CPOS | 401220 | CPOS401220 | Chave comutadora/seletora com 1 pólo e 2 posições para 25 A | un | 77.96
CPOS | 401221 | CPOS401221 | Chave comutadora/seletora com 3 pólos e 3 posições para 25 A | un | 210.63
Amperímetro
CPOS | 401301 | CPOS401301 | Chave comutadora para amperímetro | un | 84.25
CPOS | 401304 | CPOS401304 | Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0 A/50 A até 0 A/2,0 kA | un | 213.42
Voltímetro
CPOS | 401401 | CPOS401401 | Chave comutadora para voltímetro | un | 68.12
CPOS | 401403 | CPOS401403 | Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V | un | 194.62
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 402002 | CPOS402002 | Plugue com 3P+T de 63 A, 220/240 V, industrial | un | 120.01
CPOS | 402005 | CPOS402005 | Sinalizador com lâmpada | un | 73.45
CPOS | 402006 | CPOS402006 | Botão de comando duplo sem sinalizador | un | 52.79
CPOS | 402007 | CPOS402007 | Botão de comando duplo com sinalizador | un | 84.2
CPOS | 402009 | CPOS402009 | Botoeira com retenção para quadro/painel | un | 49.27
CPOS | 402010 | CPOS402010 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | un | 107.14
CPOS | 402011 | CPOS402011 | Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando | un | 190.21
CPOS | 402012 | CPOS402012 | Placa de 4´ x 2´ | un | 2.68
CPOS | 402014 | CPOS402014 | Placa de 4´ x 4´ | un | 5.09
CPOS | 402020 | CPOS402020 | Chave de bóia normalmente fechada ou aberta | un | 43.48
CPOS | 402022 | CPOS402022 | Plugue com 3P+T de 32A, 220/240V, industrial | un | 41.68
CPOS | 402023 | CPOS402023 | Plugue com 3P+N+T de 63A, 220/240V, industrial | un | 314.64
CPOS | 402024 | CPOS402024 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 9.77
CPOS | 402025 | CPOS402025 | Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V | un | 11.4
CPOS | 402030 | CPOS402030 | Chave de nível tipo bóia pendular (pera), com contato microswitch | un | 332.1
CPOS | 402031 | CPOS402031 | Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 02 tomadas elétrica | un | 27.5
CPOS | 402032 | CPOS402032 | Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 01 tomada elétrica | un | 22.85
CPOS | 402033 | CPOS402033 | Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para tomada de lógica RJ-45 | un | 25.42
Iluminação
Acessórios para iluminação
CPOS | 410402 | CPOS410402 | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27 | un | 4.23
CPOS | 410404 | CPOS410404 | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-40 | un | 14.7
CPOS | 410405 | CPOS410405 | Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com pintura na cor branco, inclusive acessórios | m | 95.9
CPOS | 410406 | CPOS410406 | Soquete convencional para lâmpada fluorescente | un | 3.24
CPOS | 410410 | CPOS410410 | Soquete antivibratório para lâmpada fluorescente com placa de pressão e fixação | un | 3.26
Lâmpada de descarga de alta potência
CPOS | 410501 | CPOS410501 | Lâmpada mista, base E27 de 160 W | un | 18.13
CPOS | 410502 | CPOS410502 | Lâmpada mista, base E27 ou E40 de 250 W | un | 28.87
CPOS | 410503 | CPOS410503 | Lâmpada mista, base E40 de 500 W | un | 49.08
CPOS | 410520 | CPOS410520 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal, base E27 de 70 W | un | 17.16
CPOS | 410522 | CPOS410522 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 150 W | un | 27.28
CPOS | 410524 | CPOS410524 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 250 W | un | 31.16
CPOS | 410526 | CPOS410526 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 400 W | un | 35.75
CPOS | 410527 | CPOS410527 | Lâmpada de vapor de sódio tubular, base E40 de 1000 W | un | 290.86
CPOS | 410543 | CPOS410543 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica, base E27 com 59W ou 60W | un | 48.21
CPOS | 410552 | CPOS410552 | Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 250 W | un | 52.7
CPOS | 410553 | CPOS410553 | Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 400 W | un | 58.6
CPOS | 410563 | CPOS410563 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base E40 de 2000 W | un | 441.9
CPOS | 410571 | CPOS410571 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 70 W | un | 73.42
CPOS | 410572 | CPOS410572 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W | un | 91.29
CPOS | 410580 | CPOS410580 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base RX7s bilateral de 70 W | un | 35.13
CPOS | 410581 | CPOS410581 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base RX7s bilateral de 150 W | un | 36.31
CPOS | 410582 | CPOS410582 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base FC2 bilateral de 400 W | un | 56.11
Lâmpadas incandescentes
CPOS | 410610 | CPOS410610 | Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V | un | 15.44
CPOS | 410611 | CPOS410611 | Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 110 V | un | 17.82
CPOS | 410612 | CPOS410612 | Lâmpada halógena refletora PAR30, base E27 de 75 W - 220 V | un | 24.1
CPOS | 410613 | CPOS410613 | Lâmpada halógena com refletor dicróico, de 50 W - 12 V | un | 5.61
CPOS | 410640 | CPOS410640 | Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 150 W - 110 ou 220 V | un | 6.47
CPOS | 410641 | CPOS410641 | Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 300 W - 110 ou 220 V | un | 6.57
CPOS | 410642 | CPOS410642 | Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 500 W - 110 ou 220 V | un | 6.57
Lâmpadas fluorescentes
CPOS | 410702 | CPOS410702 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 15 W | un | 11.28
CPOS | 410703 | CPOS410703 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W | un | 6.32
CPOS | 410704 | CPOS410704 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 14 W | un | 8.13
CPOS | 410705 | CPOS410705 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 20 W | un | 6.92
CPOS | 410706 | CPOS410706 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W | un | 8.63
CPOS | 410707 | CPOS410707 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 6.54
CPOS | 410709 | CPOS410709 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 40 W | un | 7.27
CPOS | 410712 | CPOS410712 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 54 W | un | 13.07
CPOS | 410720 | CPOS410720 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W, com camada trifósforo | un | 9.3
CPOS | 410732 | CPOS410732 | Lâmpada fluorescente tubular ´HO´, base bipino bilateral de 110 W | un | 17.37
CPOS | 410740 | CPOS410740 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´2U´, base E27 de 9 W - 110 ou 220 V | un | 9.75
CPOS | 410741 | CPOS410741 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´2U´, base E27 de 11 W - 110 ou 220 V | un | 9.69
CPOS | 410742 | CPOS410742 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 15 W - 110 ou 220 V | un | 10.9
CPOS | 410743 | CPOS410743 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 20 W - 110 ou 220 V | un | 11.42
CPOS | 410744 | CPOS410744 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 23 W - 110 ou 220 V | un | 12.98
CPOS | 410745 | CPOS410745 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | un | 12.15
CPOS | 410780 | CPOS410780 | Lâmpada fluorescente compacta ´1U´, base G-23 de 9 W | un | 10.23
CPOS | 410781 | CPOS410781 | Lâmpada fluorescente compacta ´2U´, base G-24D-2 de 18 W | un | 9.51
CPOS | 410782 | CPOS410782 | Lâmpada fluorescente compacta ´2U´, base G-24D-3 de 26 W | un | 9.27
CPOS | 410783 | CPOS410783 | Lâmpada fluorescente compacta longa ´1U´, base 2G11 de 36 W | un | 20.28
CPOS | 410785 | CPOS410785 | Lâmpada fluorescente compacta´2U´, base G24q-2 de 18 W | un | 10.54
CPOS | 410786 | CPOS410786 | Lâmpada fluorescente compacta´2U´, base G24q-3 de 26 W | un | 10.54
Reatores e equipamentos para lâmpadas de descarga de alta potência
CPOS | 410801 | CPOS410801 | Transformador eletrônico para lâmpada halógena dicróica de 50 W - 220 V | un | 18.12
CPOS | 410821 | CPOS410821 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 70 W / 220 V | un | 52.16
CPOS | 410823 | CPOS410823 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 150 W / 220 V | un | 61.11
CPOS | 410825 | CPOS410825 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 W / 220 V | un | 78.13
CPOS | 410827 | CPOS410827 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 400 W / 220 V | un | 92.76
CPOS | 410828 | CPOS410828 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 1000 W / 220 V | un | 244.64
CPOS | 410842 | CPOS410842 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 70 W / 220 V | un | 56.63
CPOS | 410844 | CPOS410844 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V | un | 65.89
CPOS | 410845 | CPOS410845 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 W / 220 V | un | 73.07
CPOS | 410846 | CPOS410846 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 400 W / 220 V | un | 74.25
CPOS | 410848 | CPOS410848 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 2000 W / 220 V | un | 525.58
Reatores e equipamentos para lâmpadas fluorescentes
CPOS | 410901 | CPOS410901 | Reator eletromagnético de alto fator de potência com partida rápida, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral de 14 W - 127 V / 220 V | un | 56.01
CPOS | 410903 | CPOS410903 | Reator eletromagnético de alto fator de potência com partida rápida, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 32 / 40 W - 127 V / 220 V | un | 28.56
CPOS | 410904 | CPOS410904 | Reator eletromagnético de alto fator de potência com partida rápida, para uma lâmpada fluorescente tubulares de 54 W | un | 37.07
CPOS | 410917 | CPOS410917 | Reator eletromagnético de alto fator de potência com partida rápida, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares ´HO´, base bipino bilateral, 110 W - 220 V | un | 111.75
CPOS | 410926 | CPOS410926 | Reator eletromagnético de baixo fator de potência com partida convencional, para uma lâmpada fluorescente compacta ´2U´, base G24D 3, 26 W - 127 V | un | 29.44
CPOS | 410931 | CPOS410931 | Reator eletromagnético de baixo fator de potência com partida convencional, para uma lâmpada fluorescente compacta ´1U´, base G23, 9 W - 220 V | un | 16.73
CPOS | 410933 | CPOS410933 | Reator eletromagnético de baixo fator de potência com partida convencional, para uma lâmpada fluorescente compacta ´2U´, base G24D 2, 18 W - 220 V | un | 15.9
CPOS | 410935 | CPOS410935 | Reator eletromagnético de baixo fator de potência com partida convencional, para uma lâmpada fluorescente compacta ´2U´, base G24D 3, 26 W - 220 V | un | 19.07
CPOS | 410954 | CPOS410954 | Reator eletromagnético de baixo fator de potência com partida convencional, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 15 W - 220 V | un | 16.27
CPOS | 410955 | CPOS410955 | Reator eletromagnético de baixo fator de potência com partida convencional, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 20 W - 220 V | un | 18.39
CPOS | 410961 | CPOS410961 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 28 W - 220 V | un | 42.44
CPOS | 410963 | CPOS410963 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 22.29
CPOS | 410965 | CPOS410965 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente tubular ´HO´, base bipino bilateral, 110 W - 220 V | un | 50.21
CPOS | 410972 | CPOS410972 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 127 V / 220 V | un | 26.61
CPOS | 410975 | CPOS410975 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 26.96
CPOS | 410983 | CPOS410983 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares ´HO´, base bipino bilateral, 110 W - 220 V | un | 65.99
CPOS | 410986 | CPOS410986 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente compacta´2U´, base G24q-2, 18 W - 220 V | un | 17.05
CPOS | 410987 | CPOS410987 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente compacta´2U´, base G24q-3, 26 W - 220 V | un | 20.87
CPOS | 410988 | CPOS410988 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes compactas´2U´, base G24q-2, 18 W - 220 V | un | 29.13
CPOS | 410989 | CPOS410989 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes compactas´2U´, base G24q-3, 26 W - 220 V | un | 31.62
CPOS | 410995 | CPOS410995 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes compactas longas ´1U´, base 2G11, 36 W - 220 V | un | 64.44
Postes e acessórios
CPOS | 411006 | CPOS411006 | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1´ x 1,00 m para fixação de uma luminária | un | 66.36
CPOS | 411007 | CPOS411007 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias | un | 332.43
CPOS | 411008 | CPOS411008 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias | un | 216.14
CPOS | 411024 | CPOS411024 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 7,0 m | un | 1071.87
CPOS | 411025 | CPOS411025 | Poste telecônico curvo duplo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 9,00 m | un | 1425.31
CPOS | 411026 | CPOS411026 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | un | 1186.82
CPOS | 411028 | CPOS411028 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m | un | 1372.85
CPOS | 411032 | CPOS411032 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 15,00 m | un | 2850.17
CPOS | 411033 | CPOS411033 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m | un | 1285
CPOS | 411034 | CPOS411034 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | un | 1043.25
CPOS | 411039 | CPOS411039 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 9,00 m | un | 1151.56
CPOS | 411040 | CPOS411040 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m | un | 349.23
CPOS | 411041 | CPOS411041 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m | un | 392.71
CPOS | 411042 | CPOS411042 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 12,00 m | un | 1692.92
CPOS | 411043 | CPOS411043 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | un | 741.09
CPOS | 411044 | CPOS411044 | Poste tubular reto em aço SAE 1010/1020, seção quadrada, altura de 7,50 m | un | 394.35
CPOS | 411047 | CPOS411047 | Poste telecônico curvo duplo para duas luminárias, em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 metros | un | 1658.58
CPOS | 411049 | CPOS411049 | Poste telecônico reto em aço galvanizado a fogo, com base - altura de 7,00 m | un | 986.49
CPOS | 411050 | CPOS411050 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | un | 561.21
Aparelho de iluminação pública e decorativa
CPOS | 411101 | CPOS411101 | Luminária esferica fechada para iluminação decorativa externa | un | 205.24
CPOS | 411102 | CPOS411102 | Luminária fechada para iluminação pública, sem alojamento para reator | un | 197.81
CPOS | 411106 | CPOS411106 | Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena | un | 406.96
CPOS | 411109 | CPOS411109 | Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo | un | 160.46
CPOS | 411110 | CPOS411110 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande | un | 274.21
CPOS | 411111 | CPOS411111 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena | un | 243.9
CPOS | 411112 | CPOS411112 | Luminária arandela retangular fechada para iluminação externa, tipo pétala pequena | un | 183.43
CPOS | 411116 | CPOS411116 | Luminária pública fechada tipo pétala, com alojamento para reator, com abertura na parte superior | un | 377.43
CPOS | 411144 | CPOS411144 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | un | 54.23
CPOS | 411145 | CPOS411145 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | un | 66.34
CPOS | 411146 | CPOS411146 | Suporte tubular de fixação em poste para 3 luminárias tipo pétala | un | 81.87
CPOS | 411147 | CPOS411147 | Suporte tubular de fixação em poste para 4 luminárias tipo pétala | un | 97.25
CPOS | 411170 | CPOS411170 | Luminária led retangular para poste de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W | un | 1639.47
CPOS | 411171 | CPOS411171 | Luminária led retangular para parede/piso de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W | un | 1561.71
CPOS | 411172 | CPOS411172 | Luminária led retangular para poste de 4.750 até 7.800 lm, eficiência mínima 95 lm/W | un | 1490.21
Aparelho de iluminação de longo alcance e específica
CPOS | 411205 | CPOS411205 | Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpadas vapor metálico ou vapor de sódio de 150 a 400 W | un | 560.69
CPOS | 411206 | CPOS411206 | Projetor retangular fechado, para lâmpadas vapor de sódio 1000 W e vapor metálico 2000 W | un | 681.64
CPOS | 411207 | CPOS411207 | Projetor retangular fechado, para lâmpadas vapor metálico 70/150W e halógena 300/500W | un | 247.29
CPOS | 411208 | CPOS411208 | Projetor retangular fechado, para lâmpadas vapor metálico e sódio 250/400W | un | 250.8
CPOS | 411209 | CPOS411209 | Projetor cônico fechado, para lâmpadas vapor metálico e sódio 250/400W, mista 250/500W | un | 298.55
CPOS | 411213 | CPOS411213 | Projetor retangular fechado, uso abrigado, para lâmpadas vapor metálico e sódio 250/400W | un | 218.19
CPOS | 411216 | CPOS411216 | Projetor retangular fechado, para lâmpada halógena de 1000 W | un | 236.9
CPOS | 411219 | CPOS411219 | Projetor de sobrepor com foco orientável, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio 250/400 W | un | 258.57
Aparelho de iluminação a prova de tempo, gases e vapores
CPOS | 411303 | CPOS411303 | Luminária blindada, retangular, de embutir para lâmpada mista 160 W | un | 129.19
CPOS | 411304 | CPOS411304 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada para 1 lâmpada fluorescente de 32/36/40W | un | 124.76
CPOS | 411305 | CPOS411305 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/36/40W | un | 110.65
CPOS | 411306 | CPOS411306 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada para 4 lâmpadas fluorescentes de 32/36/40W | un | 209.96
CPOS | 411308 | CPOS411308 | Luminária blindada plafonier para lâmpada mista 250W | un | 118.04
CPOS | 411309 | CPOS411309 | Luminária blindada pendente para lâmpada mista 250W | un | 106.49
CPOS | 411310 | CPOS411310 | Luminária blindada arandela 45º e 90º, para lâmpadas mista, vapor metálico, de mercúrio, vapor de sódio até 250 W e fluorescente compacta até 45 W | un | 171.8
CPOS | 411317 | CPOS411317 | Luminária blindada, arandela 45° e 90°, para lâmpadas mista, vapor metálico, vapor mercúrio até 160 W, vapor de sódio até 70 W e fluorescente compacta até 23 W | un | 136.92
CPOS | 411318 | CPOS411318 | Luminária blindada, arandela 45° e 90°, para lâmpada fluorescente compacta | un | 76.23
CPOS | 411320 | CPOS411320 | Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada fluorescentes compacta | un | 72.06
Aparelho de iluminação comercial e industrial
CPOS | 411402 | CPOS411402 | Luminária retangular de embutir tipo calha fechada com difusor plano em acrílico para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/32/36/54W | un | 137.4
CPOS | 411404 | CPOS411404 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em chapa de aço com pintura eletrostática para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32/36W | un | 69.56
CPOS | 411406 | CPOS411406 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 1 lâmpada fluorescente tubular de 32W | un | 34.79
CPOS | 411407 | CPOS411407 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W | un | 43.19
CPOS | 411408 | CPOS411408 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W | un | 49.51
CPOS | 411409 | CPOS411409 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas fluorescentes de 28/32/36/54W | un | 190.71
CPOS | 411411 | CPOS411411 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 1 lâmpada fluorescente tubular de 110W | un | 51.04
CPOS | 411412 | CPOS411412 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 110W | un | 54.47
CPOS | 411413 | CPOS411413 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em chapa de aço com pintura eletrostática para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16/18W | un | 43.79
CPOS | 411416 | CPOS411416 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32/36W | un | 143.96
CPOS | 411418 | CPOS411418 | Luminária industrial de sobrepor ou pendente com refletor em acrílico para 1 lâmpada multivapor metálico elipsoidal de 250/400W | un | 319.77
CPOS | 411421 | CPOS411421 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26W | un | 66
CPOS | 411422 | CPOS411422 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes de 18W/26W | un | 79.22
CPOS | 411428 | CPOS411428 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor em chapa de aço pintada para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32/36W | un | 105.21
CPOS | 411431 | CPOS411431 | Luminária redonda de embutir com difusor recuado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 15/18/20/23/26W | un | 76.43
CPOS | 411436 | CPOS411436 | Luminária retangular pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32/36W | un | 72.48
CPOS | 411439 | CPOS411439 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32/36W | un | 92.69
CPOS | 411440 | CPOS411440 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com refletor e aleta parabólicas em alumínio acetinado para 2 ou 4 lâmpadas fluorescentes de 14/16/18/36/55W | un | 174.25
CPOS | 411443 | CPOS411443 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com refletor e aleta parabólicas em alumínio de alto brilho para 4 lâmpadas fluorescentes de 14/16/18W | un | 132.42
CPOS | 411444 | CPOS411444 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16/18W | un | 79.25
CPOS | 411445 | CPOS411445 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor facetado em chapa de aço pintada para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes de 32W | un | 79.37
CPOS | 411447 | CPOS411447 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor facetado em chapa de aço pintada para 2 lâmpadas fluorescentes de 16W | un | 51.21
CPOS | 411451 | CPOS411451 | Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W | un | 124.04
CPOS | 411453 | CPOS411453 | Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26W | un | 136.71
CPOS | 411454 | CPOS411454 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas duplas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W | un | 93.48
CPOS | 411455 | CPOS411455 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas duplas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W | un | 222.78
CPOS | 411456 | CPOS411456 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W | un | 119.36
CPOS | 411459 | CPOS411459 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 14W | un | 49.83
CPOS | 411460 | CPOS411460 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W | un | 68.83
CPOS | 411461 | CPOS411461 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 14W | un | 82.77
CPOS | 411462 | CPOS411462 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W | un | 131.8
CPOS | 411463 | CPOS411463 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W | un | 70.28
CPOS | 411464 | CPOS411464 | Luminária retagular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W | un | 88.32
CPOS | 411465 | CPOS411465 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W | un | 69.4
CPOS | 411466 | CPOS411466 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W | un | 127.54
CPOS | 411467 | CPOS411467 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | un | 91.81
CPOS | 411470 | CPOS411470 | Luminária retangular de sobrepor ou arandela tipo calha fechada com difusor em acrílico para 1 lâmpada fluorescente tubular de 28/54W | un | 236.65
CPOS | 411471 | CPOS411471 | Luminária redonda de sobrepor com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 1 lâmpada vapor metálico de 70/150W | un | 171.52
CPOS | 411472 | CPOS411472 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 1 lâmpada vapor metálico de 70/150W | un | 177.47
CPOS | 411473 | CPOS411473 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18/26W | un | 177.47
CPOS | 411474 | CPOS411474 | Luminária retangular de embutir assimétrica para 1 lâmpada fluorescente tubular de 14W | un | 60.88
CPOS | 411475 | CPOS411475 | Luminária redonda de sobrepor ou pendente com refletor em alumínio anodizado facho concentrado para 1 lâmpada vapor metálico elipsoidal de 250W | un | 253.85
CPOS | 411476 | CPOS411476 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor facetado em chapa de aço pintada para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes de 110W | un | 144.75
CPOS | 411477 | CPOS411477 | Luminária quadrada de embutir tipo calha fechada, com difusor plano em acrílico, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18 W | un | 160.29
CPOS | 411478 | CPOS411478 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor plano em acrílico, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18 W | un | 185.61
CPOS | 411479 | CPOS411479 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor assimétrico em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W | un | 160.88
Aparelho de iluminação interna decorativa
CPOS | 411513 | CPOS411513 | Luminária plafonier de embutir com alojamento para 1 lâmpada halógena PAR 20 de 50W | un | 23.17
CPOS | 411517 | CPOS411517 | Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicróica de 50 W | un | 37.39
CPOS | 411523 | CPOS411523 | Luminária redonda de embutir com lâmpada LED, fluxo luminoso 2000 LM, temperatura de cor 4000 K, IRC 85, e driver multitensão de 100 a 250 V | un | 404.88
CPOS | 411524 | CPOS411524 | Luminária tipo ´Spot´ para trilho, foco orientável, corpo em alumínio pintado, refletor em alumínio anodizado, para uma lâmpada halógena PAR30 de 75 W | un | 93.02
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 412002 | CPOS412002 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede | un | 10.85
CPOS | 412003 | CPOS412003 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em poste ou braço | un | 69.32
CPOS | 412005 | CPOS412005 | Conjunto ou kit de suspensão em tubo de aço galvanizado, para fixação de aparelhos de iluminação em eletrodutos e caixa de ligação | cj | 39.48
CPOS | 412006 | CPOS412006 | Suspensão em tubo de aço tratado e pintado, para fixação de aparelhos de iluminação em perfilado - DN 3/8´ | m | 94.38
CPOS | 412007 | CPOS412007 | Suspensão em tubo de aço tratado e pintado, para fixação de aparelhos de iluminação em perfilado - DN 1/2´ | m | 73.31
CPOS | 412008 | CPOS412008 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | un | 6.97
Luminária e acessórios especiais
CPOS | 413023 | CPOS413023 | Mini refletor com cone interno para lâmpada de 50 W / 12 V | cj | 129.37
CPOS | 413025 | CPOS413025 | Luminária tipo arandela para lâmpada vapor metálico de 250 W ou 400 W | un | 222.75
Pára-raios para edificação
Complementos para pára-raios
CPOS | 420102 | CPOS420102 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado | un | 47.56
CPOS | 420104 | CPOS420104 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 50.59
CPOS | 420105 | CPOS420105 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | un | 13.9
CPOS | 420106 | CPOS420106 | Luva de redução galvanizada de 2´ x 3/4´ | un | 32.49
CPOS | 420108 | CPOS420108 | Niple duplo galvanizado de 2´ | un | 26.82
CPOS | 420109 | CPOS420109 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre | un | 12.13
CPOS | 420110 | CPOS420110 | Captor terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | un | 11.42
CPOS | 420111 | CPOS420111 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 9.99
Isoladores galvanizados uso geral
CPOS | 420201 | CPOS420201 | Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica | un | 9.29
CPOS | 420202 | CPOS420202 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90° | un | 14.23
CPOS | 420203 | CPOS420203 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado com rosca mecânica | un | 10.49
CPOS | 420204 | CPOS420204 | Isolador galvanizado uso geral, simples com chapa de encosto | un | 9.34
CPOS | 420205 | CPOS420205 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado com rosca soberba | un | 10.09
CPOS | 420206 | CPOS420206 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado com chapa de encosto | un | 10.42
CPOS | 420208 | CPOS420208 | Isolador galvanizado uso geral, simples com calha para telha ondulada | un | 13.51
CPOS | 420210 | CPOS420210 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado com calha para telha ondulada | un | 15.87
CPOS | 420214 | CPOS420214 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado com grapa para chumbar | un | 10.7
Isoladores galvanizados para mastros
CPOS | 420302 | CPOS420302 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 1 descida | un | 12.3
CPOS | 420304 | CPOS420304 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 14.6
CPOS | 420306 | CPOS420306 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 1 descida | un | 13.48
CPOS | 420308 | CPOS420308 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 2 descidas | un | 16.01
Componente de sustentação para mastro galvanizado
CPOS | 420402 | CPOS420402 | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ | un | 12.67
CPOS | 420404 | CPOS420404 | Apoio para mastro de diâmetro 2´ | un | 11.59
CPOS | 420406 | CPOS420406 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 36.63
CPOS | 420408 | CPOS420408 | Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´ | un | 90.13
CPOS | 420410 | CPOS420410 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ | un | 81.14
CPOS | 420412 | CPOS420412 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 38.37
CPOS | 420414 | CPOS420414 | Suporte porta bandeira simples para mastro de diâmetro 2´ | un | 16.33
CPOS | 420416 | CPOS420416 | Suporte porta bandeira reforçado para mastro de diâmetro 2´ | un | 23.01
Componentes para cabo de descida
CPOS | 420501 | CPOS420501 | Sinalizador de obstáculo simples, sem célula fotoelétrica | un | 27.89
CPOS | 420502 | CPOS420502 | Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´ | un | 13.84
CPOS | 420503 | CPOS420503 | Sinalizador de obstáculo duplo, sem célula fotoelétrica | un | 47.38
CPOS | 420505 | CPOS420505 | Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica | un | 38.07
CPOS | 420507 | CPOS420507 | Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica | un | 72.56
CPOS | 420510 | CPOS420510 | Caixa de inspeção suspensa | un | 37.08
CPOS | 420511 | CPOS420511 | Conector cabo/haste de 3/4´ | un | 12.81
CPOS | 420512 | CPOS420512 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos | un | 16.17
CPOS | 420514 | CPOS420514 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | un | 5.99
CPOS | 420516 | CPOS420516 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 4.61
CPOS | 420517 | CPOS420517 | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ | m | 16.84
CPOS | 420518 | CPOS420518 | Esticador em latão para cabo de cobre | un | 15.55
CPOS | 420519 | CPOS420519 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un | 96.67
CPOS | 420520 | CPOS420520 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 59.54
CPOS | 420521 | CPOS420521 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 73.43
CPOS | 420522 | CPOS420522 | Mastro para sinalizador de obstáculo, de 1,50 m x 3/4´ | un | 33.33
CPOS | 420523 | CPOS420523 | Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´ | un | 7.1
CPOS | 420524 | CPOS420524 | Suporte para tubo de proteção com chapa de encosto, diâmetro 2´ | un | 11.98
CPOS | 420525 | CPOS420525 | Barra condutora chata de alumínio, 3/4´ x 1/4´ - inclusive acessórios de fixação | m | 19.23
CPOS | 420526 | CPOS420526 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | un | 11.87
CPOS | 420527 | CPOS420527 | Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8´ | un | 23.39
CPOS | 420528 | CPOS420528 | Suporte para tubo de proteção com rosca soberba, diâmetro 2´ | un | 11.75
CPOS | 420529 | CPOS420529 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana | un | 9.84
CPOS | 420530 | CPOS420530 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 24.9
CPOS | 420531 | CPOS420531 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 18.12
CPOS | 420532 | CPOS420532 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 26.97
CPOS | 420533 | CPOS420533 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | un | 35.4
CPOS | 420534 | CPOS420534 | Barra condutora chata em cobre, 3/4´ x 3/16´ - inclusive acessórios de fixação | m | 157.45
CPOS | 420537 | CPOS420537 | Caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | un | 270.28
CPOS | 420538 | CPOS420538 | Caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 202.38
CPOS | 420539 | CPOS420539 | Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² | un | 1.97
CPOS | 420540 | CPOS420540 | Presilha em latão para cabos acima de 50 até 120 mm² | un | 2.15
CPOS | 420541 | CPOS420541 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada | un | 9.63
CPOS | 420542 | CPOS420542 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou cabo de cobre nu, com base em alumínio | un | 9.33
CPOS | 420544 | CPOS420544 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 16.42
CPOS | 420545 | CPOS420545 | Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35 mm² | un | 11.84
CPOS | 420549 | CPOS420549 | Sinalizador visual para advertência | un | 199.27
CPOS | 420550 | CPOS420550 | Sinalizador audio-visual para advertência | un | 228.87
CPOS | 420551 | CPOS420551 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ e/ou cabo de cobre nú, com base ondulada | un | 9.63
CPOS | 420552 | CPOS420552 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ , com base plana | un | 9.05
CPOS | 420553 | CPOS420553 | Fita perfurada em latão niquelado, de 20 x 1,2 mm, com furos de 7 mm | un | 28.91
CPOS | 420554 | CPOS420554 | Tela equipotencial em aço inoxidável, largura de 610 mm, espessura de 2,5 mm | m | 136.49
CPOS | 420555 | CPOS420555 | Cordoalha flexível `Jumpers´ de 25 x 235 mm, com 4 furos de 11 mm | un | 36.07
CPOS | 420556 | CPOS420556 | Cordoalha flexível `Jumpers´ de 25 x 300 mm, com 4 furos de 11 mm | un | 39.21
CPOS | 420557 | CPOS420557 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² | un | 8.38
CPOS | 420558 | CPOS420558 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm² | un | 8.83
CPOS | 420559 | CPOS420559 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² | un | 9.67
CPOS | 420560 | CPOS420560 | Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 16 mm² | un | 10.49
CPOS | 420561 | CPOS420561 | Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 35 mm² | un | 11.53
CPOS | 420562 | CPOS420562 | Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm² | un | 13.01
CPOS | 420563 | CPOS420563 | Conector tipo ´X´ para aterramento de telas, acabamento estanhado, para cabo 16 - 50 mm² | un | 30.16
CPOS | 420564 | CPOS420564 | Tampão / tampa em ferro fundido de 300 x 300 mm | un | 159.55
CPOS | 420565 | CPOS420565 | Malha fechada pré-fabricada em fio de cobre de 16mm e mesch 30 x 30cm para aterramento | m² | 89.21
CPOS | 420566 | CPOS420566 | Tampa em ferro fundido circular reforçada, com diâmetro de 300 mm, com boca de visita quadrada articulada | un | 70.94
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 422008 | CPOS422008 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² | un | 19.64
CPOS | 422009 | CPOS422009 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm² | un | 24.39
CPOS | 422010 | CPOS422010 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 95-70mm² a 95-95mm² | un | 32.38
CPOS | 422011 | CPOS422011 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 16-16mm² a 25-25mm² | un | 24.19
CPOS | 422012 | CPOS422012 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 35-35mm² a 50-35mm² | un | 24.11
CPOS | 422013 | CPOS422013 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | un | 32.19
CPOS | 422014 | CPOS422014 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 95-95mm² | un | 32.31
CPOS | 422015 | CPOS422015 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm² | un | 19.75
CPOS | 422016 | CPOS422016 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | un | 24.3
CPOS | 422017 | CPOS422017 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm² | un | 19.59
CPOS | 422018 | CPOS422018 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 95mm² | un | 24.3
CPOS | 422019 | CPOS422019 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 32.71
CPOS | 422020 | CPOS422020 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 70mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 32.71
CPOS | 422021 | CPOS422021 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 24.6
CPOS | 422022 | CPOS422022 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 32.59
CPOS | 422023 | CPOS422023 | Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 24.88
CPOS | 422024 | CPOS422024 | Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de 5/8 | un | 24.31
CPOS | 422025 | CPOS422025 | Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 24.27
CPOS | 422026 | CPOS422026 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 19.26
CPOS | 422027 | CPOS422027 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 50mm² a 70mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 24.38
CPOS | 422028 | CPOS422028 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8 | un | 25.33
CPOS | 422029 | CPOS422029 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 3/8 | un | 24.99
CPOS | 422030 | CPOS422030 | Solda exotérmica conexão cabo-terminal com duas fixações, bitola do cabo de 25mm² a 50mm² para terminal 3x25 | un | 19.8
CPOS | 422031 | CPOS422031 | Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 16mm² a 35mm² | un | 19.84
CPOS | 422032 | CPOS422032 | Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² | un | 24.55
Aparelhos elétricos, hidráulicos e a gás
Bebedouros
CPOS | 430101 | CPOS430101 | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - simples | un | 798.13
CPOS | 430103 | CPOS430103 | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - conjugado | un | 904.67
Chuveiros
CPOS | 430201 | CPOS430201 | Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm | un | 20
CPOS | 430207 | CPOS430207 | Chuveiro, com válvula de acionamento, antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 447.66
CPOS | 430208 | CPOS430208 | Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada | un | 333.98
CPOS | 430210 | CPOS430210 | Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado | un | 311.74
CPOS | 430212 | CPOS430212 | Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm, com registro e tubo de ligação acoplados | un | 20.26
CPOS | 430213 | CPOS430213 | Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 15 cm, com registro e tubo de ligação acoplados | un | 25.5
CPOS | 430214 | CPOS430214 | Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC | un | 72.77
CPOS | 430216 | CPOS430216 | Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulação em ferro galvanizado com pintura epóxi cor verde | un | 1283.73
CPOS | 430217 | CPOS430217 | Chuveiro elétrico de 7.500 W - 220 V, com resistência blindada | un | 304.33
CPOS | 430218 | CPOS430218 | Ducha multitemperaturas, com regulagem de inclinação, de 7.500 W - 220 V | un | 100.63
Aquecedores
CPOS | 430305 | CPOS430305 | Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 300 l | un | 5962.8
CPOS | 430313 | CPOS430313 | Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 500 l | un | 7674.16
CPOS | 430321 | CPOS430321 | Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão, 5.100 W / 127 V ou 5.200 W / 220 V | un | 753.84
CPOS | 430322 | CPOS430322 | Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 08 duchas | cj | 11984.08
CPOS | 430323 | CPOS430323 | Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 16 duchas | cj | 18753.24
CPOS | 430324 | CPOS430324 | Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 24 duchas | cj | 26705.01
CPOS | 430350 | CPOS430350 | Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 1,60m² | un | 629.24
CPOS | 430351 | CPOS430351 | Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 2,00m² | un | 790.65
CPOS | 430355 | CPOS430355 | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros | un | 1829.39
Torneiras elétricas
CPOS | 430402 | CPOS430402 | Torneira elétrica | un | 139.03
Exaustor, ventilador e circulador de ar
CPOS | 430502 | CPOS430502 | Exaustor elétrico tipo domiciliar | un | 454.32
CPOS | 430503 | CPOS430503 | Exaustor elétrico em plástico, vazão 190m³/h | un | 234.52
Emissores de som
CPOS | 430601 | CPOS430601 | Cigarra de embutir 50/60HZ até 127V, com placa | un | 31.94
Aparelho condicionador de ar
CPOS | 430705 | CPOS430705 | Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 24.000 BTU/h | cj | 3315.44
CPOS | 430709 | CPOS430709 | Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 30.000 BTU/h | cj | 4081.6
CPOS | 430710 | CPOS430710 | Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 12.000 BTU/h | cj | 2254.49
CPOS | 430712 | CPOS430712 | Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 18.000 BTU/h | cj | 2425.63
CPOS | 430713 | CPOS430713 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto, capacidade de 18.000 BTU/h | cj | 3694.31
CPOS | 430714 | CPOS430714 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete, capacidade de 18.000 BTU/h | cj | 4838.63
CPOS | 430719 | CPOS430719 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete, capacidade de 24.000 BTU/h | cj | 5117.57
CPOS | 430720 | CPOS430720 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete, capacidade de 36.000 BTU/h | cj | 6121.94
CPOS | 430727 | CPOS430727 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto, capacidade de 24.000 BTU/h | cj | 4116.56
CPOS | 430728 | CPOS430728 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto, capacidade de 36.000 BTU/h | cj | 5422.23
Bombas centrífugas - uso geral
CPOS | 431003 | CPOS431003 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h | un | 1897.1
CPOS | 431005 | CPOS431005 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv monoestágio, Hman= 24 a 36 mca,Q= 53 a 45 m³/h | un | 4392.07
CPOS | 431007 | CPOS431007 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv multiestágio, Hman= 35 a 60 mca, Q= 7,8 a 5,8 m³/h | un | 2775.65
CPOS | 431009 | CPOS431009 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv monoestágio, Hman= 40 a 70 mca, Q= 76 a 28 m³/h | un | 7607.96
CPOS | 431011 | CPOS431011 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca,Q= 56 a 30 m³/h | un | 2399.58
CPOS | 431013 | CPOS431013 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv monoestágio, Hman= 10 a 16 mca, Q= 12,7 a 8 m³/h | un | 1245.61
CPOS | 431015 | CPOS431015 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv multiestágio, Hman= 30 a 45 mca, Q= 12,4 a 8,4 m³/h | un | 2585.89
CPOS | 431017 | CPOS431017 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv multiestágio, Hman= 30 a 70 mca, Q= 7,9 a 4,9 m³/h | un | 1942.11
CPOS | 431021 | CPOS431021 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 60 cv monoestágio, Hman= 90 a 125 mca, Q= 115 a 50 m³/h | un | 19052.98
CPOS | 431023 | CPOS431023 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h | un | 1552.73
CPOS | 431025 | CPOS431025 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h | un | 5295.21
CPOS | 431029 | CPOS431029 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv monoestágio, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h | un | 2457.96
CPOS | 431030 | CPOS431030 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1/2 cv monoestágio, Hman= 12 a 20 mca, Q= 8,3 a 5,2 m³/h | un | 928.1
CPOS | 431045 | CPOS431045 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv monoestágio, Hman= 20 a 50 mca, Q= 197 a 112 m³/h | un | 8927.87
CPOS | 431048 | CPOS431048 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h | un | 3859.04
CPOS | 431049 | CPOS431049 | Conjunto motor-bomba centrífuga, potência de 5 cv multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h | un | 2937.49
CPOS | 431062 | CPOS431062 | Conjunto motor-bomba (centrífuga), 0,5 cv, monoestágio, Hman= 10 a 20 mca, Q= 7,5 a 1,5 m³/h | un | 947.87
CPOS | 431067 | CPOS431067 | Conjunto motor-bomba (centrífuga), monoestágio, 0,5 cv, trifásica, Hman= 9 a 21 mca, Q= 8,3 a 2,0 m³/h | un | 719.07
CPOS | 431073 | CPOS431073 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásica, Hman= 70 a 94 mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h | un | 7726.85
CPOS | 431074 | CPOS431074 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio trifásica, Hman= 62 a 90 mca, Q= 21,1 a 43,8 m³/h | un | 5509.99
CPOS | 431075 | CPOS431075 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1cv, monoestágio trifásica, Hman= 8 a 25 mca e Q= 11 a 1,50 m³/h | un | 691.71
CPOS | 431076 | CPOS431076 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1cv, multiestágio trifásica, Hman= 70 a 115 mca e Q= 1,0 a 1,6 m³/h | un | 1522.01
CPOS | 431077 | CPOS431077 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 40cv, monoestágio trifásico, Hman= 45 a 75 mca e Q= 120 a 75 m³/h | un | 11273.35
CPOS | 431078 | CPOS431078 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 50cv, monoestágio trifásico, Hman= 61 a 81 mca e Q= 170 a 80 m³/h | un | 12064.03
Bombas submersíveis
CPOS | 431101 | CPOS431101 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 5 a 13 m³/h, Hman= 122 a 65,5 mca, até 6 HP | un | 5214.9
CPOS | 431102 | CPOS431102 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 5 a 13 m³/h, Hman= 170 a 91,5 mca, 8 HP | un | 5917.29
CPOS | 431103 | CPOS431103 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 5 a 13 m³/h, Hman = 218 a 120 mca, 10 HP | un | 6661.25
CPOS | 431104 | CPOS431104 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 5 a 13 m³/h, Hman= 279 a 153 mca, 12,5 HP | un | 7505.26
CPOS | 431105 | CPOS431105 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 80 a 48 mca, até 6 HP | un | 4964.05
CPOS | 431106 | CPOS431106 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 108 a 64,5 mca, 8 HP | un | 5560.87
CPOS | 431107 | CPOS431107 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 136 a 81 mca, 10 HP | un | 6052.28
CPOS | 431108 | CPOS431108 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 164 a 98 mca, 12,5 HP | un | 6802.03
CPOS | 431109 | CPOS431109 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 206 a 127 mca, 15 HP | un | 8823.3
CPOS | 431110 | CPOS431110 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 274 a 170 mca, 20 HP | un | 10075.62
CPOS | 431111 | CPOS431111 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 56,5 a 32 mca, até 8 HP | un | 5104.85
CPOS | 431112 | CPOS431112 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 69 a 40 mca, 10 HP | un | 5632.88
CPOS | 431113 | CPOS431113 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 92,5 a 53 mca, 12,5 HP | un | 6089
CPOS | 431114 | CPOS431114 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 116 a 67 mca, 15 HP | un | 6587.08
CPOS | 431115 | CPOS431115 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 152 a 88 mca, 20 HP | un | 8831.34
CPOS | 431116 | CPOS431116 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 194 a 111 mca, 25 HP | un | 10054.04
CPOS | 431118 | CPOS431118 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´ e 8´, Q= 28a 50 m³/h, Hman= 241 a 132 mca, 40 HP | un | 16269.21
CPOS | 431119 | CPOS431119 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´ e 8´, Q= 28a 50 m³/h, Hman= 215 a 117 mca, 35 HP | un | 13509.23
CPOS | 431120 | CPOS431120 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´ e 8´, Q= 45a 80 m³/h, Hman= 107 a 67,5 mca, 30 HP | un | 12266.1
CPOS | 431131 | CPOS431131 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 5 a 20 m³/h, Hman= 42 a 25 mca, potência de 6,25 cv, 4,6 kW, 60 Hz | un | 18530.16
CPOS | 431132 | CPOS431132 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,8 a 25,8 m³/h, Hmam= 19 a 5 mca, potência 1 cv, diâmetro de sólidos até 20mm | un | 3229.78
CPOS | 431133 | CPOS431133 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,6 a 57,2 m³/h, Hman= 13 a 4 mca, potência 2 a 3,5 cv, diâmetro de sólidos até 50mm | un | 4690.55
CPOS | 431135 | CPOS431135 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 5 a 19 m³/h, Hman= 63 a 45 mca, potência 13,6 cv, 10 kW, 60 Hz | un | 28460.16
CPOS | 431136 | CPOS431136 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 a16 m³/h, Hman= 12 a 2 mca, potência de 0,5 cv | un | 1565.23
CPOS | 431137 | CPOS431137 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 3 a 20 m³/h, Hman= 13 a 5 mca, potência de 1 cv | un | 1834.8
CPOS | 431138 | CPOS431138 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 10 a 50 m³/h, Hman= 22 a 4 mca, potência 4 cv | un | 4552.14
CPOS | 431139 | CPOS431139 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 8 a 45 m³/h, Hman= 10,5 a 3,5 mca, potência 1,5 cv | un | 2210.18
CPOS | 431140 | CPOS431140 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 3,4 a 86,3 m³/h, Hman= 14 a 5 mca, potência 5 cv | un | 8392.94
CPOS | 431141 | CPOS431141 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 9,1 a 113,6m³/h, Hman= 20 a 15 mca, potência 10 cv | un | 13275.91
CPOS | 431142 | CPOS431142 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q=9,3 a 69,0 m³/h, Hman=15 a 7 mca, potência 3cv, diâmetro de sólidos 50/65mm | un | 4667.12
CPOS | 431146 | CPOS431146 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 40 m³/h, Hman= 40 mca, diâmetro de sólidos até 50 mm | un | 13207.95
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 432013 | CPOS432013 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | un | 36.2
CPOS | 432014 | CPOS432014 | Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar | un | 536.4
CPOS | 432020 | CPOS432020 | Controlador de temperatura analógico | un | 163.67
CPOS | 432021 | CPOS432021 | Bomba de circulação para água quente | un | 403.49
Bancadas, aparelhos, louças e metais
Aparelhos e louças
CPOS | 440103 | CPOS440103 | Bacia turca de louça - 6 litros | un | 336.67
CPOS | 440104 | CPOS440104 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil | un | 455.92
CPOS | 440105 | CPOS440105 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 177.65
CPOS | 440107 | CPOS440107 | Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros | un | 281.11
CPOS | 440110 | CPOS440110 | Lavatório de louça sem coluna | un | 92.64
CPOS | 440111 | CPOS440111 | Lavatório de louça com coluna | un | 182.52
CPOS | 440116 | CPOS440116 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | un | 425.38
CPOS | 440117 | CPOS440117 | Lavatório em polipropileno | un | 34.14
CPOS | 440120 | CPOS440120 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 346.12
CPOS | 440124 | CPOS440124 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 307.63
CPOS | 440127 | CPOS440127 | Cuba de louça de embutir oval | un | 91.57
CPOS | 440131 | CPOS440131 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 468.8
CPOS | 440134 | CPOS440134 | Tanque simples em concreto pré-moldado | un | 76.21
CPOS | 440136 | CPOS440136 | Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros | un | 399.1
CPOS | 440137 | CPOS440137 | Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences | un | 153.55
CPOS | 440160 | CPOS440160 | Pia com cuba simples em mármore sintético, linha comercial - sem pertences | m² | 220.48
CPOS | 440161 | CPOS440161 | Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences | un | 112.86
CPOS | 440167 | CPOS440167 | Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 6 litros com engate flexível | un | 46.3
CPOS | 440168 | CPOS440168 | Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros com engate flexível | un | 49.32
CPOS | 440169 | CPOS440169 | Tanque de louça sem coluna de 30 litros | un | 392.29
CPOS | 440170 | CPOS440170 | Banheira para imersão sem hidromassagem | un | 1621.73
CPOS | 440180 | CPOS440180 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 417.68
CPOS | 440185 | CPOS440185 | Cuba de louça de embutir redonda | un | 83.59
Bancadas e tampos
CPOS | 440206 | CPOS440206 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 862.12
CPOS | 440210 | CPOS440210 | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm | m² | 910.91
CPOS | 440220 | CPOS440220 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | m² | 766.68
CPOS | 440221 | CPOS440221 | Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm | m² | 463.05
Acessórios e metais
CPOS | 440301 | CPOS440301 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca | un | 192.99
CPOS | 440302 | CPOS440302 | Meia saboneteira de louça de embutir | un | 30.64
CPOS | 440303 | CPOS440303 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | un | 42.51
CPOS | 440304 | CPOS440304 | Saboneteira de louça de embutir | un | 34.75
CPOS | 440305 | CPOS440305 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 38.13
CPOS | 440308 | CPOS440308 | Porta-papel de louça de embutir | un | 35.7
CPOS | 440309 | CPOS440309 | Cabide cromado para banheiro | un | 25.6
CPOS | 440310 | CPOS440310 | Cabide de louça com 2 ganchos | un | 15.99
CPOS | 440312 | CPOS440312 | Porta-toalhas com bastão | un | 32.41
CPOS | 440313 | CPOS440313 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 24.03
CPOS | 440318 | CPOS440318 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 34.44
CPOS | 440321 | CPOS440321 | Ducha cromada simples | un | 74.04
CPOS | 440326 | CPOS440326 | Armário, para lavatório, de embutir plástico | un | 82.34
CPOS | 440330 | CPOS440330 | Torneira volante tipo alavanca | un | 196.17
CPOS | 440331 | CPOS440331 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 510.56
CPOS | 440336 | CPOS440336 | Ducha higiênica cromada | un | 260.51
CPOS | 440337 | CPOS440337 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | un | 26.21
CPOS | 440338 | CPOS440338 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 26.14
CPOS | 440339 | CPOS440339 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 30.87
CPOS | 440340 | CPOS440340 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 30.29
CPOS | 440341 | CPOS440341 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | un | 25.61
CPOS | 440342 | CPOS440342 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 25.61
CPOS | 440343 | CPOS440343 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 27.55
CPOS | 440344 | CPOS440344 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 31.75
CPOS | 440345 | CPOS440345 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 36.65
CPOS | 440346 | CPOS440346 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 37.69
CPOS | 440347 | CPOS440347 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 49.32
CPOS | 440348 | CPOS440348 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 178.44
CPOS | 440350 | CPOS440350 | Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento cromado | un | 352.56
CPOS | 440351 | CPOS440351 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 236.03
CPOS | 440359 | CPOS440359 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 117.07
CPOS | 440363 | CPOS440363 | Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ | un | 46.91
CPOS | 440364 | CPOS440364 | Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ | un | 235.91
CPOS | 440367 | CPOS440367 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | cj | 445.48
CPOS | 440369 | CPOS440369 | Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 10cm | un | 11.91
CPOS | 440370 | CPOS440370 | Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm | un | 11.93
CPOS | 440372 | CPOS440372 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 319.78
CPOS | 440387 | CPOS440387 | Ducha higiênica branca de PVC | un | 73.91
CPOS | 440390 | CPOS440390 | Secador de mãos em ABS | un | 339.43
CPOS | 440392 | CPOS440392 | Ducha higiênica com registro | un | 224.05
CPOS | 440393 | CPOS440393 | Desviador para ducha elétrica | un | 71.26
CPOS | 440394 | CPOS440394 | Válvula dupla para bancada de laboratório, uso em GLP, com bico para mangueira - diâmetro de 1/4´ a 1/2´ | un | 191.27
CPOS | 440395 | CPOS440395 | Válvula para cuba de laboratório, com nuca giratória e bico escalonado para mangueira | un | 199.88
Prateleiras
CPOS | 440403 | CPOS440403 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm | m² | 340.55
CPOS | 440404 | CPOS440404 | Prateleira em granilite | m² | 192.92
CPOS | 440405 | CPOS440405 | Prateleira em granito com espessura de 3 cm | m² | 554.49
Aparelhos de aço inoxidável
CPOS | 440601 | CPOS440601 | Lavatório coletivo em aço inoxidável | m | 724.71
CPOS | 440610 | CPOS440610 | Mictório coletivo em aço inoxidável | m | 495.01
CPOS | 440620 | CPOS440620 | Tanque em aço inoxidável | un | 696.54
CPOS | 440625 | CPOS440625 | Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm | un | 114.15
CPOS | 440630 | CPOS440630 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 158.07
CPOS | 440631 | CPOS440631 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | un | 166.97
CPOS | 440632 | CPOS440632 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm | un | 197.72
CPOS | 440633 | CPOS440633 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm | un | 504.74
CPOS | 440636 | CPOS440636 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | un | 350.12
CPOS | 440640 | CPOS440640 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | un | 404.59
CPOS | 440641 | CPOS440641 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm | un | 501.55
CPOS | 440647 | CPOS440647 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm | un | 738.39
CPOS | 440651 | CPOS440651 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x400x400mm | un | 1005.39
CPOS | 440652 | CPOS440652 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm | un | 649.68
CPOS | 440657 | CPOS440657 | Cuba em aço inoxidável simples de 700x600x450mm | un | 951.25
CPOS | 440660 | CPOS440660 | Cuba em aço inoxidável simples de 1400x900x500mm | un | 2277.32
CPOS | 440661 | CPOS440661 | Cuba em aço inoxidável simples de 1100x600x400mm | un | 1544.53
CPOS | 440670 | CPOS440670 | Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm | un | 326.18
CPOS | 440671 | CPOS440671 | Cuba em aço inoxidável dupla de 835x340x140mm | un | 326.18
CPOS | 440675 | CPOS440675 | Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm | un | 523.94
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 442001 | CPOS442001 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 18.54
CPOS | 442002 | CPOS442002 | Recolocação de torneiras | un | 14
CPOS | 442004 | CPOS442004 | Recolocação de sifões | un | 14.01
CPOS | 442006 | CPOS442006 | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | un | 39.4
CPOS | 442008 | CPOS442008 | Recolocação de caixas de descarga de sobrepor | un | 69.76
CPOS | 442010 | CPOS442010 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 28.89
CPOS | 442011 | CPOS442011 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 7.59
CPOS | 442012 | CPOS442012 | Canopla para válvula de descarga | un | 82.89
CPOS | 442013 | CPOS442013 | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | un | 35.72
CPOS | 442015 | CPOS442015 | Acabamento cromado para registro | un | 29.68
CPOS | 442016 | CPOS442016 | Botão para válvula de descarga | un | 33.75
CPOS | 442018 | CPOS442018 | Reparo para válvula de descarga | un | 60.74
CPOS | 442020 | CPOS442020 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 116.88
CPOS | 442022 | CPOS442022 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 120.12
CPOS | 442023 | CPOS442023 | Tubo de ligação para sanitário | un | 27.55
CPOS | 442024 | CPOS442024 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | un | 22.8
CPOS | 442026 | CPOS442026 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ | un | 24.65
CPOS | 442028 | CPOS442028 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 24.89
CPOS | 442030 | CPOS442030 | Bolsa para bacia sanitária | un | 7.71
CPOS | 442031 | CPOS442031 | Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h | un | 274.02
CPOS | 442039 | CPOS442039 | Válvula de PVC para lavatório | un | 4.23
CPOS | 442062 | CPOS442062 | Válvula americana | un | 29.65
CPOS | 442064 | CPOS442064 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 57.05
CPOS | 442065 | CPOS442065 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 28.88
CPOS | 442070 | CPOS442070 | Espargidor de ferro galvanizado para mictório tipo cocho | m | 43.06
Entrada de água, incêndio e gás
Entrada de água
CPOS | 450102 | CPOS450102 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | un | 786.49
CPOS | 450103 | CPOS450103 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3´ | un | 2343.78
CPOS | 450104 | CPOS450104 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ | un | 809.34
CPOS | 450105 | CPOS450105 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2´ | un | 2010.2
CPOS | 450106 | CPOS450106 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2´ | un | 1948.49
CPOS | 450108 | CPOS450108 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2 1/2´ | un | 2177.09
Entrada de gás
CPOS | 450202 | CPOS450202 | Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg | un | 1351.43
CPOS | 450204 | CPOS450204 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilíndros de 45 kg | un | 3629.3
CPOS | 450206 | CPOS450206 | Entrada completa de gás GLP com 4 cilíndros de 45 kg | un | 5777.58
CPOS | 450208 | CPOS450208 | Entrada completa de gás GLP com 6 cilíndros de 45 kg | un | 7881.77
CPOS | 450220 | CPOS450220 | Abrigo padronizado de gás GLP encanado | un | 607.13
Hidrômetro
CPOS | 450301 | CPOS450301 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 50 mm (2´) | un | 1978.17
CPOS | 450302 | CPOS450302 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 80 mm (3´) | un | 2621.23
CPOS | 450303 | CPOS450303 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 100 mm (4´) | un | 3078.58
CPOS | 450304 | CPOS450304 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 150 mm (6´) | un | 4496.64
CPOS | 450310 | CPOS450310 | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1´) | cj | 424.06
CPOS | 450311 | CPOS450311 | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´) | cj | 694.51
CPOS | 450320 | CPOS450320 | Filtro tipo cesto para hidrômetro de 50 mm (2´) | un | 967.54
CPOS | 450321 | CPOS450321 | Filtro tipo cesto para hidrômetro de 80 mm (3´) | un | 1399.97
CPOS | 450322 | CPOS450322 | Filtro tipo cesto para hidrômetro de 100 mm (4´) | un | 1765.52
CPOS | 450323 | CPOS450323 | Filtro tipo cesto para hidrômetro de 150 mm (6´) | un | 3232.87
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 452002 | CPOS452002 | Cilíndro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | un | 588.7
Tubulação e condutores para líquidos e gases
Tubulação com conexões em PVC rígido marrom para sistemas prediais de água fria
CPOS | 460101 | CPOS460101 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | m | 17.19
CPOS | 460102 | CPOS460102 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 17.97
CPOS | 460103 | CPOS460103 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 22.54
CPOS | 460104 | CPOS460104 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 26.53
CPOS | 460105 | CPOS460105 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 30.27
CPOS | 460106 | CPOS460106 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 40.96
CPOS | 460107 | CPOS460107 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | m | 57.57
CPOS | 460108 | CPOS460108 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões | m | 65.83
CPOS | 460109 | CPOS460109 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões | m | 102.56
Tubulação com conexões em PVC rígido branco para esgoto domiciliar
CPOS | 460201 | CPOS460201 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 20.7
CPOS | 460205 | CPOS460205 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 26.49
CPOS | 460206 | CPOS460206 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 40.33
CPOS | 460207 | CPOS460207 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 45.14
Tubulação c/conexões em PVC rígido branco série R - A.P e esgoto domiciliar
CPOS | 460304 | CPOS460304 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 42.23
CPOS | 460305 | CPOS460305 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 54.66
CPOS | 460306 | CPOS460306 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 82.22
CPOS | 460308 | CPOS460308 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 24.06
CPOS | 460309 | CPOS460309 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 28.51
Tubulação c/conexões em PVC rígido c/junta elástica - adução e distribuição água
CPOS | 460401 | CPOS460401 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões | m | 19.2
CPOS | 460402 | CPOS460402 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), inclusive conexões | m | 27.31
CPOS | 460403 | CPOS460403 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões | m | 43.55
CPOS | 460404 | CPOS460404 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive conexões | m | 45.71
CPOS | 460405 | CPOS460405 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões | m | 82.44
CPOS | 460407 | CPOS460407 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões | m | 135.57
CPOS | 460408 | CPOS460408 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), inclusive conexões | m | 199.6
CPOS | 460409 | CPOS460409 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive conexões | m | 274.9
Tubulação c/conexões em PVC rígido com junta elástica - rede de esgoto
CPOS | 460502 | CPOS460502 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 23.21
CPOS | 460504 | CPOS460504 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 38.52
CPOS | 460505 | CPOS460505 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 200 mm, inclusive conexões | m | 65.98
CPOS | 460506 | CPOS460506 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 250 mm, inclusive conexões | m | 95.16
CPOS | 460507 | CPOS460507 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 300 mm, inclusive conexões | m | 139.48
CPOS | 460508 | CPOS460508 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 350 mm, inclusive conexões | m | 196.54
CPOS | 460509 | CPOS460509 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 400 mm, inclusive conexões | m | 214.51
Tubulação com conexões em ferro galvanizado
CPOS | 460701 | CPOS460701 | Tubo de ferro galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões | m | 43.53
CPOS | 460702 | CPOS460702 | Tubo de ferro galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões | m | 49.54
CPOS | 460703 | CPOS460703 | Tubo de ferro galvanizado DN= 1´, inclusive conexões | m | 63.45
CPOS | 460704 | CPOS460704 | Tubo de ferro galvanizado DN= 1 1/4´, inclusive conexões | m | 74.01
CPOS | 460705 | CPOS460705 | Tubo de ferro galvanizado DN= 1 1/2´, inclusive conexões | m | 82.15
CPOS | 460706 | CPOS460706 | Tubo de ferro galvanizado DN= 2´, inclusive conexões | m | 102.88
CPOS | 460707 | CPOS460707 | Tubo de ferro galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | m | 123.19
CPOS | 460708 | CPOS460708 | Tubo de ferro galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | m | 140.97
CPOS | 460709 | CPOS460709 | Tubo de ferro galvanizado DN= 4´, inclusive conexões | m | 183.02
CPOS | 460710 | CPOS460710 | Tubo de ferro galvanizado DN= 6´, inclusive conexões | m | 245.72
Tubulação com conexões em aço galvanizado classe schedule
CPOS | 460801 | CPOS460801 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões | m | 64.71
CPOS | 460802 | CPOS460802 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1´, inclusive conexões | m | 71.59
CPOS | 460803 | CPOS460803 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/4´, inclusive conexões | m | 86.28
CPOS | 460804 | CPOS460804 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/2´, inclusive conexões | m | 96.43
CPOS | 460805 | CPOS460805 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2´, inclusive conexões | m | 114.21
CPOS | 460806 | CPOS460806 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1/2´, inclusive conexões | m | 55.66
CPOS | 460807 | CPOS460807 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões | m | 162.52
CPOS | 460808 | CPOS460808 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões | m | 189.33
CPOS | 460810 | CPOS460810 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 4´, inclusive conexões | m | 240.47
CPOS | 460811 | CPOS460811 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 6´, inclusive conexões | m | 377.88
Conexões e acessórios em ferro fundido, predial e tradicional, esgoto e pluvial
CPOS | 460905 | CPOS460905 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm | un | 52.99
CPOS | 460906 | CPOS460906 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm | un | 68.64
CPOS | 460907 | CPOS460907 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm | un | 88.26
CPOS | 460908 | CPOS460908 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm | un | 144.4
CPOS | 460910 | CPOS460910 | Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm | un | 68.32
CPOS | 460911 | CPOS460911 | Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm | un | 88.73
CPOS | 460912 | CPOS460912 | Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm | un | 123.41
CPOS | 460913 | CPOS460913 | Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm | un | 201.68
CPOS | 460915 | CPOS460915 | Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm | un | 50.37
CPOS | 460916 | CPOS460916 | Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm | un | 57.45
CPOS | 460917 | CPOS460917 | Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm | un | 75.22
CPOS | 460918 | CPOS460918 | Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm | un | 97.87
CPOS | 460920 | CPOS460920 | Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm | un | 37.14
CPOS | 460921 | CPOS460921 | Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm | un | 44.54
CPOS | 460923 | CPOS460923 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm | un | 85.22
CPOS | 460924 | CPOS460924 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm | un | 113.62
CPOS | 460925 | CPOS460925 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm | un | 122.91
CPOS | 460926 | CPOS460926 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm | un | 135.93
CPOS | 460927 | CPOS460927 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm | un | 147.71
CPOS | 460928 | CPOS460928 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm | un | 170.11
CPOS | 460929 | CPOS460929 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 mm | un | 194.05
CPOS | 460930 | CPOS460930 | Junção dupla 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm | un | 195.85
CPOS | 460932 | CPOS460932 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm | un | 77.98
CPOS | 460933 | CPOS460933 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm | un | 99.9
CPOS | 460934 | CPOS460934 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm | un | 101.63
CPOS | 460935 | CPOS460935 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm | un | 109.36
CPOS | 460936 | CPOS460936 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm | un | 122.34
CPOS | 460937 | CPOS460937 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm | un | 145.44
CPOS | 460940 | CPOS460940 | Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm | un | 42.04
CPOS | 460941 | CPOS460941 | Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm | un | 44.72
CPOS | 460942 | CPOS460942 | Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 mm | un | 119.28
Tubulação com conexões em cobre para água quente, gás e vapor
CPOS | 461001 | CPOS461001 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 38.92
CPOS | 461002 | CPOS461002 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 56.54
CPOS | 461003 | CPOS461003 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 65.88
CPOS | 461004 | CPOS461004 | Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | m | 96.45
CPOS | 461005 | CPOS461005 | Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | m | 107.44
CPOS | 461006 | CPOS461006 | Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões | m | 149.01
CPOS | 461007 | CPOS461007 | Tubo de cobre classe A, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões | m | 195.44
CPOS | 461008 | CPOS461008 | Tubo de cobre classe A, DN= 79mm (3´), inclusive conexões | m | 258.22
CPOS | 461009 | CPOS461009 | Tubo de cobre classe A, DN= 104mm (4´), inclusive conexões | m | 366.15
CPOS | 461020 | CPOS461020 | Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 40.94
CPOS | 461021 | CPOS461021 | Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 49.18
CPOS | 461022 | CPOS461022 | Tubo de cobre classe E, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | m | 71.44
CPOS | 461023 | CPOS461023 | Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | m | 83.79
CPOS | 461024 | CPOS461024 | Tubo de cobre classe E, DN= 54mm (2´), inclusive conexões | m | 118.52
CPOS | 461025 | CPOS461025 | Tubo de cobre classe E, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões | m | 162.86
Tubulação em concreto para rede de águas pluviais
CPOS | 461201 | CPOS461201 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm | m | 51.02
CPOS | 461202 | CPOS461202 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm | m | 62.53
CPOS | 461203 | CPOS461203 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 500mm | m | 86.14
CPOS | 461204 | CPOS461204 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 600mm | m | 104.5
CPOS | 461205 | CPOS461205 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 300mm | m | 52.7
CPOS | 461206 | CPOS461206 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm | m | 65.21
CPOS | 461207 | CPOS461207 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm | m | 89.55
CPOS | 461208 | CPOS461208 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm | m | 113.52
CPOS | 461209 | CPOS461209 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 700mm | m | 166.2
CPOS | 461210 | CPOS461210 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm | m | 203.87
CPOS | 461211 | CPOS461211 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 900mm | m | 272.34
CPOS | 461212 | CPOS461212 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm | m | 282.55
CPOS | 461214 | CPOS461214 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm | m | 420.7
CPOS | 461215 | CPOS461215 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | m | 118.88
CPOS | 461216 | CPOS461216 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm | m | 206.67
CPOS | 461217 | CPOS461217 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm | m | 293.71
CPOS | 461218 | CPOS461218 | Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm | m | 159.59
CPOS | 461219 | CPOS461219 | Tubo de concreto (PA-3), DN= 800mm | m | 260.83
CPOS | 461220 | CPOS461220 | Tubo de concreto (PA-3), DN= 1000mm | m | 371.87
CPOS | 461221 | CPOS461221 | Meio tubo de concreto, DN= 300mm | m | 39.04
CPOS | 461222 | CPOS461222 | Meio tubo de concreto, DN= 400mm | m | 49.03
CPOS | 461223 | CPOS461223 | Meio tubo de concreto, DN= 500mm | m | 65.1
CPOS | 461224 | CPOS461224 | Meio tubo de concreto, DN= 600mm | m | 84.63
CPOS | 461225 | CPOS461225 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm | m | 661.67
CPOS | 461226 | CPOS461226 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm | m | 77.78
CPOS | 461227 | CPOS461227 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm | m | 76.51
CPOS | 461228 | CPOS461228 | Tubo de concreto (PA-3), DN= 400mm | m | 97.79
CPOS | 461229 | CPOS461229 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 700mm | m | 202.68
CPOS | 461230 | CPOS461230 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm | m | 106.16
CPOS | 461231 | CPOS461231 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 900mm | m | 275.25
CPOS | 461232 | CPOS461232 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 300mm | m | 70.45
CPOS | 461233 | CPOS461233 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 300mm | m | 71.49
CPOS | 461234 | CPOS461234 | Meio tubo de concreto, DN= 200mm | m | 20.09
Tubulação com conexões em PEAD corrugado perfurado para rede drenagem
CPOS | 461301 | CPOS461301 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões | m | 11.49
CPOS | 461302 | CPOS461302 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | m | 14.1
CPOS | 461303 | CPOS461303 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 8´, inclusive conexões | m | 53.89
CPOS | 461304 | CPOS461304 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 2 1/2´, inclusive conexões | m | 10.17
CPOS | 461305 | CPOS461305 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões | m | 31.59
CPOS | 461306 | CPOS461306 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 12´, inclusive conexões | m | 64.22
Tubulação com conexões em ferro dúctil para redes de saneamento
CPOS | 461402 | CPOS461402 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 150mm, inclusive conexões | m | 226.37
CPOS | 461403 | CPOS461403 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 200mm, inclusive conexões | m | 271.62
CPOS | 461404 | CPOS461404 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive conexões | m | 325.35
CPOS | 461405 | CPOS461405 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive conexões | m | 443.87
CPOS | 461406 | CPOS461406 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 300mm, inclusive conexões | m | 379.85
CPOS | 461449 | CPOS461449 | Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 80mm, inclusive conexões | m | 192.43
CPOS | 461451 | CPOS461451 | Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 100mm, inclusive conexões | m | 197.25
CPOS | 461452 | CPOS461452 | Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 150mm, incluive conexões | m | 243.23
CPOS | 461453 | CPOS461453 | Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 200mm, inclusive conexões | m | 300.51
CPOS | 461454 | CPOS461454 | Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive conexões | m | 377.04
CPOS | 461455 | CPOS461455 | Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 300mm, inclusive conexões | m | 438.24
CPOS | 461456 | CPOS461456 | Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive conexões | m | 520.68
Tubulação e conexões flangeadas em ferro dúctil para redes saneamento
CPOS | 461801 | CPOS461801 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 80mm, sem juntas e conexões | m | 341.78
CPOS | 461802 | CPOS461802 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 100mm, sem juntas e conexões | m | 327.26
CPOS | 461803 | CPOS461803 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 150mm, sem juntas e conexões | m | 390.71
CPOS | 461804 | CPOS461804 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 200mm, sem juntas e conexões | m | 477.35
CPOS | 461805 | CPOS461805 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 250mm, sem juntas e conexões | m | 578.71
CPOS | 461806 | CPOS461806 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 300mm, sem juntas e conexões | m | 681.13
CPOS | 461807 | CPOS461807 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 350mm, sem juntas e conexões | m | 823.09
CPOS | 461808 | CPOS461808 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 400mm, sem juntas e conexões | m | 911.87
CPOS | 461809 | CPOS461809 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 80mm | un | 87.16
CPOS | 461810 | CPOS461810 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 100mm | un | 114.27
CPOS | 461811 | CPOS461811 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 150mm | un | 149.36
CPOS | 461812 | CPOS461812 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 200mm | un | 175.85
CPOS | 461813 | CPOS461813 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 250mm | un | 234.77
CPOS | 461814 | CPOS461814 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 300mm | un | 284
CPOS | 461815 | CPOS461815 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 350mm | un | 411.89
CPOS | 461816 | CPOS461816 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 400mm | un | 480.71
CPOS | 461817 | CPOS461817 | Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm | un | 187.24
CPOS | 461818 | CPOS461818 | Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm | un | 214.9
CPOS | 461819 | CPOS461819 | Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm | un | 334.74
CPOS | 461841 | CPOS461841 | Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm, com derivação de 80mm | un | 248.53
CPOS | 461842 | CPOS461842 | Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm, com derivações de 80 até 100mm | un | 407.16
CPOS | 461843 | CPOS461843 | Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm, com derivações de 80 até 150mm | un | 570.65
CPOS | 461856 | CPOS461856 | Junta Gibault em ferro fundido, DN= 80mm, completa | un | 128.02
CPOS | 461857 | CPOS461857 | Junta Gibault em ferro fundido, DN= 100 mm, completa | un | 131.1
Tubulação e conexões flangeadas em ferro dúctil para redes saneamento
CPOS | 461930 | CPOS461930 | Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 50mm | un | 132.16
CPOS | 461931 | CPOS461931 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80 x 50mm | un | 155.61
CPOS | 461950 | CPOS461950 | Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm x 80mm | un | 322.36
CPOS | 461951 | CPOS461951 | Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm x 80/100mm | un | 387.22
CPOS | 461952 | CPOS461952 | Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 200mm x 100/150mm | un | 559.31
CPOS | 461953 | CPOS461953 | Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 250mm x 150/200mm | un | 774.09
CPOS | 461960 | CPOS461960 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm x 80mm | un | 233.92
CPOS | 461961 | CPOS461961 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm x 80/100mm | un | 334.12
CPOS | 461962 | CPOS461962 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 200mm x 100/150mm | un | 619.79
CPOS | 461963 | CPOS461963 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 250mm x 150/200mm | un | 704.63
CPOS | 461970 | CPOS461970 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 50mm | un | 61.99
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 462001 | CPOS462001 | Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm | m | 39.55
CPOS | 462002 | CPOS462002 | Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm | m | 65.47
Tubulação com conexões em aço preto classe schedule
CPOS | 462103 | CPOS462103 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2´ - inclusive conexões | m | 96.15
CPOS | 462104 | CPOS462104 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/2´ - inclusive conexões | m | 79.75
CPOS | 462105 | CPOS462105 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1´ - inclusive conexões | m | 65.53
CPOS | 462106 | CPOS462106 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3´ - inclusive conexões | m | 149.44
CPOS | 462107 | CPOS462107 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2 1/2´ - inclusive conexões | m | 136.02
CPOS | 462108 | CPOS462108 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 4´ - inclusive conexões | m | 193.67
CPOS | 462109 | CPOS462109 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 5´ - inclusive conexões | m | 240.79
CPOS | 462110 | CPOS462110 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 6´ - inclusive conexões | m | 293.61
CPOS | 462111 | CPOS462111 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 8´ - inclusive conexões | m | 410.45
CPOS | 462112 | CPOS462112 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/4´ - inclusive conexões | m | 74.17
CPOS | 462113 | CPOS462113 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3 1/2´ - inclusive conexões | m | 176.31
CPOS | 462158 | CPOS462158 | Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 10´ - inclusive conexões | m | 449.79
CPOS | 462159 | CPOS462159 | Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 12´ - inclusive conexões | m | 633.22
Tubulação em concreto para rede de esgoto sanitário
CPOS | 462301 | CPOS462301 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 400 mm | m | 88.86
CPOS | 462302 | CPOS462302 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 500 mm | m | 113.29
CPOS | 462303 | CPOS462303 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 600 mm | m | 144.06
CPOS | 462304 | CPOS462304 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 700 mm | m | 186.77
CPOS | 462305 | CPOS462305 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 800 mm | m | 221.36
CPOS | 462306 | CPOS462306 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 900 mm | m | 300.99
CPOS | 462307 | CPOS462307 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 1000 mm | m | 348.61
CPOS | 462308 | CPOS462308 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 1200 mm | m | 528.44
CPOS | 462311 | CPOS462311 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 400 mm | m | 94.23
CPOS | 462312 | CPOS462312 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 500 mm | m | 118.15
CPOS | 462313 | CPOS462313 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 600 mm | m | 153.81
CPOS | 462314 | CPOS462314 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 700 mm | m | 195.5
CPOS | 462315 | CPOS462315 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 800 mm | m | 248.62
CPOS | 462316 | CPOS462316 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 900 mm | m | 314.08
CPOS | 462317 | CPOS462317 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1000 mm | m | 380.43
CPOS | 462318 | CPOS462318 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1200 mm | m | 575.85
Tubulações, conexões e acessórios em ferro fundido predial SMU-esgoto e pluvial
CPOS | 462601 | CPOS462601 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 50 mm | m | 87.15
CPOS | 462602 | CPOS462602 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm | m | 114.02
CPOS | 462603 | CPOS462603 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 100 mm | m | 134.8
CPOS | 462604 | CPOS462604 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 150 mm | m | 196.51
CPOS | 462605 | CPOS462605 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 200 mm | m | 330.22
CPOS | 462606 | CPOS462606 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm | un | 38.26
CPOS | 462607 | CPOS462607 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm | un | 43.44
CPOS | 462608 | CPOS462608 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm | un | 47.13
CPOS | 462609 | CPOS462609 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm | un | 79.68
CPOS | 462610 | CPOS462610 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 mm | un | 110.51
CPOS | 462611 | CPOS462611 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm | cj | 712.62
CPOS | 462612 | CPOS462612 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm | cj | 718.5
CPOS | 462613 | CPOS462613 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm | cj | 724.62
CPOS | 462614 | CPOS462614 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm | cj | 1114.58
CPOS | 462615 | CPOS462615 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 mm | cj | 1574.5
CPOS | 462616 | CPOS462616 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm | cj | 838.19
CPOS | 462620 | CPOS462620 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 125 mm | m | 200.72
CPOS | 462621 | CPOS462621 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 250 mm | m | 424.69
CPOS | 462640 | CPOS462640 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm | un | 93.29
CPOS | 462641 | CPOS462641 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm | un | 115.59
CPOS | 462642 | CPOS462642 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm | un | 128.81
CPOS | 462643 | CPOS462643 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm | un | 219.13
CPOS | 462644 | CPOS462644 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm | un | 466.88
CPOS | 462645 | CPOS462645 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm | un | 154.29
CPOS | 462646 | CPOS462646 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm | un | 109.95
CPOS | 462647 | CPOS462647 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm | un | 115.59
CPOS | 462648 | CPOS462648 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm | un | 128.81
CPOS | 462649 | CPOS462649 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm | un | 303.73
CPOS | 462650 | CPOS462650 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm | un | 463.38
CPOS | 462651 | CPOS462651 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 x 50 mm | un | 157.16
CPOS | 462652 | CPOS462652 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 75 mm | un | 187.55
CPOS | 462653 | CPOS462653 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm | un | 175.42
CPOS | 462654 | CPOS462654 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm | un | 226.58
CPOS | 462655 | CPOS462655 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 100 mm | un | 225.79
CPOS | 462656 | CPOS462656 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 150 mm | un | 512.61
CPOS | 462658 | CPOS462658 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm | un | 75.77
CPOS | 462659 | CPOS462659 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 250 mm | un | 217.4
CPOS | 462660 | CPOS462660 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm | un | 117.38
CPOS | 462661 | CPOS462661 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm | un | 145.28
CPOS | 462662 | CPOS462662 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm | un | 206.71
CPOS | 462663 | CPOS462663 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 75 mm | un | 207.47
CPOS | 462664 | CPOS462664 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 150 mm | un | 388.06
CPOS | 462665 | CPOS462665 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 75 mm | un | 149.83
CPOS | 462666 | CPOS462666 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm | un | 149.83
CPOS | 462667 | CPOS462667 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 125 mm | un | 208.62
CPOS | 462668 | CPOS462668 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 125 mm | un | 328.19
CPOS | 462669 | CPOS462669 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 250 x 200 mm | un | 624.58
CPOS | 462670 | CPOS462670 | Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm | un | 367.11
CPOS | 462671 | CPOS462671 | Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 100 mm | un | 422.59
CPOS | 462672 | CPOS462672 | Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm | un | 555.58
CPOS | 462673 | CPOS462673 | Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm | un | 686.37
CPOS | 462674 | CPOS462674 | Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm | un | 1099.42
CPOS | 462680 | CPOS462680 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm | un | 274.86
CPOS | 462681 | CPOS462681 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm | un | 296.67
CPOS | 462682 | CPOS462682 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm | un | 358.76
CPOS | 462683 | CPOS462683 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm | un | 514.87
CPOS | 462684 | CPOS462684 | Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm | un | 205.05
CPOS | 462690 | CPOS462690 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm | un | 321.95
CPOS | 462691 | CPOS462691 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm | un | 429.25
CPOS | 462692 | CPOS462692 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 100 mm | un | 886.65
CPOS | 462693 | CPOS462693 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 200 mm | un | 963.87
Tubulação com conexões em cobre, para sistema de ar condicionado
CPOS | 462705 | CPOS462705 | Tubo de cobre flexível, DN= 4,76 mm (3/16´), inclusive conexões | m | 8.57
CPOS | 462706 | CPOS462706 | Tubo de cobre flexível, DN= 6,35 mm (1/4´), inclusive conexões | m | 10.02
CPOS | 462707 | CPOS462707 | Tubo de cobre flexível, DN= 7,94 mm (5/16´), inclusive conexões | m | 11.59
CPOS | 462708 | CPOS462708 | Tubo de cobre flexível, DN= 9,52 mm (3/8´), inclusive conexões | m | 15.4
CPOS | 462709 | CPOS462709 | Tubo de cobre flexível, DN= 12,70 mm (1/2´), inclusive conexões | m | 18.42
CPOS | 462710 | CPOS462710 | Tubo de cobre flexível, DN= 15,87 mm (5/8´), inclusive conexões | m | 21.45
CPOS | 462711 | CPOS462711 | Tubo de cobre flexível, DN= 19,05 mm (3/4´), inclusive conexões | m | 24.49
CPOS | 462730 | CPOS462730 | Tubo de cobre rígido, DN= 22,22 mm (7/8´), inclusive conexões | m | 32.21
Tubulação, conexões e acessórios em PPR - Água fria / quente
CPOS | 462901 | CPOS462901 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN=20 mm | m | 5.2
CPOS | 462902 | CPOS462902 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN=25 mm | m | 7.11
CPOS | 462903 | CPOS462903 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN=32 mm | m | 10.2
CPOS | 462904 | CPOS462904 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN=40 mm | m | 15.84
CPOS | 462905 | CPOS462905 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN=50 mm | m | 21.37
CPOS | 462906 | CPOS462906 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN=63 mm | m | 30.43
CPOS | 462907 | CPOS462907 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN=75 mm | m | 50.17
CPOS | 462908 | CPOS462908 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN=90 mm | m | 67.99
CPOS | 462909 | CPOS462909 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN=110 mm | m | 101.57
CPOS | 462910 | CPOS462910 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN=20 mm | m | 5.31
CPOS | 462911 | CPOS462911 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN=25 mm | m | 7
CPOS | 462912 | CPOS462912 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN=32 mm | m | 9.93
CPOS | 462913 | CPOS462913 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN=40 mm | m | 19.68
CPOS | 462914 | CPOS462914 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN=50 mm | m | 25.36
CPOS | 462915 | CPOS462915 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN=63 mm | m | 37.41
CPOS | 462916 | CPOS462916 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN=75 mm | m | 47.27
CPOS | 462917 | CPOS462917 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN=90 mm | m | 72.06
CPOS | 462918 | CPOS462918 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN=110 mm | m | 120.78
CPOS | 462919 | CPOS462919 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=25x20 mm | un | 4.46
CPOS | 462920 | CPOS462920 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=32x20 mm | un | 6.4
CPOS | 462921 | CPOS462921 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=32x25 mm | un | 6.72
CPOS | 462922 | CPOS462922 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=40x25 mm | un | 9.95
CPOS | 462923 | CPOS462923 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=40x32 mm | un | 11.73
CPOS | 462926 | CPOS462926 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=50x40 mm | un | 12.55
CPOS | 462927 | CPOS462927 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=63x40 mm | un | 20.85
CPOS | 462928 | CPOS462928 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=63x50 mm | un | 20.94
CPOS | 462929 | CPOS462929 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=75x50 mm | un | 28.99
CPOS | 462930 | CPOS462930 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=75x63 mm | un | 31.34
CPOS | 462931 | CPOS462931 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=90x63 mm | un | 43.39
CPOS | 462932 | CPOS462932 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN=90x75 mm | un | 45.13
CPOS | 462935 | CPOS462935 | Curva 90° em polipropileno PPR, DN=20 mm | un | 7.74
CPOS | 462936 | CPOS462936 | Curva 90° em polipropileno PPR, DN= 25 mm | un | 10.52
CPOS | 462937 | CPOS462937 | Curva 90° em polipropileno PPR, DN= 32 mm | un | 13.99
CPOS | 462944 | CPOS462944 | Curva de transposição em polipropileno PPR, DN= 20 mm | un | 10
CPOS | 462945 | CPOS462945 | Curva de transposição em polipropileno PPR, DN=25 mm | un | 10.65
CPOS | 462946 | CPOS462946 | Curva de transposição em polipropileno PPR, DN=32 mm | un | 14.37
CPOS | 462953 | CPOS462953 | Luva em polipropileno PPR, DN= 20 mm | un | 4.03
CPOS | 462954 | CPOS462954 | Luva em polipropileno PPR, DN=25 mm | un | 4.45
CPOS | 462955 | CPOS462955 | Luva em polipropileno PPR, DN=32 mm | un | 8.04
CPOS | 462956 | CPOS462956 | Luva em polipropileno PPR, DN= 40 mm | un | 10.54
CPOS | 462957 | CPOS462957 | Luva em polipropileno PPR, DN= 50 mm | un | 12.73
CPOS | 462958 | CPOS462958 | Luva em polipropileno PPR, DN= 63 mm | un | 19.78
CPOS | 462959 | CPOS462959 | Luva em polipropileno PPR, DN= 75 mm | un | 31.46
CPOS | 462960 | CPOS462960 | Luva em polipropileno PPR, DN= 90 mm | un | 42.07
CPOS | 462961 | CPOS462961 | Luva em polipropileno PPR, DN= 110 mm | un | 83.24
CPOS | 462964 | CPOS462964 | Luva de redução em polipropileno PPR, DN=32x25 mm | un | 8.47
CPOS | 462981 | CPOS462981 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 25mm x 3/4´ | un | 11.84
CPOS | 462982 | CPOS462982 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 32mm x 3/4´ | un | 18.16
CPOS | 462983 | CPOS462983 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 32mm x 1´ | un | 19.89
CPOS | 462984 | CPOS462984 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 40mm x 1 1/4´ | un | 51.57
CPOS | 462985 | CPOS462985 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 50mm x 1 1/2´ | un | 57.2
CPOS | 462986 | CPOS462986 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 63mm x 2´ | un | 95.57
CPOS | 462987 | CPOS462987 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 75mm x 2 1/2´ | un | 164.26
CPOS | 462990 | CPOS462990 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN=20 mm | un | 4.18
CPOS | 462991 | CPOS462991 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN=25 mm | un | 4.73
CPOS | 462992 | CPOS462992 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN=32 mm | un | 8.71
CPOS | 462993 | CPOS462993 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN=40 mm | un | 12.22
CPOS | 462994 | CPOS462994 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN=50 mm | un | 15.26
CPOS | 462995 | CPOS462995 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN=63 mm | un | 28.22
Tubulação, conexões e acessórios em PPR - Água fria / quente
CPOS | 463001 | CPOS463001 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=20 mm | un | 3.93
CPOS | 463002 | CPOS463002 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=25 mm | un | 4.75
CPOS | 463003 | CPOS463003 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=32 mm | un | 8.61
CPOS | 463004 | CPOS463004 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=40 mm | un | 10.98
CPOS | 463005 | CPOS463005 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=50 mm | un | 12.34
CPOS | 463006 | CPOS463006 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=63 mm | un | 26.16
CPOS | 463007 | CPOS463007 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=75 mm | un | 46.1
CPOS | 463010 | CPOS463010 | Joelho 90° com inserto metálico em polipropileno PPR, DN=20mm x 1/2´ | un | 9.63
CPOS | 463011 | CPOS463011 | Joelho 90° com inserto metálico em polipropileno PPR, DN=25mm x 1/2´ | un | 9.97
CPOS | 463014 | CPOS463014 | Joelho 90° com inserto metálico em polipropileno PPR, DN=32mm x 3/4´ | un | 13.41
CPOS | 463015 | CPOS463015 | Joelho 90° com inserto metálico em polipropileno PPR, DN=32mm x1´ | un | 17.94
CPOS | 463028 | CPOS463028 | Tê normal em polipropileno PPR, DN=20 mm | un | 6.08
CPOS | 463029 | CPOS463029 | Tê normal em polipropileno PPR, DN=25 mm | un | 7.11
CPOS | 463030 | CPOS463030 | Tê normal em polipropileno PPR, DN=32 mm | un | 12.89
CPOS | 463031 | CPOS463031 | Tê normal em polipropileno PPR, DN=40 mm | un | 16.69
CPOS | 463032 | CPOS463032 | Tê normal em polipropileno PPR, DN=50 mm | un | 19.78
CPOS | 463033 | CPOS463033 | Tê normal em polipropileno PPR, DN=63 mm | un | 36.32
CPOS | 463034 | CPOS463034 | Tê normal em polipropileno PPR, DN=75 mm | un | 56.63
CPOS | 463039 | CPOS463039 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN=25x25x20 mm | un | 7.57
CPOS | 463042 | CPOS463042 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN=32x32x25 mm | un | 12.39
CPOS | 463044 | CPOS463044 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN=40x40x32 mm | un | 18.51
CPOS | 463047 | CPOS463047 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN=63x63x40 mm | un | 32.85
CPOS | 463048 | CPOS463048 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN=63x63x50 mm | un | 35.28
CPOS | 463053 | CPOS463053 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN=110x110x75 mm | un | 142.47
CPOS | 463054 | CPOS463054 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN=110x110x90 mm | un | 174.62
CPOS | 463078 | CPOS463078 | Tê misturador em polipropileno PPR, DN=25 mm | un | 10.8
CPOS | 463086 | CPOS463086 | Tê com inserto metálico central em polipropileno PPR, DN=20mm x 1/2´ | un | 11.71
CPOS | 463087 | CPOS463087 | Tê com inserto metálico central em polipropileno PPR, DN=25mm x 1/2´ | un | 13.24
CPOS | 463088 | CPOS463088 | Tê com inserto metálico central em polipropileno PPR, DN=25mm x 3/4´ | un | 13.7
CPOS | 463096 | CPOS463096 | Tê misturador com inserto metálico em polipropileno PPR, DN=25mm x 3/4´ | un | 20.58
Válvulas e aparelhos de medição e controle para líquidos e gases
Registro e / ou válvula em latão fundido sem acabamento
CPOS | 470101 | CPOS470101 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | un | 33.91
CPOS | 470102 | CPOS470102 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 43.28
CPOS | 470103 | CPOS470103 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | un | 56.04
CPOS | 470104 | CPOS470104 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ | un | 69.1
CPOS | 470105 | CPOS470105 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 88.17
CPOS | 470106 | CPOS470106 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | un | 113.81
CPOS | 470107 | CPOS470107 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | un | 245.8
CPOS | 470108 | CPOS470108 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ | un | 378.71
CPOS | 470109 | CPOS470109 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´ | un | 631.18
CPOS | 470113 | CPOS470113 | Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 46.05
CPOS | 470117 | CPOS470117 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1/2´ | un | 24.43
CPOS | 470118 | CPOS470118 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | un | 37.63
CPOS | 470119 | CPOS470119 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´ | un | 38.74
CPOS | 470120 | CPOS470120 | Válvula de esfera tripartida em latão fundido, classe 150 libras para gás e 300 libras para líquidos e fluidos, DN= 1´ | un | 142.06
CPOS | 470121 | CPOS470121 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´ | un | 108.63
CPOS | 470122 | CPOS470122 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 4´ | un | 391.18
Registro e ou válvula em latão fundido com acabamento cromado
CPOS | 470201 | CPOS470201 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | un | 62.54
CPOS | 470202 | CPOS470202 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 77.55
CPOS | 470203 | CPOS470203 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | un | 91.3
CPOS | 470204 | CPOS470204 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | un | 127.38
CPOS | 470205 | CPOS470205 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 133.11
CPOS | 470210 | CPOS470210 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | un | 65.72
CPOS | 470211 | CPOS470211 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 75.75
CPOS | 470220 | CPOS470220 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | un | 47.85
CPOS | 470221 | CPOS470221 | Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | un | 59.55
Válvula de descarga ou para acionamento de metais sanitários
CPOS | 470402 | CPOS470402 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4´ | un | 248.06
CPOS | 470403 | CPOS470403 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ | un | 211.91
CPOS | 470404 | CPOS470404 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un | 209.61
CPOS | 470405 | CPOS470405 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 279.75
CPOS | 470408 | CPOS470408 | Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´ | un | 408.3
CPOS | 470409 | CPOS470409 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 279.2
CPOS | 470410 | CPOS470410 | Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ | un | 211.7
CPOS | 470411 | CPOS470411 | Válvula de acionamento hidromecânico para piso | un | 559.07
CPOS | 470412 | CPOS470412 | Válvula de acionamento hidromecânico para ducha, em latão cromado, DN= 3/4´ | un | 301.61
CPOS | 470418 | CPOS470418 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2´ | un | 333.96
Registro e / ou válvula em bronze
CPOS | 470501 | CPOS470501 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3/4´ | un | 62.46
CPOS | 470502 | CPOS470502 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´ | un | 76.12
CPOS | 470503 | CPOS470503 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/4´ | un | 100.44
CPOS | 470504 | CPOS470504 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´ | un | 111.63
CPOS | 470505 | CPOS470505 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´ | un | 157.8
CPOS | 470506 | CPOS470506 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | un | 260.14
CPOS | 470507 | CPOS470507 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´ | un | 297.26
CPOS | 470508 | CPOS470508 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 4´ | un | 522.68
CPOS | 470509 | CPOS470509 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3/4´ | un | 50.25
CPOS | 470510 | CPOS470510 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1´ | un | 56.14
CPOS | 470511 | CPOS470511 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/4´ | un | 73.42
CPOS | 470512 | CPOS470512 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/2´ | un | 86.85
CPOS | 470513 | CPOS470513 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2´ | un | 120
CPOS | 470514 | CPOS470514 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´ | un | 190.57
CPOS | 470515 | CPOS470515 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3´ | un | 280.43
CPOS | 470516 | CPOS470516 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 4´ | un | 459.07
CPOS | 470517 | CPOS470517 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1´ | un | 53.36
CPOS | 470518 | CPOS470518 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/4´ | un | 68.9
CPOS | 470519 | CPOS470519 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/2´ | un | 82.97
CPOS | 470520 | CPOS470520 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2´ | un | 107.8
CPOS | 470521 | CPOS470521 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2 1/2´ | un | 166.05
CPOS | 470522 | CPOS470522 | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 6´ | un | 3514.1
CPOS | 470523 | CPOS470523 | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | un | 113.82
CPOS | 470524 | CPOS470524 | Válvula globo em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | un | 249.48
CPOS | 470526 | CPOS470526 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 3´ | un | 233.89
CPOS | 470527 | CPOS470527 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 4´ | un | 436.31
CPOS | 470528 | CPOS470528 | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ | un | 165.23
CPOS | 470529 | CPOS470529 | Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ | un | 81.51
CPOS | 470530 | CPOS470530 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´ | un | 1152.9
CPOS | 470531 | CPOS470531 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | un | 212.66
CPOS | 470532 | CPOS470532 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´ | un | 3312.44
CPOS | 470534 | CPOS470534 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ | un | 109.59
CPOS | 470535 | CPOS470535 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ | un | 156.06
CPOS | 470536 | CPOS470536 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ | un | 278.23
CPOS | 470537 | CPOS470537 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | un | 397.55
CPOS | 470539 | CPOS470539 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e classe 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | un | 597.36
CPOS | 470540 | CPOS470540 | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ | un | 54.42
CPOS | 470541 | CPOS470541 | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ | un | 78.35
CPOS | 470542 | CPOS470542 | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | un | 242.16
CPOS | 470543 | CPOS470543 | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3´ | un | 365.84
CPOS | 470544 | CPOS470544 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3´ | un | 835.24
CPOS | 470545 | CPOS470545 | Válvula redutora de pressão em bronze, de ação direta, extremidade roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 1 1/4´ | un | 2000.58
CPOS | 470546 | CPOS470546 | Válvula redutora de pressão em bronze, de ação direta, extremidade roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 2´ | un | 3215.92
CPOS | 470557 | CPOS470557 | Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´ | un | 2801.5
CPOS | 470558 | CPOS470558 | Válvula de gaveta em bronze com fecho rápido, DN= 1 1/2´ | un | 245.76
Registro e / ou válvula em ferro fundido
CPOS | 470603 | CPOS470603 | Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 2´ | un | 646.43
CPOS | 470604 | CPOS470604 | Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 6´ | un | 1120.2
CPOS | 470605 | CPOS470605 | Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 6´ | un | 653.66
CPOS | 470606 | CPOS470606 | Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 150 mm | un | 884.97
CPOS | 470607 | CPOS470607 | Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 200 mm | un | 1589.58
CPOS | 470608 | CPOS470608 | Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´ | un | 903.79
CPOS | 470609 | CPOS470609 | Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 4´ | un | 437.47
CPOS | 470610 | CPOS470610 | Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de ajuste 0,4 até 0,75kgf/cm², DN= 2´ | un | 3717.98
CPOS | 470611 | CPOS470611 | Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de ajuste 6,1 até 10,0kgf/cm², DN= 3/4´ | un | 2018.6
CPOS | 470618 | CPOS470618 | Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 100mm | un | 624.17
CPOS | 470631 | CPOS470631 | Visor de fluxo com janela simples, corpo em ferro fundido ou aço carbono, DN = 1´ | un | 408.85
CPOS | 470632 | CPOS470632 | Válvula de governo (retenção e alarme) completa, corpo em ferro fundido, classe 125 libras, DN= 4´ | cj | 7770.92
CPOS | 470633 | CPOS470633 | Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 4´ | un | 939.37
CPOS | 470634 | CPOS470634 | Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 6´ | un | 1397.6
CPOS | 470635 | CPOS470635 | Válvula de retenção vertical em ferro fundido com flange, classe 125 libras, DN= 4´ | un | 927.6
Registro e / ou válvula em aço carbono fundido
CPOS | 470701 | CPOS470701 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ | un | 53.97
CPOS | 470702 | CPOS470702 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ | un | 75.33
CPOS | 470703 | CPOS470703 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ | un | 103.6
CPOS | 470708 | CPOS470708 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor saturado, DN= 1´ | un | 108.44
CPOS | 470709 | CPOS470709 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor saturado, DN= 2´ | un | 292.26
CPOS | 470710 | CPOS470710 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem reduzida, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ | un | 48.54
CPOS | 470711 | CPOS470711 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem reduzida, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ | un | 58.93
CPOS | 470712 | CPOS470712 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem reduzida, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ | un | 150.2
CPOS | 470716 | CPOS470716 | Válvula de esfera monobloco em aço carbono fundido, passagem reduzida, classe 150 libras para gás e 300 libras para líquidos e fluidos, DN= 3/4´ | un | 63.59
Registro e / ou válvula em aço carbono forjado
CPOS | 470901 | CPOS470901 | Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ | un | 164.58
CPOS | 470902 | CPOS470902 | Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ | un | 224.76
CPOS | 470903 | CPOS470903 | Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ | un | 396.97
CPOS | 470904 | CPOS470904 | Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | un | 549.74
Registro e / ou válvula em aço inoxidável forjado
CPOS | 471001 | CPOS471001 | Purgador termodinâmico com filtro incorporado, em aço inoxidável forjado, pressão de 0,25 a 42 kg/cm², temperaturas até 425°C, DN= 1/2´ | un | 307.59
Aparelhos de medição e controle
CPOS | 471102 | CPOS471102 | Pressostato de diferencial ajustável, montagem inferior diâmetro 1/2´, faixa de operação entre 32,00 e 45,00 mca | un | 354.12
CPOS | 471108 | CPOS471108 | Termômetro bimetálico, mostrador com 4´, saída angular, escala 0-100°C | un | 104.15
CPOS | 471110 | CPOS471110 | Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² | un | 99.7
CPOS | 471111 | CPOS471111 | Pressostato de diferencial ajustável, unidade sensora em latão/buna ´N´, faixa de operação entre 1,4 a 14 bar, para água, ar, óleo e gás, DN= 1/2´ | un | 691.64
Registro e / ou válvula em ferro dúctil
CPOS | 471204 | CPOS471204 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 200mm | un | 1722.8
CPOS | 471227 | CPOS471227 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 80mm | un | 602.67
CPOS | 471228 | CPOS471228 | Válvula globo auto-operada hidraulicamente, em ferro dúctil, classe PN-10/16, DN= 50mm | un | 788.74
CPOS | 471229 | CPOS471229 | Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solenóide, em ferro dúctil, classe PN-10, DN= 50mm | un | 1172.99
CPOS | 471230 | CPOS471230 | Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solenóide, em ferro dúctil, classe PN-10, DN= 100mm | un | 1654.28
CPOS | 471231 | CPOS471231 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 300mm | un | 4029.24
CPOS | 471232 | CPOS471232 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 100mm | un | 640.95
CPOS | 471233 | CPOS471233 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 150mm | un | 1009.97
CPOS | 471234 | CPOS471234 | Ventosa simples rosqueada em ferro dúctil, classe PN-25, DN= 3/4´ | un | 591.5
CPOS | 471235 | CPOS471235 | Ventosa de tríplice função em ferro dúctil flangeada, classe PN-10/16/25, DN= 50mm | un | 1190.22
Registro e / ou válvula em PVC rígido ou ABS
CPOS | 471402 | CPOS471402 | Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´) | un | 35.03
CPOS | 471420 | CPOS471420 | Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em ABS com canopla, DN= 1/2´ | un | 39.17
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 472001 | CPOS472001 | Pig Tail em latão para manômetro, DN= 1/2´ | un | 55.81
CPOS | 472002 | CPOS472002 | Filtro ´Y´ em bronze para gás combustível, DN= 2´ | un | 216.1
CPOS | 472003 | CPOS472003 | Filtro ´Y´ em ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades rosqueaveis, DN= 2´ | un | 366.89
CPOS | 472005 | CPOS472005 | Separador de umidade horizontal em ferro fundido flangeado, DN= 2´ | un | 1718.52
CPOS | 472006 | CPOS472006 | Separador de umidade horizontal em ferro fundido flangeado, DN= 4´ | un | 4890.84
CPOS | 472007 | CPOS472007 | Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16´ comprimento até 1,00 m | un | 28.68
CPOS | 472008 | CPOS472008 | Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 2kgf/cm², vazão de 90kg GLP/hora | un | 431.89
CPOS | 472010 | CPOS472010 | Regulador de primeiro estágio, tipo alta pressão até 1,3 kgf/cm², vazão de 50kg GLP/hora | un | 204.95
CPOS | 472012 | CPOS472012 | Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12kg GLP/hora | un | 61.36
CPOS | 472018 | CPOS472018 | Filtro ´Y´ em aço carbono, classe 150 libras para vapor saturado, com extremidades flangeadas, DN= 4´ | un | 1879.76
CPOS | 472019 | CPOS472019 | Chave de fluxo tipo palheta para tubulação de líquidos. | un | 87.19
CPOS | 472030 | CPOS472030 | Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal de 1´ a 6´ - conexão BSP | un | 278.57
CPOS | 472031 | CPOS472031 | Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/4´ | un | 192.78
CPOS | 472032 | CPOS472032 | Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´ | un | 216.33
CPOS | 472033 | CPOS472033 | Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2´ | un | 276.87
Reservatório e tanque para líquidos e gases
Reservatório em material sintético
CPOS | 480201 | CPOS480201 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros | un | 5183.54
CPOS | 480202 | CPOS480202 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 413.81
CPOS | 480203 | CPOS480203 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros | un | 263
CPOS | 480204 | CPOS480204 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 250 litros | un | 205.64
CPOS | 480205 | CPOS480205 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 3.000 litros | un | 1064.03
CPOS | 480207 | CPOS480207 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 10.000 litros | un | 3457.44
CPOS | 480208 | CPOS480208 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.500 litros | un | 639.51
CPOS | 480210 | CPOS480210 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 2.000 litros | un | 784.6
CPOS | 480215 | CPOS480215 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 20.000 litros | un | 6853.13
CPOS | 480222 | CPOS480222 | Reservatório vertical de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 10737.3
CPOS | 480230 | CPOS480230 | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros | cj | 6213.68
CPOS | 480231 | CPOS480231 | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 10.000 litros | cj | 10506.05
CPOS | 480232 | CPOS480232 | Reservatório em polietileno de alta densidade com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 8.000 litros | un | 3105.97
Reservatório metálico
CPOS | 480301 | CPOS480301 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 1.000 litros | cj | 1358.29
CPOS | 480312 | CPOS480312 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros | cj | 11060.87
CPOS | 480313 | CPOS480313 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 5.000 litros | cj | 6911.22
CPOS | 480317 | CPOS480317 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 3.000 litros | cj | 3937.74
Reservatório em concreto
CPOS | 480438 | CPOS480438 | Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, Øint.de 3,50 a 4,00m, altura de 15,00m a 25,00m | m | 21399.21
CPOS | 480439 | CPOS480439 | Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, Øint.de 5,50 a 6,00m, altura de 25,00m a 30,00m | m | 30572.59
Torneira de bóia
CPOS | 480501 | CPOS480501 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ | un | 53.21
CPOS | 480502 | CPOS480502 | Torneira de bóia, DN= 1´ | un | 68.36
CPOS | 480503 | CPOS480503 | Torneira de bóia, DN= 1 1/4´ | un | 97.54
CPOS | 480504 | CPOS480504 | Torneira de bóia, DN= 1 1/2´ | un | 115.46
CPOS | 480505 | CPOS480505 | Torneira de bóia, DN= 2´ | un | 126.91
CPOS | 480507 | CPOS480507 | Torneira de bóia, tipo registro automático de entrada, DN= 3´ | un | 1355.53
CPOS | 480508 | CPOS480508 | Torneira de bóia, tipo registro automático de entrada, em ferro dúctil, DN= 8´ | un | 4873.07
CPOS | 480509 | CPOS480509 | Torneira de bóia, DN= 2 1/2´ | un | 561.4
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 482002 | CPOS482002 | Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros | un | 34.02
CPOS | 482004 | CPOS482004 | Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros | un | 90.72
CPOS | 482006 | CPOS482006 | Limpeza de caixa d´água acima de 10.000 litros | un | 204.12
Caixa, ralo, grelha e acessório hidráulico
Caixas sifonadas de PVC rígido
CPOS | 490102 | CPOS490102 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 46.69
CPOS | 490103 | CPOS490103 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 56.35
CPOS | 490104 | CPOS490104 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | un | 58.61
CPOS | 490105 | CPOS490105 | Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega | un | 62.39
CPOS | 490107 | CPOS490107 | Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega | un | 65.27
CPOS | 490108 | CPOS490108 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 41.88
Caixa de gordura
CPOS | 490302 | CPOS490302 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 183.66
Ralos de PVC rígido
CPOS | 490401 | CPOS490401 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | un | 40.24
Ralos de ferro fundido
CPOS | 490502 | CPOS490502 | Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical | un | 81.07
CPOS | 490504 | CPOS490504 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | un | 309.26
Grelhas e tampas
CPOS | 490601 | CPOS490601 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ | un | 7.18
CPOS | 490602 | CPOS490602 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | m² | 682.61
CPOS | 490603 | CPOS490603 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 3´ | un | 5.72
CPOS | 490607 | CPOS490607 | Grelha articulada em ferro fundido para boca de leão | un | 282.36
CPOS | 490608 | CPOS490608 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´ | un | 14.72
CPOS | 490611 | CPOS490611 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 2´ | un | 5.16
CPOS | 490614 | CPOS490614 | Grelha redonda com disco rotativo em aço inoxidável de 15 cm | un | 12.89
CPOS | 490616 | CPOS490616 | Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas | m² | 724.2
CPOS | 490617 | CPOS490617 | Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial | m² | 603.19
CPOS | 490619 | CPOS490619 | Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm | un | 53.02
CPOS | 490620 | CPOS490620 | Captador pluvial, corpo em aço inoxidável e grelha, com mecanismo anti-vórtice, DN= 50 mm | un | 3037.5
CPOS | 490621 | CPOS490621 | Captador pluvial, corpo em aço inoxidável e grelha, com mecanismo anti-vórtice, DN= 75 mm | un | 3973.84
CPOS | 490640 | CPOS490640 | Tampão em ferro fundido de Ø 600 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN) | un | 272.43
CPOS | 490641 | CPOS490641 | Tampão em ferro fundido de Ø 600 mm, classe 250 (ruptura > 250 kN) | un | 294.12
CPOS | 490642 | CPOS490642 | Tampão em ferro fundido de Ø 600 mm, classe 400 (ruptura> 400 kN) | un | 356.17
CPOS | 490643 | CPOS490643 | Tampão em ferro fundido de 300 x 300 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN) | un | 170.44
CPOS | 490644 | CPOS490644 | Tampão em ferro fundido de 400 x 400 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN) | un | 210.56
CPOS | 490645 | CPOS490645 | Tampão em ferro fundido de 500 x 500 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN) | un | 219.14
CPOS | 490646 | CPOS490646 | Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN) | un | 249.58
CPOS | 490648 | CPOS490648 | Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, classe 15 (ruptura > 1500 kg) | un | 188.75
CPOS | 490655 | CPOS490655 | Grelha com calha e cesto coletor para piso, em aço inox com 15 cm de largura | m | 652.68
CPOS | 490656 | CPOS490656 | Grelha com calha e cesto coletor para piso, em aço inox com 20 cm de largura | m | 742.09
Caixas de passagem e inspeção
CPOS | 490825 | CPOS490825 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm | un | 250.12
Canaletas e afins
CPOS | 491113 | CPOS491113 | Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80mm | m | 158.87
CPOS | 491114 | CPOS491114 | Canaleta com grelha em alumínio, saída central vertical, largura de 46mm | m | 176.94
Poço de visita / boca de lobo / caixa de passagem e afins
CPOS | 491201 | CPOS491201 | Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto | un | 1868.61
CPOS | 491203 | CPOS491203 | Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de concreto | un | 3044.31
CPOS | 491204 | CPOS491204 | Boca de leão simples tipo PMSP, com grelha | un | 1609.82
CPOS | 491205 | CPOS491205 | Boca de lobo tripla tipo PMSP, com tampa de concreto | un | 4183.99
CPOS | 491210 | CPOS491210 | Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m | un | 496.56
CPOS | 491211 | CPOS491211 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | un | 3324.81
CPOS | 491212 | CPOS491212 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoço | m | 374.77
CPOS | 491214 | CPOS491214 | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão | un | 2502.94
Filtros anaeróbios
CPOS | 491301 | CPOS491301 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 3816.98
CPOS | 491302 | CPOS491302 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m | un | 6056.3
CPOS | 491303 | CPOS491303 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,40 m - h= 2,00 m | un | 8258.68
CPOS | 491304 | CPOS491304 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,84 m - h= 2,50 m | un | 11878.92
Fossa séptica
CPOS | 491401 | CPOS491401 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 2397.94
CPOS | 491402 | CPOS491402 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m | un | 5143.13
CPOS | 491403 | CPOS491403 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 4,00 m | un | 8382.37
CPOS | 491406 | CPOS491406 | SM-01 sumidouro - poço absorvente | m | 638.7
CPOS | 491407 | CPOS491407 | Tampão de concreto para sumidouro - diâmetro interno de 2,0 m | un | 735.26
Anel e aduela pré-moldados
CPOS | 491501 | CPOS491501 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,60 m | m | 255.62
CPOS | 491503 | CPOS491503 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,80 m | m | 371.08
CPOS | 491504 | CPOS491504 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,20 m | m | 386.21
CPOS | 491505 | CPOS491505 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,50 m | m | 633.22
CPOS | 491506 | CPOS491506 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,80 m | m | 829.57
CPOS | 491510 | CPOS491510 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 3,00 m | m | 1713.53
Detecção, combate e prevenção a incêndio
Hidrantes e acessórios
CPOS | 500103 | CPOS500103 | Abrigo duplo para hidrante/mangueira, com visor e suporte (embutir e externo) | un | 732.98
CPOS | 500106 | CPOS500106 | Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo) | un | 318.66
CPOS | 500108 | CPOS500108 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) | m | 17.93
CPOS | 500109 | CPOS500109 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | un | 68.12
CPOS | 500110 | CPOS500110 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 2 1/2´ (63 mm) | m | 24.59
CPOS | 500111 | CPOS500111 | Esguicho latão com engate rápido, DN= 2 1/2´, jato regulável | un | 134.59
CPOS | 500113 | CPOS500113 | Abrigo simples com suporte, em aço inoxidável escovado, para mangueira de 1 1/2´, porta em vidro temperado jateado - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | un | 2613.7
CPOS | 500116 | CPOS500116 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | un | 29.72
CPOS | 500117 | CPOS500117 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ | un | 42.14
CPOS | 500118 | CPOS500118 | Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples | un | 961.32
CPOS | 500119 | CPOS500119 | Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente | un | 56.02
CPOS | 500120 | CPOS500120 | Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente | un | 36.86
CPOS | 500121 | CPOS500121 | Chave para conexão de engate rápido | un | 11.65
CPOS | 500122 | CPOS500122 | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | un | 78.82
CPOS | 500132 | CPOS500132 | Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | un | 1228.85
CPOS | 500133 | CPOS500133 | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | un | 1558.65
CPOS | 500134 | CPOS500134 | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | un | 1739.19
Registros e válvulas controladoras
CPOS | 500202 | CPOS500202 | Bico de sprinkler cromado pendente com rompimento da ampola a 68°C | un | 26.61
CPOS | 500205 | CPOS500205 | Alarme hidráulico tipo gongo | un | 494.01
CPOS | 500206 | CPOS500206 | Bico de sprinkler tipo ´Up Right´ com rompimento da ampola a 68º C | un | 27.8
CPOS | 500208 | CPOS500208 | Válvula de governo completa com alarme VGA, corpo em ferro fundido, extremidades flangeadas e DN = 6’ | un | 4735.49
Iluminação e sinalização de emergência
CPOS | 500506 | CPOS500506 | Central de iluminação de emergência, completa, para até 6.000 W | un | 13540.76
CPOS | 500507 | CPOS500507 | Luminária para unidade centralizada pendente completa com lâmpadas fluorescentes compactas de 9 W | un | 188.8
CPOS | 500508 | CPOS500508 | Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W | un | 88.35
CPOS | 500516 | CPOS500516 | Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada fluorescente de 32 W | un | 169.05
CPOS | 500517 | CPOS500517 | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica | un | 46.79
CPOS | 500521 | CPOS500521 | Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável | un | 113.88
CPOS | 500523 | CPOS500523 | Sirene audiovisual tipo endereçável | un | 172.64
CPOS | 500524 | CPOS500524 | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W | un | 107.65
CPOS | 500525 | CPOS500525 | Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 W | un | 507.28
CPOS | 500526 | CPOS500526 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 203.18
CPOS | 500527 | CPOS500527 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | un | 555.84
CPOS | 500528 | CPOS500528 | Sirene tipo corneta de 12 V | un | 47.76
CPOS | 500531 | CPOS500531 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 horas, equipado com 2 faróis de lâmpadas de 21/55 W | un | 424.42
CPOS | 500540 | CPOS500540 | Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4 | un | 104.91
CPOS | 500543 | CPOS500543 | Detector óptico de fumaça com base - endereçável | un | 144.69
CPOS | 500544 | CPOS500544 | Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável | un | 1193
CPOS | 500545 | CPOS500545 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | un | 109.64
CPOS | 500547 | CPOS500547 | Módulo isolador, módulo endereçador para áudio visual | un | 156.49
Extintores
CPOS | 501003 | CPOS501003 | Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg | un | 703.95
CPOS | 501004 | CPOS501004 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 112.41
CPOS | 501005 | CPOS501005 | Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 25 kg | un | 2933.71
CPOS | 501006 | CPOS501006 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg | un | 145.7
CPOS | 501008 | CPOS501008 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 12 kg | un | 175.05
CPOS | 501009 | CPOS501009 | Extintor sobre rodas de pó químico seco 20BC - capacidade de 20 kg | un | 658.44
CPOS | 501010 | CPOS501010 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 110.53
CPOS | 501011 | CPOS501011 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | un | 141.9
CPOS | 501012 | CPOS501012 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | un | 158.03
CPOS | 501014 | CPOS501014 | Extintor manual de gás carbônico 5BC - capacidade de 06 kg | un | 356.82
CPOS | 501021 | CPOS501021 | Suporte para extintor de piso em fibra de vidro | un | 84.62
CPOS | 501022 | CPOS501022 | Suporte para extintor de piso em aço inox | un | 267.79
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 502002 | CPOS502002 | Destravador magnético (Eletroimã), para porta corta-fogo de 24 Vcc | un | 234.08
CPOS | 502011 | CPOS502011 | Recarga de extintor de água pressurizada | l | 2.65
CPOS | 502012 | CPOS502012 | Recarga de extintor de gás carbônico | kg | 9.17
CPOS | 502013 | CPOS502013 | Recarga de extintor de pó químico seco | kg | 8.58
CPOS | 502016 | CPOS502016 | Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade acima de 12 kg até 20 kg | un | 20.78
CPOS | 502017 | CPOS502017 | Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade até 12 kg | un | 14.91
CPOS | 502020 | CPOS502020 | Recolocação de bico de sprinkler | un | 9.78
Pavimentação e passeio
Pavimentação preparo de base
CPOS | 540101 | CPOS540101 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 1.79
CPOS | 540103 | CPOS540103 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km | m² | 12.78
CPOS | 540105 | CPOS540105 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | m³ | 10.94
CPOS | 540120 | CPOS540120 | Base de macadame hidráulico | m³ | 173.19
CPOS | 540121 | CPOS540121 | Base de brita graduada | m³ | 130.33
CPOS | 540122 | CPOS540122 | Base de bica corrida | m³ | 108.69
CPOS | 540123 | CPOS540123 | Base de macadame betuminoso | m³ | 384.3
CPOS | 540140 | CPOS540140 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 10.76
CPOS | 540141 | CPOS540141 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 0.45
Pavimentação com pedrisco e revestimento primário
CPOS | 540203 | CPOS540203 | Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN | m³ | 65.45
Pavimentação flexível
CPOS | 540320 | CPOS540320 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | m³ | 629.28
CPOS | 540321 | CPOS540321 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) | m³ | 660.46
CPOS | 540322 | CPOS540322 | Revestimento com massa asfáltica | m³ | 610.55
CPOS | 540323 | CPOS540323 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 2.72
CPOS | 540324 | CPOS540324 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 5.45
CPOS | 540325 | CPOS540325 | Revestimento de pré-misturado a quente | m³ | 466.23
CPOS | 540326 | CPOS540326 | Revestimento de pré-misturado a frio | m³ | 490.99
Pavimentação em paralelepípedos e blocos de concreto
CPOS | 540403 | CPOS540403 | Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte | m² | 154.77
CPOS | 540404 | CPOS540404 | Rejuntamento de paralelepípedo com areia | m² | 9.61
CPOS | 540405 | CPOS540405 | Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia 1:3 | m² | 10.09
CPOS | 540406 | CPOS540406 | Rejuntamento de paralelepípedo com asfalto e pedrisco | m² | 23.77
CPOS | 540434 | CPOS540434 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 55.01
CPOS | 540435 | CPOS540435 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 62.58
CPOS | 540436 | CPOS540436 | Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama - 50 x 50 x 10 cm | m² | 62.35
Guias e sarjetas
CPOS | 540602 | CPOS540602 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 36.38
CPOS | 540604 | CPOS540604 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 34.71
CPOS | 540610 | CPOS540610 | Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | m³ | 313.78
CPOS | 540611 | CPOS540611 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | m³ | 326.39
CPOS | 540615 | CPOS540615 | Execução de perfil extrusado no local | m³ | 405.96
CPOS | 540616 | CPOS540616 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | m³ | 427.12
CPOS | 540617 | CPOS540617 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 439.73
Calçadas e passeios
CPOS | 540704 | CPOS540704 | Passeio em mosaico português | m² | 158.1
CPOS | 540710 | CPOS540710 | Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza 20 x 20 cm, assentado com argamassa mista | m² | 96.63
CPOS | 540711 | CPOS540711 | Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 56.56
CPOS | 540712 | CPOS540712 | Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa mista | m² | 98.75
CPOS | 540713 | CPOS540713 | Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 58.68
CPOS | 540720 | CPOS540720 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com cimento branco, juntas de 2 mm | m² | 6.51
CPOS | 540721 | CPOS540721 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 7.62
CPOS | 540726 | CPOS540726 | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores (30x30cm) antiderrapante, assentado com argamassa mista | m² | 75.64
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 542004 | CPOS542004 | Bate-roda em concreto pré-moldado | m | 34.1
CPOS | 542010 | CPOS542010 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | m | 12.86
CPOS | 542011 | CPOS542011 | Reassentamento de paralelepípedos, sem rejunte | m² | 22.11
CPOS | 542012 | CPOS542012 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia | m² | 13.74
CPOS | 542013 | CPOS542013 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia | m² | 15.21
CPOS | 542014 | CPOS542014 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 10 cm, com rejunte em areia | m² | 17.38
Limpeza
Limpeza de obra
CPOS | 550102 | CPOS550102 | Limpeza final da obra | m² | 7.94
CPOS | 550103 | CPOS550103 | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 4.69
CPOS | 550107 | CPOS550107 | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 2.67
CPOS | 550108 | CPOS550108 | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | un | 9.07
CPOS | 550110 | CPOS550110 | Limpeza complementar e especial de vidros | m² | 8.51
CPOS | 550113 | CPOS550113 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | m² | 7.4
CPOS | 550114 | CPOS550114 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 3.74
Limpeza e desinfecção sanitária
CPOS | 550201 | CPOS550201 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 3.4
CPOS | 550202 | CPOS550202 | Limpeza de fossa | m³ | 103.39
CPOS | 550204 | CPOS550204 | Limpeza e desobstrução de boca de lobo | un | 11.72
CPOS | 550205 | CPOS550205 | Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais | m | 5.86
CPOS | 550206 | CPOS550206 | Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial | m | 6.78
Remoção de entulho
CPOS | 551003 | CPOS551003 | Locação de duto coletor de entulho | mxmês | 55.61
Conforto mecânico, equipamentos e sistema
Elevador
CPOS | 610167 | CPOS610167 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg para duas paradas, portas unilaterais | cj | 89572.83
CPOS | 610168 | CPOS610168 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg para três paradas, portas unilaterais | cj | 95307
CPOS | 610169 | CPOS610169 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg para três paradas, portas bilaterais | cj | 103214.5
CPOS | 610176 | CPOS610176 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas bilaterais | cj | 110004.17
CPOS | 610177 | CPOS610177 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas unilaterais | cj | 101783.67
CPOS | 610180 | CPOS610180 | Fechamento em vidro laminado para caixa de elevador | m² | 438.32
CPOS | 610182 | CPOS610182 | Elevador para 9 passageiros com 2 paradas, acessos justapostos, sem casa de máquinas | cj | 103021.75
Exaustão
CPOS | 611212 | CPOS611212 | Exaustor eólico vazão de ar 4.000 m³/h e ventos a 10 km/h | un | 345
Ventilação
CPOS | 611404 | CPOS611404 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4400 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 3424.11
CPOS | 611405 | CPOS611405 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8800 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 4703.93
CPOS | 611406 | CPOS611406 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 700 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 2036.47
CPOS | 611407 | CPOS611407 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1710 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 2517.63
CPOS | 611408 | CPOS611408 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1190 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 2384.54
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 612004 | CPOS612004 | Cortina de ar com duas velocidades para vão de 1,20 m | cj | 528.9
CPOS | 612009 | CPOS612009 | Cortina de ar com duas velocidades para vão de 1,40 m | cj | 654.05
CPOS | 612010 | CPOS612010 | Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1/2´ | cj | 886.24
CPOS | 612011 | CPOS612011 | Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 3/4´ | cj | 1016.26
CPOS | 612012 | CPOS612012 | Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1´ | cj | 1183.49
CPOS | 612013 | CPOS612013 | Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1 1/4´ | cj | 1450.45
CPOS | 612045 | CPOS612045 | Duto em chapa de aço galvanizado | kg | 25.33
Cozinha, refeitório, lavanderia industrial, equipamento e acessórios
Mobiliário e acessórios
CPOS | 620406 | CPOS620406 | Tanque duplo com pés em aço inoxidável de 1600 x 700 x 850 mm | un | 2844.34
CPOS | 620407 | CPOS620407 | Mesa em aço inoxidável, largura até 700 mm | m | 1277.82
CPOS | 620409 | CPOS620409 | Mesa lateral em aço inoxidável com prateleira inferior, largura até 700 mm | m | 1898.36
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 622033 | CPOS622033 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m² | m² | 6974.96
CPOS | 622034 | CPOS622034 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m² | m² | 5280.37
CPOS | 622035 | CPOS622035 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00 m² | m² | 2844.89
Resfriamento e conservação de material perecivel
Câmara frigorífica para resfriado
CPOS | 650121 | CPOS650121 | Câmara frigorífica para resfriados | m² | 1860.71
Câmara frigorífica para congelado
CPOS | 650210 | CPOS650210 | Câmara frigorífica para congelados | m² | 2171.93
Segurança, vigilância e controle, equipamentos e sistema
Controle de acessos e alarme
CPOS | 660206 | CPOS660206 | Repetidora de sinais de ocorrências, do painel sinóptico da central de alarme | un | 868.2
CPOS | 660209 | CPOS660209 | Detector de metais, tipo portal, microprocessado | un | 5422.69
CPOS | 660213 | CPOS660213 | Porteiro eletrônico com um interfone | cj | 159.99
CPOS | 660224 | CPOS660224 | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, esforço até 1400 kg | cj | 2702.61
CPOS | 660246 | CPOS660246 | Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone e fechadura elétrica | cj | 1048.82
CPOS | 660250 | CPOS660250 | Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas | un | 1537.13
Equipamentos para sistema de segurança, vigilância e controle
CPOS | 660806 | CPOS660806 | Manipulador ou teclado para as câmeras móveis | un | 5284.67
CPOS | 660807 | CPOS660807 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44Us x 770 mm | un | 2028.03
CPOS | 660808 | CPOS660808 | Gabinete de comando e visualização, com mesa de apoio para até 3 monitores de 17´ e 3 monitores de 20´ | un | 11611.52
CPOS | 660810 | CPOS660810 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | un | 756.42
CPOS | 660811 | CPOS660811 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm | un | 1105.09
CPOS | 660812 | CPOS660812 | Monitor LCD colorido tela plana de 17´ | un | 534.76
CPOS | 660813 | CPOS660813 | Monitor LCD colorido tela plana de 20´ | un | 716.22
CPOS | 660816 | CPOS660816 | Lente com diâmetro de 1/3´, com foco variável entre 3,5 mm a 8,0 mm | un | 235.85
CPOS | 660819 | CPOS660819 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | un | 1046.15
CPOS | 660824 | CPOS660824 | Filtro e misturador de sinais | un | 19.7
CPOS | 660825 | CPOS660825 | Receptor de sinais via satélite para 8 canais (rack) | un | 3095.42
CPOS | 660826 | CPOS660826 | Modulador de canais | un | 201.3
CPOS | 660827 | CPOS660827 | Amplificador de linha VHF + UHF com conector de F50 dB | un | 395.63
CPOS | 660832 | CPOS660832 | Câmara fixa com domo e suporte de fixação, sensor de imagem CMOS, função WDR | un | 6429.44
CPOS | 660833 | CPOS660833 | Unidade gerenciadora de vídeo local (DVR) com HD | un | 3158.8
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 662015 | CPOS662015 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | un | 22.57
CPOS | 662016 | CPOS662016 | Switch 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | cj | 2252.94
CPOS | 662017 | CPOS662017 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | un | 30.94
CPOS | 662018 | CPOS662018 | Caixa de proteção com suporte para câmera fixa interna ou externa | un | 63.08
CPOS | 662019 | CPOS662019 | Suporte para câmera dome | un | 235.84
CPOS | 662020 | CPOS662020 | Instalação de câmera fixa, para CFTV | un | 465.24
CPOS | 662021 | CPOS662021 | Instalação de câmera móvel, para CFTV | un | 930.48
CPOS | 662022 | CPOS662022 | Switch para servidor central com 24 portas frontais, capadidade de 10/100/1000 Mbps | un | 5929
Captação, adução e tratamento de água e esgoto, equipamentos e sistema
Tratamento
CPOS | 670204 | CPOS670204 | Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 6´ | un | 1499.67
CPOS | 670216 | CPOS670216 | Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 3´ | un | 909.29
CPOS | 670218 | CPOS670218 | Grade fina em aço carbono, espaçamento de 3 cm, com barras chatas de 1´x 1/4´ | m² | 1018.22
CPOS | 670219 | CPOS670219 | Grade grossa em aço carbono, espaçamento de 5 cm, com barras chatas de 1´ x 1/4´ | m² | 755.62
CPOS | 670221 | CPOS670221 | Tela galvanizada revestida em poliamida, malha de 10 mm | m² | 480.79
CPOS | 670223 | CPOS670223 | Grade fina em aço carbono, espaçamento de 1 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´ | m² | 1475.81
CPOS | 670224 | CPOS670224 | Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´ | m² | 1116.85
CPOS | 670225 | CPOS670225 | Grade grossa em aço carbono, espaçamento de 4 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´ | m² | 891.78
CPOS | 670228 | CPOS670228 | Cesto em chapa de aço inoxidável com espessura de 1,5 mm e furos de 1/2´ | un | 638.16
CPOS | 670229 | CPOS670229 | Estação de tratamento de esgoto compacta, vazão máxima horária 12,0 l/s, para obras de segurança | gl | 1212390.27
CPOS | 670232 | CPOS670232 | Comporta em fibra de vidro (stop log) - espessura de 10 mm | m² | 1285.61
CPOS | 670233 | CPOS670233 | Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais, para reuso em fins não potáveis, vazao de 2,00 m³/h | gl | 57650
CPOS | 670234 | CPOS670234 | Estação de tratamento de esgoto, vazão média 60 m³/dia, tratamento conforme Artigo 18 | gl | 299000
CPOS | 670235 | CPOS670235 | Estação de tratamento de esgoto, vazão média 30 m³/dia, tratamento da água cinza para reuso | gl | 458500
CPOS | 670236 | CPOS670236 | Estação de tratamento de esgoto, vazão média 60 m³/dia, separação da água negra conforme Artigo 18 e da água cinza para reuso | gl | 570033.33
CPOS | 670237 | CPOS670237 | Estação de tratamento de esgoto, vazão média 450 m³/dia, conforme Artigo 18 | gl | 1484000
CPOS | 670238 | CPOS670238 | Estação de tratamento de esgoto, vazão média 315 m³/dia, tratamento da água cinza para reuso | gl | 1305000
CPOS | 670239 | CPOS670239 | Estação de tratamento de esgoto, vazão média 450 m³/dia, separação da água negra conforme Artigo 18 e da água cinza para reuso | gl | 2308666.67
Eletrificação, equipamentos e sistema
Posteamento
CPOS | 680131 | CPOS680131 | Poste de concreto duplo T, 90 kg, H = 7,50 m | un | 759.12
CPOS | 680133 | CPOS680133 | Poste de concreto duplo T, 150 kg, H = 10,00 m | un | 975.03
CPOS | 680136 | CPOS680136 | Poste de concreto duplo T, 200 kg, H = 7,50 m | un | 815.71
CPOS | 680139 | CPOS680139 | Poste de concreto duplo T, 200 kg, H = 11,00 m | un | 1012.28
CPOS | 680142 | CPOS680142 | Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 7,50 m | un | 901.53
CPOS | 680144 | CPOS680144 | Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 10,00 m | un | 1160.57
CPOS | 680146 | CPOS680146 | Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 12,00 m | un | 1267.84
CPOS | 680151 | CPOS680151 | Poste de concreto duplo T, 400 kg, H = 12,00 m | un | 1304.7
CPOS | 680153 | CPOS680153 | Poste de concreto duplo T, 600 kg, H = 10,00 m | un | 1378.98
CPOS | 680154 | CPOS680154 | Poste de concreto duplo T, 600 kg, H = 11,00 m | un | 2061.29
CPOS | 680160 | CPOS680160 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m | un | 930.09
CPOS | 680161 | CPOS680161 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 8,00 m | un | 1057.26
CPOS | 680162 | CPOS680162 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m | un | 1037.1
CPOS | 680163 | CPOS680163 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 10,00 m | un | 1207.64
CPOS | 680164 | CPOS680164 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m | un | 1223.58
CPOS | 680165 | CPOS680165 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 12,00 m | un | 1344.12
CPOS | 680167 | CPOS680167 | Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m | un | 1022.8
CPOS | 680169 | CPOS680169 | Poste de concreto circular, 300 kg, H = 11,00 m | un | 1175.37
CPOS | 680173 | CPOS680173 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m | un | 1172.11
CPOS | 680174 | CPOS680174 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 10,00 m | un | 1348.66
CPOS | 680175 | CPOS680175 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m | un | 1426.21
CPOS | 680176 | CPOS680176 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m | un | 1574.77
CPOS | 680179 | CPOS680179 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 10,00 m | un | 1432.35
CPOS | 680180 | CPOS680180 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 11,00 m | un | 1689.89
CPOS | 680181 | CPOS680181 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m | un | 1854.18
CPOS | 680185 | CPOS680185 | Poste de concreto circular, 1000 kg, H = 12,00 m | un | 2696.99
Estrutura específica
CPOS | 680201 | CPOS680201 | Estai | un | 314.49
CPOS | 680202 | CPOS680202 | Estrutura tipo M1 | un | 315.34
CPOS | 680203 | CPOS680203 | Estrutura tipo M2 | un | 542.59
CPOS | 680204 | CPOS680204 | Estrutura tipo N3 | un | 717.23
CPOS | 680205 | CPOS680205 | Estrutura tipo M1 - N3 | un | 858.46
CPOS | 680206 | CPOS680206 | Estrutura tipo M4 | un | 1159.35
CPOS | 680207 | CPOS680207 | Estrutura tipo N2 | un | 653.13
CPOS | 680209 | CPOS680209 | Estrutura tipo N4 | un | 1207.14
CPOS | 680210 | CPOS680210 | Armação secundária tipo 1C - 2R | un | 128.68
CPOS | 680211 | CPOS680211 | Armação secundária tipo 1C - 3R | un | 132.49
CPOS | 680212 | CPOS680212 | Armação secundária tipo 2C - 3R | un | 184.95
CPOS | 680213 | CPOS680213 | Armação secundária tipo 2C - 4R | un | 188.76
CPOS | 680214 | CPOS680214 | Armação secundária tipo 4C - 6R | un | 290.72
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 682001 | CPOS682001 | Recolocação de poste de madeira | un | 295.8
CPOS | 682004 | CPOS682004 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | un | 33.33
CPOS | 682005 | CPOS682005 | Cruzeta em aço carbono galvanizado perfil ´L´ 75 x 75 x 8 mm, comprimento 2500 mm | un | 261.57
CPOS | 682012 | CPOS682012 | Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm | un | 27.56
Telefonia, lógica e transmissão de dados, equipamentos e sistema
Distribuição e comando, caixas e equipamentos específicos
CPOS | 690309 | CPOS690309 | Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas ´FLASH´, ´HOOK´, ´PAUSE´, ´LND´, ´MODE´ | un | 43.63
CPOS | 690313 | CPOS690313 | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (60 x 35 x 50) cm, padrão TELEBRÁS, com tampa | un | 239.6
CPOS | 690314 | CPOS690314 | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R2 (107 x 52 x 50) cm, padrão TELEBRÁS, com tampa | un | 504.19
CPOS | 690325 | CPOS690325 | Central de telefonia para 8 linhas e 24 ramais | cj | 2717.98
CPOS | 690331 | CPOS690331 | Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 alojamentos para elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e dados | un | 115.56
CPOS | 690334 | CPOS690334 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | un | 26.48
CPOS | 690336 | CPOS690336 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A | un | 82.86
CPOS | 690337 | CPOS690337 | Central de telefonia PABX digital e analógico, para 120 troncos e 128 ramais | cj | 34893.98
Estabilização de tensão
CPOS | 690501 | CPOS690501 | Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 5 kVA | un | 5884.6
CPOS | 690503 | CPOS690503 | Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 7,5 kVA | un | 7059.95
CPOS | 690504 | CPOS690504 | Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 10 kVA | un | 8167.55
CPOS | 690505 | CPOS690505 | Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 15 kVA | un | 10933.87
CPOS | 690506 | CPOS690506 | Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 20 kVA | un | 12715.74
CPOS | 690515 | CPOS690515 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 15 kVA | un | 13422.77
CPOS | 690516 | CPOS690516 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 20 kVA | un | 14798.17
CPOS | 690517 | CPOS690517 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 10 kVA, tensão de entrada 220 V e de saída 110 V | un | 10091.94
CPOS | 690519 | CPOS690519 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 25 kVA | un | 17643.58
CPOS | 690522 | CPOS690522 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 30 kVA | un | 19847.42
CPOS | 690523 | CPOS690523 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 40 kVA | un | 24465.64
CPOS | 690528 | CPOS690528 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 150 kVA, com trafo isolador | un | 60545.71
Sistemas ininterruptos de energia
CPOS | 690601 | CPOS690601 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 2,4 kVA (110 V/110 V), com autonomia de 15 minutos | un | 5992.12
CPOS | 690602 | CPOS690602 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 10 kVA (220 V/220 V), com autonomia de 15 minutos | un | 28083.75
CPOS | 690603 | CPOS690603 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220 V/208 V-108 V), com autonomia 15 minutos | un | 35616.5
CPOS | 690604 | CPOS690604 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 15 kVA (208 V/110 V), com autonomia de 15 minutos | un | 39741.71
CPOS | 690605 | CPOS690605 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | un | 3476.14
CPOS | 690608 | CPOS690608 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 5 kVA (220 V/110 V), com autonomia de 15 minutos | un | 11332.04
CPOS | 690610 | CPOS690610 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência entre 5 a 7,5 kVA | un | 16051.76
CPOS | 690611 | CPOS690611 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V), com autonomia de 10 a 15 minutos | un | 512.82
CPOS | 690612 | CPOS690612 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA (220 V/110 V), com autonomia de 2 horas | un | 37041.32
CPOS | 690613 | CPOS690613 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 10 kVA (110 V/110 V), com autonomia de 30 minutos | un | 19892.54
CPOS | 690614 | CPOS690614 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 15 kVA (127/127 V) com autonomia de 30 minutos | un | 24700.37
CPOS | 690620 | CPOS690620 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos | un | 35737.1
CPOS | 690621 | CPOS690621 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 60 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos | un | 98322.59
CPOS | 690622 | CPOS690622 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 80 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos | un | 125084.86
CPOS | 690623 | CPOS690623 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (380/380 V), com autonomia de 15 minutos | un | 35236.1
CPOS | 690624 | CPOS690624 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (380/220 V), com autonomia de 15 minutos | un | 36168.78
CPOS | 690628 | CPOS690628 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 5 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos | un | 18172.61
CPOS | 690629 | CPOS690629 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA (220/110 V), com autonomia de 10 a 15 minutos | un | 28542.89
CPOS | 690630 | CPOS690630 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 50 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos | un | 80084.73
CPOS | 690632 | CPOS690632 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 7,5 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos | un | 20903.93
Equipamentos para informática
CPOS | 690801 | CPOS690801 | Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras | un | 486.48
Sistema de rede
CPOS | 690925 | CPOS690925 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6 | un | 30.74
CPOS | 690926 | CPOS690926 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | un | 611.39
CPOS | 690930 | CPOS690930 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 | un | 354.32
CPOS | 690936 | CPOS690936 | Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | un | 92.74
CPOS | 690937 | CPOS690937 | Transceptor Gigabit SX - LC conectável de formato pequeno (SFP) | un | 1415.03
Telecomunicações
CPOS | 691013 | CPOS691013 | Amplificador de potência para VHF e CATV-50 dB, frequencia 40 a 550 MHz | un | 481.89
CPOS | 691014 | CPOS691014 | Antena parabólica com captador de sinais e modulador de áudio e vídeo | cj | 534.53
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 692001 | CPOS692001 | Arame de espinar em aço inoxidável nu, padrão TELESP | m | 2.86
CPOS | 692002 | CPOS692002 | Braçadeira ajustável para poste tubular, tipo BAP 2, padrão TELEBRÁS | un | 11.26
CPOS | 692003 | CPOS692003 | Suporte para isolador roldana tipo SIR, padrão TELEBRÁS | un | 14.93
CPOS | 692004 | CPOS692004 | Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm | un | 8.15
CPOS | 692005 | CPOS692005 | Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRÁS | un | 6.39
CPOS | 692007 | CPOS692007 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | un | 6.66
CPOS | 692010 | CPOS692010 | Tampa para caixa R1, padrão TELEBRÁS | un | 157.54
CPOS | 692011 | CPOS692011 | Tampa para caixa R2, padrão TELEBRÁS | un | 339.36
CPOS | 692013 | CPOS692013 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 | un | 12.02
CPOS | 692014 | CPOS692014 | Bloco de ligação engate rápido para 10 pares, BER-10 | un | 24.3
CPOS | 692017 | CPOS692017 | Calha de aço para 4 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | un | 61.75
CPOS | 692018 | CPOS692018 | Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m | un | 75.65
CPOS | 692020 | CPOS692020 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm | un | 60.11
CPOS | 692021 | CPOS692021 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | un | 121.88
CPOS | 692022 | CPOS692022 | Bandeja deslizante para rack, 19´ x 800 mm | un | 174.85
CPOS | 692023 | CPOS692023 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | un | 71.83
CPOS | 692024 | CPOS692024 | Calha de aço com 12 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | un | 83.21
CPOS | 692025 | CPOS692025 | Painel frontal cego, 19´ x 2 U | un | 13.49
CPOS | 692026 | CPOS692026 | Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações | un | 32.74
CPOS | 692027 | CPOS692027 | Divisor interno com 1 entrada e 2 saídas - 75 Ohms | un | 12.09
CPOS | 692028 | CPOS692028 | Divisor interno com 1 entrada e 4 saídas - 75 Ohms | un | 15.12
CPOS | 692029 | CPOS692029 | Tomada blindada para VHF/UHF, CATV e FM, frequência 5 MHz a 1 GHz | un | 12.8
CPOS | 692030 | CPOS692030 | Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10 | un | 43.36
CPOS | 692034 | CPOS692034 | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | cj | 12.8
CPOS | 692035 | CPOS692035 | Caixa de emenda ventilada em polipropileno, para até 200 pares | un | 95.11
Comunicação visual
Adesivos
CPOS | 970101 | CPOS970101 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 18.48
Placas, pórticos e obeliscos arquitetônicos
CPOS | 970203 | CPOS970203 | Placa comemorativa em aço inoxidável escovado | m² | 3348.19
CPOS | 970219 | CPOS970219 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 733.75
CPOS | 970221 | CPOS970221 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | un | 141.39
Pintura de letras e pictogramas
CPOS | 970301 | CPOS970301 | Sinalização com pictograma em tinta acrílica | un | 33.85
Pintura de sinalização viária
CPOS | 970401 | CPOS970401 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 17.27
CPOS | 970402 | CPOS970402 | Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray | m² | 36.44
Placas, pórticos e sinalização viária
CPOS | 970507 | CPOS970507 | Manta de borracha para proteção de coluna e parede, de 1000 x 750 mm e espessura 10 mm | un | 72.63
CPOS | 970508 | CPOS970508 | Cantoneira de borracha para proteção de coluna, de 750 x 100 x 100 mm e espessura 10 mm | un | 23.59
CPOS | 970510 | CPOS970510 | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético | m² | 593.95
CPOS | 970513 | CPOS970513 | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | m² | 34.25
CPOS | 970514 | CPOS970514 | Suporte de perfil metálico galvanizado | kg | 14.14
Arquitetura de interiores
Mobiliário
CPOS | 980221 | CPOS980221 | Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado | un | 324.19
Reparos, conservações e complementos
CPOS | 982002 | CPOS982002 | Capacho em fibra natural | m² | 162.48
FDE ABRIL/2016
FDE ADAPTADO | 1602027 | FDE ADAPTADO1602027 | GA-01 Guia leve ou separador de pisos | m | #N/A
FDE ADAPTADO | 501028 | FDE ADAPTADO501028 | Portas para divisórias chapa fibra mad prens BP com Ferragens | un | 256.5
FDE ADAPTADO | 902053 | FDE ADAPTADO902053 | AE-19 Abrigo e entrada de energia (Caixa II, IV ou E) - CPFL, EDP Bandeirante e Elektro | un | 1630.12
FDE ADAPTADO | 906026 | FDE ADAPTADO906026 | Caixa de passagem em alvenaria de 0,60x0,60x0,60m | un | 256.57
FDE ADAPTADO | 703095 | FDE ADAPTADO703095 | Telha de aço galvanizado chapa 0,5mm com sand. Poliuretan h=50mm sup. Trapez com inf. Plano com pintura faces aparente | m² | 143.59
FDE ADAPTADO | 1605032 | FDE ADAPTADO1605032 | CA-22 Canaleta de águas pluviais em concreto (30cm) | m | 95.82
FDE ADAPTADO | 704051 | FDE ADAPTADO704051 | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte até 0,16m | m | 25.82
FDE ADAPTADO | 704052 | FDE ADAPTADO704052 | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte 0,25m | m | 30.43
FDE ADAPTADO | 704053 | FDE ADAPTADO704053 | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte 0,33m | m | 38.99
FDE ADAPTADO | 704054 | FDE ADAPTADO704054 | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte 0,50m | m | 66.13
FDE ADAPTADO | 704055 | FDE ADAPTADO704055 | Rufo liso de alumínio acab. Natural e=0,80mm corte 1,00m | m | 109.98
FDE ADAPTADO | 812097 | FDE ADAPTADO812097 | Calha de alumínio acab natural e=0,8mm corte 1,00m | m | 107.96
FDE ADAPTADO | 1618081 | FDE ADAPTADO1618081 | Totem de Identificação | un | 9123.35
SINAPI NOVEMBRO/2015 COM DESONERAÇÃO
SINAPI ADAPTADO | 89395 | SINAPI ADAPTADO89395 | Te, PVC, Soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. AF_12/2014_P | un | 8.36
SINAPI ADAPTADO | 89398 | SINAPI ADAPTADO89398 | Te, PVC, Soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. AF_12/2014_P | un | 11.28
SINAPI ADAPTADO | 73960/001 | SINAPI ADAPTADO73960/001 | Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor | un | 1261.76
SINAPI ADAPTADO |  | SINAPI ADAPTADO
SINAPI ADAPTADO |  | SINAPI ADAPTADO
SINAPI ADAPTADO |  | SINAPI ADAPTADO
COMPOSIÇÕES PROJETO
COMPOSIÇÃO | FF-PROJ-001 | COMPOSIÇÃOFF-PROJ-001 | As-Built, Consultoria Técnica de Projetos e Assistência técnica de obra | vb | 199154.69
COMPOSIÇÃO | FF-PROJ-002 | COMPOSIÇÃOFF-PROJ-002 | As-built em prancha A1 | un | #N/A
COMPOSIÇÃO | FF-ADM-001 | COMPOSIÇÃOFF-ADM-001 | Gerência de Contrato e Produção | mês | #N/A
COMPOSIÇÃO | FF-ADM-002 | COMPOSIÇÃOFF-ADM-002 | Coordenação de QSMS | mês | #N/A
COMPOSIÇÃO | FF-ADM-003 | COMPOSIÇÃOFF-ADM-003 | Pessoal Administrativo | mês | #N/A
COMPOSIÇÃO | FF-ADM-004 | COMPOSIÇÃOFF-ADM-004 | Manutenção e Conservação do Canteiro de Obras | mês | #N/A
COMPOSIÇÃO | FF-CANT-001 | COMPOSIÇÃOFF-CANT-001 | Instalação do Canteiro de Obras - Canteiro Central | un | #N/A
COMPOSIÇÃO | FF-CANT-002 | COMPOSIÇÃOFF-CANT-002 | Instalação do Canteiro de Obras - Canteiro Avançado | un | #N/A
COMPOSIÇÃO | FF-CANT-003 | COMPOSIÇÃOFF-CANT-003 | Edificações Provisórias - Canteiro Central | un | #N/A
COMPOSIÇÃO | FF-CANT-004 | COMPOSIÇÃOFF-CANT-004 | Edificações Provisórias - Canteiro Avançado | un | #N/A
COMPOSIÇÃO | FF-001 | COMPOSIÇÃOFF-001 | Cuba de semi encaixe quadrada com mesa em louça branca ref. Deca L.830.17 ou equivalente | un | 502.64
COMPOSIÇÃO | FF-002 | COMPOSIÇÃOFF-002 | Pia de Cozinha Inox Polido Cinza 200cm | un | #N/A
COMPOSIÇÃO | FF-003 | COMPOSIÇÃOFF-003 | Bancada em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente. Com pintura epóxi cor branca | m² | 256.58
COMPOSIÇÃO | FF-004 | COMPOSIÇÃOFF-004 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 10 módulos 265W e inversor Fronius 2,5kWp, inclusive homologação junto à concessionária. | cj | 27474.94
COMPOSIÇÃO | FF-005 | COMPOSIÇÃOFF-005 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 60 módulos 265 W e inversor 12,5 ABB kWp, inclusive homologação junto à concessionária. | cj | 110658.24
COMPOSIÇÃO | FF-006 | COMPOSIÇÃOFF-006 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 10 módulos 265 W e inversor Fronius 2,5 kWp, inclusive homologação junto à concessionária. | cj | 25948
COMPOSIÇÃO | FF-007 | COMPOSIÇÃOFF-007 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 12 módulos 265W com sistema off-grid, inclusive homologação junto à concessionária. | cj | 70751.21
COMPOSIÇÃO | FF-008 | COMPOSIÇÃOFF-008 | CX 01 - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40 mm com acabamento em perfil de alumínio dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 4594.62
COMPOSIÇÃO | FF-009 | COMPOSIÇÃOFF-009 | CX 02-A - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta central de madeira, abertura sentido horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 6796.39
COMPOSIÇÃO | FF-010 | COMPOSIÇÃOFF-010 | CX 02-B - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira à direita, abertura sentido horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 6796.39
COMPOSIÇÃO | FF-011 | COMPOSIÇÃOFF-011 | CX 02-C - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira à esquerda, abertura sentido anti-horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 6796.39
COMPOSIÇÃO | FF-012 | COMPOSIÇÃOFF-012 | CX 02-D - Painel (0,44x2,56m) de policarbonato alveolar de 40mm e porta de madeira à esquerda, abertura anti-horário, com bandeira basculante dim.1,44x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 3262.26
COMPOSIÇÃO | FF-013 | COMPOSIÇÃOFF-013 | CX 03-A - Porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em dois pares de folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 14273.73
COMPOSIÇÃO | FF-014 | COMPOSIÇÃOFF-014 | CX 03-B - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em um par de duas folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 9509.52
COMPOSIÇÃO | FF-015 | COMPOSIÇÃOFF-015 | CX 04-A - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e esquadria maxim-ar com vidro temperado de 8mm dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 9121.78
COMPOSIÇÃO | FF-016 | COMPOSIÇÃOFF-016 | CX 04-B - Painéis com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm, esquadria maxim-ar e vidro fixo temperado de 8mm dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 9121.78
COMPOSIÇÃO | FF-017 | COMPOSIÇÃOFF-017 | CX 04-C - Painéis com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm, esquadria maxim-ar e vidro fixo temperado de 8mm. Porta (0,70x2,56m) com moldura de madeira, fechamento em policarbonato e dois vidros fixos dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 9121.78
COMPOSIÇÃO | FF-018 | COMPOSIÇÃOFF-018 | CX 04-D - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e esquadria maxim-ar com vidro temperado de 8mm. No vão do elevador, fechamento somente com policarbonato. Dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 9121.78
COMPOSIÇÃO | FF-019 | COMPOSIÇÃOFF-019 | PM01 - Porta de madeira com bandeira dim.0,90x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 3725.69
COMPOSIÇÃO | FF-020 | COMPOSIÇÃOFF-020 | PM02 - Porta de madeira com bandeira dim.0,80x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 721.28
COMPOSIÇÃO | FF-021 | COMPOSIÇÃOFF-021 | PM03 - Porta de madeira com bandeira dim.0,74x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 3606.43
COMPOSIÇÃO | FF-022 | COMPOSIÇÃOFF-022 | CX 01-A - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm com acabamento em perfil de alumínio dim.3,50x2,85m. Fornecimento e instalação | un | 4386.51
COMPOSIÇÃO | FF-023 | COMPOSIÇÃOFF-023 | CX 01-B - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm com acabamento em perfil de alumínio dim.1,80x2,85m. Fornecimento e instalação | un | 2255.92
COMPOSIÇÃO | FF-024 | COMPOSIÇÃOFF-024 | CX02 - Porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em dois pares de duas folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,50x2,85m. Fornecimento e instalação | un | 5691.01
COMPOSIÇÃO | FF-025 | COMPOSIÇÃOFF-025 | CX 03 - Portão de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - de correr com trilho inferior e guia superior dim.3,60x2,71m. Fornecimento e instalação | un | 11419.27
COMPOSIÇÃO | FF-026 | COMPOSIÇÃOFF-026 | CX 04-A - Porta com três folhas separadas, com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm dim.1,36x3,00m. Fornecimento e instalação | un | 4235.62
COMPOSIÇÃO | FF-027 | COMPOSIÇÃOFF-027 | CX 04-B - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e vidro fixo temperado de 8mm dim.1,50x3,00 (CADA PAINEL, ENTRE EIXOS). Fornecimento e instalação | un | 2478.96
COMPOSIÇÃO | FF-028 | COMPOSIÇÃOFF-028 | CX 05 - Par de painéis fixos e de esquadrias basculantes com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm dim.3,40x0,74m (TOTAL). Fornecimento e instalação | un | 2831.1
COMPOSIÇÃO | FF-029 | COMPOSIÇÃOFF-029 | CX 06 (A+B)- Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm com acabamento em perfil de alumínio, para fechamento da treliça dim.. Fornecimento e instalação | un | 5451.67
COMPOSIÇÃO | FF-031 | COMPOSIÇÃOFF-031 | Fornecimento e plantio de Hibiscus pernambucensis - Algodão da praia | un | 131.29
COMPOSIÇÃO | FF-032 | COMPOSIÇÃOFF-032 | Fornecimento e plantio de Schinus terebinthifolius - Aroeira da praia | un | 118.31
COMPOSIÇÃO | FF-033 | COMPOSIÇÃOFF-033 | Fornecimento e plantio de Tabebuia cassinoides - Caixeta | un | 169.21
COMPOSIÇÃO | FF-034 | COMPOSIÇÃOFF-034 | Fornecimento e plantio de Trichilia pallida - Baga de morcego | un | 171.21
COMPOSIÇÃO | FF-035 | COMPOSIÇÃOFF-035 | Fornecimento e plantio de Aechmea distichantha - Planta-vaso | un | 91.18
COMPOSIÇÃO | FF-036 | COMPOSIÇÃOFF-036 | Fornecimento e plantio de Aechmea gracilis - Bromélia | un | 90.18
COMPOSIÇÃO | FF-037 | COMPOSIÇÃOFF-037 | Fornecimento e plantio de Bromelia antiacantha - Caraguatá | un | 92.18
COMPOSIÇÃO | FF-038 | COMPOSIÇÃOFF-038 | Fornecimento e plantio de Ctenanthe pilosa - Araruta/Maranta-dourada | un | 30.3
COMPOSIÇÃO | FF-039 | COMPOSIÇÃOFF-039 | Fornecimento e plantio de Scaevola plumieri - Mangue da praia | un | 69.23
COMPOSIÇÃO | FF-040 | COMPOSIÇÃOFF-040 | Fornecimento e plantio de Bactris setosa - Tucum | un | 191.17
COMPOSIÇÃO | FF-041 | COMPOSIÇÃOFF-041 | Fornecimento e plantio de Ocotea odorifera - Canela sassafrás | un | 150.25
COMPOSIÇÃO | FF-042 | COMPOSIÇÃOFF-042 | Fornecimento e plantio de Aechmea tomentosa - Bromélia | un | 64.24
COMPOSIÇÃO | FF-043 | COMPOSIÇÃOFF-043 | Fornecimento e plantio de Hydrocotyle bonariensis - Erva capitão | m² | 29.01
COMPOSIÇÃO | FF-044 | COMPOSIÇÃOFF-044 | Fornecimento e plantio de Ipomea imperati - Ipomeia branca | m² | 49.97
COMPOSIÇÃO | FF-045 | COMPOSIÇÃOFF-045 | Fornecimento e plantio de Ipomea pes-caprae - Jundu | m² | 49.97
COMPOSIÇÃO | FF-046 | COMPOSIÇÃOFF-046 | Fornecimento e plantio de Persea pyrifolia (Sin. Persea willdenovii) - Maçaranduba | un | 211.13
COMPOSIÇÃO | FF-047 | COMPOSIÇÃOFF-047 | Fornecimento e plantio de Aphelandra squarrosa - Afelandra | un | 646.78
COMPOSIÇÃO | FF-048 | COMPOSIÇÃOFF-048 | Fornecimento e plantio de Blechnum brasiliense - Samambaiaçu do brejo | un | 59.43
COMPOSIÇÃO | FF-049 | COMPOSIÇÃOFF-049 | Fornecimento e plantio de Costus spiralis - Caatinga/Cana de macaco | un | 39.99
COMPOSIÇÃO | FF-050 | COMPOSIÇÃOFF-050 | Fornecimento e plantio de Dicksonia sellowiana - Xaxim | un | 150.25
COMPOSIÇÃO | FF-051 | COMPOSIÇÃOFF-051 | Fornecimento e plantio de Monstera adansonii - Monstera do amazonas | un | 40.99
COMPOSIÇÃO | FF-052 | COMPOSIÇÃOFF-052 | Fornecimento e plantio de Philodendron bipinnatifidum - Guaimbê | un | 71.41
COMPOSIÇÃO | FF-053 | COMPOSIÇÃOFF-053 | Fornecimento e plantio de Quesnelia humilis - Bromélia | un | 48.97
COMPOSIÇÃO | FF-054 | COMPOSIÇÃOFF-054 | Fornecimento e plantio de Anthurium jureianum - Antúrio | un | 48.97
COMPOSIÇÃO | FF-055 | COMPOSIÇÃOFF-055 | Fornecimento e plantio de Begonia jureiensis - Begônia | un | 24.02
COMPOSIÇÃO | FF-056 | COMPOSIÇÃOFF-056 | Fornecimento e plantio de Sinningia micans - Siníngia | un | 31.01
COMPOSIÇÃO | FF-057 | COMPOSIÇÃOFF-057 | Fornecimento e instalação de Plataforma Elevatória (elevador acessível) de 2 paradas, desnível de 2,80m entre pisos, com cabine dim. 0,90X1,40m com portas de acesso do mesmo lado e última altura menor que 2,60m, ref. PL 240 da MONTELE ou equivalente técnico. | un | 19435.05
COMPOSIÇÃO | FF-058 | COMPOSIÇÃOFF-058 | Prateleira em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente. Com pintura epóxi cor branca | m² | 229.45
COMPOSIÇÃO | FF-059 | COMPOSIÇÃOFF-059 | Divisória em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente. Com pintura epóxi cor branca | m² | 590.58
COMPOSIÇÃO | FF-060 | COMPOSIÇÃOFF-060 | Assoalho de madeira com pranchas de Pinus tratado em autoclave unidas com encaixe tipo macho-fêmea, L = 100 mm E = 20 mm | m² | 249.04
COMPOSIÇÃO | FF-061 | COMPOSIÇÃOFF-061 | Piso de poliuretano autonivelante monolítico flexível com acabamento em sistema de pintura poliuretânica alifática, com alta resistência à abrasão, a derramamentos químicos e a raios U.V. E = 3 mm. Referência: Duracolor. Instalado sobre painéis com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS - espessura de 40 mm | m² | 33.64
COMPOSIÇÃO | FF-062 | COMPOSIÇÃOFF-062 | Deck de madeira com pranchas de Pinus tratado em autoclave impermeabilizado, L = 100 mm e E = 20 mm | m² | 262.93
COMPOSIÇÃO | FF-063 | COMPOSIÇÃOFF-063 | Assoalho de madeira com pranchas de Pinus tratado em autoclave unidas com encaixe tipo macho-fêmea, L = 100 mm E = 20 mm Instalado sobre painéis com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS - espessura de 40 mm | m² | 249.04
COMPOSIÇÃO | FF-064 | COMPOSIÇÃOFF-064 | Deck de madeira com pranchas de Pinus tratado em autoclave impermeabilizado, L = 100 mm e E = 20 mm Instalado sobre camada de impermeabilização e painéis com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS - espessura de 40 mm | m² | 262.93
COMPOSIÇÃO | FF-065 | COMPOSIÇÃOFF-065 | Placas de MDF resistente à úmidade revestidas com laminado melamínico de alta pressão, texturizado, cor branca. Ref. Formica L 120 Branco TX | m² | 96.86
COMPOSIÇÃO | FF-066 | COMPOSIÇÃOFF-066 | Pintura com tinta epóxi cor branca aplicada sobre massa acrílica e placas cimentícias com tratamento de impermeabilização | m² | 28.94
COMPOSIÇÃO | FF-067 | COMPOSIÇÃOFF-067 | Pintura com tinta epóxi cor branca aplicada sobre massa acrílica aplicada em placas de MDF resistente à úmidade | m² | 28.94
COMPOSIÇÃO | FF-068 | COMPOSIÇÃOFF-068 | Pintura acrílica branca sobre fundo de painéis com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS | m² | 16.18
COMPOSIÇÃO | FF-069 | COMPOSIÇÃOFF-069 | Pintura com tinta epóxi cor branca sobre massa acrílica aplicada em placas de MDF resistente à úmidade | m² | 28.94
COMPOSIÇÃO | FF-070 | COMPOSIÇÃOFF-070 | Policarbonato alveolar branco leitoso espessura 10mm. Ref. Arkos PCA | m² | 461.73
COMPOSIÇÃO | FF-071 | COMPOSIÇÃOFF-071 | Quadro de distribuição de luz e força do tipo de sobrepor com barramento interno 3F + N + T, proteção geral de 15 kA e disjuntores parciais de 5kA, placa de fixação independente, fechadura com chave Yale de acordo com ABNT 60439-1 - ref. GIMI ou equivalente, conforme diagramas de projeto | cj | 6621.79
COMPOSIÇÃO | FF-072 | COMPOSIÇÃOFF-072 | Cotovelo 45º, PVC, Soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 7.94
COMPOSIÇÃO | FF-073 | COMPOSIÇÃOFF-073 | Cotovelo 45º, PVC, Soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 8.88
COMPOSIÇÃO | FF-074 | COMPOSIÇÃOFF-074 | Cotovelo 45º, PVC, Soldável, DN 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 12.86
COMPOSIÇÃO | FF-075 | COMPOSIÇÃOFF-075 | Cotovelo 45º, PVC, Soldável, DN 60mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 17.33
COMPOSIÇÃO | FF-076 | COMPOSIÇÃOFF-076 | Te, PVC, Soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 7.37
COMPOSIÇÃO | FF-077 | COMPOSIÇÃOFF-077 | Te, PVC, Soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 8.76
COMPOSIÇÃO | FF-078 | COMPOSIÇÃOFF-078 | Te, PVC, Soldável, DN 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 13.22
COMPOSIÇÃO | FF-079 | COMPOSIÇÃOFF-079 | Te, PVC, Soldável, DN 60mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 25.88
COMPOSIÇÃO | FF-080 | COMPOSIÇÃOFF-080 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável DN 25MM, X 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 10.34
COMPOSIÇÃO | FF-081 | COMPOSIÇÃOFF-081 | União PVC, Soldável, 25 mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 9.46
COMPOSIÇÃO | FF-082 | COMPOSIÇÃOFF-082 | Luva de redução soldável, PVC 25 mm X 20 mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 2.51
COMPOSIÇÃO | FF-083 | COMPOSIÇÃOFF-083 | Luva soldável, PVC 25mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 2.61
COMPOSIÇÃO | FF-084 | COMPOSIÇÃOFF-084 | Luva soldável, PVC 32mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 3.06
COMPOSIÇÃO | FF-085 | COMPOSIÇÃOFF-085 | Luva soldável, PVC 50mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 4.42
COMPOSIÇÃO | FF-086 | COMPOSIÇÃOFF-086 | Luva soldável, PVC 60mm, para água fria predial instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | un | 8.26
COMPOSIÇÃO | FF-087 | COMPOSIÇÃOFF-087 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável DN 50mmx1.1/2" instalação em prumada de água fornecimento e instalação | un | 6.4
COMPOSIÇÃO | FF-088 | COMPOSIÇÃOFF-088 | Adaptador PVC Soldável, com flanges livres, 50mm x 1 1/2" para caixa d´água, fornecimento e instalação | un | 24.63
COMPOSIÇÃO | FF-089 | COMPOSIÇÃOFF-089 | Adaptador PVC Soldável, com flanges livres, 60mm x 2" para caixa d´água, fornecimento e instalação | un | 24.63
COMPOSIÇÃO | FF-090 | COMPOSIÇÃOFF-090 | Cotovelo de 90º 28mm solda em cobre para água quente, Fornecimento e Instalação | un | 13.19
COMPOSIÇÃO | FF-091 | COMPOSIÇÃOFF-091 | Cotovelo de 90º 22mm solda em cobre para água quente, Fornecimento e Instalação | un | 19.34
COMPOSIÇÃO | FF-092 | COMPOSIÇÃOFF-092 | Tê 28mm solda em cobre para água quente, Fornecimento e Instalação | un | 21.15
COMPOSIÇÃO | FF-093 | COMPOSIÇÃOFF-093 | Biodigestor 3.000 litros Acqualimp ou equivalente técnico | un | 6912.93
COMPOSIÇÃO | FF-094 | COMPOSIÇÃOFF-094 | Caixa de inspeção de esgoto ref. Tigre ou equivalente técnico | un | 255.28
COMPOSIÇÃO | FF-095 | COMPOSIÇÃOFF-095 | Joelho 90 graus de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 29.41
COMPOSIÇÃO | FF-096 | COMPOSIÇÃOFF-096 | Joelho 90 graus de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 9.48
COMPOSIÇÃO | FF-097 | COMPOSIÇÃOFF-097 | Joelho 90 graus de PVC série R diam. 40mm, fornecimento e instalação | un | 6.04
COMPOSIÇÃO | FF-098 | COMPOSIÇÃOFF-098 | Joelho 45 graus de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 25.17
COMPOSIÇÃO | FF-099 | COMPOSIÇÃOFF-099 | Joelho 45 graus de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 20.92
COMPOSIÇÃO | FF-100 | COMPOSIÇÃOFF-100 | Junção simples de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 28.98
COMPOSIÇÃO | FF-101 | COMPOSIÇÃOFF-101 | Junção simples de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 9.79
COMPOSIÇÃO | FF-102 | COMPOSIÇÃOFF-102 | Junção invertida de PVC série R diam. 75x50mm, fornecimento e instalação | un | 12.26
COMPOSIÇÃO | FF-103 | COMPOSIÇÃOFF-103 | Tê de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 26.16
COMPOSIÇÃO | FF-104 | COMPOSIÇÃOFF-104 | Redução excentrica de PVC série R diam. 100 para 50mm, fornecimento e instalação | un | 6.98
COMPOSIÇÃO | FF-105 | COMPOSIÇÃOFF-105 | Redução excentrica de PVC série R diam. 75 para 50mm, fornecimento e instalação | un | 6.19
COMPOSIÇÃO | FF-106 | COMPOSIÇÃOFF-106 | Luva de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 13.4
COMPOSIÇÃO | FF-107 | COMPOSIÇÃOFF-107 | Luva de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 7.04
COMPOSIÇÃO | FF-108 | COMPOSIÇÃOFF-108 | Luva de PVC série R diam. 40mm, fornecimento e instalação | un | 5.62
COMPOSIÇÃO | FF-109 | COMPOSIÇÃOFF-109 | Caixa de gordura em PVC com cesto de limpeza ref. Tigre ou equivalente, dim. 250x172x50mm | un | 255.28
COMPOSIÇÃO | FF-110 | COMPOSIÇÃOFF-110 | Caixa de inspeção de águas pluviais ref. Tigre ou equivalente técnico | un | 210.37
COMPOSIÇÃO | FF-111 | COMPOSIÇÃOFF-111 | Cisterna 2.800L, equipada para água de chuva com 2 filtros e bomba 1/2CV ref. Acqualimp ou equivalente técnico | un | 4723.82
COMPOSIÇÃO | FF-112 | COMPOSIÇÃOFF-112 | GC-01 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada + corrimão duplo de aço galvanizado 1/12" | m | 243.36
COMPOSIÇÃO | FF-113 | COMPOSIÇÃOFF-113 | GC-02 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada (rampas, escadas e decks externos) | m | 243.36
COMPOSIÇÃO | FF-114 | COMPOSIÇÃOFF-114 | GC-03 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada (edifício padrão) | m | 642.68
COMPOSIÇÃO | FF-115 | COMPOSIÇÃOFF-115 | Piso tátil de alerta com elementos soltos de poliéster instalação parafusada - cor preta - largura 25cm | m² | 165.29
COMPOSIÇÃO | FF-116 | COMPOSIÇÃOFF-116 | Cobertura em policarbonato 20mm, sistema TOPGAL da Arkos, ou equivalente técnico. Fornecimento e Instalação | m² | 535.39
COMPOSIÇÃO | FF-117 | COMPOSIÇÃOFF-117 | Luminária tipo Spot com foco orientável, corpo em alumínio pintado, refletor em alumínio anodizado, para uma lâmpada LED COB 15 W, abertura 50º, temperatura de cor 3000K. | un | 682.9
COMPOSIÇÃO | FF-118 | COMPOSIÇÃOFF-118 | Luminária circular de embutir com foco orbital. Corpo e Orbital em alumínio injetado. Lâmpada LED 15W ângulo de abertura 20 graus, temperatura de cor 3000K. | un | 624.01
COMPOSIÇÃO | FF-119 | COMPOSIÇÃOFF-119 | Luminária de embutir com corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura na cor branca. Difusor recuado translúcido. Dissipador de calor em alumínio injetado na cor titânio. Temperatura de cor 3000K. | un | 368.13
COMPOSIÇÃO | FF-120 | COMPOSIÇÃOFF-120 | Luminária de sobrepor com corpo de alumínio injetado com acabamento em pintura na cor branca. Difusor recuado em acrílico translúcido e IP20. Temperatura de cor 3000K. | un | 345.52
COMPOSIÇÃO | FF-121 | COMPOSIÇÃOFF-121 | Luminária circular de embutir no piso ou parede. Aro externo em alumínio, difusor em vidro plano temperado transparente. Corpo em alumínio injetado. Grau de proteção IP67. Temperatura de cor 3000K. | un | 675.31
COMPOSIÇÃO | FF-122 | COMPOSIÇÃOFF-122 | Luminária de sobrepor com barra de LED. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. Temperatura de cor 3000K. | un | 471.86
COMPOSIÇÃO | FF-123 | COMPOSIÇÃOFF-123 | Fornecimento e Instalação de Exaustor ref. Multivac ou equivalente técnico, com saída de 125mm, inclusive dutos de alumínio aparente | un | 723.39
COMPOSIÇÃO | FF-124 | COMPOSIÇÃOFF-124 | Fornecimento e instalação de aparelho ar condicionado Split Hi Wall 9.000BTU/h | un | 2849.68
COMPOSIÇÃO | FF-125 | COMPOSIÇÃOFF-125 | PM 01-A - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 4282.22
COMPOSIÇÃO | FF-126 | COMPOSIÇÃOFF-126 | PM 01-B - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 4282.22
COMPOSIÇÃO | FF-127 | COMPOSIÇÃOFF-127 | PM 02 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 2854.81
COMPOSIÇÃO | FF-128 | COMPOSIÇÃOFF-128 | PM 02-B - Porta veneziana com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=73cm H=210 + 32cm de bandeira | un | 2854.81
COMPOSIÇÃO | FF-129 | COMPOSIÇÃOFF-129 | PM 03 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 2854.81
COMPOSIÇÃO | FF-130 | COMPOSIÇÃOFF-130 | PM 04 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 3409.92
COMPOSIÇÃO | FF-131 | COMPOSIÇÃOFF-131 | PM 05 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 2379.01
COMPOSIÇÃO | FF-132 | COMPOSIÇÃOFF-132 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Sede), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | cj | 789035.76
COMPOSIÇÃO | FF-133 | COMPOSIÇÃOFF-133 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Una), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | cj | 489718.6
COMPOSIÇÃO | FF-134 | COMPOSIÇÃOFF-134 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Despraiado), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | cj | 489718.6
COMPOSIÇÃO | FF-135 | COMPOSIÇÃOFF-135 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Prelado), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | cj | 489718.6
COMPOSIÇÃO | FF-136 | COMPOSIÇÃOFF-136 | Quadro de distribuição de luz e força do tipo de sobrepor com barramento interno 3F + N + T, proteção geral de 15 kA e disjuntores parciais de 5kA, placa de fixação independente, fechadura com chave Yale de acordo com ABNT 60439-1 - ref. GIMI ou equivalente, conforme diagramas de projeto (sede) | cj | 5444
COMPOSIÇÃO | FF-137 | COMPOSIÇÃOFF-137 | Espelho colado sobre suporte de madeira e =2cm | m² | 330
COMPOSIÇÃO | FF-138 | COMPOSIÇÃOFF-138 | Fornecimento e plantio de Guapira Opposita - Maria Mole | un | 67.41
COMPOSIÇÃO | FF-139 | COMPOSIÇÃOFF-139 | Sistema de Tratamento de Esgoto ref. MF-1600 da Mizumo ou equivalente técnico | un | 29994.39
COMPOSIÇÃO | FF-140 | COMPOSIÇÃOFF-140 | Sistema de Tratamento de Esgoto ref. MF-3200 da Mizumo ou equivalente técnico | un | 48792.22
COMPOSIÇÕES PROJETO
SINDUSCON | REF-EXT-VB1 | SINDUSCONREF-EXT-VB1 | Administração Local (Sede) | mês | 38289.1783
SINDUSCON | REF-EXT-VB2 | SINDUSCONREF-EXT-VB2 | Administração Local (Una) | mês | #REF!
SINDUSCON | REF-EXT-VB3 | SINDUSCONREF-EXT-VB3 | Administração Local (Despraiado) | mês | #REF!
SINDUSCON | REF-EXT-VB4 | SINDUSCONREF-EXT-VB4 | Administração Local (Prelado) | mês | #REF!

## INSUMOS (hidden)
MÃO DE OBRA
CPOS | 10101 | CPOS10101 | Ajudante geral | h | 11.2382 | MO
CPOS | 10106 | CPOS10106 | Azulejista | h | 13.5755 | MO
CPOS | 10109 | CPOS10109 | Esgoteiro/cavoqueiro | h | 12.1926 | MO
CPOS | 10111 | CPOS10111 | Carpinteiro | h | 13.3807 | MO
CPOS | 10112 | CPOS10112 | Ajudante de carpinteiro | h | 10.985 | MO
CPOS | 10115 | CPOS10115 | Eletricista | h | 15.5816 | MO
CPOS | 10116 | CPOS10116 | Ajudante eletricista | h | 10.985 | MO
CPOS | 10117 | CPOS10117 | Eletrotécnico montador | h | 36.3246 | MO
CPOS | 10118 | CPOS10118 | Encanador | h | 16.906 | MO
CPOS | 10119 | CPOS10119 | Ajudante de encanador | h | 10.985 | MO
CPOS | 10121 | CPOS10121 | Ferreiro/armador | h | 13.6923 | MO
CPOS | 10122 | CPOS10122 | Ajudante de ferreiro | h | 10.985 | MO
CPOS | 10123 | CPOS10123 | Gesseiro | h | 12.9717 | MO
CPOS | 10124 | CPOS10124 | Graniteiro | h | 14.9389 | MO
CPOS | 10126 | CPOS10126 | Jardineiro | h | 12.0757 | MO
CPOS | 10130 | CPOS10130 | Marceneiro | h | 21.2105 | MO
CPOS | 10139 | CPOS10139 | Pedreiro | h | 13.7313 | MO
CPOS | 10140 | CPOS10140 | Pintor | h | 14.1987 | MO
CPOS | 10141 | CPOS10141 | Ajudante de pintor | h | 10.985 | MO
CPOS | 10142 | CPOS10142 | Poceiro | h | 16.0296 | MO
CPOS | 10143 | CPOS10143 | Operador | h | 21.561 | MO
CPOS | 10144 | CPOS10144 | Serralheiro | h | 18.1331 | MO
CPOS | 10145 | CPOS10145 | Ajudante serralheiro | h | 10.985 | MO
CPOS | 10146 | CPOS10146 | Servente | h | 11.3356 | MO
CPOS | 10148 | CPOS10148 | Soldador | h | 17.7825 | MO
CPOS | 10160 | CPOS10160 | Ajudante de topógrafo | h | 11.2188 | MO
CPOS | 10185 | CPOS10185 | Topografo | h | 24.0151 | MO
CPOS | 10186 | CPOS10186 | Vidraceiro | h | 16.3996 | MO
CPOS | 10187 | CPOS10187 | Desenhista | h | 21.3663 | MO
CPOS | 10195 | CPOS10195 | Ajudante de esgoteiro | h | 11.2382 | MO
CPOS | 10197 | CPOS10197 | Oficial de eletrificação | h | 28.5922 | MO
CPOS | 10198 | CPOS10198 | Técnico equipamentos informática | h | 20.6067 | MO
CPOS | 10506 | CPOS10506 | Montador | h | 20.5872 | MO
CPOS | 10150 | CPOS10150 | Telhadista | h | 7.28 | MO
CPOS | 10151 | CPOS10151 | Ajudante de telhadista | h | 5.99 | MO
CPOS | 20702 | CPOS20702 | Coordenador mão-de-obra consultiva | h | 389.909 | MO | valores hora descontados encargos sociais já previstos no fator K
CPOS | 20703 | CPOS20703 | Engenheiro senior de civil mão-de-obra consultiva | h | 251.63 | MO | valores hora descontados encargos sociais já previstos no fator K
CPOS | 20704 | CPOS20704 | Engenheiro pleno de civil mão-de-obra consultiva | h | 175.9 | MO | valores hora descontados encargos sociais já previstos no fator K
CPOS | 20705 | CPOS20705 | Engenheiro junior de civil mão-de-obra consultiva | h | 129.4 | MO | valores hora descontados encargos sociais já previstos no fator K
CPOS | 20717 | CPOS20717 | Projetista pleno - nível técnico - mão-de-obra consultiva | h | 79.79 | MO | valores hora descontados encargos sociais já previstos no fator K
CPOS | 20720 | CPOS20720 | Desenhista pleno/cadista mão-de-obra consultiva | h | 72.32 | MO | valores hora descontados encargos sociais já previstos no fator K
CPOS | 20734 | CPOS20734 | Secretária junior/português - mão-de-obra consultiva | h | 95.37 | MO | valores hora descontados encargos sociais já previstos no fator K
CPOS | 20739 | CPOS20739 | Engenheiro / arquiteto senior - mão-de-obra consultiva | h | 251.63 | MO | valores hora descontados encargos sociais já previstos no fator K
CPOS | 20744 | CPOS20744 | Engenheiro / arquiteto junior de elétrica mão-de-obra consultiva | h | 129.4 | MO | valores hora descontados encargos sociais já previstos no fator K
CPOS | 20748 | CPOS20748 | Engenheiro senior de elétrica mão-de-obra consultiva | h | 248.33 | MO | valores hora descontados encargos sociais já previstos no fator K
CPOS | 20750 | CPOS20750 | Mão-de-obra / equipamentos mecânico e rotativo / corte / laser | h | 12.01 | MO | valores hora descontados encargos sociais já previstos no fator K
CPOS | 20753 | CPOS20753 | Técnico em Edificações - mão-de-obra consultiva | h | 79.79 | MO | valores hora descontados encargos sociais já previstos no fator K
CPOS | 20770 | CPOS20770 | Engenheiro / arquiteto junior - mão-de-obra consultiva | h | 129.4 | MO | valores hora descontados encargos sociais já previstos no fator K
CPOS | 25673 | CPOS25673 | Telha Galvanizada chapa 0,5mm perfil sup.trapez e inf. Plano sand poliuret e=50mm c/acab | m² | 130.53 | MT
CPOS | 26599 | CPOS26599 | Parafuso auto-perf c/ conj vedação p/ telha de aço | m² | 0.31 | MT
CPOS | 80352 | CPOS80352 | Veículo utilitário com capacidade para 9 pessoas - 1.600 CC - COND.D | h | 56.18 | EQ | valores hora descontados encargos sociais já previstos no fator K
CPOS | 80359 | CPOS80359 | GPS com receptor L1-L2 / RTK com base | h | 56.25 | EQ | valores hora descontados encargos sociais já previstos no fator K
CPOS | 20514 | CPOS20514 | Pedra britada usinada n° 2 posto obra | m³ | 68.92 | MT
CPOS | 37501 | CPOS37501 | Massa plástica | kg | 22.86 | MT
CPOS | 230811 | CPOS230811 | Painel em compensado naval, espessura de 25 mm | m² | 101.87 | MT
CPOS | 210701 | CPOS210701 | Revestimento em laminado melamínico dissipativo | m² | 105.81 | MT
CPOS | 12701 | CPOS12701 | Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas | un | 8535.55 | MT
CPOS | 12703 | CPOS12703 | Projeto e implementação de controle ambiental das obras | un | 11999.65 | MT
CPOS | 12704 | CPOS12704 | Laudo de caracterização de vegetação | un | 23213.2 | MT
CPOS | 12705 | CPOS12705 | Laudo de caracterização da fauna associada à flora | un | 35739.19 | MT
CPOS | 12706 | CPOS12706 | Projeto e implementação de monitoramento da fauna durante a obra | un | 14506.15 | MT
CPOS | 12707 | CPOS12707 | Laudo de autodepuração | un | 17331.75 | MT
CPOS | 80349 | CPOS80349 | Veículo com capacidade para 4 pessoas | h | 50.72 | EQ
CPOS | 80351 | CPOS80351 | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | h | 116.93 | EQ
CPOS | 80102 | CPOS80102 | Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D | h | 98 | EQ
CPOS | 80258 | CPOS80258 | Caminhão carroceria em madeira, capacidade até 8 toneladas | h | 98.75 | EQ
CPOS | 20903 | CPOS20903 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 3.93 | MT
CPOS | 50704 | CPOS50704 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 81.8 | MT
CPOS | 540203 | CPOS540203 | Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN | m³ | 65.45 | MT
CPOS | 20312 | CPOS20312 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 49.68 | MT
CPOS | 20802 | CPOS20802 | Placa de identificação para obra | m² | 364.99 | MT
CPOS | 20803 | CPOS20803 | Manutenção de placa padronizada de identificação visual de programas e empreendimentos do governo do Estado de São Paulo | m²xmês | 7.84 | MT
CPOS | 480201 | CPOS480201 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros | un | 5183.54 | MT
CPOS | 480202 | CPOS480202 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 413.81 | MT
CPOS | 360805 | CPOS360805 | Grupo gerador com potência de 80-73/88-81 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e fator de potência de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto de baterias | un | 59048.01 | MT
CPOS | 411308 | CPOS411308 | Luminária blindada plafonier para lâmpada mista 250W | un | 118.04 | MT
CPOS | 401101 | CPOS401101 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | un | 55.75 | MT
CPOS | 480203 | CPOS480203 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros | un | 263 | MT
CPOS | 20102 | CPOS20102 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 244.84 | MT
CPOS | 20117 | CPOS20117 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | m² | 492.14 | MT
CPOS | 20118 | CPOS20118 | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 458.33 | MT
CPOS | 20120 | CPOS20120 | Desmobilização de construção provisória | m² | 11.54 | MT
CPOS | 20202 | CPOS20202 | Container alojamento - mínimo 9,20 m² | unxmês | 237.42 | MT
CPOS | 20204 | CPOS20204 | Container sanitário - mínimo 2 duchas, 2 bacias, 1 lavatório e 1 mictório | unxmês | 390.6 | MT
CPOS | 20206 | CPOS20206 | Container depósito - mínimo 9,20 m² | unxmês | 227.27 | MT
CPOS | 20208 | CPOS20208 | Container escritório com 1 sanitário - mínimo 9,20 m² | unxmês | 299.77 | MT
CPOS | 20210 | CPOS20210 | Container guarita simples - mínimo 1,0 m² | unxmês | 186.54 | MT
CPOS | 38511 | CPOS38511 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 92.46 | MT
CPOS | 25057 | CPOS25057 | Painel Wall com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente | m² | 82.88 | MT
CPOS | 28057 | CPOS28057 | Selador para tinta epóxi | l | 35.58 | MT
CPOS | 37545 | CPOS37545 | Tinta-base epoxi | l | 44.74 | MT
CPOS | 38014 | CPOS38014 | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) | un | 0.5 | MT
CPOS | 280108 | CPOS280108 | Ferragem adicional para porta vão simples em divisória | cj | 145.49 | MT
CPOS | 20503 | CPOS20503 | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | m³ | 73.73 | MT
CPOS | 20505 | CPOS20505 | Cal hidratada (saco de 20 kg) | kg | 0.42 | MT
CPOS | 20508 | CPOS20508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | kg | 0.46 | MT
CPOS | 20518 | CPOS20518 | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | m³ | 69.64 | MT
CPOS | 21014 | CPOS21014 | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm | m | 2.03 | MT
CPOS | 21023 | CPOS21023 | Sarrafo de pinus, 1´ x 4´ - bruto | m | 1.18 | MT
CPOS | 21538 | CPOS21538 | Aço CA-60-B $MD bitolas | kg | 3.1 | MT
CPOS | 22509 | CPOS22509 | Bloco de concreto de vedação 19 x 19 x 39 cm, uso revestido - 3 Mpa | un | 2.3 | MT
CPOS | 26760 | CPOS26760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | kg | 5.1 | MT
CPOS | 27010 | CPOS27010 | Arame recozido nº 18 BWG | kg | 6.34 | MT
CPOS | 37542 | CPOS37542 | Sherwin Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente | l | 12.55 | MT
CPOS | 38009 | CPOS38009 | Selador para pintura latex | l | 6.65 | MT
CPOS | 40104 | CPOS40104 | Poste concreto seção duplo ´T´, H= 7,50m p/90kgf | un | 272.02 | MT
CPOS | 40510 | CPOS40510 | Isolador tipo roldana baixa tensão de 76 x 79 mm- | un | 3.81 | MT
CPOS | 45101 | CPOS45101 | Caixa de medição tipo ´M´ externa de (900x1200x270)mm, padrão Eletropaulo | un | 789.7 | MT
CPOS | 45111 | CPOS45111 | Caixa para seccionadora tipo ´T´, (900x600x250)mm, padrão Eletropaulo | un | 298.83 | MT
CPOS | 43502 | CPOS43502 | Armação secundária para 1 estribo | un | 8.73 | MT
CPOS | 21021 | CPOS21021 | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | m² | 42.24 | MT
CPOS | 28056 | CPOS28056 | Tinta esmalte sintético alto brilho, grafite metálico, para estrutura metálica, ref. Sherwin Willians, Metalatex, ou equivalente | l | 15.03 | MT
CPOS | 38012 | CPOS38012 | Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente | un | 2 | MT
CPOS | 38028 | CPOS38028 | Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente | l | 23.33 | MT
CPOS | 45108 | CPOS45108 | Caixa de proteção para TC, em chapa 14, (1000x750x300) mm, padrão CPFL | un | 383.11 | MT
CPOS | 21510 | CPOS21510 | Aço CA-25 $MD bitolas | kg | 3.62 | MT
CPOS | 22515 | CPOS22515 | Tijolo comum maciço | un | 0.29 | MT
CPOS | 69513 | CPOS69513 | Adesivo para tubos PVC | kg | 42.49 | MT
CPOS | 69514 | CPOS69514 | Solução limpadora para PVC | l | 29.11 | MT
CPOS | 38040 | CPOS38040 | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | un | 1.04 | MT
CPOS | 69552 | CPOS69552 | Fita teflon de 18 mm | m | 0.16 | MT
CPOS | 69501 | CPOS69501 | Solda 50/50 | kg | 65.43 | MT
CPOS | 39040 | CPOS39040 | Argamassa de cimento e areia - média 1:5 | m³ | 339.93 | MT
CPOS | 24028 | CPOS24028 | Hidrorrepelente a base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente, ref. Denver HR da Denver, Nitoprimer 40 da Fosroc | L | 19.13 | MT
CPOS | 330533 | CPOS330533 | Verniz em superfície de madeira | m² | 13.23 | MT
CPOS | 28002 | CPOS28002 | Solvente para materiais base epóxi | l | 35.21 | MT
CPOS | 110309 | CPOS110309 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 306.44 | MT
CPOS | 21032 | CPOS21032 | Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m | m² | 13.94 | MT
CPOS | 331003 | CPOS331003 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 16.18 | MT
CPOS | 210701 | CPOS210701 | Revestimento em laminado melamínico dissipativo | m² | 105.81 | MT
CPOS | 65676 | CPOS65676 | Tampo em MDF de 25 mm de espessura com laminado melamínico | m² | 474.13 | MT
CPOS | 260401 | CPOS260401 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 265 | MT
CPOS | 21091 | CPOS21091 | Locação de andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 38.5 | MT
CPOS |  | CPOS |  |  |  | MT
CPOS |  | CPOS |  |  |  | MT
CPOS |  | CPOS |  |  |  | MT
CPOS |  | CPOS |  |  |  | MT
CPOS |  | CPOS |  |  |  | MT
CPOS |  | CPOS |  |  |  | MT
CPOS |  | CPOS |  |  |  | MT
CPOS |  | CPOS |  |  |  | MT
CPOS |  | CPOS |  |  |  | MT
CPOS |  | CPOS |  |  |  | MT
CPOS |  | CPOS |  |  |  | MT
FDE ABRIL/2016
FDE | 36515 | FDE36515 | Guia leve pre-moldada p/ jardim 5,0x23x100cm | un | 16.15 | MT
FDE | 31065 | FDE31065 | Suporte metálico (perfil laminado trabalhado) | kg | 17.28 | MT
FDE | 45119 | FDE45119 | Caixa tipo "IV" 30,20 x 55,3 x 21cm CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO | un | 81.7 | MT
FDE | 46306 | FDE46306 | Molde classe R para conexão exotérmica | un | 90.63 | MT
FDE | 46311 | FDE46311 | Alicate p/ molde classe R (conexão exotérmica) | un | 348.8 | MT
FDE | 46321 | FDE46321 | Cartucho p/ conexão exoterm. Cabo/haste/ p/cabo 50mm2 | un | 21.62 | MT
FDE | 48008 | FDE48008 | Haste coperweld 19mm (3/4)x3m | un | 76.85 | MT
FDE | 48528 | FDE48528 | Cinta aço zincado para poste concreto tubular 250mm | un | 19.72 | MT
FDE | 80101 | FDE80101 | Betoneira motor elétrico monofásico capacidade 400l | h | 1.33 | MT
FDE | 48050 | FDE48050 | Caixa de inspeção p/ Terra (250x250x250)mm | un | 29.94 | MT
FDE | 23535 | FDE23535 | Divisória porta 0,82x2,10 colocada G1-C7 | un | 169.96 | MT
FDE | 31533 | FDE31533 | Dobradiça aço crom. c/pino bolas aço 3 1/2x3" | un | 9.44 | MT
FDE | 31671 | FDE31671 | Fechadura tipo tubular completa - 90mm dist. | un | 58.22 | MT
FDE | 25530 | FDE25530 | Telha/Cumeeira/Rufo de Alumínio Natural | kg | 20.94 | MT
FDE | 26771 | FDE26771 | Rebite tanoeiro No. 8 (3,0 X 6,1 mm) Ferro zincado | un | 15.71 | MT
FDE | 24096 | FDE24096 | Silicone | kg | 41.51 | MT
FDE | 20536 | FDE20536 | Concreto dosado (condição A) Fck 25MPa | m³ | 266.28 | MT
FDE | 38727 | FDE38727 | SI-12 Totem de sinalização | un | 7809 | MT
FDE | 80130 | FDE80130 | Vibrador de imersão elétrico 2HP (1,5KW) | h | 1.1 | EQ
COTAÇÕES
COTAÇÃO | COT-001 | COTAÇÃOCOT-001 | Cuba de semi encaixe quadrada com mesa em louça branca ref. Deca L.830.17 ou equivalente | un | 498.9002 | MT
COTAÇÃO | COT-003 | COTAÇÃOCOT-003 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 10 módulos 265W e inversor Fronius 2,5kWp, inclusive homologação junto à concessionária. | cj | 27474.94 | MT
COTAÇÃO | COT-004 | COTAÇÃOCOT-004 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 60 módulos 265 W e inversor 12,5 ABB kWp, inclusive homologação junto à concessionária. | cj | 105388.8 | MT
COTAÇÃO | COT-005 | COTAÇÃOCOT-005 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 10 módulos 265 W e inversor Fronius 2,5 kWp, inclusive homologação junto à concessionária. | cj | 25948 | MT
COTAÇÃO | COT-006 | COTAÇÃOCOT-006 | Fornecimento e Instalação de Sistema com 12 módulos 265W com sistema off-grid, inclusive homologação junto à concessionária. | cj | 70751.214 | MT
COTAÇÃO | COT-007 | COTAÇÃOCOT-007 | Policarbonato 40mm - Fechamento de Caixilhos, sistema Arkowall ou equivalente técnico | m² | 251.7305 | MT
COTAÇÃO | COT-008 | COTAÇÃOCOT-008 | CX 02-A - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta central de madeira, abertura sentido horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 2453.5032 | MT
COTAÇÃO | COT-009 | COTAÇÃOCOT-009 | CX 02-B - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira à direita, abertura sentido horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 2453.5032 | MT
COTAÇÃO | COT-010 | COTAÇÃOCOT-010 | CX 02-C - Painéis de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira à esquerda, abertura sentido anti-horário, com bandeira basculante dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 2453.5032 | MT
COTAÇÃO | COT-011 | COTAÇÃOCOT-011 | CX 02-D - Painel (0,44x2,56m) de policarbonato alveolar de 40mm e porta de madeira à esquerda, abertura anti-horário, com bandeira basculante dim.1,44x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 1177.6815 | MT
COTAÇÃO | COT-012 | COTAÇÃOCOT-012 | CX 03-A - Porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em dois pares de folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 9930.8485 | MT
COTAÇÃO | COT-013 | COTAÇÃOCOT-013 | CX 03-B - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm e porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em um par de duas folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 5166.636 | MT
COTAÇÃO | COT-014 | COTAÇÃOCOT-014 | CX 04-A - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e esquadria maxim-ar com vidro temperado de 8mm dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 4778.8931 | MT
COTAÇÃO | COT-015 | COTAÇÃOCOT-015 | CX 04-B - Painéis com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm, esquadria maxim-ar e vidro fixo temperado de 8mm dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 4778.8931 | MT
COTAÇÃO | COT-016 | COTAÇÃOCOT-016 | CX 04-C - Painéis com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm, esquadria maxim-ar e vidro fixo temperado de 8mm. Porta (0,70x2,56m) com moldura de madeira, fechamento em policarbonato e dois vidros fixos dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 4778.8931 | MT
COTAÇÃO | COT-017 | COTAÇÃOCOT-017 | CX 04-D - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e esquadria maxim-ar com vidro temperado de 8mm. No vão do elevador, fechamento somente com policarbonato. Dim.3,00x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 4778.8931 | MT
COTAÇÃO | COT-018 | COTAÇÃOCOT-018 | PM01 - Porta de madeira com bandeira dim.0,90x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 3725.6937 | MT
COTAÇÃO | COT-019 | COTAÇÃOCOT-019 | PM02 - Porta de madeira com bandeira dim.0,80x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 721.2845 | MT
COTAÇÃO | COT-020 | COTAÇÃOCOT-020 | PM03 - Porta de madeira com bandeira dim.0,74x2,56m. Fornecimento e instalação | un | 3606.4327 | MT
COTAÇÃO | COT-021 | COTAÇÃOCOT-021 | Policarbonato 10mm, sistema TOPGAL da Arkos ou equivalente técnico | m² | 126 | MT
COTAÇÃO | COT-022 | COTAÇÃOCOT-022 | Policarbonato 10mm, Sistema PCA da Arkos, ou equivalente técnico | m² | 190.5 | MT
COTAÇÃO | COT-023 | COTAÇÃOCOT-023 | CX02 - Porta de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - tipo camarão em dois pares de duas folhas, suspensa por trilho superior e com guia inferior embutida no piso dim.3,50x2,85m. Fornecimento e instalação | un | 5691.0152 | MT
COTAÇÃO | COT-024 | COTAÇÃOCOT-024 | CX 03 - Portão de madeira - estruturada com fechamento de chapa de compensado 6mm - de correr com trilho inferior e guia superior dim.3,60x2,71m. Fornecimento e instalação | un | 11419.2757 | MT
COTAÇÃO | COT-025 | COTAÇÃOCOT-025 | CX 04-A - Porta com três folhas separadas, com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm dim.1,36x3,00m. Fornecimento e instalação | un | 2441.4473 | MT
COTAÇÃO | COT-026 | COTAÇÃOCOT-026 | CX 04-B - Painéis com moldura de madeira, fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm e vidro fixo temperado de 8mm dim.1,50x3,00 (CADA PAINEL, ENTRE EIXOS). Fornecimento e instalação | un | 2478.9621 | MT
COTAÇÃO | COT-027 | COTAÇÃOCOT-027 | CX 05 - Par de painéis fixos e de esquadrias basculantes com moldura de madeira e fechamento em policarbonato alveolar transparente de 40mm dim.3,40x0,74m (TOTAL). Fornecimento e instalação | un | 1724.7037 | MT
COTAÇÃO | COT-028 | COTAÇÃOCOT-028 | CX 06 - Painel de policarbonato alveolar transparente de 40mm com acabamento em perfil de alumínio, para fechamento da treliça dim.. Fornecimento e instalação | un | 2478.9621 | MT
COTAÇÃO | COT-030 | COTAÇÃOCOT-030 | Fornecimento e plantio de Hibiscus pernambucensis - Algodão da praia | un | 104.79 | MT
COTAÇÃO | COT-031 | COTAÇÃOCOT-031 | Fornecimento e plantio de Schinus terebinthifolius - Aroeira da praia | un | 91.816 | MT
COTAÇÃO | COT-032 | COTAÇÃOCOT-032 | Fornecimento e plantio de Tabebuia cassinoides - Caixeta | un | 142.714 | MT
COTAÇÃO | COT-033 | COTAÇÃOCOT-033 | Fornecimento e plantio de Trichilia pallida - Baga de morcego | un | 144.71 | MT
COTAÇÃO | COT-034 | COTAÇÃOCOT-034 | Fornecimento e plantio de Aechmea distichantha - Planta-vaso | un | 81.836 | MT
COTAÇÃO | COT-035 | COTAÇÃOCOT-035 | Fornecimento e plantio de Aechmea gracilis - Bromélia | un | 80.838 | MT
COTAÇÃO | COT-036 | COTAÇÃOCOT-036 | Fornecimento e plantio de Bromelia antiacantha - Caraguatá | un | 82.834 | MT
COTAÇÃO | COT-037 | COTAÇÃOCOT-037 | Fornecimento e plantio de Ctenanthe pilosa - Araruta/Maranta-dourada | un | 20.958 | MT
COTAÇÃO | COT-038 | COTAÇÃOCOT-038 | Fornecimento e plantio de Scaevola plumieri - Mangue da praia | un | 59.88 | MT
COTAÇÃO | COT-039 | COTAÇÃOCOT-039 | Fornecimento e plantio de Bactris setosa - Tucum | un | 164.67 | MT
COTAÇÃO | COT-040 | COTAÇÃOCOT-040 | Fornecimento e plantio de Ocotea odorifera - Canela sassafrás | un | 123.752 | MT
COTAÇÃO | COT-041 | COTAÇÃOCOT-041 | Fornecimento e plantio de Aechmea tomentosa - Bromélia | un | 54.89 | MT
COTAÇÃO | COT-042 | COTAÇÃOCOT-042 | Fornecimento e plantio de Hydrocotyle bonariensis - Erva capitão | m² | 20.958 | MT
COTAÇÃO | COT-043 | COTAÇÃOCOT-043 | Fornecimento e plantio de Ipomea imperati - Ipomeia branca | m² | 41.916 | MT
COTAÇÃO | COT-044 | COTAÇÃOCOT-044 | Fornecimento e plantio de Ipomea pes-caprae - Jundu | m² | 41.916 | MT
COTAÇÃO | COT-045 | COTAÇÃOCOT-045 | Fornecimento e plantio de Persea pyrifolia (Sin. Persea willdenovii) - Maçaranduba | un | 184.63 | MT
COTAÇÃO | COT-046 | COTAÇÃOCOT-046 | Fornecimento e plantio de Aphelandra squarrosa - Afelandra | un | 15.968 | MT
COTAÇÃO | COT-047 | COTAÇÃOCOT-047 | Fornecimento e plantio de Blechnum brasiliense - Samambaiaçu do brejo | un | 32.934 | MT
COTAÇÃO | COT-048 | COTAÇÃOCOT-048 | Fornecimento e plantio de Costus spiralis - Caatinga/Cana de macaco | un | 31.936 | MT
COTAÇÃO | COT-049 | COTAÇÃOCOT-049 | Fornecimento e plantio de Dicksonia sellowiana - Xaxim | un | 123.752 | MT
COTAÇÃO | COT-050 | COTAÇÃOCOT-050 | Fornecimento e plantio de Monstera adansonii - Monstera do amazonas | un | 32.934 | MT
COTAÇÃO | COT-051 | COTAÇÃOCOT-051 | Fornecimento e plantio de Philodendron bipinnatifidum - Guaimbê | un | 44.91 | MT
COTAÇÃO | COT-052 | COTAÇÃOCOT-052 | Fornecimento e plantio de Quesnelia humilis - Bromélia | un | 40.918 | MT
COTAÇÃO | COT-053 | COTAÇÃOCOT-053 | Fornecimento e plantio de Anthurium jureianum - Antúrio | un | 40.918 | MT
COTAÇÃO | COT-054 | COTAÇÃOCOT-054 | Fornecimento e plantio de Begonia jureiensis - Begônia | un | 15.968 | MT
COTAÇÃO | COT-055 | COTAÇÃOCOT-055 | Fornecimento e plantio de Sinningia micans - Siníngia | un | 22.954 | MT
COTAÇÃO | COT-056 | COTAÇÃOCOT-056 | Fornecimento e instalação de Plataforma Elevatória (elevador acessível) de 2 paradas, desnível de 2,80m entre pisos, com cabine dim. 0,90X1,40m com portas de acesso do mesmo lado e última altura menor que 2,60m, ref. PL 240 da MONTELE ou equivalente técnico. | un | 19435.052 | MT
COTAÇÃO | COT-057 | COTAÇÃOCOT-057 | Quadro de distribuição de luz e força do tipo de sobrepor com barramento interno 3F + N + T, proteção geral de 15 kA e disjuntores parciais de 5kA, placa de fixação independente, fechadura com chave Yale de acordo com ABNT 60439-1 - ref. GIMI ou equivalente, conforme diagramas de projeto (padrão) | un | 6621.7999 | MT
COTAÇÃO | COT-058 | COTAÇÃOCOT-058 | Biodigestor 3.000 litros Acqualimp ou equivalente técnico | un | 6857.1582 | MT
COTAÇÃO | COT-059 | COTAÇÃOCOT-059 | Caixa de inspeção de esgoto ref. Tigre ou equivalente técnico | un | 199.5002 | MT
COTAÇÃO | COT-060 | COTAÇÃOCOT-060 | Caixa de gordura em PVC com cesto de limpeza ref. Tigre ou equivalente, dim. 250x172x50mm | un | 199.5002 | MT
COTAÇÃO | COT-061 | COTAÇÃOCOT-061 | Caixa de inspeção de águas pluviais ref. Tigre ou equivalente técnico | un | 154.5902 | MT
COTAÇÃO | COT-062 | COTAÇÃOCOT-062 | Cisterna 2.800L, equipada para água de chuva com 2 filtros e bomba 1/2CV ref. Acqualimp ou equivalente técnico | un | 4668.0452 | MT
COTAÇÃO | COT-063 | COTAÇÃOCOT-063 | GC-01 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada + corrimão duplo de aço galvanizado 1/12" | m | 243.3623 | MT
COTAÇÃO | COT-064 | COTAÇÃOCOT-064 | GC-02 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada (rampas, escadas e decks externos) | m | 243.3623 | MT
COTAÇÃO | COT-065 | COTAÇÃOCOT-065 | GC-03 - Guarda-corpo de madeira com fechamento de tela galvanizada (edifício padrão) | m | 642.683 | MT
COTAÇÃO | COT-066 | COTAÇÃOCOT-066 | Piso tátil de alerta com elementos soltos de poliéster instalação parafusada - cor preta - largura 25cm | m² | 146.6318 | MT
COTAÇÃO | COT-067 | COTAÇÃOCOT-067 | Acessórios e instalações do sistema de policarbonato | m² | 313.7512 | MT
COTAÇÃO | COT-068 | COTAÇÃOCOT-068 | Cobertura em policarbonato 20mm, sistema TOPGAL da Arkos, ou equivalente técnico. | m² | 196.1569 | MT
COTAÇÃO | COT-069 | COTAÇÃOCOT-069 | Luminária tipo Spot com foco orientável, corpo em alumínio pintado, refletor em alumínio anodizado, para uma lâmpada LED COB 15 W, abertura 50º, temperatura de cor 3000K. | un | 653.69 | MT
COTAÇÃO | COT-070 | COTAÇÃOCOT-070 | Luminária circular de embutir com foco orbital. Corpo e Orbital em alumínio injetado. Lâmpada LED 15W ângulo de abertura 20 graus, temperatura de cor 3000K. | un | 594.808 | MT
COTAÇÃO | COT-071 | COTAÇÃOCOT-071 | Luminária de embutir com corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura na cor branca. Difusor recuado translúcido. Dissipador de calor em alumínio injetado na cor titânio. Temperatura de cor 3000K. | un | 338.9208 | MT
COTAÇÃO | COT-072 | COTAÇÃOCOT-072 | Luminária de sobrepor com corpo de alumínio injetado com acabamento em pintura na cor branca. Difusor recuado em acrílico translúcido e IP20. Temperatura de cor 3000K. | un | 316.3173 | MT
COTAÇÃO | COT-073 | COTAÇÃOCOT-073 | Luminária circular de embutir no piso ou parede. Aro externo em alumínio, difusor em vidro plano temperado transparente. Corpo em alumínio injetado. Grau de proteção IP67. Temperatura de cor 3000K. | un | 646.1052 | MT
COTAÇÃO | COT-074 | COTAÇÃOCOT-074 | Luminária de sobrepor com barra de LED. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. Temperatura de cor 3000K. | un | 442.6529 | MT
COTAÇÃO | COT-075 | COTAÇÃOCOT-075 | Fornecimento de Exaustor tipo Multivac ou equivalente técnico, para 125mm na saída | un | 359.28 | MT
COTAÇÃO | COT-076 | COTAÇÃOCOT-076 | Fornecimento de duto circular de alumínio para uso aparente | m | 15.968 | MT
COTAÇÃO | COT-077 | COTAÇÃOCOT-077 | Fornecimento de aparelho ar condicionado Split Hi Wall 9.000BTU/h | un | 2104.0036 | MT
COTAÇÃO | COT-078 | COTAÇÃOCOT-078 | PM 01-A - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 4282.2284 | MT
COTAÇÃO | COT-079 | COTAÇÃOCOT-079 | PM 01-B - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 4282.2284 | MT
COTAÇÃO | COT-080 | COTAÇÃOCOT-080 | PM 02 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 2854.8189 | MT
COTAÇÃO | COT-081 | COTAÇÃOCOT-081 | PM 02-B - Porta veneziana com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=73cm H=210 + 32cm de bandeira | un | 2854.8189 | MT
COTAÇÃO | COT-082 | COTAÇÃOCOT-082 | PM 03 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 2854.8189 | MT
COTAÇÃO | COT-083 | COTAÇÃOCOT-083 | PM 04 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 3409.9265 | MT
COTAÇÃO | COT-084 | COTAÇÃOCOT-084 | PM 05 - Porta lisa com batente de madeira (pinus tratado autoclavado) L=124,5cm H=240cm e painel fixo de madeira L=20cm H=240cm. | un | 2379.0124 | MT
COTAÇÃO | COT-085 | COTAÇÃOCOT-085 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Sede), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | cj | 789035.766 | MT
COTAÇÃO | COT-086 | COTAÇÃOCOT-086 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Una), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | cj | 489718.6 | MT
COTAÇÃO | COT-087 | COTAÇÃOCOT-087 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Despraiado), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | cj | 489718.6 | MT
COTAÇÃO | COT-088 | COTAÇÃOCOT-088 | Fornecimento e Instalação de Estruturas de Madeira Laminada Colada, conforme projeto (Prelado), incluindo ligações metálicas, produtos, acabamentos e frete | cj | 489718.6 | MT
COTAÇÃO | COT-089 | COTAÇÃOCOT-089 | Quadro de distribuição de luz e força do tipo de sobrepor com barramento interno 3F + N + T, proteção geral de 15 kA e disjuntores parciais de 5kA, placa de fixação independente, fechadura com chave Yale de acordo com ABNT 60439-1 - ref. GIMI ou equivalente, conforme diagramas de projeto (sede) | un | 5444.0002 | MT
COTAÇÃO | COT-090 | COTAÇÃOCOT-090 | Sistema de Tratamento de Esgoto ref. MF-1600 da Mizumo ou equivalente técnico | cj | 29994.391 | MT
COTAÇÃO | COT-091 | COTAÇÃOCOT-091 | Sistema de Tratamento de Esgoto ref. MF-3200 da Mizumo ou equivalente técnico | cj | 48792.22 | MT
PROJETO | PRJ-001 | PROJETOPRJ-001 | Solicitação e Acompanhamento para outorga de recursos hídricos junto ao DAEE | vb | 5000 | MT
COMPOSIÇÃO | FF-PROJ-002 | COMPOSIÇÃOFF-PROJ-002 | As-built em prancha A1 | un | 3666.2 | MT
SINAPI NOVEMBRO/2015 COM DESONERAÇÃO
SINAPI | 90778 | SINAPI90778 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 76.7 | MO
SINAPI | 90776 | SINAPI90776 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 29.23 | MO
SINAPI | 90766 | SINAPI90766 | Almoxarife com encargos complementares | h | 21.53 | MO
SINAPI | 88252 | SINAPI88252 | Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares | h | 13.3 | MO
SINAPI | 88326 | SINAPI88326 | Vigia noturno com encargos complementares | h | 17.86 | MO
SINAPI | 90767 | SINAPI90767 | Apontador ou apropriador com encargos complementares | h | 14.56 | MO
SINAPI | 90779 | SINAPI90779 | Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares | h | 100.68 | MO
SINAPI | 88255 | SINAPI88255 | Auxiliar Técnico de Engenharia com encargos complementares | h | 23.15 | MO
SINAPI | 14250 | SINAPI14250 | Tarifa de energia eletrica comercial, baixa tensao, relativa ao consumo de ate 100 kwh, incluindo icms, pis/pasep e cofins | kW/h | 0.48 | MT
SINAPI | 14583 | SINAPI14583 | Tarifa "A" entre 0 e 20M³ fornecimento de água | m³ | 9.08 | MT
SINAPI | 73784/002 | SINAPI73784/002 | Ligação de esgoto em tubo pvc esgoto série-r dn 150mm, da caixa até a rede, incluindo escavação e reaterro até 1,00m, composto por 13,65m de tubo pvc série-r esgoto dn 150mm - fornecimento e instalação | un | 1236.5 | MT
SINAPI | 73960/001 | SINAPI73960/001 | Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor | un | 1395.83 | MT
SINAPI | 9540 | SINAPI9540 | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50a com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. | un | 851.47 | MT
SINAPI | 348 | SINAPI348 | Arbusto regional altura maior que 1m | un | 23.5 | MT
SINAPI | 358 | SINAPI358 | Muda de árvore ornamental, Oiti/Aroeira salsa/Angico/Opê/Jacarandá ou equivalente da região, h= 1m | un | 19.98 | MT
SINAPI | 359 | SINAPI359 | Muda de árvore ornamental, Oiti/Aroeira salsa/Angico/Opê/Jacarandá ou equivalente da região, h= 2m | un | 41.05 | MT
SINAPI | 38641 | SINAPI38641 | Muda de palmeira, areca, h=150cm | un | 40.51 | MT
SINAPI | 360 | SINAPI360 | Muda de de rasteira/forração, amendoim rasteiro/onzze horas/azulzinha/impatiens ou equivalente da região | un | 0.94 | MT
SINAPI | 38639 | SINAPI38639 | Muda de arbusto folhagem, sansão do campo ou equivalente da região, h=50 70 cm | un | 16.74 | MT
SINAPI | 7139 | SINAPI7139 | Tê soldável,PVC, 90 fraus, 25 mm, para água fria predial (NBR 5648) | un | 0.93 | MT
SINAPI | 7140 | SINAPI7140 | Tê soldável,PVC, 90 fraus, 32 mm, para água fria predial (NBR 5648) | un | 2.32 | MT
SINAPI | 7142 | SINAPI7142 | Tê soldável,PVC, 90 fraus, 50 mm, para água fria predial (NBR 5648) | un | 6.78 | MT
SINAPI | 7143 | SINAPI7143 | Tê soldável,PVC, 90 fraus, 60 mm, para água fria predial (NBR 5648) | un | 19.44 | MT
SINAPI | 1927 | SINAPI1927 | Curva de pvc 45 graus, soldável, 25mm, para água fria predial (NBR 5648) | un | 1.5 | MT
SINAPI | 1923 | SINAPI1923 | Curva de pvc 45 graus, soldável, 32mm, para água fria predial (NBR 5648) | un | 2.44 | MT
SINAPI | 1930 | SINAPI1930 | Curva de pvc 45 graus, soldável, 50mm, para água fria predial (NBR 5648) | un | 6.42 | MT
SINAPI | 1924 | SINAPI1924 | Curva de pvc 45 graus, soldável, 60mm, para água fria predial (NBR 5648) | un | 10.89 | MT
SINAPI | 3524 | SINAPI3524 | Joelho PVC sold 90G c/bucha de latão 25mmx3/4" | un | 5.6 | MT
SINAPI | 9906 | SINAPI9906 | União PVC, Soldável, 25 mm, para água fria predial | un | 6.11 | MT
SINAPI | 3868 | SINAPI3868 | Luva de redução soldável, PVC 25 mm X 20 mm, para água fria predial | un | 0.63 | MT
SINAPI | 3904 | SINAPI3904 | Luva PVC soldável, 25 mm, para água fria predial | un | 0.4 | MT
SINAPI | 3903 | SINAPI3903 | Luva PVC soldável, 32 mm, para água fria predial | un | 0.85 | MT
SINAPI | 3863 | SINAPI3863 | Luva PVC soldável, 50 mm, para água fria predial | un | 2.21 | MT
SINAPI | 3864 | SINAPI3864 | Luva PVC soldável, 60 mm, para água fria predial | un | 6.05 | MT
SINAPI | 112 | SINAPI112 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, 50mm x 1 1/2"" para água fria | un | 2.98 | MT
SINAPI | 66 | SINAPI66 | Adaptador PVC Soldável, com flanges livres, 50mm x 1 1/2" para caixa d´água | un | 20.82 | MT
SINAPI | 69 | SINAPI69 | Adaptador PVC Soldável, com flanges livres, 60mm x 2" para caixa d´água | un | 30.87 | MT
SINAPI | 12715 | SINAPI12715 | Cotovelo cobre s/anel solda ref 607 22mm | un | 8.12 | MT
SINAPI | 12717 | SINAPI12717 | Cotovelo cobre s/anel solda ref 607 28mm | un | 11.15 | MT
SINAPI | 12735 | SINAPI12735 | Tê cobre s/anel de solda ref. 611 028mm | un | 15.24 | MT
SINAPI | 12732 | SINAPI12732 | Solda p/ tubo e conexões de cobre 500G | un | 54.15 | MT
SINAPI | 20157 | SINAPI20157 | Joelho PVC série R p/ Esgoto Predial 90G DN 100 MM | un | 23.43 | MT
SINAPI | 301 | SINAPI301 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688) | un | 1.48 | MT
SINAPI | 20155 | SINAPI20155 | Joelho PVC série R p/ Esgoto Predial 90G DN 50 MM | un | 6.59 | MT
SINAPI | 296 | SINAPI296 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688) | un | 0.83 | MT
SINAPI | 20154 | SINAPI20154 | Joelho PVC série R p/ Esgoto Predial 90G DN 40 MM | un | 4.18 | MT
SINAPI | 20151 | SINAPI20151 | Joelho PVC série R p/ Esgoto Predial 45G DN 100 MM | un | 19.19 | MT
SINAPI | 20149 | SINAPI20149 | Joelho PVC série R p/ Esgoto Predial 45G DN 50 MM | un | 5.77 | MT
SINAPI | 20148 | SINAPI20148 | Joelho PVC série R p/ Esgoto Predial 45G DN 40MM | un | 3.79 | MT
SINAPI | 3670 | SINAPI3670 | Junção simples PVC p/esgoto predial DN 100x100mm | un | 15.61 | MT
SINAPI | 3662 | SINAPI3662 | Junção simples PVC p/esgoto predial DN 50x50mm | un | 5.94 | MT
SINAPI | 3669 | SINAPI3669 | Junção invertida PVC sold p/esgoto predial DN 75x50mm | un | 7.59 | MT
SINAPI | 297 | SINAPI297 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 75 mm (NBR 5688) | un | 0.83 | MT
SINAPI | 20177 | SINAPI20177 | Te PVC série R p/ esg predial 75x75mm | un | 21.49 | MT
SINAPI | 20078 | SINAPI20078 | Pasta lubrificante para uso em tubos de PVC com anel de borracha (pote de 400G) | un | 13.33 | MT
SINAPI | 20043 | SINAPI20043 | Redução excentrica PVC p/ esg predial DN 100x50mm | un | 1.66 | MT
SINAPI | 20042 | SINAPI20042 | Redução excentrica PVC p/ esg predial DN 75x50mm | un | 1.52 | MT
SINAPI | 20170 | SINAPI20170 | Luva simples PVC série R p/Esg predual 100mm | un | 8.67 | MT
SINAPI | 20168 | SINAPI20168 | Luva simples PVC série R p/Esg predual 50mm | un | 4.7 | MT
SINAPI | 20167 | SINAPI20167 | Luva simples PVC série R p/Esg predual 40mm | un | 3.55 | MT
SINAPI | 297 | SINAPI297 | Anel de borracha para tubo de esgoto predial, DN 40 mm (NBR 5688) | un | 1.18 | MT
SINAPI | 392 | SINAPI392 | Abracadeira tipo d 1/2" c/ parafuso" | un | 0.42 | MT
SINAPI | 979 | SINAPI979 | Cabo de cobre flexível de 16 mm2, com isolamento anti-chama 450/750 v | m | 6.7 | MT
SINAPI | 1875 | SINAPI1875 | Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 1 1/2" | un | 5.99 | MT
SINAPI | 2673 | SINAPI2673 | Eletroduto de pvc roscável de 1/2, sem luva | m | 1.82 | MT
SINAPI | 3406 | SINAPI3406 | Isolador de porcelana, tipo pino monocorpo, para tensao de *15* kv | un | 18.15 | MT
SINAPI | 4481 | SINAPI4481 | Peca de madeira de lei *7,5 x 15* cm ( 3" x 6" ), não aparelhada, (p/telhado, estruturas permanentes) | m | 25.72 | MT
SINAPI | 7701 | SINAPI7701 | Tubo aco galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 2.1/2" (65mm) e=3,65mm - 6,51kg/m | m | 46.52 | MT
SINAPI | 12056 | SINAPI12056 | Eletroduto metalico flexivel tipo conduite d = 1 1/2" | m | 14.21 | MT
SINAPI | 12092 | SINAPI12092 | Chave faca tripolar c/base de ardosia/marmore 100a/250v | un | 64.12 | MT
SINAPI | 12346 | SINAPI12346 | Fusivel faca 100a - 250v fixo | un | 6.57 | MT
SINAPI | 12353 | SINAPI12353 | Fusivel rosca 15a - 250v fixo | un | 1.56 | MT
SINAPI | 12365 | SINAPI12365 | Isolador de porcelana, tipo carretilha, dimensoes de 42 x 75 mm, 4 ranhuras | un | 5.82 | MT
SINAPI | 34675 | SINAPI34675 | Chapa de MDF cru, E = 25 mm, de *2,75 x 1,85* m | m² | 29.01 | MT
SINAPI | 1339 | SINAPI1339 | Cola a base de resina sintética para chapa de laminado melamínico | kg | 24.34 | MT
SINAPI | 1338 | SINAPI1338 | Chapa de laminado melamínico, liso fosco, de 1,25x3,08m, e=0,8mm | m² | 28.07 | MT
SINAPI | 159 | SINAPI159 | Adubo Bovino | m³ | 212.08 | MT
SINAPI | 25951 | SINAPI25951 | Fertilizante NPK - 10:10:10 | kg | 1.78 | MT
SINAPI | 25963 | SINAPI25963 | Calcário dolomítico (posto pedreira / fornecedor, sem frete) | kg | 0.07 | MT
SINAPI |  | SINAPI
DNIT CONSULTORIA
DNIT-CONSULTORIA | A0 | DNIT-CONSULTORIAA0 | Chefe de Escritório | h | 25.0864 | MO
DNIT-CONSULTORIA | A2 | DNIT-CONSULTORIAA2 | Auxiliar de Escritório | h | 9.7331 | MO
DNIT-CONSULTORIA | 02A | DNIT-CONSULTORIA02A | Mobiliário de Escritório | mês | 681.05 | MT
DNIT-CONSULTORIA | 02B | DNIT-CONSULTORIA02B | Mobiliário de Alojamento para pessoal | mês | 567.56 | MT
COTAÇÕES ADM
COTAÇÃO | ADM-001 | COTAÇÃOADM-001 | Materiais de escritório e Informática | cj | #REF! | MT
COTAÇÃO | ADM-002 | COTAÇÃOADM-002 | Materiais de Limpeza | cj | #REF! | MT
EDIF SET 2015
EDIF | 35072 | EDIF35072 | Assoalho em cumaru com encaixe macho e fêmea | m² | 150.53 | MT
EDIF | 39005 | EDIF39005 | Barrote de madeira para assoalho | m | 10.13 | MT

## ÍNDICES (hidden)
INCC-DI
DATA REF. |  | DATA A ATINGIR |  | COEFICIENTE
2012-08-01 | 517.657 | 2015-11-01 | 648.542 | 1.252
2012-09-01 | 518.816 |  |  | 1.25
2012-10-01 | 519.907 |  |  | 1.247
2012-11-01 | 521.638 |  |  | 1.243
2012-12-01 | 522.474 |  |  | 1.241
2013-01-01 | 525.85 |  |  | 1.233
2013-02-01 | 529.029 |  |  | 1.225
2013-03-01 | 531.691 |  |  | 1.219
2013-04-01 | 535.601 |  |  | 1.21
2013-05-01 | 547.655 |  |  | 1.184
2013-06-01 | 553.948 |  |  | 1.17
2013-07-01 | 556.6 |  |  | 1.165
2013-08-01 | 558.34 |  |  | 1.161
2013-09-01 | 560.767 |  |  | 1.156
2013-10-01 | 562.241 |  |  | 1.153
2013-11-01 | 564.201 |  |  | 1.149
2013-12-01 | 564.765 |  |  | 1.148
2014-01-01 | 569.72 |  |  | 1.138
2014-02-01 | 571.577 |  |  | 1.134
2014-03-01 | 573.156 |  |  | 1.131
2014-04-01 | 578.224 |  |  | 1.121
2014-05-01 | 590.099 |  |  | 1.099
2014-06-01 | 594.013 |  |  | 1.091
2014-07-01 | 598.441 |  |  | 1.083
2014-08-01 | 598.898 |  |  | 1.082
2014-09-01 | 599.823 |  |  | 1.081
2014-10-01 | 600.865 |  |  | 1.079
2014-11-01 | 603.524 |  |  | 1.074
2014-12-01 | 604.026 |  |  | 1.073
2015-01-01 | 609.568 |  |  | 1.063
2015-02-01 | 611.447 |  |  | 1.06
2015-03-01 | 615.248 |  |  | 1.054
2015-04-01 | 618.06 |  |  | 1.049
2015-05-01 | 623.951 |  |  | 1.039
2015-06-01 | 635.403 |  |  | 1.02
2015-07-01 | 638.88 |  |  | 1.015
2015-08-01 | 642.644 |  |  | 1.009
2015-09-01 | 644.046 |  |  | 1.006
2015-10-01 | 646.355 |  |  | 1.003
2015-11-01 | 648.542 |  |  | 1
2015-12-01 | 649.216 |  |  | 0.998
2016-01-01 | 649.216 |  |  | 0.998
2016-02-01 | 649.216 |  |  | 0.998
2016-03-01 | 649.216 |  |  | 0.998
2016-04-01 | 649.216 |  |  | 0.998
2016-05-01 | 649.216 |  |  | 0.998
2016-06-01 | 649.216 |  |  | 0.998

## DMT (hidden)
|  | FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | Emissão: | 0
|  | SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura | Resp. Técnico: | Carlos Wieck | Rev. 01
|  | ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO | CAU-SP Nº | A 116.079-6 | data base:
|  | DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - BOTA-FORA | RRT Nº | 4774233 | 2017-11-01
C/ DESONERAÇÃO
CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE
IDA: |  | km
ORIGEM:
DESTINO:
IDA: |  | km
ORIGEM:
DESTINO:
CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE
D.M.T. = (Dida + Dvolta)/2
D.M.T. = (13,90 + 13,00)/2
D.M.T. = (26,90)/2
D.M.T. = 13,45km
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO
Arq. Urb. Carlos Wieck
CAU-SP Nº A 116.079-6
RRT Nº 4774233

## Plan1 (hidden)
SEDE | 3549143.1814
UMA | #REF!
DESPRAIADO | #REF!
PRELADO | #REF!
TOTAL | #REF!
R05 | 10240874.08
DIFERENÇA | #REF!

## CRONOGRAMA $ GLOBAL (hidden)
| FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  |  | Emissão: |  |  | Emissão:
| SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura |  |  |  |  | Resp. Técnico: | Rev. 00 |  | Resp. Técnico: | Rev. 00
| ORÇAMENTO - PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | CAU-SP Nº | data base: |  | CAU-SP Nº | data base:
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  | RRT Nº | 2015-11-01 |  | RRT Nº | 2015-11-01
| MUCJI - SEDE ADMINISTRATIVA PERUÍBE/SP | [5 empty] | C/ DESONERAÇÃO |  |  | C/ DESONERAÇÃO
|  | SEM BDI | COM BDI | PESO (VALOR C/ BDI) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
[5 empty] | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | %
CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO |  | 199154.69 | 199154.69 | 5.611% | 33192.4483 | 33192.4483 | 33192.4483 | 33192.4483 | 33192.4483 | 33192.4483 | 100%
CANTEIRO DE OBRAS |  | 22591.54 | 29669.469 | 0.836% | 14834.7345 |  |  |  |  | 14834.7345 | 100%
LAYOUT PROVISÓRIO |  | 17125.74 | 22491.234 | 0.6337% | 22491.234 | [5 empty] | 100%
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 14918.48 | 19592.439 | 0.552% |  | 19592.439 |  |  |  |  | 100%
LIMPEZA DO TERRENO |  | 25746.38 | 33812.72 | 0.9527% | 33812.72 | [5 empty] | 100%
LOCAÇÃO DE OBRA |  | 3124.8 | 4103.799 | 0.1156% | 4103.799 | [5 empty] | 100%
TERRAPLENAGEM |  | 1550.3 | 2036.008 | 0.05737% |  | 2036.008 |  |  |  |  | 100%
DRENAGEM |  | 18479.25 | 24268.799 | 0.6838% |  | 24268.799 |  |  |  |  | 100%
PAVIMENTAÇÃO |  | 2408.09 | 3162.544 | 0.08911% |  |  |  |  | 3162.544 |  | 100%
ESTRUTURAS DE CONCRETO |  | 76626.2 | 100633.188 | 2.835% |  |  |  |  | 100633.188 |  | 100%
ESTRUTURAS DE MADEIRA |  | 870543.15 | 1143284.318 | 32.21% |  |  |  |  | 1143284.318 |  | 100%
COBERTURA |  | 83434.44 | 109574.45 | 3.087% |  |  |  |  | 109574.45 |  | 100%
CAIXILHOS E ESQUADRIAS |  | 390144.86 | 512377.244 | 14.44% | [5 empty] | 512377.244 | 100%
REVESTIMENTOS |  | 172143.75 | 226076.386 | 6.37% | [5 empty] | 226076.386 | 100%
GRADIS E CORRIMÃOS |  | 44023.1 | 57815.537 | 1.629% | [5 empty] | 57815.537 | 100%
COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 10590.29 | 13908.227 | 0.3919% | [5 empty] | 13908.227 | 100%
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  | 46804.29 | 61468.074 | 1.732% |  |  |  |  | 61468.074 |  | 100%
PAISAGISMO |  | 28535.46 | 37475.619 | 1.056% | [5 empty] | 37475.619 | 100%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 170182.68 | 223500.913 | 6.297% |  |  |  |  | 223500.913 |  | 100%
INSTALAÇÕES DE SISTEMA FOTOVOLTAICO |  | 122089.23 | 160339.785 | 4.518% |  |  |  |  | 160339.785 |  | 100%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 110564.32 | 145204.121 | 4.091% |  |  |  |  | 145204.121 |  | 100%
EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS |  | 59937.71 | 78716.194 | 2.218% | [5 empty] | 78716.194 | 100%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 5786.64 | 7599.594 | 0.2141% | [5 empty] | 7599.594 | 100%
#DIV/0!
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS |  | 253466.7 | 332877.81 | 9.379% | 55479.635 | 55479.635 | 55479.635 | 55479.635 | 55479.635 | 55479.635 | 100%
TOTAIS |  | 2749972.09 | 3549143.162 | 100% | 163914.5708 | 134569.3293 | 88672.0833 | 88672.0833 | 2035839.4763 | 1037475.6188 | 100%
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO
Arq. Urb. Carlos Wieck
#REF!
#REF!

## CRONOGRAMA LICITAÇÃO (hidden)
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura
ORÇAMENTO - PROJETO EXECUTIVO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MUCJI - SEDE ADMINISTRATIVA PERUÍBE/SP
|  | % ATIVIDADE | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
|  |  | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO
CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO |  | 6%
CANTEIRO DE OBRAS |  | 0.84%
LAYOUT PROVISÓRIO |  | 0.63%
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 0.55%
LIMPEZA DO TERRENO |  | 0.95%
LOCAÇÃO DE OBRA |  | 0.12%
TERRAPLENAGEM |  | 0.06%
DRENAGEM |  | 0.68%
PAVIMENTAÇÃO |  | 0.09%
ESTRUTURAS DE CONCRETO |  | 2.84%
ESTRUTURAS DE MADEIRA |  | 32.21%
COBERTURA |  | 3.09%
CAIXILHOS E ESQUADRIAS |  | 14.44%
REVESTIMENTOS |  | 6.37%
GRADIS E CORRIMÃOS |  | 1.63%
COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 0.39%
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  | 1.73%
PAISAGISMO |  | 1.06%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 6.3%
INSTALAÇÕES DE SISTEMA FOTOVOLTAICO |  | 4.52%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 4.09%
EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS |  | 2.22%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0.21%
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS |  | 9.38%
TOTAIS |  | 100% | 4.62% | 3.79% | 2.5% | 2.5% | 57.36% | 29.23%