## Cronograma
Item | Descrição | Meses |  |  | Custo
|  | 01 | 02 | 03 | Valor | %
1 | Base de Proteção |  |  |  | 219219.8821 | 53.7% | 219219.8821
1.1 | Serviços Preliminares | 26726.02 |  |  | 26726.02 |  | 26726.02
1.2 | Clarabóia | 1541.16 |  |  | 1541.16 |  | 1541.16
1.3 | Arquitetura | 5173.2011 | 5173.2011 |  | 10346.4021 |  | 10346.4021
1.4 | Gás |  |  | 5570.65 | 5570.65 |  | 5570.65
1.5 | Sistema Hidráulico |  | 2955.24 | 2955.24 | 5910.48 |  | 5910.48
1.6 | Instalações Elétricas | 69928.915 | 69928.915 |  | 139857.83 |  | 139857.83
1.7 | Informática | 2974.97 |  |  | 2974.97 |  | 2974.97
1.8 | Combate à Incêndio | 1059.88 |  |  | 1059.88 |  | 1059.88
1.9 | Drenagem águas Pluviais | 11295.58 |  |  | 11295.58 |  | 11295.58
1.10 | Paisagismo | 13936.91 |  |  | 13936.91 |  | 13936.91
2 | Alojamento |  |  |  | 56764.3182 | 13.9% | 56764.3182
2.1 | Serviços Preliminares | 10446.2 |  |  | 10446.2 |  | 10446.2
2.2 | Arquitetura |  | 6775.7141 | 6775.7141 | 13551.4282 |  | 13551.4282
2.3 | Gás |  |  | 5304.81 | 5304.81 |  | 5304.81
2.4 | Água Quente | 5910.48 | 5910.48 |  | 11820.96 |  | 11820.96
2.5 | Instalações Elétricas |  | 317.63 | 317.63 | 635.26 |  | 635.26
2.6 | Combate à Incêndio |  |  | 3365.9 | 3365.9 |  | 3365.9
2.7 | Limpeza |  |  | 8155.62 | 8155.62 |  | 8155.62
2.8 | Paisagismo |  |  | 3484.14 | 3484.14 |  | 3484.14
3 | Centro de Educação |  |  |  | 132274.1594 | 32.4% | 132274.1594
3.1 | Implantação | 1713.28 |  |  | 1713.28 |  | 1713.28
3.2 | Estruturas de Madeiras | 8117.4 | 8117.4 |  | 16234.8 |  | 16234.8
3.3 | Arquitetura | 17576.7473 | 17576.7473 |  | 35153.4945 |  | 35153.4945
3.4 | Limpeza |  |  | 2904.8864 | 2904.8864 |  | 2904.8864
3.5 | Gás | 5304.81 |  |  | 5304.81 |  | 5304.81
3.6 | Torre da Caixa d'Água | 11307.57 | 11307.57 |  | 22615.14 |  | 22615.14
3.7 | Elétrica/Telefonia | 3779.12 | 3779.12 | 3779.12 | 11337.36 |  | 11337.36
3.8 | Abrigo das Baterias | 2123.2542 | 2123.2542 |  | 4246.5085 |  | 4246.5085
3.9 | Combate à Incêndio |  |  | 1998.76 | 1998.76 |  | 1998.76
3.10 | Paisagismo | 10255.04 | 10255.04 | 10255.04 | 30765.12 |  | 30765.12
Obra - Total |  | 209170.5376 | 144220.3116 | 54867.5105 | 408258.3597 | 100% | 408258.3597
Obra - BDI (30%) |  | 62751.1613 | 43266.0935 | 16460.2532 | 122477.5079 |  | 122477.5079
Obtra - Total + BDI |  | 271921.6988 | 187486.4051 | 71327.7637 | 530735.8676 |  | 530735.8676
Item | Descrição | Meses |  |  | Custo
|  | 01 | 02 | 03 | Valor | %
1 | Administração e Gerencia | 24206.9333 | 24206.9333 | 24206.9333 | 72620.8 | 12.04%
2 | Obra - (Total + BDI) | 271921.6988 | 187486.4051 | 71327.7637 | 530735.8676 | 87.96%
Total Geral |  | 296128.6321 | 211693.3385 | 95534.697 | 603356.6676 | 100%

## Base de Proteção
Item | Cod. CPOS | Descrição | Projetado |  | CPOS 164 (DEZ/2014) |  |  |  | Qt | Un | PUMat | PUMObra | PUServ | Total
1 |  | Serviços Preliminares | [11 empty] | 26726.02
1.1 |  | Início de obra
1.1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra (4,.0 x1,5 m) | m² | 15.36 | 322.94 | 50.57 | 373.51 | 5737.1136 | 6 | m² | 266.96 | 65.26 | 332.22 | 1993.32
1.1.3 | S/ Cód | Mobilização | vb | 1 |  |  | 2850 | 2850 | 1 | vb | 0 | 3500 | 3500 | 3500
1.1.4 | S/ Cód | Desmobilização | vb | 1 |  |  | 1425 | 1425 | 1 | vb | 0 | 1500 | 1500 | 1500
1.2 |  | Transporte
1.2.1 | S/ Cód. | Transporte travessia Rio Guaraú até praia de acesso N. Arpoador, inclui o carregamento, descarregamento e locomoção através de barco com motor de popa. | viagem | 30 |  |  | 121.6 | 3648 | 120 | vj | 35.78 | 79.11 | 114.89 | 13786.8
1.2.2 | 05.08.120 | Transporte de entulho, para distâncias até 20 km | viagem | 30 |  |  | 49.4 | 1482 | 30 | m³ | 28.02 | 0 | 28.02 | 840.6
1.2.3 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | viagem | 30 |  |  | 38.47 | 1154.1 | 30 | m³ | 12.69 | 79.11 | 91.8 | 2754
1.3 |  | Entrada de Energia Elétrica - aterramento
1.3.1 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 2 | 10.15 | 6.65 | 16.8 | 33.6 | 2 | un | 12.98 | 8.58 | 21.56 | 43.12
1.3.2 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 2 | 45.19 | 13.3 | 58.49 | 116.98 | 2 | un | 47.5 | 16.52 | 64.02 | 128.04
1.3.3 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2 | 1.7 | 2.66 | 4.36 | 8.72 | 2 | un | 2.15 | 3.31 | 5.46 | 10.92
1.3.4 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 | 21.51 | 1.33 | 22.84 | 45.68 | 2 | un | 22.58 | 1.65 | 24.23 | 48.46
1.3.5 | 39.04.040 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | m | 10 | 2.75 | 2.66 | 5.41 | 54.1 | 10 | m | 3.57 | 3.31 | 6.88 | 68.8
1.3.6 | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios - telefonia e dados | [6 empty] | 200 | m | 8.05 | 1.37 | 9.42 | 1884
1.3.6 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 2 | 110.47 | 15.79 | 126.26 | 252.52 | 2 | un | 64.39 | 19.59 | 83.98 | 167.96
2 |  | Clarabóia | [11 empty] | 1541.16
2.1 |  | Telhado
2.1.1 | 16.20.040 | Telhas de vidro para iluminação do refeitório tipo portuguesa | m² | 30 | 28.71 | 29.28 | 57.99 | 1739.7 | 36 | un | 39.78 | 3.03 | 42.81 | 1541.16
3 |  | Arquitetura | [11 empty] | 10346.4021
3.1 |  | Equipamentos
3.1.1 | 44.03.130 | Saboneteira Spray fabricada em plástico ABS de 1° qualidade, alta resistência e durabilidade com válvula dupla de vedação para evitar vazamento, dimensões próximas de 9,5 cm de largura, 12 cm de profundidade e 19 cm de altura | un | 2 | 20.36 | 3.43 | 23.79 | 47.58 | 2 | un | 23.02 | 4.27 | 27.29 | 54.58
3.1.2 | 44.03.010 | Dispenser para toalha interfolhas de papel, produzido em plástico ABS de 1 ° qualidade, alta resistência dimensões próximas de 25 cm de largura, 8,5 cm de profundidade e 35 cm de altura | un | 2 | 155.28 | 3.43 | 158.71 | 317.42 | 2 | un | 165.75 | 4.27 | 170.02 | 340.04
3.2 |  | Acessórios
3.2.1 | 26.04.030 | Espelho cristal de 1 ° qualidade, espessura 4mm medindo 0,90 m (largura) x 1,00m (altura) com moldura em aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon para Banheiro 1. | m² | 0.9 | 22.18 | 3.43 | 25.61 | 23.04 | 0.9 | m² | 265 | 0 | 265 | 238.5
3.2.2 | 26.04.030 | Espelho cristal de 1 ° qualidade, espessura 4mm medindo 1,00 m (largura) x 1,00m (altura) com moldura em aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon para Banheiro 2. | m² | 1 | 22.18 | 3.43 | 25.61 | 25.61 | 1 | m² | 265 | 0 | 265 | 265
3.2.3 | 26.04.030 | Espelho cristal de 1 ° qualidad, espessura 4mm medindo 1,50 m (largura) x 1,00 m (altura) com moldura em aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon para Lavabo. | m² | 1.5 | 22.18 | 3.43 | 25.61 | 38.41 | 1.5 | m² | 265 | 0 | 265 | 397.5
3.3 |  | Armários e Bancadas
3.3.1 | 23.08.040 | Gaveteiros com 5 gavetas revestido em laminado melamínico na cor verde egeo com corrediças de 1ª qualidade, gavetas resvestidas internamente com o mesmo laminado podendo ser na cor branca medindo 0,45m x 0,75m duas peças | m² | 0.68 | 1121.47 | 0 | 1121.47 | 762.5996 | 0.68 | m² | 1413.27 | 0 | 1413.27 | 961.0236
3.4 |  | Pintura
3.4.1 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | [6 empty] | 50 | m² | 3.83 | 13.94 | 17.77 | 888.5
3.4.2 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 4.92 | 11.61 | 7.86 | 11.63 | 57.2196 | 35 | m² | 4.92 | 11.61 | 16.53 | 578.55
3.4.3 | 33.03.740 | Resina de base acrílica, para superficie de pedra - piso ardósia e miracema, rodapés e barrado | m² | 363 | 7.98 | 6.27 | 14.25 | 5172.75 | 127.05 | m² | 8.89 | 7.83 | 16.72 | 2124.276
3.4.4 | 33.03.760 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | m² | 7.42 | 10.19 | 17.61 | 14.25 | 105.735 | 232 | m² | 7.42 | 10.19 | 17.61 | 4085.52
3.5 |  | Limpeza da Obra
3.5.1 | 55.01.070 | Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos | m² | 363 | 0 | 7.95 | 7.95 | 2885.85 | 127.05 | m² | 0.43 | 2.82 | 3.25 | 412.9125
4 |  | Gás | [11 empty] | 5570.65
4.1 |  | Sistema de gás
4.1.1 | 45.02.040 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilíndros de 45 kg, em alvenaria, porta metálica com tela, registros, encanamento em cobre e conexões | cj | 1 | 2434.76 | 921.04 | 3355.8 | 3355.8 | 1 | cj | 3051.34 | 1142.11 | 4193.45 | 4193.45
4.1.2 | 45.20.020 | Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | un | 2 | 526.72 | 0 | 526.72 | 1053.44 | 2 | un | 688.6 | 0 | 688.6 | 1377.2
5 |  | Sistema Hidráulico | [11 empty] | 5910.48
5.1 |  | Água Quente
5.1.1 | S/ Cód | Readequação e reinstalação do sistema de água quente e troca de caminhamento de tubulação | un | 2 | 285 | 475 | 760 | 1520 | 1 | cj | 356.7 | 800 | 1156.7 | 1156.7
5.1.2 | 43.03.220 | Instalação de sistema existente de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de água quente | [6 empty] | 1 | cj | 0 | 3619.36 | 3619.36 | 3619.36
5.1.3 | 43.20.210 | Bomba de circulação para água quente | un | 2 | 370.69 | 13.3 | 383.99 | 767.98 | 1 | un | 390.2 | 16.52 | 406.72 | 406.72
5.1.4 | S/ Cód | Termostato manual com válvula de desvio | un | 2 | 346.75 | 17.1 | 363.85 | 727.7 | 2 | un | 345.6 | 18.25 | 363.85 | 727.7
6 |  | Instalações Elétricas | [11 empty] | 139857.83
6.1 |  | Lâmpadas
6.1.1 | 41.07.450 | Lâmpada LED compacta eletrônica, base E27 de 10 W, 100-240V | pç | 15 | 7.92 | 2.2 | 10.12 | 151.8 | 25 | un | 10.29 | 2.73 | 13.02 | 325.5
6.2 |  | Antena para rádio
6.2.1 | S/ Cód | Torre metálica treliçada com 6m de altura e estaiada, com base concreto e broca. | vb | 1 | 3161.6 | 2143.2 | 5304.8 | 5304.8 | 1 | cj | 18789 | 2321.3 | 21110.3 | 21110.3
6.2.2 | S/ Cód | Cabo de radiocomunicação | [6 empty] | 20 | m | 2.45 | 1.56 | 4.01 | 80.2
6.2.3 | S/ Cód | Antena de radiocomunicação VHF/UHF, 6dBm | [6 empty] | 1 | m | 687 | 24.6 | 711.6 | 711.6
6.2.4 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 2 | 10.15 | 6.65 | 16.8 | 33.6 | 2 | un | 12.98 | 8.58 | 21.56 | 43.12
6.2.5 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 2 | 45.19 | 13.3 | 58.49 | 116.98 | 2 | un | 47.5 | 16.52 | 64.02 | 128.04
6.2.6 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2 | 1.7 | 2.66 | 4.36 | 8.72 | 2 | un | 2.15 | 3.31 | 5.46 | 10.92
6.2.7 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 | 21.51 | 1.33 | 22.84 | 45.68 | 2 | un | 22.58 | 1.65 | 24.23 | 48.46
6.2.8 | 39.04.040 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | m | 10 | 2.75 | 2.66 | 5.41 | 54.1 | 10 | m | 3.57 | 3.31 | 6.88 | 68.8
6.3 |  | Sistema Fotovoltaico de Geração de Energia
6.3.1 | S/ Cód | Painel fotovoltaíco, 250Wp, 12V | [6 empty] | 12 | un | 1745 | 134 | 1879 | 22548
6.3.2 | S/ Cód | Bateria estacionária chumbo-ácido, 12V, 220 Ah | [6 empty] | 25 | un | 1476 | 24.5 | 1500.5 | 37512.5
6.3.3 | S/ Cód | Inversor 24/48V - 127V, monofásico, 4.000W, ligação em paralelo, compatível com existente | [6 empty] | 1 | cj | 9356.8 | 1056 | 10412.8 | 10412.8
6.3.4 | S/ Cód | Regulador e controlador de carga 12/48V, 80A | [6 empty] | 1 | cj | 1245 | 254 | 1499 | 1499
6.3.5 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C, preto e vermelho | [6 empty] | 100 | m | 8.1 | 3.44 | 11.54 | 1154
6.3.6 | S/ Cód | Suporte de perfil metálico em alumínio para 36 módulos fotovoltaícos de 250 Wp, 3,0m de altura do piso, com acessórios de fixação e base de concreto | [6 empty] | 750 | kg | 34.56 | 2.56 | 37.12 | 27840
6.3.7 | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | [6 empty] | 50 | m | 9.09 | 1.37 | 10.46 | 523
6.3.8 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | [6 empty] | 1 | m³ | 0 | 36.63 | 36.63 | 36.63
6.3.9 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | [6 empty] | 1 | m³ | 0 | 13.66 | 13.66 | 13.66
6.3.10 | 49.03.020 | Caixa de passagem em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm, hermética e fundo com brita | [6 empty] | 2 | un | 58.8 | 162.54 | 221.34 | 442.68
6.3.11 | S/ Cód | Caixa plástica com tampa fumê à prova do tempo para 4 disjuntores ISO, sobrepor | [6 empty] | 1 | un | 46.78 | 23.56 | 70.34 | 70.34
6.3.12 | S/ Cód | Desinstalação e reinstalação de 24 painéis fotovoltaicos de 240Wp | [6 empty] | 24 | un |  | 235.67 | 235.67 | 5656.08
6.3.13 | S/ Cód | Readequação de circuito elétrico para alimentação de baterias estacionárias | [6 empty] | 1 | un |  | 467.8 | 467.8 | 467.8
6.3.14 | S/ Cód | Sistema de automação de grupo gerador, interligado com sistema fotovoltaico | [6 empty] | 1 | cj | 2465.7 | 356.7 | 2822.4 | 2822.4
6.4 |  | Grupo Gerador Diesel - backup
6.4.1 | S/ Cód | Instalação e manutenção de gerador existe monofásico 10 KVA, 127/220V, diesel. Fornecer e instalar catalisador, silenciador, tanque de combustível com 26l, com capacidade de 7h trabalho contínuo, automação com sistema de gerador fotovoltaico e sistema de partida com bateria | cj | 1 | 14526.45 | 1452.64 | 15979.09 | 15979.09 | 1 | un | 4687 | 1645 | 6332 | 6332
6 |  | Informática | [11 empty] | 2974.97
6.1 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm, vidro fumê | un | 1 | 544.7 | 240.95 | 785.65 |  | 1 | un | 544.7 | 240.95 | 785.65 | 785.65
6.2 | 69.20.200 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm | un | 2 | 57.43 | 5.12 | 62.55 |  | 2 | un | 57.43 | 5.12 | 62.55 | 125.1
6.3 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios, branco | m | 10 | 2.62 | 17.18 | 19.8 |  | 10 | un | 2.62 | 17.18 | 19.8 | 198
6.4 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa, branco | cj | 4 | 8.4 | 17.18 | 25.58 |  | 4 | un | 8.4 | 17.18 | 25.58 | 102.32
6.5 | S/ Cód. | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 5e | un | 3 | 1.56 | 1.26 | 2.82 |  | 3 | un | 1.56 | 1.26 | 2.82 | 8.46
6.6 | S/ Cód. | Patch panel de 24 portas - categoria 5e | un | 1 | 139 | 5.78 | 144.78 |  | 1 | un | 139 | 5.78 | 144.78 | 144.78
6.7 | S/ Cód. | conector RJ-45, categoria 5e | un | 10 | 0.95 | 1.25 | 2.2 |  | 10 | un | 0.95 | 1.25 | 2.2 | 22
6.8 | S/ Cód. | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5e, cobre nú | m | 50 | 1.56 | 1.26 | 2.82 |  | 50 | m | 1.56 | 1.26 | 2.82 | 141
6.9 | 39.18.100 | Cabo coaxial tipo RG 6, 90% malha | m | 20 | 1.09 | 3.63 | 4.72 |  | 20 | m | 1.09 | 3.63 | 4.72 | 94.4
6.10 | 39.09.010 | Conector terminal de compressão para cabo coaxial tipo RG 6 | un | 4 | 3.7 | 3.31 | 7.01 |  | 4 | un | 3.7 | 3.31 | 7.01 | 28.04
6.11 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 3 | 15.57 | 9.91 | 25.48 |  | 3 | un | 15.57 | 9.91 | 25.48 | 76.44
6.12 | S/ Cód. | Tomada RJ 45 para rede de dados, cat. 5e | un | 4 | 10.48 | 2.45 | 12.93 |  | 4 | un | 10.48 | 2.45 | 12.93 | 51.72
6.13 | 69.20.260 | Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações RG 6 | un | 1 | 22.31 | 12.96 | 35.27 |  | 1 | un | 22.31 | 12.96 | 35.27 | 35.27
6.14 | 69.10.140 | Antena em alumínio LOG Periodica UHF 19 elementos conector RG 6 com suporte de fixação | cj | 1 | 437.83 | 264.08 | 701.91 |  | 1 | un | 437.83 | 264.08 | 701.91 | 701.91
6.15 | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | un | 1 | 14.25 | 9.63 | 23.88 |  | 1 | un | 14.25 | 9.63 | 23.88 | 23.88
6.16 | S/ Cód. | Roteador WiFi dual band (2,4 e 5 GHz), 4 portas gigabit, 802.11 AC, duas portas USB multifuncional | cj | 1 | 235 | 201 | 436 |  | 1 | un | 235 | 201 | 436 | 436
8 |  | Combate à Incêndio | un | 2 | 0.26 | 2.64 | 2.9 | [6 empty] | 1059.88
8,1 |  | Extintores sobre rodas
8.1.1 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 1 | 85.78 | 11.85 | 97.63 | 97.63 | 1 | un | 96.39 | 14.7 | 111.09 | 111.09
8.1.2 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico - capacidade de 6 kg | un | 1 | 337.39 | 11.85 | 349.24 | 349.24 | 1 | un | 343.77 | 14.7 | 358.47 | 358.47
8.1.3 | 50.10.220 | Suporte sobre rodas para extintor | un | 2 | 201.21 | 1.12 | 202.33 | 404.66 | 2 | un | 219.66 | 1.39 | 221.05 | 442.1
8.2 |  | Sinalização de Incêndio
8.2.1 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado para identificação dos extintores | un | 2 | 15.98 | 1.65 | 17.63 | 35.26 | 2 | m² | 19.6 | 2.05 | 21.65 | 43.3
8.2.2 | S/ Cód | Adesivo vinílico, padrão regulamentado com área vermelha de 1,00m por 1,00m no piso abaixo dos extintores | un | 2 |  |  | 34.63 | 69.26 | 2 | m² | 14.2 | 38.26 | 52.46 | 104.92
9 |  | Drenagem águas Pluviais | [11 empty] | 11295.58
9.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | [5 empty] | 16 | m³ | 0 | 36.63 | 36.63 | 586.08
9.2 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | [5 empty] | 20 | m³ | 88.04 | 51.28 | 139.32 | 2786.4
9.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | [5 empty] | 20 | m³ | 87.08 | 21.98 | 109.06 | 2181.2
9.4 | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | [5 empty] | 90 | m² | 2.99 | 9.72 | 12.71 | 1143.9
9.5 | 46.13.020 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | m | [5 empty] | 120 | m | 13.03 | 1.21 | 14.24 | 1708.8
9.6 | 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm, com grelha em alumínio | un | [5 empty] | 10 | un | 252.88 | 36.04 | 288.92 | 2889.2
10 |  | Paisagismo | [11 empty] | 13936.91
10.1 | 34.02.100 | Grama Santo Agostinho ou grama Esmeralda em placas para plantio, incluindo preparo do terreno existente (revolvimento da terra (20cm), com acréscimo de 5kg de fosfato por m² e adubo NPK 10-10-10 incluindo acerto do terreno (30 cm de terra - base do terreno preparada com terra sem ervas daninhas), além do recobrimento da grama com terra vegetal. | m2 | 200 | 4.66 | 2.74 | 7.4 | 1480 | 200 | m² | 5.25 | 3.43 | 8.68 | 1736
10.2 | 34.04.130 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | [6 empty] | 2 | un | 51.89 | 22.33 | 74.22 | 148.44
10.3 | 34.04.280 | Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra h=2,0m | [6 empty] | 2 | un | 226.86 | 22.33 | 249.19 | 498.38
10.4 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | [6 empty] | 1 | m³ | 94.73 | 36.63 | 131.36 | 131.36
10.5 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | [6 empty] | 8 | m² | 0 | 1.46 | 1.46 | 11.68
10.6 | 54.02.030 | Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN, caminho entrada (200x1,5x0,1m) | [6 empty] | 30 | m³ | 59.88 | 9.01 | 68.89 | 2066.7
10.7 | 50.05.240 | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com 01 lâmpada led compacta 5W 100-240V encaixe E27, 40 cm altura | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W | 7 |  |  | 246.05 | 1722.35 | 50 | un | 78.23 | 15.23 | 93.46 | 4673
10.8 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 127/220 V - 1200 VA, completo | [6 empty] | 5 | un | 50.82 | 15.45 | 66.27 | 331.35
10.9 | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios e caixa de distribuição | m | 10 | 2.08 | 10.64 | 12.72 | 127.2 | 200 | m | 2.7 | 13.2 | 15.9 | 3180
10.10 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 20 | 0.8 | 1.33 | 2.13 | 42.6 | 500 | m | 1 | 1.32 | 2.32 | 1160
Total | [12 empty] | 219219.8821
BDI (30%) | [12 empty] | 65765.9646
Total + BDI | [12 empty] | 284985.8467

## Alojamento
Item | Cod. CPOS | Descrição | Projetado |  | CPOS 164 (DEZ/2014) |  |  |  | Qt | Un | PUMat | PUMObra | PUServ | Total
1 |  | Serviços Preliminares | [11 empty] | 10446.2
1.1 |  | Transporte
1.1.1 | S/ Cód. | Transporte travessia Rio Guaraú até praia de acesso N. Arpoador, inclui o carregamento, descarregamento e locomoção através de barco com motor de popa. | viagem | 30 |  |  | 121.6 | 3648 | 50 | vj | 35.78 | 79.11 | 114.89 | 5744.5
1.1.2 | 05.08.120 | Transporte de entulho, para distâncias até 20 km | viagem | 30 |  |  | 49.4 | 1482 | 30 | m³ | 28.02 | 0 | 28.02 | 840.6
1.1.3 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | viagem | 30 |  |  | 38.47 | 1154.1 | 30 | m³ | 12.69 | 79.11 | 91.8 | 2754
1.2 |  | Entrada de Energia Elétrica
1.2.1 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 2 | 10.15 | 6.65 | 16.8 | 33.6 | 2 | un | 12.98 | 8.58 | 21.56 | 43.12
1.2.2 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 2 | 45.18 | 13.3 | 58.48 | 116.96 | 2 | un | 47.5 | 16.52 | 64.02 | 128.04
1.2.3 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2 | 1.7 | 2.65 | 4.35 | 8.7 | 2 | un | 2.15 | 3.31 | 5.46 | 10.92
1.2.4 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 | 21.51 | 1.32 | 22.83 | 45.66 | 2 | un | 22.58 | 1.65 | 24.23 | 48.46
1.2.5 | 39.04.040 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | m | 10 | 2.75 | 2.65 | 5.4 | 54 | 20 | m | 3.57 | 3.31 | 6.88 | 137.6
1.3 |  | Telefonia
1.3.1 | 39.11.190 | Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa | m | 20 | 1.54 | 2.65 | 4.19 | 83.8 | 100 | m | 2.45 | 3.26 | 5.71 | 571
1.3.2 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 2 | 110.46 | 15.79 | 126.25 | 252.5 | 2 | un | 64.39 | 19.59 | 83.98 | 167.96
2 |  | Arquitetura | [11 empty] | 13551.4282
2.1 |  | Equipamentos
2.1.1 | 44.03.130 | Saboneteira Spray fabricada em plástico ABS de 1° qualidade, alta resistência e durabilidade com válvula dupla de vedação para evitar vazamento, dimensões próximas de 9,5 cm de largura, 12 cm de profundidade e 19 cm de altura | un | 1 | 20.36 | 3.43 | 23.79 | 23.79 | 1 | un | 23.91 | 4.22 | 28.13 | 28.13
2.1.2 | 44.03.010 | Dispenser para toalha interfolhas de papel, produzido em plástico ABS de 1 ° qualidade, alta resistência dimensões próximas de 25 cm de largura, 8,5 cm de profundidade e 35 cm de altura | un | 4 | 155.27 | 3.43 | 158.7 | 634.8 | 4 | un | 175.7 | 4.22 | 179.92 | 719.68
2.1.3 | 44.03.130 | Dispensador para detergente/sabonete líquido cromado de bancada, acionamento por pressão da mão | un | 7 | 20.36 | 3.43 | 23.79 | 166.53 | 7 | un | 23.91 | 4.22 | 28.13 | 196.91
2.2 |  | Acessórios
2.2.1 | 26.04.010 | Espelho cristal de 1 ° qualidade, espessura 4mm medindo 1,60 m (largura) x 1,00m (altura) com moldura em aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon Sanitários masc. e fem. - duas peças | m² | 3.2 | 22.18 | 3.43 | 25.61 | 81.952 | 3.2 | m² | 265 | 0 | 265 | 848
2.2.2 | 26.04.010 | Espelho cristal de 1 ° qualidade, espessura 4mm medindo 1,20 m (largura) x 1,00m (altura) com moldura em aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon - lavabo refeitório. - uma peça | m² | 1.2 | 22.18 | 3.43 | 25.61 | 30.732 | 1.2 | m² | 265 | 0 | 265 | 318
2.2.3 | 26.04.010 | Espelho cristal de 1 ° qualidad, espessura 4mm medindo 0,70 m (largura) x 1,00 m (altura) com moldura em aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon | m² | 0.7 | 22.18 | 3.43 | 25.61 | 17.927 | 0.7 | m² | 265 | 0 | 265 | 185.5
2.2.4 | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção da porta do sanitário acessível, altura de 45 cm e largura 90 cm, conforme Norma ABNT-NBR 9050 | m² | 0.36 | 532.49 | 1.65 | 534.14 | 192.2904 | 0.36 | m² | 662.05 | 2.02 | 664.07 | 239.0652
2.2.5 | 24.03.200 | Tela mosquiteiro em pvc não propagador de chama cor cinza escuro, montado em quadro de alumínio anodizado marrom escuro, instalado internamente em J1 med (1,20x0,90m). | m² | 10.8 | 322.05 | 8.29 | 330.34 | 3567.672 | 10.8 | m² | 367.63 | 10.16 | 377.79 | 4080.132
2.3 |  | Pintura
2.3.1 | 20.20.200 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco | m² | 112 | 43.79 | 0 | 43.79 | 4904.48 | 112 | m² | 0.21 | 5.98 | 6.19 | 693.28
2.3.2 | 33.03.760 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | m² | 164 | 7.03 | 7.86 | 14.89 | 2441.96 | 128.1 | m² | 7.42 | 10.19 | 17.61 | 2255.841
2.3.3 | 33.03.740 | Resina a base de acrílica, do tipo " Fuseprotek" ou similar para superficie de pedra - piso ardósia e miracema rodapés e barrado | m² | 427 | 7.98 | 6.26 | 14.24 | 6080.48 | 128.1 | m² | 9.2 | 7.73 | 16.93 | 2168.733
2.3.4 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | [6 empty] | 10 | m² | 3.83 | 13.94 | 17.77 | 177.7
2.4 |  | Limpeza
2.4.1 | 55.01.070 | Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos | m² | 427 | 0.35 | 2.27 | 2.62 | 1118.74 | 128.1 | m³ | 0.41 | 2.78 | 3.19 | 408.639
2.4.2 | 55.01.020 | Limpeza geral | m² | 422 | 0 | 7.95 | 7.95 | 3354.9 | 126.6 | m³ | 0 | 9.73 | 9.73 | 1231.818
3 |  | Gás | [11 empty] | 5304.81
3.1 |  | Sistema a gás para cozinha e aquecimento solar
3.1.1 | 45.02.040 | Término de entrada completa de gás GLP com 2 cilíndros de 45 kg, em alvenaria, porta metálica com tela, registros, encanamento em cobre e conexões | cj | 1 | 2434.5 | 920.94 | 3355.44 | 3355.44 | 1 | cj | 2915.63 | 1128.38 | 4044.01 | 4044.01
3.1.2 | 45.20.020 | Cilíndro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | un | 2 | 526.67 | 0 | 526.67 | 1053.34 | 2 | un | 630.4 | 0 | 630.4 | 1260.8
4 |  | Água Quente | [11 empty] | 11820.96
4.1 |  | Água Quente
4.1.1 | S/ Cód | Readequação e reinstalação do sistema de água quente e troca de encaminhamento de tubulação | un | 2 | 285 | 475 | 760 | 1520 | 2 | cj | 356.7 | 800 | 1156.7 | 2313.4
4.1.2 | 43.03.220 | Instalação de sistema existente de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de água quente | [6 empty] | 2 | cj | 0 | 3619.36 | 3619.36 | 7238.72
4.1.3 | 43.20.210 | Bomba de circulação para água quente | un | 2 | 370.69 | 13.3 | 383.99 | 767.98 | 2 | un | 390.2 | 16.52 | 406.72 | 813.44
4.1.4 | S/ Cód | Termostato manual com válvula de desvio | un | 2 | 346.75 | 17.1 | 363.85 | 727.7 | 4 | un | 345.6 | 18.25 | 363.85 | 1455.4
5 |  | Instalações Elétricas | [11 empty] | 635.26
5.1 |  | Lâmpadas
5.1.1 | 41.07.450 | Lâmpada LED compacta eletrônica, base E27 de 10 W, 100-240V | pç | 46 | 7.92 | 2.2 | 10.12 | 465.52 | 46 | un | 11.11 | 2.7 | 13.81 | 635.26
6 |  | Combate à Incêndio | [11 empty] | 3365.9
6.1 |  | Extintores sobre rodas
6.1.1 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 2 | 85.77 | 11.85 | 97.62 | 195.24 | 2 | un | 97.97 | 14.52 | 112.49 | 224.98
6.1.2 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico - capacidade de 6 kg | un | 4 | 337.35 | 11.85 | 421.64 | 1686.56 | 4 | un | 350.98 | 14.52 | 365.5 | 1462
6.1.3 | 50.10.220 | Suporte sobre rodas para extintor | un | 6 | 201.19 | 1.12 | 202.31 | 1213.86 | 6 | un | 218.57 | 1.38 | 219.95 | 1319.7
6.2 |  | Adesivo vinílico
6.2.1 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, placa vinílica adesiva, de 22 x 35 cm, para sinalização de equipamentos para proteção e combate a incêndio em geral. | un | 6 | 15.98 | 1.65 | 17.63 | 105.78 | 6 | m² | 19.6 | 2.02 | 21.62 | 129.72
6.2.2 | S/ Cód | Adesivo vinílico, padrão regulamentado com área vermelha de 1,00m por 1,00m no piso abaixo dos extintores | un | 6 |  |  | 36.46 | 218.76 | 6 | m² | 0 | 38.26 | 38.25 | 229.5
7 |  | Limpeza | [11 empty] | 8155.62
7.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | un | 2 | 85.77 | 11.85 | 97.62 | 195.24 | 145 | m² | 0 | 10.26 | 10.26 | 1487.7
7.2 | S/ Cód | Remoção de entulho de obra, sucata metálica, corte com maçarico, distância 1 Km | [6 empty] | 10584 | kg | 0 | 0.63 | 0.63 | 6667.92
8 |  | Paisagismo | [11 empty] | 3484.14
8.1 | 34.02.100 | Grama Santo Agostinho ou grama Esmeralda em placas para plantio, incluindo preparo do terreno existente (revolvimento da terra (20cm), com acréscimo de 5kg de fosfato por m² e adubo NPK 10-10-10 incluindo acerto do terreno (30 cm de terra - base do terreno preparada com terra sem ervas daninhas), além do recobrimento da grama com terra vegetal. | m2 | 200 | 4.66 | 2.74 | 7.4 | 1480 | 200 | m² | 5.16 | 3.38 | 8.54 | 1708
8.2 | 50.05.240 | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com 01 lâmpada led compacta 5W 100-240V encaixe E27, 40 cm altura | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W | 7 |  |  | 246.05 | 1722.35 | 10 | un | 78.23 | 15.23 | 93.46 | 934.6
8.3 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 127/220 V - 1200 VA, completo | [6 empty] | 2 | un | 50.82 | 15.45 | 66.27 | 132.54
8.4 | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios e caixa de distribuição | m | 10 | 2.08 | 10.64 | 12.72 | 127.2 | 30 | m | 2.7 | 13.2 | 15.9 | 477
8.5 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 20 | 0.8 | 1.32 | 2.12 | 42.4 | 100 | m | 1 | 1.32 | 2.32 | 232
Total | [12 empty] | 56764.3182
BDI (30%) | [12 empty] | 17029.2955
Total + BDI | [12 empty] | 73793.6137

## Centro de Educação
Item | Cod. CPOS | Descrição | Projetado |  | CPOS 164 (DEZ/2014) |  |  |  | Qt | Un | PUMat | PUMObra | PUServ | Total
1 |  | Implantação | [11 empty] | 1713.28
1.1 | 39.11.190 | Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa | m | 70 | 1.54 | 2.65 | 4.19 | 293.3 | 200 | m | 3.3 | 3.91 | 7.21 | 1442
1.2 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 2 | 110.45 | 15.79 | 126.24 | 252.48 | 2 | un | 116.29 | 19.35 | 135.64 | 271.28
2 |  | Estruturas de Madeiras | [11 empty] | 16234.8
2.1 | 16.33.020 | Calha para água furtada em chapa galvanizada nº 24, corte 0,33 pintada na cor da telha ou grafite escuro com dobra. Não utilizar chapa em rolo e sem dobra | m | 30 | 20.41 | 30.72 | 51.13 | 1533.9 | 30 | m | 24.32 | 39.64 | 63.96 | 1918.8
2.2 | S/ Cód. | Instalação de deck e suporte para corrimão | m | 32 | 0.73 | 32.77 | 33.5 | 1072 | 43 | m² | 113.8 | 23.8 | 137.6 | 5916.8
2.3 |  | Mão-de-Obra
2.3.1 | S/ Cód. | Mão-de-Obra de carpintaria - carpinteiros | hora | 80 | 0 | 46.82 | 46.82 | 3745.6 | 20 | h | 0 | 47.56 | 47.56 | 951.2
2.3.2 | S/ Cód. | Mão-de-Obra de carpintaria - ajudantes | hora | 80 | 0 | 25.43 | 25.43 | 2034.4 | 20 | h | 0 | 25.76 | 25.76 | 515.2
2.4 |  | Deck
2.4.1 | 20.03.010 | Assoalho para deck em Pinus elliotti tratado com CCA, espaçamento 1 cm entre em tábuas, com réguas com 2,50 m de comprimento x 11 cm de largura x 4 cm de espessura, com cantos boleados. Não serão aceitos tábuas com nós soltando, rachadas ou com presença de resinas, as tábuas deverão estar secas e serem de 1ª qualidade, ou seja estarem isentas de defeitos como rachaduras longitudinais, rachaduras transversais, ação de fungos, sinais de retração e variação de bitola. As tábuas deverão ser fixadas por parafusos galvanizados e cobertos com cavilhas de madeira ou por pregos ardox galvanizados (metade parafuso, metade prego) sem cabeça. Em ambas situações deverá ser excutada a pré-furação e com alinhamento perfeito (execução com régua para traçar a linha dos pontos de fixação). | m² | 32 |  |  | 113.98 | 3647.36 | 32 | m² | 216.65 | 0 | 216.65 | 6932.8
3 |  | Arquitetura | [11 empty] | 35153.4945
3.1 |  | Equipamentos
3.1.1 | 44.03.130 | Saboneteira Spray fabricada em plástico ABS de 1° qualidade, alta resistência e durabilidade com válvula dupla de vedação para evitar vazamento, dimensões próximas de 9,5 cm de largura, 12 cm de profundidade e 19 cm de altura | un | 3 | 20.36 | 3.43 | 23.79 | 71.37 | 3 | un | 23.91 | 4.22 | 28.13 | 84.39
3.1.2 | 44.03.180 | Dispenser para toalha interfolhas de papel, produzido em plástico ABS de 1° qualidade, alta resistência dimensões próximas de 25 cm de largura, 8,5 cm de profundidade e 35 cm de altura | un | 3 | 28.78 | 3.43 | 32.21 | 96.63 | 3 | un | 34.11 | 4.22 | 38.33 | 114.99
3.2 |  | Acessórios
3.2.1 | 26.04.010 | Espelho cristal de 1 ° qualidade, espessura 4mm medindo 1,30 m (largura) x 1,15m (altura) com moldura em aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon Sanitários masc. e fem. (2 peças) | m² | 3 | 278.04 | 0 | 278.04 | 834.12 | 3 | m² | 265 | 0 | 265 | 795
3.2.2 | 26.04.010 | Espelho cristal de 1 ° qualidad, espessura 4mm medindo 0,70 m (largura) x 0,90 m (altura) com moldura em aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon. Acessível | m² | 0.63 | 278.04 | 0 | 278.04 | 175.1652 | 0.63 | m² | 265 | 0 | 265 | 166.95
3.3 |  | Armários e Bancadas
3.3.1 | 44.02.060 | Prateleira em granito para armário Copa mat limp medindo 0,37x0,70m 3 peças | m² | 0.78 | 261.42 | 7.95 | 269.37 | 210.1086 | 0.8 | m² | 875.81 | 64.8 | 940.61 | 752.488
3.3.2 | 44.02.060 | Prateleira em granito para armário Copa medindo 1,05x0,63m 1 peça e 1,79x0,63m 2 peças | m² | 2.92 | 261.42 | 7.95 | 269.37 | 786.5604 | 2.3 | m² | 875.81 | 64.8 | 940.61 | 2163.403
3.3.3 | 44.02.060 | Prateleira em granito para armário Sala dos Monitores medindo 1,83x0,55m 4 peças | m² | 4.03 | 261.42 | 7.95 | 269.37 | 1085.5611 | 4.1 | m² | 875.81 | 64.8 | 940.61 | 3856.501
3.4 |  | Gabinetes sob bancadas | [11 empty] | 0
3.4.1 | 23.08.040 | Sob os lavatórios dos Sanitários Masc e Fem - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor branca e quatro portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados medindo 1,60x0,75m | m² | 2.4 | 1121.29 | 0 | 1121.29 | 2691.096 | 1.2 | m² | 1413.27 | 0 | 1413.27 | 1695.924
3.5 |  | Vidros
3.5.1 | 26.01.230 | Porta J4 vidro transparente tipo canelado , esp. 3mm, colocados com baguete de madeira | m² | 1.18 | 45.78 | 16.43 | 62.21 | 73.4078 | 1.18 | m² | 52.91 | 20.14 | 73.05 | 86.199
3.5.2 | 26.01.230 | Porta J5 vidro transparente tipo canelado , esp. 3mm, colocados com baguete de madeira | m² | 0.79 | 45.78 | 16.43 | 62.21 | 49.1459 | 0.79 | m² | 52.91 | 20.14 | 73.05 | 57.7095
3.6 |  | Pintura
3.6.1 | 20.20.200 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco para o deck | m² | 112 | 43.79 | 0 | 43.79 | 4904.48 | 32 | m² | 0.21 | 5.98 | 6.19 | 198.08
3.6.2 | 33.03.740 | Resina base acrílica (fosca), do tipo " Fuseprotek" ou similar para superficie de pedra miracema rodapés e barrado de miracema pisos de ardósia (inclusive rodapés e soleiras) e para piso de ladrilho hidráulico. | m² | 190 | 7.98 | 6.26 | 14.24 | 2705.6 | 190 | m² | 9.2 | 7.73 | 16.93 | 3216.7
3.7 |  | Cobertura Deck
3.7.1 | 04.03.090 | Retirada de lona de fibra, inclusive perfis metálicos de fixação | [6 empty] | 42 | m² | 0 | 8.88 | 8.88 | 372.96
3.7.2 | 27.02.010 | Chapa de policarbonato compacta cristal 6 mm fizado por perfil de alumínio com gaxetas de neopreme | [6 empty] | 42 | m² | 514.1 | 0 | 514.1 | 21592.2
4 |  | Limpeza | [11 empty] | 2904.8864
4.1 | 55.01.070 | Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos | m² | 454 | 0.35 | 2.27 | 2.62 | 1189.48 | 177.06 | m² | 0.41 | 2.78 | 3.19 | 564.8214
4.2 | 55.01.020 | Limpeza geral. Este ítem inclui a limpeza da edificação, áreas externas, tais como, acessos e gramados. | m² | 481 | 0 | 7.95 | 7.95 | 3823.95 | 240.5 | m² | 0 | 9.73 | 9.73 | 2340.065
5 |  | Gás | [11 empty] | 5304.81
5.1 | 45.02.040 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilíndros de 45 kg, em alvenaria, porta metálica com tela, registros, encanamento em cobre e conexões | cj | 1 | 2434.38 | 920.89 | 3355.27 | 3355.27 | 1 | cj | 2915.63 | 1128.38 | 4044.01 | 4044.01
5.2 | 45.20.020 | Cilíndro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | un | 2 | 526.64 | 0 | 526.64 | 1053.28 | 2 | un | 630.4 | 0 | 630.4 | 1260.8
6 |  | Torre da Caixa d'Água | [11 empty] | 22615.14
6.1 |  | Tubo de PVC marrom, junta soldavel, conforme 5648 da ABNT inclusive conexões
6.1.1 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 20 | 6.73 | 13.97 | 20.7 | 414 | 300 | m | 8.34 | 18.02 | 26.36 | 7908
6.1.2 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 30 | 9.74 | 13.97 | 23.71 | 711.3 | 50 | m | 12.08 | 18.02 | 30.1 | 1505
6.1.3 | 46.10.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 20 | 16.67 | 19.55 | 36.22 | 724.4 | 10 | m | 122.09 | 23.61 | 145.7 | 1457
6.2 |  | Adaptador soldável longo com flanges livres para caixa d'agua
6.2.1 | S/ Cód. | Diametro 32 mm x 1" | pç | 1 | 5.38 | 13.55 | 18.93 | 18.93 | 1 | un | 6.54 | 21.03 | 27.57 | 27.57
6.2.2 | S/ Cód. | Diametro 40 mm x 1 1/4" | pç | 2 | 6.42 | 16.63 | 23.05 | 46.1 | 1 | un | 7.02 | 21.03 | 28.05 | 28.05
6.2.3 | S/ Cód. | Diametro 60 mm x 2" | pç | 1 | 12.86 | 19.86 | 32.72 | 32.72 | 1 | un | 13.25 | 21.03 | 34.28 | 34.28
6.3 | 48.05.020 | Torneira de bóia, DN= 1´, esfera | pç | 1 | 49.86 | 11.17 | 61.03 | 61.03 | 1 | un | 64.05 | 13.68 | 77.73 | 77.73
6.4 |  | Registro
6.4.1 | S/ Cód. | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4' | pç | 2 | 25.02 | 12.56 | 37.58 | 75.16 | 3 | un | 26.35 | 14.25 | 40.6 | 121.8
6.4.2 | S/ Cód. | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1 1/4' | pç | 2 | 34.09 | 12.56 | 46.65 | 93.3 | 1 | un | 42.01 | 14.25 | 56.26 | 56.26
6.4.3 | S/ Cód. | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´ | pç | 2 | 39.98 | 12.56 | 52.54 | 105.08 | 1 | un | 45.25 | 14.25 | 59.5 | 59.5
6.5 | 48.02.050 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 3.000 litros | un | 1 | 848.66 | 38.93 | 887.59 | 887.59 | 1 | un | 1092.31 | 47.7 | 1140.01 | 1140.01
6.6 | S/ Cód. | Peça 5 fechamento diâmetro 10cm comprimento 2,00m | pç | 98 |  |  | 26.4 | 2587.2 | 25 | un | 26.35 |  | 26.34 | 658.5
6.7 |  | Sistema de desinfecção e Filtragem
6.7.1 | 44.20.310 | Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h, retrolavalem, com registros e acessórios | cj | 1 | 244.49 | 19.47 | 263.96 | 263.96 | 1 | cj | 277.15 | 23.86 | 301.01 | 301.01
6.7.2 | S/ Cód. | Dosador de cloro, em plástico, com capacidade para 5m³/h, utilização de pastilhas de cloro e acessórios | cj | 1 | 434.92 | 120.44 | 555.36 | 555.36 | 1 | cj | 532.25 | 121.36 | 653.61 | 653.61
6.7.3 | 43.10.300 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1/2 cv monoestágio, Hman= 12 a 20 mca, Q= 8,3 a 5,2 m³/h, caixa de proteção em alvenaria | cj | 1 | 576.39 | 153.09 | 729.48 | 729.48 | 1 | cj | 2042.8 | 187.58 | 2230.38 | 2230.38
6.7.4 | 48.02.001 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros para automação de sistema de bombeamento de água | cj | 1 | 241.68 | 118.08 | 359.76 | 359.76 | 1 | cj | 214.22 | 36.04 | 250.26 | 250.26
| S/ Cód. | Bóia sensor de nível eletrônica, nível baixo e nível alto | [6 empty] | 2 | cj | 78.9 | 11.4 | 90.3 | 180.6
6.7.5 | S/ Cód. | Sistema de captação de água em alvenaria ou concreto com tampa de inspeção | [6 empty] | 1 | cj | 258.8 | 56.78 | 315.58 | 315.58
6.7.6 | 46.29.010 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 20 mm, colorido (amarelo, azul, vermelho e etc.) e acessórios | [6 empty] | 1000 | m | 3.53 | 2.08 | 5.61 | 5610
7 |  | Elétrica/Telefonia | [11 empty] | 11337.36
7.1 |  | Quadro de distribuição geral
7.1.1 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 10 | 6.87 | 7.97 | 14.84 | 148.4 | 12 | un | 7.11 | 6.87 | 13.98 | 167.76
7.1.2 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 | 16.07 | 7.97 | 24.04 | 24.04 | 1 | un | 196.85 | 8.58 | 205.43 | 205.43
7.1.3 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 | 8.49 | 3.99 | 12.48 | 24.96 | 2 | un | 11.93 | 5.15 | 17.08 | 34.16
7.1.4 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | [6 empty] | 14 | un | 7.11 | 6.87 | 13.98 | 195.72
7.1.5 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | [6 empty] | 2 | un | 14.86 | 1.71 | 16.57 | 33.14
7.2 |  | Terra
7.2.1 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 2 | 10.15 | 6.65 | 16.8 | 33.6 | 2 | un | 12.21 | 8.16 | 20.37 | 40.74
7.2.2 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 2 | 45.18 | 13.3 | 58.48 | 116.96 | 2 | un | 47.5 | 16.31 | 63.81 | 127.62
7.2.3 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2 | 1.7 | 2.65 | 4.35 | 8.7 | 2 | un | 2.15 | 3.26 | 5.41 | 10.82
7.2.4 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 | 21.51 | 1.32 | 22.83 | 45.66 | 2 | un | 26.86 | 1.63 | 28.49 | 56.98
7.2.5 | 39.04.040 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | m | 10 | 2.75 | 2.65 | 5.4 | 54 | 10 | m | 3.65 | 3.26 | 6.91 | 69.1
7.3 |  | Interruptor - módulo
7.3.1 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | pç | 7 | 4.7 | 9.05 | 13.75 | 96.25 | 7 | un | 5.36 | 11.68 | 17.04 | 119.28
7.3.2 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | pç | 8 | 8.73 | 9.3 | 18.03 | 144.24 | 2 | un | 12.82 | 12.02 | 24.84 | 49.68
7.3.3 | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | pç | 1 | 12.25 | 13.3 | 25.55 | 25.55 | 2 | un | 15.5 | 17.18 | 32.68 | 65.36
7.3.4 | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | pç | 2 | 10.04 | 7.97 | 18.01 | 36.02 | 2 | un | 13.18 | 10.31 | 23.49 | 46.98
7.4 |  | Tomadas - módulo
7.4.1 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | pç | 10 | 8.56 | 7.97 | 16.53 | 165.3 | 10 | un | 11.14 | 10.31 | 21.45 | 214.5
7.4.2 | S/ Cód. | Identificador 220V adesivo metálico | pç | 5 | 1.16 | 0.51 | 1.67 | 8.35 | 2 | un | 2.45 | 1.2 | 3.65 | 7.3
7.5 |  | Luminárias
7.5.1 | 41.14.090 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas tubular de led | pç | 20 | 143.69 | 10.64 | 154.33 | 3086.6 | 20 | cj | 183.23 | 13.04 | 196.27 | 3925.4
7.5.2 | 41.13.040 | Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada led compacta | pç | 21 | 54.81 | 10.64 | 65.45 | 1374.45 | 21 | cj | 134.93 | 13.04 | 147.97 | 3107.37
7.5.3 | 29.03.030 | Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/8´ e acessórios para fixação de luminárias | m | 50 | 2.63 | 1.48 | 4.11 | 205.5 | 50 | m | 3.28 | 9.24 | 12.52 | 626
7.6 |  | Lâmpadas
7.6.1 | 41.07.450 | Lâmpada led, base E27 de 10 W, 100-240 V | pç | 40 | 7.92 | 2.2 | 10.12 | 404.8 | 21 | un | 11.11 | 2.7 | 13.81 | 290.01
7.6.2 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular, base bipino bilateral de 18 W, 120cm | pç | 15 | 5.76 | 2.2 | 7.96 | 119.4 | 40 | un | 34.87 | 2.7 | 37.57 | 1502.8
7.7 |  | Cabo PP
7.7.1 | 39.24.131 | Cabo de cobre flexível de 2 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | m | 50 | 1.5 | 2.13 | 3.63 | 181.5 | 50 | m | 1.35 | 3.1 | 4.45 | 222.5
7.8 |  | Telefonia
7.8.1 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 3 | 11.74 | 7.97 | 19.71 | 59.13 | 3 | un | 14.79 | 9.78 | 24.57 | 73.71
7.8.2 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 20 | 0.25 | 2.13 | 2.38 | 47.6 | 50 | m | 0.29 | 2.61 | 2.9 | 145
8 |  | Abrigo das Baterias | [11 empty] | 4246.5085
8.1 |  | Execução do Piso
8.1.1 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.27 | 221.88 | 68.16 | 290.04 | 78.3108 | 0.27 | m³ | 233.21 | 83.46 | 316.67 | 85.5009
8.1.2 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.27 | 0 | 95.66 | 95.66 | 25.8282 | 0.27 | m³ | 0 | 117.18 | 117.18 | 31.6386
8.1.3 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 18 | 3.52 | 1.43 | 4.95 | 89.1 | 18 | kg | 3.67 | 1.75 | 5.42 | 97.56
8.1.4 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 3.2 | 65.56 | 36.6 | 102.16 | 326.912 | 3.2 | m² | 70.59 | 44.87 | 115.46 | 369.472
8.1.5 | 16.20.040 | Telhas de vidro para iluminação tipo portuguesa | [6 empty] | 8 | un | 40.23 | 3.15 | 43.38 | 347.04
8.2 |  | Porta
12.2.1 | 23.20.160 | Folha de porta veneziana maciça, sob medida (tipo veneziana p/ ventilação) 0, 82 X 2,10 m, com dobradiças, batedor, batente, fechadura, guarnição | m² | 1.73 | 296.75 | 12.2 | 308.95 | 534.4835 | 2 | un | 375.09 | 14.96 | 390.05 | 780.1
12.2.2 | 28.01.040 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca, em poliamida, para porta externa | cj | 2 | 161.37 | 36.6 | 197.97 | 395.94 | 2 | un | 105.22 | 44.87 | 150.09 | 300.18
12.2.3 | 23.20.120 | Guarnição de madeira | m | 14.96 | 2.32 | 1.22 | 3.54 | 52.9584 | 14.65 | un | 3.08 | 1.5 | 4.58 | 67.097
12.3 |  | Pintura, duas demãos com tinta latex acrílica, anti-mofo, para parede interna, em duas demãos, cor branca | m² | 27.05 | 3.1 | 10.75 | 13.85 | 374.6425
12.3.1 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 27.5 | 7.03 | 7.86 | 14.89 | 409.475 | 40 | m² | 3.83 | 13.94 | 17.77 | 710.8
12.3.2 | 33.03.760 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | m² | 30.5 | 7.03 | 7.86 | 14.89 | 454.145 | 40 | m² | 7.42 | 10.19 | 17.61 | 704.4
12.4 |  | Elétrica
12.4.1 | 41.14.090 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas tubular de led | pç | 2 | 143.69 | 10.64 | 154.33 | 308.66 | 2 | cj | 183.23 | 13.04 | 196.27 | 392.54
12.4.2 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 10 | 0.5 | 1.06 | 1.56 | 15.6 | 10 | m | 0.56 | 1.3 | 1.86 | 18.6
12.4.3 | 38.01.080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios | m | 10 | 2.08 | 10.64 | 12.72 | 127.2 | 10 | m | 5.96 | 22.83 | 28.79 | 287.9
12.4.4 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | pç | 2 | 1.8 | 6.65 | 8.45 | 16.9 | 2 | un | 1.88 | 8.16 | 10.04 | 20.08
12.4.5 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | pç | 2 | 4.7 | 9.05 | 13.75 | 27.5 | 2 | un | 5.72 | 11.08 | 16.8 | 33.6
9 |  | Combate à Incêndio | [11 empty] | 1998.76
13.1 |  | Extintores sobre rodas
13.1.1 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 2 | 85.77 | 11.85 | 97.62 | 195.24 | 2 | un | 97.97 | 14.52 | 112.49 | 224.98
13.1.2 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico - capacidade de 6 kg | un | 2 | 337.33 | 11.85 | 349.18 | 698.36 | 2 | un | 350.98 | 14.52 | 365.5 | 731
13.1.3 | 50.10.220 | Suporte sobre rodas para extintor | un | 4 | 201.18 | 1.12 | 202.3 | 809.2 | 4 | un | 218.57 | 1.38 | 219.95 | 879.8
13.2 |  | Adesivo vinílico
13.2.1 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado para identificação dos extintores | un | 4 | 15.98 | 1.65 | 17.63 | 70.52 | 4 | m² | 19.6 | 2.02 | 21.62 | 86.48
13.2.2 | S/ Cód | Adesivo vinílico, padrão regulamentado com área vermelha de 1,00m por 1,00m no piso abaixo dos extintores | un | 2 |  |  | 34.63 | 69.26 | 2 | m² | 0 | 38.26 | 38.25 | 76.5
10 |  | Paisagismo | [11 empty] | 30765.12
14.1 | 34.02.100 | Grama Santo Agostinho ou grama Esmeralda em placas para plantio, incluindo preparo do terreno existente (revolvimento da terra (20cm), com acréscimo de 5kg de fosfato por m² e adubo NPK 10-10-10 incluindo acerto do terreno (30 cm de terra - base do terreno preparada com terra sem ervas daninhas), além do recobrimento da grama com terra vegetal. | m2 | 400 | 4.66 | 2.74 | 7.4 | 2960 | 100 | m² | 5.16 | 3.38 | 8.54 | 854
14.2 | 50.05.240 | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com 01 lâmpada led compacta de 3W 100-240V encaixe E27, 40 cm altura | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W | 7 |  |  | 246.05 | 1722.35 | 30 | un | 78.23 | 15.23 | 93.46 | 2803.8
14.3 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 127/220 V - 1200 VA, completo | [6 empty] | 3 | un | 50.82 | 15.45 | 66.27
14.4 | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios e caixa de distribuição | m | 10 | 2.08 | 10.64 | 12.72 | 127.2 | 50 | m | 2.7 | 13.2 | 15.9 | 795
14.5 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 20 | 0.8 | 1.32 | 2.12 | 42.4 | 100 | m | 0.92 | 1.63 | 2.55 | 255
14.6 |  | Pavimentação rampa de acesso às edificações
14.6.1 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 20 | 83.18 | 20.87 | 104.05 |  | 8 | m³ | 83.18 | 20.87 | 104.05 | 832.4
14.6.2 | 11.18.180 | Colchão de areia | m³ | 10 | 94.08 | 0.14 | 94.22 |  | 4 | m³ | 94.08 | 0.14 | 94.22 | 376.88
14.6.3 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 2325 | 4.45 | 0.88 | 5.33 |  | 20 | kg | 4.45 | 0.88 | 5.33 | 106.6
14.6.4 | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa | m³ | 44 | 316.11 | 0 | 316.11 |  | 2 | m³ | 243.71 | 87.9 | 331.61 | 663.22
14.6.5 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 80 | 0 | 58.59 | 58.59 |  | 2 | m³ | 0 | 58.59 | 58.59 | 117.18
14.6.6 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 400 | 10.73 | 0 | 10.73 |  | 2 | m³ | 10.73 | 0 | 10.73 | 21.46
14.6.7 | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos 16 faces, com rejunte em areia na cor amarelo e vermelho - mosaico | m² | 270 | 39.58 | 10.86 | 50.44 | 13618.8 | 302 | m² | 42.46 | 13.34 | 55.8 | 16851.6
14.6.8 | 46.12.010 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm | [6 empty] | 8 | m | 33.51 | 23.79 | 57.3 | 458.4
14.6.9 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | [6 empty] | 2 | m³ | 0 | 36.63 | 36.63 | 73.26
14.6.10 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo mini guia para bloco intertravado - fck 25 MPa | [6 empty] | 72 | m | 28.58 | 8.83 | 37.41 | 2693.52
14.6.11 | 46.12.340 | Meio tubo de concreto, DN= 200mm | m² | 180 | 13.44 | 6.5 | 19.94 | 3589.2 | 180 | m | 13.48 | 7.98 | 21.46 | 3862.8
Total | [12 empty] | 132274.1594
BDI (30%) | [12 empty] | 39682.2478
Total + BDI | [12 empty] | 171956.4072

## Adm. e Gerenc.
Item | Cod. CPOS | Descrição | Qt | Un | PUMat | PUMObra | PUServ | Total
1 |  | Administração e Gerenciamento
1.1 | A.01.000.020703 | Engenheiro senior de civil - mão-de-obra consultiva | 140 | h |  | 362.08 | 362.08 | 50691.2
1.2 | A.01.000.020753 | Técnico em Edificações (mínimo de 3 anos) - mão-de-obra consultiva | 280 | h |  | 78.32 | 78.32 | 21929.6
Total | [7 empty] | 72620.8
Encargos (120%) | [7 empty] | 74073.216
Total + BDI | [7 empty] | 72620.8