## Cronograma Obra
Serviços | Meses | [11 empty] | Custo por Serviços
| 01 |  |  |  | 02 |  |  |  | 03 |  |  |  | Valor R$
Reforma dos Quiosques | 15144.7521 | 15144.7521 | 15144.7521 | 15144.7521 | 15144.7521 | 15144.7521 | 15144.7521 | 15144.7521 |  |  |  |  | 121158.017
Estacionamentos |  |  |  |  | 10080.825 | 10080.825 | 10080.825 | 10080.825 |  |  |  |  | 40323.3
Instalação de Academias e Equipamentos de Recreação Infantil |  |  |  |  | 21920.9028 | 21920.9028 | 21920.9028 | 21920.9028 | 21920.9028 | 21920.9028 | 21920.9028 | 21920.9028 | 175367.222
Reforma da Concha Acústica | 10076.6607 | 10076.6607 | 10076.6607 | 10076.6607 | 10076.6607 | 10076.6607 | 10076.6607 | 10076.6607 |  |  |  |  | 80613.286
Cancela Automática e Guarita | [9 empty] | 5571.0269 | 5571.0269 | 5571.0269 | 16713.0806
Recuperação da Trilha do Pai Zé | 10755.4988 | 10755.4988 | 10755.4988 | 10755.4988 | [8 empty] | 43021.995
Desembolso Mensal | 143907.6465 |  |  |  | 228892.5625 |  |  |  | 104396.6916 |  |  |  | 477196.9006
BDI (30%) | 43172.2939 |  |  |  | 68667.7688 |  |  |  | 31319.0075 |  |  |  | 143159.0702
Desembolso Mensal + BDI | 187079.9404 |  |  |  | 297560.3313 |  |  |  | 135715.6991 |  |  |  | 620355.9708
Cronograma Físico-Financeiro

## Resumo
Obra | Valor
Quiosque 1 módulo | 51303.875
Quiosque 2 módulos | 20269.414
Quiosque 4 módulos | 49584.728
Estacionamento 1 | 33771.44
Estacionamento 2 | 2182.89
Estacionamento 3 | 1642.89
Estacionamento 4 | 1426.89
Estacionamento 5 | 1299.19
Academia 1 | 44467.39
Academia 2 | 60980.182
Academia 3 | 28807.84
Academia 4 | 41111.81
Concha Acústica e Camarins | 80613.286
Guarita e Cancela | 16713.0806
Trilha do Pai Zé | 43021.995
Total | 477196.9006
BDI (30%) | 143159.0702
Total + BDI | 620355.9708
Resumo

## Quiosque 1 Mod
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Início de Obra
1.1 | s/código | Mobilização | vb | 1 | 0 | 1020.13 | 1020.13 | 1020.13
1.2 | s/código | Desmobilização | vb | 1 | 0 | 510.07 | 510.07 | 510.07
1.3 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 270.42 | 65.26 | 335.68 | 2014.08
[7 empty] | subtotal 1 | 3544.28
2 |  | Demolições/Retiradas
2.1 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 16 | 0 | 17.32 | 17.32 | 277.12
2.2 | 04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 10 | 0 | 3.15 | 3.15 | 31.5
2.3 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 1 | 0 | 58.6 | 58.6 | 58.6
2.4 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 11.5 | 0 | 8.79 | 8.79 | 101.085
2.5 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1 | 0 | 293 | 293 | 293
2.6 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 6 | 0 | 5.68 | 5.68 | 34.08
[7 empty] | subtotal 2 | 795.385
3 |  | Arquitetura
3.1 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 8 | 73.96 | 47.24 | 121.2 | 969.6
3.2 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.5 | 212.98 | 87.9 | 300.88 | 150.44
3.3 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.5 | 0 | 123.4 | 123.4 | 61.7
3.4 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 6.5 | 26.15 | 25.76 | 51.91 | 337.415
3.5 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 6.5 | 1.26 | 3.42 | 4.68 | 30.42
3.6 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 6.5 | 4.91 | 9.41 | 14.32 | 93.08
3.7 | 17.02.220 | Reboco | m² | 6.5 | 1.04 | 8.1 | 9.14 | 59.41
3.8 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 6.5 | 6.14 | 13.94 | 20.08 | 130.52
3.9 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | m² | 11.5 | 5 | 17.82 | 22.82 | 262.43
3.10 | 17.03.200 | Degrau em cimentado | m | 0.5 | 3.6 | 36.68 | 40.28 | 20.14
3.11 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira tipo "stain" impregnante, cor castanheira (Para todos elementos em madeira madeira) | m² | 31 | 4.6 | 10.19 | 14.79 | 458.49
3.12 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 21 | 52.29 | 39.36 | 91.65 | 1924.65
3.13 | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | m² | 21 | 18.56 | 22.85 | 41.41 | 869.61
3.14 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 5.5 | 7.2 | 12.6 | 19.8 | 108.9
3.15 | s/ código | Churrasqueira pré-moldada, em concreto refratário, com grelha, porta-espeto, gaveta, jogo frentes, canaletas e protetor gordura (0,90x0,60x2,20) | un | 1 | 826.31 | 0 | 826.31 | 826.31
3.16 | s/ código | Adaptador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 1 | 45.91 | 0 | 45.91 | 45.91
3.17 | s/ código | Tubo prolongador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 1 | 89.77 | 0 | 89.77 | 89.77
3.18 | s/ código | Cotovelo 45°de metal galvanizado | un | 2 | 62.23 | 0 | 62.23 | 124.46
3.19 | s/ código | Chapéu de metal galvanizado | un | 1 | 49.99 | 0 | 49.99 | 49.99
3.20 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida (para fechamento da churrasqueira) | m² | 0.4 | 439.83 | 61.7 | 501.53 | 200.612
3.21 | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (cor cinza escuro para pintura do gradil da churrasqueira) | m² | 0.4 | 9.76 | 19.53 | 29.29 | 11.716
3.22 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 1 | 875.81 | 64.8 | 940.61 | 940.61
3.23 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 1 | 151.23 | 18.02 | 169.25 | 169.25
3.24 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 1 | 107.24 | 13.65 | 120.89 | 120.89
3.25 | 44.03.640 | Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ (Para o conjunto de pias na área dos quiosques) | un | 6 | 243.69 | 12.56 | 256.25 | 1537.5
3.26 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 1 | 8.4 | 14.42 | 22.82 | 22.82
3.27 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes (Tamanho A2 420x594mm) | un | 1 | 147.68 | 2.66 | 150.34 | 150.34
[7 empty] | subtotal 3 | 9766.983
4 |  | Drenagem
4.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.8 | 0 | 36.63 | 36.63 | 29.304
4.2 | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | 0.8 | 72.57 | 16.21 | 88.78 | 71.024
[7 empty] | subtotal 4 | 100.328
5 |  | Limpeza de Obra
5.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 21 | 0 | 10.26 | 10.26 | 215.46
[7 empty] | subtotal 5 | 215.46
TOTAL | [7 empty] | 14422.436
BDI (30%) | [7 empty] | 4326.7308
TOTAL + BDI | [7 empty] | 18749.1668
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Demolições/Retiradas
1.1 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 16 | 0 | 17.32 | 17.32 | 277.12
1.2 | 04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 10 | 0 | 3.15 | 3.15 | 31.5
1.3 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 1 | 0 | 58.6 | 58.6 | 58.6
1.4 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 11.5 | 0 | 8.79 | 8.79 | 101.085
1.5 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1 | 0 | 293 | 293 | 293
[7 empty] | subtotal 1 | 761.305
2 |  | Arquitetura
2.1 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 8 | 73.96 | 47.24 | 121.2 | 969.6
2.2 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.5 | 212.98 | 87.9 | 300.88 | 150.44
2.3 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.5 | 0 | 123.4 | 123.4 | 61.7
2.4 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 6.5 | 26.15 | 25.76 | 51.91 | 337.415
2.5 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 6.5 | 1.26 | 3.42 | 4.68 | 30.42
2.6 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 6.5 | 4.91 | 9.41 | 14.32 | 93.08
2.7 | 17.02.220 | Reboco | m² | 6.5 | 1.04 | 8.1 | 9.14 | 59.41
2.8 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 6.5 | 6.14 | 13.94 | 20.08 | 130.52
2.9 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | m² | 11.5 | 5 | 17.82 | 22.82 | 262.43
2.10 | 17.03.200 | Degrau em cimentado | m | 0.5 | 3.6 | 36.68 | 40.28 | 20.14
2.11 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira tipo "stain" impregnante, cor castanheira (Para todos elementos em madeira madeira) | m² | 23 | 4.6 | 10.19 | 14.79 | 14.91
2.12 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 23 | 52.29 | 39.36 | 91.65 | 2107.95
2.13 | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | m² | 23 | 18.56 | 22.85 | 41.41 | 952.43
2.14 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 5.5 | 7.2 | 12.6 | 19.8 | 108.9
2.15 | s/ código | Churrasqueira pré-moldada, em concreto refratário, com grelha, porta-espeto, gaveta, jogo frentes, canaletas e protetor gordura (0,90x0,60x2,20) | un | 1 | 826.31 | 0 | 826.31 | 826.31
2.16 | s/ código | Adaptador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 1 | 45.91 | 0 | 45.91 | 46.07
2.17 | s/ código | Tubo prolongador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 1 | 89.77 | 0 | 89.77 | 90.09
2.18 | s/ código | Cotovelo 45°de metal galvanizado | un | 2 | 62.23 | 0 | 62.23 | 124.46
2.19 | s/ código | Chapéu de metal galvanizado | un | 1 | 49.99 | 0 | 49.99 | 49.99
2.20 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida (para fechamento da churrasqueira) | m² | 0.4 | 439.83 | 61.7 | 501.53 | 200.612
2.21 | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (cor cinza escuro para pintura do gradil da churrasqueira) | m² | 0.4 | 9.76 | 19.53 | 29.29 | 11.716
2.22 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 1 | 875.81 | 64.8 | 940.61 | 940.61
2.23 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 1 | 151.23 | 18.02 | 169.25 | 169.25
2.24 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 1 | 107.24 | 13.65 | 120.89 | 120.89
2.25 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 1 | 8.4 | 14.42 | 22.82 | 22.82
2.26 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes (Tamanho A2 420x594mm) | un | 1 | 147.68 | 2.66 | 150.34 | 150.34
8052.503
3 |  | Drenagem
3.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.8 | 0 | 36.63 | 36.63 | 29.304
3.2 | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | 0.8 | 72.57 | 16.21 | 88.78 | 71.024
[7 empty] | subtotal 3 | 100.328
4 |  | Limpeza de Obra
4.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 21 | 0 | 10.26 | 10.26 | 215.46
[7 empty] | subtotal 4 | 215.46
TOTAL | [7 empty] | 9129.596
BDI (30%) | [7 empty] | 2738.8788
TOTAL + BDI | [7 empty] | 11868.4748
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Demolições/Retiradas
1.1 | 04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 10 | 0 | 3.15 | 3.15 | 31.5
1.2 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 1 | 0 | 58.6 | 58.6 | 58.6
1.3 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 11.5 | 0 | 8.79 | 8.79 | 101.085
1.4 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1 | 0 | 293 | 293 | 293
[7 empty] | subtotal 1 | 484.185
2 |  | Arquitetura
2.1 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 8 | 72.48 | 47.24 | 119.72 | 957.76
2.2 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.5 | 215.66 | 87.9 | 303.56 | 151.78
2.3 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.5 | 0 | 123.4 | 123.4 | 61.7
2.4 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 6.5 | 24.84 | 25.76 | 50.6 | 328.9
2.5 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 6.5 | 1.26 | 3.42 | 4.68 | 30.42
2.6 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 6.5 | 4.91 | 9.41 | 14.32 | 93.08
2.7 | 17.02.220 | Reboco | m² | 6.5 | 1.04 | 8.1 | 9.14 | 59.41
2.8 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 6.5 | 6.14 | 13.94 | 20.08 | 130.52
2.9 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | m² | 11.5 | 5 | 17.82 | 22.82 | 262.43
2.10 | 17.03.200 | Degrau em cimentado | m | 0.5 | 3.6 | 36.68 | 40.28 | 20.14
2.11 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira tipo "stain" impregnante, cor castanheira (Para todos elementos em madeira madeira) | m² | 23 | 4.6 | 10.19 | 14.79 | 340.17
2.12 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 23 | 52.29 | 39.36 | 91.65 | 2107.95
2.13 | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | m² | 23 | 18.56 | 22.85 | 41.41 | 952.43
2.14 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 5.5 | 7.2 | 12.6 | 19.8 | 108.9
2.15 | s/ código | Churrasqueira pré-moldada, em concreto refratário, com grelha, porta-espeto, gaveta, jogo frentes, canaletas e protetor gordura (0,90x0,60x2,20) | un | 1 | 826.31 | 0 | 826.31 | 826.31
2.16 | s/ código | Adaptador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 1 | 45.91 | 0 | 45.91 | 45.91
2.17 | s/ código | Tubo prolongador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 1 | 89.77 | 0 | 89.77 | 89.77
2.18 | s/ código | Cotovelo 45°de metal galvanizado | un | 2 | 62.23 | 0 | 62.23 | 124.46
2.19 | s/ código | Chapéu de metal galvanizado | un | 1 | 49.99 | 0 | 49.99 | 49.99
2.20 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida (para fechamento da churrasqueira) | m² | 0.4 | 439.83 | 61.7 | 501.53 | 200.612
2.21 | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (cor cinza escuro para pintura do gradil da churrasqueira) | m² | 0.4 | 9.76 | 19.53 | 29.29 | 11.716
2.22 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 1 | 875.81 | 64.8 | 940.61 | 940.61
2.23 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 1 | 151.23 | 18.02 | 169.25 | 169.25
2.24 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 1 | 107.24 | 13.65 | 120.89 | 120.89
2.25 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 1 | 8.4 | 14.42 | 22.82 | 22.82
2.26 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes (Tamanho A2 420x594mm) | un | 1 | 147.68 | 2.66 | 150.34 | 150.34
[7 empty] | subtotal 2 | 8358.268
3 |  | Drenagem
3.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.8 | 0 | 36.63 | 36.63 | 29.304
3.2 | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | 0.8 | 72.57 | 16.21 | 88.78 | 71.024
[7 empty] | subtotal 3 | 100.328
4 |  | Limpeza de Obra
4.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 21 | 0 | 10.26 | 10.26 | 215.46
[7 empty] | subtotal 4 | 215.46
TOTAL | [7 empty] | 9158.241
BDI (30%) | [7 empty] | 2747.4723
TOTAL + BDI | [7 empty] | 11905.7133
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Demolições/Retiradas
1.1 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 16 | 0 | 17.32 | 17.32 | 277.12
1.2 | 04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 10 | 0 | 3.15 | 3.15 | 31.5
1.3 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 1 | 0 | 58.6 | 58.6 | 58.6
1.4 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 11.5 | 0 | 8.79 | 8.79 | 101.085
1.5 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1 | 0 | 293 | 293 | 293
[7 empty] | subtotal 1 | 761.305
2 |  | Arquitetura
2.1 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 8 | 72.48 | 47.24 | 119.72 | 957.76
2.2 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.5 | 215.66 | 87.9 | 303.56 | 151.78
2.3 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.5 | 0 | 123.4 | 123.4 | 61.7
2.4 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 6.5 | 24.84 | 25.76 | 50.6 | 328.9
2.5 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 6.5 | 1.26 | 3.42 | 4.68 | 30.42
2.6 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 6.5 | 4.91 | 9.41 | 14.32 | 93.08
2.7 | 17.02.220 | Reboco | m² | 6.5 | 1.04 | 8.1 | 9.14 | 59.41
2.8 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 6.5 | 6.14 | 13.94 | 20.08 | 130.52
2.9 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | m² | 11.5 | 5 | 17.82 | 22.82 | 262.43
2.10 | 17.03.200 | Degrau em cimentado | m | 0.5 | 3.6 | 36.68 | 40.28 | 20.14
2.11 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira tipo "stain" impregnante, cor castanheira (Para todos elementos em madeira madeira) | m² | 23 | 4.6 | 10.19 | 14.79 | 340.17
2.12 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 23 | 52.29 | 39.36 | 91.65 | 2107.95
2.13 | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | m² | 23 | 18.56 | 22.85 | 41.41 | 952.43
2.14 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 5.5 | 7.2 | 12.6 | 19.8 | 108.9
2.15 | s/ código | Churrasqueira pré-moldada, em concreto refratário, com grelha, porta-espeto, gaveta, jogo frentes, canaletas e protetor gordura (0,90x0,60x2,20) | un | 1 | 826.31 | 0 | 826.31 | 826.31
2.16 | s/ código | Adaptador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 1 | 45.91 | 0 | 45.91 | 45.91
2.17 | s/ código | Tubo prolongador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 1 | 89.77 | 0 | 89.77 | 89.77
2.18 | s/ código | Cotovelo 45°de metal galvanizado | un | 2 | 62.23 | 0 | 62.23 | 124.46
2.19 | s/ código | Chapéu de metal galvanizado | un | 1 | 49.99 | 0 | 49.99 | 49.99
2.20 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida (para fechamento da churrasqueira) | m² | 0.4 | 439.83 | 61.7 | 501.53 | 200.612
2.21 | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (cor cinza escuro para pintura do gradil da churrasqueira) | m² | 0.4 | 9.76 | 19.53 | 29.29 | 11.716
2.22 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 1 | 875.81 | 64.8 | 940.61 | 940.61
2.23 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 1 | 151.23 | 18.02 | 169.25 | 169.25
2.24 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 1 | 107.24 | 13.65 | 120.89 | 120.89
2.25 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 1 | 8.4 | 14.42 | 22.82 | 22.82
2.26 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes (Tamanho A2 420x594mm) | un | 1 | 147.68 | 2.66 | 150.34 | 150.34
[7 empty] | subtotal 2 | 8358.268
3 |  | Drenagem
3.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.8 | 0 | 36.63 | 36.63 | 29.304
3.2 | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | 0.8 | 72.57 | 16.21 | 88.78 | 71.024
[7 empty] | subtotal 3 | 100.328
4 |  | Limpeza de Obra
4.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 21 | 0 | 10.26 | 10.26 | 215.46
[7 empty] | subtotal 4 | 215.46
TOTAL | [7 empty] | 9435.361
BDI (30%) | [7 empty] | 2830.6083
TOTAL + BDI | [7 empty] | 12265.9693
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Demolições/Retiradas
1.1 | 04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 10 | 0 | 3.15 | 3.15 | 31.5
1.2 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 1 | 0 | 58.6 | 58.6 | 58.6
1.3 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 11.5 | 0 | 8.79 | 8.79 | 101.085
1.4 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1 | 0 | 293 | 293 | 293
[7 empty] | subtotal 1 | 484.185
2 |  | Arquitetura
2.1 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 8 | 72.48 | 47.24 | 119.72 | 957.76
2.2 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.5 | 215.66 | 87.9 | 303.56 | 151.78
2.3 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.5 | 0 | 123.4 | 123.4 | 61.7
2.4 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 6.5 | 24.84 | 25.76 | 50.6 | 328.9
2.5 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 6.5 | 1.26 | 3.42 | 4.68 | 30.42
2.6 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 6.5 | 4.91 | 9.41 | 14.32 | 93.08
2.7 | 17.02.220 | Reboco | m² | 6.5 | 1.04 | 8.1 | 9.14 | 59.41
2.8 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 6.5 | 6.14 | 13.94 | 20.08 | 130.52
2.9 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | m² | 11.5 | 5 | 17.82 | 22.82 | 262.43
2.10 | 17.03.200 | Degrau em cimentado | m | 0.5 | 3.6 | 36.68 | 40.28 | 20.14
2.11 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira tipo "stain" impregnante, cor castanheira (Para todos elementos em madeira madeira) | m² | 23 | 4.6 | 10.19 | 14.79 | 340.17
2.12 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 23 | 52.29 | 39.36 | 91.65 | 2107.95
2.13 | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | m² | 23 | 18.56 | 22.85 | 41.41 | 952.43
2.14 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 5.5 | 7.2 | 12.6 | 19.8 | 108.9
2.15 | s/ código | Churrasqueira pré-moldada, em concreto refratário, com grelha, porta-espeto, gaveta, jogo frentes, canaletas e protetor gordura (0,90x0,60x2,20) | un | 1 | 826.31 | 0 | 826.31 | 826.31
2.16 | s/ código | Adaptador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 1 | 45.91 | 0 | 45.91 | 45.91
2.17 | s/ código | Tubo prolongador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 1 | 89.77 | 0 | 89.77 | 89.77
2.18 | s/ código | Cotovelo 45°de metal galvanizado | un | 2 | 62.23 | 0 | 62.23 | 124.46
2.19 | s/ código | Chapéu de metal galvanizado | un | 1 | 49.99 | 0 | 49.99 | 49.99
2.20 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida (para fechamento da churrasqueira) | m² | 0.4 | 439.83 | 61.7 | 501.53 | 200.612
2.21 | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (cor cinza escuro para pintura do gradil da churrasqueira) | m² | 0.4 | 9.76 | 19.53 | 29.29 | 11.716
2.22 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 1 | 875.81 | 64.8 | 940.61 | 940.61
2.23 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 1 | 151.23 | 18.02 | 169.25 | 169.25
2.24 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 1 | 107.24 | 13.65 | 120.89 | 120.89
2.25 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 1 | 8.4 | 14.42 | 22.82 | 22.82
2.26 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes (Tamanho A2 420x594mm) | un | 1 | 147.68 | 2.66 | 150.34 | 150.34
[7 empty] | subtotal 2 | 8358.268
3 |  | Drenagem
3.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.8 | 0 | 36.63 | 36.63 | 29.304
3.2 | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | 0.8 | 72.57 | 16.21 | 88.78 | 71.024
[7 empty] | subtotal 3 | 100.328
4 |  | Limpeza de Obra
4.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 21 | 0 | 10.26 | 10.26 | 215.46
[7 empty] | subtotal 4 | 215.46
TOTAL | [7 empty] | 9158.241
BDI (30%) | [7 empty] | 2747.4723
TOTAL + BDI | [7 empty] | 11905.7133
[5 empty] | total |  |  | 51303.875
Quiosque 1 Módulo - Nº 01
Quiosque 1 Módulo - Nº 02
Quiosque 1 Módulo - Nº 03
Quiosque 1 Módulo - Nº 04
Quiosque 1 Módulo - Nº 05

## Quiosque 2 Mod
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Demolições/Retiradas
1.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1.6 | 0 | 293 | 293 | 468.8
1.2 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 2 | 0 | 5.68 | 5.68 | 11.36
1.3 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 1.5 | 0 | 8.79 | 8.79 | 13.185
[7 empty] | subtotal 1 | 493.345
2 |  | Arquitetura
2.1 | 17.01.120 | Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico | m³ | 1 | 746.15 | 231.03 | 977.18 | 977.18
2.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 17 | 6.14 | 13.94 | 20.08 | 341.36
2.3 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira tipo "stain" impregnante, cor castanheira (Para todos elementos em madeira) | m² | 27 | 4.6 | 10.19 | 14.79 | 399.33
2.4 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 47 | 4.85 | 0 | 4.85 | 227.95
2.5 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 1.5 | 50.46 | 16.51 | 66.97 | 100.455
2.7 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 2 | 875.81 | 64.8 | 940.61 | 1881.22
2.8 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 2 | 151.23 | 18.02 | 169.25 | 338.5
2.9 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 2 | 107.24 | 13.65 | 120.89 | 241.78
2.10 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 2 | 8.4 | 14.42 | 22.82 | 45.64
2.11 | s/ código | Churrasqueira pré-moldada, em concreto refratário, com grelha, porta-espeto, gaveta, jogo frentes, canaletas e protetor gordura (0,90x0,60x2,20 m) | un | 2 | 826.31 | 0 | 826.31 | 1652.62
2.12 | s/ código | Adaptador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 2 | 45.91 | 0 | 45.91 | 91.82
2.13 | s/ código | Tubo prolongador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 2 | 89.77 | 0 | 89.77 | 179.54
2.14 | s/ código | Cotovelo 45°de metal galvanizado | un | 4 | 62.23 | 0 | 62.23 | 248.92
2.15 | s/ código | Chapéu de metal galvanizado | un | 2 | 49.99 | 0 | 49.99 | 99.98
2.16 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 0.8 | 439.83 | 61.7 | 501.53 | 401.224
2.17 | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 0.8 | 9.76 | 19.53 | 29.29 | 23.432
2.18 | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 x 45 x 45 cm | un | 2 | 264.31 | 15.7 | 280.01 | 560.02
2.19 | s/ código | Tampo de mesa em concreto (1,50 x 0,80 m) | un | 1 | 561.07 | 15.3 | 576.37 | 576.37
2.20 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | un | 1 | 147.68 | 2.66 | 150.34 | 150.34
[7 empty] | subtotal 2 | 8537.681
3 |  | Drenagem
3.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.6 | 0 | 36.63 | 36.63 | 21.978
3.2 | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | 0.6 | 72.57 | 16.21 | 88.78 | 53.268
[7 empty] | subtotal 3 | 75.246
4 |  | Limpeza de Obra
4.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 25 | 0 | 10.26 | 10.26 | 256.5
[7 empty] | subtotal 4 | 256.5
TOTAL | [7 empty] | 9362.772
BDI (30%) | [7 empty] | 2808.8316
TOTAL + BDI | [7 empty] | 12171.6036
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Demolições/Retiradas
1.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 27 | 0 | 11.36 | 11.36 | 306.72
1.2 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1.5 | 0 | 293 | 293 | 439.5
1.3 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 2 | 0 | 5.68 | 5.68 | 11.36
1.4 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 1.5 | 0 | 8.79 | 8.79 | 13.185
[7 empty] | subtotal 1 | 770.765
2 |  | Arquitetura
2.1 | 17.01.120 | Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico | m³ | 1 | 746.15 | 231.03 | 977.18 | 977.18
2.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 17 | 6.14 | 13.94 | 20.08 | 341.36
2.3 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira tipo "stain" impregnante, cor castanheira (Para todos elementos em madeira) | m² | 27 | 4.6 | 10.19 | 14.79 | 399.33
2.4 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 47 | 4.85 | 0 | 4.85 | 227.95
2.5 | 16.40.080 | Recolocação de telha de barro tipo romana | m² | 27 | 0 | 35.29 | 35.29 | 952.83
2.6 | s/código | Ripamento em pinus tratado em autoclave, com CCA medindo 2,50x5 cm | m | 90 | 3.06 | 9.28 | 12.34 | 1110.6
2.7 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 3 | 7.2 | 12.6 | 19.8 | 59.4
2.8 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 1.5 | 50.46 | 16.51 | 66.97 | 100.455
2.10 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 2 | 875.81 | 64.8 | 940.61 | 1881.22
2.11 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 2 | 151.23 | 18.02 | 169.25 | 338.5
2.12 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 2 | 107.24 | 13.65 | 120.89 | 241.78
2.13 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 2 | 8.4 | 14.42 | 22.82 | 45.64
2.14 | s/ código | Churrasqueira pré-moldada, em concreto refratário, com grelha, porta-espeto, gaveta, jogo frentes, canaletas e protetor gordura (0,90x0,60x2,20 m) | un | 2 | 826.31 | 0 | 826.31 | 1652.62
2.15 | s/ código | Adaptador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 2 | 45.91 | 0 | 45.91 | 91.82
2.16 | s/ código | Tubo prolongador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 2 | 89.77 | 0 | 89.77 | 179.54
2.17 | s/ código | Cotovelo 45°de metal galvanizado | un | 4 | 62.23 | 0 | 62.23 | 248.92
2.18 | s/ código | Chapéu de metal galvanizado | un | 2 | 49.99 | 0 | 49.99 | 99.98
2.19 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 0.8 | 439.83 | 61.7 | 501.53 | 401.224
2.20 | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 0.8 | 9.76 | 19.53 | 29.29 | 23.432
2.21 | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 x 45 x 45 cm | un | 1 | 264.31 | 15.7 | 280.01 | 280.01
2.22 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | un | 1 | 147.68 | 2.66 | 150.34 | 150.34
[7 empty] | subtotal 2 | 9804.131
3 |  | Drenagem
3.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.6 | 0 | 36.63 | 36.63 | 21.978
3.2 | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | 0.6 | 72.57 | 16.21 | 88.78 | 53.268
[7 empty] | subtotal 3 | 75.246
4 |  | Limpeza de Obra
4.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 25 | 0 | 10.26 | 10.26 | 256.5
[7 empty] | subtotal 4 | 256.5
TOTAL | [7 empty] | 10906.642
BDI (30%) | [7 empty] | 3271.9926
TOTAL + BDI | [7 empty] | 14178.6346
20269.414
Quiosque 2 Módulos - N° 01
Quiosque 2 Módulos - N° 02

## Quiosque 4 Mod
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Demolições/Retiradas
1.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 293 | 293 | 1465
1.2 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 4 | 0 | 5.68 | 5.68 | 22.72
1.3 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 3 | 0 | 8.79 | 8.79 | 26.37
[7 empty] | subtotal 1 | 1514.09
2 |  | Arquitetura
2.1 | 17.01.120 | Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico | m³ | 1 | 746.15 | 231.03 | 977.18 | 977.18
2.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 73 | 6.14 | 13.94 | 20.08 | 1465.84
2.3 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira tipo "stain" impregnante, cor castanheira (Para todos elementos em madeira) | m² | 47 | 4.6 | 10.19 | 14.79 | 695.13
2.4 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 87 | 4.85 | 0 | 4.85 | 421.95
2.5 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 3 | 50.46 | 16.51 | 66.97 | 200.91
2.7 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 4 | 875.81 | 64.8 | 940.61 | 3762.44
2.8 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 4 | 151.23 | 18.02 | 169.25 | 677
2.9 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 4 | 107.24 | 13.65 | 120.89 | 483.56
2.10 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 4 | 8.4 | 14.42 | 22.82 | 91.28
2.11 | s/ código | Churrasqueira pré-moldada, em concreto refratário, com grelha, porta-espeto, gaveta, jogo frentes, canaletas e protetor gordura (0,90x0,60x2,20 m) | un | 4 | 826.31 | 0 | 826.31 | 3305.24
2.12 | s/ código | Adaptador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 4 | 45.91 | 0 | 45.91 | 183.64
2.13 | s/ código | Tubo prolongador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 4 | 89.77 | 0 | 89.77 | 359.08
2.14 | s/ código | Cotovelo 45°de metal galvanizado | un | 8 | 62.23 | 0 | 62.23 | 497.84
2.15 | s/ código | Chapéu de metal galvanizado | un | 4 | 49.99 | 0 | 49.99 | 199.96
2.16 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 0.8 | 439.83 | 61.7 | 501.53 | 401.224
2.17 | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 0.8 | 9.76 | 19.53 | 29.29 | 23.432
2.18 | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 x 45 x 45 cm | un | 3 | 264.31 | 15.7 | 280.01 | 840.03
2.19 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | un | 1 | 147.68 | 2.66 | 150.34 | 150.34
[7 empty] | subtotal 2 | 14736.076
3 |  | Drenagem
3.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1 | 0 | 36.63 | 36.63 | 36.63
3.2 | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | 1 | 72.57 | 16.21 | 88.78 | 88.78
[7 empty] | subtotal 3 | 125.41
4 |  | Limpeza de Obra
4.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 44 | 0 | 10.26 | 10.26 | 451.44
[7 empty] | subtotal 4 | 451.44
TOTAL | [7 empty] | 16827.016
BDI (30%) | [7 empty] | 5048.1048
TOTAL + BDI | [7 empty] | 21875.1208
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Demolições/Retiradas
1.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 281.6 | 281.6 | 1408
1.2 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 4 | 0 | 5.46 | 5.46 | 21.84
1.3 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 3 | 0 | 8.44 | 8.44 | 25.32
[7 empty] | subtotal 1 | 1455.16
2 |  | Arquitetura
2.1 | 17.01.120 | Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico | m³ | 1 | 746.15 | 231.03 | 977.18 | 977.18
2.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 73 | 6.14 | 13.94 | 20.08 | 1465.84
2.3 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira tipo "stain" impregnante, cor castanheira (Para todos elementos em madeira) | m² | 47 | 4.6 | 10.19 | 14.79 | 695.13
2.4 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 87 | 4.85 | 0 | 4.85 | 421.95
2.5 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 3 | 50.46 | 16.51 | 66.97 | 200.91
2.7 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 4 | 875.81 | 64.8 | 940.61 | 3762.44
2.8 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 4 | 151.23 | 18.02 | 169.25 | 677
2.9 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 4 | 107.24 | 13.65 | 120.89 | 483.56
2.10 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 4 | 8.4 | 14.42 | 22.82 | 91.28
2.11 | s/ código | Churrasqueira pré-moldada, em concreto refratário, com grelha, porta-espeto, gaveta, jogo frentes, canaletas e protetor gordura (0,90x0,60x2,20 m) | un | 4 | 810 | 0 | 810 | 3240
2.12 | s/ código | Adaptador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 4 | 45 | 0 | 45 | 180
2.13 | s/ código | Tubo prolongador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 4 | 88 | 0 | 88 | 352
2.14 | s/ código | Cotovelo 45°de metal galvanizado | un | 8 | 61 | 0 | 61 | 488
2.15 | s/ código | Chapéu de metal galvanizado | un | 4 | 49 | 0 | 49 | 196
2.16 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 0.8 | 439.83 | 61.7 | 501.53 | 401.224
2.17 | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 0.8 | 9.76 | 19.53 | 29.29 | 23.432
2.18 | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 x 45 x 45 cm | un | 3 | 264.31 | 15.7 | 280.01 | 840.03
2.19 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | un | 1 | 147.68 | 2.66 | 150.34 | 150.34
[7 empty] | subtotal 2 | 14646.316
3 |  | Drenagem
3.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1 | 0 | 35.21 | 35.21 | 35.21
3.2 | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | 1 | 72.57 | 16.21 | 88.78 | 88.78
[7 empty] | subtotal 3 | 123.99
4 |  | Limpeza de Obra
4.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 44 | 0 | 9.85 | 9.85 | 433.4
[7 empty] | subtotal 4 | 433.4
TOTAL | [7 empty] | 16658.866
BDI (30%) | [7 empty] | 4997.6598
TOTAL + BDI | [7 empty] | 21656.5258
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Demolições/Retiradas
1.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 281.6 | 281.6 | 1408
1.2 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 4 | 0 | 5.46 | 5.46 | 21.84
1.3 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 3 | 0 | 8.44 | 8.44 | 25.32
[7 empty] | subtotal 1 | 1455.16
2 |  | Arquitetura
2.1 | 17.01.120 | Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico | m³ | 1 | 746.15 | 231.03 | 977.18 | 977.18
2.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 73 | 6.14 | 13.94 | 20.08 | 1465.84
2.3 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira tipo "stain" impregnante, cor castanheira (Para todos elementos em madeira) | m² | 47 | 4.6 | 10.19 | 14.79 | 695.13
2.4 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 87 | 4.85 | 0 | 4.85 | 421.95
2.5 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada | m² | 3 | 50.46 | 16.51 | 66.97 | 200.91
2.7 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 4 | 875.81 | 64.8 | 940.61 | 3762.44
2.8 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 4 | 151.23 | 18.02 | 169.25 | 677
2.9 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 4 | 107.24 | 13.65 | 120.89 | 483.56
2.10 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 4 | 8.4 | 14.42 | 22.82 | 91.28
2.11 | s/ código | Churrasqueira pré-moldada, em concreto refratário, com grelha, porta-espeto, gaveta, jogo frentes, canaletas e protetor gordura (0,90x0,60x2,20 m) | un | 4 | 810 | 0 | 810 | 3240
2.12 | s/ código | Adaptador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 4 | 45 | 0 | 45 | 180
2.13 | s/ código | Tubo prolongador para churrasqueira em metal galvanizado | un | 4 | 88 | 0 | 88 | 352
2.14 | s/ código | Cotovelo 45°de metal galvanizado | un | 8 | 61 | 0 | 61 | 488
2.15 | s/ código | Chapéu de metal galvanizado | un | 4 | 49 | 0 | 49 | 196
2.16 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 0.8 | 439.83 | 61.7 | 501.53 | 401.224
2.17 | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 0.8 | 9.76 | 19.53 | 29.29 | 23.432
2.18 | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 x 45 x 45 cm | un | 1 | 264.31 | 15.7 | 280.01 | 280.01
2.19 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | un | 1 | 147.68 | 2.66 | 150.34 | 150.34
[7 empty] | subtotal 2 | 14086.296
3 |  | Drenagem
3.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1 | 0 | 35.21 | 35.21 | 35.21
3.2 | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | 1 | 72.57 | 16.21 | 88.78 | 88.78
[7 empty] | subtotal 3 | 123.99
4 |  | Limpeza de Obra
4.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 44 | 0 | 9.85 | 9.85 | 433.4
[7 empty] | subtotal 4 | 433.4
TOTAL | [7 empty] | 16098.846
BDI (30%) | [7 empty] | 4829.6538
TOTAL + BDI | [7 empty] | 20928.4998
49584.728
Quiosque 4 Módulos - N° 01
Quiosque 4 Módulos - N° 02
Quiosque 4 Módulos - N° 03

## Estacionamentos
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Retiradas
1.1 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | m² | 400 | 1.96 | 0.12 | 2.08 | 832
[7 empty] | subtotal 1 | 832
2 |  | Limpeza
2.1 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 1245 | 4.85 | 0 | 4.85 | 6038.25
[7 empty] | subtotal 2 | 6038.25
3 |  | Pintura
3.1 | 33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | m | 230 | 0.92 | 1.05 | 1.97 | 453.1
3.2 | 97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica (Área para pessoas com mobilidade reduzida e idoso) | m² | 6 | 21.43 | 0 | 21.43 | 128.58
3.3 | 30.06.100 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento (Mobilidade reduzida) | un | 1 | 160.98 | 56.98 | 217.96 | 217.96
[7 empty] | subtotal 3 | 799.64
4 |  | Sinalização Vertical
4.1 | 30.06.090 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | un | 1 | 428.69 | 3.66 | 432.35 | 432.35
4.2 | s/ cód. | Limitador de vagas (170 x 110 mm) | un | 50 | 153.02 | 0 | 153.02 | 7651
[7 empty] | subtotal 4 | 8083.35
5 |  | Portão
5.1 | 34.05.300 | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 23 | 711.53 | 71.87 | 783.4 | 18018.2
[7 empty] | subtotal 5 | 18018.2
TOTAL | [7 empty] | 33771.44
BDI (30%) | [7 empty] | 10131.432
TOTAL + BDI | [7 empty] | 43902.872
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Limpeza
1.1 | 55.01.130 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | m² | 130 | 4.58 | 4.25 | 8.83 | 1147.9
[7 empty] | subtotal 1 | 1147.9
2 |  | Pintura
2.1 | 33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | m | 130 | 0.92 | 1.05 | 1.97 | 256.1
2.2 | 97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica (Área para pessoas com mobilidade reduzida e idoso) | m² | 6 | 21.43 | 0 | 21.43 | 128.58
2.3 | 30.06.100 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento (Mobilidade reduzida) | un | 1 | 160.98 | 56.98 | 217.96 | 217.96
[7 empty] | subtotal 2 | 602.64
3 |  | Sinalização Vertical
3.1 | 30.06.090 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | un | 1 | 428.69 | 3.66 | 432.35 | 432.35
[7 empty] | subtotal 3 | 432.35
TOTAL | [7 empty] | 2182.89
BDI (30%) | [7 empty] | 654.867
TOTAL + BDI | [7 empty] | 2837.757
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Limpeza
1.1 | 55.01.130 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | m² | 80 | 4.58 | 4.25 | 8.83 | 706.4
[7 empty] | subtotal 1 | 706.4
2 |  | Pintura
2.1 | 33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | m | 80 | 0.92 | 1.05 | 1.97 | 157.6
2.2 | 97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica (Área para pessoas com mobilidade reduzida e idoso) | m² | 6 | 21.43 | 0 | 21.43 | 128.58
2.3 | 30.06.100 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento (Mobilidade reduzida) | un | 1 | 160.98 | 56.98 | 217.96 | 217.96
[7 empty] | subtotal 2 | 504.14
3 |  | Sinalização Vertical
3.1 | 30.06.090 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | un | 1 | 428.69 | 3.66 | 432.35 | 432.35
[7 empty] | subtotal 3 | 432.35
TOTAL | [7 empty] | 1642.89
BDI (30%) | [7 empty] | 492.867
TOTAL + BDI | [7 empty] | 2135.757
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Limpeza
1.1 | 55.01.130 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | m² | 60 | 4.58 | 4.25 | 8.83 | 529.8
[7 empty] | subtotal 1 | 529.8
2 |  | Pintura
2.1 | 33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | m | 60 | 0.92 | 1.05 | 1.97 | 118.2
2.2 | 97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica (Área para pessoas com mobilidade reduzida e idoso) | m² | 6 | 21.43 | 0 | 21.43 | 128.58
2.3 | 30.06.100 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento (Mobilidade reduzida) | un | 1 | 160.98 | 56.98 | 217.96 | 217.96
[7 empty] | subtotal 2 | 464.74
3 |  | Sinalização Vertical
3.1 | 30.06.090 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | un | 1 | 428.69 | 3.66 | 432.35 | 432.35
[7 empty] | subtotal 3 | 432.35
TOTAL | [7 empty] | 1426.89
BDI (30%) | [7 empty] | 428.067
TOTAL + BDI | [7 empty] | 1854.957
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Limpeza
1.1 | 55.01.130 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | m² | 50 | 4.58 | 4.25 | 8.83 | 441.5
[7 empty] | subtotal 1 | 441.5
2 |  | Pintura
2.1 | 33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | m | 40 | 0.92 | 1.05 | 1.97 | 78.8
2.2 | 97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica (Área para pessoas com mobilidade reduzida e idoso) | m² | 6 | 21.43 | 0 | 21.43 | 128.58
2.3 | 30.06.100 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento (Mobilidade reduzida) | un | 1 | 160.98 | 56.98 | 217.96 | 217.96
[7 empty] | subtotal 2 | 425.34
3 |  | Sinalização Vertical
3.1 | 300609 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | cj | 1 | 428.69 | 3.66 | 432.35 | 432.35
[7 empty] | subtotal 3 | 432.35
TOTAL | [7 empty] | 1299.19
BDI (30%) | [7 empty] | 389.757
TOTAL + BDI | [7 empty] | 1688.947
40323.3
Estacionamento 01
Estacionamento 02
Estacionamento 03
Estacionamento 04
Estacionamento 05

## Academia 01 Playground
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Retiradas
1.1 | 04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 50 | 0 | 3.15 | 3.15 | 157.5
[7 empty] | subtotal 1 | 157.5
2 |  | ATI (Academia para Terceira Idade)
2.1 | s/cód. | Multi-exercitador conjugado com 6 fundações distintas | un | 1 | 4590.59 | 0 | 4590.59 | 4590.59
2.2 | s/cód. | Simulador de cavalgada duplo conjugado | un | 1 | 2244.29 | 0 | 2244.29 | 2244.29
2.3 | s/cód. | Alongador com três alturas conjugado | un | 1 | 1377.18 | 0 | 1377.18 | 1377.18
2.4 | s/cód. | Surf com pressão de pernas conjugado | un | 1 | 1652.61 | 0 | 1652.61 | 1652.61
2.5 | s/cód. | Simulador de remo | un | 1 | 1734.22 | 0 | 1734.22 | 1734.22
2.6 | s/cód. | Simulador de caminhada duplo conjugado | un | 1 | 2376.91 | 0 | 2376.91 | 2376.91
2.7 | s/cód. | Esqui duplo conjugado | un | 1 | 2958.38 | 0 | 2958.38 | 2958.38
2.8 | s/cód. | Rotação diagonal dupla com rotação vertical conjugado | un | 1 | 1183.35 | 0 | 1183.35 | 1183.35
2.9 | 97.05.100 | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético (placa orientativa academia ao ar livre) | m² | 2 | 641.19 | 45.17 | 686.36 | 1372.72
2.10 | 97.05.130 | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | m² | 2 | 38.73 | 0 | 38.73 | 77.46
[7 empty] | subtotal 2 | 19567.71
3 |  | Instalação dos equipamentos ATI
3.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 17 | 0 | 36.63 | 36.63 | 622.71
3.2 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 16 | 19.22 | 40.94 | 60.16 | 962.56
3.3 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 18 | 262.87 | 0 | 262.87 | 4731.66
3.4 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 18 | 0 | 123.4 | 123.4 | 2221.2
3.5 | 11.18.180 | Colchão de areia | m³ | 10 | 96.61 | 0.14 | 96.75 | 967.5
[7 empty] | subtotal 3 | 9505.63
4 |  | Guarda-corpo de acesso
4.1 | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 5 | 0 | 22.69 | 22.69 | 113.45
4.2 | 24.03.040 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 26 | 476 | 32.4 | 508.4 | 13218.4
4.3 | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (cor branco) | m² | 30 | 9.76 | 19.53 | 29.29 | 878.7
[7 empty] | subtotal 4 | 14210.55
5 |  | Limpeza
5.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 100 | 0 | 10.26 | 10.26 | 1026
[7 empty] | subtotal 5 | 1026
TOTAL | [7 empty] | 44467.39
BDI (30%) | [7 empty] | 13340.217
TOTAL + BDI | [7 empty] | 57807.607
Academia 01 - Playground

## Academia 02 Quadra
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | ATI (Academia para Terceira Idade)
1.1 | s/cód. | Multi-exercitador conjugado com 6 fundações distintas | un | 1 | 4590.59 | 0 | 4590.59 | 4590.59
1.2 | s/cód. | Simulador de cavalgada duplo conjugado | un | 1 | 2244.29 | 0 | 2244.29 | 2244.29
1.3 | s/cód. | Alongador com três alturas conjugado | un | 1 | 1377.18 | 0 | 1377.18 | 1377.18
1.4 | s/cód. | Surf com pressão de pernas conjugado | un | 1 | 1652.61 | 0 | 1652.61 | 1652.61
1.5 | s/cód. | Simulador de remo | un | 1 | 1734.22 | 0 | 1734.22 | 1734.22
1.6 | s/cód. | Simulador de caminhada duplo conjugado | un | 1 | 2376.91 | 0 | 2376.91 | 2376.91
1.7 | s/cód. | Esqui duplo conjugado | un | 1 | 2958.38 | 0 | 2958.38 | 2958.38
1.8 | s/cód. | Rotação diagonal dupla com rotação vertical conjugado | un | 1 | 1183.35 | 0 | 1183.35 | 1183.35
1.9 | 97.05.100 | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético (placa orientativa academia ao ar livre) | m² | 2 | 641.19 | 45.17 | 686.36 | 1372.72
1.10 | 97.05.130 | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | m² | 2 | 38.73 | 0 | 38.73 | 77.46
[7 empty] | subtotal 1 | 19567.71
2 |  | APE (Academia para especiais)
2.1 | s/cód. | Bicicleta de mão | un | 1 | 826.31 | 0 | 826.31 | 826.31
2.2 | s/cód. | Jogo de barras 3 alturas | un | 1 | 1035.43 | 0 | 1035.43 | 1035.43
2.3 | s/cód. | Paralelas | un | 1 | 1050.74 | 0 | 1050.74 | 1050.74
2.4 | s/cód. | Puxador alto | un | 1 | 1581.2 | 0 | 1581.2 | 1581.2
2.5 | s/cód. | Supino | un | 1 | 1326.17 | 0 | 1326.17 | 1326.17
2.6 | s/cód. | Remada | un | 1 | 1887.24 | 0 | 1887.24 | 1887.24
2.7 | s/cód. | Voador peitoral dorsal | un | 1 | 2876.77 | 0 | 2876.77 | 2876.77
2.8 | s/cód. | Volante vertical com diagonal | un | 1 | 1448.59 | 0 | 1448.59 | 1448.59
2.9 | s/cód. | Volante diagonal simples | un | 1 | 1509.79 | 0 | 1509.79 | 1509.79
2.10 | s/cód. | Alongador alto | un | 1 | 1377.18 | 0 | 1377.18 | 1377.18
2.11 | 97.05.100 | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético (placa orientativa academia ao ar livre) | m² | 2 | 641.19 | 45.17 | 686.36 | 1372.72
2.12 | 97.05.130 | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | m² | 2 | 38.73 | 0 | 38.73 | 77.46
[7 empty] | subtotal 2 | 16369.6
3 |  | Instalação dos Equipamentos ATI e APE
3.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 33 | 0 | 36.63 | 36.63 | 1208.79
3.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 36 | 19.22 | 40.94 | 60.16 | 2165.76
3.2 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 34 | 262.87 | 0 | 262.87 | 8937.58
3.4 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 34 | 0 | 123.4 | 123.4 | 4195.6
[7 empty] | subtotal 3 | 16507.73
4 |  | Vaga de estacionamento para deficiente
4.1 | 30.06.110 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | un | 1 | 248.7 | 130.24 | 378.94 | 378.94
4.3 | 30.06.090 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | un | 1 | 428.69 | 3.66 | 432.35 | 432.35
4.4 | 30.12.010 | Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m | un | 1 | 616.78 | 65.72 | 682.5 | 682.5
4.5 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 2.2 | 28.58 | 8.83 | 37.41 | 82.302
[7 empty] | subtotal 4 | 1576.092
5 |  | Bancos
5.1 | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 x 45 x 45 cm | un | 5 | 264.31 | 15.7 | 280.01 | 1400.05
[7 empty] | subtotal 5 | 1400.05
6 |  | Limpeza
6.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 400 | 0 | 10.26 | 10.26 | 4104
6.2 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento (Pista de skate) | m² | 300 | 4.85 | 0 | 4.85 | 1455
[7 empty] | subtotal 6 | 5559
TOTAL | [7 empty] | 60980.182
BDI (30%) | [7 empty] | 18294.0546
TOTAL + BDI | [7 empty] | 79274.2366
Academia 02 - Quadra

## Academia 03 Portaria 2
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Retiradas
1.1 | 04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 60 | 0 | 3.15 | 3.15 | 189
[7 empty] | subtotal 1 | 189
2 |  | Aparelhos de Ginástica (Kit Completo)
2.1 | s/cód. | Multi-exercitador conjugado com 6 fundações distintas | un | 1 | 4590.59 | 0 | 4590.59 | 4590.59
2.2 | s/cód. | Simulador de cavalgada duplo conjugado | un | 1 | 2244.29 | 0 | 2244.29 | 2244.29
2.3 | s/cód. | Alongador com três alturas conjugado | un | 1 | 1377.18 | 0 | 1377.18 | 1377.18
2.4 | s/cód. | Surf com pressão de pernas conjugado | un | 1 | 1652.61 | 0 | 1652.61 | 1652.61
2.5 | s/cód. | Simulador de remo | un | 1 | 1734.22 | 0 | 1734.22 | 1734.22
2.6 | s/cód. | Simulador de caminhada duplo conjugado | un | 1 | 2376.91 | 0 | 2376.91 | 2376.91
2.7 | s/cód. | Esqui duplo conjugado | un | 1 | 2958.38 | 0 | 2958.38 | 2958.38
2.8 | s/cód. | Rotação diagonal dupla com rotação vertical conjugado | un | 1 | 1183.35 | 0 | 1183.35 | 1183.35
2.9 | 97.05.100 | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético (placa orientativa academia ao ar livre) | m² | 2 | 641.19 | 45.17 | 686.36 | 1372.72
2.10 | 97.05.130 | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | m² | 2 | 38.73 | 0 | 38.73 | 77.46
[7 empty] | subtotal 2 | 19567.71
3 |  | Instalação dos Equipamentos
3.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 17 | 0 | 36.63 | 36.63 | 622.71
3.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 16 | 19.22 | 40.94 | 60.16 | 962.56
3.2 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 18 | 262.87 | 0 | 262.87 | 4731.66
3.4 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 18 | 0 | 123.4 | 123.4 | 2221.2
[7 empty] | subtotal 3 | 8538.13
4 |  | Limpeza
4.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 50 | 0 | 10.26 | 10.26 | 513
[7 empty] | subtotal 4 | 513
TOTAL | [7 empty] | 28807.84
BDI (30%) | [7 empty] | 8642.352
TOTAL + BDI | [7 empty] | 37450.192
Academia 03 - Portaria 2

## Academia 04 Pico do Jaraguá
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Equipamentos de Recreação Infantil
1.1 | 35.05.200 | Centro de atividades em madeira rústica | cj | 1 | 2886.27 | 154.89 | 3041.16 | 3041.16
1.2 | 35.05.210 | Balanço duplo em madeira rústica | cj | 1 | 1054.54 | 154.89 | 1209.43 | 1209.43
1.3 | 35.05.220 | Gangorra dupla em madeira rústica | cj | 1 | 700.14 | 154.89 | 855.03 | 855.03
1.4 | 35.05.240 | Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | cj | 1 | 1041.76 | 154.89 | 1196.65 | 1196.65
[7 empty] | subtotal 1 | 6302.27
2 |  | ATI (Academia para Terceira Idade)
2.1 | s/cód. | Multi-exercitador conjugado com 6 fundações distintas | un | 1 | 4590.59 | 0 | 4590.59 | 4590.59
2.2 | s/cód. | Simulador de cavalgada duplo conjugado | un | 1 | 2244.29 | 0 | 2244.29 | 2244.29
2.3 | s/cód. | Alongador com três alturas conjugado | un | 1 | 1377.18 | 0 | 1377.18 | 1377.18
2.4 | s/cód. | Surf com pressão de pernas conjugado | un | 1 | 1652.61 | 0 | 1652.61 | 1652.61
2.5 | s/cód. | Simulador de remo | un | 1 | 1734.22 | 0 | 1734.22 | 1734.22
2.6 | s/cód. | Simulador de caminhada duplo conjugado | un | 1 | 2376.91 | 0 | 2376.91 | 2376.91
2.7 | s/cód. | Esqui duplo conjugado | un | 1 | 2958.38 | 0 | 2958.38 | 2958.38
2.8 | s/cód. | Rotação diagonal dupla com rotação vertical conjugado | un | 1 | 1183.35 | 0 | 1183.35 | 1183.35
2.9 | 97.05.100 | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético (placa orientativa academia ao ar livre) | m² | 2 | 641.19 | 45.17 | 686.36 | 1372.72
2.10 | 97.05.130 | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | m² | 2 | 38.73 | 0 | 38.73 | 77.46
[7 empty] | subtotal 2 | 19567.71
3 |  | Instalação dos Equipamentos ATI
3.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 17 | 0 | 36.63 | 36.63 | 622.71
3.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 16 | 19.22 | 40.94 | 60.16 | 962.56
3.2 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 18 | 262.87 | 0 | 262.87 | 4731.66
3.4 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 18 | 0 | 123.4 | 123.4 | 2221.2
[7 empty] | subtotal 3 | 8538.13
4 |  | Reparo concreto
4.1 | 32.17.040 | Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva | m² | 20 | 23.5 | 12.34 | 35.84 | 716.8
4.2 | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 200 | 2.4 | 13.94 | 16.34 | 3268
[7 empty] | subtotal 4 | 3984.8
5 |  | Limpeza
5.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 265 | 0 | 10.26 | 10.26 | 2718.9
[7 empty] | subtotal 5 | 2718.9
TOTAL | [7 empty] | 41111.81
BDI (30%) | [7 empty] | 12333.543
TOTAL + BDI | [7 empty] | 53445.353
Academia 04 - Pico do Jaraguá

## Concha Acústica
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Demolições/Retiradas
1.1 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 3 | 0 | 15.75 | 15.75 | 47.25
1.2 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição chumbados | m | 1 | 0 | 9.72 | 9.72 | 9.72
1.3 | 03.10.080 | Remoção de pintura em superfícies metálicas com produtos químicos (Janelas) | m² | 3 | 2.09 | 7.35 | 9.44 | 28.32
1.4 | 04.10.020 | Retirada de fechadura ou fecho de embutir (Para portas da entrada) | un | 2 | 0 | 8.65 | 8.65 | 17.3
1.5 | 03.02.040 | Demolição manual de elemento vazado (Área externa) | m³ | 0.6 | 0 | 58.6 | 58.6 | 35.16
1.6 | 04.09.080 | Retirada de corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | m | 4.5 | 0 | 5.33 | 5.33 | 23.985
1.7 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede (Área externa) | m² | 27 | 0 | 4.39 | 4.39 | 118.53
1.8 | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso (Área externa) | m² | 70 | 0 | 7.33 | 7.33 | 513.1
[7 empty] | subtotal 1 | 793.365
2 |  | Camarins - Área Interna
2.1 | 23.20.330 | Folha de porta lisa comum, 82 x 210 cm | un | 4 | 115.53 | 47.24 | 162.77 | 651.08
2.2 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 4 | 114.19 | 47.24 | 161.43 | 645.72
2.3 | 28.01.550 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca, em poliamida, para porta externa | cj | 2 | 183.22 | 47.24 | 230.46 | 460.92
2.4 | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio (02 uni. medindo 0,50 x 0,70 cada) | m² | 1 | 341.46 | 16.21 | 357.67 | 357.67
2.5 | 44.04.030 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm, com 0,40 m de profundidade (Camarins) | m² | 1.4 | 326.97 | 21.07 | 348.04 | 487.256
2.6 | 24.08.040 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 50 | 589.67 | 32.4 | 622.07 | 31103.5
2.7 | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (Cor branco para portas de entrada, janelas, corrimão e porta do porão) | m² | 29 | 9.76 | 19.53 | 29.29 | 849.41
2.8 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braille para corrimão | un | 2 | 17.67 | 1.12 | 18.79 | 37.58
2.9 | 30.06.030 | Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm | un | 2 | 25.04 | 1.12 | 26.16 | 52.32
2.10 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação (Para paredes com problemas de umidade) | m² | 30 | 10.7 | 6.17 | 16.87 | 506.1
2.11 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (Cor branco - Área interna e externa) | m² | 240 | 6.14 | 13.94 | 20.08 | 4819.2
2.12 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo (Cor branco - Para portas e batentes) | m² | 20.5 | 8.6 | 19.53 | 28.13 | 576.665
2.13 | 16.03.020 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m² | 67 | 30.67 | 12.6 | 43.27 | 2899.09
2.14 | 16.03.300 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 12 | 38.6 | 6.3 | 44.9 | 538.8
[7 empty] | subtotal 2 | 43985.311
3 |  | Palco e Arquibancada - Área Externa
3.1 | 24.08.040 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 25 | 589.67 | 32.4 | 622.07 | 15551.75
3.2 | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (Cor branco para corrimão camarim e amarelo para corrimãos da arquibancada) | m² | 64 | 9.76 | 19.53 | 29.29 | 1874.56
3.3 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braille para corrimão | un | 4 | 17.67 | 1.12 | 18.79 | 75.16
3.4 | 30.06.030 | Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm | un | 4 | 25.04 | 1.12 | 26.16 | 104.64
3.5 | 14.28.030 | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado - 39 x 39 x 10 cm (Entrada camarins) | m² | 5 | 83.44 | 48.33 | 131.77 | 658.85
3.6 | 33.03.760 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | m² | 5 | 7.42 | 10.19 | 17.61 | 88.05
3.7 | 32.17.040 | Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva (Para arquibancada e parede externa camarins) | m² | 140 | 23.5 | 12.34 | 35.84 | 5017.6
3.8 | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados (Cor cinza para arquibancada e palco e cinza escuro para escadas de acesso) | m² | 700 | 2.4 | 13.94 | 16.34 | 11438
[7 empty] | subtotal 3 | 34808.61
4 |  | Limpeza de Obra
4.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 100 | 0 | 10.26 | 10.26 | 1026
[7 empty] | subtotal 4 | 1026
TOTAL | [7 empty] | 80613.286
BDI (30%) | [7 empty] | 24183.9858
TOTAL + BDI | [7 empty] | 104797.2718
Concha Acústica

## Cancela e Guarita
Item | Cód. CPOS | Descrição | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Cancela
1.1 | 35.03.030 | Cancela automática metálica com barreira de alumínio até 3,50 m | un | 2 | 2703.4 | 0 | 2703.4 | 5406.8
[7 empty] | subtotal 1 | 5406.8
2 |  | Guarita
2.1 | s/cód. | Guarita de Fibra de Vidro individual | un | 1 | 2807.4 | 0 | 2807.4 | 2807.4
[7 empty] | subtotal 2 | 2807.4
3 |  | Elétrica
3.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 12 | 0 | 36.63 | 36.63 | 439.56
3.2 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 3 | 88.04 | 51.28 | 139.32 | 417.96
3.3 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 12 | 0 | 13.66 | 13.66 | 163.92
3.4 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 170 | 4.25 | 20.6 | 24.85 | 4224.5
3.5 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 4 | 2.68 | 17.18 | 19.86 | 79.44
3.6 | s/cód. | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas LED 14W | un | 1 | 70.88 | 15.66 | 86.54 | 86.54
3.7 | 41.07.420 | Lâmpada LED compacta eletrônica ´3U´, base E27, 10 W, 127 V, 6.000K, 900 lumens | un | 4 | 9.54 | 2.84 | 12.38 | 49.52
3.8 | s/cód. | Mini refletor com lâmpada LED de 30 W, 127 V, 6.000K, 3.000 lumens | un | 2 | 107.11 | 28.72 | 135.83 | 271.66
3.9 | 49.03.020 | Caixa de passagem em alvenaria, 40 x 40 x 20 cm, com tampa hermética | un | 3 | 58.8 | 162.54 | 221.34 | 664.02
3.10 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 10 | 0.64 | 1.37 | 2.01 | 20.1
3.11 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 400 | 1.06 | 2.06 | 3.12 | 1248
3.12 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 20 | 0.43 | 1.37 | 1.8 | 36
3.13 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa | cj | 2 | 8.31 | 17.18 | 25.49 | 50.98
3.14 | 40.07.020 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | un | 2 | 3.67 | 8.58 | 12.25 | 24.5
3.15 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A (tomadas, iluminação e cancela) | un | 3 | 7.11 | 6.87 | 13.98 | 41.94
3.16 | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | cj | 1 | 15.5 | 17.18 | 32.68 | 32.68
3.17 | 40.04.460 | Tomada 2 x 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 1 | 11.14 | 10.31 | 21.45 | 21.45
3.18 | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 pólos (fase + neutro) | un | 1 | 128.04 | 8.58 | 136.62 | 136.62
3.19 | 37.02.060 | Quadro de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm, para 8 disjuntores DIN | un | 1 | 93.52 | 68.68 | 162.2 | 162.2
3.20 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 | 11.93 | 5.15 | 17.08 | 34.16
3.21 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 1 | 53.61 | 17.18 | 70.79 | 70.79
3.22 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 1 | 21.74 | 1.71 | 23.45 | 23.45
3.23 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 1 | 12.3 | 8.58 | 20.88 | 20.88
3.24 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.01 | 87.08 | 21.98 | 109.06 | 1.0906
3.25 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 1 | 2.33 | 3.44 | 5.77 | 5.77
3.26 | 39.04.040 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | m | 5 | 4.13 | 1.71 | 5.84 | 29.2
3.27 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 1 | 121.57 | 20.38 | 141.95 | 141.95
[7 empty] | subtotal 3 | 8498.8806
TOTAL | [7 empty] | 16713.0806
BDI (30%) | [7 empty] | 5013.9242
TOTAL + BDI | [7 empty] | 21727.0048
Cancela e Guarita

## Trilha do Pai Zé
Item | Cód. | Descrição | Un. | Qt. | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Reforma da Trilha
1.1 | 04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² (Pilares em madeira roliça existentes ao longo da trilha) | m | 70 | 0 | 3.15 | 3.15 | 220.5
1.2 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto (Regularização do Piso) | m³ | 10 | 0 | 36.63 | 36.63 | 366.3
1.3 | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação (Regularização do Piso) | m³ | 20 | 0 | 6.3 | 6.3 | 126
1.4 | s/cód. | Revisão dos corrimãos existentes | m | 50 | 10.79 | 0 | 10.79 | 539.5
1.5 | s/cód. | Corrimão eucalipto citriodora tratado em autoclave com CCA - 165 metros
15.1 |  | Madeira roliça de 13 cm diâmetro | m | 165 | 15.86 | 0 | 15.86 | 2616.9
15.2 |  | Madeira roliça de 8 cm diâmetro | m | 154 | 10.58 | 0 | 10.58 | 1629.32
1.6 | s/cód. | Pontilhão em eucalipto citriodora tratado em autoclave com CCA (8 x 2 x 1,5 m)
1.6.1 |  | Madeira serrada de 6 x 12 cm - 60 peças de 2,00 m / 8 peças de 3,50 m | m | 160 | 31.43 | 0 | 31.43 | 5028.8
1.6.2 |  | Madeira roliça de 12 cm diâmetro - 2 peças de 8,00 m / 12 peças de 1,30 m / 8 peças de 1,80 m | m | 60 | 15.86 | 0 | 15.86 | 951.6
1.6.3 |  | Madeira roliça de 15 cm diâmetro - 4 peças de 2,00 m | m | 10 | 25.02 | 0 | 25.02 | 250.2
1.6.4 |  | Madeira roliça de 20 cm diâmetro - 8 peças de 1,50 m | m | 15 | 39.73 | 0 | 39.73 | 595.95
1.6.5 |  | Madeira roliça de 30 cm diâmetro - 2 peças de 2,00 m / 1 peça de 4,00 m | m | 20 | 51.52 | 0 | 51.52 | 1030.4
1.7 | s/cód. | Barreira de drenagem eucalipto citriodora tratado em autoclave com CCA - Peça em madeira roliça de 10 cm diâmetro | m | 50 | 12.85 | 0 | 12.85 | 642.5
1.8 | s/cód. | Guarda-corpo em eucalipto citriodora tratado em autoclave com CCA - 50 metros
1.8.1 |  | Madeira roliça de 12 cm diâmetro | m | 200 | 15.86 | 0 | 15.86 | 3172
1.9 | s/cód. | Banco em eucalipto citriodora tratado em autoclave com CCA - 3 unidades (10 x 0,45 x 0,45)
1.9.1 |  | Madeira roliça de 20 cm diâmetro - 2 peças de 10 m | m | 20 | 39.73 | 0 | 39.73 | 794.6
1.9.2 |  | Madeira roliça de 10 cm diâmetro - 5 peças de 0,75 m | m | 5 | 12.85 | 0 | 12.85 | 64.25
1.9.3 |  | Madeira roliça de 10 cm diâmetro - 5 peças de 0,45 m | m | 2.5 | 12.85 | 0 | 12.85 | 32.125
1.10 | s/cód. | Degraus em eucalipto citriodora tratado em autoclave com CCA - 50 degraus
1.10.1 |  | Tora meia cana de 15 cm diâmetro - peças de 90 cm | m | 45 | 25.02 | 0 | 25.02 | 1125.9
1.10.2 |  | Estaca de 5 cm diâmetro - peças de 40 cm | m | 40 | 10.79 | 0 | 10.79 | 431.6
1.11 | s/cód. | Lixeira com tampa, 100 litros | un | 5 | 106.31 | 0 | 106.31 | 531.55
1.12 | s/cód. | Mão-de-Obra de carpintaria - carpinteiros | h | 160 | 0 | 50.29 | 54.36 | 8697.6
1.13 | s/cód. | Mão-de-Obra de carpintaria - ajudantes | h | 480 | 0 | 27,32 | 29.53 | 14174.4
[7 empty] | subtotal 1 | 43021.995
TOTAL | [7 empty] | 43021.995
BDI (30%) | [7 empty] | 12906.5985
TOTAL + BDI | [7 empty] | 55928.5935
Trilha do Pai Zé