## cronograma (hidden)
| ETAPA | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 | MÊS 4 |  |  | Custo por Etapa
1 | IMPLANTAÇÃO | 13707.3307 | [7 empty] | 6853.6653 | 20560.996
2 | FUNDAÇÃO / EMBASAMENTO |  | 16592.05 | [7 empty] | 16592.05
3 | ARQUITETURA |  |  | 21434.5332 | 42869.0665 |  | 21434.5332 |  |  |  | 85738.133
4 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 4686.3 | 2343.15 |  |  |  | 7029.45
5 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO E TRATAMENTO |  |  |  |  | 7580.7333 | 15161.4667 |  |  |  | 22742.2
7 | DRENAGEM | [6 empty] | 2455.99 |  |  | 2455.99
8 | ENTORNO | [7 empty] | 12537.77 |  | 12537.77
| TOTAL | 51733.9139 |  |  | 55136.0998 |  | 38939.1499 | 21847.4253 |  |  | 167656.589
| BDI 30% | 15520.1742 |  |  | 16540.8299 |  | 11681.745 | 6554.2276 |  |  | 50296.9767
| TOTAL C/ BDI | 67254.0881 |  |  | 71676.9298 |  | 50620.8949 | 28401.6529 |  |  | 217953.5657

## IMPLANTAÇÃO
ITEM | COD. CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
1.0 |  | Início de obra
1.1 | 02.01.020 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 20 | 189.97 | 85.36 | 275.33 | 5506.6
1.2 | 02.01.180 | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 8 | 500 | 0 | 500 | 4000 | 12527.616
1.3 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 20 | 8.42 | 5.12 | 13.54 | 270.8
1.4 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 87.2 | 4.52 | 4.16 | 8.68 | 756.896
1.5 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 266.96 | 65.26 | 332.22 | 1993.32
2.0 |  | Captação de água
2.1 | 46.04.010 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões | m | 300 | 10.53 | 12.56 | 23.09 | 6927 | 8033.38
2.2 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 22 | 0 | 36.63 | 36.63 | 805.86
2.3 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 22 | 0 | 13.66 | 13.66 | 300.52
|  | TOTAL | [5 empty] | 20560.996
|  | BDI 30% | [5 empty] | 6168.2988
|  | TOTAL COM BDI |  |  |  | 26729.2948

## FUNDAÇÃO EMBASAMENTO
ITEM | COD. CPOS | DISCRIMINAÇÃ0 | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.U.SERV. | P. TOTAL
1.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro | m² | 290 | 1.96 | 0.12 | 2.08 | 603.2
1.2 | 05.07.040 | Remoção de entulho, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 20 | 75 | 8.79 | 83.79 | 1675.8 | 6426.92
1.3 | 06.02.020 | Escavação manual de vala com profundidade máxima de 1,5m | m³ | 72 | 0 | 43.95 | 43.95 | 3164.4
1.4 | 06.11.040 | Aterro manual apiloado | m³ | 72 | 0 | 13.66 | 13.66 | 983.52
[7 empty] | 0 | 0
2.0 |  | ARMADURAS DE AÇO CA50 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 10.01.040 | diâmetro 6,3 mm - CA 50 | kg | 122 | 3.61 | 1.85 | 5.46 | 666.12
2.2 | 10.01.040 | diâmetro 10,0 mm - CA 50 | kg | 115 | 3.61 | 1.85 | 5.46 | 627.9
[7 empty] | 0 | 0
3.0 |  | CONCRETO ESTRUTURAL |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 11.03.090 | Concreto Estrutural preparado em betoneira fck = 20 MPa | m³ | 7 | 212.98 | 87.9 | 300.88 | 2106.16 | 10165.13
3.2 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (serviço auxiliar) | m³ | 7 | 0 | 123.4 | 123.4 | 863.8
[7 empty] | 0 | 0
4.0 |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm | m2 | 42 | 46.4 | 26.35 | 72.75 | 3055.5
[7 empty] | 0 | 0
5.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 51 | 10.7 | 6.17 | 16.87 | 860.37
[7 empty] | 0 | 0
6.0 |  | FORMA |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | 09.01.020 | Forma em madeira para fundação | m² | 33 | 19.22 | 40.94 | 60.16 | 1985.28
[7 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 16592.05
|  | BDI=30% | [5 empty] | 4977.615
|  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 21569.665

## ARQUITETURA
ITEM | COD. CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
[7 empty] | 0 | 0
1.0 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 |  | As alvenarias de elevação deverão ser executadas com blocos cerâmicos de boa qualidade, assentes com argamassa mista traço 1:4/12. Deverão ser respeitadas as espessuras das paredes indicadas em planta. |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 | 14.10.101 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C - aparente | m² | 52 | 20.07 | 23.73 | 43.8 | 2277.6
1.1.2 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C - aparente | m² | 23 | 24.91 | 25.76 | 50.67 | 1165.41
|  | sub- total: 1 | [5 empty] | 3443.01
2.0 |  | REVESTIMENTO PAREDES | [5 empty] | 0
2.1 | 17.02.020 | Chapisco com argamassa de cimento e areia (paredes externas e internas / superfícies aparentes de concreto armado e muro) no traço 1:3 | m² | 20 | 1.3 | 3.42 | 4.72 | 94.4
2.3 | 18.11.020 | Azulejo tipo placa cerâmica esmaltada para paredes internas de 20 x 20 cm, na cor branco, junta a prumo com espessura de 5 mm aplicado cimento cola (cozinha, banheiros, banheiro deficiente fisico e parede do tanque e máquina) | m² | 20 | 27.41 | 9.32 | 36.73 | 734.6
2.4 | 18.11.230 | Rejuntamento Azulejo para placa cerâmica 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, na cor cinza claro e juntas de 2 mm | m² | 20 | 1.16 | 7.37 | 8.53 | 170.6
|  | sub- total: 2 |  |  |  |  | 0 | 999.6
3.0 |  | REVESTIMENTOS PISOS
3.1 | 17.01.120 | Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico | m³ | 4.1 | 746.15 | 231.03 | 977.18 | 4006.438
3.2 | 19.03.260 | Revestimento em pedra Ardósia cor cinza com espessura de 1,50cm formato 40x40cm assentados com argamassa de cimento e areia, colocado na diagonal | m² | 35 | 60.33 | 18.82 | 79.15 | 2770.25
3.3 | 19.03.090 | Barrado em pedra miracema, tamanho 11,5x23cm com 1,5cm de espessura ao redor da edificação (área externa) altura de 3 fiadas. | m² | 8.4 | 55.74 | 18.36 | 74.1 | 622.44
3.4 | 19.03.090 | Peitoril com pingadeira em pedra miracema assentado sobre os respaldos de alvenaria | m² | 6 | 55.74 | 18.36 | 74.1 | 444.6
3.5 | 19.03.090 | Piso em pedra miracema bruta (área externa e calçada) | m² | 122 | 55.74 | 18.36 | 74.1 | 9040.2
3.6 | 19.03.270 | Rodapé em pedra ardósia, cor cinza, medindo 7x40cm cada peça, assentadas com argamassa mista no traço 1:0,5:5. Peças de rodapé em todas faces internas inclusive área com azulejo | m | 40 | 9.78 | 5.01 | 14.79 | 591.6
|  | sub- total: 3 | [5 empty] | 17475.528
4.0 |  | EQUIPAMENTOS
4.1 |  | Louça Branca linha DECA, IDEAL STANDARD ou similar:
4.1.1 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 2 | 413.25 | 43.14 | 456.39 | 912.78
4.1.2 | 30.08.060 | Bacia sanitária para pessoas c/ neces. especiais IDEAL STANDARD (modelo Absolute) ou similar | un | 1 | 450.27 | 43.14 | 493.41 | 493.41
4.1.3 | 44.01.270 | Cuba lavatório de embutir para bancada de granito | un | 4 | 91.16 | 18.02 | 109.18 | 436.72
4.1.4 | 44.01.340 | Tanque simples em concreto pré-moldado | un | 2 | 50.11 | 36.04 | 86.15 | 172.3
4.1.5 | 44.03.050 | Papeleira de embutir (com rolete plastico para papel higiênico) em louça | un | 2 | 37.76 | 4.44 | 42.2 | 84.4
4.1.6 |  | Equipamentos de plástico linha profissional da LALEKLA / KIMBERLY - CLARK ou similar |  |  |  |  | 0 | 0
4.1.7 | 44.03.130 | Saboneteira p/ sabão liquido FOAM (código 30180444 - 13,4 cm largura x 11,9 cm profundidade x 25,2 cm altura) ou similar acionamento manual | un | 2 | 21.56 | 4.44 | 26 | 52
4.1.8 | 44.03.080 | Dispenser de papel (porta toalha) (código 30180225 - 25 cm de largura x 8,5 cm de profundidade x 35 cm de altura) ou similar | un | 2 | 28.66 | 10.69 | 39.35 | 78.7
4.2 |  | Metais Cromados Deca ou similar
4.2.1 | 44.03.310 | Torneira para lavatório, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 4 | 470.77 | 13.65 | 484.42 | 1937.68
4.2.2 | 43.02.100 | Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado | un | 2 | 297.78 | 18.02 | 315.8 | 631.6
4.2.3 | 44.03.380 | Torneira geral para limpeza com adaptador p/ mangueira | un | 4 | 18.83 | 12.56 | 31.39 | 125.56
4.3 |  | Acessórios
4.3.1 | 44.03.090 | Cabide simples de metal , tipo suporte p/ pendurar | un | 5 | 28.65 | 4.44 | 33.09 | 165.45
4.3.2 | 44.20.280 | Assento para bacia sanitária simples cor branca | un | 2 | 23.62 | 2.13 | 25.75 | 51.5
4.3.3 | 30.08.020 | Assento para bacia sanitária para Deficiente Fisico (adaptado do fabricante Mil Assentos modelo mil IV) na cor branca | un | 1 | 575.6 | 2.13 | 577.73 | 577.73
4.3.4 | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 1 | 83.56 | 9.72 | 93.28 | 93.28
4.3.5 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 1 | 107.14 | 9.72 | 116.86 | 116.86
|  | sub- total: 4 | [5 empty] | 5929.97
5.0 |  | BANCADAS E ARMÁRIOS
5.1 |  | Bancadas em em granito cinza polido, espessura 3 cm, sobre parede de alvenaria com frontões completos (h=7cm) e acabamentos:
5.1.1 | 44.02.210 | Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm | m² | 3.6 | 407.26 | 64.8 | 472.06 | 1699.416
5.1.2 | 24.02.280 | Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida ARMÁRIO EXTERNO | m² | 1.8 | 452.27 | 61.7 | 513.97 | 925.146
5.1.3 | 28.20.600 | Fechadura cilindro para porta de tela de aço. | un | 1 | 96.02 | 6.39 | 102.41 | 102.41
|  | sub- total: 5 | [5 empty] | 2726.972
6.0 |  | TELHAMENTO
6.1 | 16.02.030 | Telha cerâmica portuguesa na cor branca mesclada | m² | 96 | 18.24 | 22.85 | 41.09 | 3944.64
6.2 | 16.02.230 | Cumeeira para telha cerâmica portuguesa cor branca mesclada, emboçada com argamassa mista traço 1:4:12 | m | 10 | 6.81 | 12.6 | 19.41 | 194.1
|  | sub- total: 6 | [5 empty] | 4138.74
7.0 |  | PORTAS EM MADEIRA MACIÇA REFERÊCIA SINCOL OU SIMILAR (EMPRESA QUE FORNEÇA A MADEIRA CERTIFICADA (FSC -SELO VERDE) PELO IBAMA CONF. DECRETO 49674-06/06/2005. PROVENIENTE DE MANEJO SUSTENTÁVEL Espécie de acordo com o manual “Madeira – Uso Sustentável
7.1 | 23.02.040 | P1 - Porta tipo Mexicana em madeira maçiça (vide desenhos, conforme projeto, em planta e nas elevações.) medindo 72 cm (largura) x 190 cm (altura) - dimensões somente das folhas, medida incluindo batentes 82cm x 210cm. Incluso dobradiças e fechadura | un | 4 | 542.06 | 89.36 | 631.42 | 2525.68
7.2 | 23.02.050 | P2- Porta tipo Mexicana em madeira maçiça (vide desenhos, conforme projeto, em planta e nas elevações.) medindo 92 cm (largura) x 190cm (altura) - dimensões somente das folhas, medida incluindo batentes 102cm x 210cm. Incluso dobradiças e fechadura | un | 1 | 574.68 | 89.36 | 664.04 | 664.04
|  | sub- total: 7 | [5 empty] | 3189.72
ESTRUTURA DE MADEIRA / SANITÁRIO
8.0 |  | Estrutura de madeira - Projeto de estrutura de madeira conforme NBR 7190/1997 da ABNT. Espécie: Eucalipto Citriodora (Eucalyptus Citriodora) - retenção de CCA-C (base óxida) mínima de 11kg/m³ de madeira tratada, que deve ser comprovada pelo fornecedor. As ligações metálicas devem ser obrigatoriamente galvanizadas.
8.1 |  | Pilares em Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA diâmetro de 25 cm
8.1.1 | s/codigo | Peças com 3,50 m de comprimento | un | 8 | 327.25 |  | 327.25 | 2618
8.1.2 | s/codigo | Peças com 4,50 m de comprimento | un | 4 | 244 |  | 244 | 976
[7 empty] | 0 | 0
8.2 |  | Terças em eucalipto citriodora, tratado em autoclave com CCA diâmetro de 20 cm |  |  |  |  | 0 | 0
8.2.1 | s/codigo | Peças com 4,00 m de comprimento (pontas) | un | 6 | 277.2 |  | 277.2 | 1663.2
8.2.2 | s/codigo | Peças com 3,00 m de comprimento (meio) | un | 3 | 202.8 |  | 202.8 | 608.4
8.2.3 | s/codigo | Peças com 3,50 m de comprimento (fechamento do oitão) | un | 4 | 236.6 |  | 236.6 | 946.4
8.3 | s/codigo | Peças com 1,50 m de comprimento (fechamento do oitão) diâmetro 10cm (cortar no ângulo da cobertura) | un | 50 | 38.2 |  | 38.2 | 1910
[7 empty] | 0 | 0
8.4 | s/codigo | Ripas em pinus tratado em autoclave com CCA medindo 5 x 2,5 cm | m | 300 | 2.54 |  | 2.54 | 762
[7 empty] | 0 | 0
8.5 | s/codigo | Caibros em eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA diâmetro 12 a 15 cm (peças medindo 5,00 m vide projeto). | un | 40 | 146.14 |  | 146.14 | 5845.6
|  | sub- total: 8 | [5 empty] | 15329.6
ESTRUTURA DE MADEIRA / RESERVATÓRIO
9.0 |  | Estrutura de madeira - Projeto de estrutura de madeira conforme NBR 7190/1997 da ABNT. Espécie: Eucalipto Citriodora (Eucalyptus Citriodora) - retenção de CCA-C (base óxida) mínima de 11kg/m³ de madeira tratada, que deve ser comprovada pelo fornecedor. As ligações metálicas devem ser obrigatoriamente galvanizadas.
9.1 | s/codigo | Pilares em Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA diâmetro de 30cm peças com 5,00m | un | 4 | 475 |  | 475 | 1900
[7 empty] | 0 | 0
9.2 | s/codigo | Vigas em Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA diametro 25cm peças com 4,00 m de comprimento | un | 5 | 360 |  | 360 | 1800
9.3 | s/codigo | Barrotes em Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA diametro 15cm peças com 4,00 m de comprimento | un | 9 | 106.09 |  | 106.09 | 954.81
[7 empty] | 0 | 0
9.4 | s/codigo | Peças com cantos abaulados com espessura de 3,5 a 4cm e largura de 10 a 12cm para área externa (deck) | m² | 25 | 68.31 |  | 68.31 | 1707.75
[7 empty] | 0 | 0
9.5 | s/codigo | Peças com 2,00 m de comprimento (fechamento da estrutura) diâmetro 5cm | un | 112 | 12.42 |  | 12.42 | 1391.04
9.6 | 24.03.060 | Escada tipo marinheiro móvel para manutenção do reservatório | un | 1 | 436.39 | 12.96 | 449.35 | 449.35
9.7 | s/codigo | Assoalho tipo deck em tábuas de 10cm em pinus tratado em autoclave | m² | 11.5 | 68.31 |  | 68.31 | 785.565
9.8 | E.03.000.090618 | Porca sextavada em aço inoxidável de 1/4" ref. TEL 5314 da Termotécnica ou equivalente | un | 500 | 0.3 |  | 0.3 | 150
9.9 | E.03.000.090617 | Arruela lisa em aço inoxidável de 1/4" ref. TEL 5303 da Termotécnica ou equivalente | un | 500 | 0.23 |  | 0.23 | 115
9.10 | E.03.000.049552 | Parafuso cabeça quadrada M16 x 300 mm | un | 250 | 6.09 |  | 6.09 | 1522.5
9.11 | E.03.000.049551 | Parafuso cabeça abaulada M16 x 150 mm | un | 250 | 4.55 |  | 4.55 | 1137.5
9.12 | E.05.000.026704 | Chapa de ferro para ligações | kg | 130 | 3.93 |  | 3.93 | 510.9
|  | sub- total: 9 | [5 empty] | 12424.415
10.0 |  | MÃO DE OBRA PARA ESTRUTURAS DE MADEIRA
10.1 | B.01.000.010111 | Mão de obra - Carpinteiro | h | 320 |  | 7.6 | 7.6 | 2432
10.2 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 320 |  | 6.24 | 6.24 | 1996.8
|  | sub- total: 10 |  |  |  |  | 0 | 4428.8
11.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0
11.1 |  | Pintura em superfície de madeira com"Stain" impregnante tingido, da Sayer Lack (polistein) cor castanheira, duas demãos a pincel, p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas, pilares, forros, portas, janelas, etc. |  |  |  |  | 0 | 0
11.1.1 | 33.01.060 | Aplicação de cupinicida nas peças de madeiras não tratadas e nos entalhes das peças tratadas | m² | 30 | 3.84 | 5.51 | 9.35 | 280.5
11.1.2 | 33.05.020 | Pintura com stain p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas e pilares e portas | m² | 190 | 11.36 | 14.87 | 26.23 | 4983.7
11.2 | 33.03.220 | Tinta látex em elemento vazado | m² | 91 | 2.96 | 17.2 | 20.16 | 1834.56
11.3 | 33.03.760 | Hidrofugante a base de água, do tipo "aquela" ou similar para superficie de telhas cerâmicas aplicadas por imersão | m² | 96 | 7.42 | 10.19 | 17.61 | 1690.56
11.4 | S/código | Resina a base de silicone, tipo fuseprotek ou similar para superfícies de pedra | m² | 96.4 | 11.44 | 14.87 | 26.31 | 2536.284
|  | sub- total: 11 |  |  |  |  | 0 | 11325.604
12.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 0 | 0
12.1 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 20 | 12.42 | 79.11 | 91.53 | 1830.6
| 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 20 | 75 | 8.79 | 83.79 | 1675.8
12.3 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 79.9 | - | 10.26 | 10.26 | 819.774
|  | sub- total: 12 |  |  |  |  | 0 | 4326.174
|  | TOTAL | [5 empty] | 85738.133
|  | BDI = 30% | [5 empty] | 25721.4399
|  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 111459.5729

## ÁGUA FRIA
ITEM | COD. CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P. TOTAL
1.0 |  | Tubo de PVC rígido, marrom, junta-soldável, conforme NBR 5648 da ABNT ref. Tigre (incluso mão de obra de conexões)
1.1 | 46.01.020 | diâmetro 25 mm - inclusive conexões | m | 12 | 3.63 | 18.02 | 21.65 | 259.8
1.2 | 46.01.030 | diâmetro 32 mm - inclusive conexões | m | 12 | 8.34 | 18.02 | 26.36 | 316.32
1.2 | 46.01.040 | diâmetro 40 mm - inclusive conexões | m | 12 | 12.08 | 18.02 | 30.1 | 361.2
1.3 | 46.01.050 | diâmetro 50 mm - inclusive conexões | m | 12 | 12.32 | 21.62 | 33.94 | 407.28
1.4 | 46.01.060 | diâmetro 60 mm - inclusive conexões | m | 24 | 20.88 | 25.23 | 46.11 | 1106.64
2.0 |  | Adaptador curto, solda e rosca para registro / válvula |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 50.01.160 | diâmetro 50mmx 1 1/2" | pç | 20 | 29.78 | 3.6 | 33.38 | 667.6
3.0 |  | Registro de gaveta, acabamento cromado com canopla ref. Deca |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 47.02.050 | diâmetro 1 1/2" | pç | 5 | 62.09 | 36.04 | 98.13 | 490.65
4.0 |  | Registro de gaveta, acabamento bruto ref. Deca |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 47.01.030 | diâmetro 1" | pç | 1 | 37.55 | 27.03 | 64.58 | 64.58
4.2 | 47.01.040 | diâmetro 1 1/4" | pç | 1 | 44.9 | 32.44 | 77.34 | 77.34
4.3 | 47.01.060 | diâmetro 2" | pç | 1 | 82.7 | 45.05 | 127.75 | 127.75
5.0 |  | Tubo de ligação flexível para lavatório/bebedouro cromado |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | 46.27.090 | diâmetro 1/2" | pç | 4 | 9.85 | 9.01 | 18.86 | 75.44
5.2 | 46.27.110 | diâmetro 3/4" | pç | 1 | 17.29 | 9.01 | 26.3 | 26.3
6.0 |  | Tubo de ligação à bacia sanitária de metal |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | 44.20.230 | Tubo de ligação à bacia sanitária | pç | 3 | 28.52 | 4.35 | 32.87 | 98.61
7.0 |  | Caixa de entrada em alvenaria |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | 36.03.030 | 60 x 60cm com fundo drenante e tampa | un | 1 | 376.11 | 137.36 | 513.47 | 513.47
8.0 |  | Reservatório |  |  |  |  | 0 | 0
8.1 | 48.02.005 | Caixa d'agua de Fibra de vidro volume 3000 litros | un | 1 | 952.15 | 50.24 | 1002.39 | 1002.39
9.0 |  | Torneira de Bóia |  |  |  |  | 0 | 0
9.1 | 48.05.020 | Diâmetro1" | un | 2 | 61.09 | 14.42 | 75.51 | 151.02
10.0 |  | Válvula de Descarga |  |  |  |  | 0 | 0
10.1 | 47.04.040 | Válvula de descarga antivandalismo, diâm. nom. 1 1/2" | un | 5 | 170.14 | 54.06 | 224.2 | 1121
11.0 |  | Registro depressão, acabamento cromado com canopla ref. Deca |  |  |  |  | 0 | 0
11.1 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 2 | 64.81 | 16.22 | 81.03 | 162.06
|  | TOTAL | [5 empty] | 7029.45
|  | BDI=30% | [5 empty] | 2108.835
|  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 9138.285

## ESGOTO
ITEM | COD. CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P. TOTAL
1.0 |  | Tubo de PVC branco soldável, ponta e bolsa conforme NBR 5688 da ABNT ref. Tigre inclusive conexões
1.1 | 46.02.010 | diâmetro 40 mm | m | 18 | 7.04 | 18.02 | 25.06 | 451.08
1.2 | 46.02.060 | diâmetro 75 mm | m | 6 | 16.13 | 32.44 | 48.57 | 291.42
1.3 | 46.02.070 | diâmetro 100 mm | m | 36 | 15.16 | 39.64 | 54.8 | 1972.8
|  | Ligação para saída |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 |  | Ligação para saída bacia sanitária | pç | 5 | 7.93 | 2.4 | 10.33 | 51.65
|  | Caixa sifonada / Ralo |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 49.01.030 | Caixa sifonada com 7 entradas 40 mm e 1 saída 50 mm com grelha de metal cromado tamanho 150 x 150 x 50 mm | pç | 1 | 29.87 | 36.04 | 65.91 | 65.91
|  | Sifão |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 44.20.200 | Para lavatório Deca 1680 C ou similar em metal | pç | 4 | 101.83 | 18.02 | 119.85 | 479.4
4.2 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 2 | 8.4 | 14.42 | 22.82 | 45.64
|  | Válvula |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | 44.20.620 | Para lavatório com ladrão Deca 1602C ou similar em metal | pç | 6 | 33.04 | 1.46 | 34.5 | 207
|  | Caixa de inspeção / passagem / distribuição |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | 49.03.020 | 60 x 60 cm (med internas) com tampa | un | 7 | 58.8 | 162.54 | 221.34 | 1549.38
|  | Fossa séptica |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | 49.14.020 | Câmara única em anéis de concreto ou alvenaria ø=2,00 m x h util=2,00m | un | 1 | 3858.52 | 1693.67 | 5552.19 | 5552.19
|  | Filtro anaeróbio |  |  |  |  | 0 | 0
8.1 | 49.13.020 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m | un | 1 | 3117.61 | 3679.55 | 6797.16 | 6797.16
|  | Vala de Infiltração |  |  |  |  | 0 | 0
10.1 | 06.02.020 | Escavação manual solo de 1ª e 2ª cat. em vala ou cava até 1,50m | m³ | 25 | - | 43.95 | 43.95 | 1098.75
10.2 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 2 | - | 13.66 | 13.66 | 27.32
10.3 | 08.05.220 | Manta geotêxtil de 200 g/m² | m² | 120 | 9.34 | 9.72 | 19.06 | 2287.2
10.4 | 32.17.010 | Revestimento com argamassa impermeabilizante (adição de hidrófugo) e pintura com tinta betuminosa | m2 | 12 | 13.56 | 12.65 | 26.21 | 314.52
10.5 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 8 | 89.13 | 51.28 | 140.41 | 1123.28
10.6 | 46.13.020 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4" - inclusive conexões | m | 30 | 13.04 | 1.21 | 14.25 | 427.5
[7 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 22742.2
|  | BDI=30% | [5 empty] | 6822.66
|  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 29564.86
Note on C26: Henrique Moreno Rodrigues: 5cm

## DRENAGEM
ITEM | COD. CPOS | DISCRIMINAÇÃ0 | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.U.SERV. | P. TOTAL
1.0 |  | Tubo de PVC branco soldável, ponta e bolsa conforme NBR 5688 da ABNT inclusive conexões
1.1 | 46.02.070 | diâmetro 100 mm | m | 16 | 13.93 | 39.64 | 53.57 | 857.12
2.0 |  | Canaleta em alvenaria |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 14.01.060 | bloco de concreto 9 x 19 x 39 | m2 | 14 | 46.4 | 26.35 | 72.75 | 1018.5
2.2 | 32.17.030 | Revestimento com argamassa impermeabilizante e pintura com tinta betuminosa | m2 | 14 | 10.7 | 6.17 | 16.87 | 236.18
3.0 |  | Brita |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 54.02.030 | número 2 para valas de drenagem, ao redor da edificação, de acordo com projeto de arquitetura | m³ | 3 | 61.41 | 9.37 | 70.78 | 212.34
4.0 |  | Escavação |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 06.02.040 | manual de valas h=40cm | m³ | 3 | - | 43.95 | 43.95 | 131.85
|  | TOTAL | [5 empty] | 2455.99
|  | BDI=30% | [5 empty] | 736.797
|  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 3192.787

## ENTORNO
ITEM | COD. CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
1.0 |  | PISOS
1.1 | 17.01.120 | Regularização de base para piso com apiloamento prévio do terreno e nivelamento da superficie, empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:5, com aditivo impermeabilizante, espessura 5 cm armado com malha de 50 cm tela | m³ | 4 | 746.15 | 231.03 | 977.18 | 3908.72
1.2 | 54.02.030 | Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN | m³ | 10 | 61.41 | 9.37 | 70.78 | 707.8
1.3 | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 25 | 115.21 | 58.6 | 173.81 | 4345.25
1.4 | 34.02.020 | Plantio de forração em áreas definidas em projeto | m² | 300 | 5.41 | 2.37 | 7.78 | 2334
1.5 | s/codigo | Peças com 2,00 m de comprimento (fechamento da estrutura) diâmetro 5cm | un | 100 | 12.42 |  | 12.42 | 1242
|  | TOTAL | [5 empty] | 12537.77
|  | BDI = 30% | [5 empty] | 3761.331
|  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 16299.101

## Crono para pagamento
| ETAPA | CUSTO DA ATIVIDADE | Percentual | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4
1 | MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO
| Início de obra | 12527.616 | 7.472% | 12256.816 | [10 empty] | 270.8
| Captação de água | 8033.38 | 4.792% |  | 8033.38
2 | ESTRUTURA DE CONCRETO
| MOVIMENTO DE TERRA | 6426.92 | 3.833% |  |  | 6426.92
| Fundações e embasamento | 10165.13 | 6.063% |  |  |  | 10165.13
3 | ARQUITETURA
| Alvenarias | 3443.01 | 2.054% | [6 empty] | 3443.01
| Revestimentos | 18475.128 | 11.02% | [9 empty] | 18475.128
| Equipamentos | 5929.97 | 3.537% | [9 empty] | 5929.97
| Bancadas e armário | 2726.972 | 1.627% | [10 empty] | 2726.972
| Telhamento | 4138.74 | 2.469% | [6 empty] | 4138.74
| Estrutura de madeira sanitário | 15329.6 | 9.143% |  |  |  |  | 15329.6
| Estrutura de madeira reservatório | 16853.215 | 10.05% |  |  |  |  | 16853.215
| Portas | 3189.72 | 1.903% | [7 empty] | 3189.72
| Pintura | 11325.604 | 6.755% | [9 empty] | 11325.604
| Limpeza final de obra | 4326.174 | 2.58% | [11 empty] | 4326.174
4 | HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA
| Instalações de água fria | 7029.45 | 4.193% | [6 empty] | 7029.45
5 | HIDRÁULICA - ESGOTO
| Instalações e tratamento de esgoto | 22742.2 | 13.56% | [7 empty] | 22742.2
7 | HIDRÁULICA - ÁGUAS PLUVIAIS
| Serviços de drenagem | 2455.99 | 1.465% | [8 empty] | 2455.99
8 | ENTORNO
| Implantação no terreno | 12537.77 | 7.478% | [9 empty] | 12537.77
| TOTAL | 167656.589 |  | 20290.196 |  | 48774.865 |  |  | 40543.12 |  |  | 58048.408
| BDI 30% | 50296.9767 |  | 6087.0588 |  | 14632.4595 |  |  | 12162.936 |  |  | 17414.5224
| TOTAL C/ BDI | 217953.5657 | mensal | 26377.2548 |  | 63407.3245 |  |  | 52706.056 |  |  | 75462.9304