## cronog
ETAPAS | mês 1 | mês 2 | mês 3 |  | mês 4 |  | Custo por etapa
1.IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | 25928.226
2.ESTRUTURAS DE CONCRETO E LIGAÇÕES METÁLICAS | [6 empty] | 53807.7211
3. ESTRUTURA DE MADEIRA | [6 empty] | 97471.818
4. ARQUITETURA | [6 empty] | 98136.9246
5. HIDRÁULICA | [6 empty] | 4456.8
6. ESGOTO | [6 empty] | 3006.3096
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 11345.7445
8. ÁGUAS PLUVIAIS/DRENAGEM | [6 empty] | 4354.0004
9. PAISAGISMO / COMUNICAÇÃO VISUAL | [6 empty] | 25355.054
[6 empty] | SUBTOTAL R$ | 323862.5982
[6 empty] | BDI=30% | 97158.7795
|  |  |  | TT. OBRA + BDI |  |  | 421021.3777
|  |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  | 32386.2598
[6 empty] | TOTAL R$ | 453407.6375

## implant
ITEM | SUB-ITEM | CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
IMPLANTAÇÃO
1 |  | Início de obra
| 1.1 | S/ código | Mobilização | vb | 1 |  |  | 2660.87 | 2660.87 | INCC
| 1.2 | S/ código | Desmobilização | vb | 1 |  |  | 1416 | 1416 | INCC
| 1.3 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 246.4 | 4.43 | 4.16 | 8.59 | 2116.576
| 1.4 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 4.5 | 266.96 | 65.26 | 332.22 | 1494.99
| 1.5 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 20 | 1.27 | 3.66 | 4.93 | 98.6
| 1.6 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 20 | 75 | 8.79 | 83.79 | 1675.8
| 1.7 | 07.01.010 | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida | m³ | 6 | 7.36 | 0.2 | 7.56 | 45.36
| 1.8 | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 6 | 14.04 | 0 | 14.04 | 84.24
| 1.9 | 02.01.020 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 7.8 | 184.24 | 85.36 | 269.6 | 2102.88
| 1.10 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 6 | 0 | 43.95 | 43.95 | 263.7
| 1.11 | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 52 | 12.55 | 2.93 | 15.48 | 804.96
|  |  | sub-total: 1 |  |  |  |  | 0 | 12763.976
[8 empty] | 0 | 0
2 |  | Entrada de Energia Elétrica
| 2.1 | 36.03.030 | Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão Eletropaulo | un | 1 | 369.48 | 137.36 | 506.84 | 506.84
|  | 68.01.330 | Poste de concreto duplo T, 150 kg, H = 10,00 m | un | 1 | 763.25 | 218.96 | 982.21 | 982.21
| 2.2 | S/ CÓDIGO | Execução de rede em baixa tensão enterrada em vala com eletroduto em pvc 1", com extensão de 70m em 240/127V 2F+N para alimentar o Quadro de Luz a partir do padrão da concessionária. Solicitar ligação bifásica para a concessionária local. | m | 100 | 1.42 | 4.26 | 7.45 | 745 | INCC
| 2.3 | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 300 | 1.6 | 2.41 | 4.01 | 1203
|  |  | sub-total: 2 |  |  |  |  | 0 | 3437.05
[8 empty] | 0 | 0
3 |  | Entrada de Água
| 3.1 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 20 | 9.34 | 18.02 | 27.36 | 547.2
| 3.2 | 50.01.080 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) | m | 300 | 15.2 | 3.6 | 18.8 | 5640
|  |  | sub-total: 3 |  |  |  |  | 0 | 6187.2
4 |  | Desvio para montagem do Pórtico
| 4.1 | S/ CÓDIGO | Limpeza mecanizada, movimento de terra (corte e/ou aterro) para desvio do transito local, para permitir montagem e apoio dos pórticos | vb | 1 |  |  | 2301 | 2301
| 4.2 | S/ CÓDIGO | Reconfiguração do terreno para situação original | vb | 1 |  |  | 1239 | 1239
|  |  | sub-total: 4 |  |  |  |  | 0 | 3540
TOTAL | [8 empty] | 25928.226
BDI 30% | [8 empty] | 7778.4678
TOTAL COM BDI | [8 empty] | 33706.6938

## est. concreto
ITEM | SUB-ITEM | CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P. TOTAL
ESTRUTURA DE CONCRETO
1 |  | Movimento de terra
| 1.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 45 | 0 | 43.95 | 43.95 | 1977.75
| 1.2 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 20 | 0 | 13.66 | 13.66 | 273.2
|  |  | sub- total: 1 |  |  |  |  | 0 | 2250.95
2 |  | Armaduras de aço CA 50
| 2.1 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa DIÂMETRO 6.3MM | kg | 70 | 3.68 | 1.85 | 5.53 | 387.1
| 2.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa DIÂMETRO 6.8MM | kg | 6 | 3.68 | 1.85 | 5.53 | 33.18
| 2.3 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa DIÂMETRO 10.0MM | kg | 232 | 3.68 | 1.85 | 5.53 | 1282.96
|  |  | sub- total: 2 | [5 empty] | 1703.24
3 |  | Concreto estrutural
| 3.1 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 10 | 215.66 | 87.9 | 303.56 | 3035.6
| 3.2 | 11.04.040 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 1 | 188.48 | 36.63 | 225.11 | 225.11
| 3.3 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 11 | 0 | 123.4 | 123.4 | 1357.4
|  |  | sub- total: 3 |  |  |  |  | 0 | 4618.11
4 |  | Alvenaria de embasamento / Impermeabilização
| 4.1 | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm | m² | 33 | 47.69 | 26.35 | 74.04 | 2443.32
| 4.2 | 32.16.040 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta e reforço em tela poliéster | m² | 60 | 41.17 | 16.21 | 57.38 | 3442.8
|  |  | sub- total: 4 |  |  |  |  | 0 | 5886.12
5 |  | Fôrma
| 5.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 50 | 18.49 | 40.94 | 59.43 | 2971.5
|  |  | sub- total: 5 |  |  |  |  | 0 | 2971.5
0
6 |  | Ligaçõe Metálicas
| 6.1 | S/ CÓDIGO | Triedro de base 12,5mmX10mmX10mm | kg | 740 | 14.7264 |  | 14.7264 | 10897.536 | INCC
| 6.2 | S/ CÓDIGO | Bolt M12x200mm | unid | 152 | 15.576 |  | 15.576 | 2367.552 | INCC
| 6.3 | S/ CÓDIGO | Parafuso passante completo d=3/4" X1300mm | br | 128 | 15.6645 |  | 15.6645 | 2005.056
| 6.4 | S/ CÓDIGO | Parafuso passante completo d=3/4" X1000mm | br | 20 | 15.6645 |  | 15.6645 | 313.29
| 6.5 | S/ CÓDIGO | Parafuso passante completo d=1" X1000mm | br | 3 | 38.94 |  | 38.94 | 116.82
| 6.6 | S/ CÓDIGO | Parafuso passante completo d=16mm X365mm | br | 144 | 13.8768 |  | 13.8768 | 1998.2592
| 6.7 | S/ CÓDIGO | Parafuso passante completo d=1" X1500mm | br | 4 | 42.0375 |  | 42.0375 | 168.15
| 6.8 | S/ CÓDIGO | Tubo galvanizado diâm 6" espessura 3/16" | br | 8 | 1418.7258 |  | 1418.7258 | 11349.8064
| 6.9 | S/ CÓDIGO | Tubo galvanizado diâm 8" espessura 3/16" | br | 1 | 1534.8555 |  | 1534.8555 | 1534.8555
| 6.10 | S/ CÓDIGO | Serralheiro | hora | 360 |  | 10.3545 | 10.3545 | 3727.62 | INCC
| 6.11 | S/ CÓDIGO | Ajudante | hora | 360 |  | 5.2746 | 5.2746 | 1898.856 | INCC
|  |  | sub- total: 6 |  |  |  |  | 0 | 36377.8011
TOTAL | [8 empty] | 53807.7211
BDI=30% | [8 empty] | 16142.3163
TOTAL + BDI | [8 empty] | 69950.0374

## est. madeira
ITEM | SUB-ITEM | CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
ESTRUTURA DE MADEIRA
1 |  |  | Estrutura de madeira pórtico e guarita - Projeto de estrutura de madeira conforme NBR 7190/1997 da ABNT. Espécie: Eucalipto Citriodora (Eucalyptus Citriodora) - retenção de CCA-C (base óxida) mínima de 14kg/m³ de madeira tratada, que deve ser comprovada pelo fornecedor. As ligações metálicas devem ser obrigatoriamente galvanizadas. |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 1.1 | S/ CÓDIGO | Coluna principal Portal D/40 d/32 Comp/8m | un | 4 | 1366.44 |  | 1366.44 | 5465.76
| 1.2 | S/ CÓDIGO | Coluna reforço D/40 d/38 Comp/2,5m | un | 8 | 427.455 |  | 427.455 | 3419.64
| 1.3 | S/ CÓDIGO | Trave principal Portal D/38 d/18 Comp/17m | un | 8 | 1955.85 |  | 1955.85 | 15646.8
| 1.4 | S/ CÓDIGO | Diagonal Frontal 01 D/28 d/21,5 Comp/7m | un | 4 | 604.632 |  | 604.632 | 2418.528
| 1.5 | S/ CÓDIGO | Diagonal Frontal 02 D/28 d/25,5 Comp/3,5m | un | 4 | 302.316 |  | 302.316 | 1209.264
| 1.6 | S/ CÓDIGO | Diagonal Posterior 03 D/28 d/26,5 Comp/2,5m | un | 4 | 215.94 |  | 215.94 | 863.76
| 1.7 | S/ CÓDIGO | Diagonal Posterior 04 D/28 d/23,5 Comp/5m | un | 4 | 431.88 |  | 431.88 | 1727.52
| 1.8 | S/ CÓDIGO | Calço/reforço interno das traves D/38 d/37,5 comp/1m | un | 20 | 170.982 |  | 170.982 | 3419.64
| 1.9 | S/ CÓDIGO | Calço/reforço diag.D/28 d/26 comp/2m | un | 2 | 172.752 |  | 172.752 | 345.504
| 1.10 | S/ CÓDIGO | Pérgolas D/29 d/21 comp/6m | un | 34 | 604.632 |  | 604.632 | 20557.488
| 1.11 | S/ CÓDIGO | Colunas 01 guarita D/38 d/29 comp/9m | un | 4 | 940.401 |  | 940.401 | 3761.604
| 1.12 | S/ CÓDIGO | Colunas 02 guarita D/38 d/34 comp/4m | un | 2 | 683.928 |  | 683.928 | 1367.856
| 1.13 | S/ CÓDIGO | Vigas guarita D/36 d/31 comp/5m | un | 8 | 646.05 |  | 646.05 | 5168.4
| 1.14 | S/ CÓDIGO | Caibros guarita D/21,5 d/16 comp/5m | un | 11 | 410.64 |  | 410.64 | 4517.04
| 1.15 | S/ CÓDIGO | Coluna para sinalizador D/21,5 d/14 comp/2m | un | 2 | 123.192 |  | 123.192 | 246.384
| 1.17 | S/ CÓDIGO | Ripas 5 x 2,5cm (Ripão) | m | 70 | 3.894 |  | 3.894 | 272.58
| 1.19 | S/ CÓDIGO | Viga serrada 6 x 16 peças de 5m | pç | 3 | 102.66 |  | 102.66 | 307.98
| 1.20 | S/ CÓDIGO | Sarrafo | m | 70 | 6.726 |  | 6.726 | 470.82
| 1.21 | S/ CÓDIGO | Mão-de-Obra de carpintaria - carpinteiros | hora | 500 |  | 18.55 | 18.55 | 9275
| 1.22 | S/ CÓDIGO | Mão-de-Obra de carpintaria - ajudantes | hora | 500 |  | 4.55 | 4.55 | 2275
| 1.23 | S/ CÓDIGO | Aluguel caminhão Munck período de 37 dias | dia | 37 | 398.25 |  | 398.25 | 14735.25
|  |  | sub- total: 1 |  |  |  |  | 0 | 97471.818
TOTAL | [8 empty] | 97471.818
BDI = 30% | [8 empty] | 29241.5454
TOTAL + BDI | [8 empty] | 126713.3634

## arquit
ITEM | SUB-ITEM | CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
ARQUITETURA
1 |  | Alvenaria / Fechamento
| 1.1 |  | As alvenarias de elevação deverão ser executadas com blocos de concreto de boa qualidade, assentes com argamassa mista traço 1:4/12. Deverão ser respeitadas as espessuras das paredes indicadas em planta. |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1.1 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 100 | 32.22 | 27.65 | 59.87 | 5987
| 1.1.2 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 12 | 24.84 | 25.76 | 50.6 | 607.2
| 1.1.3 | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 34 | 20.59 | 23.73 | 44.32 | 1506.88
| 1.1.4 | 14.30.160 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM | m² | 28 | 139.67 | 0 | 139.67 | 3910.76
0
|  |  | sub- total: 1 |  |  |  |  | 0 | 12011.84
0
2 |  | Revestimento
| 2.1 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 292 | 1.3 | 3.42 | 4.72 | 1378.24
| 2.2 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 146 | 4.15 | 4.79 | 8.94 | 1305.24
| 2.3 | 17.02.220 | Reboco | m² | 80 | 0.99 | 8.1 | 9.09 | 727.2
| 2.4 | 18.11.090 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para parede interna de 10 x 10 cm, assentado com argamassa colante industrializada com cantoneira em alumínio | m² | 30 | 43.8 | 9.32 | 53.12 | 1593.6
| 2.5 | 19.03.020 | Revestimento externo de elevação, deverá ser executado em Pedra Madeira Bruta, corte manual, em formato de filetes irregulares. (guarita) | m² | 112 | 146.35 | 23.44 | 169.79 | 19016.48
| 2.6 | 19.03.020 | Revestimento externo de elevação, deverá ser executado em Pedra Madeira Bruta, corte manual, em formato de filetes irregulares. (floreira) | m² | 34 | 146.35 | 23.44 | 169.79 | 5772.86
| 2.7 | 32.16.040 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta e reforço em tela poliéster | m² | 34 | 41.17 | 16.21 | 57.38 | 1950.92
0
|  |  | sub- total: 2 |  |  |  |  | 0 | 31744.54
0
3 |  | Pisos, rodapés, peitoril e soleiras
| 3.1 | 17.01.020 | Regularização de base para piso com apiloamento prévio do terreno e nivelamento da superficie, empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:5, com aditivo impermeabilizante, espessura 5 cm armado com malha de 50 cm, com barras de 3/16¨CA 25 | m³ | 1.5 | 260.18 | 231.03 | 491.21 | 736.815
| 3.2 |  | Piso Superior
| 3.2.1 | 21.02.291 | Revestimento vinílico heterogêneo flexível em réguas com espessura de 3 mm, com impermeabilização acrílica | m² | 25 | 106.59 | 15.71 | 122.3 | 3057.5
| 3.2.2 |  | Estrutura em barrote (viga 6x16) peças de 5m | pç | 16 | 11.6 |  | 11.6 | 185.6
| 3.3 | 19.03.020 | Piso em pedra Goiás Amarela, tamanho 40 x 40 cm, espessura de 3,0 cm | m² | 25 | 146.35 | 23.44 | 169.79 | 4244.75
| 3.4 | 19.03.110 | Rodapé em pedra Goiás Amarela formato 40 x 7 cm | m | 20 | 3.87 | 29.47 | 33.34 | 666.8
| 3.5 | 19.03.290 | Peitoril em pedra Goiás Amarela formato 40 x 7 cm para janelas | m | 10 | 53.9 | 2.93 | 56.83 | 568.3
| 3.6 | 19.03.290 | Soleira em pedra Goiás Amarela 20cmx100cm | unid | 1 | 53.9 | 2.93 | 56.83 | 56.83
0
|  |  | sub- total: 3 |  |  |  |  | 0 | 9516.595
0
4 |  | Forro
| 4.1 | 22.01.020 | Lambri (forro) em tábuas aparelhadas macho/femea, para colocação em todos ambientes internos acompanhando a inclinação do telhado, exceto sob caixa d'água, com tábuas paralelas aos caibros. Largura 100 mm e espessura 12 mm, em madeira de pinus tratado em autoclave com CCA. | m² | 50 | 30.67 | 37.79 | 68.46 | 3423
| 4.2 |  | Estrutura em barrote (viga 6x16) peças de 5m | pç | 16 | 11.6 |  | 11.6 | 185.6
0
|  |  | sub- total: 4 |  |  |  |  | 0 | 3608.6
[8 empty] | 0 | 0
5 |  | Cobertura
| 5.1 | 16.02.020 | Telha cerâmica 43 x 28 cm, tipo Americana | m² | 25 | 29.6 | 22.85 | 52.45 | 1311.25
| 5.2 | 16.02.230 | Cumeeira para telha cerâmica americana, emboçada com argamassa mista traço 1:2:12 | m | 6 | 6.81 | 12.6 | 19.41 | 116.46
| 5.3 | 16.33.080 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | m | 11 | 21.57 | 39.64 | 61.21 | 673.31
|  |  | sub- total: 5 |  |  |  |  | 0 | 2101.02
[8 empty] | 0 | 0
6 |  | Esquadrias em madeira maciça tipo pau-roxo com ferragens completas. Madeira certificada pelo IBAMA conforme Decreto 49674 - 06/06/2005.
0
| 6.1 | Portas, batentes e guarnições em madeira maciça, conforme projeto e ferragens completas em latão, inclusive batedores junto a parede.
| 6.1.2 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 2 | 551.45 | 89.36 | 640.81 | 1281.62
| 6.1.3 | 23.02.050 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | un | 2 | 584.07 | 89.36 | 673.43 | 1346.86
| 6.1.4 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | cj | 4 | 148.27 | 47.24 | 195.51 | 782.04
0
| 6.2 | Janelas, batentes (25 cm), guarnições e cordões em madeira maciça (tipo cedro, angelim ou similar), conforme projeto e ferragens completas em latão (dobradiças, fechos, cremonas, trilhos, etc.
| 6.2.1 | 23.01.050 | C1-Batente em madeira e vidro temperado 10 mm fixo e correr e maxim-ar medindo 3,80 x 1,10m - 1 unidade | m² | 4.18 | 336.8 | 42.34 | 379.14 | 1584.8052
| 6.2.2 | 23.01.051 | C2- Idem, medindo 1,30 x 1,10m - 3 unidades | m² | 4.29 | 336.8 | 42.34 | 379.14 | 1626.5106
| 6.2.3 | 23.01.052 | C3- Idem, porém somente fixo com ventilação permanente medindo 1,00 x 0,60m - 2 unidades | m² | 1.2 | 336.8 | 42.34 | 379.14 | 454.968
| 6.2.4 | 23.01.053 | C4-Batente em madeira e vidro temperado 10 mm fixo e correr e maxim-ar medindo 2,50 x 1,10m - 3 unidades | m² | 8.25 | 336.8 | 42.34 | 379.14 | 3127.905
| 6.2.5 | 23.01.054 | C5-Batente em madeira e vidro temperado 10 mm fixo e correr e maxim-ar medindo 3,70 x 1,10m - 1 unidade | m² | 4.07 | 336.8 | 42.34 | 379.14 | 1543.0998
0
|  |  | subtotal : 6 |  |  |  |  | 0 | 11747.8086
[8 empty] | 0 | 0
7 |  | Deck e Escada em madeira
[8 empty] | 0 | 0
| 7.1 | 20.03.010 | Deck em tábuas Pinus padrão Stella - Deck Line ou similar Epécie: Pinus Eliotti tratado para tábuas do deck e estrutura de apoio (vigas, barrotes, etc.) - retenção de CCA-C (base óxida) mínima de 14kg/m³ de madeira tratada que deve ser comprovada pelo fornecedor. | m² | 10 | 208.33 | 0 | 208.33 | 2083.3
| 7.2 | S/ CÓDIGO | Escada em madeira de eucalipto tratado, com 14 degraus em tábuas aparelhadas, estrutura em caracol | unid | 1 | 1800 | 530 | 2330 | 2330
|  |  | sub- total: 7 |  |  |  |  | 0 | 4413.3
0
8 |  | Equipamentos
| 8.1 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 1 | 381.33 | 43.14 | 424.47 | 424.47
|  | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 1 | 23.62 | 2.13 | 25.75 | 25.75
| 8.2 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 0.65 | 832.09 | 64.8 | 896.89 | 582.9785
| 8.3 | 44.06.310 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | un | 1 | 162.83 | 18.02 | 180.85 | 180.85
| 8.4 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 1 | 154.41 | 50.24 | 204.65 | 204.65
|  |  | sub- total: 8 |  |  |  |  | 0 | 1418.6985
0
9 |  | Bancadas com portas e prateleiras (térreo, superior e copa) em madeira
| 9.1 | 23.08.060 | Tampo em madeira tipo OSB/Compensado revestido com laminado de madeira na cor tabaco com portas e prateleiras para térreo e superior | m² | 11.35 | 718.95 | 0 | 718.95 | 8160.0825
| 9.2 | 23.08.060 | Portas e prateleira sob bancada de granito da cozinha | m² | 1.2 | 718.95 | 0 | 718.95 | 862.74
|  |  | sub- total: 9 |  |  |  |  | 0 | 9022.8225
[8 empty] | 0 | 0
10 |  | Sinalização / Barreira
| 10.1 | 32.06.231 | Película Refletiva em adesivo vinículo da 3M nas cores amarela e preta | m | 12 | 75.41 | 0 | 75.41 | 904.92
| 10.2 | 35.03.030 | Cancela Manual com lança de 3,50m | unid | 2 | 2703.4 | 0 | 2703.4 | 5406.8
|  |  | sub- total: 10 |  |  |  |  | 0 | 6311.72
[8 empty] | 0 | 0
11 |  | Pintura
| 11.1 | Pintura em paredes/pisos/telhas
| 11.1.1 | 33.01.350 | Líquido base para preparo da superfície em tinta latéx | m² | 80 | 4.84 | 6.12 | 10.96 | 876.8
| 11.1.2 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 80 | 2.86 | 7.93 | 10.79 | 863.2
| 11.1.3 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 80 | 3.66 | 13.94 | 17.6 | 1408
| 11.1.4 | 33.03.770 | Hidrofugante a base de água, do tipo "aquela" ou similar para superficie de telhas cerâmicas (processo de imersão) | m² | 25 | 11.68 | 10.19 | 21.87 | 546.75
| 11.15 | 17.40.180 | Resina acrílica tipo "fuseprotec" para piso de pedra | m² | 25 | 2.78 | 7.76 | 10.54 | 263.5
| 11.2 | Pintura em madeira "Stain" impregnante tingido, da Sayer Lack (polistein) cor castanheira, duas demãos a pincel, p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas, pilares, forros, portas, janelas, etc.
| 11.2.1 | 33.05.010 | Duas demãos de cupinicida nas peças de madeiras não tratadas e nos entalhes das peças tratadas com ginocupinicida | m² | 30 | 4.72 | 10.19 | 14.91 | 447.3
| 11.2.2 | 33.05.330 | Pintura com stain em Janelas, portas, batentes e guarnições | m² | 26 | 5.02 | 11.61 | 16.63 | 432.38
| 11.2.3 | 33.05.331 | Pintura com stain para os forros e deck | m² | 37 | 5.02 | 11.61 | 16.63 | 615.31
| 11.2.4 | 33.05.332 | Pintura com stain p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas e pilares | m² | 560 | 5.02 | 11.61 | 16.63 | 9312.8
|  |  | sub- total: 11 |  |  |  |  | 0 | 14766.04
0
12 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 0
| 12.1 | 55.01.020 | Limpeza Final da obra | m² | 300 | 0 | 10.26 | 10.26 | 3078
| 12.2 | 55.01.070 | Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos | m² | 50 | 0.39 | 2.93 | 3.32 | 166
| 12.3 | 55.01.100 | Limpeza de vidros | m² | 22 | 0 | 10.99 | 10.99 | 241.78
|  |  | sub- total: 12 |  |  |  |  | 0 | 3485.78
0
TOTAL | [7 empty] | 0 | 98136.9246
BDI = 30% | [7 empty] | 0 | 29441.0774
TOTAL + BDI | [7 empty] | 0 | 127578.002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## agua-fria
ITEM | SUB-ITEM | CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
Água fria
1 |  | Sistema de abastecimento de água
| 1.1 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável classe 15 - 50mm inclusive conexões | m | 8 | 14.24 | 21.62 | 35.86 | 286.88
| 1.2 | 50.01.080 | Mangueira lisa em polietileno PE80 p/ água DN 2" | m | 100 | 15.2 | 3.6 | 18.8 | 1880
| 1.3 | 47.01.020 | Registro de Gaveta em latão fundido acabamento bruto diâm. 3/4" inclusive adaptadores rosca/solda | unid | 1 | 27.26 | 21.62 | 48.88 | 48.88
0
|  |  | sub- total: 1 |  |  |  |  | 0 | 2215.76
0
2 |  | Abastecimento Predial
| 2.1 | 46.01.020 | Tubulação de PVC rígido marrom inclusive conexões diâm. 25mm | m | 18 | 4.23 | 18.02 | 22.25 | 400.5
| 2.2 | 46.01.030 | Tubulação de PVC rígido marrom inclusive conexões diâm. 32mm | m | 6 | 9.34 | 18.02 | 27.36 | 164.16
| 2.3 | 46.01.040 | Tubulação de PVC rígido marrom inclusive conexões diâm. 40mm | m | 6 | 13.66 | 18.02 | 31.68 | 190.08
| 2.4 | 47.02.020 | Registro de Gaveta em latão fundido acabamento cromado com canopla diâm. 3/4" inclusive adaptadores rosca/solda | unid | 1 | 52.82 | 16.22 | 69.04 | 69.04
| 2.5 | 47.02.030 | Registro de Gaveta em latão fundido acabamento bruto diâm. 1" inclusive adaptadores rosca/solda | unid | 2 | 62.45 | 16.22 | 78.67 | 157.34
| 2.6 | 47.01.040 | Registro de Gaveta em latão fundido acabamento bruto diâm. 1 1/4" inclusive adaptadores rosca/solda | unid | 2 | 43.99 | 32.44 | 76.43 | 152.86
| 2.7 | 48.05.010 | Torneira de bóia diâm. 3/4" | unid | 1 | 45.72 | 10.81 | 56.53 | 56.53
| 2.8 | 48.02.001 | Reservatório em fibra de vidro cap. 250litros | unid | 1 | 237.4 | 36.04 | 273.44 | 273.44
0
|  |  | sub- total: 2 |  |  |  |  | 0 | 1463.95
0
3 |  |  | Acabamentos / Metais |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | 44.03.720 | Torneira de bancada para lavatório com bica móvel e arejador DN 1/2" | unid | 1 | 279.04 | 13.65 | 292.69 | 292.69
| 3.2 | 44.03.720 | Torneira de bancada para pia com bica móvel e arejador DN 3/4" | unid | 1 | 279.04 | 13.65 | 292.69 | 292.69
| 3.3 | 44.03.440 | Torneira de uso geral longa com rosca DN 3/4" | unid | 3 | 22.65 | 12.56 | 35.21 | 105.63
| 3.4 | 44.20.100 | Tubo de ligação flexível para lavatório diâm 1/2" | unid | 1 | 25.91 | 4.35 | 30.26 | 30.26
| 3.5 | 44.20.230 | Tubo de ligação flexível para pia diâm 3/4" | unid | 1 | 23.56 | 4.35 | 27.91 | 27.91
| 3.6 | 44.20.230 | Tubo de ligação flexível para bacia sanitária c/ cx acoplada diâm 3/4" | unid | 1 | 23.56 | 4.35 | 27.91 | 27.91
|  |  | sub- total: 3 |  |  |  |  | 0 | 777.09
0
TOTAL | [7 empty] | 0 | 4456.8
BDI = 30% | [7 empty] | 0 | 1337.04
TOTAL + BDI | [7 empty] | 0 | 5793.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## esgoto
ITEM | SUB-ITEM | CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
ESGOTO
1 |  | Tubo de PVC branco soldável, ponta e bolsa conforme NBR 5688 da ABNT ref. Tigre inclusive conexões
| 1.1 | 46.02.010 | diâmetro 40 mm | m | 6 | 7.04 | 18.02 | 25.06 | 150.36
| 1.2 | 46.02.050 | diâmetro 50 mm | m | 18 | 10.13 | 21.62 | 31.75 | 571.5
| 1.3 | 46.02.070 | diâmetro 100 mm | m | 18 | 15.16 | 39.64 | 54.8 | 986.4
0
|  |  | sub- total: 1 |  |  |  |  | 0 | 1708.26
0
2 |  | Complementos
| 2.1 | 44.20.200 | Sifão regulável para lavatório Deca 1680 C ou similar em metal | pç | 1 | 101.83 | 18.02 | 119.85 | 119.85
| 2.2 | 44.20.200 | Sifão regulável para pia Deca 1680 C ou similar em metal | pç | 1 | 101.83 | 18.02 | 119.85 | 119.85
| 2.3 | 44.20.620 | Válvula para lavatório com ladrão Deca 1602C ou similar em metal | pç | 1 | 33.04 | 1.46 | 34.5 | 34.5
| 2.4 | 44.20.620 | Válvula para pia Deca 1602C ou similar em metal | pç | 1 | 33.04 | 1.46 | 34.5 | 34.5
|  |  | sub- total: 2 |  |  |  |  | 0 | 308.7
0
3 |  | Caixas sifonada/inspeção/passagem/gordura/distribuição
| 3.1 | 49.01.030 | Caixa sifonada em PVC com 7 entradas 40 mm e 1 saída 50 mm com grelha de metal cromado tamanho 150 x 150 x 50 mm | pç | 2 | 29.87 | 36.04 | 65.91 | 131.82
| 3.2 | S/ CÓDIGO | Caixa de inspeção / passagem / distribuição em alvenaria, revestida e impermeabilizada medindo 60 x 60 cm (med internas) com tampa | unid | 3 | 37.95 | 83.17 | 214.3824 | 643.1472
| 3.3 | S/ CÓDIGO | Caixa de gordura em alvenaria, revestida e impermeabilizada medindo 60 x 60 cm (med internas) com tampa | unid | 1 | 37.95 | 83.17 | 214.3824 | 214.3824
|  |  | sub- total: 3 |  |  |  |  | 0 | 989.3496
[8 empty] | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 3006.3096
BDI=30% | [8 empty] | 901.8929
TOTAL + BDI | [8 empty] | 3908.2025

## eletrica
ITEM | SUB-ITEM | CPOS | DISCRIMINAÇÃ0 | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.U.SERV. | P. TOTAL
ELÉTRICA
1 |  | Quadro de distribuição geral
| 1.1 | 37.03.200 | Indentificado por QL em chapa de 1mm de espessura para embutir tensão nominal 110/220V bifásico, 14 disjuntores, montado e interligando os equipamentos conforme desenho E - 01 | un | 1 | 231.04 | 104.18 | 335.22 | 335.22
[8 empty] | 0 | 0
2 |  | Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m com uma luva em uma das extremidades, inclusive conexões
| 2.1 | 38.01.040 | diâmetro 3/4" | br | 105 | 2.62 | 17.18 | 19.8 | 2079
| 2.2 | 38.01.080 | diâmetro 1 1/4" | br | 24 | 5.15 | 24.04 | 29.19 | 700.56
[8 empty] | 0 | 0
3 |  | Condulete de Alumínio
| 3.1 | 40.06.500 | Tipo R12/M5 com tampa | pç | 23 | 8.4 | 17.18 | 25.58 | 588.34
[8 empty] | 0 | 0
4 |  | Interruptor com placa fornecido com parafuso de fixação
| 4.1 | 40.05.180 | Interruptor simples | pç | 5 | 16.53 | 12.02 | 28.55 | 142.75
| 4.2 | 40.05.170 | Interruptor paralelo | pç | 2 | 20.95 | 12.02 | 32.97 | 65.94
[8 empty] | 0 | 0
5 |  | Tomada universal redonda com placa fornecido com parafuso de fixação
| 5.1 | 40.04.460 | 2P +T 20A-250V | pç | 12 | 10.79 | 10.31 | 21.1 | 253.2
[8 empty] | 0 | 0
6 |  | Braçadeira tipo d ou similar
| 6.1 | 36.20.060 | metálica com parafuso auto-atarrachante | pç | 70 | 1.52 | 5.15 | 6.67 | 466.9
[8 empty] | 0 | 0
7 |  | Luminárias
| 7.1 | 41.12.050 | Projetor retangular em alumínio - 400W referência LevLux E-40 ou similar com reator | pç | 4 | 535.39 | 17.18 | 552.57 | 2210.28
| 7.2 | 41.12.050 | Idem porém 160W E-27 ou similar com braço reto galvanizado eletrolítico de 150cm | pç | 2 | 535.39 | 17.18 | 552.57 | 1105.14
| 7.3 | S/ CÓDIGO | Luminária tipo chapéu chinês diâmetro 15" para lâmpadas de até 200W | pç | 5 | 49.5 | 9.72 | 104.8194 | 524.097
| 7.4 | 41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor fixação em caixa 4x2" em alumínio fundido, a prova de tempo p/ lâmpada de até 100W que permita instal. compacta fluor. de 25W | pç | 7 | 62.71 | 13.74 | 76.45 | 535.15
[8 empty] | 0 | 0
8 |  | Lâmpadas
| 8.1 | S/ CÓDIGO | LED tipo compacta na cor amarela de 10W | pç | 12 | 12.5 | 1.9 | 14.4 | 172.8
| 8.2 | S/ CÓDIGO | refletor de led 100W | pç | 4 | 90 | 1.9 | 91.9 | 367.6
| 8.3 | S/ CÓDIGO | Lâmpada led base E-27 de 80W | pç | 2 | 20 | 1.9 | 21.9 | 43.8
[8 empty] | 0 | 0
9 |  | Condutores elétricos - fio com isolamento 750V e isolação em PVC 70°C em cores variadas e neutro azul claro e terra verde claro
| 9.1 | 39.02.016 | seção nominal 2,5 mm² | m | 400 | 0.64 | 1.37 | 2.01 | 804
| 9.2 | 39.02.030 | seção nominal 6,0 mm² | m | 120 | 1.6 | 2.41 | 4.01 | 481.2
[8 empty] | 0 | 0
10 |  | Cabo PP Cordplast 450 / 750 V
| 10.1 | S/ CÓDIGO | seção nominal 2 x 2,5 mm² | m | 25 | 3.5 | 1.89 | 9.5403 | 238.5075
[8 empty] | 0 | 0
11 |  | Tomada telefone
| 11.1 | 40.04.080 | padrão Telebras | un | 3 | 11.31 | 10.31 | 21.62 | 64.86
[8 empty] | 0 | 0
12 |  | Fio p/ para telefone
| 12.1 | 39.11.020 | # 1,00 mm² - encapado para duas linhas | m | 20 | 3.17 | 5.15 | 8.32 | 166.4
[8 empty] | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 11345.7445
BDI=30% | [8 empty] | 3403.7234
TOTAL + BDI | [8 empty] | 14749.4679

## apluv
ITEM | SUB-ITEM | CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
ÁGUAS PLUVIAIS
1 |  | Tubo de PVC branco soldável, ponta e bolsa inclusive conexões
| 1.1 | 46.02.070 | Diâmentro 100 mm | m | 20 | 15.16 | 39.64 | 54.8 | 1096
0
2 |  | Canaleta em Alvenaria
| 2.1 | 14.10.120 | Bloco de concreto 9x19x39 assentes em argamassa mista traço 1:4/12 | m² | 37 | 33.38 | 26.35 | 59.73 | 2210.01
3 |  | Impermeabilização
| 3.1 | 32.16.010 | Impermeabilização interna da canaleta com argamassa, hidrofugante e tinta betuminosa. O fundo é drenante | m² | 37 | 5.25 | 5.86 | 11.11 | 411.07
0
4 |  | Brita
| 4.1 | S/ CÓDIGO | Brita n°2 para preenchimento das valas de drenagem | m³ | 4 | 55 | 10.13 | 115.2801 | 461.1204
[8 empty] | 0 | 0
5 |  | Escavação
| 5.1 | 06.02.020 | Escavação da vala de drenagem em solo até 50cm de profundidade | m³ | 4 | 0 | 43.95 | 43.95 | 175.8
[8 empty] | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 0 | 4354.0004
BDI = 30% | [7 empty] | 0 | 1306.2001
TOTAL + BDI | [7 empty] | 0 | 5660.2005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## paisag
ITEM | SUB-ITEM | CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
PAISAGISMO
1 |  | Pisos
| 1.1 | 34.02.040 | Grama Santo Agostinho em placas com terra vegetal (recobrimento) e adubo NPK | m2 | 100 | 4.97 | 3.56 | 8.53 | 853
| 1.2 | 54.04.360 | Bloco diagonal de concreto para piso drenante e plantio de grama (concregrama) - calçada | m² | 40 | 51.92 | 6.9 | 58.82 | 2352.8
| 1.3 | 54.06.040 | Guia e sarjeta padrão PMSP 25MPa | m | 32 | 28.16 | 8.83 | 36.99 | 1183.68
| 1.4 | 54.01.010 | Acerto de base, compactação e contrapiso da pista, acessos e entorno | m² | 200 |  | 3.1 | 3.1 | 620
| 1.5 | S/ CÓDIGO | Regularização de base, com areia média em caixa de 10cm de altura e bica corrida (variável) | m² | 80 | 9.31 | 0.23 | 16.8858 | 1350.864
| 1.6 | 54.04.340 | Piso em bloco intertravado de 8cm espessura na cor cinza medindo 22x11cm para tráfego pesado | m² | 80 | 43.38 | 14.04 | 57.42 | 4593.6
|  |  | sub- total: 1 |  |  |  |  | 0 | 10953.944
0
2 |  | Peças de eucalipto citriodora tratado em autoclave
| 2.1 | 41.11.090 | Poste baixo com luminária (balizadores) em eucalipto citriodora, roliço, diâmetro de 20 cm e altura de 1,80 m, tratado em autoclave. | un | 4 | 152.52 | 10.31 | 162.83 | 651.32
| 2.2 | S/ CÓDIGO | Guia (tentos) de eucalipto roliço, tratado em autoclave com CCA diâmetro 12cm comprim. 60cm 5 peças por metro | m | 20 | 24 | 2.6 | 26.6 | 532
|  |  | sub- total: 2 |  |  |  |  | 0 | 1183.32
3 |  | Plantio
| 3.1 | S/ CÓDIGO | Forração, altura de 0,50 m, caixa com 15 mudas - Lantana Camara | cx | 30 | 4.5 | 1.6 | 10.797 | 323.91
| 3.2 | S/ CÓDIGO | Forração, altura de 0,50 m, caixa com 15 mudas - Salvia Splendens (Sálvia) | cx | 50 | 4.5 | 1.6 | 10.797 | 539.85
| 3.3 | S/ CÓDIGO | Forração, altura de 0,50 m, caixa com 15 mudas - Neumarica Candida | cx | 10 | 10.5 | 1.6 | 21.417 | 214.17
| 3.4 | S/ CÓDIGO | Forração, altura de 0,50 m, caixa com 10 mudas - Vrisea Incurvata | cx | 5 | 30 | 1.6 | 55.932 | 279.66
| 3.5 | 34.01.010 | Terra orgânica adubada para preparo do plantio das mudas e acerto do terreno | m3 | 8 | 96.27 | 36.63 | 132.9 | 1063.2
| 3.6 | S/ CÓDIGO | Bougainvillea glabra (Primavera altura 2m rosa clara) | unid | 16 | 25 |  | 44.25 | 708
| 3.7 | S/ CÓDIGO | Adubação das covas para árvores, palmeiras, arbustos e forrações com terra orgânica e adubos orgânicos | vb | 1 |  |  | 885 | 885
0
|  |  | sub- total: 4 |  |  |  |  | 0 | 4013.79
0
5 |  | Placa Elipse
| 3.1 | S/ CÓDIGO | Execução de Placa Elipse duas unidades em fibra de vidro, texto e logo em adesivo plotado, fixação, peliculas, etc. conforme projeto | vb | 1 |  |  | 9204 | 9204
|  |  | sub- total: 5 |  |  |  |  | 0 | 9204
TOTAL | [7 empty] | 0 | 25355.054
BDI = 30% | [7 empty] | 0 | 7606.5162
TOTAL + BDI | [7 empty] | 0 | 32961.5702