## CRONOGRAMA EM PORCENTAGEM (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO CAMINHOS DO MAR
ITEM | ATIVIDADE/ PRODUTOS | PESO ATRIBUÍDO PARA PGTO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
2.0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL | 7.92%
2.1 | PLANTA DE SITUAÇÃO | 0.66% | MÊS 2: 0.66
2.2 | PLANTA DE LOCAÇÃO | 0.66% | MÊS 2: 0.66
2.3 | PLANTAS BAIXAS | 0.66% | MÊS 3: 0.66
2.4 | PLANTA DE FORRO | 0.66% | MÊS 3: 0.66
2.5 | PLANTA DE MADEIRAMENTO TELHADO | 0.66% | MÊS 3: 0.66
2.6 | PLANTA PISO/ASSOALHO | 0.66% | MÊS 3: 0.66
2.7 | PLANTA DOS BARROTES | 0.66% | MÊS 3: 0.66
2.8 | FACHADAS | 0.66% | MÊS 3: 0.66
2.9 | CORTES | 0.66% | MÊS 3: 0.66
2.10 | PLANTA DE COBERTURA | 0.66% | MÊS 3: 0.66
2.11 | DETALHES | 0.66% | MÊS 3: 0.66
2.12 | DETALHES DE ENCAIXCES | 0.66% | MÊS 3: 0.66
3.0 | LEVANTAMENTO HISTÓRICO-DOCUMENTAL E ICONOGRÁFICO | 7.93%
3.1 | LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO | 3.93% | MÊS 1: 3.93
3.2 | MAPEAMENTO DE DANOS | 1% | bar: MÊS 1 to MÊS 3
3.3 | ANÁLISE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 1% | bar: MÊS 2 to MÊS 3
3.4 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | 1% | bar: MÊS 2 to MÊS 3
3.5 | ENSAIOS E TESTES | 1% | bar: MÊS 1 to MÊS 3
4.0 | ESTUDO PRELIMINAR | 16.48%
4.1 | ESPECIFICAÇÃO PRELIMINAR DE MATERIAIS E SERVIÇOS | 4.12% | MÊS 5: 4.12
4.2 | PLANTAS GERAIS | 4.12% | MÊS 5: 4.12
4.3 | CORTES E ELEVAÇÕES ESQUEMÁTICOS | 4.12% | MÊS 5: 4.12
4.4 | PERSPECTIVAS | 4.12% | MÊS 5: 4.12
5.0 | PROJETO BÁSICO DE RESTAURO | 16.05%
5.1 | MEMORIAL DESCRITIVO | 5.35% | MÊS 8: 5.35
5.2 | PEÇAS GRÁFICAS | 5.35% | MÊS 8: 5.35
5.3 | PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.35% | MÊS 8: 5.35
6.0 | PROJETO PARA ENTRADA NA APROVAÇÃO - CONDEPHAAT/PREFEITURA/CORPO DE BOMBEIROS | 2.85%
6.1 | PEÇAS GRÁFICAS ESPECÍFICOS DE CADA ÓRGÃO | 0.57% | MÊS 8: 0.57
6.2 | MEMORIAL DESCRITIVO | 0.57% | MÊS 8: 0.57
6.3 | PROTOCOLO DE ENTRADA CONDEPHAAT | 0.57% | MÊS 8: 0.57
6.4 | PROTOCOLO DE ENTRADA PREFEITURA | 0.57% | MÊS 8: 0.57
6.5 | PROTOCOLO DE ENTRADA CORPO DE BOMBEIROS | 0.57% | MÊS 8: 0.57
7.0 | PROJETO EXECUTIVO | 13.48%
7.1 | MEMORIAL DESCRITIVO | 3.37% | MÊS 11: 3.37
7.2 | PEÇAS GRÁFICAS | 3.37% | MÊS 11: 3.37
7.3 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 3.37% | MÊS 11: 3.37
7.4 | MANUAL DE CONSERVAÇÃO E USO | 3.37% | MÊS 11: 3.37
8.0 | PROJETO ESTRUTURAL | 3.39%
8.1 | ESTUDO PRELIMINAR | 1.13% | MÊS 11: 1.13
8.2 | PROJETO BÁSICO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
8.3 | PROJETO EXECUTIVO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
9.0 | PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3.39%
9.1 | ESTUDO PRELIMINAR | 1.13% | MÊS 11: 1.13
9.2 | PROJETO BÁSICO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
9.3 | PROJETO EXECUTIVO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
10.0 | PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3.39%
10.1 | ESTUDO PRELIMINAR | 1.13% | MÊS 11: 1.13
10.2 | PROJETO BÁSICO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
10.3 | PROJETO EXECUTIVO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
11.0 | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.39%
11.1 | ESTUDO PRELIMINAR | 1.13% | MÊS 11: 1.13
11.2 | PROJETO BÁSICO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
11.3 | PROJETO EXECUTIVO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
12.0 | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS, COMUNICAÇÃO E LÓGICA | 3.39%
12.1 | ESTUDO PRELIMINAR | 1.13% | MÊS 11: 1.13
12.2 | PROJETO BÁSICO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
12.3 | PROJETO EXECUTIVO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
13.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 3.39%
13.1 | ESTUDO PRELIMINAR | 1.13% | MÊS 11: 1.13
13.2 | PROJETO BÁSICO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
13.3 | PROJETO EXECUTIVO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
14.0 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 3.39%
14.1 | ESTUDO PRELIMINAR | 1.13% | MÊS 11: 1.13
14.2 | PROJETO BÁSICO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
14.3 | PROJETO EXECUTIVO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
15.0 | ENTREGAS FINAIS | 11.56%
15.1 | ARTS E RRTS DE TODOS OS PROJETOS E DOCUMENTOS | 2.89% | MÊS 12: 2.89
15.2 | APROVAÇÕES DE CONDEPHAAT/PREFEITURA/AVCB | 2.89% | MÊS 12: 2.89
15.3 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO | 2.89% | MÊS 12: 2.89
15.4 | MÍDIAS DIGITAIS | 2.89% | MÊS 12: 2.89
TOTAL em % |  |  | 3.93 | 1.32 | 10.6 | 0 | 16.48 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 37.21 | 11.56
VALOR MENSAL PREVISTO
BDI 20% |  |  | 0.786 | 0.264 | 2.12 | 0 | 3.296 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 7.442 | 2.312
TOTAL COM BDI |  |  | 4.716 | 1.584 | 12.72 | 0 | 19.776 | 0 | 0 | 22.68 | 0 | 0 | 44.652 | 13.872

## CRONOGRAMA COM VALORES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO CAMINHOS DO MAR
ITEM | ATIVIDADE/ PRODUTOS | PESO ATRIBUÍDO PARA PGTO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
2.0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL | 7.92%
2.1 | PLANTA DE SITUAÇÃO | 0.66% | MÊS 2: 0.66
2.2 | PLANTA DE LOCAÇÃO | 0.66% | MÊS 2: 0.66
2.3 | PLANTAS BAIXAS | 0.66% | MÊS 3: 0.66
2.4 | PLANTA DE FORRO | 0.66% | MÊS 3: 0.66
2.5 | PLANTA DE MADEIRAMENTO TELHADO | 0.66% | MÊS 3: 0.66
2.6 | PLANTA PISO/ASSOALHO | 0.66% | MÊS 3: 0.66
2.7 | PLANTA DOS BARROTES | 0.66% | MÊS 3: 0.66
2.8 | FACHADAS | 0.66% | MÊS 3: 0.66
2.9 | CORTES | 0.66% | MÊS 3: 0.66
2.10 | PLANTA DE COBERTURA | 0.66% | MÊS 3: 0.66
2.11 | DETALHES | 0.66% | MÊS 3: 0.66
2.12 | DETALHES DE ENCAIXCES | 0.66% | MÊS 3: 0.66
3.0 | LEVANTAMENTO HISTÓRICO-DOCUMENTAL E ICONOGRÁFICO | 7.93%
3.1 | LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO | 3.93% | MÊS 1: 3.93
3.2 | MAPEAMENTO DE DANOS | 1% | bar: MÊS 1 to MÊS 3
3.3 | ANÁLISE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 1% | bar: MÊS 2 to MÊS 3
3.4 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | 1% | bar: MÊS 2 to MÊS 3
3.5 | ENSAIOS E TESTES | 1% | bar: MÊS 1 to MÊS 3
4.0 | ESTUDO PRELIMINAR | 16.48%
4.1 | ESPECIFICAÇÃO PRELIMINAR DE MATERIAIS E SERVIÇOS | 4.12% | MÊS 5: 4.12
4.2 | PLANTAS GERAIS | 4.12% | MÊS 5: 4.12
4.3 | CORTES E ELEVAÇÕES ESQUEMÁTICOS | 4.12% | MÊS 5: 4.12
4.4 | PERSPECTIVAS | 4.12% | MÊS 5: 4.12
5.0 | PROJETO BÁSICO DE RESTAURO | 16.05%
5.1 | MEMORIAL DESCRITIVO | 5.35% | MÊS 8: 5.35
5.2 | PEÇAS GRÁFICAS | 5.35% | MÊS 8: 5.35
5.3 | PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.35% | MÊS 8: 5.35
6.0 | PROJETO PARA ENTRADA NA APROVAÇÃO - CONDEPHAAT/PREFEITURA/CORPO DE BOMBEIROS | 2.85%
6.1 | PEÇAS GRÁFICAS ESPECÍFICOS DE CADA ÓRGÃO | 0.57% | MÊS 8: 0.57
6.2 | MEMORIAL DESCRITIVO | 0.57% | MÊS 8: 0.57
6.3 | PROTOCOLO DE ENTRADA CONDEPHAAT | 0.57% | MÊS 8: 0.57
6.4 | PROTOCOLO DE ENTRADA PREFEITURA | 0.57% | MÊS 8: 0.57
6.5 | PROTOCOLO DE ENTRADA CORPO DE BOMBEIROS | 0.57% | MÊS 8: 0.57
7.0 | PROJETO EXECUTIVO | 13.48%
7.1 | MEMORIAL DESCRITIVO | 3.37% | MÊS 10: 3.37
7.2 | PEÇAS GRÁFICAS | 3.37% | MÊS 10: 3.37
7.3 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 3.37% | MÊS 10: 3.37
7.4 | MANUAL DE CONSERVAÇÃO E USO | 3.37% | MÊS 10: 3.37
8.0 | PROJETO ESTRUTURAL | 3.39%
8.1 | ESTUDO PRELIMINAR | 1.13% | MÊS 11: 1.13
8.2 | PROJETO BÁSICO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
8.3 | PROJETO EXECUTIVO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
9.0 | PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3.39%
9.1 | ESTUDO PRELIMINAR | 1.13% | MÊS 11: 1.13
9.2 | PROJETO BÁSICO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
9.3 | PROJETO EXECUTIVO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
10.0 | PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3.39%
10.1 | ESTUDO PRELIMINAR | 1.13% | MÊS 11: 1.13
10.2 | PROJETO BÁSICO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
10.3 | PROJETO EXECUTIVO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
11.0 | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.39%
11.1 | ESTUDO PRELIMINAR | 1.13% | MÊS 11: 1.13
11.2 | PROJETO BÁSICO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
11.3 | PROJETO EXECUTIVO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
12.0 | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS, COMUNICAÇÃO E LÓGICA | 3.39%
12.1 | ESTUDO PRELIMINAR | 1.13% | MÊS 11: 1.13
12.2 | PROJETO BÁSICO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
12.3 | PROJETO EXECUTIVO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
13.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 3.39%
13.1 | ESTUDO PRELIMINAR | 1.13% | MÊS 11: 1.13
13.2 | PROJETO BÁSICO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
13.3 | PROJETO EXECUTIVO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
14.0 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 3.39%
14.1 | ESTUDO PRELIMINAR | 1.13% | MÊS 11: 1.13
14.2 | PROJETO BÁSICO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
14.3 | PROJETO EXECUTIVO | 1.13% | MÊS 11: 1.13
15.0 | ENTREGAS FINAIS | 11.56%
15.1 | ARTS E RRTS DE TODOS OS PROJETOS E DOCUMENTOS | 2.89% | MÊS 12: 2.89
15.2 | APROVAÇÕES DE CONDEPHAAT/PREFEITURA/AVCB | 2.89% | MÊS 12: 2.89
15.3 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO | 2.89% | MÊS 12: 2.89
15.4 | MÍDIAS DIGITAIS | 2.89% | MÊS 12: 2.89
TOTAL em % |  | 100% | 3.93% | 1.32% | 10.6% | 0% | 16.48% | 0% | 0% | 18.9% | 0% | 13.48% | 23.73% | 11.56%
| VALOR MENSAL PREVISTO | 1598333.33 | 62814.4999 | 21098 | 169423.333 | 0 | 263405.3328 |  |  | 302084.9994 |  | 215455.3329 | 379284.4992 | 184767.3329
BDI 20% |  | 319666.666 | 12562.9 | 4219.6 | 33884.6666 | 0 | 52681.0666 | 0 | 0 | 60416.9999 | 0 | 43091.0666 | 75856.8998 | 36953.4666
TOTAL COM BDI |  | 1917999.996 | 75377.4391 | 25317.6131 | 203308.1056 | 0 | 316086.5641 | 0 | 0 | 362502.1882 | 0 | 258546.5343 | 455141.6364 | 221720.9151