## Cronograma
| Etapa | Meses | [23 empty] | Total
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | Valor | %
A | POUSADA LONTRA | [24 empty] | 120064.5827
1.1 | Serviços Preliminares | 5340.985 | 5340.985 | [22 empty] | 10681.97
1.2 | Madeira reparos gerais |  | 1284.3793 | 1284.3793 | 1284.3793 | [20 empty] | 3853.1379
1.4 | Pintura |  |  |  |  | 6053.7651 | 6053.7651 | 6053.7651 | 6053.7651 | 6053.7651 | 6053.7651 | [14 empty] | 36322.5908
1.5 | Serviços Preliminares | 938.775 | 938.775 | [22 empty] | 1877.55
1.6 | Retirada de Telhado e Demolição |  | 600.5 | 600.5 | 600.5 | [20 empty] | 1801.5
1.7 | Instalação Telhado |  |  |  |  | 5667.95 | 5667.95 | [18 empty] | 11335.9
1.8 | Transporte | [5 empty] | 1773.18 | 1773.18 | [17 empty] | 3546.36
1.9 | Retirada | [5 empty] | 25.865 | 25.865 | [17 empty] | 51.73
1.10 | Recorte |  |  | 162.41 | 162.41 | [20 empty] | 324.82
1.11 | Tubulações e Revestimentos |  |  | 423.852 | 423.852 | [20 empty] | 847.704
1.12 | Retirada, Conserto e Instalação |  |  |  |  | 6621.08 | 6621.08 | 6621.08 | 6621.08 | [16 empty] | 26484.32
1.13 | Instalação |  |  |  |  | 4184.75 | 4184.75 | 4184.75 | 4184.75 | [16 empty] | 16739
1.14 | Limpeza | [10 empty] | 3099 | 3099 | [12 empty] | 6198
B | PÍER FLUTUANTE | [24 empty] | 39724.36
1.1 | Píer flutuante para lago Pousada Lontra | [8 empty] | 9931.09 | 9931.09 | 9931.09 | 9931.09 | [12 empty] | 39724.36
C | BASE CAMPING E MOTORHOME | [24 empty] | 589362.343
1.1 | PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT | [20 empty] | 4727.59 | 4727.59 | 4727.59 | 4727.59 | 18910.36
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6697.78 | 6697.78 | 6697.78 | 6697.78 | [20 empty] | 26791.12
1.3 | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  | 469.26 | 469.26 | 469.26 | [19 empty] | 1407.78
1.4 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS E CONTENÇÕES |  |  |  |  | 2305.0683 | 2305.0683 | 2305.0683 | 2305.0683 | [16 empty] | 9220.2732
1.5 | FUNDAÇÕES SUPERCIAIS DECKS/RAMPAS/ACESSOS | [5 empty] | 1180.769 | 1180.769 | 1180.769 | [16 empty] | 3542.307
1.6 | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS CONTENÇÕES | [5 empty] | 455.0493 | 455.0493 | 455.0493 | [16 empty] | 1365.148
1.7 | ESTRUTURA DE MADEIRA | [8 empty] | 24484.68 | 24484.68 | 24484.68 | 24484.68 | 24484.68 | 24484.68 | 24484.68 | 24484.68 | [8 empty] | 195877.44
1.8 | CAIXILHOS E ESQUADRIAS | [12 empty] | 3573.165 | 3573.165 | 3573.165 | 3573.165 | [8 empty] | 14292.66
1.9 | COBERTURA | [14 empty] | 7518.9975 | 7518.9975 | 7518.9975 | 7518.9975 | [6 empty] | 30075.99
1.10 | TETO VERDE | [14 empty] | 2828.8075 | 2828.8075 | 2828.8075 | 2828.8075 | [6 empty] | 11315.23
1.11 | PISOS E REVESTIMENTOS | [16 empty] | 7751.57 | 7751.57 | 7751.57 | 7751.57 |  |  |  |  | 31006.28
1.12 | ELEVAÇÕES E DIVISÓRIAS | [16 empty] | 5286.04 | 5286.04 | 5286.04 | 5286.04 |  |  |  |  | 21144.16
1.13 | GUARDA CORPO E CORRIMÃO | [18 empty] | 4355.22 | 4355.22 |  |  |  |  | 8710.44
1.14 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [20 empty] | 775.61 | 775.61 |  |  | 1551.22
1.15 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [18 empty] | 2337.5532 | 2337.5532 | 2337.5532 | 2337.5532 |  |  | 9350.2128
1.16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [18 empty] | 9089.89 | 9089.89 | 9089.89 | 9089.89 |  |  | 36359.56
1.17 | ILUMINAÇÃO EXTERNA | [18 empty] | 2122.515 | 2122.515 | 2122.515 | 2122.515 |  |  | 8490.06
1.18 | ALIMENTADORES | [15 empty] | 2756.482 | 2756.482 | 2756.482 | 2756.482 | 2756.482 |  |  |  |  | 13782.41
1.19 | SPDA | [15 empty] | 1988.108 | 1988.108 | 1988.108 | 1988.108 | 1988.108 |  |  |  |  | 9940.54
1.20 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | [15 empty] | 5189.6 | 5189.6 | 5189.6 | 5189.6 | 5189.6 |  |  |  |  | 25948
1.21 | ÁGUA FRIA | [15 empty] | 3377.154 | 3377.154 | 3377.154 | 3377.154 | 3377.154 |  |  |  |  | 16885.77
1.22 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR | [15 empty] | 2032.496 | 2032.496 | 2032.496 | 2032.496 | 2032.496 |  |  |  |  | 10162.48
1.23 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE | [15 empty] | 431.852 | 431.852 | 431.852 | 431.852 | 431.852 |  |  |  |  | 2159.26
1.24 | INSTALAÇÕES DE GÁS | [18 empty] | 3084.63 | 3084.63 |  |  |  |  | 6169.26
1.25 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | [12 empty] | 4843.945 | 4843.945 | 4843.945 | 4843.945 | 4843.945 | 4843.945 | 4843.945 | 4843.945 |  |  |  |  | 38751.56
1.26 | ÁGUAS PLUVIAIS | [18 empty] | 2768.24 | 2768.24 | 2768.24 | 2768.24 |  |  | 11072.96
1.27 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | [20 empty] | 917.58 | 917.58 |  |  | 1835.16
1.28 | LIMPEZA | [22 empty] | 1033 | 1033 | 2066
1.29 | Vagas em pavimentação de pedra - demarcação de 4 | [16 empty] | 4227.975 | 4227.975 | 4227.975 | 4227.975 |  |  |  |  | 16911.9
1.30 | Local de despejo de esgoto | [18 empty] | 524.1005 | 524.1005 | 524.1005 | 524.1005 |  |  | 2096.402
1.31 | Energia e água nas vagas | [18 empty] | 542.6 | 542.6 | 542.6 | 542.6 |  |  | 2170.4
D | MIRANTE | [24 empty] | 50333.53
1.1 | Projeto Executivo | 937.3275 | 937.3275 | 937.3275 | 937.3275 | [20 empty] | 3749.31
1.2 | Fundações |  |  |  |  | 2537.6275 | 2537.6275 | 2537.6275 | 2537.6275 | [16 empty] | 10150.51
1.3 | Estrutura metálica e madeira | [8 empty] | 8295.6 | 8295.6 | 8295.6 | 8295.6 | [12 empty] | 33182.4
1.4 | SPDA | [8 empty] | 520.5175 | 520.5175 | 520.5175 | 520.5175 | [12 empty] | 2082.07
1.5 | Fotovoltaico | [8 empty] | 292.31 | 292.31 | 292.31 | 292.31 | [12 empty] | 1169.24
E | MANUTENÇÕES BASE BARRA GRANDE/ALECRIM/GUAPURUVU | [24 empty] | 95336.8
1.1 | Serviços preliminares | 7213.64 | 7213.64 | [22 empty] | 14427.28
1.2 | Manutenção e adequações gerais |  |  | 8094.5567 | 8094.5567 | 8094.5567 | 8094.5567 | 8094.5567 | 8094.5567 | [16 empty] | 48567.34
1.3 | Manutenção e adequações de elétrica e hidráulica |  |  |  |  | 4833.9167 | 4833.9167 | 4833.9167 | 4833.9167 | 4833.9167 | 4833.9167 | [14 empty] | 29003.5
1.4 | Serviços finais | [10 empty] | 1669.34 | 1669.34 | [12 empty] | 3338.68
F | TRATAMENTOS DE ESGOTO | [24 empty] | 530018.894
1.1 | POUSADA ESQUILO | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.2 | POUSADA PICA-PAU | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.3 | POUSADA ONÇA-PINTADA | [6 empty] | 3968.3553 | 3968.3553 | 3968.3553 | 3968.3553 | 3968.3553 | 3968.3553 | [12 empty] | 23810.132
1.4 | RESTAURANTE | [6 empty] | 3543.4753 | 3543.4753 | 3543.4753 | 3543.4753 | 3543.4753 | 3543.4753 | [12 empty] | 21260.852
1.5 | ALOJAMENTO FEMININO | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.6 | ALOJAMENTO MASCULINO | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.7 | ALOJAMENTO GUARDA PARQUE | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.8 | RECEPÇÃO/ADM. | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.9 | MONITORIA AMBINETAL | [6 empty] | 3968.3553 | 3968.3553 | 3968.3553 | 3968.3553 | 3968.3553 | 3968.3553 | [12 empty] | 23810.132
1.10 | CASA TÉCNICA | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.11 | SEDE DE PESQUISA | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.12 | VISITANTE REGIONAL | [6 empty] | 3968.3553 | 3968.3553 | 3968.3553 | 3968.3553 | 3968.3553 | 3968.3553 | [12 empty] | 23810.132
1.13 | FROTA/MANUTENÇÃO/LAVANDERIA | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.14 | QUIOSQUES | [6 empty] | 3968.3553 | 3968.3553 | 3968.3553 | 3968.3553 | 3968.3553 | 3968.3553 | [12 empty] | 23810.132
1.15 | CASA DE APOIO GESTÃO | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.16 | GUARITA RIBEIRÃP GRANDE | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.17 | PORTARIA GUAPIARA | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.18 | VIVEIRO | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.19 | DOMICÍLIO ELISEU | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.20 | DOMICÍLIO RITA | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.21 | DOMICÍLIO VIEIRA | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.22 | DOMICÍLIO BENEDITO | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.23 | DOMICÍLIO FAUSTINO | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.24 | DOMICÍLIO BENTO | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.25 | BASE ALECRIM | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.26 | BASE GUAPIRUVU | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.27 | BASE BARRA GRANDE | [6 empty] | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | 3051.097 | [12 empty] | 18306.582
1.5 | LICENÇAS A APROVAÇÕES | 2693.1775 | 2693.1775 | 2693.1775 | 2693.1775 | [20 empty] | 10772.71
G | ADMINISTRAÇÃO | [24 empty] | 134000
1.1 | CUSTOS ADMNISTRAÇÃO LOCAL DAS OBRAS | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 5583.3333 | 134000
| Total - Obra | 114588.0685 |  |  |  | 354249.1567 |  |  |  | 573906.2896 |  |  |  | 190411.7953 |  |  |  | 244219.3287 |  |  |  | 81465.8707 |  |  |  | 1558840.5097 | 0%
| BDI (30%) - Obra | 34376.4206 |  |  |  | 106274.747 |  |  |  | 172171.8869 |  |  |  | 57123.5386 |  |  |  | 73265.7986 |  |  |  | 24439.7612 |  |  |  | 467652.1529
| Total + BDI (Obra) | 148964.4891 |  |  |  | 460523.9038 |  |  |  | 746078.1765 |  |  |  | 247535.3339 |  |  |  | 317485.1274 |  |  |  | 105905.632 |  |  |  | 2026492.6625

## POUSADA LONTRA
Item | Cód. CPOS | Descrição | Un | Quant | PUMat | PUMO | PServ | PTotal
|  | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E PRODUÇÕES EM MADEIRA | [5 empty] | 10681.97
1 |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 10681.97
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 270.42 | 65.26 | 335.68 | 2014.08
1.2 | B.01.000.020118 | Engenheiro senior de civil | h | 44 |  | 65.9 | 65.9 | 2899.6
1.3 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 (escada/telhado/píer) | un | 3 |  | 1681.66 | 1681.66 | 5044.98
1.4 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 (esgoto e aquecimento) | un | 1 | 0 | 723.31 | 723.31 | 723.31
|  | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E PRODUÇÕES EM MADEIRA | [5 empty] | 40175.7287
2 |  | Madeira reparos gerais | [5 empty] | 3853.1379
2.1 | B.01.000.010130 | Marceneiro | h | 44 | 0 | 62.3205 | 62.3205 | 2742.1005
2.2 | B.01.000.010101 | Ajudante de Marceneiro | h | 44 | 0 | 16.4277 | 16.4277 | 722.8173
2.3 | S.04.000.049579 | Serra circular | h | 44 |  | 0.53 | 0.53 | 23.32
2.4 | B.07.000.024042 | Disco de corte 7´ | un | 10 | 10.95 |  | 10.95 | 109.5
2.5 | J.01.000.038014 | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) | un | 250 | 0.5 |  | 0.5 | 125
2.6 | E.02.000.026760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | kg | 20 | 6.52 |  | 6.52 | 130.4
3 |  | Pintura | [5 empty] | 36322.5908
3.1 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira incolor | m² | 194.76 | 4.6 | 10.19 | 14.79 | 2880.5004
3.2 | 33.05.020 | Enceramento de superfície de madeira, aplicação à quente nos pisos de madeira | m² | 50.48 | 11.36 | 14.87 | 26.23 | 1324.0904
3.3 | 20.20.200 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco | m² | 50 | 60.72 | 0 | 60.72 | 3036
3.4 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 600 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 8892
3.5 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 1000 | 6.15 | 14.04 | 20.19 | 20190
|  | ADEQUAÇÕES DE TELHADO | [5 empty] | 18613.04
4 |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 1877.55
4.1 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 6 | 0 | 8.95 | 8.95 | 53.7
4.2 | 02.05.210 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 108 | 13.1 | 1.46 | 14.56 | 1572.48
4.3 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 3 | 75 | 8.79 | 83.79 | 251.37
5 |  | Retirada de Telhado e Demolição | [5 empty] | 1801.5
5.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 200 | 0 | 5.68 | 5.68 | 1136
5.2 | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 70 | 0 | 7.1 | 7.1 | 497
5.3 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | m | 50 | 0 | 3.37 | 3.37 | 168.5
6 |  | Instalação Telhado | [5 empty] | 11335.9
6.1 | MERCADO | Telha ecológica onduline na cor verde 2,om x 0,95m | m² | 200 | 23.68 | 0 | 23.68 | 4736
6.2 | B.01.000.010111 | Carpinteiro/telhadista | h | 88 |  | 7.6 | 7.6 | 668.8
6.3 | 16.33.040 | Rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 70 | 34.27 | 50.46 | 84.73 | 5931.1
7 |  | Transporte | [5 empty] | 3546.36
7.1 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo | m³ | 18 | 12.42 | 79.11 | 91.53 | 1647.54
7.2 | 05.07.040 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 18 | 76.93 | 8.79 | 85.72 | 1542.96
7.3 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 18 | 19.77 | 0 | 19.77 | 355.86
8 |  | Retirada | [5 empty] | 51.73
8.1 | 04.11.060 | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor | pç | 10 | 0 | 4.44 | 4.44 | 44.4
8.2 | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | 1 | 0 | 7.33 | 7.33 | 7.33
|  | ADEQUAÇÕES DE ESGOTO | [5 empty] | 1172.524
9 |  | Recorte | [5 empty] | 324.82
9.1 | 01.23.192 | Furação de 6 1/4´ em concreto armado | m | 1 | 324.82 | 0 | 324.82 | 324.82
10 |  | Tubulações e Revestimentos | [5 empty] | 847.704
10.1 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 100 mm, com grelha | un | 3 | 13.35 | 36.04 | 49.39 | 148.17
10.2 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 15 | 9.29 | 21.62 | 30.91 | 463.65
10.3 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 MPa | m³ | 0.3 | 300.58 | 310.91 | 611.49 | 183.447
10.4 | 18.07.020 | Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente | m² | 0.3 | 113.96 | 11.04 | 125 | 37.5
10.5 | 18.07.230 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 14 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente, à base de resina epóxi, juntas de 3 até 6 mm | m² | 0.3 | 42.42 | 7.37 | 49.79 | 14.937
|  | ADEQUAÇÕES DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR | [5 empty] | 26484.32
11 |  | Retirada, Conserto e Instalação | [5 empty] | 26484.32
11.1 | 04.12.020 | Retirada das placas solares danificadas | un | 24 | 0 | 66.75 | 66.75 | 1602
11.2 | MERCADO | Coletor solar para aquecimento com 15 tubos a vácuo e suporte em alumínio (30 tubos para cada boyler de 500L) | un | 12 | 1508 |  | 1508 | 18096
11.3 | A.01.000.020704 | Consultoria - Engenheiro pleno de civil - mão-de-obra consultiva | h | 8 |  | 226.48 | 226.48 | 1811.84
11.4 | B.01.000.010118 | Encanador | h | 88 |  | 9.6 | 9.6 | 844.8
11.5 | B.01.000.010119 | Ajudante de encanador | h | 88 |  | 6.24 | 6.24 | 549.12
11.6 | B.01.000.010115 | Eletricista | h | 88 |  | 8.85 | 8.85 | 778.8
11.7 | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | h | 88 |  | 6.24 | 6.24 | 549.12
11.8 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 60 | 3.49 | 18.16 | 21.65 | 1299
11.9 | 46.29.020 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 25 mm | m | 60 | 5.96 | 2.9 | 8.86 | 531.6
11.10 | 46.29.910 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN= 25 mm | un | 18 | 1.49 | 4.36 | 5.85 | 105.3
11.11 | 46.30.020 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=25 mm | un | 18 | 1.53 | 4.36 | 5.89 | 106.02
| 46.30.290 | Tê normal em polipropileno PPR, DN= 25 mm | un | 24 | 2.25 | 6.53 | 8.78 | 210.72
|  | ADEQUAÇÕES DE GUARDA-CORPO | [5 empty] | 22937
12 |  | Instalação | [5 empty] | 16739
12.1 | 35.20.010 | Tela em poliéster, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm, com 1,60m de altura e acessórios de fixação e montagem | m² | 800 | 9.8 | 2.93 | 12.73 | 10184
12.2 | 29.03.030 | Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 mm) encapado com fixadores metálicos e acessórios | m | 500 | 3.39 | 9.72 | 13.11 | 6555
13 |  | Limpeza | [5 empty] | 6198
13.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 600 | 0 | 10.33 | 10.33 | 6198
|  | Total | [5 empty] | 120064.5827
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 36019.3748
|  | Total + BDI | [5 empty] | 156083.9574
#REF!
|  | 0 |  |  |  | 0

## PÍER FLUTUANTE
Item | Cód. CPOS | Descrição | Un | Quant | PUMat | PUMO | PServ | PTotal
1 |  | Píer flutuante para lago Pousada Lontra | [5 empty] | 39724.36
1.1 | S/ Cód. | CONJUNTO DE DECK (30m²) E PASSARELA FLUTUANTE (14,40m²) conforme espeificações descritas em Termo de Referência. | orç | 1 |  | 39724.36 | 39724.36 | 39724.36
|  | Total |  |  |  |  | 39724.36 | 39724.36
|  | BDI (30%) |  |  |  |  | 11917.308 | 11917.308
|  | Total + BDI |  |  |  |  | 51641.668 | 51641.668
#REF!
|  | 0 |  |  |  | 0

## BASE PARA CAMPING
Item | Cód. CPOS | Descrição | Un | Quant | PUMat | PUMO | PServ | PTotal
1 |  | PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT | [5 empty] | 18910.36
1.1 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 3 | 0 | 2299.61 | 2299.61 | 6898.83
1.2 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 4 | 0 | 1681.66 | 1681.66 | 6726.64
1.3 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | 3 | 0 | 723.31 | 723.31 | 2169.93
1.4 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 4 | 0 | 778.74 | 778.74 | 3114.96
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 26791.12
2.1 | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | tx | 1 | 832.7 | 0 | 832.7 | 832.7
2.2 | 01.21.100 | Sondagem do terreno a trado | m | 60 | 82.33 | 0 | 82.33 | 4939.8
2.3 | 02.01.020 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 20 | 190.61 | 86 | 276.61 | 5532.2
2.4 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 20 | 8.71 | 5.15 | 13.86 | 277.2
2.5 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 302.13 | 65.74 | 367.87 | 2207.22
2.6 | 02.01.180 | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 10 | 479.17 | 0 | 479.17 | 4791.7
2.7 | 03.01.250 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 100 | 11.88 | 5.91 | 17.79 | 1779
2.8 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 18 | 75 | 8.85 | 83.85 | 1509.3
2.9 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 100 | 0 | 5.68 | 5.68 | 568
2.10 | 16.03.020 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m² | 100 | 30.85 | 12.69 | 43.54 | 4354
3 |  | LOCAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 1407.78
3.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 162 | 4.5 | 4.19 | 8.69 | 1407.78
4 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO
4.1 |  | FUNDAÇÕES PROFUNDAS E CONTENÇÕES | [5 empty] | 9220.2732
4.1.1 | 06.01.02 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 35.56 | 0 | 36.9 | 36.9 | 1312.164
4.1.2 | 07.11.02 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 27.83 | 2.52 | 2.06 | 4.58 | 127.4614
4.1.3 | 05.07.04 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 7.72 | 75 | 8.85 | 83.85 | 647.322
4.1.4 | 11.02.04 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 1.04 | 270.49 | 0 | 270.49 | 281.3096
4.1.5 | 09.01.02 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 56.05 | 19.06 | 41.24 | 60.3 | 3379.815
4.1.6 | 10.01.04 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 546 | 4.12 | 1.85 | 5.97 | 3259.62
4.1.7 | 11.01.13 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 0.78 | 272.54 | 0 | 272.54 | 212.5812
4.2 |  | FUNDAÇÕES SUPERCIAIS DECKS/RAMPAS/ACESSOS | [5 empty] | 3542.307
4.2.1 | 06.01.02 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 5.4 | 0 | 36.9 | 36.9 | 199.26
4.2.2 | 07.11.02 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 3.45 | 2.52 | 2.06 | 4.58 | 15.801
4.2.3 | 05.07.04 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 1.95 | 75 | 8.85 | 83.85 | 163.5075
4.2.4 | 11.02.04 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 1.95 | 270.49 | 0 | 270.49 | 527.4555
4.2.5 | 09.01.02 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 15.6 | 19.06 | 41.24 | 60.3 | 940.68
4.2.6 | 10.01.04 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 195 | 4.12 | 1.85 | 5.97 | 1164.15
4.2.7 | 11.01.13 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 1.95 | 272.54 | 0 | 272.54 | 531.453
4.3 |  | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS CONTENÇÕES | [5 empty] | 1365.148
4.3.1 | 14.05.05 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 17.1 | 27.57 | 25.95 | 53.52 | 915.192
4.3.2 | 13.01.12 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 5.2 | 61.18 | 25.35 | 86.53 | 449.956
5 |  | ESTRUTURA DE MADEIRA | [5 empty] | 195877.44
5.1 | MERCADO | ESTRUTURA DE MADEIRA LAMINADA COLADA EM PINUS, INCLUINDO LIGAÇÕES METÁLICAS PRODUTOS ACABAMENTOS E FRETE | cj | 1 | 195877.44 |  | 195877.44 | 195877.44
6 |  | CAIXILHOS E ESQUADRIAS | [5 empty] | 14292.66
6.1 | 23.01.050 | Caixilho em madeira maximar para fechamento em policarbonato | m² | 12 | 408.09 | 42.65 | 450.74 | 5408.88
6.2 | 23.02.030 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm | un | 5 | 563.1 | 90.01 | 653.11 | 3265.55
6.3 | 27.02.050 | Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm | m² | 12 | 59.76 | 74.68 | 134.44 | 1613.28
6.4 | 23.04.080 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm | un | 5 | 756.58 | 44.41 | 800.99 | 4004.95
7 |  | COBERTURA | [5 empty] | 30075.99
7.1 | 16.03.030 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm | m² | 179 | 68.42 | 12.69 | 81.11 | 14518.69
7.2 | 16.32.120 | Cobertura plana em policarbonato alveolar 10 mm | m² | 41 | 118.95 | 59.35 | 178.3 | 7310.3
7.3 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 300 | 0 | 5.72 | 5.72 | 1716
7.4 | 16.03.020 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m² | 150 | 30.85 | 12.69 | 43.54 | 6531
8 |  | TETO VERDE | [5 empty] | 11315.23
8.1 | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 220 | 3.29 | 9.79 | 13.08 | 2877.6
8.2 | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | 44 | 72.61 | 16.32 | 88.93 | 3912.92
8.3 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 22 | 99.04 | 36.9 | 135.94 | 2990.68
8.5 | 34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | m² | 179 | 4.99 | 3.58 | 8.57 | 1534.03
9 |  | PISOS E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 31006.28
9.1 | COMPOSIÇÃO | Piso poliuretano autonivelante conforme descrições em memorial descritivo com acabamento em pintura poliuretânica em cor a definir. | m² | 53 |  |  | 33.64 | 1782.92
9.2 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada para deck | m² | 91 | 221.94 | 0 | 221.94 | 20196.54
9.3 | 30.04.100 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | m² | 10 | 60.87 | 11.62 | 72.49 | 724.9
9.4 | 21.05.010 | Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS - espessura de 40 mm | m² | 53 | 87.61 | 69.03 | 156.64 | 8301.92
| MERCADO | Piso para box retangular - em fibra de vidro Ref. Novellini | un | 4
10 |  | ELEVAÇÕES E DIVISÓRIAS | [5 empty] | 21144.16
10.1 | 21.05.010 | Sistema woodframe autoportante com estrutura interna em madeira maciça e fechamento em MDF resistente a umidade revestido de CRF | m² | 100 | 87.61 | 69.03 | 156.64 | 15664
10.2 | 21.07.010 | Revestimento em laminado melamínico dissipativo | m² | 42 | 130.48 | 0 | 130.48 | 5480.16
11 |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO | [5 empty] | 8710.44
11.1 | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 12 | 101.15 | 16.32 | 117.47 | 1409.64
11.2 | COMPOSIÇÃO | Guarda-corpo em madeira com fechamento em tela galvanizada e corrimão duplo de alço galvanizado 1/12" | m | 30 | 496.62 | 32.64 | 243.36 | 7300.8
12 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 1551.22
12.1 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | un | 3 | 20.41 | 2.95 | 23.36 | 70.08
12.2 | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 2 | 675.55 | 65.02 | 740.57 | 1481.14
13 |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 9350.2128
13.1 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 1 | 450.38 | 43.46 | 493.84 | 493.84
13.2 | 30.08.020 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | un | 1 | 531.16 | 2.15 | 533.31 | 533.31
13.3 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 4 | 141.19 | 43.46 | 184.65 | 738.6
13.4 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 5 | 19.48 | 4.47 | 23.95 | 119.75
13.5 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 5 | 37.04 | 4.47 | 41.51 | 207.55
13.6 | 44.03.670 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | cj | 5 | 467.52 | 50.8 | 518.32 | 2591.6
13.7 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 5 | 318.57 | 13.75 | 332.32 | 1661.6
13.8 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 3 | 107.37 | 13.75 | 121.12 | 363.36
13.9 | 44.03.030 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | un | 5 | 42.07 | 4.47 | 46.54 | 232.7
13.10 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 3 | 118.98 | 9.79 | 128.77 | 386.31
13.11 | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | un | 1 | 310.9 | 16.32 | 327.22 | 327.22
13.12 | 44.03.090 | Cabide cromado para banheiro | un | 10 | 29.32 | 4.47 | 33.79 | 337.9
13.13 | 21.05.010 | Bancada em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS - espessura de 40 mm pintura epoxi branca | m² | 2.27 | 87.61 | 69.03 | 156.64 | 355.5728
13.14 | 47.02.20 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | un | 4 | 34.36 | 16.34 | 50.7 | 202.8
13.15 | 44.20.20 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un |  | 98.83 | 18.16 | 116.99 | 0
13.16 | 44.03.40 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 6 | 23.07 | 12.65 | 35.72 | 214.32
13.17 | 44.20.10 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 8 | 25.5 | 4.39 | 29.89 | 239.12
13.18 | 44.20.64 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 3 | 53.11 | 7.26 | 60.37 | 181.11
13.19 | 44.20.65 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 5 | 25.45 | 7.26 | 32.71 | 163.55
14 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 36359.56
14.1 | 50.05.26 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 4 | 194.27 | 10.98 | 205.25 | 821
14.2 | 40.20.24 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 36 | 4.71 | 6.92 | 11.63 | 418.68
14.3 | 39.12.520 | Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | m | 88 | 3.23 | 3.46 | 6.69 | 588.72
14.4 | 40.05.02 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 10 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 170.4
14.5 | 40.05.08 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 6 | 7.23 | 9.34 | 16.57 | 99.42
14.6 | 40.04.46 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 30 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 647.7
14.7 | 40.06.04 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 105 | 13.38 | 17.3 | 30.68 | 3221.4
14.8 | 40.02.02 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | un | 2 | 8.16 | 10.38 | 18.54 | 37.08
14.9 | 38.21.12 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 65 | 25.42 | 17.3 | 42.72 | 2776.8
14.10 | 38.04.06 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 10 | 5.78 | 24.22 | 30 | 300
14.11 | 38.05.04 | Eletroduto galvanizado, pesado de 3/4´ - com acessórios | m | 134 | 8.23 | 20.75 | 28.98 | 3883.32
14.12 | 38.01.06 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 20 | 4.47 | 20.75 | 25.22 | 504.4
14.13 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 65 | 1.73 | 2.07 | 3.8 | 247
14.14 | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 75 | 2.55 | 2.42 | 4.97 | 372.75
14.15 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 1200 | 1.28 | 1.72 | 3 | 3600
14.16 | COTAÇÃO | Quadro de distribuição de luz e força do tipo de sobrepor com barramento interno 3F + N + T, proteção geral de 15 KA e disjuntores parciais de 5 KA, placa de fixação independente, fehcadura Yale de acordo com ABNT 60439-1 | un | 1 | 6621.79 | 0 | 6621.79 | 6621.79
14.17 | 41.31.085 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado em acrílico translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1000 a 1250 lm, potência de 10 a 15 W | un | 35 | 333.88 | 10.38 | 344.26 | 12049.1
15 |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 8490.06
15.1 | 41.11.700 | Luminária led retangular para poste de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W | un | 3 | 1629.25 | 24.45 | 1653.7 | 4961.1
15.2 | 41.11.440 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | un | 3 | 56.04 | 10.38 | 66.42 | 199.26
15.3 | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | un | 3 | 1028.65 | 81.25 | 1109.9 | 3329.7
16 |  | ALIMENTADORES | [5 empty] | 13782.41
16.1 | MERCADO | Padrão de entrada de energia conforme concessionária | un | 1 | 800 |  | 800 | 800
16.2 | 36.03.15 | Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Eletropaulo | un | 1 | 125.56 | 121.43 | 246.99 | 246.99
16.3 | 36.03.01 | Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias | un | 1 | 98.97 | 121.43 | 220.4 | 220.4
16.4 | 37.13.66 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 97.36 | 31.14 | 128.5 | 128.5
16.5 | 38.04.06 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 10 | 5.78 | 24.22 | 30 | 300
16.6 | 38.04.12 | Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios | m | 10 | 13.79 | 34.59 | 48.38 | 483.8
16.7 | 90.60.26 | [6 empty] | 0
16.8 | 38.01.12 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 52 | 8.72 | 31.14 | 39.86 | 2072.72
16.9 | 39.06.060 | Cabo de cobre de 25 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 200 | 28.69 | 18.96 | 47.65 | 9530
17 |  | SPDA | [5 empty] | 9940.54
17.1 | 42.05.25 | Barra condutora chata de alumínio, 3/4´ x 1/4´ - inclusive acessórios de fixação | m | 161 | 9.48 | 17.3 | 26.78 | 4311.58
17.2 | 42.05.11 | Conector cabo/haste de 3/4´ | un | 8 | 12.16 | 3.46 | 15.62 | 124.96
17.3 | 39.09.12 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho | un | 8 | 8.91 | 3.46 | 12.37 | 98.96
17.4 | 42.05.21 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 12 | 74.23 | 17.3 | 91.53 | 1098.36
17.5 | 42.05.16 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 14 | 3.04 | 3.46 | 6.5 | 91
17.6 | 42.05.14 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | un | 8 | 3.56 | 3.46 | 7.02 | 56.16
17.7 | 39.06.060 | Cabo de cobre de 25 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 8 | 28.69 | 18.96 | 47.65 | 381.2
17.8 | 39.04.07 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 24 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 413.52
17.9 | 39.04.08 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 120 | 21.12 | 6.92 | 28.04 | 3364.8
18 |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO | [5 empty] | 25948
18.1 | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de sistema com 10 módulos de 256W e inversor fronius 2,5 kwp, inclusive homologação junto à concessionária. | cj | 1 | 25948 |  | 25948 | 25948
19 |  | HIDRÁULICA
|  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 16885.77
19.1 | 47.02.02 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 20 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 1408.4
19.2 | 47.01.06 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | un | 5 | 86.98 | 45.39 | 132.37 | 661.85
19.3 | 47.01.07 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | un | 4 | 193.58 | 54.47 | 248.05 | 992.2
19.4 | 47.01.13 | Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 6 | 34.16 | 21.79 | 55.95 | 335.7
19.5 | 46.01.02 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 92 | 3.49 | 18.16 | 21.65 | 1991.8
19.6 | 46.01.03 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 32 | 8.05 | 18.16 | 26.21 | 838.72
19.7 | 46.01.05 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 28 | 11.86 | 21.79 | 33.65 | 942.2
19.8 | 46.01.06 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 36 | 21.1 | 25.42 | 46.52 | 1674.72
19.9 | COMPOSIÇÃO | Cotovelo 45º, PVC, DN 25mm, instalado em ramal ou subramal de água fornecimento e instalação | un | 2 | 7.94 |  | 7.94 | 15.88
19.10 | COMPOSIÇÃO | Cotovelo 45º, PVC, DN 32mm, instalado em ramal ou subramal de água fornecimento e instalação | un | 3 | 8.88 |  | 8.88 | 26.64
19.11 | COMPOSIÇÃO | Cotovelo 45º, PVC, DN 50mm, instalado em ramal ou subramal de água fornecimento e instalação | un | 4 | 12.86 |  | 12.86 | 51.44
19.12 | COMPOSIÇÃO | Cotovelo 45º, PVC, DN 60mm, instalado em ramal ou subramal de água fornecimento e instalação | un | 2 | 17.33 |  | 17.33 | 34.66
19.13 | COMPOSIÇÃO | Te, PVC, DN 25mm, instalado em ramal ou subramal de água fornecimento e instalação | un | 10 | 7.37 |  | 7.37 | 73.7
19.14 | COMPOSIÇÃO | Te, PVC, DN 32mm, instalado em ramal ou subramal de água fornecimento e instalação | un | 4 | 8.76 |  | 8.76 | 35.04
19.15 | COMPOSIÇÃO | Te, PVC, DN 50mm, instalado em ramal ou subramal de água fornecimento e instalação | un | 8 | 13.22 |  | 13.22 | 105.76
19.16 | COMPOSIÇÃO | Te, PVC, DN 60mm, instalado em ramal ou subramal de água fornecimento e instalação | un | 5 | 25.88 |  | 25.88 | 129.4
19.17 | COMPOSIÇÃO | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável DN 25mm, X 3/4 instalado em ramal ou subramal de água, fornecimento e instalação | un | 5 | 10.34 |  | 10.34 | 51.7
19.18 | COMPOSIÇÃO | União PVC, soldável 25mm, para água fria predial instalado em ramal ou subramal de água, fornecimento e instalação | un | 8 | 9.46 |  | 9.46 | 75.68
19.19 | COMPOSIÇÃO | Luva de redução soldável PVC 25mm X 20mm, para água fria predial instalado em ramal ou subramal de água, fornecimento e instalação | un | 3 | 2.51 |  | 2.51 | 7.53
19.20 | COMPOSIÇÃO | Luva soldável PVC 25mm, para água fria predial instalado em ramal ou subramal de água, fornecimento e instalação | un | 12 | 2.61 |  | 2.61 | 31.32
19.21 | COMPOSIÇÃO | Luva soldável PVC 32mm, para água fria predial instalado em ramal ou subramal de água, fornecimento e instalação | un | 2 | 3.06 |  | 3.06 | 6.12
19.22 | COMPOSIÇÃO | Luva soldável PVC 50mm, para água fria predial instalado em ramal ou subramal de água, fornecimento e instalação | un | 3 | 4.42 |  | 4.42 | 13.26
19.23 | COMPOSIÇÃO | Luva soldável PVC 60mm, para água fria predial instalado em ramal ou subramal de água, fornecimento e instalação | un | 6 | 8.26 |  | 8.26 | 49.56
19.24 | COMPOSIÇÃO | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC soldável DN 50mm x 1.1/2" instalação em prumada de água fornecimento e instalação | un | 30 | 6.4 |  | 6.4 | 192
19.25 | COMPOSIÇÃO | Adaptador PVC soldável, com flanges livres, 50mm x 1.1/2" para caixa d´água fornecimento e instalação | un | 3 | 24.63 |  | 24.63 | 73.89
19.26 | COMPOSIÇÃO | Adaptador PVC soldável, com flanges livres, 60mm x 2" para caixa d´água fornecimento e instalação | un | 4 | 24.63 |  | 24.63 | 98.52
19.27 | 48.03.01 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 1.000 litros | cj | 4 | 1627.66 | 50.61 | 1678.27 | 6713.08
19.28 | 48.05.04 | Torneira de boia, DN= 1 1/2´ | un | 2 | 111.16 | 16.34 | 127.5 | 255
20 |  | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR | [5 empty] | 10162.48
20.1 | MERCADO | Coletor solar para aquecimento com 15 tubos a vácuo e suporte em alumínio | un | 4 | 1508 |  | 1508 | 6032
20.2 | 43.03.55 | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros | un | 2 | 2014.63 | 50.61 | 2065.24 | 4130.48
21 |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE | [5 empty] | 2159.26
21.1 | 46.10.02 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 12 | 49.89 | 13.08 | 62.97 | 755.64
21.2 | 46.10.03 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 12 | 59.8 | 16.34 | 76.14 | 913.68
21.3 | MERCADO | Cotovelo de 90º 28mm solda em cobre para água quente, fornecimento e instalação | un | 8 | 13.19 |  | 13.19 | 105.52
21.4 | MERCADO | Cotovelo de 90º 22mm solda em cobre para água quente, fornecimento e instalação | un | 6 | 19.34 |  | 19.34 | 116.04
21.5 | MERCADO | Te 28mm solda em cobre para água quente, fornecimento e instalação | un | 2 | 21.15 |  | 21.15 | 42.3
21.6 | 32.11.21 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm) | m | 12 | 0.92 | 8.35 | 9.27 | 111.24
21.7 | 32.11.22 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´ (28 mm) | m | 12 | 1.22 | 8.35 | 9.57 | 114.84
22 |  | INSTALAÇÕES DE GÁS | [5 empty] | 6169.26
22.1 | 46.10.02 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 30 | 49.89 | 13.08 | 62.97 | 1889.1
22.2 | MERCADO | Cotovelo de 90º 22mm solda em cobre para água quente, fornecimento e instalação | un | 4 | 19.34 |  | 19.34 | 77.36
22.3 | 47.01.18 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | un | 1 | 28.39 | 16.34 | 44.73 | 44.73
22.4 | MERCADO | Te 28mm solda em cobre para água quente, fornecimento e instalação | un | 1 | 21.15 |  | 21.15 | 21.15
22.5 | 45.02.04 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | un | 1 | 2939.98 | 1196.94 | 4136.92 | 4136.92
23 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | [5 empty] | 38751.56
23.1 | MERCADO | Sistema de tratamento fabricado em tanques de PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro) com alta proteção química. Sistema para atender 1.600L/dia de esgoto de acordo com os parâmetros da NBR 12.969 - com eficiência de tratamento de efluentes superior a 90% | un | 1 | 29994.39 |  | 29994.39 | 29994.39
23.2 | MERCADO | Caixa de inspeção de esgoto ref. tigre ou equivalente técnico | un | 4 | 255.28 |  | 255.28 | 1021.12
23.3 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 18 | 6.12 | 18.16 | 24.28 | 437.04
23.4 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 42 | 9.05 | 21.79 | 30.84 | 1295.28
23.5 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 48 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 2572.32
23.6 | COMPOSIÇÃO | Joelho 90 graus de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 15 | 29.41 |  | 29.41 | 441.15
23.7 | COMPOSIÇÃO | Joelho 90 graus de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 9.48 |  | 9.48 | 37.92
23.8 | COMPOSIÇÃO | Joelho 90 graus de PVC série R diam. 40mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 6.04 |  | 6.04 | 24.16
23.9 | COMPOSIÇÃO | Joelho 45 graus de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 25.17 |  | 25.17 | 151.02
23.10 | COMPOSIÇÃO | Joelho 45 graus de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 36 | 20.92 |  | 20.92 | 753.12
23.11 | COMPOSIÇÃO | Junção simples de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 28.98 |  | 28.98 | 231.84
23.12 | COMPOSIÇÃO | Junção simples de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 20 | 9.79 |  | 9.79 | 195.8
23.13 | COMPOSIÇÃO | Junção invertida de PVC série R diam. 75 x 50mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 12.26 |  | 12.26 | 49.04
23.14 | COMPOSIÇÃO | Te de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 26.16 |  | 26.16 | 313.92
23.15 | COMPOSIÇÃO | Redução excêntrica de PVC série R diam. 100mm para 50mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 6.98 |  | 6.98 | 83.76
| COMPOSIÇÃO | Redução excêntrica de PVC série R diam. 75mm para 50mm, fornecimento e instalação | un | 24 | 6.19 |  | 6.19 | 148.56
23.16 | COMPOSIÇÃO | Luvas de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 13.4 |  | 13.4 | 187.6
23.17 | COMPOSIÇÃO | Luva de PVC série R diam. 50mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 7.04 |  | 7.04 | 56.32
23.18 | COMPOSIÇÃO | Luva de PVC série R diam. 40mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 5.62 |  | 5.62 | 44.96
23.19 | COMPOSIÇÃO | Caixa de gordura em PVC com cesto de limpeza ref. Tigre ou equivalente técnico dim 250x177x50mm | un | 1 | 255.28 |  | 255.28 | 255.28
23.20 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 8 | 20.81 | 36.31 | 57.12 | 456.96
24 |  | ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 11072.96
24.1 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 66 | 26.41 | 39.94 | 66.35 | 4379.1
24.2 | COMPOSIÇÃO | Redução excêntrica de PVC série R diam. 100mm para 50mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 6.98 |  | 6.98 | 83.76
24.3 | COMPOSIÇÃO | Luvas de PVC série R diam. 100mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 13.4 |  | 13.4 | 147.4
24.4 | 49.06.010 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ | un | 6 | 5.65 | 2.17 | 7.82 | 46.92
24.5 | COMPOSIÇÃO | Caixa de inspeção de águas pluviais ref. Tigre ou equivalente técnico | un | 8 | 210.37 |  | 210.37 | 1682.96
24.6 | COMPOSIÇÃO | Cisterna 2.800L equipada para água de chuva com 2 filtros e bomba 1/2CV ref. Aqualimp ou equivalente técnico | un | 1 | 4732.82 |  | 4732.82 | 4732.82
25 |  | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 1835.16
25.1 | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | un | 2 | 146.94 | 15.41 | 162.35 | 324.7
25.2 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 2 | 12.51 | 2.15 | 14.66 | 29.32
25.3 | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 2 | 675.55 | 65.02 | 740.57 | 1481.14
26 |  | LIMPEZA | [5 empty] | 2066
26.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 200 | 0 | 10.33 | 10.33 | 2066
APOIO MOTORHOME
27 |  | Vagas em pavimentação de pedra - demarcação de 4 | [5 empty] | 16911.9
27.1 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 90 | 87.13 | 22.14 | 109.27 | 9834.3
27.2 | 54.06.020 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 180 | 30.42 | 8.9 | 39.32 | 7077.6
28 |  | Local de despejo de esgoto | [5 empty] | 2096.402
28.1 | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 1 | 11.97 | 0.33 | 12.3 | 12.3
28.2 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 50 | 5.2 | 0.93 | 6.13 | 306.5
28.3 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.3 | 266.04 | 0 | 266.04 | 79.812
28.4 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 1 | 20.81 | 36.31 | 57.12 | 57.12
28.5 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 1.5 | 5.6 | 21.22 | 26.82 | 40.23
28.6 | 24.03.040 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 3 | 496.62 | 32.64 | 529.26 | 1587.78
28.7 | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, para indicar o local | un | 1 | 7.94 | 4.72 | 12.66 | 12.66
29 |  | Energia e água nas vagas | [5 empty] | 2170.4
29.1 | MERCADO | Tomada para uso externo, aquatic - Legrand ou equivalete técnico com tampa | un | 8 | 106 |  | 106 | 848
29.2 | MERCADO | Caixa de embutir estanque para tomada eexterna | un | 8 | 45 |  | 45 | 360
29.3 | MERCADO | Poste baixo em madeira para fixação das tomadas e torneira | m | 8 | 30 |  | 30 | 240
29.4 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 4 | 23.07 | 12.65 | 35.72 | 142.88
29.5 | MERCADO | Balizador de energia solar e led para jardim | un | 30 | 13.56 |  | 13.56 | 406.8
29.6 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 8 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 172.72
|  | Total | [5 empty] | 589362.343
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 176808.7029
|  | Total + BDI | [5 empty] | 766171.0459
#REF!
|  | 0 |  |  |  | 0

## MIRANTE
Ítem | Código CPOS | Descrição | Un | Qt | P.U.Mat | P.U.MO | P.Serv | Total
1 |  | Projeto Executivo | [5 empty] | 3749.31
1.1 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 1 | 0 | 1681.66 | 1681.66 | 1681.66
1.2 | 01.21.010 | Instalação e transporte de equipamento de sondagem | tx | 1 | 832.7 | 0 | 832.7 | 832.7
1.3 | 01.21.100 | Sondagem do terreno a trado | m | 15 | 82.33 | 0 | 82.33 | 1234.95
2 |  | Fundações | [5 empty] | 10150.51
2.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 12.5 | 0 | 36.9 | 36.9 | 461.25
2.2 | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 12.5 | 2.77 | 0.09 | 2.86 | 35.75
2.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 10 | 19.06 | 41.24 | 60.3 | 603
2.4 | Fotovoltaico | Lona plástica | m² | 30 | 1.73 | 0.44 | 2.17 | 65.1
2.5 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 920 | 4.51 | 1.85 | 6.36 | 5851.2
2.6 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 11.5 | 272.54 | 0 | 272.54 | 3134.21
3 |  | Estrutura metálica e madeira | [5 empty] | 33182.4
3.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço com escada caracol interna | kg | 2200 | 12.97 | 0 | 12.97 | 28534
3.2 | s/cod | Chapa em aço xadrez para revestimento de pisada da escada | m2 | 10 | 62 | 0 | 62 | 620
3.3 | E.10.000.090472 | Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 5/16´ (7,94mm) | m | 40 | 0 | 0 | 6.02 | 240.8
3.4 | s/cod | Assoalho em Pinus tratado com CCA "Deck" para piso e bancos em tábuas | m2 | 25 | 98 | 0 | 98 | 2450
3.5 | B.01.000.010111 | Carpinteiro para execução de piso Deck e Bancos em madeira | h | 80 | 0 | 0 | 16.72 | 1337.6
4 |  | SPDA | [5 empty] | 2082.07
4.1 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 1 | 53.09 | 8.65 | 61.74 | 61.74
4.2 | 42.04.040 | Apoio para mastro de diâmetro 2´ metálico, galvanizado, com parafusos e flange | un | 1 | 5.2 | 8.65 | 13.85 | 13.85
4.3 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 3 | 32.26 | 10.38 | 42.64 | 127.92
4.4 | 42.05.050 | Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica, LED 12Vcc, 5W | un | 1 | 33.94 | 8.65 | 42.59 | 42.59
4.5 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 4 | 74.23 | 17.3 | 91.53 | 366.12
4.6 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 4 | 25.76 | 1.72 | 27.48 | 109.92
4.7 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm, fundo com brita | un | 4 | 13.01 | 8.65 | 21.66 | 86.64
4.8 | 42.05.450 | Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35 mm² | un | 4 | 9.5 | 3.46 | 12.96 | 51.84
4.9 | 42.05.560 | Cordoalha flexível `Jumpers´ de 25 x 300 mm, com 4 furos de 11 mm | un | 4 | 37.65 | 8.65 | 46.3 | 185.2
4.10 | 42.20.190 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 25mm² a 50mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 4 | 19.52 | 17.3 | 36.82 | 147.28
4.11 | 39.04.060 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | m | 30 | 9.55 | 3.46 | 13.01 | 390.3
4.12 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 5 | 0 | 36.9 | 36.9 | 184.5
4.13 | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 5 | 0 | 6.35 | 6.35 | 31.75
4.14 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 2 | 89.55 | 51.66 | 141.21 | 282.42
5 |  | Fotovoltaico | [5 empty] | 1169.24
5.1 | S/ Cód. | Kit energia fotovoltaico 60Wp e 180 Wh/dia, composto por placa fotovoltaica de 60Wp, controlador de carga de 5A 12, 24 ou 48Vcc e fiação | cj | 1 | 274.52 | 251.2 | 525.72 | 525.72
5.2 | S/ Cód. | Bateria estacionária selada 10 Ah/20 h | un | 1 | 204.9 | 4.56 | 209.46 | 209.46
5.3 | S/ Cód. | suporte metálico para placa solar fotovoltaico até 50W com fixção em estrutura metálica | un | 1 | 139 | 34.6 | 173.6 | 173.6
5.4 | S/ Cód. | Rack metálico blindado para acondicionar bateria e regulador de carga, com chaves, 40x40x30 | un | 1 | 247.9 | 12.56 | 260.46 | 260.46
Total | [6 empty] | 50333.53
BDI (30%) | [6 empty] | 15100.059
Total + BDI | [6 empty] | 65433.589

## TRATAMENTOS DE ESGOTO
Item | Cód. CPOS | Descrição | Un | Quant | PUMat | PUMO | PServ | PTotal
Tratamento de esgoto
1 |  | POUSADA ESQUILO | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
2 |  | POUSADA PICA-PAU | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
3 |  | POUSADA ONÇA-PINTADA | [5 empty] | 23810.132
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.020 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m | un | 1 | 3910.55 | 1706.22 | 5616.77 | 5616.77
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.020 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m | un | 1 | 3244.69 | 3706.73 | 6951.42 | 6951.42
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO | [5 empty] | 0
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE | [5 empty] | 0
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
4 |  | RESTAURANTE | [5 empty] | 21260.852
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.020 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m | un | 1 | 3910.55 | 1706.22 | 5616.77 | 5616.77
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
5 |  | ALOJAMENTO FEMININO | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
6 |  | ALOJAMENTO MASCULINO | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
7 |  | ALOJAMENTO GUARDA PARQUE | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
8 |  | RECEPÇÃO ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
9 |  | MONITORIA AMBIENTAL | [5 empty] | 23810.132
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.020 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m | un | 1 | 3910.55 | 1706.22 | 5616.77 | 5616.77
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.020 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m | un | 1 | 3244.69 | 3706.73 | 6951.42 | 6951.42
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
10 |  | CASA TÉCNICA | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
11 |  | SEDE DE PESQUISA | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
12 |  | VISITANTE REGIONAL | [5 empty] | 23810.132
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.020 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m | un | 1 | 3910.55 | 1706.22 | 5616.77 | 5616.77
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.020 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m | un | 1 | 3244.69 | 3706.73 | 6951.42 | 6951.42
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
13 |  | FROTA/MANUTENÇÃO/LAVANDERIA | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
14 |  | QUIOSQUES | [5 empty] | 23810.132
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.020 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m | un | 1 | 3910.55 | 1706.22 | 5616.77 | 5616.77
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.020 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m | un | 1 | 3244.69 | 3706.73 | 6951.42 | 6951.42
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
15 |  | CASA APOIO GESTÃO | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
16 |  | GUARITA RIBEIRÃO GRANDE | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
17 |  | PORTARIA GUAPIARA | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
18 |  | VIVEIRO | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
19 |  | DOMICÍLIO ELISEU | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
20 |  | DOMICÍLIO RITA | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
21 |  | DOMICÍLIO VIEIRA | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
22 |  | DOMICÍLIO BENEDITO | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
23 |  | DOMICÍLIO FAUSTINO | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
24 |  | DOMICÍLIO BENTO | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
25 |  | BASE ALECRIM | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
26 |  | BASE GUAPIRUVU | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
27 |  | BASE BARRA GRANDE | [5 empty] | 18306.582
1 |  | FOSSA SÉPTICA
1.1 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1519.9 | 1142.6 | 2662.5 | 2662.5
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
1.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
1.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
1.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
1.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
1.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
2 |  | FLTRO ANAERÓBIO
2.1 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 2120.8 | 2281.34 | 4402.14 | 4402.14
2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
2.3 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.2 | 227.24 | 232.74 | 459.98 | 91.996
2.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
2.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
2.6 | 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 1 | 10.79 | 49.6 | 60.39 | 60.39
2.7 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
3 |  | SUMIDOURO
3.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1 | 0 | 44.28 | 44.28 | 44.28
3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 10 | 59.42 | 85.78 | 145.2 | 1452
3.4 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 | 584.57 | 375.9 | 960.47 | 960.47
3.5 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 | 733.33 | 0 | 733.33 | 733.33
4 |  | FECHAMENTO FOSSA EXISTENTE
4.1 | 49.08.250 | Caixa de inspeção esgoto | un | 2 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 560.8
4.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 5 | 0 | 4.43 | 4.43 | 22.15
4.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 5 | 116.62 | 0 | 116.62 | 583.1
4.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5 | 0 | 45.59 | 45.59 | 227.95
5 |  | LICENÇAS A APROVAÇÕES | [5 empty] | 10772.71
5.1 | 01.28.610 | Outorga de direito de uso para poço profundo | un | 1 | 3661.3 | 0 | 3661.3 | 3661.3
5.2 | 01.28.620 | Parecer técnico junto a CETESB - fechamento de fossa e instalação de ETE | un | 1 | 4218.17 | 0 | 4218.17 | 4218.17
5.3 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | 4 | 0 | 723.31 | 723.31 | 2893.24
|  | Total | [5 empty] | 530018.894
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 159005.6682
|  | Total + BDI | [5 empty] | 689024.5622
#REF!
|  | 0 |  |  |  | 0

## MANUTENÇÃO BASES
Item | Cód. CPOS | Descrição | Un | Quant | PUMat | PUMO | PServ | PTotal
1 |  | BASE BARRA GRANDE / BASE ALECRIM / BASE GUAPIRUVU
|  | Serviços preliminares | [5 empty] | 14427.28
1.1 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 30 | 0 | 9.01 | 9.01 | 270.3
1.2 | 02.05.210 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 90 | 11.62 | 1.47 | 13.09 | 1178.1
1.3 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 180 | 1.3 | 3.69 | 4.99 | 898.2
1.4 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 60 | 0 | 8.85 | 8.85 | 531
1.5 | 03.08.020 | Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 60 | 0 | 7.68 | 7.68 | 460.8
1.6 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 300 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 1185
1.7 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 50 | 0 | 0.95 | 0.95 | 47.5
1.8 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 180 | 0 | 5.72 | 5.72 | 1029.6
1.9 | 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | m² | 60 | 0 | 14.28 | 14.28 | 856.8
1.10 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 6 | 0 | 22.85 | 22.85 | 137.1
1.11 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 6 | 0 | 15.86 | 15.86 | 95.16
1.12 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 36 | 12.96 | 79.71 | 92.67 | 3336.12
1.13 | 05.07.060 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | m³ | 36 | 93.75 | 8.85 | 102.6 | 3693.6
1.14 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 80 | 0 | 8.85 | 8.85 | 708
2 |  | Manutenção e adequações gerais | [5 empty] | 48567.34
2.1 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 50 | 5.05 | 9.49 | 14.54 | 727
2.2 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 50 | 1.3 | 3.45 | 4.75 | 237.5
2.3 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 60 | 5.6 | 21.22 | 26.82 | 1609.2
2.4 | 15.01.310 | Estrutura em terças para telhas de barro | m² | 20 | 36.67 | 20.62 | 57.29 | 1145.8
2.5 | 16.02.045 | Telhas de barro colonial/paulista | m² | 30 | 44.28 | 34.52 | 78.8 | 2364
2.6 | 16.03.030 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm | m² | 50 | 68.42 | 12.69 | 81.11 | 4055.5
2.7 | 16.03.300 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 10 | 38.95 | 6.34 | 45.29 | 452.9
2.8 | 16.33.040 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 30 | 38.06 | 50.83 | 88.89 | 2666.7
2.9 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 80 | 5.05 | 17.79 | 22.84 | 1827.2
2.10 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 20 | 50.49 | 16.64 | 67.13 | 1342.6
2.11 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus | m² | 160 | 18.07 | 19.03 | 37.1 | 5936
2.12 | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | un | 10 | 260.57 | 90.01 | 350.58 | 3505.8
2.13 | 25.01.020 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | m² | 6 | 490.36 | 48.96 | 539.32 | 3235.92
2.14 | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | m² | 4 | 89.73 | 21.37 | 111.1 | 444.4
2.15 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | cj | 10 | 158.1 | 47.58 | 205.68 | 2056.8
2.16 | 28.20.413 | Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 kg | un | 51 | 27.43 | 5.39 | 32.82 | 1673.82
2.17 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 10 | 116.82 | 47.58 | 164.4 | 1644
2.18 | 32.16.070 | Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster | m² | 80 | 27.22 | 19.27 | 46.49 | 3719.2
2.19 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 15 | 14.97 | 16.41 | 31.38 | 470.7
2.20 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 50 | 1.67 | 7.99 | 9.66 | 483
2.21 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 200 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 3572
2.22 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 200 | 5.92 | 14.04 | 19.96 | 3992
2.23 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 50 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 741
2.24 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 10 | 0 | 33.02 | 33.02 | 330.2
2.25 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 10 | 0 | 5.73 | 5.73 | 57.3
2.26 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 20 | 0 | 13.84 | 13.84 | 276.8
3 |  | Manutenção e adequações de elétrica e hidráulica | [5 empty] | 29003.5
3.1 | 37.25.090 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A | un | 5 | 292.7 | 58.24 | 350.94 | 1754.7
3.2 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 150 | 4.86 | 20.75 | 25.61 | 3841.5
3.3 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 800 | 1.06 | 1.38 | 2.44 | 1952
3.4 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 600 | 1.73 | 2.07 | 3.8 | 2280
3.5 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 20 | 7.67 | 10.38 | 18.05 | 361
3.6 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 20 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 431.8
3.7 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3317 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W | un | 10 | 432.3 | 13.84 | 446.14 | 4461.4
3.8 | 43.03.510 | Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 2,00m² | un | 1 | 883.92 | 45.6 | 929.52 | 929.52
3.9 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 4 | 160.9 | 50.61 | 211.51 | 846.04
3.10 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 4 | 28.3 | 2.15 | 30.45 | 121.8
3.11 | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 2 | 53.11 | 7.26 | 60.37 | 120.74
3.12 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 30 | 6.12 | 18.16 | 24.28 | 728.4
3.13 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 30 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1607.7
3.14 | 46.07.020 | Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões | m | 30 | 24.16 | 39.94 | 64.1 | 1923
3.15 | 46.09.050 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm | un | 10 | 42.45 | 10.89 | 53.34 | 533.4
3.16 | 46.09.230 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm | un | 5 | 66.9 | 10.89 | 77.79 | 388.95
3.17 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 2 | 28.34 | 21.79 | 50.13 | 100.26
3.18 | 47.01.130 | Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 1 | 34.16 | 21.79 | 55.95 | 55.95
3.19 | 48.20.020 | Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros | un | 3 | 0 | 44.28 | 44.28 | 132.84
3.20 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 5 | 107.37 | 13.75 | 121.12 | 605.6
3.21 | 46.13.006 | MANGUEIRA em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 2 1/2´, inclusive conexões | m | 100 | 9.31 | 1.21 | 10.52 | 1052
3.22 | 40.05.120 | Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa | cj | 30 | 9.37 | 13.14 | 22.51 | 675.3
3.23 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | cj | 80 | 17.64 | 17.3 | 34.94 | 2795.2
3.24 | 41.13.180 | Luminária blindada, arandela 45° e 90°, para lâmpada fluorescente compacta | un | 12 | 94.86 | 13.84 | 108.7 | 1304.4
4 |  | Serviços finais | [5 empty] | 3338.68
4.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 240 | 0 | 10.33 | 10.33 | 2479.2
4.2 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 100 | 1.7 | 4.28 | 5.98 | 598
4.3 | 97.03.010 | Sinalização com pictograma em tinta acrílica | un | 6 | 6.07 | 37.51 | 43.58 | 261.48
|  | Total | [5 empty] | 95336.8
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 28601.04
|  | Total + BDI | [5 empty] | 123937.84
#REF!
|  | 0 |  |  |  | 0