## Cronograma
Item | Edificação/Serviços | Meses | [8 empty] | Custo Total por Serviços
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Valor R$ | Percentual
0 | Serviços Complementares em áreas diversas | [9 empty] | 843044.4 | 15.54%
802885.025
0.1 | Serviços Preliminares | [9 empty] | 36821.41
|  | 18410.705 | [7 empty] | 18410.705
0.2 | Limpeza | [9 empty] | 14923
|  | 1658.1111 | 1658.1111 | 1658.1111 | 1658.1111 | 1658.1111 | 1658.1111 | 1658.1111 | 1658.1111 | 1658.1111
0.3 | Barco de Apoio | [9 empty] | 416161.04
|  | 46240.1156 | 46240.1156 | 46240.1156 | 46240.1156 | 46240.1156 | 46240.1156 | 46240.1156 | 46240.1156 | 46240.1156
0.4 | Projetos Executivos - As Built | [9 empty] | 276023.94
|  |  |  | 39431.9914 | 39431.9914 | 39431.9914 | 39431.9914 | 39431.9914 | 39431.9914 | 39431.9914
0.5 | Píer | [9 empty] | 48604.46
[8 empty] | 24302.23 | 24302.23
0.6 | Ponte | [9 empty] | 10351.175
10351.175
0.3 | Área de quiosques - recuperação decks e construção de pergolado sobre churrasqueiras | [9 empty] | 24431.715
|  |  | 12215.8575 | 12215.8575
0.4 | Recuperação mirantes e placas diversas no PEIA | [9 empty] | 8285.1
|  |  | 4142.55 | 4142.55
0.5 | Recuperação e complemento parquinho | [9 empty] | 2803
|  |  |  | 1401.5 | 1401.5
0.6 | Paisagismo e recuperação de áreas modificadas durante as obras | [9 empty] | 4639.56
[9 empty] | 2319.78 | 2319.78
1 | Fiscalização antiga oficina | [9 empty] | 190056.6781 | 3.502%
190056.6781
1.1 | Telhado e Portão | [9 empty] | 80622.8636
|  | 40311.4318 | 40311.4318
1.2 | Serviços Gerais | [9 empty] | 19531.972
|  | 6510.6573 | 6510.6573 | 6510.6573
1.3 | Pintura | [9 empty] | 27741.73
[8 empty] | 13870.865 | 13870.865
1.4 | Portas e Esquadrias | [9 empty] | 9603.0925
[8 empty] | 4801.5462 | 4801.5462
1.5 | Hidráulica | [9 empty] | 6974.67
[6 empty] | 3487.335 | 3487.335
1.6 | Água Quente | [9 empty] | 9273.51
|  |  |  | 4636.755 | 4636.755
1.7 | Esgoto | [9 empty] | 2261.11
[5 empty] | 1130.555 | 1130.555
1.8 | Águas Pluviais | [9 empty] | 10831.11
[5 empty] | 5415.555 | 5415.555
1.9 | Instalações Elétricas | [9 empty] | 15145.3
[6 empty] | 5048.4333 | 5048.4333 | 5048.4333
1.10 | SPDA | [9 empty] | 6700.98
6700.98
1.12 | Rede de Dados e Telefonia | [9 empty] | 1370.34
[8 empty] | 685.17 | 685.17
2 | Antiga Garagem | [9 empty] | 2185.73 | 0.04028%
2185.73
2.1 | Serviços Gerais | [9 empty] | 2185.73
|  |  | 1092.865 | 1092.865
3 | Garagem Depósito | [9 empty] | 76689.06 | 1.413%
76689.06
3.1 | Telhado e Portão | [9 empty] | 29511.35
|  | 14755.675 | 14755.675
3.2 | Serviços Gerais | [9 empty] | 27033.65
|  | 9011.2167 | 9011.2167 | 9011.2167
3.3 | Pintura | [9 empty] | 6143.8
[8 empty] | 3071.9 | 3071.9
3.4 | Águas Pluviais | [9 empty] | 10029
[5 empty] | 5014.5 | 5014.5
3.5 | Instalações Elétricas | [9 empty] | 633.68
[6 empty] | 211.2267 | 211.2267 | 211.2267
3.6 | SPDA | [9 empty] | 3337.58
3337.58
4 | Casa de Vidro | [9 empty] | 84187.565 | 1.551%
84187.565
4.1 | Telhado | [9 empty] | 8733.6
|  | 4366.8 | 4366.8
4.2 | Serviços Gerais | [9 empty] | 14514.075
|  | 4838.025 | 4838.025 | 4838.025
4.3 | Pintura | [9 empty] | 8955.54
[8 empty] | 4477.77 | 4477.77
4.4 | Hidráulica | [9 empty] | 4970.29
[6 empty] | 2485.145 | 2485.145
4.5 | Água Quente | [9 empty] | 14844.97
|  |  |  | 7422.485 | 7422.485
4.6 | Esgoto | [9 empty] | 2025.04
[5 empty] | 1012.52 | 1012.52
4.7 | Águas Pluviais | [9 empty] | 7194.71
[6 empty] | 2398.2367 | 2398.2367 | 2398.2367
4.8 | Instalações Elétricas | [9 empty] | 16218.23
[6 empty] | 5406.0767 | 5406.0767 | 5406.0767
4.9 | SPDA | [9 empty] | 6182.7
6182.7
4.10 | Rede de Dados e Telefonia | [9 empty] | 548.41
[8 empty] | 274.205 | 274.205
5 | Hospedaria I | [9 empty] | 224948.13 | 4.145%
224948.13
5.1 | Telhado/Forro | [9 empty] | 86127.65
|  | 28709.2167 | 28709.2167 | 28709.2167
5.2 | Serviços Gerais | [9 empty] | 33596.14
|  | 11198.7133 | 11198.7133 | 11198.7133
5.3 | Pintura | [9 empty] | 36905.31
[8 empty] | 18452.655 | 18452.655
5.4 | Hidráulica | [9 empty] | 11419.59
[6 empty] | 5709.795 | 5709.795
5.5 | Água Quente | [9 empty] | 24460.88
|  |  |  | 12230.44 | 12230.44
5.6 | Esgoto | [9 empty] | 4647.76
[5 empty] | 2323.88 | 2323.88
5.7 | Águas Pluviais | [9 empty] | 9781.2
[6 empty] | 3260.4 | 3260.4 | 3260.4
5.8 | Instalações Elétricas | [9 empty] | 12203.42
[6 empty] | 4067.8067 | 4067.8067 | 4067.8067
5.9 | SPDA | [9 empty] | 5338.41
5338.41
5.10 | Rede de Dados e Telefonia | [9 empty] | 467.77
[8 empty] | 233.885 | 233.885
6 | Hospedaria II | [9 empty] | 260991.8376 | 4.809%
217760.5976
6.1 | Telhado/Forro | [9 empty] | 62646.26
|  | 20882.0867 | 20882.0867 | 20882.0867
6.2 | Serviços Gerais | [9 empty] | 21516.664
|  | 7172.2213 | 7172.2213 | 7172.2213
6.3 | Contrapiso sobre material de resídos compactados | [9 empty] | 16742.5196
16742.5196
6.4 | Alvenaria e divisórias | [9 empty] | 16076.624
[5 empty] | 8038.312 | 8038.312
6.5 | Pintura | [9 empty] | 29447.7
[8 empty] | 14723.85 | 14723.85
6.6 | Bancadas e soleiras | [9 empty] | 6136.68
[5 empty] | 3068.34 | 3068.34
6.7 | Pisos e revestimentos | [9 empty] | 4379.2
|  |  |  | 1459.7333 | 1459.7333 | 1459.7333
6.8 | Hidráulica | [9 empty] | 12297.62
|  |  |  | 6148.81 | 6148.81
6.9 | Água Quente | [9 empty] | 38736.13
|  |  |  | 19368.065 | 19368.065
6.10 | Águas Pluviais | [9 empty] | 9781.2
[6 empty] | 3260.4 | 3260.4 | 3260.4
6.7 | Esgoto | [9 empty] | 16571.77
[6 empty] | 5523.9233 | 5523.9233 | 5523.9233
6.8 | Instalações Elétricas | [9 empty] | 16121.91
[6 empty] | 8060.955 | 8060.955
6.9 | SPDA | [9 empty] | 9182.75
9182.75
6.10 | Rede de Dados e Telefonia | [9 empty] | 1354.81
[8 empty] | 677.405 | 677.405
7 | Fiscalização | [9 empty] | 198754.4958 | 3.663%
198754.4958
7.1 | Telhado e Portão Frontal | [9 empty] | 91419.242
|  | 30473.0807 | 30473.0807 | 30473.0807
7.2 | Serviços gerais | [9 empty] | 19730.1488
|  | 6576.7163 | 6576.7163 | 6576.7163
7.3 | Pintura | [9 empty] | 21460.77
[8 empty] | 10730.385 | 10730.385
7.4 | Portas e Esquadrias | [9 empty] | 13397.665
[6 empty] | 6698.8325 | 6698.8325
7.5 | Hidráulica | [9 empty] | 4193.54
|  |  |  | 1397.8467 | 1397.8467 | 1397.8467
7.6 | Água Quente | [9 empty] | 14454.59
|  |  |  | 4818.1967 | 4818.1967 | 4818.1967
7.7 | Esgoto | [9 empty] | 7448.65
[6 empty] | 2482.8833 | 2482.8833 | 2482.8833
7.8 | Águas Pluviais | [9 empty] | 8326.96
[6 empty] | 4163.48 | 4163.48
7.9 | Instalações Elétricas | [9 empty] | 11771.24
[6 empty] | 3923.7467 | 3923.7467 | 3923.7467
7.10 | SPDA | [9 empty] | 6003.28
6003.28
7.11 | Rede de Dados e Telefonia | [9 empty] | 548.41
[8 empty] | 274.205 | 274.205
8 | Ranchão | [9 empty] | 9418.9738 | 0.1736%
9418.9738
8.1 | Serviços gerais | [9 empty] | 9418.9738
|  | 3139.6579 | 3139.6579 | 3139.6579
9 | Capela | [9 empty] | 39315.7522 | 0.7245%
39315.7522
9.1 | Serviços Gerais | [9 empty] | 11884.7822
|  | 5942.3911 | 5942.3911
9.2 | Hidráulica | [9 empty] | 3103.65
3103.65
9.3 | Esgoto | [9 empty] | 842.65
842.65
9.4 | Águas Pluviais | [9 empty] | 8205.74
[6 empty] | 2735.2467 | 2735.2467 | 2735.2467
9.5 | Instalações Elétricas | [9 empty] | 4462.03
[7 empty] | 2231.015 | 2231.015
9.6 | SPDA | [9 empty] | 10816.9
10816.9
10 | Sanitários | [9 empty] | 41636.1949 | 0.7672%
41636.1949
10.1 | Serviços gerais | [9 empty] | 21459.845
|  |  | 10729.9225 | 10729.9225
10.2 | Hidráulica | [9 empty] | 12000.7299
|  |  |  | 6000.365 | 6000.365
10.3 | Esgoto | [9 empty] | 2534.48
[6 empty] | 1267.24 | 1267.24
10.4 | Instalações Elétricas | [9 empty] | 1896.34
[7 empty] | 948.17 | 948.17
10.5 | SPDA | [9 empty] | 3744.8
3744.8
11 | Administração | [9 empty] | 335901.0183 | 6.19%
335901.0183
11.1 | Telhado e Portão | [9 empty] | 124358.7364
|  | 41452.9121 | 41452.9121 | 41452.9121
11.2 | Diversos | [9 empty] | 30997.8666
|  |  | 10332.6222 | 10332.6222 | 10332.6222
11.3 | Pintura | [9 empty] | 52516.162
[6 empty] | 26258.081 | 26258.081
11.4 | Portas e Esquadrias | [9 empty] | 4450.5856
[5 empty] | 2225.2928 | 2225.2928
11.5 | Hidráulica | [9 empty] | 7412.7
[6 empty] | 3706.35 | 3706.35
11.6 | Esgoto | [9 empty] | 7417.33
[6 empty] | 3708.665 | 3708.665
11.7 | Águas Pluviais | [9 empty] | 23509.96
[7 empty] | 11754.98 | 11754.98
11.8 | Instalações Elétricas | [9 empty] | 32139.68
[6 empty] | 10713.2267 | 10713.2267 | 10713.2267
11.9 | SPDA | [9 empty] | 27970.26
[8 empty] | 13985.13 | 13985.13
11.10 | Rede de Dados e Telefonia | [9 empty] | 25127.7377
[7 empty] | 8375.9126 | 8375.9126 | 8375.9126
12 | Garagem | [9 empty] | 90445.0909 | 1.667%
90445.0909
12.1 | Telhado e Portão | [9 empty] | 41698.2385
|  | 20849.1192 | 20849.1192
12.2 | Serviços Gerais | [9 empty] | 29572.7325
|  |  | 14786.3662 | 14786.3662
12.3 | Pintura | [9 empty] | 8012.19
[6 empty] | 4006.095 | 4006.095
12.4 | Hidráulica | [9 empty] | 8440.9799
[7 empty] | 4220.49 | 4220.49
12.5 | Esgoto | [9 empty] | 1462.48
[7 empty] | 731.24 | 731.24
12.6 | Instalações Elétricas | [9 empty] | 1258.47
[7 empty] | 629.235 | 629.235
13 | Restaurante | [9 empty] | 269174.835 | 4.96%
213089.855
13.1 | Telhado | [9 empty] | 77788.3888
|  | 25929.4629 | 25929.4629 | 25929.4629
13.2 | Demolições e retiradas | [9 empty] | 5613.7602
|  | 2806.8801 | 2806.8801
13.3 | Pisos e revestientos | [9 empty] | 27174.82
[5 empty] | 9058.2733 | 9058.2733 | 9058.2733
13.4 | Bancadas e soleiras | [9 empty] | 11739.36
[5 empty] | 5869.68 | 5869.68
13.5 | Elevações | [9 empty] | 7401.508
7401.508
13.6 | Marcenaria | [9 empty] | 8073.65
[8 empty] | 4036.825 | 4036.825
13.7 | Pintura | [9 empty] | 28275.25
[5 empty] | 9425.0833 | 9425.0833 | 9425.0833
13.8 | Portas e Esquadrias | [9 empty] | 26585.128
[5 empty] | 13292.564 | 13292.564
13.9 | Hidráulica | [9 empty] | 15616.33
[6 empty] | 7808.165 | 7808.165
13.10 | Esgoto | [9 empty] | 4821.66
[6 empty] | 2410.83 | 2410.83
13.7 | Águas Pluviais | [9 empty] | 18044.4
[6 empty] | 6014.8 | 6014.8 | 6014.8
13.8 | Instalações Elétricas | [9 empty] | 30311.12
[5 empty] | 7577.78 | 7577.78 | 7577.78 | 7577.78
13.9 | SPDA | [9 empty] | 6901.8
6901.8
13.10 | Rede de Dados e Telefonia | [9 empty] | 827.66
[8 empty] | 413.83 | 413.83
14 | Lanchonete | [9 empty] | 201295.9818 | 3.709%
126353.4418
14.1 | Telhado | [9 empty] | 28687.486
|  | 14343.743 | 14343.743
14.2 | Iluminação zenital sanitários | [9 empty] | 5444.9392
|  |  | 1814.9797 | 1814.9797 | 1814.9797
14.3 | Demolições e retiradas | [9 empty] | 2552.72
|  | 1276.36 | 1276.36
14.4 | Pisos e revestimentos | [9 empty] | 12951.55
|  |  |  | 4317.1833 | 4317.1833 | 4317.1833
14.6 | Bancadas e soleiras | [9 empty] | 11739.36
11739.36
14.7 | Elevações e divisórias | [9 empty] | 6376.794
|  |  |  | 2125.598 | 2125.598 | 2125.598
14.8 | Pintura | [9 empty] | 26498.204
[7 empty] | 8832.7347 | 8832.7347 | 8832.7347
14.9 | Portas e Esquadrias | [9 empty] | 17658.4286
|  |  |  | 5886.1429 | 5886.1429 | 5886.1429
14.10 | Hidráulica | [9 empty] | 14443.96
[6 empty] | 7221.98 | 7221.98
14.7 | Esgoto | [9 empty] | 7336
[6 empty] | 3668 | 3668
14.8 | Águas Pluviais | [9 empty] | 25461.1
[7 empty] | 12730.55 | 12730.55
14.9 | Instalações Elétricas | [9 empty] | 30494.98
[7 empty] | 10164.9933 | 10164.9933 | 10164.9933
14.10 | SPDA | [9 empty] | 10900.45
10900.45
14.10 | Rede de Dados e Telefonia | [9 empty] | 750.01
[8 empty] | 375.005 | 375.005
15 | Deck | [9 empty] | 100769.373 | 1.857%
100769.373
15.1 | Projeto Executivo | [9 empty] | 3749.31
3749.31
15.2 | Fundações | [9 empty] | 18950.849
|  |  | 9475.4245 | 9475.4245
15.3 | Estrutura metálica e madeira | [9 empty] | 78069.214
|  |  |  | 26023.0713 | 26023.0713 | 26023.0713
16 | Geração Elétrica | [9 empty] | 1543957.05 | 28.45%
1543957.05
16.1 | Geração Fotovoltaica | [9 empty] | 1029195.45
|  | 257298.8625 | 257298.8625 | 257298.8625 | 257298.8625
16.2 | Geração hidrelétrica | [9 empty] | 150350.92
|  | 50116.9733 | 50116.9733 | 50116.9733
16.3 | Geração grupo gerador - diesel | [9 empty] | 137279.76
|  |  |  | 68639.88 | 68639.88
16.4 | Distribuição de energia elétrica | [9 empty] | 227130.92
|  |  |  | 75710.3067 | 75710.3067 | 75710.3067
17 | Estação Tratamento de Água | [9 empty] | 258738.2 | 4.768%
258738.2
17.1 | Estação de tratamento de Água | [9 empty] | 258738.2
|  | 64684.55 | 64684.55 | 64684.55 | 64684.55
18 | Estação Tratamento de Esgoto | [9 empty] | 655223.38 | 12.07%
655223.38
18.1 | Estação de Tratamento de Esgoto | [9 empty] | 655223.38
|  | 163805.845 | 163805.845 | 163805.845 | 163805.845
0
Total Obra |  | 906510.8397 | 959292.5874 | 1158555.06 | 907148.4418 | 443712.1476 | 319718.0304 | 380424.9865 | 243310.9499 | 108060.7031 | 5426733.7464 | 69.93%
Adm. Local |  | 60297.0416 | 60297.0416 | 60297.0416 | 60297.0416 | 60297.0416 | 60297.0416 | 60297.0416 | 60297.0416 | 60297.0416 | 542673.3746 | 6.993%
BDI 30% |  | 290042.3644 | 305876.8887 | 365655.6305 | 290233.645 | 151202.7568 | 114004.5216 | 132216.6084 | 91082.3975 | 50507.3234 | 1790822.1363 | 23.08%
Total (Obra + Adm + BDI.) |  | 1256850.2457 | 1325466.5177 | 1584507.7321 | 1257679.1285 | 655211.946 | 494019.5937 | 572938.6366 | 394690.389 | 218865.0681 | 7760229.2573 | 100%

## 0-Serviços Complementares
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 36821.41
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 15 | 302.13 | 65.74 | 367.87 | 5518.05
1.2 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 150 | 1.3 | 3.69 | 4.99 | 748.5
1.3 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | m² | 50 | 2.02 | 0.12 | 2.14 | 107
1.5 | 02.01.020 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 40 | 190.61 | 86 | 276.61 | 11064.4
1.6 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 40 | 8.71 | 5.15 | 13.86 | 554.4
1.7 | 02.03.240 | Proteção de piso com descarte de embalagem tipo longa vida composto por papelão, plástico e alumínio | m² | 200 | 7.41 | 2.95 | 10.36 | 2072
1.8 | 02.03.500 | Proteção em madeira e lona plástica para equipamentos mecânico ou informática, para obras de reforma | m² | 200 | 26.1 | 31.67 | 57.77 | 11554
1.9 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 6 | 0 | 9.01 | 9.01 | 54.06
1.10 | 02.05.210 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 200 | 11.62 | 1.47 | 13.09 | 2618
1.11 | 02.10.040 | Locação de rede de canalização | m | 2000 | 0.52 | 0.3 | 0.82 | 1640
1.12 | 02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas com placas de advertência | m² | 15 | 21.72 | 37.68 | 59.4 | 891
1.13 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 500 | 7.17 | 1.38 | 8.55 | 4275
1.14 | 39.11.270 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 10 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea | m | 500 | 3.99 | 4.15 | 8.14 | 4070
1.15 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada, tampa hermética, 60 x 60 x 60 cm | un | 17 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 3783.01
2 |  | Limpeza | [5 empty] | 14923
2.1 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 60 | 12.96 | 79.71 | 92.67 | 5560.2
2.2 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 60 | 77.96 | 8.85 | 86.81 | 5208.6
2.3 | 05.09.006 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo inerte | t | 60 | 33.53 | 0 | 33.53 | 2011.8
2.4 | 05.09.008 | Transporte e taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo telhas cimento amianto | t | 0.5 | 794 | 0 | 794 | 397
2.5 | 05.08.120 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 60 | 29.09 | 0 | 29.09 | 1745.4
3 |  | Barco de Apoio | [5 empty] | 416161.04
3.1 | 05.04.060 | Barco maritimo de apoio - 10 km por trecho (média 22 dias x 04 viagens) | mês | 8 | 12.96 | 79.71 | 52020.13 | 416161.04
4 |  | Projetos Executivos - As Built | [5 empty] | 276023.94
4.1 | 01.06.020 | Elaboração de projeto executivo de energia elétrica fotovoltaica com distribuição em baixa tensão | un | 1 | 18229.63 | 0 | 18229.63 | 18229.63
4.2 | 01.06.020 | Elaboração de projeto executivo de energia elétrica hidrelétrica com distribuição em baixa tensão | un | 1 | 18229.63 | 0 | 18229.63 | 18229.63
4.3 | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | un | 25 | 0 | 3115.52 | 3115.52 | 77888
4.4 | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | un | 25 | 0 | 2305.69 | 2305.69 | 57642.25
4.5 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | un | 25 | 0 | 962.28 | 962.28 | 24057
4.6 | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas e SPDA em formato A0 | un | 25 | 0 | 1075.39 | 1075.39 | 26884.75
4.7 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações sanitárias em formato A0 | un | 25 | 0 | 962.28 | 962.28 | 24057
4.8 | 01.27.010 | Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas | un | 1 | 10425.99 | 0 | 10425.99 | 10425.99
4.9 | 01.27.030 | Projeto e implementação de controle ambiental da obra | un | 1 | 14948.39 | 0 | 14948.39 | 14948.39
4.10 | 01.28.610 | Outorga de direito de uso para águas superficiais | un | 1 | 3661.3 | 0 | 3661.3 | 3661.3
5 |  | Píer | [5 empty] | 48604.46
5.1 | S/ Cód. | Implantação de defensas para o píer | cj | 1 | 33884.8 | 13899.16 | 47783.96 | 47783.96
5.2 | S/ Cód. | Luminária fotovoltaica, poste para jardim 0,7W, luz 4000°K, 12 horas autonomia, cok ponta para enterrar e com suport metálico para fixação | un | 30 | 23.9 | 3.45 | 27.35 | 820.5
6 |  | Ponte | [5 empty] | 10351.175
6.1 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 4.5 | 73.47 | 47.58 | 121.05 | 544.725
6.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 360 | 4.12 | 1.85 | 5.97 | 2149.2
6.3 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 4.5 | 219.94 | 88.56 | 308.5 | 1388.25
6.4 | s/cod | Tora em Eucalipto citriodora 0,20m x 6m | unid | 3 | 0 | 0 | 1103.6 | 3310.8
6.5 | s/cod | Assoalho em madeira tratada com CCA "Deck" para piso e bancos em tábuas | m² | 10.8 | 98 | 0 | 98 | 1058.4
6.6 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 44 | 0 |  | 13.73 | 604.12
6.7 | B.01.000.010111 | Carpinteiro para execução de piso Deck e Bancos em madeira | h | 44 | 0 | 0 | 16.72 | 735.68
6.8 | S/ Cód. | Prego tipo ardox c/ cabeça galvanizado ( 19JPx39LP) -Pacote | un | 14 | 20 | 0 | 20 | 280
6.9 | S/ Cód. | Parafuso galvanizado fenda (Philips c/cabeça 6x90mm) - Pacote | un | 14 | 20 | 0 | 20 | 280
7 |  | Área de quiosques - recuperação decks e construção de pergolado sobre churrasqueiras | [5 empty] | 24431.715
7.1 | 04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 100 | 0 | 3.17 | 3.17 | 317
7.2 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 30 | 0.07 | 4.43 | 4.5 | 135
7.3 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira para construção de pergolados | m³ | 4.5 | 1833.47 | 951.6 | 2785.07 | 12532.815
7.4 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 100 | 0.25 | 5.55 | 5.8 | 580
7.5 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 150 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 2223
7.6 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento nos telhados | m² | 60 | 1.7 | 4.28 | 5.98 | 358.8
8 |  | Recuperação mirantes e placas diversas no PEIA | [5 empty] | 8285.1
8.1 | 04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 100 | 0 | 3.17 | 3.17 | 317
8.2 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 30 | 0.07 | 4.43 | 4.5 | 135
8.3 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 30 | 52.55 | 39.66 | 92.21 | 2766.3
8.4 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 100 | 0.25 | 5.55 | 5.8 | 580
8.5 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 150 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 2223
8.6 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento nos telhados | m² | 60 | 1.7 | 4.28 | 5.98 | 358.8
8.7 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 30 | 0 | 5.72 | 5.72 | 171.6
8.8 | 16.03.020 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m² | 30 | 30.85 | 12.69 | 43.54 | 1306.2
8.9 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo para recuperar placas | m² | 15 | 8.8 | 19.68 | 28.48 | 427.2
9 |  | Recuperação e complemento parquinho | [5 empty] | 2803
9.1 | 35.05.200 | Centro de atividades em madeira rústica | cj |  | 2667.88 | 156.04 | 2823.92 | 0
9.2 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 100 | 0.25 | 5.55 | 5.8 | 580
9.3 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 150 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 2223
10 |  | Paisagismo e recuperação de áreas modificadas durante as obras | [5 empty] | 4639.56
10.1 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas nos entornos e áreas de interferência das obras | m² | 150 | 0 | 1.47 | 1.47 | 220.5
10.2 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum recuperação de áreas afetadas | m³ | 24 | 99.04 | 36.9 | 135.94 | 3262.56
10.3 | 34.02.020 | Plantio de grama ou forração a ser definida pela gestão da unidade, para recuperar áreas afetadas | m² | 150 | 5.33 | 2.38 | 7.71 | 1156.5
|  | TOTAL | [5 empty] | 843044.4
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 84304.44
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 278204.652
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 1205553.492

## 1-Fiscalização antiga Ofic.
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Telhado e Portão | [5 empty] | 80622.8636
1.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 265 | 0 | 11.44 | 11.44 | 3031.6
1.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 265 | 0 | 17.44 | 17.44 | 4621.6
1.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 265 | 66.02 | 46 | 112.02 | 29685.3
1.4 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 1060 | 0 | 0 | 1.81 | 1918.6
1.5 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | m² | 265 | 31.36 | 23.01 | 54.37 | 14408.05
1.6 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 30 | 7.44 | 12.69 | 20.13 | 603.9
1.7 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 80 | 0.51 | 10.45 | 10.96 | 876.8
1.8 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 75 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 4986
1.9 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 290 | 9.81 | 7.77 | 17.58 | 5098.2
1.10 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 98 | 0 | 4.43 | 4.43 | 434.14
1.11 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tratado Autoclave CCA ou CCB | m² | 98 | 18.07 | 19.03 | 37.1 | 3635.8
1.12 | S.05.000.021049 | Moldura de 3 cm, guarnição em padrão Imbuia - tipo meia | m | 100 | 0 | 0 | 30.69 | 3069
1.13 | 24.02.040 | Substituição de Portão Galpão (3,80x2,10) - 2 unidades | m² | 15.96 | 455 | 62.16 | 517.16 | 8253.8736
2 |  | Serviços Gerais | [5 empty] | 19531.972
2.1 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (cozinha) | m² | 15 | 0 | 8.85 | 8.85 | 132.75
2.2 | 18.06.022 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 20 | 25.62 | 11.12 | 36.74 | 734.8
2.3 | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada (cozinha e vestiário feminino) | m² | 78 | 46.9 | 16.64 | 63.54 | 4956.12
2.4 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (cozinha, garagem, sala, quartos e vest. feminino) | m² | 40 | 5.05 | 17.79 | 22.84 | 913.6
2.5 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) - cozinha e wc feminino | m² | 30 | 5.6 | 21.22 | 26.82 | 804.6
2.6 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção para preenchimento de canaletas galpão externos | m³ | 2 | 260.85 | 232.74 | 493.59 | 987.18
2.7 | 14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm para fechamento de porta de acesso ao Galpão e wc feminino porta externa | m² | 5 | 27.57 | 25.95 | 53.52 | 267.6
2.8 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 10 | 1.3 | 3.45 | 4.75 | 47.5
2.9 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 10 | 5.05 | 9.49 | 14.54 | 145.4
2.10 | 17.04.020 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço | m² | 10 | 3 | 10.43 | 13.43 | 134.3
2.11 | 17.01.120 | Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico para regularização calçada externa | m³ | 2 | 757.26 | 232.74 | 990 | 1980
2.12 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras para cozinha 2,00m x 0,55m - copa galpão e cozinha | m² | 2.5 | 1242.1 | 0 | 1242.1 | 3105.25
2.13 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm copa galpão e cozinha | m² | 3 | 868.5 | 65.28 | 933.78 | 2801.34
2.14 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm copa galpão e cozinha | un | 2 | 156.26 | 18.16 | 174.42 | 348.84
2.15 | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ copa galpão e cozinha | un | 2 | 53.11 | 7.26 | 60.37 | 120.74
2.16 | 44.04.030 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm para copa galpão e cozinha | m² | 3.36 | 335.98 | 21.22 | 357.2 | 1200.192
2.17 | 38.23.410 | Mão francesa reforçada, galvanizada a fogo, L= 900mm | un | 12 | 53.68 | 17.3 | 70.98 | 851.76
3 |  | Pintura | [5 empty] | 27741.73
3.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 595 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 2350.25
3.2 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (Barrado externo h=0,60cm) | m² | 40 | 30.8 | 5.91 | 36.71 | 1468.4
3.3 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 595 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 10626.7
3.4 | 03.10.020 | Remoção de pintura em caixilhos | m | 200 | 0.05 | 0.92 | 0.97 | 194
3.5 | 33.07.102 | Esmalte a base de água para esquadrias galpão/cozinha/wc | m² | 30 | 6.68 | 26.24 | 32.92 | 987.6
3.6 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 14 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 207.48
3.7 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo caixilhos madeira | m² | 40 | 8.8 | 19.68 | 28.48 | 1139.2
3.8 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira pintura de portas e tetos | m² | 115 | 4.97 | 11.69 | 16.66 | 1915.9
3.9 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira pintura madeiramento telhado | m² | 240 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 3556.8
3.10 | 03.10.120 | Remoção de resina em piso com produtos químicos | m² | 220 | 2.11 | 5.55 | 7.66 | 1685.2
3.11 | 33.06.020 | Resina Acrílica e pisos cimentados | m² | 220 | 2.37 | 14.04 | 16.41 | 3610.2
4 |  | Portas e Esquadrias | [5 empty] | 9603.0925
4.1 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 8 | 0 | 15.86 | 15.86 | 126.88
4.2 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 45 | 0 | 9.79 | 9.79 | 440.55
4.3 | 23.02.030 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm | un | 3 | 563.1 | 90.01 | 653.11 | 1959.33
4.4 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 3 | 536.53 | 90.01 | 626.54 | 1879.62
4.5 | 23.02.050 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | un | 1 | 621.27 | 90.01 | 711.28 | 711.28
4.6 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 7 | 116.82 | 47.58 | 164.4 | 1150.8
4.7 | 23.01.060 | Revisão geral em caixilhos em madeira(inclusive ferragens) | m² | 5 | 409.78 | 42.65 | 452.43 | 2262.15
4.8 | 24.01.050 | Caixilho em ferro maximar para WC | m² | 0.25 | 488.97 | 20.72 | 509.69 | 127.4225
4.9 | 25.01.050 | Caixilho em alumínio maximar com vidro, linha comercial | m² | 0.5 | 730.16 | 48.96 | 779.12 | 389.56
4.10 | 26.01.080 | Substituição de vidros quebrados em caixilhos | m² | 5 | 89.73 | 21.37 | 111.1 | 555.5
5 |  | Hidráulica | [5 empty] | 6974.67
5.1 | Capela | Metais e Acabamentos
5.1.1 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 1 | 0 | 5.73 | 5.73 | 5.73
5.1.2 | 43.02.010 | Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm | un | 3 | 6.1 | 18.16 | 24.26 | 72.78
5.1.3 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 3 | 160.9 | 50.61 | 211.51 | 634.53
5.1.4 | Sanitários | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1 | 384.85 | 108.93 | 493.78 | 493.78
5.1.5 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 20m, com alavanca | un | 2 | 167.83 | 4.47 | 172.3 | 344.6
5.1.6 | 44.03.050 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 2 | 27.67 | 10.78 | 38.45 | 76.9
5.1.7 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 2 | 19.48 | 4.47 | 23.95 | 47.9
5.1.8 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 5 | 107.37 | 13.75 | 121.12 | 605.6
5.1.9 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 2 | 414.41 | 43.46 | 457.87 | 915.74
5.1.10 | S/ Cód. | Assento para bacia sanitária | un | 2 | 0 | 0 | 35 | 70
5.1.11 | 44.03.390 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 2 | 23.72 | 12.65 | 36.37 | 72.74
12 |  | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 3 | 117.76 | 18.16 | 135.92 | 407.76
5.1.13 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 1 | 28.9 | 4.39 | 33.29 | 33.29
5.1.14 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 3 | 25.5 | 4.39 | 29.89 | 89.67
5.2 |  | Entrada Medição
13 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo em concreto pré-moldado, registro de gaveta, e tubulação DN= 3/4´ | un | 1 | 495.32 | 440.91 | 936.23 | 936.23
5.2.2 | 45.03.100 | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (3/4´) | un | 1 | 409.99 | 43.57 | 453.56 | 453.56
5.3 |  | Reservatório e Barrilete
5.3.1 | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 1 | 390.56 | 36.31 | 426.87 | 426.87
5.3.2 | S/ Cód. | Adaptador Soldável com Flange Anel para Caixa D'Água 40mm x 1 ¼" Marrom | un | 1 | 13.9 | 16.34 | 30.24 | 30.24
5.3.3 | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1 1/4´, com adaptadores | un | 1 | 91.16 | 16.34 | 107.5 | 107.5
14 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´, com adaptadores | un | 3 | 28.39 | 16.34 | 44.73 | 134.19
5.3.5 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 ¼"), inclusive conexões | m | 2 | 12.02 | 18.16 | 30.18 | 60.36
5.3.6 | S/ Cód. | Bucha Redução Soldável Longa 40x25mm Marrom (1 ¼" x ¾") | un | 3 | 3.99 | 2.56 | 6.55 | 19.65
5.3.7 | 48.05.010 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ de esfera | un | 1 | 46.42 | 10.89 | 57.31 | 57.31
15 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 30 | 3.49 | 18.16 | 21.65 | 649.5
5.3.9 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 2 | 4.1 | 4.39 | 8.49 | 16.98
5.3.10 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 3 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 211.26
6 |  | Água Quente | [5 empty] | 9273.51
6.1 | 43.03.050 | Aquecedor a gás de passagem, capacidade 23 l/min, digital, chaminé | un | 1 | 2348 | 145.24 | 2493.24 | 2493.24
6.4 | 46.29.010 | Tubo em CPVC, classe de pressão PN 20, DN= 20 mm | m | 40 | 3.88 | 2.17 | 6.05 | 242
6.5 | 47.02.020 | Registro de gaveta em CPVC com canopla, DN= 3/4´ - linha especial água quente | un | 2 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 140.84
6.6 | 47.02.200 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em CPVC com canopla, DN= 1/2´ | un | 2 | 34.36 | 16.34 | 50.7 | 101.4
6.7 | 44.03.210 | Ducha cromada simples | un | 2 | 39.84 | 18.16 | 58 | 116
6.8 | 45.02.040 | Entrada completa am alvenaria, cobertura em ardósia, para gás GLP com 2 cilindros de 45 kg carregados, válvulas e registros, portão de grade, duas divisões, uma para botijões e outra para aquecedor | un | 1 | 2939.98 | 1196.94 | 4136.92 | 4136.92
6.9 | 45.20.020 | Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | un | 2 | 711.7 | 0 | 711.7 | 1423.4
6.10 | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 10 | 32.6 | 11.99 | 44.59 | 445.9
6.11 | 47.01.170 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena para gás, acionamento com alavanca, DN= 1/2", bico mamadeira | un | 2 | 11.46 | 16.34 | 27.8 | 55.6
6.12 | 61.15.164 | Válvula Termostato com temperatura ajustável com desvio de caminho | un | 1 | 59.97 | 58.24 | 118.21 | 118.21
7 |  | Esgoto | [5 empty] | 2261.11
7.1 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada de esgoto, 600x600x600 mm tampa hermética | un | 3 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 667.59
7.2 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 3 | 29.87 | 36.31 | 66.18 | 198.54
7.3 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 12 | 9.05 | 21.79 | 30.84 | 370.08
7.4 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 6 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 284.88
7.5 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 10 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 535.9
7.6 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 4 | 1.02 | 50.01 | 51.03 | 204.12
8 |  | Águas Pluviais | [5 empty] | 10831.11
8.1 | 46.13.010 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões | m | 80 | 11.18 | 1.21 | 12.39 | 991.2
8.2 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 13 | 0 | 36.9 | 36.9 | 479.7
8.3 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 5 | 89.55 | 51.66 | 141.21 | 706.05
8.4 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 5 | 87.13 | 22.14 | 109.27 | 546.35
8.5 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 13 | 0 | 13.77 | 13.77 | 179.01
8.6 | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 100 | 3.29 | 9.79 | 13.08 | 1308
8.7 | 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm | un | 6 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 1682.4
8.8 | 16.33.020 | Calha Beiral 125mm Branco, PVC, com suporte e fechamento lateral, completa | m | 60 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 3988.8
8.9 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 20 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 949.6
9 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 15145.3
9.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes, pintura branca epoxi, metálico | un | 1 | 329.13 | 78.71 | 407.84 | 407.84
9.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 6 | 6.98 | 6.92 | 13.9 | 83.4
9.3 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | cj | 2 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 34.46
9.4 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 2 | 15.14 | 1.72 | 16.86 | 33.72
9.5 | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos | un | 1 | 163.63 | 8.65 | 172.28 | 172.28
9.6 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | m | 2 | 64.39 | 20.54 | 84.93 | 169.86
9.7 | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias policarbonato | un | 1 | 154.32 | 121.43 | 275.75 | 275.75
9.8 | 37.20.130 | Relógio medição eletrônico digital de entrada, bifásico, 220/380V, padrão concessionária | un | 1 | 422.84 | 1.47 | 424.31 | 424.31
9.9 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 101.1 | 20.75 | 121.85 | 121.85
9.10 | 40.06.500 | Condulete em PVC 2x4 de 3/4" branco - com tampa | cj | 20 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 520.4
9.11 | 40.06.510 | Condulete em PVC 4x4 de 1´ branco - com tampa | cj | 4 | 10 | 17.3 | 27.3 | 109.2
9.12 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de ¾, branco - com acessórios | m | 100 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 2016
9.13 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 500 | 1.03 | 1.38 | 2.41 | 1205
9.14 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 500 | 1.28 | 1.72 | 3 | 1500
9.15 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 100 | 2.21 | 2.07 | 4.28 | 428
9.16 | 41.14.540 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas tubular LED de 18W | un | 10 | 173.09 | 13.84 | 186.93 | 1869.3
9.17 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W | un | 20 | 63.07 | 2.86 | 65.93 | 1318.6
9.18 | 38.21.110 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios e suporte | m | 50 | 19.15 | 17.3 | 36.45 | 1822.5
9.19 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fLED compactas de 10W | un | 10 | 57.53 | 17.3 | 74.83 | 748.3
9.20 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 20 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 436.2
9.21 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 4 hora, equipado com 48 LED , 220V, luzes indicadoras | un | 4 | 194.27 | 10.98 | 205.25 | 821
9.22 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 19 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 410.21
9.23 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 10 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 170.4
9.24 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 2 | 11.26 | 12.1 | 23.36 | 46.72
10 |  | SPDA | [5 empty] | 6700.98
10.1 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 2 | 53.09 | 8.65 | 61.74 | 123.48
10.3 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 37.59 | 8.65 | 46.24 | 92.48
10.4 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 6 | 32.26 | 10.38 | 42.64 | 255.84
10.5 | 42.04.100 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 86.35 | 10.38 | 96.73 | 193.46
10.6 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 10 | 4.08 | 8.65 | 12.73 | 127.3
10.7 | 42.05.440 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 100 | 3.68 | 17.3 | 20.98 | 2098
10.8 | 42.05.370 | caixa de equipotencialização de sobrepor em polipropileno, 18x15x9 cm | un | 1 | 345.55 | 34.59 | 380.14 | 380.14
10.9 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 6 | 13.01 | 8.65 | 21.66 | 129.96
10.10 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 6 | 25.76 | 1.72 | 27.48 | 164.88
10.11 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 6 | 74.23 | 17.3 | 91.53 | 549.18
10.12 | 42.20.210 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 12 | 11.43 | 17.3 | 28.73 | 344.76
10.13 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 12 | 8.72 | 31.14 | 39.86 | 478.32
10.14 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa co, ferragens para desacoplar | un | 6 | 12.65 | 34.59 | 47.24 | 283.44
10.15 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 80 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 1378.4
10.16 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 2 | 0 | 36.9 | 36.9 | 73.8
10.17 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 2 | 0 | 13.77 | 13.77 | 27.54
11 |  | Rede de Dados e Telefonia | [5 empty] | 1370.34
11.1 | 37.02.060 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | un | 1 | 91.74 | 69.18 | 160.92 | 160.92
11.2 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios branco | m | 50 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 1008
11.3 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa branco | un | 2 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 52.04
11.4 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 2 | 17.78 | 10.38 | 28.16 | 56.32
11.5 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 20 | 0.33 | 2.77 | 3.1 | 62
11.6 | 69.20.130 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 | un | 2 | 3.31 | 12.22 | 15.53 | 31.06
|  | TOTAL | [5 empty] | 190056.6781
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 19005.6678
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 62718.7038
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 271781.0497

## 2-Antiga Garagem Demolição
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços Gerais | [5 empty] | 2185.73
1.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 25 | 0 | 11.44 | 11.44 | 286
1.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 25 | 0 | 17.44 | 17.44 | 436
1.3 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 8 | 0 | 162.36 | 162.36 | 1298.88
1.4 | 05.08.060 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 15 | 10.99 | 0 | 10.99 | 164.85
|  | TOTAL | [5 empty] | 2185.73
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 218.573
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 721.2909
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 3125.5939
Ranchão
Capela
Sanitários
Administração
12 | garagem
13 | Restaurante
14 | Lanchonete
15 | Deck
16 | Geração Elétrica
17 | ETA
18 | ETE
19 | Geração Elétrica

## 3-Garagem Depósito
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Telhado e Portão | [5 empty] | 29511.35
1.1 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² (pilares existentes) | m | 20 | 0 | 0.95 | 0.95 | 19
1.2 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 130 | 66.02 | 46 | 112.02 | 14562.6
1.3 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 520 | 0 | 0 | 1.81 | 941.2
1.4 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | m² | 130 | 31.36 | 23.01 | 54.37 | 7068.1
1.5 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 13 | 7.44 | 12.69 | 20.13 | 261.69
1.6 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 46 | 0.51 | 10.45 | 10.96 | 504.16
1.7 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 25 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 1662
1.8 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 130 | 9.81 | 7.77 | 17.58 | 2285.4
1.9 | s/cod | Pilares em madeira tratada 4,00m | unid | 8 | 275.9 |  | 275.9 | 2207.2
2 |  | Serviços Gerais | [5 empty] | 27033.65
2.1 | 14.11.221 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B - para fechamento frontal para chumbar os portões, fechamentos laterais e fundos. | m² | 26 | 30.72 | 29.22 | 59.94 | 1558.44
2.2 | 14.20.010 | Vergas, contravergas | m³ | 2 | 496.6 | 612.35 | 1108.95 | 2217.9
2.3 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 35 | 1.3 | 3.45 | 4.75 | 166.25
2.4 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 35 | 5.05 | 9.49 | 14.54 | 508.9
2.5 | 17.02.220 | Reboco | m² | 50 | 1.05 | 8.16 | 9.21 | 460.5
2.6 | 17.01.120 | Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico para regularização piso interno e calçada externa | m³ | 2 | 757.26 | 232.74 | 990 | 1980
2.7 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 25 | 5.6 | 21.22 | 26.82 | 670.5
2.8 | 14.28.110 | Elemento vazado em concreto, tipo veneziana - 39 x 39 x 10 cm | m² | 60 | 137.92 | 48.69 | 186.61 | 11196.6
2.9 | 24.02.040 | Portão Galpão (4,00x4,00) | m² | 16 | 455 | 62.16 | 517.16 | 8274.56
3 |  | Pintura | [5 empty] | 6143.8
3.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 120 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 474
3.2 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (Barrado externo h=0,60cm) | m² | 20 | 30.8 | 5.91 | 36.71 | 734.2
3.3 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 60 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 1071.6
3.4 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 150 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 2223
3.5 | 33.06.020 | Resina Acrílica e pisos cimentados | m² | 100 | 2.37 | 14.04 | 16.41 | 1641
4 |  | Águas Pluviais | [5 empty] | 10029
4.1 | 46.13.010 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões | m | 80 | 11.18 | 1.21 | 12.39 | 991.2
4.2 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 12 | 0 | 36.9 | 36.9 | 442.8
4.3 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 2 | 89.55 | 51.66 | 141.21 | 282.42
4.4 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 2 | 87.13 | 22.14 | 109.27 | 218.54
4.5 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 12 | 0 | 13.77 | 13.77 | 165.24
4.6 | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 100 | 3.29 | 9.79 | 13.08 | 1308
4.7 | 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm | un | 6 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 1682.4
4.8 | 16.33.020 | Calha Beiral 125mm Branco, PVC, com suporte e fechamento lateral, completa | m | 60 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 3988.8
4.9 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 20 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 949.6
5 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 633.68
5.1 | 40.06.500 | Condulete em PVC 2x4 de 3/4" branco - com tampa | cj | 3 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 78.06
5.2 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de ¾, branco - com acessórios | m | 6 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 120.96
5.3 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 1.03 | 1.38 | 2.41 | 120.5
5.4 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fLED compactas de 10W | un | 2 | 57.53 | 17.3 | 74.83 | 149.66
5.5 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 4 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 87.24
5.6 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 2 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 43.18
5.7 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 2 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 34.08
6 |  | SPDA | [5 empty] | 3337.58
6.1 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 1 | 53.09 | 8.65 | 61.74 | 61.74
6.2 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 | 37.59 | 8.65 | 46.24 | 46.24
6.3 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 3 | 32.26 | 10.38 | 42.64 | 127.92
6.4 | 42.04.100 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 | 86.35 | 10.38 | 96.73 | 96.73
6.5 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 6 | 4.08 | 8.65 | 12.73 | 76.38
6.6 | 42.05.440 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 30 | 3.68 | 17.3 | 20.98 | 629.4
6.7 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 8 | 13.01 | 8.65 | 21.66 | 173.28
6.8 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 4 | 25.76 | 1.72 | 27.48 | 109.92
6.9 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 4 | 74.23 | 17.3 | 91.53 | 366.12
6.10 | 42.20.210 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 8 | 11.43 | 17.3 | 28.73 | 229.84
6.11 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 8 | 8.72 | 31.14 | 39.86 | 318.88
6.12 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa co, ferragens para desacoplar | un | 4 | 12.65 | 34.59 | 47.24 | 188.96
6.13 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 50 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 861.5
6.14 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1 | 0 | 36.9 | 36.9 | 36.9
9.15 |  | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 1 | 0 | 13.77 | 13.77 | 13.77
|  | TOTAL | [5 empty] | 76689.06
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 7668.906
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 25307.3898
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 109665.3558

## 4-Casa Vidro
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Telhado | [5 empty] | 8733.6
1.1 | 15.01.020 | Revisão Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m (30%) | m2 | 49.5 | 56.36 | 41.24 | 97.6 | 4831.2
1.2 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 58 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 3855.84
1.3 | 03.10.020 | Remoção de pintura em caixilhos | m2 | 48 | 0.05 | 0.92 | 0.97 | 46.56
2 |  | Serviços Gerais | [5 empty] | 14514.075
2.1 | 18.06.022 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada (para Banheiro) | m² | 30 | 25.62 | 11.12 | 36.74 | 1102.2
2.2 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 15 | 14.97 | 16.41 | 31.38 | 470.7
2.3 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 2 | 0 | 15.86 | 15.86 | 126.88
2.4 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 10 | 0 | 9.79 | 9.79 | 97.9
2.5 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 2 | 536.53 | 90.01 | 626.54 | 1879.62
2.6 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 2 | 116.82 | 47.58 | 164.4 | 1315.2
2.7 | 04.09.160 | Retirada de entelamento metálico em geral (partes danificadas) | m² | 13.5 | 0 | 3.11 | 3.11 | 41.985
2.8 | 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosqueteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | m² | 25 | 347.39 | 10.78 | 358.17 | 8954.25
2.9 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1 | 384.85 | 108.93 | 493.78 | 493.78
2.10 | 44.03.430 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 1 | 18.91 | 12.65 | 31.56 | 31.56
2.11 | 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm para box | m² | 4 | 168.74 | 0 | 168.74 | 674.96
2.12 | 29.01.030 | Perfil em alumínio natural para fixação de box | kg | 10 | 18.26 | 51.83 | 70.09 | 700.9
3 |  | Pintura | [5 empty] | 8955.54
1.4 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 48 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 711.36
1.5 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 378 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 1493.1
1.6 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo - interna e externa | m² | 378 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 6751.08
4 |  | Hidráulica | [5 empty] | 4970.29
4.1 |  | Metais e Acabamentos
4.1.1 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 4 | 0 | 5.73 | 5.73 | 22.92
4.1.2 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 20m, com alavanca | un | 1 | 167.83 | 4.47 | 172.3 | 172.3
4.1.3 | 44.03.050 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 1 | 27.67 | 10.78 | 38.45 | 38.45
4.1.4 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 1 | 19.48 | 4.47 | 23.95 | 23.95
4.1.5 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 3 | 107.37 | 13.75 | 121.12 | 363.36
4.1.6 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 1 | 414.41 | 43.46 | 457.87 | 457.87
4.1.7 | S/ Cód. | Assento para bacia sanitária | un | 1 | 0 | 0 | 35 | 35
4.1.8 | 44.03.390 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 2 | 23.72 | 12.65 | 36.37 | 72.74
4.1.9 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 3 | 117.76 | 18.16 | 135.92 | 407.76
4.1.10 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 1 | 28.9 | 4.39 | 33.29 | 33.29
4.1.11 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 3 | 25.5 | 4.39 | 29.89 | 89.67
4.2 |  | Entrada Medição
4.2.1 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo em concreto pré-moldado, registro de gaveta, e tubulação DN= 3/4´ | un | 1 | 495.32 | 440.91 | 936.23 | 936.23
4.2.2 | 45.03.100 | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (3/4´) | un | 1 | 409.99 | 43.57 | 453.56 | 453.56
4.3 |  | Reservatório e Barrilete
4.3.1 | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 1 | 390.56 | 36.31 | 426.87 | 426.87
4.3.2 | S/ Cód. | Adaptador Soldável com Flange Anel para Caixa D'Água 40mm x 1 ¼" Marrom | un | 1 | 13.9 | 16.34 | 30.24 | 30.24
4.3.3 | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1 1/4´, com adaptadores | un | 1 | 91.16 | 16.34 | 107.5 | 107.5
4.3.4 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´, com adaptadores | un | 3 | 28.39 | 16.34 | 44.73 | 134.19
4.3.5 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 ¼"), inclusive conexões | m | 2 | 12.02 | 18.16 | 30.18 | 60.36
4.3.6 | S/ Cód. | Bucha Redução Soldável Longa 40x25mm Marrom (1 ¼" x ¾") | un | 3 | 3.99 | 2.56 | 6.55 | 19.65
4.3.7 | 48.05.010 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ de esfera | un | 1 | 46.42 | 10.89 | 57.31 | 57.31
4.3.8 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 30 | 3.49 | 18.16 | 21.65 | 649.5
4.3.9 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 3 | 4.1 | 4.39 | 8.49 | 25.47
4.3.10 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 5 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 352.1
5 |  | Água Quente | [5 empty] | 14844.97
5.1 | 43.03.050 | Aquecedor a gás de passagem, capacidade 23 l/min, digital, chaminé | un | 1 | 2348 | 145.24 | 2493.24 | 2493.24
5.2 | 43.03.510 | Coletor em alumínio/vidro à vácuo para sistema de aquecimento solar com 10 tubos | un | 3 | 883.92 | 45.6 | 929.52 | 2788.56
5.3 | 43.03.550 | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros | un | 1 | 2014.63 | 50.61 | 2065.24 | 2065.24
5.4 | 46.29.010 | Tubo em CPVC, classe de pressão PN 20, DN= 20 mm | m | 50 | 3.88 | 2.17 | 6.05 | 302.5
5.5 | 47.02.020 | Registro de gaveta em CPVC com canopla, DN= 3/4´ - linha especial água quente | un | 5 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 352.1
5.6 |  | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em CPVC com canopla, DN= 1/2´ | un | 2 | 34.36 | 16.34 | 50.7 | 101.4
5.7 | 44.03.210 | Ducha cromada simples | un | 2 | 39.84 | 18.16 | 58 | 116
5.8 | 45.02.040 | Entrada completa am alvenaria, cobertura em ardósia, para gás GLP com 2 cilindros de 45 kg carregados, válvulas e registros, portão de grade, duas divisões, uma para abrigar o aquecedor | un | 1 | 2939.98 | 1196.94 | 4136.92 | 4136.92
5.9 | 45.20.020 | Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | un | 2 | 711.7 | 0 | 711.7 | 1423.4
5.10 |  | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 20 | 32.6 | 11.99 | 44.59 | 891.8
5.11 | 47.01.170 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena para gás, acionamento com alavanca, DN= 1/2", bico mamadeira | un | 2 | 11.46 | 16.34 | 27.8 | 55.6
5.12 | 61.15.164 | Válvula Termostato com temperatura ajustável com desvio de caminho | un | 1 | 59.97 | 58.24 | 118.21 | 118.21
6 | Sanitários | Esgoto | [5 empty] | 2025.04
6.1 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada de esgoto, 600x600x600 mm tampa hermética | un | 3 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 667.59
6.2 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 3 | 29.87 | 36.31 | 66.18 | 198.54
6.3 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 6 | 9.05 | 21.79 | 30.84 | 185.04
6.4 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 6 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 284.88
6.5 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 10 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 535.9
6.6 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 3 | 1.02 | 50.01 | 51.03 | 153.09
12 | garagem | Águas Pluviais | [5 empty] | 7194.71
7.1 | 46.13.010 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões | m | 60 | 11.18 | 1.21 | 12.39 | 743.4
7.2 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 5 | 0 | 36.9 | 36.9 | 184.5
7.3 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 2 | 89.55 | 51.66 | 141.21 | 282.42
13 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 2 | 87.13 | 22.14 | 109.27 | 218.54
7.5 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 5 | 0 | 13.77 | 13.77 | 68.85
7.6 | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 100 | 3.29 | 9.79 | 13.08 | 1308
7.7 | 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm | un | 6 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 1682.4
7.9 | 16.33.020 | Calha Beiral 125mm Branco, PVC, com suporte e fechamento lateral, completa | m | 30 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 1994.4
7.10 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 15 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 712.2
8 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 16218.23
8.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes, pintura branca epoxi, metálico | un | 1 | 329.13 | 78.71 | 407.84 | 407.84
8.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 6 | 6.98 | 6.92 | 13.9 | 83.4
8.3 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | cj | 2 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 34.46
8.4 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 2 | 15.14 | 1.72 | 16.86 | 33.72
8.5 | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos | un | 1 | 163.63 | 8.65 | 172.28 | 172.28
8.6 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | m | 2 | 64.39 | 20.54 | 84.93 | 169.86
8.7 | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias policarbonato | un | 1 | 154.32 | 121.43 | 275.75 | 275.75
8.8 | 37.20.130 | Relógio medição eletrônico digital de entrada, bifásico, 220/380V, padrão concessionária | un | 1 | 422.84 | 1.47 | 424.31 | 424.31
8.9 | 40.06.510 | Condulete em PVC 4x4 de 1´ branco - com tampa | cj | 4 | 10 | 17.3 | 27.3 | 109.2
8.10 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de ¾, branco - com acessórios | m | 400 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 8064
8.11 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 500 | 1.03 | 1.38 | 2.41 | 1205
8.12 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 500 | 1.28 | 1.72 | 3 | 1500
8.13 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 100 | 2.21 | 2.07 | 4.28 | 428
8.14 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fLED compactas de 10W | un | 18 | 57.53 | 17.3 | 74.83 | 1346.94
8.15 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 36 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 785.16
8.16 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 4 hora, equipado com 48 LED , 220V, luzes indicadoras | un | 3 | 194.27 | 10.98 | 205.25 | 615.75
8.17 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 16 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 345.44
8.18 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 10 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 170.4
8.19 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 2 | 11.26 | 12.1 | 23.36 | 46.72
9 |  | SPDA | [5 empty] | 6182.7
9.1 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 2 | 53.09 | 8.65 | 61.74 | 123.48
9.3 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 37.59 | 8.65 | 46.24 | 92.48
9.4 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 6 | 32.26 | 10.38 | 42.64 | 255.84
9.5 | 42.04.100 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 86.35 | 10.38 | 96.73 | 193.46
9.6 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 12 | 4.08 | 8.65 | 12.73 | 152.76
9.7 | 42.05.440 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 80 | 3.68 | 17.3 | 20.98 | 1678.4
9.8 | 42.05.370 | caixa de equipotencialização de sobrepor em polipropileno, 18x15x9 cm | un | 1 | 345.55 | 34.59 | 380.14 | 380.14
9.9 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 5 | 13.01 | 8.65 | 21.66 | 108.3
9.10 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 5 | 25.76 | 1.72 | 27.48 | 137.4
9.11 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 5 | 74.23 | 17.3 | 91.53 | 457.65
9.12 | 42.20.210 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 5 | 11.43 | 17.3 | 28.73 | 143.65
9.13 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 10 | 8.72 | 31.14 | 39.86 | 398.6
9.14 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa co, ferragens para desacoplar | un | 5 | 12.65 | 34.59 | 47.24 | 236.2
9.15 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 100 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 1723
9.16 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 2 | 0 | 36.9 | 36.9 | 73.8
9.17 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 2 | 0 | 13.77 | 13.77 | 27.54
10 |  | Rede de Dados e Telefonia | [5 empty] | 548.41
10.1 | 37.02.060 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | un | 1 | 91.74 | 69.18 | 160.92 | 160.92
10.2 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 10 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 201.6
10.3 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa | un | 2 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 52.04
10.4 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 2 | 17.78 | 10.38 | 28.16 | 56.32
10.5 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 20 | 0.33 | 2.77 | 3.1 | 62
10.6 | 69.20.130 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 | un | 1 | 3.31 | 12.22 | 15.53 | 15.53
|  | TOTAL | [5 empty] | 84187.565
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 8418.7565
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 27781.8965
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 120388.218

## 5-Hospedaria I
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Telhado/Forro | [5 empty] | 86127.65
1.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 290 | 0 | 11.44 | 11.44 | 3317.6
1.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 290 | 0 | 17.44 | 17.44 | 5057.6
1.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 270 | 66.02 | 46 | 112.02 | 30245.4
1.4 | 15.01.210 | Estrutura pontaletada para telhas de barro varanda e entrada porta | m² | 20 | 39.65 | 38.06 | 77.71 | 1554.2
1.5 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 1080 | 0 | 0 | 1.81 | 1954.8
1.6 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | m² | 290 | 31.36 | 23.01 | 54.37 | 15767.3
1.7 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 75 | 7.44 | 12.69 | 20.13 | 1509.75
1.8 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 70 | 0.51 | 10.45 | 10.96 | 767.2
1.9 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 80 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 5318.4
1.10 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 290 | 9.81 | 7.77 | 17.58 | 5098.2
1.11 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 210 | 0 | 4.43 | 4.43 | 930.3
1.12 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tratado Autoclave CCA ou CCB | m² | 220 | 18.07 | 19.03 | 37.1 | 8162
1.13 | S.05.000.021049 | Moldura de 3 cm, guarnição em padrão Imbuia - tipo meia | m | 210 | 0 | 0 | 30.69 | 6444.9
2 |  | Serviços Gerais | [5 empty] | 33596.14
2.1 | 23.01.060 | Revisão geral em Caixilho em madeira (20%) | m² | 30 | 409.78 | 42.65 | 452.43 | 13572.9
2.2 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 55 | 0 | 9.79 | 9.79 | 538.45
2.3 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 11 | 536.53 | 90.01 | 626.54 | 6891.94
2.4 | 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural, perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta - wc's | m² | 6 | 417.69 | 0 | 417.69 | 2506.14
2.5 | 26.01.080 | Substituição de vidros quebrados em caixilhos | m² | 10 | 89.73 | 21.37 | 111.1 | 1111
2.6 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 11 | 116.82 | 47.58 | 164.4 | 1808.4
2.7 | 04.04.030 | Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore | m | 15 | 0 | 13.29 | 13.29 | 199.35
2.8 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 26 | 130.55 | 2.95 | 133.5 | 3471
2.9 | 16.32.120 | Cobertura plana em policarbonato alveolar 10 mm | m² | 4.8 | 118.95 | 59.35 | 178.3 | 855.84
2.10 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras para cozinha 2,00m x 0,55m | m² | 0.96 | 1242.1 | 0 | 1242.1 | 1192.416
2.11 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 1.3 | 868.5 | 65.28 | 933.78 | 1213.914
2.12 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 1 | 156.26 | 18.16 | 174.42 | 174.42
2.13 | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 1 | 53.11 | 7.26 | 60.37 | 60.37
3 |  | Pintura | [5 empty] | 36905.31
3.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 921 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 3637.95
3.2 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 921 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 16449.06
3.3 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (Barrado externo h=0,60cm) | m² | 50 | 30.8 | 5.91 | 36.71 | 1835.5
3.4 | 03.10.020 | Remoção de pintura em caixilhos madeira | m | 130 | 0.05 | 0.92 | 0.97 | 126.1
3.5 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo caixilhos madeira | m² | 150 | 8.8 | 19.68 | 28.48 | 4272
3.6 | 03.10.020 | Remoção de pintura em caixilhos ferro | m | 30 | 0.05 | 0.92 | 0.97 | 29.1
3.7 | 33.07.102 | Esmalte a base de água para esquadrias ferro | m² | 10 | 6.68 | 26.24 | 32.92 | 329.2
3.8 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira portas e tetos | m² | 240 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 3556.8
3.9 | 03.10.120 | Remoção de resina em piso com produtos químicos | m² | 240 | 2.11 | 5.55 | 7.66 | 1838.4
3.10 | 17.40.150 | Resina acrílica para piso interno | m² | 240 | 5.15 | 14.98 | 20.13 | 4831.2
4 |  | Hidráulica | [5 empty] | 11419.59
4.1 |  | Metais e Acabamentos
4.11 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 5 | 0 | 5.73 | 5.73 | 28.65
4.12 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 20m, com alavanca | un | 4 | 167.83 | 4.47 | 172.3 | 689.2
4.13 | 44.03.050 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 5 | 27.67 | 10.78 | 38.45 | 192.25
4.14 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 5 | 19.48 | 4.47 | 23.95 | 119.75
4.15 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 6 | 107.37 | 13.75 | 121.12 | 726.72
4.16 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 5 | 414.41 | 43.46 | 457.87 | 2289.35
4.17 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 3 | 384.85 | 108.93 | 493.78 | 1481.34
4.18 | 44.03.370 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | un | 3 | 20.1 | 12.65 | 32.75 | 98.25
4.19 | S/ Cód. | Assento para bacia sanitária | un | 5 | 0 | 0 | 35 | 175
4.20 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 6 | 160.9 | 50.61 | 211.51 | 1269.06
4.21 | 44.03.390 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 6 | 23.72 | 12.65 | 36.37 | 218.22
4.22 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 6 | 117.76 | 18.16 | 135.92 | 815.52
4.23 |  | Tubo de ligação para sanitário | un | 1 | 28.9 | 4.39 | 33.29 | 33.29
4.24 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 6 | 25.5 | 4.39 | 29.89 | 179.34
4.2 |  | Entrada Medição
4.2.1 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo em concreto pré-moldado, registro de gaveta, e tubulação DN= 3/4´ | un | 1 | 495.32 | 440.91 | 936.23 | 936.23
4.2.2 |  | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (3/4´) | un | 1 | 409.99 | 43.57 | 453.56 | 453.56
4.3 |  | Reservatório e Barrilete | [5 empty] | 0
4.3.1 | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 1 | 390.56 | 36.31 | 426.87 | 426.87
4.3.2 | S/ Cód. | Adaptador Soldável com Flange Anel para Caixa D'Água 40mm x 1 ¼" Marrom | un | 1 | 13.9 | 16.34 | 30.24 | 30.24
4.3.3 | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1 1/4´, com adaptadores | un | 1 | 91.16 | 16.34 | 107.5 | 107.5
4.3.4 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´, com adaptadores | un | 3 | 28.39 | 16.34 | 44.73 | 134.19
4.3.5 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 ¼"), inclusive conexões | m | 2 | 12.02 | 18.16 | 30.18 | 60.36
4.3.6 | S/ Cód. | Bucha Redução Soldável Longa 40x25mm Marrom (1 ¼" x ¾") | un | 3 | 3.99 | 2.56 | 6.55 | 19.65
4.3.7 | 48.05.010 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ de esfera | un | 1 | 46.42 | 10.89 | 57.31 | 57.31
4.3.8 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 30 | 3.49 | 18.16 | 21.65 | 649.5
4.3.9 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 2 | 4.1 | 4.39 | 8.49 | 16.98
4.3.10 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 3 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 211.26
5 |  | Água Quente | [5 empty] | 24460.88
5.1 | 43.03.050 | Aquecedor a gás de passagem, capacidade 23 l/min, digital, chaminé | un | 2 | 2348 | 145.24 | 2493.24 | 4986.48
5.2 | 43.03.510 | Coletor em alumínio/vidro à vácuo para sistema de aquecimento solar com 10 tubos | un | 6 | 883.92 | 45.6 | 929.52 | 5577.12
5.3 |  | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros | un | 2 | 2014.63 | 50.61 | 2065.24 | 4130.48
5.4 | 46.29.010 | Tubo em CPVC, classe de pressão PN 20, DN= 20 mm | m | 80 | 3.88 | 2.17 | 6.05 | 484
5.5 | 47.02.020 | Registro de gaveta em CPVC com canopla, DN= 3/4´ - linha especial água quente | un | 8 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 563.36
5.6 | 47.02.200 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em CPVC com canopla, DN= 1/2´ | un | 8 | 34.36 | 16.34 | 50.7 | 405.6
5.7 | 44.03.210 | Ducha cromada simples | un | 4 | 39.84 | 18.16 | 58 | 232
5.8 | 45.02.040 | Entrada completa am alvenaria, cobertura em ardósia, para gás GLP com 2 cilindros de 45 kg carregados, válvulas e registros, portão de grade, divisória para instalação de aquecedores | un | 1 | 2939.98 | 1196.94 | 4136.92 | 4136.92
5.9 |  | Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | un | 2 | 711.7 | 0 | 711.7 | 1423.4
5.10 | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 50 | 32.6 | 11.99 | 44.59 | 2229.5
5.11 | 47.01.170 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena para gás, acionamento com alavanca, DN= 1/2", bico mamadeira | un | 2 | 11.46 | 16.34 | 27.8 | 55.6
5.12 | 61.15.164 | Válvula Termostato com temperatura ajustável com desvio de caminho | un | 2 | 59.97 | 58.24 | 118.21 | 236.42
6 |  | Esgoto | [5 empty] | 4647.76
6.1 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada de esgoto, 600x600x600 mm tampa hermética | un | 3 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 667.59
6.2 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 6 | 29.87 | 36.31 | 66.18 | 397.08
6.3 | Geração Elétrica | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 12 | 9.05 | 21.79 | 30.84 | 370.08
6.4 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 15 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 712.2
6.5 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 40 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 2143.6
6.6 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 7 | 1.02 | 50.01 | 51.03 | 357.21
6.7 | 45.20.020 | Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | un | 2 | 711.7 | 0 | 711.7 | 1423.4
6.8 | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 50 | 32.6 | 11.99 | 44.59 | 2229.5
6.9 | 47.01.170 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena para gás, acionamento com alavanca, DN= 1/2", bico mamadeira | un | 2 | 11.46 | 16.34 | 27.8 | 55.6
6.10 | 61.15.164 | Válvula Termostato com temperatura ajustável com desvio de caminho | un | 2 | 59.97 | 58.24 | 118.21 | 236.42
7 |  | Águas Pluviais | [5 empty] | 9781.2
7.1 | 46.13.010 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões | m | 60 | 11.18 | 1.21 | 12.39 | 743.4
7.2 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 12 | 0 | 36.9 | 36.9 | 442.8
7.3 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 2 | 89.55 | 51.66 | 141.21 | 282.42
7.4 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 2 | 87.13 | 22.14 | 109.27 | 218.54
7.5 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 12 | 0 | 13.77 | 13.77 | 165.24
7.6 | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 100 | 3.29 | 9.79 | 13.08 | 1308
7.7 | 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm | un | 6 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 1682.4
7.8 | 16.33.020 | Calha Beiral 125mm Branco, PVC, com suporte e fechamento lateral, completa | m | 60 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 3988.8
7.9 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 20 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 949.6
8 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 12203.42
8.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes, pintura branca epoxi, metálico | un | 1 | 329.13 | 78.71 | 407.84 | 407.84
8.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 6 | 6.98 | 6.92 | 13.9 | 83.4
8.3 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | cj | 2 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 34.46
8.4 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 2 | 15.14 | 1.72 | 16.86 | 33.72
8.5 | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos | un | 1 | 163.63 | 8.65 | 172.28 | 172.28
8.6 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | m | 2 | 64.39 | 20.54 | 84.93 | 169.86
8.7 | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias policarbonato | un | 1 | 154.32 | 121.43 | 275.75 | 275.75
8.8 | 37.20.130 | Relógio medição eletrônico digital de entrada, bifásico, 220/380V, padrão concessionária | un | 1 | 422.84 | 1.47 | 424.31 | 424.31
8.9 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 101.1 | 20.75 | 121.85 | 121.85
8.10 | 40.06.500 | Condulete em PVC 2x4 de 3/4" branco - com tampa | cj | 40 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 1040.8
8.11 | 40.06.510 | Condulete em PVC 4x4 de 1´ branco - com tampa | cj | 4 | 10 | 17.3 | 27.3 | 109.2
8.12 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de ¾, branco - com acessórios | m | 100 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 2016
8.13 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 400 | 1.03 | 1.38 | 2.41 | 964
8.14 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 600 | 1.28 | 1.72 | 3 | 1800
8.15 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 100 | 2.21 | 2.07 | 4.28 | 428
8.16 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fLED compactas de 10W | un | 23 | 57.53 | 17.3 | 74.83 | 1721.09
8.17 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 46 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 1003.26
8.18 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 4 hora, equipado com 48 LED , 220V, luzes indicadoras | un | 3 | 194.27 | 10.98 | 205.25 | 615.75
8.19 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 23 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 496.57
8.20 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 14 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 238.56
8.21 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 2 | 11.26 | 12.1 | 23.36 | 46.72
9 |  | SPDA | [5 empty] | 5338.41
9.1 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 1 | 53.09 | 8.65 | 61.74 | 61.74
9.2 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 37.59 | 8.65 | 46.24 | 92.48
9.3 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 3 | 32.26 | 10.38 | 42.64 | 127.92
9.4 | 42.04.100 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 | 86.35 | 10.38 | 96.73 | 96.73
9.5 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 6 | 4.08 | 8.65 | 12.73 | 76.38
9.6 | 42.05.440 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 80 | 3.68 | 17.3 | 20.98 | 1678.4
9.7 | 42.05.370 | caixa de equipotencialização de sobrepor em polipropileno, 18x15x9 cm | un | 1 | 345.55 | 34.59 | 380.14 | 380.14
9.8 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 4 | 13.01 | 8.65 | 21.66 | 86.64
9.9 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 4 | 25.76 | 1.72 | 27.48 | 109.92
9.10 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 4 | 74.23 | 17.3 | 91.53 | 366.12
9.11 | 42.20.210 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 4 | 11.43 | 17.3 | 28.73 | 114.92
9.12 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 12 | 8.72 | 31.14 | 39.86 | 478.32
9.13 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa co, ferragens para desacoplar | un | 4 | 12.65 | 34.59 | 47.24 | 188.96
9.14 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 80 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 1378.4
9.15 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 2 | 0 | 36.9 | 36.9 | 73.8
9.16 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 2 | 0 | 13.77 | 13.77 | 27.54
10 |  | Rede de Dados e Telefonia | [5 empty] | 467.77
10.1 | 37.02.060 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | un | 1 | 91.74 | 69.18 | 160.92 | 160.92
10.2 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 6 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 120.96
10.3 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa | un | 2 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 52.04
10.4 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 2 | 17.78 | 10.38 | 28.16 | 56.32
10.5 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 20 | 0.33 | 2.77 | 3.1 | 62
10.6 | 69.20.130 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 | un | 1 | 3.31 | 12.22 | 15.53 | 15.53
|  | TOTAL | [5 empty] | 224948.13
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 22494.813
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 74232.8829
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 321675.8259

## 6-Hospedaria II
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Telhado/Forro | [5 empty] | 62646.26
1.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 290 | 0 | 11.44 | 11.44 | 3317.6
1.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro (peças condenadas) | m² | 150 | 0 | 17.44 | 17.44 | 2616
1.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m (recuperaçã de áreas condenadas) | m² | 150 | 66.02 | 46 | 112.02 | 16803
1.5 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 1080 | 0 | 0 | 1.81 | 1954.8
1.6 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | m² | 290 | 31.36 | 23.01 | 54.37 | 15767.3
1.7 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 25 | 7.44 | 12.69 | 20.13 | 503.25
1.8 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 75 | 0.51 | 10.45 | 10.96 | 822
1.9 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 38 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 2526.24
1.10 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 290 | 9.81 | 7.77 | 17.58 | 5098.2
1.11 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 205 | 0 | 4.43 | 4.43 | 908.15
1.12 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tratado Autoclave CCA ou CCB | m² | 205 | 18.07 | 19.03 | 37.1 | 7605.5
1.13 | S.05.000.021049 | Moldura de 3 cm, guarnição em padrão Imbuia - tipo meia | m | 130 | 0 | 0 | 30.69 | 3989.7
1.14 | s/cod | Pilar De Madeira Tratada ( Varanda )-0,15x0,15x3,00 | pç | 4 | 183.63 | 0 | 183.63 | 734.52
2 |  | Serviços Gerais | [5 empty] | 21516.664
2.1 | 03.01.210 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material, laje e paredes. | m³ | 15 | 237.66 | 88.56 | 326.22 | 4893.3
2.6 | 23.01.060 | Revisão geral em Caixilho em madeira (50%) inclusive ferragens em geral | m² | 16 | 409.78 | 42.65 | 452.43 | 7238.88
2.7 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 4 | 536.53 | 90.01 | 626.54 | 2506.16
2.8 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 4 | 116.82 | 47.58 | 164.4 | 657.6
2.9 | 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural, perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta - wc's | m² | 9.6 | 417.69 | 0 | 417.69 | 4009.824
2.10 | 26.01.080 | Substituição de vidros quebrados em caixilhos | m² | 10 | 89.73 | 21.37 | 111.1 | 1111
2.11 | 17.01.120 | Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico para regularização calçada externa | m³ | 1 | 0 | 0 | 990 | 990
2.12 | s/cod | Balaústre | un | 10 | 10.99 | 0 | 10.99 | 109.9
3 |  | Contrapiso sobre material de resídos compactados | [5 empty] | 16742.5196
3.1 | 54.01.050 | Compactação dos resíduos depositados no desnível existente | m³ | 30 | 10.88 | 0.48 | 11.36 | 340.8
3.2 | 11.18.060 | Lona plástica sobre material compactado | m² | 200 | 1.73 | 0.44 | 2.17 | 434
3.3 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço Q61 | kg | 200 | 5.2 | 0.93 | 6.13 | 1226
3.4 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa para execução de contrapiso | m³ | 20 | 272.54 | 0 | 272.54 | 5450.8
3.5 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 20 | 0 | 62.16 | 62.16 | 1243.2
3.6 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 100.98 | 3.9 | 6.22 | 10.12 | 1021.9176
3.7 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 100.98 | 12.74 | 0 | 12.74 | 1286.4852
3.8 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (Quartos) | m² | 100.98 | 5.05 | 17.79 | 22.84 | 2306.3832
3.9 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) - Quartos | m² | 100.98 | 5.6 | 21.22 | 26.82 | 2708.2836
3.10 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura - refazer escada interna | m² | 5 | 73.47 | 47.58 | 121.05 | 605.25
3.11 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa para escada | kg | 20 | 4.12 | 1.85 | 5.97 | 119.4
3.12 | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 30 | 10.73 | 0 | 10.73 | 321.9
3.13 | 32.06.130 | Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção acústica, espessura de 5,0 cm | m² | 10 | 80.61 | 5.39 | 86 | 860
4 |  | Alvenaria e divisórias | [5 empty] | 16076.624
4.1 | 14.05.060 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 19 cm | m² | 35 | 34.44 | 27.85 | 62.29 | 2180.15
4.2 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 70 | 1.3 | 3.45 | 4.75 | 332.5
4.3 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 70 | 5.05 | 9.49 | 14.54 | 1017.8
4.4 | 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural, perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta - wc's | m² | 12.6 | 417.69 | 0 | 417.69 | 5262.894
4.5 | 23.04.070 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm | un | 8 | 866 | 44.41 | 910.41 | 7283.28
5 |  | Pintura | [5 empty] | 29447.7
5.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 700 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 2765
5.2 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 700 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 12502
5.3 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (Barrado externo h=0,60cm) | m² | 50 | 30.8 | 5.91 | 36.71 | 1835.5
5.4 | 03.10.020 | Remoção de pintura em caixilhos madeira | m | 130 | 0.05 | 0.92 | 0.97 | 126.1
5.5 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo caixilhos madeira | m² | 100 | 8.8 | 19.68 | 28.48 | 2848
5.6 | 03.10.020 | Remoção de pintura em caixilhos ferro | m | 30 | 0.05 | 0.92 | 0.97 | 29.1
5.7 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira portas e tetos | m² | 500 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 7410
5.8 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 200 | 1.67 | 7.99 | 9.66 | 1932
6 |  | Bancadas e soleiras | [5 empty] | 6136.68
6.1 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 6 | 868.5 | 65.28 | 933.78 | 5602.68
6.2 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 4 | 130.55 | 2.95 | 133.5 | 534
7 |  | Pisos e revestimentos | [5 empty] | 4379.2
7.1 | 18.06.022 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada 50 x 50 nos sanitários | m² | 40 | 25.62 | 11.12 | 36.74 | 1469.6
7.2 | 18.06.023 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 20 | 10.34 | 0.88 | 11.22 | 224.4
7.3 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada sanitários e faixa na cozinha | m² | 40 | 50.49 | 16.64 | 67.13 | 2685.2
7.4 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 80 | 1.3 | 7.42 | 8.72 | 697.6
7.5 | 20.10.020 | Rodapé de madeira de 5 x 1,5 cm nos quartos pintura em branco | m | 50 | 12.82 | 10.77 | 23.59 | 1179.5
4 |  | Hidráulica | [5 empty] | 12297.62
4.1 |  | Metais e Acabamentos
4.1.1 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 8 | 0 | 5.73 | 5.73 | 45.84
4.1.2 | 43.02.100 | Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado | un | 4 | 327.26 | 18.16 | 345.42 | 1381.68
4.1.3 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 4 | 160.9 | 50.61 | 211.51 | 846.04
4.1.4 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 20m, com alavanca | un | 2 | 167.83 | 4.47 | 172.3 | 344.6
4.1.5 | 44.03.050 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 4 | 27.67 | 10.78 | 38.45 | 153.8
4.1.6 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 4 | 19.48 | 4.47 | 23.95 | 95.8
4.1.7 | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 4 | 526.18 | 13.75 | 539.93 | 2159.72
4.1.8 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 4 | 414.41 | 43.46 | 457.87 | 1831.48
4.1.9 | S/ Cód. | Assento para bacia sanitária | un | 4 | 0 | 0 | 35 | 140
4.1.10 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 4 | 117.76 | 18.16 | 135.92 | 543.68
4.1.11 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 1 | 28.9 | 4.39 | 33.29 | 33.29
4.1.12 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 4 | 25.5 | 4.39 | 29.89 | 119.56
4.2 |  | Entrada Medição
4.2.1 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo em concreto pré-moldado, registro de gaveta, e tubulação DN= 3/4´ | un | 1 | 495.32 | 440.91 | 936.23 | 936.23
4.2.2 | 45.03.100 | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (3/4´) | un | 1 | 409.99 | 43.57 | 453.56 | 453.56
4.3 |  | Reservatório e Barrilete
4.3.1 | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 2 | 390.56 | 36.31 | 426.87 | 853.74
4.3.2 | S/ Cód. | Adaptador Soldável com Flange Anel para Caixa D'Água 40mm x 1 ¼" Marrom | un | 2 | 13.9 | 16.34 | 30.24 | 60.48
4.3.3 | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1 1/4´, com adaptadores | un | 2 | 91.16 | 16.34 | 107.5 | 215
4.3.4 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´, com adaptadores | un | 2 | 28.39 | 16.34 | 44.73 | 89.46
4.3.5 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 ¼"), inclusive conexões | m | 4 | 12.02 | 18.16 | 30.18 | 120.72
4.3.6 |  | Bucha Redução Soldável Longa 40x25mm Marrom (1 ¼" x ¾") | un | 6 | 3.99 | 2.56 | 6.55 | 39.3
4.3.7 | 48.05.010 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ de esfera | un | 2 | 46.42 | 10.89 | 57.31 | 114.62
4.3.8 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 60 | 3.49 | 18.16 | 21.65 | 1299
4.3.9 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 8 | 4.1 | 4.39 | 8.49 | 67.92
4.3.10 |  | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 5 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 352.1
5 |  | Água Quente | [5 empty] | 38736.13
5.1 | 43.03.220 | Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 08 duchas | cj | 1 | 10194.11 | 3792.48 | 13986.59 | 13986.59
5.2 | 43.03.510 | Coletor em alumínio/vidro à vácuo para sistema de aquecimento solar com 10 tubos | un | 9 | 883.92 | 45.6 | 929.52 | 8365.68
5.3 | 43.03.550 | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros | un | 2 | 2014.63 | 50.61 | 2065.24 | 4130.48
5.4 | 46.29.010 | Tubo em CPVC, classe de pressão PN 20, DN= 20 mm | m | 40 | 3.88 | 2.17 | 6.05 | 242
5.5 | 47.02.020 | Registro de gaveta em CPVC com canopla, DN= 3/4´ - linha especial água quente | un | 6 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 422.52
5.6 |  | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em CPVC com canopla, DN= 1/2´ | un | 6 | 34.36 | 16.34 | 50.7 | 304.2
5.7 | 44.03.210 | Ducha cromada simples | un | 6 | 39.84 | 18.16 | 58 | 348
5.8 | 45.02.040 | Entrada completa am alvenaria, cobertura em ardósia, para gás GLP com 2 cilindros de 45 kg carregados, válvulas e registros, portão de grade com divisão para aquecedor a gás | un | 2 | 2939.98 | 1196.94 | 4136.92 | 8273.84
5.9 | 45.20.020 | Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | un | 2 | 711.7 | 0 | 711.7 | 1423.4
5.10 | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 20 | 32.6 | 11.99 | 44.59 | 891.8
5.11 | 47.01.170 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena para gás, acionamento com alavanca, DN= 1/2", bico mamadeira | un | 4 | 11.46 | 16.34 | 27.8 | 111.2
5.12 | 47.01.200 | Válvula Termostato com temperatura ajustável com desvio de caminho | un | 2 | 59.97 | 58.24 | 118.21 | 236.42
6 |  | Águas Pluviais | [5 empty] | 9781.2
6.1 | 46.13.010 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões | m | 60 | 11.18 | 1.21 | 12.39 | 743.4
6.2 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 12 | 0 | 36.9 | 36.9 | 442.8
6.3 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 2 | 89.55 | 51.66 | 141.21 | 282.42
6.4 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 2 | 87.13 | 22.14 | 109.27 | 218.54
6.5 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 12 | 0 | 13.77 | 13.77 | 165.24
6.6 | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 100 | 3.29 | 9.79 | 13.08 | 1308
6.7 | 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm | un | 6 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 1682.4
6.8 | 16.33.020 | Calha Beiral 125mm Branco, PVC, com suporte e fechamento lateral, completa | m | 60 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 3988.8
6.9 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 20 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 949.6
7 |  | Esgoto | [5 empty] | 16571.77
7.1 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada de esgoto, 600x600x600 mm tampa hermética | un | 4 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 890.12
7.2 |  | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 10 | 29.87 | 36.31 | 66.18 | 661.8
7.3 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 20 | 9.05 | 21.79 | 30.84 | 616.8
7.4 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 30 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 1424.4
7.5 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 40 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 2143.6
7.6 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 7 | 1.02 | 50.01 | 51.03 | 357.21
7.7 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 16 | 0 | 36.9 | 36.9 | 590.4
7.8 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 4 | 89.55 | 51.66 | 141.21 | 564.84
7.9 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 4 | 87.13 | 22.14 | 109.27 | 437.08
7.10 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 16 | 0 | 13.77 | 13.77 | 220.32
7.11 | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 120 | 3.29 | 9.79 | 13.08 | 1569.6
7.12 | 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm | un | 6 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 1682.4
7.13 | 16.33.020 | Calha Beiral 125mm Branco, PVC, com suporte e fechamento lateral, completa | m | 60 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 3988.8
7.14 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 30 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 1424.4
8 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 16121.91
8.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes, pintura branca epoxi, metálico | un | 1 | 329.13 | 78.71 | 407.84 | 407.84
8.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 6 | 6.98 | 6.92 | 13.9 | 83.4
8.3 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | cj | 2 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 34.46
8.4 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 2 | 15.14 | 1.72 | 16.86 | 33.72
8.5 | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos | un | 1 | 163.63 | 8.65 | 172.28 | 172.28
8.6 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | m | 2 | 64.39 | 20.54 | 84.93 | 169.86
8.7 | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias policarbonato | un | 1 | 154.32 | 121.43 | 275.75 | 275.75
8.8 | 37.20.130 | Relógio medição eletrônico digital de entrada, bifásico, 220/380V, padrão concessionária | un | 1 | 422.84 | 1.47 | 424.31 | 424.31
8.9 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 101.1 | 20.75 | 121.85 | 121.85
8.10 | 40.06.500 | Condulete em PVC 2x4 de 3/4" branco - com tampa | cj | 20 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 520.4
8.11 | 40.06.510 | Condulete em PVC 4x4 de 1´ branco - com tampa | cj | 4 | 10 | 17.3 | 27.3 | 109.2
8.12 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de ¾, branco - com acessórios | m | 200 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 4032
8.13 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 400 | 1.03 | 1.38 | 2.41 | 964
8.14 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 500 | 1.28 | 1.72 | 3 | 1500
8.15 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 100 | 2.21 | 2.07 | 4.28 | 428
8.16 | 41.14.540 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas tubular LED de 18W | un | 8 | 173.09 | 13.84 | 186.93 | 1495.44
8.17 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W | un | 16 | 63.07 | 2.86 | 65.93 | 1054.88
8.18 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fLED compactas de 10W | un | 24 | 57.53 | 17.3 | 74.83 | 1795.92
8.19 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 48 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 1046.88
8.20 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 4 hora, equipado com 48 LED , 220V, luzes indicadoras | un | 4 | 194.27 | 10.98 | 205.25 | 821
8.21 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 16 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 345.44
8.22 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 14 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 238.56
8.23 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 2 | 11.26 | 12.1 | 23.36 | 46.72
9 |  | SPDA | [5 empty] | 9182.75
9.1 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 2 | 53.09 | 8.65 | 61.74 | 123.48
9.2 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 2 | 8.55 | 8.65 | 17.2 | 34.4
9.3 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 37.59 | 8.65 | 46.24 | 92.48
9.4 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 6 | 32.26 | 10.38 | 42.64 | 255.84
9.5 | 42.04.100 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 86.35 | 10.38 | 96.73 | 193.46
9.6 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 15 | 4.08 | 8.65 | 12.73 | 190.95
9.7 | 42.05.440 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 100 | 3.68 | 17.3 | 20.98 | 2098
9.8 | 42.05.370 | caixa de equipotencialização de sobrepor em polipropileno, 18x15x9 cm | un | 1 | 345.55 | 34.59 | 380.14 | 380.14
9.9 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 8 | 13.01 | 8.65 | 21.66 | 173.28
9.10 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 8 | 25.76 | 1.72 | 27.48 | 219.84
9.11 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 8 | 74.23 | 17.3 | 91.53 | 732.24
9.12 | 42.20.210 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 8 | 11.43 | 17.3 | 28.73 | 229.84
9.13 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 20 | 8.72 | 31.14 | 39.86 | 797.2
9.14 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa co, ferragens para desacoplar | un | 8 | 12.65 | 34.59 | 47.24 | 377.92
9.15 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 120 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 2067.6
9.16 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 24 | 0 | 36.9 | 36.9 | 885.6
9.17 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 24 | 0 | 13.77 | 13.77 | 330.48
10 |  | Rede de Dados e Telefonia | [5 empty] | 1354.81
10.1 | 37.02.060 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | un | 1 | 91.74 | 69.18 | 160.92 | 160.92
10.2 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios, branco | m | 50 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 1008
10.3 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa, branco | un | 2 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 52.04
10.4 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 2 | 17.78 | 10.38 | 28.16 | 56.32
10.5 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 20 | 0.33 | 2.77 | 3.1 | 62
10.6 | 69.20.130 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 | un | 1 | 3.31 | 12.22 | 15.53 | 15.53
|  | TOTAL | [5 empty] | 260991.8376
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 26099.1838
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 86127.3064
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 373218.3278

## 7-Fiscalização
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Telhado e Portão Frontal | [5 empty] | 91419.242
1.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 295 | 0 | 11.44 | 11.44 | 3374.8
1.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 295 | 0 | 17.44 | 17.44 | 5144.8
1.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 295 | 66.02 | 46 | 112.02 | 33045.9
1.4 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 1180 | 0 | 0 | 1.81 | 2135.8
1.5 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | m² | 295 | 31.36 | 23.01 | 54.37 | 16039.15
1.6 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 20.4 | 7.44 | 12.69 | 20.13 | 410.652
1.7 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 90 | 0.51 | 10.45 | 10.96 | 986.4
1.8 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 35 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 2326.8
1.9 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 295 | 9.81 | 7.77 | 17.58 | 5186.1
1.10 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 295 | 0 | 4.43 | 4.43 | 1306.85
1.11 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tratado Autoclave CCA ou CCB | m² | 295 | 18.07 | 19.03 | 37.1 | 10944.5
1.12 | S.05.000.021049 | Moldura de 3 cm, guarnição em padrão Imbuia - tipo meia | m | 235 | 0 | 0 | 30.69 | 7212.15
1.13 | s/cod | Pilar De Madeira Tratada ( Varanda-frente e fundos )-0,15x0,15x3,00 | pç | 18 | 183.63 | 0 | 183.63 | 3305.34
2 |  | Serviços gerais | [5 empty] | 19730.1488
2.1 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento/piso cerâmico | m² | 55 | 0 | 8.85 | 8.85 | 486.75
2.2 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 12 | 31.32 | 11.12 | 42.44 | 509.28
2.3 | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada (cozinha e vestiário feminino) | m² | 78 | 46.9 | 16.64 | 63.54 | 4956.12
2.4 | 18.06.222 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para áreas externas, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (varandas externas) | m² | 120 | 29.97 | 11.12 | 41.09 | 4930.8
2.5 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras para cozinha 2,30m x 0,55m - copa galpão e cozinha | m² | 1.26 | 1242.1 | 0 | 1242.1 | 1565.046
2.6 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm copa galpão e cozinha | m² | 1.26 | 868.5 | 65.28 | 933.78 | 1176.5628
2.7 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm copa galpão e cozinha | un | 1 | 156.26 | 18.16 | 174.42 | 174.42
2.8 | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ copa galpão e cozinha | un | 1 | 53.11 | 7.26 | 60.37 | 60.37
2.9 | 44.04.030 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm para copa galpão e cozinha | m² | 4 | 335.98 | 21.22 | 357.2 | 1428.8
2.10 | 38.23.410 | Mão francesa reforçada, galvanizada a fogo, L= 900mm | un | 10 | 53.68 | 17.3 | 70.98 | 709.8
2.11 | 14.28.110 | Elemento vazado em concreto, tipo veneziana - 39 x 39 x 10 cm - varanda externa | m² | 20 | 137.92 | 48.69 | 186.61 | 3732.2
3 |  | Pintura | [5 empty] | 21460.77
3.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 450 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 1777.5
3.2 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (Barrado externo h=0,60cm) | m² | 27 | 30.8 | 5.91 | 36.71 | 991.17
3.3 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 500 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 8930
3.4 | 03.10.020 | Remoção de pintura em caixilhos | m | 150 | 0.05 | 0.92 | 0.97 | 145.5
3.5 | 33.07.102 | Esmalte a base de água para esquadrias | m² | 25 | 6.68 | 26.24 | 32.92 | 823
3.6 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo caixilhos madeira | m² | 35 | 8.8 | 19.68 | 28.48 | 996.8
3.7 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira pintura de portas e tetos | m² | 155 | 4.97 | 11.69 | 16.66 | 2582.3
3.8 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira pintura madeiramento telhado | m² | 295 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 4371.9
3.9 | 03.10.120 | Remoção de resina em piso com produtos químicos | m² | 110 | 2.11 | 5.55 | 7.66 | 842.6
4 |  | Portas e Esquadrias | [5 empty] | 13397.665
4.1 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 7 | 0 | 15.86 | 15.86 | 111.02
4.2 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 7 | 0 | 9.79 | 9.79 | 68.53
4.3 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 6 | 536.53 | 90.01 | 626.54 | 3759.24
4.4 | 23.02.050 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | un | 1 | 621.27 | 90.01 | 711.28 | 711.28
4.5 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 7 | 116.82 | 47.58 | 164.4 | 1150.8
4.6 | 23.01.060 | Revisão geral em caixilhos em madeira inckusive ferragens | m² | 15 | 409.78 | 42.65 | 452.43 | 6786.45
4.7 | 24.01.050 | Caixilho em ferro maximar para WC | m² | 0.5 | 488.97 | 20.72 | 509.69 | 254.845
4.8 | 26.01.080 | Substituição de vidros quebrados em caixilhos | m² | 5 | 89.73 | 21.37 | 111.1 | 555.5
5 |  | Hidráulica | [5 empty] | 4193.54
5.1 |  | Metais e Acabamentos
5.1.1 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 1 | 0 | 5.73 | 5.73 | 5.73
5.1.2 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 20m, com alavanca | un | 1 | 167.83 | 4.47 | 172.3 | 172.3
5.1.3 | 44.03.050 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 1 | 27.67 | 10.78 | 38.45 | 38.45
5.1.4 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 1 | 19.48 | 4.47 | 23.95 | 23.95
5.1.5 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 1 | 107.37 | 13.75 | 121.12 | 121.12
5.1.6 |  | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 1 | 414.41 | 43.46 | 457.87 | 457.87
5.1.7 | S/ Cód. | Assento para bacia sanitária | un | 1 | 0 | 0 | 35 | 35
5.1.8 | 44.03.390 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 1 | 23.72 | 12.65 | 36.37 | 36.37
5.1.9 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 1 | 117.76 | 18.16 | 135.92 | 135.92
5.1.10 |  | Tubo de ligação para sanitário | un | 1 | 28.9 | 4.39 | 33.29 | 33.29
5.1.11 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 1 | 25.5 | 4.39 | 29.89 | 29.89
5.2 |  | Entrada Medição
5.2.1 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo em concreto pré-moldado, registro de gaveta, e tubulação DN= 3/4´ | un | 1 | 495.32 | 440.91 | 936.23 | 936.23
5.2.2 |  | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (3/4´) | un | 1 | 409.99 | 43.57 | 453.56 | 453.56
5.3 |  | Reservatório e Barrilete
5.3.1 | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 1 | 390.56 | 36.31 | 426.87 | 426.87
5.3.2 | S/ Cód. | Adaptador Soldável com Flange Anel para Caixa D'Água 40mm x 1 ¼" Marrom | un | 1 | 13.9 | 16.34 | 30.24 | 30.24
5.3.3 |  | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1 1/4´, com adaptadores | un | 1 | 91.16 | 16.34 | 107.5 | 107.5
5.3.4 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´, com adaptadores | un | 3 | 28.39 | 16.34 | 44.73 | 134.19
5.3.5 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 ¼"), inclusive conexões | m | 2 | 12.02 | 18.16 | 30.18 | 60.36
5.3.6 | S/ Cód. | Bucha Redução Soldável Longa 40x25mm Marrom (1 ¼" x ¾") | un | 3 | 3.99 | 2.56 | 6.55 | 19.65
12 | garagem | Torneira de bóia, DN= 3/4´ de esfera | un | 1 | 46.42 | 10.89 | 57.31 | 57.31
5.3.8 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 30 | 3.49 | 18.16 | 21.65 | 649.5
5.3.9 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 2 | 4.1 | 4.39 | 8.49 | 16.98
5.3.10 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 3 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 211.26
6 |  | Água Quente | [5 empty] | 14454.59
6.1 | 43.03.050 | Aquecedor a gás de passagem, capacidade 23 l/min, digital, chaminé | un | 1 | 2348 | 145.24 | 2493.24 | 2493.24
6.2 | 43.03.510 | Coletor em alumínio/vidro à vácuo para sistema de aquecimento solar com 10 tubos | un | 3 | 883.92 | 45.6 | 929.52 | 2788.56
6.3 | 43.03.550 | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros | un | 1 | 2014.63 | 50.61 | 2065.24 | 2065.24
6.4 | 46.29.010 | Tubo em CPVC, classe de pressão PN 20, DN= 20 mm | m | 50 | 3.88 | 2.17 | 6.05 | 302.5
6.5 | Lanchonete | Registro de gaveta em CPVC com canopla, DN= 3/4´ - linha especial água quente | un | 1 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 70.42
6.6 | 47.02.200 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em CPVC com canopla, DN= 1/2´ | un | 1 | 34.36 | 16.34 | 50.7 | 50.7
6.7 | 44.03.210 | Ducha cromada simples | un | 1 | 39.84 | 18.16 | 58 | 58
6.8 | 45.02.040 | Entrada completa am alvenaria, cobertura em ardósia, para gás GLP com 2 cilindros de 45 kg carregados, válvulas e registros, portão de grade e divisória para sistema de aquecimento a gás | un | 1 | 2939.98 | 1196.94 | 4136.92 | 4136.92
6.9 |  | Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | un | 2 | 711.7 | 0 | 711.7 | 1423.4
6.10 | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 20 | 32.6 | 11.99 | 44.59 | 891.8
6.11 | 47.01.170 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena para gás, acionamento com alavanca, DN= 1/2", bico mamadeira | un | 2 | 11.46 | 16.34 | 27.8 | 55.6
6.12 | 61.15.164 | Válvula Termostato com temperatura ajustável com desvio de caminho | un | 1 | 59.97 | 58.24 | 118.21 | 118.21
7 |  | Esgoto | [5 empty] | 7448.65
7.1 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada de esgoto, 600x600x600 mm tampa hermética | un | 2 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 445.06
7.2 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 3 | 29.87 | 36.31 | 66.18 | 198.54
7.3 | 47.01.020 | Registro de gaveta em CPVC com canopla, DN= 3/4´ - linha especial água quente | un | 1 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 70.42
7.4 | 47.02.200 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em CPVC com canopla, DN= 1/2´ | un | 1 | 34.36 | 16.34 | 50.7 | 50.7
7.5 | 44.03.210 | Ducha cromada simples | un | 1 | 39.84 | 18.16 | 58 | 58
7.6 | 45.02.040 | Entrada completa am alvenaria, cobertura em ardósia, para gás GLP com 2 cilindros de 45 kg carregados, válvulas e registros, portão de grade e divisória para sistema de aquecimento a gás | un | 1 | 2939.98 | 1196.94 | 4136.92 | 4136.92
7.7 |  | Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | un | 2 | 711.7 | 0 | 711.7 | 1423.4
7.8 | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 20 | 32.6 | 11.99 | 44.59 | 891.8
7.9 | 47.01.170 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena para gás, acionamento com alavanca, DN= 1/2", bico mamadeira | un | 2 | 11.46 | 16.34 | 27.8 | 55.6
7.10 | 61.15.164 | Válvula Termostato com temperatura ajustável com desvio de caminho | un | 1 | 59.97 | 58.24 | 118.21 | 118.21
8 |  | Águas Pluviais | [5 empty] | 8326.96
8.1 | 46.13.010 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões | m | 90 | 11.18 | 1.21 | 12.39 | 1115.1
8.2 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 10 | 0 | 36.9 | 36.9 | 369
8.3 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 2 | 89.55 | 51.66 | 141.21 | 282.42
8.4 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 2 | 87.13 | 22.14 | 109.27 | 218.54
8.5 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 10 | 0 | 13.77 | 13.77 | 137.7
8.6 | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 80 | 3.29 | 9.79 | 13.08 | 1046.4
8.7 | 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm | un | 4 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 1121.6
8.8 | 16.33.020 | Calha Beiral 125mm Branco, PVC, com suporte e fechamento lateral, completa | m | 50 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 3324
8.9 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 15 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 712.2
9 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 11771.24
9.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes, pintura branca epoxi, metálico | un | 1 | 329.13 | 78.71 | 407.84 | 407.84
9.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 6 | 6.98 | 6.92 | 13.9 | 83.4
9.3 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | cj | 2 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 34.46
9.4 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 2 | 15.14 | 1.72 | 16.86 | 33.72
9.5 | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos | un | 1 | 163.63 | 8.65 | 172.28 | 172.28
9.6 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | m | 2 | 64.39 | 20.54 | 84.93 | 169.86
9.7 | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias policarbonato | un | 1 | 154.32 | 121.43 | 275.75 | 275.75
9.8 | 37.20.130 | Relógio medição eletrônico digital de entrada, bifásico, 220/380V, padrão concessionária | un | 1 | 422.84 | 1.47 | 424.31 | 424.31
9.9 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 101.1 | 20.75 | 121.85 | 121.85
9.10 | 40.06.500 | Condulete em PVC 2x4 de 3/4" branco - com tampa | cj | 22 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 572.44
9.11 | 40.06.510 | Condulete em PVC 4x4 de 1´ branco - com tampa | cj | 4 | 10 | 17.3 | 27.3 | 109.2
9.12 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de ¾, branco - com acessórios | m | 150 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 3024
9.13 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 400 | 1.03 | 1.38 | 2.41 | 964
9.14 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 400 | 1.28 | 1.72 | 3 | 1200
9.15 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 100 | 2.21 | 2.07 | 4.28 | 428
9.16 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fLED compactas de 10W | un | 22 | 57.53 | 17.3 | 74.83 | 1646.26
9.17 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 44 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 959.64
9.18 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 4 hora, equipado com 48 LED , 220V, luzes indicadoras | un | 3 | 194.27 | 10.98 | 205.25 | 615.75
9.19 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 16 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 345.44
9.20 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 8 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 136.32
9.21 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 2 | 11.26 | 12.1 | 23.36 | 46.72
10 |  | SPDA | [5 empty] | 6003.28
10.1 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 1 | 53.09 | 8.65 | 61.74 | 61.74
10.2 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 1 | 8.55 | 8.65 | 17.2 | 17.2
10.3 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 | 37.59 | 8.65 | 46.24 | 46.24
10.4 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 3 | 32.26 | 10.38 | 42.64 | 127.92
10.5 | 42.04.100 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 | 86.35 | 10.38 | 96.73 | 96.73
10.6 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 6 | 4.08 | 8.65 | 12.73 | 76.38
10.7 | 42.05.440 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 80 | 3.68 | 17.3 | 20.98 | 1678.4
10.8 | 42.05.370 | caixa de equipotencialização de sobrepor em polipropileno, 18x15x9 cm | un | 1 | 345.55 | 34.59 | 380.14 | 380.14
10.9 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 4 | 13.01 | 8.65 | 21.66 | 86.64
10.10 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 4 | 25.76 | 1.72 | 27.48 | 109.92
10.11 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 4 | 74.23 | 17.3 | 91.53 | 366.12
10.12 | 42.20.210 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 8 | 11.43 | 17.3 | 28.73 | 229.84
10.13 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 10 | 8.72 | 31.14 | 39.86 | 398.6
10.14 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa com ferragens para desacoplar | un | 4 | 12.65 | 34.59 | 47.24 | 188.96
10.15 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 80 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 1378.4
10.16 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 15 | 0 | 36.9 | 36.9 | 553.5
10.17 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 15 | 0 | 13.77 | 13.77 | 206.55
11 |  | Rede de Dados e Telefonia | [5 empty] | 548.41
11.1 | 37.02.060 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | un | 1 | 91.74 | 69.18 | 160.92 | 160.92
11.2 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 10 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 201.6
11.3 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa | un | 2 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 52.04
11.4 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 2 | 17.78 | 10.38 | 28.16 | 56.32
11.5 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 20 | 0.33 | 2.77 | 3.1 | 62
11.6 | 69.20.130 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 | un | 1 | 3.31 | 12.22 | 15.53 | 15.53
|  | TOTAL | [5 empty] | 198754.4958
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 19875.4496
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 65588.9836
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 284218.929

## 8-Ranchão
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços gerais | [5 empty] | 9418.9738
1.1 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento (telhado) | m² | 61 | 4.85 | 0 | 4.85 | 295.85
1.2 | 15.01.020 | Revisão Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m (10%) | m² | 6.1 | 56.36 | 41.24 | 97.6 | 595.36
1.3 | 16.02.045 | Revisão Telhas de barro colonial/paulista (10%) | m² | 6.1 | 44.28 | 34.52 | 78.8 | 480.68
1.4 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 61 | 9.81 | 7.77 | 17.58 | 1072.38
1.5 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm copa galpão e cozinha | m² | 3 | 868.5 | 65.28 | 933.78 | 2801.34
1.6 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm copa galpão e cozinha | un | 2 | 156.26 | 18.16 | 174.42 | 348.84
1.7 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 1 | 0 | 5.73 | 5.73 | 5.73
1.8 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 2 | 107.37 | 13.75 | 121.12 | 242.24
1.9 | 33.06.020 | Acrílico para pisos cimentados | m² | 55 | 2.37 | 14.04 | 16.41 | 902.55
1.10 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (cozinha) | m² | 4.5 | 0 | 8.85 | 8.85 | 39.825
1.11 | 18.06.022 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 19.5 | 25.62 | 11.12 | 36.74 | 716.43
1.12 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 61 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 904.02
1.13 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 46.48 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 183.596
1.14 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 46.48 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 830.1328
|  | TOTAL | [5 empty] | 9418.9738
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 941.8974
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 3108.2614
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 13469.1325
Ranchão
Capela
Sanitários
Administração
12 | garagem
13 | Restaurante
14 | Lanchonete
15 | Deck
16 | Geração Elétrica
17 | ETA
18 | ETE
19 | Geração Elétrica

## 9-Capela
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços Gerais | [5 empty] | 11884.7822
1.1 | 15.01.020 | Revisão Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m (30%) | m2 | 40.05 | 56.36 | 41.24 | 97.6 | 3908.88
1.2 | 16.20.020 | Telhas de vidro para iluminação tipo francesa | un | 10 | 40.98 | 3.17 | 44.15 | 441.5
1.3 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 30.92 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 2055.5616
1.4 | 03.10.020 | Remoção de pintura em caixilhos | m2 | 33 | 0.05 | 0.92 | 0.97 | 32.01
1.5 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo caixilhos madeira | m² | 33 | 8.8 | 19.68 | 28.48 | 939.84
1.6 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 192.26 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 759.427
1.7 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo - interna e externa | m² | 192.26 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 3433.7636
1.8 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 10 | 14.97 | 16.41 | 31.38 | 313.8
2 |  | Hidráulica | [5 empty] | 3103.65
2.1 |  | Entrada Medição
2.1.1 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo em concreto pré-moldado, registro de gaveta, e tubulação DN= 3/4´ | un | 1 | 495.32 | 440.91 | 936.23 | 936.23
2.1.2 | 45.03.100 | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (3/4´) | un | 1 | 409.99 | 43.57 | 453.56 | 453.56
2.2 |  | Reservatório e Barrilete
2.2.1 | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 1 | 390.56 | 36.31 | 426.87 | 426.87
2.2.2 | S/ Cód. | Adaptador Soldável com Flange Anel para Caixa D'Água 40mm x 1 ¼" Marrom | un | 1 | 13.9 | 16.34 | 30.24 | 30.24
2.2.3 | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1 1/4´, com adaptadores | un | 1 | 91.16 | 16.34 | 107.5 | 107.5
2.2.4 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´, com adaptadores | un | 3 | 28.39 | 16.34 | 44.73 | 134.19
2.2.5 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 ¼"), inclusive conexões | m | 2 | 12.02 | 18.16 | 30.18 | 60.36
2.2.6 | S/ Cód. | Bucha Redução Soldável Longa 40x25mm Marrom (1 ¼" x ¾") | un | 3 | 3.99 | 2.56 | 6.55 | 19.65
2.2.7 | 48.05.010 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ de esfera | un | 1 | 46.42 | 10.89 | 57.31 | 57.31
2.2.8 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 30 | 3.49 | 18.16 | 21.65 | 649.5
2.2.9 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 2 | 4.1 | 4.39 | 8.49 | 16.98
2.2.10 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 3 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 211.26
3 |  | Esgoto | [5 empty] | 842.65
7.1 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada de esgoto, 600x600x600 mm tampa hermética | un | 1 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 222.53
7.2 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 1 | 29.87 | 36.31 | 66.18 | 66.18
7.3 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 3 | 9.05 | 21.79 | 30.84 | 92.52
7.4 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 3 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 142.44
7.5 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 5 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 267.95
7.6 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 1 | 1.02 | 50.01 | 51.03 | 51.03
4 |  | Águas Pluviais | [5 empty] | 8205.74
8.1 | 46.13.010 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões | m | 60 | 11.18 | 1.21 | 12.39 | 743.4
8.2 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 10 | 0 | 36.9 | 36.9 | 369
8.3 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 3 | 89.55 | 51.66 | 141.21 | 423.63
8.4 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 3 | 87.13 | 22.14 | 109.27 | 327.81
8.5 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 10 | 0 | 13.77 | 13.77 | 137.7
8.6 | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 80 | 3.29 | 9.79 | 13.08 | 1046.4
8.7 | 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm | un | 4 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 1121.6
8.9 | 16.33.020 | Calha Beiral 125mm Branco, PVC, com suporte e fechamento lateral, completa | m | 50 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 3324
8.10 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 15 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 712.2
Ranchão
5 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 4462.03
9.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes, pintura branca epoxi, metálico | un | 1 | 329.13 | 78.71 | 407.84 | 407.84
9.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 2 | 6.98 | 6.92 | 13.9 | 27.8
9.3 | Capela | Barra de neutro e/ou terra | cj | 2 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 34.46
9.4 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 1 | 15.14 | 1.72 | 16.86 | 16.86
9.5 | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos | un | 1 | 163.63 | 8.65 | 172.28 | 172.28
9.6 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | m | 2 | 64.39 | 20.54 | 84.93 | 169.86
9.7 | Sanitários | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias policarbonato | un | 1 | 154.32 | 121.43 | 275.75 | 275.75
9.8 | 37.20.130 | Relógio medição eletrônico digital de entrada, bifásico, 220/380V, padrão concessionária | un | 1 | 422.84 | 1.47 | 424.31 | 424.31
9.9 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 101.1 | 20.75 | 121.85 | 121.85
9.10 | 40.06.500 | Condulete em PVC 2x4 de 3/4" branco - com tampa | cj | 10 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 260.2
9.11 | Administração | Condulete em PVC 4x4 de 1´ branco - com tampa | cj | 1 | 10 | 17.3 | 27.3 | 27.3
9.12 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de ¾, branco - com acessórios | m | 50 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 1008
9.13 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 1.03 | 1.38 | 2.41 | 120.5
9.14 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 1.28 | 1.72 | 3 | 150
12 | garagem | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 10 | 2.21 | 2.07 | 4.28 | 42.8
9.19 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fLED compactas de 10W | un | 5 | 57.53 | 17.3 | 74.83 | 374.15
9.20 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 10 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 218.1
9.21 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 4 hora, equipado com 48 LED , 220V, luzes indicadoras | un | 2 | 194.27 | 10.98 | 205.25 | 410.5
13 | Restaurante | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 5 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 107.95
9.23 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 4 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 68.16
9.24 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 1 | 11.26 | 12.1 | 23.36 | 23.36
6 |  | SPDA | [5 empty] | 10816.9
10.1 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 2 | 53.09 | 8.65 | 61.74 | 123.48
14 | Lanchonete | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 2 | 8.55 | 8.65 | 17.2 | 34.4
10.3 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 37.59 | 8.65 | 46.24 | 92.48
10.4 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 6 | 32.26 | 10.38 | 42.64 | 255.84
10.5 | 42.04.100 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 86.35 | 10.38 | 96.73 | 193.46
15 | Deck | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 7 | 4.08 | 8.65 | 12.73 | 89.11
10.7 | 42.05.440 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 90 | 3.68 | 17.3 | 20.98 | 1888.2
10.8 | 42.05.370 | caixa de equipotencialização de sobrepor em polipropileno, 18x15x9 cm | un | 1 | 345.55 | 34.59 | 380.14 | 380.14
10.9 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 6 | 13.01 | 8.65 | 21.66 | 129.96
16 | Geração Elétrica | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 6 | 25.76 | 1.72 | 27.48 | 164.88
10.11 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 6 | 74.23 | 17.3 | 91.53 | 549.18
10.12 | 42.20.210 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 6 | 11.43 | 17.3 | 28.73 | 172.38
10.13 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 20 | 8.72 | 31.14 | 39.86 | 797.2
17 | ETA | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 2 | 8.55 | 8.65 | 17.2 | 34.4
10.3 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 37.59 | 8.65 | 46.24 | 92.48
10.4 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 6 | 32.26 | 10.38 | 42.64 | 255.84
10.5 | 42.04.100 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 86.35 | 10.38 | 96.73 | 193.46
18 | ETE | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 7 | 4.08 | 8.65 | 12.73 | 89.11
10.7 | 42.05.440 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 90 | 3.68 | 17.3 | 20.98 | 1888.2
10.8 | 42.05.370 | caixa de equipotencialização de sobrepor em polipropileno, 18x15x9 cm | un | 1 | 345.55 | 34.59 | 380.14 | 380.14
10.9 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 6 | 13.01 | 8.65 | 21.66 | 129.96
19 | Geração Elétrica | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 6 | 25.76 | 1.72 | 27.48 | 164.88
10.11 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 6 | 74.23 | 17.3 | 91.53 | 549.18
10.14 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa co, ferragens para desacoplar | un | 6 | 12.65 | 34.59 | 47.24 | 283.44
10.15 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 80 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 1378.4
10.16 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 10 | 0 | 36.9 | 36.9 | 369
10.17 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 10 | 0 | 13.77 | 13.77 | 137.7
|  | TOTAL | [5 empty] | 39315.7522
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 3931.5752
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 12974.1982
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 56221.5256

## 10-Sanitários
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços gerais | [5 empty] | 21459.845
1.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 40 | 0 | 11.44 | 11.44 | 457.6
1.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 40 | 0 | 17.44 | 17.44 | 697.6
1.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 40 | 66.02 | 46 | 112.02 | 4480.8
1.4 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 160 | 0 | 0 | 1.81 | 289.6
1.5 | 16.02.045 | Telhas de barro colonial/paulista | m² | 40 | 44.28 | 34.52 | 78.8 | 3152
1.6 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 40 | 52.55 | 39.66 | 92.21 | 3688.4
1.7 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 61 | 9.81 | 7.77 | 17.58 | 1072.38
1.8 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico | m² | 36 | 0 | 8.85 | 8.85 | 318.6
1.9 | 18.06.022 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 36 | 25.62 | 11.12 | 36.74 | 1322.64
1.10 | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada (cozinha e vestiário feminino) | m² | 60 | 46.9 | 16.64 | 63.54 | 3812.4
1.11 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 40 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 592.8
1.12 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 29.5 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 116.525
1.13 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (interno/externo) | m² | 29.5 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 526.87
1.14 | 14.28.030 | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado - 39 x 39 x 10 cm | m² | 7 | 84.4 | 48.69 | 133.09 | 931.63
2 |  | Hidráulica | [5 empty] | 12000.7299
2.1 |  | Metais e Acabamentos
2.1.1 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 4 | 0 | 5.73 | 5.73 | 22.92
2.1.2 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 20m, com alavanca | un | 2 | 167.83 | 4.47 | 172.3 | 344.6
2.1.3 | 44.03.050 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 4 | 27.67 | 10.78 | 38.45 | 153.8
2.1.4 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 2 | 19.48 | 4.47 | 23.95 | 47.9
2.1.5 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 4 | 107.37 | 13.75 | 121.12 | 484.48
2.1.6 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 4 | 414.41 | 43.46 | 457.87 | 1831.48
2.1.7 | S/ Cód. | Assento para bacia sanitária | un | 4 | 0 | 0 | 35 | 140
2.1.8 | 44.03.390 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 4 | 23.72 | 12.65 | 36.37 | 145.48
2.1.9 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 4 | 117.76 | 18.16 | 135.92 | 543.68
2.1.10 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 4 | 28.9 | 4.39 | 33.29 | 133.16
2.1.11 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 4 | 25.5 | 4.39 | 29.89 | 119.56
2.2 |  | Entrada Medição
2.2.1 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo em concreto pré-moldado, registro de gaveta, e tubulação DN= 3/4´ | un | 1 | 495.32 | 440.91 | 936.23 | 936.23
2.2.2 | 45.03.100 | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (3/4´) | un | 1 | 409.99 | 43.57 | 453.56 | 453.56
2.3 |  | Reservatório, torre e Barrilete | [5 empty] | 0
2.3.1 | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 1 | 390.56 | 36.31 | 426.87 | 426.87
2.3.2 | 15.20.020 | Pilares em maçaramduba aparelhada 20x20cm para sustentação da torre d'água,inclusive mão de obra e ferragens | m³ | 1.15 | 1833.47 | 951.6 | 2785.07 | 3202.8305
2.3.3 | 15.20.020 | Vigas e travamentos em maçaramduba aparelhada 20x10cm e 3x10cm,para amarração de torre d'água,inclusive mão de obra e ferragens | m³ | 0.72 | 1833.47 | 951.6 | 2785.07 | 2005.2504
2.3.4 | 22.01.020 | Taboado de madeira com 20cm largura e 5cm de espessura de Pinus autoclavado,inclusive mão de obra e ferragens | m² | 2.9 | 33.05 | 38.06 | 71.11 | 206.219
2.3.5 | S/ Cód. | Adaptador Soldável com Flange Anel para Caixa D'Água 40mm x 1 ¼" Marrom | un | 1 | 13.9 | 16.34 | 30.24 | 30.24
2.3.6 | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1 1/4´, com adaptadores | un | 1 | 91.16 | 16.34 | 107.5 | 107.5
2.3.7 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´, com adaptadores | un | 2 | 28.39 | 16.34 | 44.73 | 89.46
2.3.8 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 ¼"), inclusive conexões | m | 2 | 12.02 | 18.16 | 30.18 | 60.36
2.3.9 | S/ Cód. | Bucha Redução Soldável Longa 40x25mm Marrom (1 ¼" x ¾") | un | 2 | 3.99 | 2.56 | 6.55 | 13.1
2.3.10 | 48.05.010 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ de esfera | un | 1 | 46.42 | 10.89 | 57.31 | 57.31
2.3.11 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 10 | 3.49 | 18.16 | 21.65 | 216.5
2.3.12 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 2 | 4.1 | 4.39 | 8.49 | 16.98
2.3.13 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 3 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 211.26
3 |  | Esgoto | [5 empty] | 2534.48
3.1 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada de esgoto, 600x600x600 mm tampa hermética | un | 2 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 445.06
3.2 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 2 | 29.87 | 36.31 | 66.18 | 132.36
3.3 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 10 | 9.05 | 21.79 | 30.84 | 308.4
3.4 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 10 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 474.8
3.5 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1071.8
3.6 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 2 | 1.02 | 50.01 | 51.03 | 102.06
4 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 1896.34
4.1 | 40.06.500 | Condulete em PVC 2x4 de 3/4" branco - com tampa | cj | 6 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 156.12
4.2 | 40.06.510 | Condulete em PVC 4x4 de 1´ branco - com tampa | cj | 6 | 10 | 17.3 | 27.3 | 163.8
4.3 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de ¾, branco - com acessórios | m | 10 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 201.6
4.4 | Ranchão | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 20 | 1.03 | 1.38 | 2.41 | 48.2
4.5 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 20 | 1.28 | 1.72 | 3 | 60
4.6 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fLED compactas de 10W | un | 6 | 57.53 | 17.3 | 74.83 | 448.98
4.7 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 12 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 261.72
4.8 | Capela | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 4 hora, equipado com 48 LED , 220V, luzes indicadoras | un | 2 | 194.27 | 10.98 | 205.25 | 410.5
4.9 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 2 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 43.18
4.10 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 6 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 102.24
5 | Sanitários | SPDA | [5 empty] | 3744.8
5.1 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 1 | 53.09 | 8.65 | 61.74 | 61.74
5.2 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 1 | 8.55 | 8.65 | 17.2 | 17.2
5.3 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 | 37.59 | 8.65 | 46.24 | 46.24
5.4 | Administração | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 3 | 32.26 | 10.38 | 42.64 | 127.92
5.5 | 42.04.100 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 | 86.35 | 10.38 | 96.73 | 96.73
5.6 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 6 | 4.08 | 8.65 | 12.73 | 76.38
5.7 | 42.05.440 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 30 | 3.68 | 17.3 | 20.98 | 629.4
12 | garagem | caixa de equipotencialização de sobrepor em polipropileno, 18x15x9 cm | un | 1 | 345.55 | 34.59 | 380.14 | 380.14
5.9 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 4 | 13.01 | 8.65 | 21.66 | 86.64
5.10 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 4 | 25.76 | 1.72 | 27.48 | 109.92
5.11 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 4 | 74.23 | 17.3 | 91.53 | 366.12
13 | Restaurante | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 4 | 11.43 | 17.3 | 28.73 | 114.92
5.13 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 10 | 8.72 | 31.14 | 39.86 | 398.6
5.14 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa co, ferragens para desacoplar | un | 4 | 12.65 | 34.59 | 47.24 | 188.96
5.15 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 40 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 689.2
5.16 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 7 | 0 | 36.9 | 36.9 | 258.3
5.17 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 7 | 0 | 13.77 | 13.77 | 96.39
|  | TOTAL | [5 empty] | 41636.1949
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 4163.6195
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 13739.9443
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 59539.7587

## 11-Administração
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Telhado e Portão | [5 empty] | 124358.7364
1.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 768.45 | 0 | 11.44 | 11.44 | 8791.068
1.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura (20%) | m² | 153.69 | 0 | 17.44 | 17.44 | 2680.3536
1.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m (20%) | m² | 153.69 | 66.02 | 46 | 112.02 | 17216.3538
1.4 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 615 | 0 | 0 | 1.81 | 1113.15
1.5 | 16.02.045 | Telhas de barro colonial/paulista | m² | 768.45 | 44.28 | 34.52 | 78.8 | 60553.86
1.6 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 70 | 7.44 | 12.69 | 20.13 | 1409.1
1.7 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 170 | 0.51 | 10.45 | 10.96 | 1863.2
1.8 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 140 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 9307.2
1.9 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 768.45 | 9.81 | 7.77 | 17.58 | 13509.351
1.10 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 100 | 0 | 4.43 | 4.43 | 443
1.11 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tratado Autoclave CCA ou CCB tarugado para toda a extensão do Beiral | m² | 100 | 18.07 | 19.03 | 37.1 | 3710
1.12 | 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, com largura até 20 cm | m | 170 | 9.44 | 12.69 | 22.13 | 3762.1
2 |  | Diversos | [5 empty] | 30997.8666
2.1 | 17.01.120 | Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico para regularização calçada externa | m³ | 9.5 | 757.26 | 232.74 | 990 | 9405
2.2 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 17.25 | 868.5 | 65.28 | 933.78 | 16107.705
2.3 | 38.23.410 | Mão francesa reforçada, galvanizada a fogo, L= 900mm | un | 30 | 53.68 | 17.3 | 70.98 | 2129.4
2.4 | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido laboratório | m² | 2.52 | 751.74 | 130.84 | 882.58 | 2224.1016
2.5 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 1 | 156.26 | 18.16 | 174.42 | 174.42
2.6 | 23.08.170 | Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial | m² | 6 | 153.32 | 6.22 | 159.54 | 957.24
3 |  | Pintura | [5 empty] | 52516.162
3.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 1613 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 6371.35
3.2 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (Barrado externo h=0,60cm) | m² | 91.2 | 30.8 | 5.91 | 36.71 | 3347.952
3.3 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (interno e externo) | m² | 1613 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 28808.18
3.4 | 03.10.020 | Remoção de pintura em caixilhos | m | 720 | 0.05 | 0.92 | 0.97 | 698.4
3.5 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo caixilhos madeira | m² | 135 | 8.8 | 19.68 | 28.48 | 3844.8
3.6 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira pintura de portas e tetos | m² | 478 | 4.97 | 11.69 | 16.66 | 7963.48
3.7 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira pintura madeiramento telhado | m² | 100 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 1482
4 |  | Portas e Esquadrias | [5 empty] | 4450.5856
4.1 | 23.02.060 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 150 x 210 cm | un | 2 | 1020.82 | 112.4 | 1133.22 | 2266.44
4.2 | 23.02.010 | Acréscimo de bandeira - porta macho e fêmea com batente de madeira | m² | 2.88 | 328.25 | 44.37 | 372.62 | 1073.1456
4.3 | 26.01.080 | Substituição de vidros quebrados em caixilhos | m² | 10 | 89.73 | 21.37 | 111.1 | 1111
5 |  | Hidráulica | [5 empty] | 7412.7
5.1 |  | Metais e Acabamentos
5.1.1 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 4 | 0 | 5.73 | 5.73 | 22.92
5.1.2 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 20m, com alavanca | un | 1 | 167.83 | 4.47 | 172.3 | 172.3
5.1.3 | 44.03.050 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 1 | 27.67 | 10.78 | 38.45 | 38.45
5.1.4 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 1 | 19.48 | 4.47 | 23.95 | 23.95
5.1.5 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 3 | 107.37 | 13.75 | 121.12 | 363.36
5.1.6 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 1 | 414.41 | 43.46 | 457.87 | 457.87
5.1.7 | S/ Cód. | Assento para bacia sanitária | un | 1 | 0 | 0 | 35 | 35
5.1.8 | 44.03.390 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 2 | 23.72 | 12.65 | 36.37 | 72.74
5.1.9 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 3 | 117.76 | 18.16 | 135.92 | 407.76
5.1.10 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 1 | 28.9 | 4.39 | 33.29 | 33.29
5.1.11 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 3 | 25.5 | 4.39 | 29.89 | 89.67
5.2 |  | Entrada Medição
5.2.1 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo em concreto pré-moldado, registro de gaveta, e tubulação DN= 3/4´ | un | 1 | 495.32 | 440.91 | 936.23 | 936.23
5.2.2 | 45.03.100 | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (3/4´) | un | 1 | 409.99 | 43.57 | 453.56 | 453.56
5.3 |  | Reservatório e Barrilete | [5 empty] | 0
5.3.1 | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 2 | 390.56 | 36.31 | 426.87 | 853.74
5.3.2 | S/ Cód. | Adaptador Soldável com Flange Anel para Caixa D'Água 40mm x 1 ¼" Marrom | un | 2 | 13.9 | 16.34 | 30.24 | 60.48
5.3.3 | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1 1/4´, com adaptadores | un | 2 | 91.16 | 16.34 | 107.5 | 215
5.3.4 |  | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´, com adaptadores | un | 4 | 28.39 | 16.34 | 44.73 | 178.92
5.3.5 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 ¼"), inclusive conexões | m | 2 | 12.02 | 18.16 | 30.18 | 60.36
5.3.6 | S/ Cód. | Bucha Redução Soldável Longa 40x25mm Marrom (1 ¼" x ¾") | un | 4 | 3.99 | 2.56 | 6.55 | 26.2
5.3.7 | 48.05.010 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ de esfera | un | 2 | 46.42 | 10.89 | 57.31 | 114.62
5.3.8 |  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 100 | 3.49 | 18.16 | 21.65 | 2165
5.3.9 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 8 | 4.1 | 4.39 | 8.49 | 67.92
5.3.10 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 8 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 563.36
6 |  | Esgoto | [5 empty] | 7417.33
6.1 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada de esgoto, 600x600x600 mm tampa hermética | un | 6 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 1335.18
6.2 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 8 | 29.87 | 36.31 | 66.18 | 529.44
6.3 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 20 | 9.05 | 21.79 | 30.84 | 616.8
6.4 |  | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 40 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 1899.2
6.5 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 50 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 2679.5
6.6 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 7 | 1.02 | 50.01 | 51.03 | 357.21
7 |  | Águas Pluviais | [5 empty] | 23509.96
7.1 | 46.13.010 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões | m | 220 | 11.18 | 1.21 | 12.39 | 2725.8
7.2 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 24 | 0 | 36.9 | 36.9 | 885.6
7.3 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 6 | 89.55 | 51.66 | 141.21 | 847.26
7.4 |  | Lastro de pedra britada | m³ | 6 | 87.13 | 22.14 | 109.27 | 655.62
7.5 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 24 | 0 | 13.77 | 13.77 | 330.48
7.6 | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 180 | 3.29 | 9.79 | 13.08 | 2354.4
7.7 | 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm | un | 12 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 3364.8
7.8 | 16.33.020 | Calha Beiral 125mm Branco, PVC, com suporte e fechamento lateral, completa | m | 150 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 9972
7.9 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 50 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 2374
8 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 32139.68
8.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes, pintura branca epoxi, metálico | un | 1 | 329.13 | 78.71 | 407.84 | 407.84
8.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 12 | 6.98 | 6.92 | 13.9 | 166.8
8.3 |  | Barra de neutro e/ou terra | cj | 2 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 34.46
8.4 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 4 | 15.14 | 1.72 | 16.86 | 67.44
8.5 | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos | un | 1 | 163.63 | 8.65 | 172.28 | 172.28
8.6 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | m | 2 | 64.39 | 20.54 | 84.93 | 169.86
8.7 |  | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias policarbonato | un | 1 | 154.32 | 121.43 | 275.75 | 275.75
8.8 | 37.20.130 | Relógio medição eletrônico digital de entrada, bifásico, 220/380V, padrão concessionária | un | 1 | 422.84 | 1.47 | 424.31 | 424.31
8.9 | 40.06.510 | Condulete em PVC 4x4 de 1´ branco - com tampa | cj | 10 | 10 | 17.3 | 27.3 | 273
8.10 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de ¾, branco - com acessórios | m | 300 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 6048
8.11 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 800 | 1.03 | 1.38 | 2.41 | 1928
8.12 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 600 | 1.28 | 1.72 | 3 | 1800
8.13 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 400 | 2.21 | 2.07 | 4.28 | 1712
8.14 | 41.14.540 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas tubular LED de 18W | un | 45 | 173.09 | 13.84 | 186.93 | 8411.85
8.15 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W | un | 90 | 63.07 | 2.86 | 65.93 | 5933.7
8.16 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fLED compactas de 10W | un | 15 | 57.53 | 17.3 | 74.83 | 1122.45
8.17 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 30 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 654.3
8.18 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 4 hora, equipado com 48 LED , 220V, luzes indicadoras | un | 6 | 194.27 | 10.98 | 205.25 | 1231.5
8.19 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 26 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 561.34
8.20 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 30 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 511.2
8.21 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 10 | 11.26 | 12.1 | 23.36 | 233.6
9 |  | SPDA | [5 empty] | 27970.26
9.1 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 4 | 53.09 | 8.65 | 61.74 | 246.96
9.2 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 4 | 8.55 | 8.65 | 17.2 | 68.8
9.3 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 4 | 37.59 | 8.65 | 46.24 | 184.96
9.4 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 12 | 32.26 | 10.38 | 42.64 | 511.68
9.5 | 42.04.100 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ | un | 4 | 86.35 | 10.38 | 96.73 | 386.92
9.6 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 12 | 4.08 | 8.65 | 12.73 | 152.76
9.7 | 42.05.440 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 250 | 3.68 | 17.3 | 20.98 | 5245
9.8 | 42.05.370 | Caixa de equipotencialização de sobrepor em polipropileno, 18x15x9 cm | un | 10 | 345.55 | 34.59 | 380.14 | 3801.4
9.9 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 10 | 13.01 | 8.65 | 21.66 | 216.6
9.10 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 10 | 25.76 | 1.72 | 27.48 | 274.8
9.11 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 10 | 74.23 | 17.3 | 91.53 | 915.3
9.12 | 42.20.210 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 20 | 11.43 | 17.3 | 28.73 | 574.6
9.13 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 120 | 8.72 | 31.14 | 39.86 | 4783.2
9.14 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa co, ferragens para desacoplar | un | 10 | 12.65 | 34.59 | 47.24 | 472.4
9.15 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 400 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 6892
9.16 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 64 | 0 | 36.9 | 36.9 | 2361.6
9.17 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 64 | 0 | 13.77 | 13.77 | 881.28
10 |  | Rede de Dados e Telefonia | [5 empty] | 25127.7377
10.1 | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 5E | un | 2 | 245.6 | 27.47 | 273.07 | 546.14
10.2 | 69.20.260 | Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações, composto por centelhador, varistor e fusível, linhas externas para instalação em rack | un | 4 | 22.31 | 12.81 | 35.12 | 140.48
10.3 | 66.08.100 | Rack aberto padrão metálico para fixação em parede, 19" x 12 U x 200 mm | cj | 1 | 566.07 | 252.43 | 818.5 | 818.5
10.4 | 69.03.400 | Central PABX digital IP de telefonia para 4 linhas tronco e 24 ramais digitais IP, vlan, 2 portas RJ45 10/100 mbps | cj | 1 | 4982.7 | 0 | 4982.7 | 4982.7
10.5 | 69.03.090 | Aparelho telefônico ip, compatível com central a ser fornecida, suporte SIP, 2 portas RJ45 10/100 mbps, vlan | un | 24 | 217 | 0 | 46.73 | 1121.52
10.6 | B.01.000.010117 | Técnico em telecomunicação - montagem e configuração de central telefônica e ramais | h/hom | 8 | 0 | 20.63 | 47.2922 | 378.3377
10.7 | 69.06.110 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 750 VA (127 V/127 V), com entrada para bateria externa | un | 1 | 572.14 | 34.34 | 606.48 | 606.48
10.8 | 39.24.133 | Cabo de cobre flexível de 2 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | m | 10 | 4.19 | 4.15 | 8.34 | 83.4
10.9 | S/ Cód. | Bateria automotiva, 12V, 60 Ah, selada, acondicionada em caixa plástica | un | 1 | 270 | 15 | 285 | 285
10.10 | 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 300 | 3.19 | 3.81 | 7 | 2100
10.11 | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | un | 2 | 1853.39 | 13.43 | 1866.82 | 3733.64
10.12 | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | un | 2 | 13.86 | 10.1 | 23.96 | 47.92
10.13 | 69.03.090 | Terminal Inteligente (KS) digital, viva voz e facilidades | cj | 1 | 305.5 | 12.56 | 318.06 | 318.06
10.14 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | un | 1 | 566.07 | 252.43 | 818.5 | 818.5
10.15 | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6 | un | 24 | 31.57 | 6.92 | 38.49 | 923.76
10.16 | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | un | 1 | 641.49 | 27.67 | 669.16 | 669.16
10.17 | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | un | 4 | 641.49 | 27.67 | 669.16 | 2676.64
10.18 | 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 200 | 3.19 | 3.81 | 7 | 1400
10.19 | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6 | un | 20 | 31.57 | 6.92 | 38.49 | 769.8
10.20 | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios | m | 50 | 2.38 | 13.84 | 16.22 | 811
10.21 | 37.02.060 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | un | 1 | 91.74 | 69.18 | 160.92 | 160.92
10.22 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios branco | m | 50 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 1008
10.23 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa | un | 2 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 52.04
10.24 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 10 | 39.15 | 10.38 | 49.53 | 495.3
10.25 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 2 | 17.78 | 10.38 | 28.16 | 56.32
10.26 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 20 | 0.33 | 2.77 | 3.1 | 62
10.27 | 69.20.130 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 | un | 4 | 3.31 | 12.22 | 15.53 | 62.12
|  | TOTAL | [5 empty] | 335901.0183
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 33590.1018
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 110847.336
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 480338.4562

## 12-Garagem Trator
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Telhado e Portão | [5 empty] | 41698.2385
1.1 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² (pilares existentes) | m | 60 | 0 | 0.95 | 0.95 | 57
1.2 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 153 | 0 | 11.44 | 11.44 | 1750.32
1.3 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 153 | 0 | 17.44 | 17.44 | 2668.32
1.4 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 153 | 66.02 | 46 | 112.02 | 17139.06
1.5 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 612 | 0 | 0 | 1.81 | 1107.72
1.6 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | m² | 153 | 31.36 | 23.01 | 54.37 | 8318.61
1.7 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 12.25 | 7.44 | 12.69 | 20.13 | 246.5925
1.8 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 49.35 | 0.51 | 10.45 | 10.96 | 540.876
1.9 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 25 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 1662
1.10 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 153 | 9.81 | 7.77 | 17.58 | 2689.74
1.11 | s/cod | Pilares em madeira tratada 4,00m | unid | 20 | 275.9 |  | 275.9 | 5518
2 |  | Serviços Gerais | [5 empty] | 29572.7325
2.1 | 14.11.221 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B - para fechamento frontal para chumbar os portões, fechamentos laterais e fundos. | m² | 41 | 30.72 | 29.22 | 59.94 | 2457.54
2.2 | 14.20.010 | Vergas, contravergas | m³ | 2.35 | 496.6 | 612.35 | 1108.95 | 2606.0325
2.3 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 100 | 1.3 | 3.45 | 4.75 | 475
2.4 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 100 | 5.05 | 9.49 | 14.54 | 1454
2.5 | 17.02.220 | Reboco | m² | 100 | 1.05 | 8.16 | 9.21 | 921
2.6 | 17.01.120 | Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico para regularização piso interno e calçada externa | m³ | 3 | 757.26 | 232.74 | 990 | 2970
2.7 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 110 | 5.6 | 21.22 | 26.82 | 2950.2
2.8 | 14.28.110 | Elemento vazado em concreto, tipo veneziana - 39 x 39 x 10 cm | m² | 40 | 137.92 | 48.69 | 186.61 | 7464.4
2.9 | 24.02.040 | Portão Galpão (4,00x4,00) | m² | 16 | 455 | 62.16 | 517.16 | 8274.56
3 |  | Pintura | [5 empty] | 8012.19
3.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 144 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 568.8
3.2 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (Barrado externo h=0,60cm) | m² | 24 | 30.8 | 5.91 | 36.71 | 881.04
3.3 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 144 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 2571.84
3.4 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 153 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 2267.46
3.5 | 33.06.020 | Resina Acrílica e pisos cimentados | m² | 105 | 2.37 | 14.04 | 16.41 | 1723.05
4 |  | Hidráulica | [5 empty] | 8440.9799
4.1 |  | Entrada Medição
4.1.1 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo em concreto pré-moldado, registro de gaveta, e tubulação DN= 3/4´ | un | 1 | 495.32 | 440.91 | 936.23 | 936.23
4.1.2 | 45.03.100 | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (3/4´) | un | 1 | 409.99 | 43.57 | 453.56 | 453.56
4.2 |  | Reservatório e Barrilete | [5 empty] | 0
4.2.1 | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 1 | 390.56 | 36.31 | 426.87 | 426.87
4.2.2 | S/ Cód. | Adaptador Soldável com Flange Anel para Caixa D'Água 40mm x 1 ¼" Marrom | un | 1 | 13.9 | 16.34 | 30.24 | 30.24
4.2.3 | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1 1/4´, com adaptadores | un | 1 | 91.16 | 16.34 | 107.5 | 107.5
4.2.4 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´, com adaptadores | un | 3 | 28.39 | 16.34 | 44.73 | 134.19
4.2.5 | 15.20.020 | Pilares em maçaramduba aparelhada 20x20cm para sustentação da torre d'água,inclusive mão de obra e ferragens | m³ | 1.15 | 1833.47 | 951.6 | 2785.07 | 3202.8305
4.2.6 | 15.20.020 | Vigas e travamentos em maçaramduba aparelhada 20x10cm e 3x10cm,para amarração de torre d'água,inclusive mão de obra e ferragens | m³ | 0.72 | 1833.47 | 951.6 | 2785.07 | 2005.2504
4.2.7 | 22.01.020 | Taboado de madeira com 20cm largura e 5cm de espessura de Pinus autoclavado,inclusive mão de obra e ferragens | m² | 2.9 | 33.05 | 38.06 | 71.11 | 206.219
4.2.8 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 ¼"), inclusive conexões | m | 2 | 12.02 | 18.16 | 30.18 | 60.36
4.2.9 | S/ Cód. | Bucha Redução Soldável Longa 40x25mm Marrom (1 ¼" x ¾") | un | 2 | 3.99 | 2.56 | 6.55 | 13.1
4.2.10 | 48.05.010 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ de esfera | un | 1 | 46.42 | 10.89 | 57.31 | 57.31
4.2.11 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 30 | 3.49 | 18.16 | 21.65 | 649.5
4.2.12 | Ranchão | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 2 | 4.1 | 4.39 | 8.49 | 16.98
4.2.13 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 2 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 140.84
5 |  | Esgoto | [5 empty] | 1462.48
5.1 | Capela | Caixa de passagem pré-moldada de esgoto, 600x600x600 mm tampa hermética | un | 2 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 445.06
5.2 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 1 | 29.87 | 36.31 | 66.18 | 66.18
5.3 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 4 | 9.05 | 21.79 | 30.84 | 123.36
5.4 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 4 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 189.92
5.5 | Sanitários | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 10 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 535.9
5.6 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 2 | 1.02 | 50.01 | 51.03 | 102.06
6 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 1258.47
6.1 | Administração | Condulete em PVC 2x4 de 3/4" branco - com tampa | cj | 3 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 78.06
6.2 | 40.06.510 | Condulete em PVC 4x4 de 1´ branco - com tampa | cj | 1 | 10 | 17.3 | 27.3 | 27.3
6.3 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de ¾, branco - com acessórios | m | 10 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 201.6
6.4 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 1.03 | 1.38 | 2.41 | 120.5
12 | garagem | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 1.28 | 1.72 | 3 | 150
6.6 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fLED compactas de 10W | un | 1 | 57.53 | 17.3 | 74.83 | 74.83
6.7 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 2 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 43.62
6.8 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 16 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 345.44
13 | Restaurante | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 10 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 170.4
6.10 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 2 | 11.26 | 12.1 | 23.36 | 46.72
|  | TOTAL | [5 empty] | 90445.0909
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 9044.5091
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 29846.88
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 129336.48

## 13-Restaurante
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Telhado | [5 empty] | 77788.3888
1.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 388.14 | 0 | 11.44 | 11.44 | 4440.3216
1.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 200 | 0 | 17.44 | 17.44 | 3488
1.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 200 | 66.02 | 46 | 112.02 | 22404
1.4 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 1522.52 | 0 | 0 | 1.81 | 2755.7612
1.5 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | m² | 388.14 | 31.36 | 23.01 | 54.37 | 21103.1718
1.6 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 29 | 7.44 | 12.69 | 20.13 | 583.77
1.7 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 80 | 0.51 | 10.45 | 10.96 | 876.8
1.8 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 75 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 4986
1.9 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 388.14 | 9.81 | 7.77 | 17.58 | 6823.5012
1.11 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tratado Autoclave CCA ou CCB | m² | 38.63 | 18.07 | 19.03 | 37.1 | 1433.173
1.12 | S.05.000.021049 | Moldura de 3 cm, guarnição em padrão Imbuia - tipo meia | m | 201 | 0 | 0 | 30.69 | 6168.69
1.13 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 40 | 68.13 | 0 | 68.13 | 2725.2
2 |  | Demolições e retiradas | [5 empty] | 5613.7602
2.1 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 388.14 | 0 | 4.43 | 4.43 | 1719.4602
2.2 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 6 | 0 | 59.04 | 59.04 | 354.24
2.3 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 3 | 0 | 295.2 | 295.2 | 885.6
2.4 | 03.04.020 | Demolição manual de piso e revestimento cerâmico | m² | 250 | 0 | 8.85 | 8.85 | 2212.5
2.5 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 4 | 0 | 33.02 | 33.02 | 132.08
2.6 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 3 | 0 | 45.7 | 45.7 | 137.1
2.7 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 10 | 0 | 13.84 | 13.84 | 138.4
2.8 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 6 | 0 | 5.73 | 5.73 | 34.38
2.9 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 8 | 0 | 15.86 | 15.86 | 126.88
2.10 | 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | un | 4 | 0 | 18.96 | 18.96 | 75.84
3 |  | Pisos e revestientos | [5 empty] | 27174.82
3.1 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 250 | 5.05 | 17.79 | 22.84 | 5710
3.2 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 100 | 3.9 | 6.22 | 10.12 | 1012
3.3 | 18.06.062 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para áreas internas, com textura semi-rugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada piso cozinha | m² | 40 | 34.5 | 11.12 | 45.62 | 1824.8
3.4 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada até h=180m cozinha | m² | 50 | 50.49 | 16.64 | 67.13 | 3356.5
3.5 | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para áreas externas e ambientes com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado sanitários | m² | 20 | 57.52 | 29.38 | 86.9 | 1738
3.6 | 18.08.042 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para áreas externas e ambientes com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 15 | 5.17 | 8.16 | 13.33 | 199.95
3.7 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) salão | m² | 110 | 5.6 | 21.22 | 26.82 | 2950.2
3.8 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira para vigotas deck | m³ | 1 | 1833.47 | 951.6 | 2785.07 | 2785.07
3.9 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada deck em toda área varanda | m² | 20 | 221.94 | 0 | 221.94 | 4438.8
3.10 | 20.10.020 | Rodapé de madeira de 5 x 1,5 cm pintura em branco em áreas com ciento queimado | m | 50 | 12.82 | 10.77 | 23.59 | 1179.5
3.11 | 17.01.120 | Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico para regularização área externa | m³ | 2 | 757.26 | 232.74 | 990 | 1980
4 |  | Bancadas e soleiras | [5 empty] | 11739.36
4.1 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm - pias e bancada de área de cocção | m² | 12 | 868.5 | 65.28 | 933.78 | 11205.36
4.2 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 4 | 130.55 | 2.95 | 133.5 | 534
5 |  | Elevações | [5 empty] | 7401.508
5.1 | 14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm para fechamento | m² | 5 | 27.57 | 25.95 | 53.52 | 267.6
5.2 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 10 | 1.3 | 3.45 | 4.75 | 47.5
5.3 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 10 | 5.05 | 9.49 | 14.54 | 145.4
5.4 | 17.04.020 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço | m² | 10 | 3 | 10.43 | 13.43 | 134.3
5.5 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | m² | 5.48 | 1242.1 | 0 | 1242.1 | 6806.708
6 |  | Marcenaria | [5 empty] | 8073.65
6.1 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | m² | 6.5 | 1242.1 | 0 | 1242.1 | 8073.65
7 |  | Pintura | [5 empty] | 28275.25
7.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 595 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 2350.25
7.2 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (Barrado externo h=0,60cm) | m² | 40 | 30.8 | 5.91 | 36.71 | 1468.4
7.3 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 595 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 10626.7
7.4 | 03.10.020 | Remoção de pintura em caixilhos | m | 200 | 0.05 | 0.92 | 0.97 | 194
7.5 | 33.07.102 | Esmalte a base de água para esquadrias galpão/cozinha/wc | m² | 30 | 6.68 | 26.24 | 32.92 | 987.6
7.6 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 50 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 741
7.7 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo caixilhos madeira | m² | 40 | 8.8 | 19.68 | 28.48 | 1139.2
7.8 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira pintura de portas e tetos | m² | 115 | 4.97 | 11.69 | 16.66 | 1915.9
7.9 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira pintura madeiramento telhado | m² | 240 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 3556.8
7.10 | 03.10.120 | Remoção de resina em piso com produtos químicos | m² | 220 | 2.11 | 5.55 | 7.66 | 1685.2
7.11 | 33.06.020 | Resina Acrílica e pisos cimentados | m² | 220 | 2.37 | 14.04 | 16.41 | 3610.2
8 |  | Portas e Esquadrias | [5 empty] | 26585.128
8.1 | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, cor branco | m² | 4.5 | 710.44 | 48.96 | 759.4 | 3417.3
8.2 | 25.01.050 | Caixilho em alumínio maximar com vidro, linha comercial | m² | 4 | 730.16 | 48.96 | 779.12 | 3116.48
8.3 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 8 | 536.53 | 90.01 | 626.54 | 5012.32
8.4 | 23.02.050 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | un | 1 | 621.27 | 90.01 | 711.28 | 711.28
8.5 | 23.20.160 | Folha de porta veneziana maciça, sob medida | m² | 13.32 | 447.69 | 15.86 | 463.55 | 6174.486
8.6 | 23.01.060 | Caixilho em madeira tipo veneziana de correr | m² | 11.4 | 409.78 | 42.65 | 452.43 | 5157.702
8.7 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 8 | 116.82 | 47.58 | 164.4 | 1315.2
8.8 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas | cj | 4 | 356.65 | 63.44 | 420.09 | 1680.36
9 |  | Hidráulica | [5 empty] | 15616.33
9.1 |  | Metais e Acabamentos
9.1.1 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 1 | 450.38 | 43.46 | 493.84 | 493.84
9.1.2 | 30.08.020 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | un | 1 | 531.16 | 2.15 | 533.31 | 533.31
9.1.3 | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 1 | 783.84 | 50.61 | 834.45 | 834.45
9.1.4 | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | m | 2 | 135.87 | 10.78 | 146.65 | 293.3
9.1.5 | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 3 | 526.18 | 13.75 | 539.93 | 1619.79
9.1.6 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 3 | 160.9 | 50.61 | 211.51 | 634.53
9.1.7 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1 | 384.85 | 108.93 | 493.78 | 493.78
9.1.8 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 20m, com alavanca | un | 4 | 167.83 | 4.47 | 172.3 | 689.2
9.1.9 | 44.03.050 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 4 | 27.67 | 10.78 | 38.45 | 153.8
9.1.10 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 4 | 19.48 | 4.47 | 23.95 | 95.8
9.1.11 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 6 | 107.37 | 13.75 | 121.12 | 726.72
9.1.12 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 3 | 414.41 | 43.46 | 457.87 | 1373.61
9.1.13 | S/ Cód. | Assento para bacia sanitária | un | 3 | 0 | 0 | 35 | 105
9.1.14 | 44.03.390 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 3 | 23.72 | 12.65 | 36.37 | 109.11
9.1.15 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 3 | 117.76 | 18.16 | 135.92 | 407.76
9.1.16 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 1 | 28.9 | 4.39 | 33.29 | 33.29
9.1.17 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 3 | 25.5 | 4.39 | 29.89 | 89.67
9.1.18 | 44.06.410 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm | un | 4 | 589.99 | 18.16 | 608.15 | 2432.6
9.2 |  | Entrada Medição
9.2.2 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo em concreto pré-moldado, registro de gaveta, e tubulação DN= 3/4´ | un | 1 | 495.32 | 440.91 | 936.23 | 936.23
9.2.3 | 45.03.100 | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (3/4´) | un | 1 | 409.99 | 43.57 | 453.56 | 453.56
9.3 |  | Reservatório e Barrilete | [5 empty] | 0
9.3.1 | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 2 | 390.56 | 36.31 | 426.87 | 853.74
9.3.2 | S/ Cód. | Adaptador Soldável com Flange Anel para Caixa D'Água 40mm x 1 ¼" Marrom | un | 2 | 13.9 | 16.34 | 30.24 | 60.48
9.3.3 | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1 1/4´, com adaptadores | un | 2 | 91.16 | 16.34 | 107.5 | 215
9.3.4 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´, com adaptadores | un | 4 | 28.39 | 16.34 | 44.73 | 178.92
9.3.5 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 ¼"), inclusive conexões | m | 2 | 12.02 | 18.16 | 30.18 | 60.36
9.3.6 | S/ Cód. | Bucha Redução Soldável Longa 40x25mm Marrom (1 ¼" x ¾") | un | 4 | 3.99 | 2.56 | 6.55 | 26.2
9.3.7 | 48.05.010 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ de esfera | un | 2 | 46.42 | 10.89 | 57.31 | 114.62
9.3.8 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 60 | 3.49 | 18.16 | 21.65 | 1299
9.3.9 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 2 | 4.1 | 4.39 | 8.49 | 16.98
9.3.10 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 4 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 281.68
10 |  | Esgoto | [5 empty] | 4821.66
10.1 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada de esgoto, 600x600x600 mm tampa hermética | un | 4 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 890.12
10.2 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 4 | 29.87 | 36.31 | 66.18 | 264.72
10.3 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 10 | 9.05 | 21.79 | 30.84 | 308.4
10.4 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 10 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 474.8
10.5 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 50 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 2679.5
10.6 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 4 | 1.02 | 50.01 | 51.03 | 204.12
11 |  | Águas Pluviais | [5 empty] | 18044.4
11.1 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 50 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 3324
11.2 | 16.33.020 | Calha Beiral 125mm Branco, PVC, com suporte e fechamento lateral, completa | m | 200 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 13296
11.3 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 30 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 1424.4
12 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 30311.12
12.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes, pintura branca epoxi, metálico | un | 1 | 329.13 | 78.71 | 407.84 | 407.84
12.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 6 | 6.98 | 6.92 | 13.9 | 83.4
12.3 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | cj | 2 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 34.46
12.4 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 2 | 15.14 | 1.72 | 16.86 | 33.72
12.5 | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos | un | 1 | 163.63 | 8.65 | 172.28 | 172.28
12.6 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | m | 2 | 64.39 | 20.54 | 84.93 | 169.86
12.7 | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias policarbonato | un | 1 | 154.32 | 121.43 | 275.75 | 275.75
12.8 | 37.20.130 | Relógio medição eletrônico digital de entrada, bifásico, 220/380V, padrão concessionária | un | 1 | 422.84 | 1.47 | 424.31 | 424.31
12.9 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 101.1 | 20.75 | 121.85 | 121.85
12.10 | 40.06.500 | Condulete em PVC 2x4 de 3/4" branco - com tampa | cj | 30 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 780.6
12.11 | 40.06.510 | Condulete em PVC 4x4 de 1´ branco - com tampa | cj | 6 | 10 | 17.3 | 27.3 | 163.8
12.12 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de ¾, branco - com acessórios | m | 400 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 8064
12.13 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 600 | 1.03 | 1.38 | 2.41 | 1446
12.14 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 500 | 1.28 | 1.72 | 3 | 1500
12.15 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 200 | 2.21 | 2.07 | 4.28 | 856
12.16 | 41.14.540 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas tubular LED de 18W | un | 40 | 173.09 | 13.84 | 186.93 | 7477.2
12.17 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W | un | 80 | 63.07 | 2.86 | 65.93 | 5274.4
12.18 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fLED compactas de 10W | un | 13 | 57.53 | 17.3 | 74.83 | 972.79
12.19 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 26 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 567.06
12.20 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 4 hora, equipado com 48 LED , 220V, luzes indicadoras | un | 4 | 194.27 | 10.98 | 205.25 | 821
12.21 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 16 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 345.44
12.22 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 16 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 272.64
12.23 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 2 | 11.26 | 12.1 | 23.36 | 46.72
13 |  | SPDA | [5 empty] | 6901.8
13.1 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 2 | 53.09 | 8.65 | 61.74 | 123.48
13.2 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 2 | 8.55 | 8.65 | 17.2 | 34.4
13.3 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 37.59 | 8.65 | 46.24 | 92.48
13.4 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 6 | 32.26 | 10.38 | 42.64 | 255.84
13.5 | 42.04.100 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 86.35 | 10.38 | 96.73 | 193.46
13.6 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 10 | 4.08 | 8.65 | 12.73 | 127.3
13.7 | 42.05.440 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 100 | 3.68 | 17.3 | 20.98 | 2098
13.8 | 42.05.370 | caixa de equipotencialização de sobrepor em polipropileno, 18x15x9 cm | un | 1 | 345.55 | 34.59 | 380.14 | 380.14
13.9 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 8 | 13.01 | 8.65 | 21.66 | 173.28
13.10 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 8 | 25.76 | 1.72 | 27.48 | 219.84
13.11 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 8 | 74.23 | 17.3 | 91.53 | 732.24
13.12 | 42.20.210 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 8 | 11.43 | 17.3 | 28.73 | 229.84
13.13 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 12 | 8.72 | 31.14 | 39.86 | 478.32
13.14 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa co, ferragens para desacoplar | un | 6 | 12.65 | 34.59 | 47.24 | 283.44
13.15 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 80 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 1378.4
13.16 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 2 | 0 | 36.9 | 36.9 | 73.8
13.17 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 2 | 0 | 13.77 | 13.77 | 27.54
14 |  | Rede de Dados e Telefonia | [5 empty] | 827.66
14.1 | 37.02.060 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | un | 1 | 91.74 | 69.18 | 160.92 | 160.92
14.2 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 20 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 403.2
14.3 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa | un | 2 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 52.04
14.4 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 2 | 17.78 | 10.38 | 28.16 | 56.32
14.5 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 20 | 0.33 | 2.77 | 3.1 | 62
14.6 | 69.20.130 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 | un | 6 | 3.31 | 12.22 | 15.53 | 93.18
|  | TOTAL | [5 empty] | 269174.835
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 26917.4835
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 88827.6955
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 384920.014

## 14-Lanchonete
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Telhado | [5 empty] | 28687.486
1.1 | 15.01.040 | Revisão de Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m (30%) | m² | 120 | 66.02 | 46 | 112.02 | 13442.4
1.2 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 480 | 0 | 0 | 1.81 | 868.8
1.3 | 16.02.020 | Revisão Telha de barro tipo francesa (30%) | m² | 120 | 31.36 | 23.01 | 54.37 | 6524.4
1.5 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 23 | 7.44 | 12.69 | 20.13 | 462.99
1.6 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 400 | 0.51 | 10.45 | 10.96 | 4384
1.7 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 45.2 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 3004.896
2 |  | Iluminação zenital sanitários | [5 empty] | 5444.9392
2.1 | 16.32.120 | Cobertura plana em policarbonato alveolar 10 mm | m² | 7.27 | 118.95 | 59.35 | 178.3 | 1296.241
2.2 | 16.30.020 | Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio | m² | 7.27 | 570.66 | 0 | 570.66 | 4148.6982
2 |  | Demolições e retiradas | [5 empty] | 2552.72
2.1 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 100 | 0 | 4.43 | 4.43 | 443
2.2 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 6 | 0 | 59.04 | 59.04 | 354.24
2.3 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 2 | 0 | 295.2 | 295.2 | 590.4
2.4 | 03.04.020 | Demolição manual de piso e revestimento cerâmico | m² | 40 | 0 | 8.85 | 8.85 | 354
2.5 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 10 | 0 | 33.02 | 33.02 | 330.2
2.6 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 3 | 0 | 45.7 | 45.7 | 137.1
2.7 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 10 | 0 | 13.84 | 13.84 | 138.4
2.8 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 6 | 0 | 5.73 | 5.73 | 34.38
2.9 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 6 | 0 | 15.86 | 15.86 | 95.16
2.10 | 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | un | 4 | 0 | 18.96 | 18.96 | 75.84
3 |  | Pisos e revestimentos | [5 empty] | 12951.55
3.1 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 60 | 5.05 | 17.79 | 22.84 | 1370.4
3.2 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 60 | 3.9 | 6.22 | 10.12 | 607.2
3.3 | 18.06.062 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para áreas internas, com textura semi-rugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada piso cozinha | m² | 20 | 34.5 | 11.12 | 45.62 | 912.4
3.4 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada até h=180m cozinha | m² | 30 | 50.49 | 16.64 | 67.13 | 2013.9
3.5 | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para áreas externas e ambientes com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado sanitários | m² | 20 | 57.52 | 29.38 | 86.9 | 1738
3.6 | 18.08.042 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para áreas externas e ambientes com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 15 | 5.17 | 8.16 | 13.33 | 199.95
3.7 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) lanchonete e refeitório | m² | 110 | 5.6 | 21.22 | 26.82 | 2950.2
3.10 | 20.10.020 | Rodapé de madeira de 5 x 1,5 cm pintura em branco em áreas com ciento queimado | m | 50 | 12.82 | 10.77 | 23.59 | 1179.5
3.11 | 17.01.120 | Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico para regularização área externa | m³ | 2 | 757.26 | 232.74 | 990 | 1980
4 |  | Bancadas e soleiras | [5 empty] | 11739.36
4.1 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm - pias e bancada de área de cocção | m² | 12 | 868.5 | 65.28 | 933.78 | 11205.36
4.2 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 4 | 130.55 | 2.95 | 133.5 | 534
5 |  | Elevações e divisórias | [5 empty] | 6376.794
5.1 | 14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm para fechamento | m² | 10 | 27.57 | 25.95 | 53.52 | 535.2
5.2 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 30 | 1.3 | 3.45 | 4.75 | 142.5
5.3 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 30 | 5.05 | 9.49 | 14.54 | 436.2
5.4 | 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural, perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta - wc's | m² | 12.6 | 417.69 | 0 | 417.69 | 5262.894
5.5 | 23.04.070 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm | un | 8 | 866 | 44.41 | 910.41 | 7283.28
3 |  | Pintura | [5 empty] | 26498.204
3.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 800 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 3160
3.2 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (Barrado externo h=0,60cm) | m² | 44.4 | 30.8 | 5.91 | 36.71 | 1629.924
3.3 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 300 | 1.67 | 7.99 | 9.66 | 2898
3.4 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 800 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 14288
3.5 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 150 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 2223
3.6 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira pintura madeiramento telhado e pilares | m² | 120 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 1778.4
3.7 | 03.10.120 | Remoção de resina em piso com produtos químicos | m² | 68 | 2.11 | 5.55 | 7.66 | 520.88
3.8 | 33.06.020 | Resina Acrílica e pisos cimentados | m² | 220 | 2.37 | 14.04 | 16.41 | 3610.2
4 |  | Portas e Esquadrias | [5 empty] | 17658.4286
4.1 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 35 | 0 | 9.79 | 9.79 | 342.65
4.2 | 23.01.060 | Caixilho em madeira de correr | m² | 20.02 | 409.78 | 42.65 | 452.43 | 9057.6486
| 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, cor branco | m² | 6 | 710.44 | 48.96 | 759.4 | 4556.4
4.3 | 23.02.050 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | un | 3 | 621.27 | 90.01 | 711.28 | 2133.84
4.5 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 3 | 116.82 | 47.58 | 164.4 | 493.2
4.6 | 28.01.050 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 2 folhas | cj | 3 | 294.79 | 63.44 | 358.23 | 1074.69
5 |  | Hidráulica | [5 empty] | 14443.96
5.1 |  | Metais e Acabamentos
5.1.1 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 1 | 450.38 | 43.46 | 493.84 | 493.84
5.1.2 | S/ Cód. | Assento para bacia sanitária | un | 5 | 0 | 0 | 35 | 175
5.1.3 | 30.08.020 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | un | 1 | 531.16 | 2.15 | 533.31 | 533.31
5.1.4 | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 1 | 783.84 | 50.61 | 834.45 | 834.45
5.1.5 | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | m | 2 | 135.87 | 10.78 | 146.65 | 293.3
5.1.7 | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 1 | 526.18 | 13.75 | 539.93 | 539.93
5.1.8 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1 | 384.85 | 108.93 | 493.78 | 493.78
5.1.9 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 20m, com alavanca | un | 4 | 167.83 | 4.47 | 172.3 | 689.2
5.1.10 | 44.03.050 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 6 | 27.67 | 10.78 | 38.45 | 230.7
5.1.11 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 4 | 19.48 | 4.47 | 23.95 | 95.8
5.1.12 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 4 | 107.37 | 13.75 | 121.12 | 484.48
5.1.13 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 5 | 414.41 | 43.46 | 457.87 | 2289.35
5.1.14 | 44.03.390 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 6 | 23.72 | 12.65 | 36.37 | 218.22
5.1.15 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 6 | 117.76 | 18.16 | 135.92 | 815.52
5.1.16 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 1 | 28.9 | 4.39 | 33.29 | 33.29
5.1.17 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 6 | 25.5 | 4.39 | 29.89 | 179.34
5.1.18 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm copa galpão e cozinha | un | 4 | 156.26 | 18.16 | 174.42 | 697.68
5.1.19 | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ copa galpão e cozinha | un | 4 | 53.11 | 7.26 | 60.37 | 241.48
5.2 |  | Entrada Medição
5.2.1 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo em concreto pré-moldado, registro de gaveta, e tubulação DN= 3/4´ | un | 1 | 495.32 | 440.91 | 936.23 | 936.23
5.2.2 | 45.03.100 | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (3/4´) | un | 1 | 409.99 | 43.57 | 453.56 | 453.56
5.3 |  | Reservatório e Barrilete | [5 empty] | 0
5.3.1 | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 2 | 390.56 | 36.31 | 426.87 | 853.74
5.3.2 | S/ Cód. | Adaptador Soldável com Flange Anel para Caixa D'Água 40mm x 1 ¼" Marrom | un | 2 | 13.9 | 16.34 | 30.24 | 60.48
5.3.3 | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1 1/4´, com adaptadores | un | 2 | 91.16 | 16.34 | 107.5 | 215
5.3.4 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´, com adaptadores | un | 12 | 28.39 | 16.34 | 44.73 | 536.76
5.3.5 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 ¼"), inclusive conexões | m | 2 | 12.02 | 18.16 | 30.18 | 60.36
5.3.6 | S/ Cód. | Bucha Redução Soldável Longa 40x25mm Marrom (1 ¼" x ¾") | un | 12 | 3.99 | 2.56 | 6.55 | 78.6
5.3.7 | 48.05.010 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ de esfera | un | 2 | 46.42 | 10.89 | 57.31 | 114.62
5.3.8 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 40 | 3.49 | 18.16 | 21.65 | 866
5.3.9 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 10 | 4.1 | 4.39 | 8.49 | 84.9
5.3.10 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 12 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 845.04
6 |  | Esgoto | [5 empty] | 7336
6.1 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada de esgoto, 600x600x600 mm tampa hermética | un | 6 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 1335.18
6.2 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 6 | 29.87 | 36.31 | 66.18 | 397.08
6.3 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 20 | 9.05 | 21.79 | 30.84 | 616.8
6.4 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 40 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 1899.2
6.5 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 50 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 2679.5
6.6 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 8 | 1.02 | 50.01 | 51.03 | 408.24
7 |  | Águas Pluviais | [5 empty] | 25461.1
7.1 | 46.13.010 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões | m | 200 | 11.18 | 1.21 | 12.39 | 2478
7.2 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 10 | 0 | 36.9 | 36.9 | 369
7.3 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 5 | 89.55 | 51.66 | 141.21 | 706.05
7.4 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 5 | 87.13 | 22.14 | 109.27 | 546.35
7.5 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 10 | 0 | 13.77 | 13.77 | 137.7
7.6 | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 250 | 3.29 | 9.79 | 13.08 | 3270
7.7 | 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm | un | 8 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 2243.2
7.8 | 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm | un | 12 | 244.09 | 36.31 | 280.4 | 3364.8
7.9 | 16.33.020 | Calha Beiral 125mm Branco, PVC, com suporte e fechamento lateral, completa | m | 150 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 9972
7.10 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 50 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 2374
8 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 30494.98
8.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes, pintura branca epoxi, metálico | un | 2 | 329.13 | 78.71 | 407.84 | 815.68
8.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 12 | 6.98 | 6.92 | 13.9 | 166.8
8.3 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | cj | 4 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 68.92
8.4 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 8 | 15.14 | 1.72 | 16.86 | 134.88
8.5 | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos | un | 2 | 163.63 | 8.65 | 172.28 | 344.56
8.6 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | m | 2 | 64.39 | 20.54 | 84.93 | 169.86
8.7 | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias policarbonato | un | 2 | 154.32 | 121.43 | 275.75 | 551.5
8.8 | 37.20.130 | Relógio medição eletrônico digital de entrada, bifásico, 220/380V, padrão concessionária | un | 2 | 422.84 | 1.47 | 424.31 | 848.62
8.9 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 2 | 101.1 | 20.75 | 121.85 | 243.7
8.10 | 40.06.500 | Condulete em PVC 2x4 de 3/4" branco - com tampa | cj | 60 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 1561.2
8.11 | 40.06.510 | Condulete em PVC 4x4 de 1´ branco - com tampa | cj | 4 | 10 | 17.3 | 27.3 | 109.2
8.12 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de ¾, branco - com acessórios | m | 400 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 8064
8.13 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 1500 | 1.03 | 1.38 | 2.41 | 3615
8.14 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 800 | 1.28 | 1.72 | 3 | 2400
8.15 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 200 | 2.21 | 2.07 | 4.28 | 856
8.16 | 41.14.540 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas tubular LED de 18W | un | 18 | 173.09 | 13.84 | 186.93 | 3364.74
8.17 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W | un | 36 | 63.07 | 2.86 | 65.93 | 2373.48
8.19 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fLED compactas de 10W | un | 22 | 57.53 | 17.3 | 74.83 | 1646.26
8.20 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 44 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 959.64
8.21 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 4 hora, equipado com 48 LED , 220V, luzes indicadoras | un | 6 | 194.27 | 10.98 | 205.25 | 1231.5
8.22 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 24 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 518.16
8.23 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 21 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 357.84
8.24 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 4 | 11.26 | 12.1 | 23.36 | 93.44
9 |  | SPDA | [5 empty] | 10900.45
9.1 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 2 | 53.09 | 8.65 | 61.74 | 123.48
9.2 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 2 | 8.55 | 8.65 | 17.2 | 34.4
9.3 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 37.59 | 8.65 | 46.24 | 92.48
9.4 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 6 | 32.26 | 10.38 | 42.64 | 255.84
9.5 | 42.04.100 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 86.35 | 10.38 | 96.73 | 193.46
9.6 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 13 | 4.08 | 8.65 | 12.73 | 165.49
9.7 | 42.05.440 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 120 | 3.68 | 17.3 | 20.98 | 2517.6
9.8 | 42.05.370 | caixa de equipotencialização de sobrepor em polipropileno, 18x15x9 cm | un | 1 | 345.55 | 34.59 | 380.14 | 380.14
9.9 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 6 | 13.01 | 8.65 | 21.66 | 129.96
9.10 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 6 | 25.76 | 1.72 | 27.48 | 164.88
9.11 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 6 | 74.23 | 17.3 | 91.53 | 549.18
9.12 | 42.20.210 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 12 | 11.43 | 17.3 | 28.73 | 344.76
9.13 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 15 | 8.72 | 31.14 | 39.86 | 597.9
9.14 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa com ferragens para desacoplar | un | 6 | 12.65 | 34.59 | 47.24 | 283.44
9.15 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 200 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 3446
9.16 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 32 | 0 | 36.9 | 36.9 | 1180.8
9.17 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 32 | 0 | 13.77 | 13.77 | 440.64
10 |  | Rede de Dados e Telefonia | [5 empty] | 750.01
10.1 | 37.02.060 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | un | 1 | 91.74 | 69.18 | 160.92 | 160.92
10.2 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 20 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 403.2
10.3 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa | un | 2 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 52.04
10.4 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 2 | 17.78 | 10.38 | 28.16 | 56.32
10.5 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 20 | 0.33 | 2.77 | 3.1 | 62
10.6 | 69.20.130 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 | un | 1 | 3.31 | 12.22 | 15.53 | 15.53
|  | TOTAL | [5 empty] | 201295.9818
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 20129.5982
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 66427.674
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 287853.254

## 15-Deck Ilha
Ítem | Código CPOS | Descrição | Un | Qt | P.U.Mat | P.U.MO | P.Serv | Total
1 |  | Projeto Executivo | [5 empty] | 3749.31
1.1 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 1 | 0 | 1681.66 | 1681.66 | 1681.66
1.2 | 01.21.010 | Instalação e transporte de equipamento de sondagem | tx | 1 | 832.7 | 0 | 832.7 | 832.7
1.3 | 01.21.100 | Sondagem do terreno a trado | m | 15 | 82.33 | 0 | 82.33 | 1234.95
2 |  | Fundações | [5 empty] | 18950.849
2.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 15.5 | 0 | 36.9 | 36.9 | 571.95
2.2 | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 15.5 | 2.77 | 0.09 | 2.86 | 44.33
2.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 10 | 19.06 | 41.24 | 60.3 | 603
2.4 | Fotovoltaico | Lona plástica | m² | 30 | 1.73 | 0.44 | 2.17 | 65.1
2.5 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 1820 | 4.51 | 1.85 | 6.36 | 11575.2
2.6 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 22.35 | 272.54 | 0 | 272.54 | 6091.269
3 |  | Estrutura metálica e madeira | [5 empty] | 78069.214
3.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 3825 | 12.97 | 0 | 12.97 | 49610.25
3.2 | s/cod | Assoalho em madeira tratada com CCA "Deck" para piso e bancos em tábuas | m2 | 125.38 | 98 | 0 | 98 | 12287.24
3.3 | B.01.000.010111 | Carpinteiro para execução de piso Deck e Bancos em madeira | h | 200 | 0 | 0 | 16.72 | 3344
3.4 | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 109.2 | 101.15 | 16.32 | 117.47 | 12827.724
|  | Total | [5 empty] | 100769.373
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 10076.9373
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 33253.8931
|  | Total + BDI | [5 empty] | 144100.2034

## 16-Geração Elétrica
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO / Frete | PServ | Total
1 |  | Geração Fotovoltaica | [5 empty] | 1029195.45
1.1 | S/ Cód. | Painel solar fotovoltaico, 330 Wp, 12V, monocristalino, armação em alumínio e proteção em vidro | un | 150 | 709 | 35.45 | 744.45 | 111667.5
1.2 | S/ Cód. | Controlador de carga, 12, 24 e 48V, microprocessador, display, MPPT, 60A | un | 12 | 4090 | 204.5 | 4294.5 | 51534
1.3 | S/ Cód. | Inversor de tensão, 12, 24, 48V, trifásico 220/330V, 5KW, 60Hz | un | 8 | 19900 | 995 | 20895 | 167160
1.4 | S/ Cód. | Bateria, lithium íon 220Ah, 12V | un | 100 | 4820 | 241 | 5061 | 506100
1.5 | 66.08.115 | Rack aberto de piso padrão metálico reforçado, 90 x 60 x 160 cm, para armazenar 08 baterias estacionárias de até 220Ah cada | un | 10 | 1958.26 | 504.85 | 2463.11 | 24631.1
1.6 | S/ Cód. | Suporte painel fotovoltaico para 4 painéis em alumínio anozidado | un | 20 | 2899 | 144.95 | 3043.95 | 60879
1.7 | S/ Cód. | String box de proteção | un | 20 | 969 | 48.45 | 1017.45 | 20349
1.8 | S/ Cód. | Sensor de temperatura para controlador de carga | un | 22 | 5 | 0.25 | 5.25 | 115.5
1.9 | S/ Cód. | Monitor de bateria 12, 24 ou 48V | un | 4 | 2876.3 | 143.815 | 3020.115 | 12080.46
1.10 | 32.17.012 | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo, para contenção de líquidos | m³ | 25 | 388.33 | 0 | 388.33 | 9708.25
1.11 | 49.11.130 | Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80mm, para contenção de líquidos contaminantes (óleo) | m | 40 | 174.87 | 8.16 | 183.03 | 7321.2
1.12 | 49.03.020 | Caixa de contenção de óleo pré-moldada, tampa hermética, 60 x 60 x 100 cm | un | 2 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 445.06
1.13 | 23.01.060 | Veneziana em madeira para ventilação de ambiente | m² | 2 | 409.78 | 42.65 | 452.43 | 904.86
1.14 | A.01.000.020702 | Consultoria - Coordenador de projetos - mão-de-obra consultiva (01 engenheiro) | h | 24 | 0 | 362.08 | 362.08 | 8689.92
1.15 | A.01.000.020748 | Consultoria - Engenheiro senior de elétrica mão de obra consultiva (01 engenheiro) | h | 80 | 0 | 362.08 | 362.08 | 28966.4
1.16 | B.01.000.010117 | Eletrotécnico montador (4 técninos) | h | 480 | 0 | 20.63 | 20.63 | 9902.4
1.17 | B.01.000.010115 | Eletricista (04 eletricistas) | h | 480 | 0 | 8.85 | 8.85 | 4248
1.18 | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista (06 ajudantes) | h | 720 | 0 | 6.24 | 6.24 | 4492.8
2 |  | Geração hidrelétrica | [5 empty] | 150350.92
2.1 | S/ Cód. | Turbina de água tipo Francis, para alternador de 30KVA, potencia de tração de 35cv. | cj | 1 | 26000 |  | 26000 | 26000
2.2 | S/ Cód. | Alternador de energia elétrica, para micro geração hidrelétrica, trifásico 220/380V, saída em delta, autoexcitqado, 60 hz, potencia de tração de 35cv | cj | 1 | 9190 |  | 9190 | 9190
2.3 | A.01.000.020702 | Consultoria - Coordenador de projetos - mão-de-obra consultiva (01 engenheiro) | h | 24 | 0 | 362.08 | 362.08 | 8689.92
2.4 | A.01.000.020748 | Consultoria - Engenheiro senior de elétrica mão de obra consultiva (01 engenheiro) | h | 80 | 0 | 362.08 | 362.08 | 28966.4
2.5 | B.01.000.010117 | Eletrotécnico montador (4 técninos) | h | 480 | 0 | 20.63 | 20.63 | 9902.4
2.6 | B.01.000.010115 | Eletricista (04 eletricistas) | h | 480 | 0 | 8.85 | 8.85 | 4248
2.7 | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista (06 ajudantes) | h | 720 | 0 | 6.24 | 6.24 | 4492.8
2.8 | B.01.000.010139 | Pedreiro | h | 40 | 0 | 7.8 | 7.8 | 312
2.9 | B.01.000.010101 | Ajudante geral | h | 80 | 0 | 6.38 | 6.38 | 510.4
2.10 | 46.08.110 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 8´, inclusive conexões | m | 50 | 346.88 | 99.86 | 446.74 | 22337
2.11 | B.01.000.010118 | Encanador | h | 30 | 0 | 7.8 | 7.8 | 234
2.12 | B.01.000.010119 | Ajudante de encanador (02 ajudantes) | h | 60 | 0 | 7.8 | 7.8 | 468
2.13 | S/ Cód. | Retificador entrada 220/380V ac, saída 48V dc, 30A com display | cj | 20 | 1750 | 0 | 1750 | 35000
3 |  | Geração grupo gerador - diesel | [5 empty] | 137279.76
3.1 | 36.08.050 | Grupo gerador com potência de 80 kVA - reparo completo com peças e tanque de combustível de 150l | un | 1 | 63211.69 | 1356.12 | 64567.81 | 64567.81
3.2 | A.01.000.020702 | Consultoria - Coordenador de projetos - mão-de-obra consultiva (01 engenheiro) | h | 8 | 0 | 362.08 | 362.08 | 2896.64
3.3 | A.01.000.020748 | Consultoria - Engenheiro senior de elétrica mão de obra consultiva (01 engenheiro) | h | 40 | 0 | 362.08 | 362.08 | 14483.2
3.4 | B.01.000.010117 | Eletrotécnico montador (2 técninos) | h | 80 | 0 | 20.63 | 20.63 | 1650.4
3.5 | B.01.000.010115 | Eletricista (02 eletricistas) | h | 80 | 0 | 8.85 | 8.85 | 708
3.6 | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista (02 ajudantes) | h | 80 | 0 | 6.24 | 6.24 | 499.2
3.7 | 49.11.130 | Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80mm, para contenção de líquidos contaminantes (óleo) | m | 40 | 174.87 | 8.16 | 183.03 | 7321.2
3.8 | 49.03.020 | Caixa de contenção de óleo pré-moldada, tampa hermética, 60 x 60 x 100 cm | un | 2 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 445.06
3.9 | 32.17.012 | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo, para contenção de líquidos | m³ | 25 | 388.33 | 0 | 388.33 | 9708.25
3.10 | S/ Cód. | Retificador entrada 220/380V ac, saída 48V dc, 30A com display | cj | 20 | 1750 | 0 | 1750 | 35000
4 |  | Distribuição de energia elétrica | [5 empty] | 227130.92
4.1 | 39.21.130 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (4 vias 550m) | m | 2400 | 62.58 | 13.84 | 76.42 | 183408
4.2 | 38.13.060 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, com acessórios | m | 600 | 40.38 | 1.38 | 41.76 | 25056
4.3 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 96 | 0 | 36.9 | 36.9 | 3542.4
4.4 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 96 | 0 | 13.77 | 13.77 | 1321.92
4.5 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada, tampa hermética, 60 x 60 x 60 cm | un | 20 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 4450.6
4.6 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 25 | 89.55 | 51.66 | 141.21 | 3530.25
4.7 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 25 | 87.13 | 22.14 | 109.27 | 2731.75
4.8 | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C - entrada das edificações | m | 1000 | 2.4 | 0.69 | 3.09 | 3090
|  | TOTAL | [5 empty] | 1543957.05
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 154395.705
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 509505.8265
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 2207858.5815

## 17-ETA
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Estação de tratamento de Água | [5 empty] | 258738.2
1.1 | S/ Cód. | Estação de tratamento de água com ultra filtração realizado por Membrana, com capacidade de operar 3m³/hora | cj | 1 | 169900 | 0 | 169900 | 169900
1.2 | 48.03.138 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros | cj | 2 | 10028.05 | 50.61 | 10078.66 | 20157.32
1.3 | 03.01.200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento (caixa d'água) | m³ | 40 | 248.72 | 88.56 | 337.28 | 13491.2
1.4 | 46.29.030 | Tubo em polipropileno PEAD, classe de pressão PN 20, DN= 32 mm | m | 600 | 8.83 | 3.27 | 12.1 | 7260
1.5 | 46.29.180 | Tubo em polipropileno PEAD, classe de pressão PN 25, DN= 110 mm | m | 150 | 105.63 | 13.08 | 118.71 | 17806.5
1.6 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 240 | 0 | 36.9 | 36.9 | 8856
1.7 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 240 | 0 | 13.77 | 13.77 | 3304.8
1.8 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 60 | 89.55 | 51.66 | 141.21 | 8472.6
1.9 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 60 | 87.13 | 22.14 | 109.27 | 6556.2
1.10 | 47.01.190 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´ | un | 2 | 24.77 | 16.34 | 41.11 | 82.22
1.11 | 47.01.220 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 4´ | un | 4 | 620.98 | 36.31 | 657.29 | 2629.16
1.12 | 46.01.090 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões | m | 2 | 71.16 | 39.94 | 111.1 | 222.2
|  | TOTAL | [5 empty] | 258738.2
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 25873.82
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 85383.606
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 369995.626

## 18-ETE
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Estação de Tratamento de Esgoto | [5 empty] | 655223.38
1.1 | S/ Cód. | Estação pré-fabricada para tratamento de esgoto sanitário, composta de reator anaeróbio de câmaras sequênciais, seguido de filtro aeróbio submerso com meio suporte tipo anel Pall e difusores de bolhas finas, decantador secundário, retorno de lodo automático por air lift, sopradores de ar e painel de comando, para tratamento de 15 m³/dia de esgoto | cj | 4 | 81980 | 0 | 81980 | 327920
1.2 | S/ Cód. | Estação Elevatória de Esgoto - EEE , (sem reservatório) só necessária se o esgoto não chegar por gravidade | cj | 1 | 15520 | 0 | 15520 | 15520
1.3 | S/ Cód. | Estação pré-fabricada para tratamento de esgoto sanitário compacta, composta de reator anaeróbio de câmaras sequênciais, seguido de filtro anaeróbio, caixa gradeada, caixa desaneadora, para 05 m³/dia de esgoto | cj | 1 | 56700 | 0 | 56700 | 56700
1.4 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 40 | 0 | 36.9 | 36.9 | 1476
1.5 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 40 | 0 | 13.77 | 13.77 | 550.8
1.6 | 49.14.060 | SM-01 Sumidouro - poço absorvente - diâmetro interno de 2,0 m ou vala | m | 12 | 229.11 | 545.06 | 774.17 | 9290.04
1.7 | 49.14.070 | Tampão de concreto para sumidouro - diâmetro interno de 2,0 m ou vala | un | 6 | 440.56 | 392.58 | 833.14 | 4998.84
1.8 | A.01.000.020704 | Consultoria - Engenheiro pleno de civil - mão-de-obra consultiva | h | 8 | 0 | 226.48 | 226.48 | 1811.84
1.9 | B.01.000.010101 | Ajudante geral (04 ajudantes) | h | 64 | 0 | 6.38 | 6.38 | 408.32
1.10 | B.01.000.010139 | Pedreiro (02 pedreiros) | h | 32 | 0 | 7.8 | 7.8 | 249.6
1.11 | 46.15.112 | Tubo em polietileno de alta densidade DE=200 mm - PN-10, inclusive conexões | m | 600 | 136.07 | 20.24 | 156.31 | 93786
1.12 | 49.12.110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | un | 20 | 1880.68 | 1967.5 | 3848.18 | 76963.6
1.13 | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoço | m | 20 | 158.29 | 287.41 | 445.7 | 8914
1.14 | 49.12.140 | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão | un | 10 | 1129.22 | 1822.83 | 2952.05 | 29520.5
1.15 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 480 | 0 | 36.9 | 36.9 | 17712
1.16 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 480 | 0 | 13.77 | 13.77 | 6609.6
1.17 | 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros, tampa hermética | un | 2 | 247.16 | 36.31 | 283.47 | 566.94
1.18 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm, tampa hermética | un | 10 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 2225.3
|  | TOTAL | [5 empty] | 655223.38
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 65522.338
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 216223.7154
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 936969.4334