## Cronograma
item | Etapas / Meses | mês 1 |  |  |  | mês 2 |  |  |  | mês 3 |  |  |  | mês 4 |  |  |  | mês 5 |  |  |  | Custo por etapa
1. | Serviços Preliminares | 1732.6 | 1732.6 | [16 empty] | 600 | 600 | 4665.2 | 3465.2 | 4665.2
2. | Implantação / Eletrificação / Acesso | 1614.4612 | 1614.4612 | 1614.4612 | 1614.4612 | 1614.4612 | [12 empty] | 2011.3433 | 2011.3433 | 2011.3433 | 14106.336 | 6034.03 | 14106.336 | 8072.306
3. | Concreto |  |  |  | 5081.7541 | 5081.7541 | 5081.7541 | 5081.7541 | 5081.7541 | 5081.7541 | [11 empty] | 30490.5244 |  | 30490.5244
4. | Alvenaria | [8 empty] | 2530.3596 | 2530.3596 | 2530.3596 | 2530.3596 | [8 empty] | 10121.4384 |  | 10121.4384
0
5. | Revestimentos de Paredes, Pisos | [12 empty] | 13967.8337 | 13967.8337 | 13967.8337 | 13967.8337 | 13967.8337 | 13967.8337 |  |  | 83807.002 |  | 83807.002
| e Prateleiras | [22 empty] | 0
6. | Cobertura | [12 empty] | 1782.5425 | 1782.5425 | 1782.5425 | 1782.5425 |  |  |  |  | 7130.17 |  | 7130.17
0
7. | Estrutura de Madeira | [9 empty] | 5315.3417 | 5315.3417 | 5315.3417 | 5315.3417 | [7 empty] | 21261.3667 |  | 21261.3667
0
8. | Forro | [17 empty] | 2572.075 | 2572.075 |  | 5144.15 |  | 5144.15
0
9. | Esquadrias com ferragens de latão, | [16 empty] | 2968.202 | 2968.202 | 2968.202 |  | 8904.606 |  | 8904.606
| fechaduras e vidro | [22 empty] | 0
10. | Elétrica | [10 empty] | 1721.015 | 1721.015 | 1721.015 | 1721.015 | [6 empty] | 6884.06 |  | 6884.06
0
11. | Águas Pluviais | [5 empty] | 1715.5195 | 1715.5195 | 1715.5195 | 1715.5195 | [11 empty] | 6862.078 |  | 6862.078
0
12. | Pintura | [15 empty] | 3057.046 | 3057.046 | 3057.046 | 3057.046 |  | 12228.184 |  | 12228.184
0
13. | Limpeza Final | [19 empty] | 1172.176 | 1172.176 |  | 1172.176
0
|  | 15004.7989 |  |  |  | 27088.036 |  |  |  | 36306.767 |  |  |  | 74815.9223 |  |  |  | 59561.7673 |  |  |  |  | 212777.2915 | 212777.2915
[21 empty] | TOTAL | 212777.2915
[21 empty] | ADMINISTRAÇÃO=10% | 21277.7291
[21 empty] | BDI=30% | 70216.5062
[21 empty] | TOTAL + ADM + BDI | 304271.5268

## Implant
Item | Sub-Item | CPOS | Discriminação | Un. | Quant. | P.U.Mat. | P.U.M.O. | P.U.Serv | P. Total
1 |  |  | Início de obra
| 1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 299.19 | 68.99 | 368.18 | 2209.08
[8 empty] | 0 | 0
| 1.2 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada de terreno, inclusive troncos de até Ø 15 cm | m² | 165 | 2.1 | 0.12 | 2.22 | 366.3
[8 empty] | 0 | 0
| 1.3 | 07.01.020 | Escavação corte e aterro mecanizado em campo aberto, exceto rocha | m³ | 165 | 8.15 | 0.21 | 8.36 | 1379.4
[8 empty] | 0 | 0
| 1.4 | 07.10.020 | Espalhamento de solo com compactação | m³ | 165 | 2.96 | 0.09 | 3.05 | 503.25
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | sub- total: 1 | [5 empty] | 4458.03
[8 empty] | 0 | 0
2 |  |  | Eletrificação |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 2.1 | 36.04.050 | Suporte para 1 isoladores de baixa tensão com isolador tipo roldana com grampo | un | 1 | 33.29 | 11.08 | 44.37 | 44.37
| 2.2 | s/cód. | Cabo multiplexado quatro vias (quadripolo) de 35mm | m | 20 |  |  | 0 | 0 | APENAS CABO DE 10 mm²
[8 empty] | 0 | 0
| 2.3 | 41.11.060 | Luminária em material resistente ao tempo aberta p/ iluminação pública, fixação em poste de eucalipto com lâmpada de led 100W | un | 2 | 417.13 | 25.97 | 443.1 | 886.2
| 2.4 | 41.10.240 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 7,0 m | un | 2 | 975.31 | 225.46 | 1200.77 | 2401.54
| 2.5 | 41.11.440 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | un | 2 | 56.79 | 11.08 | 67.87 | 135.74
[8 empty] | 0 | 0
| 2.6 | 40.05.340 | Fotocélula para luminárias até 400W | un | 2 | 30.7 | 11.08 | 41.78 | 83.56
|  |  | sub- total:2 | [5 empty] | 3551.41
3 |  |  | Acessos / Implantação
| 3.1 | 11.18.040 | Piso em Pedra Britada nº 2 nos acessos / caminhos com 10 cm de espessura (profundidade) | m³ | 54.2 | 87.84 | 22.54 | 110.38 | 5982.596
| 3.2 | 34.02.080 | GramaSão Carlos em placas com terra vegetal (recobrimento) e adubo NPK | m² | 10 | 7.63 | 3.8 | 11.43 | 114.3
|  |  | sub- total:3 | [5 empty] | 6096.896
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 14106.336
|  |  | BDI 30% | [5 empty] | 4231.9008
|  |  | TOTAL COM BDI | [5 empty] | 18338.2368

## Arquitetura
Item | Sub-Item | CPOS | Discriminação | Un. | Quant. | P.U.Mat. | P.U.M.O. | P.U.Serv | P. Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
0
| 1.1 | s/cód | Mobilização | vb | 1 |  | 2000 | 2000 | 2000
0
| 1.2 | s/cód | Desmobilização | vb | 1 |  | 1200 | 1200 | 1200
0
| 1.3 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 165 | 4.55 | 4.33 | 8.88 | 1465.2
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | sub- total: 1 |  |  |  |  | 0 | 4665.2
[8 empty] | 0 | 0
2 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | As alvenarias de elevação deverão ser executadas com blocos de concreto de boa quantidade, assentes com argamassa mista traço 1:4/12. Deverão ser respeitadas as espessuras das paredes indiadas em planta. |  |  |  |  | 0 | 0
0
| 2.1 | 14.01.060 | Espessura de 19 cm bloco concreto (paredes internas e externas) | m² | 135.84 | 47.43 | 27.08 | 74.51 | 10121.4384
|  |  | sub- total: 2 | [5 empty] | 10121.4384
[8 empty] | 0 | 0
3 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | 17.02.030 | Chapisco com argamassa de cimento e areia (paredes externas e internas / superfícies aparentes de concreto armado) no traço 1:3 | m² | 258.24 | 0.82 | 3.52 | 4.34 | 1120.7616
| 3.2 | 17.02.120 | Emboço com argamassa mista, traço 1:4/12 para paredes internas | m² | 158.4 | 5.08 | 9.66 | 14.74 | 2334.816
| 3.3 | 17.02.220 | Reboco para revestimento interno com reboco pré- fabricado tipo Reboquite. | m² | 158.4 | 1.06 | 8.33 | 9.39 | 1487.376
| 3.4 | 18.11.042 | Azulejo na cor branca, tamanho 20X30 cm, junta a prumo com espessura de 5 mm aplicado cimento cola, com cantoneira em alumínio para acabamento das quinas e rejunte na cor cinza claro. | m² | 158.4 | 50.53 | 16.97 | 67.5 | 10692
| 3.5 | 14.03.020 | Revestimento externo de elevação, deverá ser executado com alvenaria com tijolo de barro, maciço, (tijolo aparente) de 1/4 na tonalidade clara 5x5x20cm, assentes com argamassa mista e rejuntamento de 1cm. | m² | 100 | 60.85 | 48.04 | 108.89 | 10889
|  |  | sub- total: 3 | [5 empty] | 26523.9536
[8 empty] | 0 | 0
4 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISOS |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | 17.01.060 | Regularização de base para piso com apiloamento prévio do terreno e nivelamento da superficie, empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:5, com aditivo impermeabilizante, espessura 5 cm armado com malha de 50 cm, com barras de 3/16¨CA 25 | m² | 165 | 5.06 | 18.15 | 23.21 | 3829.65
| 4.2 | 17.03.060 | Piso da garagem em concreto estrutural revestido com cimentado, desempenado e alisado com corante (queimado) com junta plástica desenho conforme projeto executivo | m² | 50 | 15.56 | 21.65 | 37.21 | 1860.5
| 4.3 | 19.03.090 | Piso em pedra miracema , tamanho 11,5 x 23 cm, espessura de 1,5 cm, para área da calçada desenho conforme projeto executivo | m² | 47.8 | 57.97 | 18.86 | 76.83 | 3672.474
| 4.4 | 19.03.110 | Rodapé em pedra miracema , tamanho 11,5x 23 cm com 1,5 cm de espessura, ao redor de toda edificação (área externa 3 fiadas) e inclusive na área interna da garagem (1 fiada). | m | 33.28 | 4.09 | 30.29 | 34.38 | 1144.1664
| 4.5 | 19.03.260 | Piso em pedra ardósia cor cinza com espessura de 1,5 cm (pedra grossa), assentado com argamassa de cimento e areia e rejuntamento de nata de cimento, tamanho 40 x 40 cm para os depósitos: | m² | 50.4 | 61.94 | 19.33 | 81.27 | 4096.008
| 4.6 | 19.03.260 | Rodapé em pedra ardósia , na cor cinza, tamanho 7 x 40 cm com 1,5 cm de espessura (pedra grossa). | m² | 67 | 61.94 | 19.33 | 81.27 | 5445.09
|  |  | sub- total: 4 |  |  |  |  | 0 | 20047.8884
[8 empty] | 0 | 0
5 |  |  | PRATELEIRAS |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | 14.30.040 | Prateleira em Ardósia, espessura de 2 cm, medindo 0,60 m (profundidade) x 5 m (comprimento), a primeira a altura de 1,00 m do chão e espassadas de 0,30 (altura), nas duas paredes maiores. | m² | 108 | 228.82 | 115.95 | 344.77 | 37235.16
|  |  | sub- total: 5 | [5 empty] | 37235.16
0
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | 16.02.030 | Telha cerâmica portuguesa na cor branca mesclada | m² | 154 | 18.72 | 24.16 | 42.88 | 6603.52
| 6.2 | 16.02.230 | Cumeeira para telha cerâmica portuguesa cor branca mesclada, emboçada com argamassa mista traço 1:2:12 | m | 17.5 | 7.2 | 13.32 | 20.52 | 359.1
| 6.3 | 16.02.120 | Emboçamento lateral em telhas de barro portuguesa cor branca mesclada (capa), com argamassa mista traço 1:2:12 | m | 15 | 0.51 | 10.66 | 11.17 | 167.55
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | sub- total: 6 |  |  |  |  | 0 | 7130.17
[8 empty] | 0 | 0
7 |  |  | ESTRUTURA COBERTURA - Eucalipto citriodora, roliço, tratado em autoclave com CCA |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | s/código | Tesouras entre os eixos A e B nos eixos 1 à 6 em Eucalipto citriodora roliço, tratado em autoclave com CCA, com 6,25 de comprimento, por 1,50 de altura. | un | 6 | 1061.98 |  | 1061.98 | 6371.88
| 7.1.1 | s/cód | Pilar de eucalipto tratado de Ø 17 a 20 de 6,25m | un | 1 | 255.51 |  | 255.51 | 255.51
| 7.1.2 | s/cód | Pilar de eucalipto tratado de Ø 17 a 20 de 1,60m | un | 2 | 70.26 |  | 70.26 | 140.52
| 7.1.3 | s/cód | Pilar de eucalipto tratado de Ø 17 a 20 de 1,10 m | un | 1 | 48.93 |  | 48.93 | 48.93
| 7.1.4 | s/cód | Pilar de eucalipto tratado de Ø 17 a 20 de 3,50 m | un | 2 | 126.64 |  | 126.64 | 253.28
| 7.1.5 | s/cód | Pilar de eucalipto tratado de Ø 17 a 20 de 4,80m | un | 2 | 181.87 |  | 181.87 | 363.74
|  |  | Total de uma tesoura | [5 empty] | 1061.98
0
|  |  | Terças em Eucalipto citriodora roliço, tratado em autoclave com CCA. | [5 empty] | 0
| 7.2 | s/cód | Terça 1, com 15 a 18 cm de diâmetro, medindo 1,75 m | un | 10 | 38.9 |  | 38.9 | 389
| 7.3 | s/cód | Terça 2 , com 15 a 18 cm de diâmetro, medindo 3,50 m | un | 10 | 75.9267 |  | 75.9267 | 759.2667
| 7.4 | s/cód | Terça 3 , com 15 a 18 cm de diâmetro, medindo 3,50 m | un | 10 | 75.9267 |  | 75.9267 | 759.2667
|  |  | Caibros em Eucalipto citriodora roliço, tratado em autoclave com CCA,com peças de 12 cm de diâmetro peças conforme detalhe projeto executivo fls. PA-0x | [5 empty] | 0
| 7.5 | s/cód | Telhado A e B - caibro peças medindo 4,60 m | un | 70 | 59.64 |  | 59.64 | 4174.8
0
| 7.6 | s/cód | Ripas do tipo sarrafo medindo 5 x 2,5 cm | m | 455 | 4.1267 |  | 4.1267 | 1877.6333
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Pilares em eucalipto roliço citriodora, tratado em autoclave com CCA, diâmetro de 20 cm a 25 cm |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.7 | s/cód | Peças com 3,00 m de comprimento | un | 12 | 143.08 |  | 143.08 | 1716.96
|  |  | ELEMENTOS METALICOS ANTICORROSIVOS E ESTRUTURAIS |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.8 | s/cód | Ferragens galvanizadas e com tratamento anticorrosivo ( parafusos, chapas, cantoneiras, pregos, etc.) | vb | 1 |  | 500 | 500 | 500
| 7.9 | 16.33.020 | Rufo em chapa galvanizada nº 24, pintada na cor da telha ou grafite escuro | m | 18 | 26.8 | 41.14 | 67.94 | 1222.92
0
| 7.10 | B.01.000.010144 | Mão-de-Obra para estruturas de madeira para cobertura | m2 | 154 |  | 22.66 | 22.66 | 3489.64
|  |  | sub- total: 7 |  |  |  |  | 0 | 21261.3667
8 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Lambri (forro) em tábuas aparelhadas macho/femea, largura 100 mm e espessura 12 mm, em madeira de pinus tratado em autoclave com CCA ou em madeira de Cumaru da Indusparket (com aplicação de cupinicida p/ tratamento) Depositos. | [5 empty] | 0
| 8.1 | 20.01.040 | Depósitos 1,2 e 3 (inclinado) | m² | 55 | 42.1 | 51.43 | 93.53 | 5144.15
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | sub- total: 8 |  |  |  |  | 0 | 5144.15
[8 empty] | 0 | 0
9 |  |  | ESQUADRIAS COM FERRAGENS EM LATÃO |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Portas em madeira maciça (tipo cedro, embuia ou similar), padrão veneziana, incluindo batentes com 5 cm de espessura e guarnições (7 cm), conforme detalhe de projeto e dobradiças em latão, na cor preta tipo palmela. Os batentes deverão ter largura da parede já com acabamento em tijolinho aparente e massa interna: |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 | 23.02.060 | P1 - Porta dupla (balcão), tipo veneziana, medindo 1,50 x 2,10 m, com ferragens em latão na cor preta, fechos unha (2 unidades) , dobradiças reforçadas (6 unidades), fixadores de porta junto a parede (2 unidades). | un | 3 | 1016.3 | 116.53 | 1132.83 | 3398.49
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Janelas em madeira maciça (tipo cedro, embuia ou similar), incluindo batentes com 5 cm de espessura e guarnições (7 cm) , ferragens completas em latão, na cor preta: |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.2 | 23.01.060 | J1- Janela de madeira de correr, medindo 1,60 (largura) x 0,80 m (altura), tipo correr e vidro internamente, completa com ferragens na cor preta. | m² | 3.84 | 410.08 | 43.59 | 453.67 | 1742.0928
| 9.3 | 24.01.010 | Caixilho em ferro fixo, tipo grade, medindo 1,60 (largura) x 0,80 m (altura). | m² | 3.84 | 558.39 | 21.12 | 579.51 | 2225.3184
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | sub- total: 09 |  |  |  |  | 0 | 7365.9012
[8 empty] | 0 | 0
10 |  |  | FECHADURAS PARA PORTAS |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Todas fechaduras deverão ser em latão, cor preta. |  |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 | 28.01.030 | Fechadura reforçada com maçaneta, para portas externas - P1 | cj | 3 | 354.2 | 66.58 | 420.78 | 1262.34
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | sub- total: 10 |  |  |  |  | 0 | 1262.34
[8 empty] | 0 | 0
11 |  |  | VIDRO |  |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 | 26.01.020 | Vidro liso transparente, esp. 3mm, colocados com baguete de madeira para janelas J1 | m² | 3.84 | 50.08 | 21.89 | 71.97 | 276.3648
|  |  | sub- total: 11 | [5 empty] | 276.3648
[8 empty] | 0 | 0
12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | "Stain" impregnante tingido, da Sayer Lack (polistein) cor castanheira, duas demãos a pincel, p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas, pilares, forros, portas, janelas, portas de ármários, etc. |  |  |  |  | 0 | 0
| 12.1 | 33.05.010 | Pintura com stain em Janelas, portas, batentes e guarnições | m² | 30 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 444.6
| 12.2 | 33.05.010 | Pintura com stain para os forros | m² | 50.4 | 4.64 | 10.52 | 15.16 | 764.064
| 12.3 | 33.05.010 | Pintura com stain p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas e pilares | m² | 154 | 4.64 | 10.52 | 16.16 | 2488.64
| 12.4 | 33.03.760 | Hidrofugante a base de água, do tipo "aquela" ou similar para superficie de tijolo de barro aparente. | m² | 100 | 7.72 | 10.26 | 17.98 | 1798
| 12.5 | 33.03.760 | Hidrofugante a base de água, do tipo "aquela" ou similar para superficie de telhas cerâmicas | m² | 154 | 7.65 | 10.52 | 18.17 | 2798.18
| 12.6 | 33.03.770 | Resina 100 % acrílica (duas demãos), do tipo "fuseprotec"(fosco) ou similar para superficie dos pisos e rodapés de ardósia, miracema e cimentado. | m² | 154 | 15.03 | 10.52 | 25.55 | 3934.7
|  |  | sub- total: 12 |  |  |  |  | 0 | 12228.184
[8 empty] | 0 | 0
13 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 0 | 0
| 13.1 | 05.04.060 | Retirada de entulho manualmente | m³ | 10 | 13.14 | 81.11 | 94.25 | 942.5
| 13.2 | 55.01.070 | Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos | m² | 50.4 | 0.44 | 3 | 3.44 | 173.376
| 13.4 | 55.01.100 | Limpeza de vidros | m² | 5 | 0 | 11.26 | 11.26 | 56.3
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | sub- total: 15 |  |  |  |  | 0 | 1172.176
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 154434.2931
|  |  | BDI = 30% | [5 empty] | 46330.2879
|  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 200764.581

## Concreto
Item | Sub-Item | CPOS | Discriminação | Un. | Quant. | P.U.Mat. | P.U.M.O. | P.U.Serv | P. Total
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
| 1.1 | 06.02.020 | Escavação de vala manual com profundidade máx. 1,5m | m³ | 8.64 | 0 | 45.06 | 45.06 | 389.3184
| 1.2 | 06.12.020 | Aterro com apiloamento | m³ | 3 | 0 | 46.39 | 46.39 | 139.17
| 1.3 | 06.11.040 | Reaterro com apiloamento | m³ | 2 | 0 | 14.01 | 14.01 | 28.02
|  |  | sub- total: 1 |  |  |  |  | 0 | 556.5084
[8 empty] | 0 | 0
2 |  |  | Armaduras de aço CA 25 CA 50
| 2.1 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 1180 | 4.34 | 1.93 | 6.27 | 7398.6
|  |  | sub- total: 2 |  |  |  |  | 0 | 7398.6
[8 empty] | 0 | 0
3 |  |  | CONCRETO ESTRUTURAL |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | 11.01.100 | Concreto Estrutural preparado em betoneira fck >= 20 MPa | m³ | 17 | 265.04 | 0 | 265.04 | 4505.68
| 3.2 | 11.16.040 | Lançamento de concreto | m³ | 17 | 0 | 126.66 | 126.66 | 2153.22
|  |  | sub- total: 3 |  |  |  |  | 0 | 6658.9
[8 empty] | 0 | 0
4 |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm | m² | 42.6 | 47.43 | 27.08 | 74.51 | 3174.126
|  |  | sub- total: 4 |  |  |  |  | 0 | 3174.126
[8 empty] | 0 | 0
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | 32.17.010 | Revestimento com argamassa impermeabilizante | m³ | 15 | 278.85 | 259.82 | 538.67 | 8080.05
| 5.2 | 54.03.240 | pintura com tinta betuminosa | m² | 15 | 7.49 | 0.09 | 7.58 | 113.7
|  |  | sub- total: 5 |  |  |  |  | 0 | 8193.75
[8 empty] | 0 | 0
6 |  |  | FORMA
| 6.1 | 09.01.020 | Forma comum para concreto em chapa e tábuas | m² | 72 | 19.34 | 43.28 | 62.62 | 4508.64
|  |  | sub- total: 6 |  |  |  |  | 0 | 4508.64
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 30490.5244
|  |  | BDI=30% | [5 empty] | 9147.1573
|  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 39637.6817
[8 empty] | 0 | 0

## Elétrica
Item | Sub-Item | CPOS | Discriminação | Un. | Quant. | P.U.Mat. | P.U.M.O. | P.U.Serv | P. Total
1 |  |  | Quadro de distribuição geral
| 1.1 | 37.03.200 | indentificado por QL em chapa de 1mm de espessura para embutir tensão nominal 110/220V trifásico, montado e interligando os equipamentos conforme desenho PE - 301 16 disjuntores | un | 1 | 266.4 | 110.36 | 376.76 | 376.76
| 1.2 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 | 12.51 | 5.53 | 18.04 | 36.08
| 1.3 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 2 | 64.39 | 21.03 | 84.93 | 169.86
| 1.4 | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 10 A x 30 mA - 2 polos | un | 1 | 139.17 | 9.24 | 148.41 | 148.41
| 1.5 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 1 | 7.2 | 7.38 | 14.58 | 14.58
| 1.6 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 1 | 28.86 | 7.38 | 36.24 | 36.24
| 1.7 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 1 | 16.33 | 1.85 | 18.18 | 18.18
[8 empty] | 0 | 0
2 |  |  | Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m com uma luva em uma das extremidades, inclusive conexões |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | 38.01.040 | diâmetro 3/4" branco | m | 110 | 2.93 | 18.47 | 21.4 | 2354
| 2.2 | 38.01.060 | diâmetro 1" branco | m | 3 | 4.5 | 22.14 | 26.64 | 79.92
[8 empty] | 0 | 0
3 |  |  | Caixa retangular de passagem |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - 4x2 com tampa branco | cj | 18 | 9.34 | 18.47 | 27.81 | 500.58
| 3.2 | 40.06.510 | Condulete em PVC de 1´ - 4x4 com tampa branco | cj | 1 | 9.87 | 18.47 | 28.34 | 28.34
[8 empty] | 0 | 0
4 |  |  | Interruptor com placa fornecido com parafuso de fixação |  |  |  |  | 0
| 4.1 | 40.05.020 | Interruptor simples | cj | 3 | 5.33 | 12.56 | 17.89 | 53.67
| 4.2 | 40.05.040 | Interruptor simples duas teclas | cj | 3 | 11.5 | 12.91 | 24.41 | 73.23
[8 empty] | 0 | 0
6 |  |  | Tomada |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | 40.04.460 | 2P +T 20A-250V | cj | 5 | 11.56 | 11.08 | 22.64 | 113.2
[8 empty] | 0 | 0
7 |  |  | Luminária |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | 41.14.210 | Luminária sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas LED compactas de 10W cada | un | 11 | 59.06 | 18.47 | 77.53 | 852.83
| 7.2 | 41.31.042 | Refletor LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido, 5000 K, fluxo luminoso de 3000 a 3500 lm, potência de 30 W, 100-240V | un | 2 | 335 | 11.08 | 346.08 | 692.16
| 7.3 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | un | 2 | 47.62 | 16.61 | 64.23 | 128.46
7.4
8 |  |  | Lâmpada LED soquete E-27 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 | 41.07.430 | Lâmpada led compacta eletrônica "2U", base E27 de 10 W - 100-240 V | un | 22 | 9.98 | 3 | 12.98 | 285.56
[8 empty] | 0 | 0
10 |  |  | Cabos |  |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 200 | 0.65 | 1.47 | 2.12 | 424
| 10.2 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 200 | 1.02 | 1.47 | 2.49 | 498
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 6884.06
|  |  | BDI=30% | [5 empty] | 2065.218
|  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 8949.278

## Drenagem
Item | Sub-Item | CPOS | Discriminação | Un. | Quant. | P.U.Mat. | P.U.M.O. | P.U.Serv | P. Total
1 |  |  | Tubo de PVC branco soldável, ponta e bolsa conforme NBR 5688 da ABNT inclusive conexões
| 1.1 | 46.02.060 | diâmetro 75 mm | m | 53.8 | 14.69 | 33.65 | 48.34 | 2600.692
[8 empty] | 0 | 0
2 |  |  | Canaleta de concreto tipo meio tubo de concreto |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | 46.12.220 | diâmetro 40 cm | m | 53.8 | 27.25 | 30.14 | 57.39 | 3087.582
[8 empty] | 0 | 0
3 |  |  | Brita |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | 08.05.100 | número 2 para valas de drenagem, ao redor da edificação, | m³ | 8.7 | 73.2 | 16.66 | 89.86 | 781.782
[8 empty] | 0 | 0
4 |  |  | Escavação |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | 06.02.020 | manual de valas h=40cm | m³ | 8.7 | 0 | 45.06 | 45.06 | 392.022
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 6862.078
|  |  | BDI=25% | [5 empty] | 1715.5195
|  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 8577.5975