## Cronograma
Item | Edificação/Serviços | Meses | [17 empty] | Custo Total por Serviços
|  | 01 |  | 02 |  | 03 |  | 04 |  | 05 |  | 06 |  | 07 |  | 08 |  | 09 |  | Valor R$ | Percentual
0 | Serviços Complementares e Projeto Executivo | [18 empty] | 860199.11
0.1 | Serviços Preliminares | [18 empty] | 52575.26 | 6.112%
52575.26
0.2 | Manutenção estrada de bloquete sextavado | [18 empty] | 17707 | 2.058%
[14 empty] | 8853.5 |  | 8853.5
0.3 | Limpeza | [18 empty] | 104635.6 | 12.16%
104635.6
0.4 | Barco de Apoio | [18 empty] | 450000 | 52.31%
|  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000
0.5 | Projetos Executivos - As Built e consultorias | [18 empty] | 235281.25 | 27.35%
[14 empty] | 78427.0833 |  | 78427.0833 |  | 78427.0833
1 | Centro de Convivência | [18 empty] | 74372.655
1.1 | Cobertura | [18 empty] | 40152.68 | 53.99%
|  | 10038.17 |  | 20076.34 |  | 10038.17
1.2 | Pisos e revestimentos | [18 empty] | 8441.295 | 11.35%
8441.295
1.3 | Pintura | [18 empty] | 7676.3 | 10.32%
[12 empty] | 3838.15 |  | 3838.15
1.4 | Adequações de acessibilidade | [18 empty] | 4343.48 | 5.84%
4343.48
1.5 | Instalações Elétricas | [18 empty] | 6768.33 | 9.101%
6768.33
1.6 | SPDA | [18 empty] | 6990.57 | 9.399%
6990.57
2 | Lanchonete Restinga | [18 empty] | 67539.978
2.1 | Serviços inciais | [18 empty] | 2458.3 | 3.64%
2458.3
2.2 | Telhado | [18 empty] | 37850.85 | 56.04%
|  | 9462.7125 |  | 18925.425 |  | 9462.7125
2.3 | Pisos e elementos externos de madeira | [18 empty] | 1688.868 | 2.501%
1688.868
2.4 | Pintura caixilhos e paredes internas e externas | [18 empty] | 11183.88 | 16.56%
[10 empty] | 5591.94 |  | 5591.94
2.5 | Adequações de acessibilidade | [18 empty] | 4406.3 | 6.524%
4406.3
2.6 | Instalações Elétricas | [18 empty] | 9311.52 | 13.79%
9311.52
2.7 | Limpeza | [18 empty] | 640.26 | 0.948%
640.26
3 | Edifício Integrado | [18 empty] | 499537.437
3.1 | Serviços inciais | [18 empty] | 8694.8 | 1.741%
8694.8
3.2 | Telhado | [18 empty] | 107925.373 | 21.61%
|  | 26981.3433 |  | 53962.6865 |  | 26981.3433
3.3 | Demolições e retiradas | [18 empty] | 5711.76 | 1.143%
5711.76
3.4 | Pisos e revestimentos | [18 empty] | 45352.554 | 9.079%
45352.554
3.5 | Bancadas e soleiras | [18 empty] | 2622.8 | 0.525%
2622.8
3.6 | Portas e Esquadrias | [18 empty] | 48281.53 | 9.665%
[10 empty] | 24140.765 |  | 24140.765
3.7 | Equipamentos sanitários | [18 empty] | 11360.93 | 2.274%
11360.93
3.8 | Adequações de acessibilidade | [18 empty] | 5623.79 | 1.126%
5623.79
3.9 | Prevenção e combate a incêndio | [18 empty] | 2708.96 | 0.5423%
2708.96
3.10 | Elevações | [18 empty] | 11675.5 | 2.337%
11675.5
3.11 | Pintura | [18 empty] | 103166.2 | 20.65%
[12 empty] | 51583.1 |  | 51583.1
3.12 | Hidráulica | [18 empty] | 24929.14 | 4.99%
24929.14
3.13 | Esgoto - ligação com rede principal | [18 empty] | 5996.46 | 1.2%
5996.46
3.14 | Águas Pluviais | [18 empty] | 21368.4 | 4.278%
21368.4
3.15 | Instalações Elétricas | [18 empty] | 58474.94 | 11.71%
58474.94
3.16 | SPDA | [18 empty] | 16500.9 | 3.303%
16500.9
3.17 | Paisagismo e Jardins de Inverno | [18 empty] | 5467.4 | 1.094%
[16 empty] | 2733.7 |  | 2733.7
3.18 | Limpeza | [18 empty] | 13676 | 2.738%
13676
4 | Casa Central de Energia | [18 empty] | 122201.15
4.1 | Serviços inciais | [18 empty] | 1600 | 1.309%
1600
4.2 | Telhado | [18 empty] | 45468.5 | 37.21%
|  | 11367.125 |  | 22734.25 |  | 11367.125
4.3 | Demolições e retiradas | [18 empty] | 934.3 | 0.7646%
934.3
4.4 | Pisos e revestimentos | [18 empty] | 8135.3 | 6.657%
8135.3
4.5 | Bancadas e soleiras | [18 empty] | 655.7 | 0.5366%
655.7
4.6 | Portas e Esquadrias | [18 empty] | 9935.05 | 8.13%
[10 empty] | 4967.525 |  | 4967.525
4.7 | Equipamentos sanitários | [18 empty] | 6396.9 | 5.235%
6396.9
4.8 | Prevenção e combate a incêndio | [18 empty] | 1354.48 | 1.108%
1354.48
4.9 | Elevações | [18 empty] | 353.46 | 0.2892%
353.46
4.10 | Pintura | [18 empty] | 19777.8 | 16.18%
[12 empty] | 9888.9 |  | 9888.9
4.11 | Hidráulica | [18 empty] | 6365.63 | 5.209%
6365.63
4.12 | Esgoto - ligação com rede principal | [18 empty] | 2678.06 | 2.192%
2678.06
4.13 | Águas Pluviais | [18 empty] | 3418.8 | 2.798%
3418.8
4.14 | Instalações Elétricas | [18 empty] | 5694.42 | 4.66%
5694.42
4.15 | SPDA | [18 empty] | 7328.75 | 5.997%
7328.75
4.16 | Limpeza | [18 empty] | 2104 | 1.722%
2104
5 | Casa do Gerador | [18 empty] | 68841.48
5.1 | Serviços inciais | [18 empty] | 44665.8 | 64.88%
44665.8
5.2 | Telhado | [18 empty] | 5707.4 | 8.291%
5707.4
5.3 | Demolições e retiradas | [18 empty] | 434.88 | 0.6317%
434.88
5.4 | Bancadas e soleiras | [18 empty] | 262.28 | 0.381%
262.28
5.5 | Portas e Esquadrias | [18 empty] | 2045.58 | 2.971%
2045.58
5.6 | Prevenção e combate a incêndio | [18 empty] | 999.8 | 1.452%
999.8
5.7 | Pintura | [18 empty] | 7984.5 | 11.6%
[10 empty] | 3992.25 |  | 3992.25
5.8 | Águas Pluviais | [18 empty] | 3418.8 | 4.966%
3418.8
5.9 | SPDA | [18 empty] | 2901.64 | 4.215%
2901.64
5.10 | Limpeza | [18 empty] | 420.8 | 0.6113%
420.8
6 | Alojamento Mangue Seco | [18 empty] | 461422.307
6.1 | Serviços inciais | [18 empty] | 8694.8 | 1.884%
8694.8
6.2 | Telhado | [18 empty] | 68512.373 | 14.85%
|  | 17128.0932 |  | 34256.1865 |  | 17128.0932
6.3 | Demolições e retiradas | [18 empty] | 4616.86 | 1.001%
4616.86
6.4 | Pisos e revestimentos | [18 empty] | 23757.984 | 5.149%
23757.984
6.5 | Bancadas e soleiras | [18 empty] | 2622.8 | 0.5684%
2622.8
6.6 | Portas e Esquadrias | [18 empty] | 17181.67 | 3.724%
[10 empty] | 8590.835 |  | 8590.835
6.7 | Marcenaria | [18 empty] | 10219.1 | 2.215%
[16 empty] | 6812.7333 |  | 3406.3667
6.8 | Equipamentos sanitários | [18 empty] | 6825.01 | 1.479%
6825.01
6.9 | Adequações de acessibilidade | [18 empty] | 5623.79 | 1.219%
5623.79
6.10 | Prevenção e combate a incêndio | [18 empty] | 2708.96 | 0.5871%
2708.96
6.11 | Elevações | [18 empty] | 14293.4 | 3.098%
14293.4
6.12 | Pintura | [18 empty] | 73918.8 | 16.02%
[12 empty] | 36959.4 |  | 36959.4
6.13 | Adequação e complementação aquecimento solar e a gás | [18 empty] | 142898.44 | 30.97%
[6 empty] | 47632.8133 |  | 95265.6267
6.14 | Hidráulica | [18 empty] | 10017.42 | 2.171%
10017.42
6.15 | Esgoto - ligação com rede principal | [18 empty] | 5996.46 | 1.3%
5996.46
6.16 | Instalações Elétricas | [18 empty] | 58274.44 | 12.63%
[6 empty] | 29137.22 |  | 29137.22
6.17 | Limpeza | [18 empty] | 5260 | 1.14%
5260
7 | Alojamento Regúgio Cambuí | [18 empty] | 361447.16
7.1 | Serviços inciais | [18 empty] | 8694.8 | 2.406%
8694.8
7.2 | Telhado | [18 empty] | 67079.2 | 18.56%
|  | 16769.8 |  | 33539.6 |  | 16769.8
7.3 | Demolições e retiradas | [18 empty] | 691.12 | 0.1912%
691.12
7.4 | Pisos e revestimentos | [18 empty] | 12222.14 | 3.381%
12222.14
7.5 | Bancadas e soleiras | [18 empty] | 655.7 | 0.1814%
655.7
7.6 | Portas e Esquadrias | [18 empty] | 29091.18 | 8.049%
[10 empty] | 14545.59 |  | 14545.59
7.7 | Equipamentos sanitários | [18 empty] | 8162.48 | 2.258%
8162.48
7.8 | Elevações | [18 empty] | 37185.7 | 10.29%
37185.7
7.9 | Adequações de acessibilidade | [18 empty] | 4343.88 | 1.202%
4343.88
7.10 | Prevenção e combate a incêndio | [18 empty] | 8512.32 | 2.355%
8512.32
7.11 | Pintura | [18 empty] | 60324 | 16.69%
[12 empty] | 30162 |  | 30162
7.12 | Adequação e complementação aquecimento solar | [18 empty] | 99696.43 | 27.58%
[6 empty] | 33232.1433 |  | 66464.2867
7.13 | Esgoto - ligação com rede principal | [18 empty] | 5996.46 | 1.659%
5996.46
7.14 | Instalações Elétricas | [18 empty] | 13531.75 | 3.744%
13531.75
7.15 | Limpeza | [18 empty] | 5260 | 1.455%
5260
8 | Mirante e trilhas suspensas | [18 empty] | 397164.52
8.1 | Reparos e troca de peças - contraventamentos | [18 empty] | 78204.52 | 19.69%
[8 empty] | 39102.26 |  | 39102.26
8.2 | Pintura | [18 empty] | 318960 | 80.31%
[12 empty] | 106320 |  | 106320 |  | 106320
9 | Relógio de Sol | [18 empty] | 3324.864
9.1 | Demolições e retiradas | [18 empty] | 885.6 | 26.64%
885.6
9.2 | Pisos e revestimentos | [18 empty] | 2063.864 | 62.07%
2063.864
9.3 | Pintura | [18 empty] | 375.4 | 11.29%
375.4
10 | Píer de Atração Cananéia Perequê | [18 empty] | 152473.26
10.1 | Serviços inciais | [18 empty] | 24813.26 | 16.27%
24813.26
10.2 | Novas estruturas | [18 empty] | 22412.8 | 14.7%
22412.8
10.3 | Tablado e pisos | [18 empty] | 39685.2 | 26.03%
[6 empty] | 19842.6 |  | 19842.6
10.4 | Píer flutuante - Perequê | [18 empty] | 65562 | 43%
[6 empty] | 32781 |  | 32781
11 | Centro de Visitantes Marujá | [18 empty] | 153830.879
11.1 | Serviços inciais | [18 empty] | 8462 | 5.501%
8462
11.2 | Telhado | [18 empty] | 53209.92 | 34.59%
|  | 13302.48 |  | 26604.96 |  | 13302.48
11.3 | Reparos nas vigas de apoio varanda | [18 empty] | 1612.55 | 1.048%
1612.55
11.4 | Pisos e revestimentos | [18 empty] | 8195.014 | 5.327%
8195.014
11.5 | Portas e Esquadrias | [18 empty] | 8003.88 | 5.203%
[10 empty] | 4001.94 |  | 4001.94
11.6 | Marcenaria | [18 empty] | 5109.55 | 3.322%
[16 empty] | 3406.3667 |  | 1703.1833
11.7 | Equipamentos sanitários | [18 empty] | 3929.98 | 2.555%
3929.98
11.8 | Rampa de acesso | [18 empty] | 7042.395 | 4.578%
7042.395
11.9 | Pintura | [18 empty] | 32141 | 20.89%
[12 empty] | 16070.5 |  | 16070.5
11.10 | Hidráulica | [18 empty] | 8190.14 | 5.324%
8190.14
11.11 | Esgoto - ligação com rede principal | [18 empty] | 3121.41 | 2.029%
3121.41
11.12 | Instalações Elétricas | [18 empty] | 11428.04 | 7.429%
11428.04
11.13 | Limpeza | [18 empty] | 3385 | 2.2%
3385
12 | Sede de Apoio Cananéia | [18 empty] | 125058.255
12.1 | Serviços Iniciais | [18 empty] | 8462 | 6.766%
8462
12.2 | Telhado | [18 empty] | 30256.57 | 24.19%
|  | 7564.1425 |  | 15128.285 |  | 7564.1425
12.3 | Portas e Esquadrias | [18 empty] | 17469.4 | 13.97%
[10 empty] | 8734.7 |  | 8734.7
12.4 | Pintura e Revestimentos | [18 empty] | 35063 | 28.04%
[12 empty] | 17531.5 |  | 17531.5
12.5 | Elétrica | [18 empty] | 10494.74 | 8.392%
10494.74
12.6 | Hidráulica | [18 empty] | 6672.44 | 5.335%
6672.44
12.7 | Rampa e Mobiliário | [18 empty] | 13557.745 | 10.84%
[8 empty] | 6778.8725 | [7 empty] | 6778.8725
12.8 | Limpeza | [18 empty] | 3082.36 | 2.465%
3082.36
13 | Demolições Enseada da Baleia | [18 empty] | 226813.3
13.1 | Serviços Preliminares | [18 empty] | 21150.19 | 9.325%
21150.19
13.2 | Casa do Peixe Seco | [18 empty] | 3276.96 | 1.445%
3276.96
13.3 | Igreja São Sebastião | [18 empty] | 5873.52 | 2.59%
5873.52
13.4 | Edícula Jorge Malaquias | [18 empty] | 5745.6 | 2.533%
5745.6
13.5 | Residência Jorge Malaquias | [18 empty] | 6163.5 | 2.717%
6163.5
13.6 | Residência Rancho da Canoa ( Lanchonete ) | [18 empty] | 6182.6 | 2.726%
6182.6
13.7 | Bar Maria de Lourdes | [18 empty] | 7606.96 | 3.354%
7606.96
13.8 | Restaurante Nelson Roberto | [18 empty] | 6607.12 | 2.913%
6607.12
13.9 | Casa da Jaqueline AP. Lago Cardoso | [18 empty] | 8132.41 | 3.586%
8132.41
13.10 | Casa de Viviana Cardoso da Cunha | [18 empty] | 6602.24 | 2.911%
6602.24
13.11 | Casa de Jonas da Cunha | [18 empty] | 6682.36 | 2.946%
6682.36
13.12 | Casa de Nelson Roberto da Cunha | [18 empty] | 6366.2 | 2.807%
6366.2
13.13 | Casa de Erci Malaquias | [18 empty] | 7291.52 | 3.215%
7291.52
13.14 | Casa de Debora Cardoso Mendonça | [18 empty] | 5291.08 | 2.333%
5291.08
13.15 | Casa de Antonio Mario Mendonça | [18 empty] | 7449.7 | 3.285%
7449.7
13.16 | Casa de Adriana da Cunha Cardoso | [18 empty] | 7056.34 | 3.111%
7056.34
13.17 | Espaço Comunitário / Produção Mulheres | [18 empty] | 6495.58 | 2.864%
6495.58
13.18 | Casa Antônio Carlos | [18 empty] | 5924.92 | 2.612%
5924.92
13.19 | Casa de Antônio Cardoso Neto | [18 empty] | 5975.7 | 2.635%
5975.7
13.20 | Píers e Espaço de Limpeza de Peixes | [18 empty] | 6574.2 | 2.899%
6574.2
13.21 | Transporte e Bota Fora | [18 empty] | 84364.6 | 37.2%
[12 empty] | 42182.3 |  | 42182.3
14 | Demolições Marujá | [18 empty] | 288316.74
14.1 | Serviços Preliminares | [18 empty] | 21150.19 | 7.336%
21150.19
14.2 | Residência Dulce Monteiro Lippe | [18 empty] | 35048.9 | 12.16%
35048.9
14.3 | Residência Edson Carlos Amaro | [18 empty] | 24273.38 | 8.419%
24273.38
14.4 | Residência Milson Úngaro Menon | [18 empty] | 16562.022 | 5.744%
16562.022
14.5 | Residência Pedro de Camilo | [18 empty] | 20601.92 | 7.146%
20601.92
14.6 | Residência Yoon Moon Kim | [18 empty] | 13725.04 | 4.76%
13725.04
14.7 | Transporte e Bota Fora | [18 empty] | 156955.288 | 54.44%
[16 empty] | 78477.644 |  | 78477.644
15 | Casas de Apoio | [18 empty] | 322253.29
15.1 | Serviços Iniciais | [18 empty] | 20881.95 | 6.48%
20881.95
15.2 | Telhado | [18 empty] | 65158.2 | 20.22%
|  | 16289.55 |  | 32579.1 |  | 16289.55
15.3 | Portas e Esquadrias | [18 empty] | 39206.26 | 12.17%
[10 empty] | 19603.13 |  | 19603.13
15.4 | Pintura e Revestimentos | [18 empty] | 104162.6 | 32.32%
[12 empty] | 52081.3 |  | 52081.3
15.5 | Adequação e complementação aquecimento solar e a gás de cozinha | [18 empty] | 65997.4 | 20.48%
[6 empty] | 32998.7 |  | 32998.7
15.6 | Elétrica | [18 empty] | 9203.64 | 2.856%
9203.64
15.7 | Hidráulica | [18 empty] | 17643.24 | 5.475%
17643.24
16 | Geração Elétrica | [18 empty] | 1455951.35
16.1 | Geração fotovoltáica - geral e apoio às bombas de recirculação | [18 empty] | 1219235.23 | 83.74%
|  | 348352.9229 |  | 348352.9229 |  | 348352.9229 |  | 174176.4614
16.2 | Distribuição de energia elétrica | [18 empty] | 236716.12 | 16.26%
[8 empty] | 118358.06 |  | 118358.06
17 | Estação de Tratamento de Água | [18 empty] | 283804.7
17.1 | Estação de tratamento de Água | [18 empty] | 283804.7 | 100%
|  | 113521.88 |  | 113521.88 |  | 56760.94
18 | Estação de Tratamento de Esgoto | [18 empty] | 89647.26
18.1 | Estação de Tratamento de Esgoto | [18 empty] | 89647.26 | 100%
|  | 35858.904 |  | 35858.904 |  | 17929.452
Total Obra |  | 927922.3934 |  | 846018.9999 |  | 1053748.268 |  | 860340.2113 |  | 393415.185 |  | 569211.065 |  | 600472.8553 |  | 409858.7198 |  | 353211.9973 |  | 6014199.695
Adm. Local |  | 66824.4411 |  | 66824.4411 |  | 66824.4411 |  | 66824.4411 |  | 66824.4411 |  | 66824.4411 |  | 66824.4411 |  | 66824.4411 |  | 66824.4411 |  | 601419.9695
BDI 30% |  | 298424.0503 |  | 273853.0323 |  | 336171.8127 |  | 278149.3957 |  | 138071.8878 |  | 190810.6518 |  | 200189.1889 |  | 143004.9483 |  | 126010.9315 |  | 1984685.8993
Total (Obra + Adm + BDI.) |  | 1293170.8847 |  | 1186696.4732 |  | 1456744.5218 |  | 1205314.048 |  | 598311.5139 |  | 826846.1579 |  | 867486.4853 |  | 619688.1092 |  | 546047.3699 |  | 8600305.5638
Gerenciamento |  | 126631.9963 |  | 116205.6347 |  | 142649.7217 |  | 118028.7353 |  | 58588.8395 |  | 80967.783 |  | 84947.4317 |  | 60682.1134 |  | 53470.9444 |  | 842173.2
Total (Obra + BDI + Adm. + Gerenciamento) |  | 1419802.881 |  | 1302902.1078 |  | 1599394.2435 |  | 1323342.7833 |  | 656900.3534 |  | 907813.9409 |  | 952433.917 |  | 680370.2226 |  | 599518.3143 |  | 9442478.7638
|  |  | 0.15036 |  | 0.13798 |  | 0.16938 |  | 0.14015 |  | 0.069569 |  | 0.096141 |  | 0.10087 |  | 0.072054 |  | 0.063492

## Resumo
Obra | Valor
Serviços Complementares e Projeto Executivo | 860199.11
Centro de Convivência | 74372.655
Lanchonete Restinga | 67539.978
Edifício Integrado | 499537.437
Casa Central de Energia | 122201.15
Casa do Gerador | 68841.48
Alojamento Mangue Seco | 461422.307
Alojamento Regúgio Cambuí | 361447.16
Mirante e trilhas suspensas | 397164.52
Relógio de Sol | 3324.864
Píer de Atração Cananéia Perequê | 152473.26
Centro de Visitantes Marujá | 153830.879
Sede de Apoio Cananéia | 125058.255
Demolições Enseada da Baleia | 226813.3
Demolições Marujá | 288316.74
Casas de Apoio | 322253.29
Geração Elétrica | 1455951.35
Estação de Tratamento de Água | 283804.7
Estação de Tratamento de Esgoto | 89647.26
Total | 6014199.695
Administração Local (10%) | 601419.9695
BDI (30%) | 1984685.8993
Total + BDI | 8600305.5638
Resumo

## 0-Serviços Complementares
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 52575.26
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 15 | 302.13 | 65.74 | 367.87 | 5518.05
1.2 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 3000 | 1.3 | 3.69 | 4.99 | 14970
1.3 | 02.01.020 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 60 | 190.61 | 86 | 276.61 | 16596.6
1.4 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 60 | 8.71 | 5.15 | 13.86 | 831.6
1.5 | 02.10.040 | Locação de rede de canalização | m | 2000 | 0.52 | 0.3 | 0.82 | 1640
1.6 | 02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas com placas de advertência | m² | 15 | 21.72 | 37.68 | 59.4 | 891
1.7 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 500 | 7.17 | 1.38 | 8.55 | 4275
1.8 | 39.11.270 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 10 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea | m | 500 | 3.99 | 4.15 | 8.14 | 4070
1.9 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada, tampa hermética, 60 x 60 x 60 cm | un | 17 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 3783.01
2 |  | Manutenção estrada de bloquete sextavado | [5 empty] | 17707
2.1 | 55.02.050 | Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais em toda estrada de intertravado | m | 850 | 0 | 8.33 | 8.33 | 7080.5
2.2 | 04.40.050 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 50 | 3.7 | 9.01 | 12.71 | 635.5
2.3 | 11.18.180 | Colchão de areia | m³ | 25 | 99.95 | 0.15 | 100.1 | 2502.5
2.4 | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 50 | 50.22 | 19.33 | 69.55 | 3477.5
2.5 | 54.06.020 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 100 | 31.05 | 9.06 | 40.11 | 4011
3 |  | Limpeza | [5 empty] | 104635.6
3.1 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 240 | 13.14 | 81.11 | 94.25 | 22620
3.2 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 240 | 79.54 | 9.01 | 88.55 | 21252
3.3 | 05.09.006 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo inerte | t | 40 | 33.53 | 0 | 33.53 | 1341.2
3.4 | 05.09.008 | Transporte e taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo telhas cimento amianto | t | 40 | 794 | 0 | 794 | 31760
3.5 | 05.08.120 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 240 | 30.26 | 0 | 30.26 | 7262.4
3.6 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km (em torno de todas as edificações e equipamentos) | m² | 4000 | 1.34 | 3.76 | 5.1 | 20400
4 |  | Barco de Apoio | [5 empty] | 450000
4.1 | MERCADO | Barco maritimo de apoio - 10 km por trecho (média 22 dias x 04 viagens) | mês | 9 | 0 | 50000 | 50000 | 450000
5 |  | Projetos Executivos - As Built e consultorias | [5 empty] | 235281.25
5.1 | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | un | 12 | 0 | 3167.65 | 3167.65 | 38011.8
5.2 | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | un | 25 | 0 | 2344.28 | 2344.28 | 58607
5.3 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | un | 25 | 0 | 978.4 | 978.4 | 24460
5.4 | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 (incluidos SPDA e fotovoltaico) | un | 35 | 0 | 1093.39 | 1093.39 | 38268.65
5.5 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações sanitárias em formato A0 (ampliaçção ETE) | un | 25 | 0 | 2073.53 | 2073.53 | 51838.25
5.6 | 01.27.031 | Projeto e implementação de controle ambiental da obra | un | 1 | 146.75 | 7922.1 | 8068.85 | 8068.85
5.7 | 01.28.610 | Outorga de direito de uso para águas poço profundo (a ser aplicada na captação superficial) | un | 1 | 3661.3 | 0 | 3661.3 | 3661.3
5.8 | A.01.000.020748 | Consultoria - Engenheiro senior de elétrica mão de obra consultiva (para definições e parecer da implantação final do sistema fotovoltaico e aquecedores) | h | 16 | 362.08 |  | 362.08 | 5793.28
5.9 | B.01.000.020118 | Engenheiro senior de civil (para definições e parecer das implantações finais de ETE, ETA) | h | 44 | 67.01 |  | 67.01 | 2948.44
5.10 | A.01.000.020704 | Consultoria - Engenheiro pleno de civil - mão-de-obra consultiva (para parecer sobre os píers, definindo a implantação final das soluções) | h | 16 | 226.48 |  | 226.48 | 3623.68
|  | TOTAL | [5 empty] | 860199.11
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 86019.911
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 283865.7063
|  | TOTAL +BDI |  |  |  |  | 1230084.7273

## 1 - Centro de Convivência
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Cobertura | [5 empty] | 40152.68
1.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 383 | 0 | 12.02 | 12.02 | 4603.66
1.2 | 16.40.060 | Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha | m² | 300 | 0 | 36.25 | 36.25 | 10875
1.3 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 12 | 0 | 18.31 | 18.31 | 219.72
1.4 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 12 | 67.47 | 48.28 | 115.75 | 1389
1.5 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 1060 | 0 | 0 | 1.81 | 1918.6
1.6 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 83 | 45.36 | 36.25 | 81.61 | 6773.63
1.7 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 50 | 7.2 | 13.32 | 20.52 | 1026
1.8 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 70 | 0.51 | 10.66 | 11.17 | 781.9
1.9 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 70 | 26.8 | 41.14 | 67.94 | 4755.8
1.10 | 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | m² | 383 | 12.23 | 8.16 | 20.39 | 7809.37
2 |  | Pisos e revestimentos | [5 empty] | 8441.295
2.1 | 20.20.220 | Raspagem com calafetação e aplicação de cera - cera aplicada na ardósia | m² | 120 | 35.8 | 0 | 35.8 | 4296
2.2 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira (pisos madeira) | m² | 100 | 0.26 | 5.64 | 5.9 | 590
2.3 | 03.10.120 | Remoção de resina em piso com produtos químicos | m² | 120 | 2.11 | 5.55 | 7.66 | 919.2
2.4 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 30 | 0 | 1 | 1 | 30
2.5 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 0.5 | 1866.69 | 998.7 | 2865.39 | 1432.695
2.6 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 10 | 0.08 | 4.67 | 4.75 | 47.5
2.7 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | m² | 5 | 225.18 | 0 | 225.18 | 1125.9
3 |  | Pintura | [5 empty] | 7676.3
3.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 350 | 0.26 | 3.76 | 4.02 | 1407
3.2 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira (bancos e guarda corpo) | m² | 200 | 0.26 | 5.64 | 5.9 | 1180
3.3 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 35 | 3.91 | 14.47 | 18.38 | 643.3
3.4 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 300 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 4446
4 |  | Adequações de acessibilidade | [5 empty] | 4343.48
4.1 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | un | 8 | 18.57 | 1.17 | 19.74 | 157.92
4.2 | 30.06.030 | Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm | un | 8 | 25.2 | 1.17 | 26.37 | 210.96
4.3 | 30.04.010 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta/direcional - assentamento argamassado | m² | 4 | 169.36 | 18.31 | 187.67 | 750.68
4.4 | 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ nas rampas | m | 24 | 117.67 | 16.66 | 134.33 | 3223.92
5 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 6768.33
5.1 | 41.14.540 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas tubular LED de 18W | un | 13 | 113.33 | 14.77 | 128.1 | 1665.3
5.2 | 41.02.551 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 26 | 28.99 | 3 | 31.99 | 831.74
5.3 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de ¾´ - com acessórios | m | 30 | 5.43 | 22.14 | 27.57 | 827.1
5.4 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fLED compactas de 10W | un | 15 | 59.06 | 18.47 | 77.53 | 1162.95
5.5 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 30 | 18.95 | 3 | 21.95 | 658.5
5.6 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 4 hora, equipado com 48 LED , 220V, luzes indicadoras | un | 4 | 229.62 | 11.76 | 241.38 | 965.52
5.7 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 6 | 11.56 | 11.08 | 22.64 | 135.84
5.8 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 4 | 5.33 | 12.56 | 17.89 | 71.56
5.9 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 2 | 11.5 | 12.91 | 24.41 | 48.82
5.10 | MERCADO | Luminária Balizador Solar Metálico | un | 20 | 20.05 |  | 20.05 | 401
6 |  | SPDA | [5 empty] | 6990.57
6.1 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 2 | 68.42 | 9.24 | 77.66 | 155.32
6.2 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 39.55 | 9.24 | 48.79 | 97.58
6.3 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 6 | 42.9 | 11.08 | 53.98 | 323.88
6.4 | 42.04.100 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 82.39 | 11.08 | 93.47 | 186.94
6.5 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 10 | 4.04 | 9.24 | 13.28 | 132.8
6.6 | 42.05.440 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 100 | 3.62 | 18.47 | 22.09 | 2209
6.7 | 42.05.370 | caixa de equipotencialização de sobrepor em polipropileno, 18x15x9 cm | un | 1 | 348.82 | 36.91 | 385.73 | 385.73
6.8 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 6 | 13.15 | 9.24 | 22.39 | 134.34
6.9 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 6 | 24.54 | 1.85 | 26.39 | 158.34
6.10 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 6 | 73.49 | 18.47 | 91.96 | 551.76
6.11 | 42.20.210 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 12 | 10.61 | 18.47 | 29.08 | 348.96
6.12 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 12 | 9 | 33.23 | 42.23 | 506.76
6.13 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa co, ferragens para desacoplar | un | 6 | 12.56 | 36.91 | 49.47 | 296.82
6.14 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 80 | 11.96 | 5.53 | 17.49 | 1399.2
6.15 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 2 | 0 | 37.56 | 37.56 | 75.12
6.16 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 2 | 0 | 14.01 | 14.01 | 28.02
|  | TOTAL | [5 empty] | 74372.655
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 7437.2655
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 24542.9761
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 106352.8966

## 2 - Lanchonete Restinga
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 2458.3
1.1 | 02.03.240 | Proteção de piso com descarte de embalagem tipo longa vida composto por papelão, plástico e alumínio | m² | 30 | 7.41 | 2.95 | 10.36 | 310.8
1.2 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 200 | 0.43 | 1.51 | 1.94 | 388
1.3 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 50 | 0 | 9.01 | 9.01 | 450.5
1.4 | 02.05.210 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 100 | 11.62 | 1.47 | 13.09 | 1309
2 |  | Telhado | [5 empty] | 37850.85
2.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 383 | 0 | 6.01 | 6.01 | 2301.83
2.2 | 16.40.060 | Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha | m² | 300 | 0 | 36.25 | 36.25 | 10875
2.3 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 12 | 0 | 18.31 | 18.31 | 219.72
2.4 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 12 | 67.47 | 48.28 | 115.75 | 1389
2.5 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 1060 | 0 | 0 | 1.81 | 1918.6
2.6 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 83 | 45.36 | 36.25 | 81.61 | 6773.63
2.7 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 50 | 7.2 | 13.32 | 20.52 | 1026
2.8 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 70 | 0.51 | 10.66 | 11.17 | 781.9
2.9 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 70 | 26.8 | 41.14 | 67.94 | 4755.8
2.10 | 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | m² | 383 | 12.23 | 8.16 | 20.39 | 7809.37
3 |  | Pisos e elementos externos de madeira | [5 empty] | 1688.868
3.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira (pisos madeira) | m² | 60 | 0.26 | 5.64 | 5.9 | 354
3.2 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0 | 1 | 1 | 15
3.3 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 0.2 | 1866.69 | 998.7 | 2865.39 | 573.078
3.4 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0.08 | 4.67 | 4.75 | 71.25
3.5 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | m² | 3 | 225.18 | 0 | 225.18 | 675.54
4 |  | Pintura caixilhos e paredes internas e externas | [5 empty] | 11183.88
4.1 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 120 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 1778.4
4.2 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 120 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 474
4.3 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo - interna e externa | m² | 378 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 6751.08
4.4 | 33.03.760 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água para tijolo a vista | m² | 120 | 7.65 | 10.52 | 18.17 | 2180.4
5 |  | Adequações de acessibilidade | [5 empty] | 4406.3
5.1 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | un | 4 | 18.57 | 1.17 | 19.74 | 78.96
5.2 | 30.06.030 | Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm | un | 4 | 25.2 | 1.17 | 26.37 | 105.48
5.3 | 30.04.010 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta/direcional - assentamento argamassado | m² | 2 | 169.36 | 18.31 | 187.67 | 375.34
5.4 | 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ nas rampas | m | 24 | 117.67 | 16.66 | 134.33 | 3223.92
5.5 | MERCADO | Luminária Balizador Solar Metálico | un | 20 | 20.05 | 11.08 | 31.13 | 622.6
6 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 9311.52
6.1 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 35 | 0 | 13.84 | 13.84 | 484.4
6.2 | 41.14.540 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas tubular LED de 18W | un | 35 | 113.33 | 14.77 | 128.1 | 4483.5
6.3 | 41.02.551 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 70 | 28.99 | 3 | 31.99 | 2239.3
6.4 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de ¾´ - com acessórios | m | 30 | 5.43 | 22.14 | 27.57 | 827.1
6.5 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 18 | 18.95 | 3 | 21.95 | 395.1
6.6 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 4 hora, equipado com 48 LED , 220V, luzes indicadoras | un | 4 | 229.62 | 11.76 | 241.38 | 965.52
6.7 | MERCADO | Luminária Balizador Solar Metálico | un | 20 | 20.05 |  | 20.05 | 401
7 |  | Limpeza | [5 empty] | 640.26
7.1 | 48.20.020 | Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros | un | 1 | 0 | 45.06 | 45.06 | 45.06
7.2 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento de elevações e elementos externos | m² | 120 | 4.96 | 0 | 4.96 | 595.2
|  | TOTAL | [5 empty] | 67539.978
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 6753.9978
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 22288.1927
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 96582.1685

## 3 - Edifício Integrado
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 8694.8
1.1 | 02.03.240 | Proteção de piso com descarte de embalagem tipo longa vida composto por papelão, plástico e alumínio | m² | 100 | 7.41 | 2.95 | 10.36 | 1036
1.2 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 320 | 0.43 | 1.51 | 1.94 | 620.8
1.3 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 200 | 0 | 9.01 | 9.01 | 1802
1.4 | 02.05.210 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 400 | 11.62 | 1.47 | 13.09 | 5236
2 |  | Telhado | [5 empty] | 107925.373
2.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 1000 | 0 | 6.01 | 6.01 | 6010
2.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 50 | 0 | 17.44 | 17.44 | 872
2.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 200 | 66.02 | 46 | 112.02 | 22404
2.4 | 16.03.020 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m² | 1000 | 30.62 | 13.32 | 43.94 | 43940
2.5 | 16.03.300 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 70 | 38.83 | 6.65 | 45.48 | 3183.6
2.6 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 2500 | 0 | 0 | 1.81 | 4525
2.7 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 120 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 7977.6
2.8 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 1000 | 9.81 | 7.77 | 17.58 | 17580
2.9 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tratado Autoclave CCA ou CCB | m² | 38.63 | 18.07 | 19.03 | 37.1 | 1433.173
3 |  | Demolições e retiradas | [5 empty] | 5711.76
3.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 3 | 0 | 295.2 | 295.2 | 885.6
3.2 | 03.04.020 | Demolição manual de piso e revestimento cerâmico | m² | 250 | 0 | 8.85 | 8.85 | 2212.5
3.3 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 4 | 0 | 33.02 | 33.02 | 132.08
3.4 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 10 | 0 | 13.84 | 13.84 | 138.4
3.5 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 6 | 0 | 5.73 | 5.73 | 34.38
3.6 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 20 | 0 | 15.86 | 15.86 | 317.2
3.7 | 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | un | 10 | 0 | 18.96 | 18.96 | 189.6
3.8 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 200 | 0 | 9.01 | 9.01 | 1802
4 |  | Pisos e revestimentos | [5 empty] | 45352.554
4.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação - passeios externos | m² | 60 | 19.34 | 43.28 | 62.62 | 3757.2
4.2 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço - passeios externos | kg | 100 | 5.53 | 0.97 | 6.5 | 650
4.3 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa - passeios externos | m³ | 30 | 221.28 | 90.12 | 311.4 | 9342
4.4 | 09.01.150 | Desmontagem de forma de madeira para estrutura de laje, com tábuas | m² | 60 | 0 | 5.13 | 5.13 | 307.8
4.5 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície - passeios externos | m² | 200 | 14.5 | 0 | 14.5 | 2900
4.6 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira para reucperação de pisos em madeira | m³ | 2 | 1833.47 | 951.6 | 2785.07 | 5570.14
4.7 | 03.10.120 | Remoção de resina em piso com produtos químicos | m² | 1000 | 2.11 | 5.55 | 7.66 | 7660
4.8 | 18.13.010 | Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 30 | 99.8 | 13.74 | 113.54 | 3406.2
4.9 | 18.13.202 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm | m² | 30 | 37.12 | 7.57 | 44.69 | 1340.7
4.10 | 18.06.022 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada pisos e paredes | m² | 30 | 26.26 | 11.34 | 37.6 | 1128
4.11 | 18.06.023 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 25 | 10.6 | 0.91 | 11.51 | 287.75
4.12 | 18.06.430 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m² | 30 | 3.26 | 7.57 | 10.83 | 324.9
4.13 | 18.06.500 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 25 | 0.06 | 0.85 | 0.91 | 22.75
4.14 | 19.03.260 | Revestimento em pedra ardósia selecionada | m² | 30 | 61.94 | 19.33 | 81.27 | 2438.1
4.15 | 20.20.040 | Reparos pisos de madeira | m² | 40 | 13.61 | 16.92 | 30.53 | 1221.2
4.16 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira para vigotas deck e corrimão | m³ | 0.2 | 1833.47 | 951.6 | 2785.07 | 557.014
4.17 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada deck para reparos | m² | 20 | 221.94 | 0 | 221.94 | 4438.8
5 |  | Bancadas e soleiras | [5 empty] | 2622.8
5.1 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 20 | 128.14 | 3 | 131.14 | 2622.8
6 |  | Portas e Esquadrias | [5 empty] | 48281.53
6.1 | 04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro | m² | 36 | 0 | 33.29 | 33.29 | 1198.44
6.2 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 24 | 0 | 16.66 | 16.66 | 399.84
6.3 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 15 | 448.36 | 63.33 | 511.69 | 7675.35
6.4 | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, cromado - reparos gerais caixilho e vidro | m² | 10 | 767.54 | 49.95 | 817.49 | 8174.9
6.5 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 20 | 533.27 | 93.23 | 626.5 | 12530
6.6 | 23.02.050 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | un | 4 | 622.95 | 93.23 | 716.18 | 2864.72
6.7 | 23.20.160 | Folha de porta veneziana maciça, sob medida | m² | 2 | 466.34 | 16.66 | 483 | 966
6.8 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 26 | 117.99 | 49.95 | 167.94 | 4366.44
6.9 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas | cj | 3 | 354.2 | 66.58 | 420.78 | 1262.34
6.10 | 23.04.070 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm | un | 10 | 837.74 | 46.61 | 884.35 | 8843.5
7 |  | Equipamentos sanitários | [5 empty] | 11360.93
7.1 | 30.08.020 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | un | 1 | 554.58 | 2.25 | 556.83 | 556.83
7.2 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 7 | 28.15 | 2.25 | 30.4 | 212.8
7.3 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 1 | 487.85 | 44.91 | 532.76 | 532.76
7.4 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 7 | 139.83 | 44.91 | 184.74 | 1293.18
7.5 | 44.03.210 | Ducha cromada simples | un | 2 | 40.02 | 18.71 | 58.73 | 117.46
7.6 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 4 | 110.25 | 14.23 | 124.48 | 497.92
7.7 | 44.03.670 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | cj | 4 | 519.59 | 52 | 571.59 | 2286.36
7.8 | 47.04.020 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 ¼´ | un | 4 | 206.58 | 56.1 | 262.68 | 1050.72
7.9 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= ¾´ - linha especial | un | 4 | 56.39 | 16.82 | 73.21 | 292.84
7.10 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= ¾´ - linha especial | un | 4 | 62.41 | 16.82 | 79.23 | 316.92
7.11 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 3 | 117.76 | 18.16 | 135.92 | 407.76
7.12 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 7 | 28.9 | 4.39 | 33.29 | 233.03
7.13 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 7 | 25.5 | 4.39 | 29.89 | 209.23
7.14 | 49.05.020 | Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical | un | 4 | 56.57 | 44.86 | 101.43 | 405.72
7.15 | 49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | un | 4 | 264.68 | 56.1 | 320.78 | 1283.12
7.16 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 ½´ | un | 1 | 119.29 | 18.71 | 138 | 138
7.17 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 3 | 35.01 | 1.51 | 36.52 | 109.56
7.18 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= ¾´ | un | 4 | 21.85 | 13.11 | 34.96 | 139.84
7.19 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 8 | 20.48 | 4.57 | 25.05 | 200.4
7.20 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões - reparos gerais | m | 8 | 9.08 | 22.44 | 31.52 | 252.16
7.21 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões - reparos gerais | m | 8 | 14.69 | 33.65 | 48.34 | 386.72
7.22 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões - reparos gerais | m | 8 | 13.56 | 41.14 | 54.7 | 437.6
8 |  | Adequações de acessibilidade | [5 empty] | 5623.79
8.1 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | un | 4 | 18.57 | 1.17 | 19.74 | 78.96
8.2 | 30.06.030 | Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm | un | 4 | 25.2 | 1.17 | 26.37 | 105.48
8.3 | 30.04.010 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta/direcional - assentamento argamassado | m² | 2 | 169.36 | 18.31 | 187.67 | 375.34
8.4 | 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ nas rampas | m | 24 | 117.67 | 16.66 | 134.33 | 3223.92
8.5 | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 ½´ | m | 6 | 135.01 | 10.99 | 146 | 876
8.6 | 30.01.060 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.½" x 300 mm | un | 2 | 111.99 | 9.99 | 121.98 | 243.96
8.7 | 30.12.010 | Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m | un | 1 | 652.66 | 67.47 | 720.13 | 720.13
9 |  | Prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 2708.96
9.1 | 50.10.220 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | un | 6 | 241.46 | 1.51 | 242.97 | 1457.82
9.2 | 50.10.060 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg | un | 2 | 136.14 | 15.66 | 151.8 | 303.6
9.3 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 2 | 96.05 | 15.66 | 111.71 | 223.42
9.4 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 2 | 346.4 | 15.66 | 362.06 | 724.12
10 |  | Elevações | [5 empty] | 11675.5
10.1 | 14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm para fechamento - reparos | m² | 20 | 27.57 | 25.95 | 53.52 | 1070.4
10.2 | 17.02.020 | Chapisco em areas de reparos | m² | 200 | 1.3 | 3.45 | 4.75 | 950
10.3 | 17.02.120 | Emboço comum em áreas de reparos elétricos e hidráulicos | m² | 200 | 5.05 | 9.49 | 14.54 | 2908
10.4 | 17.04.020 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço | m² | 200 | 3 | 10.43 | 13.43 | 2686
10.5 | 14.28.030 | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm - reparos iguais existente | m² | 30 | 85.67 | 49.7 | 135.37 | 4061.1
11 |  | Pintura | [5 empty] | 103166.2
11.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 3000 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 11850
11.2 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (Barrado externo h=0,60cm) | m² | 200 | 30.8 | 5.91 | 36.71 | 7342
11.3 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 3500 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 62510
11.4 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira deck e rampa de acesso | m² | 130 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 1926.6
11.5 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo caixilhos madeira | m² | 40 | 8.8 | 19.68 | 28.48 | 1139.2
11.6 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira pintura de corrimão/guarda-corpo | m² | 115 | 4.97 | 11.69 | 16.66 | 1915.9
11.7 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira pintura madeiramento telhado | m² | 240 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 3556.8
11.8 | 33.06.020 | Resina Acrílica e pisos cimentados | m² | 220 | 2.37 | 14.04 | 16.41 | 3610.2
11.9 | 11.20.130 | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | m | 50 | 86.44 | 99.87 | 186.31 | 9315.5
12 |  | Hidráulica | [5 empty] | 24929.14
12.1 | 43.03.550 | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros | un | 2 | 1926.14 | 52.41 | 1978.55 | 3957.1
12.2 | 48.03.010 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 1.000 litros | cj | 2 | 1637.13 | 52.41 | 1689.54 | 3379.08
12.3 | 43.03.510 | Coletor tubos a vácuo com 30 tubos com área coletora até 2,00m² | un | 6 | 863.67 | 48.1 | 911.77 | 5470.62
12.4 | 15.03.090 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura para apoios reservatório | kg | 300 | 0 | 4.29 | 4.29 | 1287
12.5 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura para apoio reservatório | kg | 300 | 13.99 | 0 | 13.99 | 4197
12.6 | S/ Cód. | Adaptador Soldável com Flange Anel para Caixa D'Água 40mm x 1 ¼" Marrom | un | 2 | 13.9 | 16.34 | 30.24 | 60.48
12.7 | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1 1/4´, com adaptadores | un | 2 | 91.16 | 16.34 | 107.5 | 215
12.8 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´, com adaptadores | un | 4 | 28.39 | 16.34 | 44.73 | 178.92
12.9 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 ¼"), inclusive conexões | m | 2 | 12.02 | 18.16 | 30.18 | 60.36
12.10 | S/ Cód. | Bucha Redução Soldável Longa 40x25mm Marrom (1 ¼" x ¾") | un | 4 | 3.99 | 2.56 | 6.55 | 26.2
12.11 | 48.05.010 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ de esfera | un | 2 | 46.42 | 10.89 | 57.31 | 114.62
12.12 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 60 | 3.49 | 18.16 | 21.65 | 1299
12.13 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 2 | 4.1 | 4.39 | 8.49 | 16.98
12.14 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 4 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 281.68
12.15 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 ½´), inclusive conexões - alimentação de água fria | m | 30 | 11.95 | 22.44 | 34.39 | 1031.7
12.16 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões - alimentação de água fria | m | 30 | 21.45 | 26.18 | 47.63 | 1428.9
12.17 | 46.01.070 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 ½´), inclusive conexões - alimentação de água fria | m | 30 | 30.5 | 33.65 | 64.15 | 1924.5
13 |  | Esgoto - ligação com rede principal | [5 empty] | 5996.46
13.1 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada de esgoto, 600x600x600 mm tampa hermética | un | 4 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 890.12
13.2 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 4 | 29.87 | 36.31 | 66.18 | 264.72
13.3 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 25 | 9.05 | 21.79 | 30.84 | 771
13.4 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 25 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 1187
13.5 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 50 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 2679.5
13.6 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 4 | 1.02 | 50.01 | 51.03 | 204.12
14 |  | Águas Pluviais | [5 empty] | 21368.4
14.1 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 100 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 6648
14.2 | 16.33.020 | Calha Beiral 125mm Branco, PVC, com suporte e fechamento lateral, completa | m | 200 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 13296
14.3 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 30 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 1424.4
15 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 58474.94
15.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes, pintura branca epoxi, metálico | un | 2 | 329.13 | 78.71 | 407.84 | 815.68
15.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 32 | 6.98 | 6.92 | 13.9 | 444.8
15.3 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | cj | 6 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 103.38
15.4 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 6 | 15.14 | 1.72 | 16.86 | 101.16
15.5 | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos | un | 2 | 163.63 | 8.65 | 172.28 | 344.56
15.6 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | m | 4 | 64.39 | 20.54 | 84.93 | 339.72
15.7 | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias policarbonato | un | 1 | 154.32 | 121.43 | 275.75 | 275.75
15.8 | 37.20.130 | Relógio medição eletrônico digital de entrada, bifásico, 220/380V, padrão concessionária | un | 1 | 422.84 | 1.47 | 424.31 | 424.31
15.9 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 101.1 | 20.75 | 121.85 | 121.85
15.10 | 40.06.500 | Condulete em PVC 2x4 de 3/4" branco - com tampa | cj | 30 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 780.6
15.11 | 40.06.510 | Condulete em PVC 4x4 de 1´ branco - com tampa | cj | 6 | 10 | 17.3 | 27.3 | 163.8
15.12 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de ¾, branco - com acessórios | m | 400 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 8064
15.13 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 600 | 1.03 | 1.38 | 2.41 | 1446
15.14 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 500 | 1.28 | 1.72 | 3 | 1500
15.15 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 200 | 2.21 | 2.07 | 4.28 | 856
15.16 | 41.14.540 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas tubular LED de 18W | un | 40 | 173.09 | 13.84 | 186.93 | 7477.2
15.17 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W | un | 120 | 63.07 | 2.86 | 65.93 | 7911.6
15.18 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fLED compactas de 10W | un | 25 | 57.53 | 17.3 | 74.83 | 1870.75
15.19 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 50 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 1090.5
15.20 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 4 hora, equipado com 48 LED , 220V, luzes indicadoras | un | 8 | 194.27 | 10.98 | 205.25 | 1642
15.21 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 16 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 345.44
15.22 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 16 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 272.64
15.23 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 20 | 11.26 | 12.1 | 23.36 | 467.2
15.24 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 650 | 6.48 | 25.85 | 32.33 | 21014.5
15.25 | MERCADO | Luminária Balizador Solar Metálico | un | 30 | 20.05 |  | 20.05 | 601.5
16 |  | SPDA | [5 empty] | 16500.9
16.1 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 4 | 53.09 | 8.65 | 61.74 | 246.96
16.2 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 4 | 8.55 | 8.65 | 17.2 | 68.8
16.3 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 4 | 37.59 | 8.65 | 46.24 | 184.96
16.4 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 12 | 32.26 | 10.38 | 42.64 | 511.68
16.5 | 42.04.100 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ | un | 4 | 86.35 | 10.38 | 96.73 | 386.92
16.6 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 20 | 4.08 | 8.65 | 12.73 | 254.6
16.7 | 42.05.440 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 500 | 3.68 | 17.3 | 20.98 | 10490
16.8 | 42.05.370 | caixa de equipotencialização de sobrepor em polipropileno, 18x15x9 cm | un | 2 | 345.55 | 34.59 | 380.14 | 760.28
16.9 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 8 | 13.01 | 8.65 | 21.66 | 173.28
16.10 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 8 | 25.76 | 1.72 | 27.48 | 219.84
16.11 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 8 | 74.23 | 17.3 | 91.53 | 732.24
16.12 | 42.20.210 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 8 | 11.43 | 17.3 | 28.73 | 229.84
16.13 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 12 | 8.72 | 31.14 | 39.86 | 478.32
16.14 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa co, ferragens para desacoplar | un | 6 | 12.65 | 34.59 | 47.24 | 283.44
16.15 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 80 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 1378.4
16.16 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 2 | 0 | 36.9 | 36.9 | 73.8
16.17 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 2 | 0 | 13.77 | 13.77 | 27.54
17 |  | Paisagismo e Jardins de Inverno | [5 empty] | 5467.4
17.1 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 20 | 105.56 | 37.56 | 143.12 | 2862.4
17.2 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 100 | 0 | 1.51 | 1.51 | 151
17.3 | 34.02.020 | Plantio de grama ou forração espécie a ser definida pela gestão da unidade | m² | 100 | 5.27 | 2.54 | 7.81 | 781
17.4 | 34.03.150 | Plantio de espécies nativas ornamentais - projeto a ser aprovado pela gestão da unidade | un | 50 | 30.67 | 2.79 | 33.46 | 1673
18 |  | Limpeza | [5 empty] | 13676
18.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 1300 | 0 | 10.52 | 10.52 | 13676
|  | TOTAL | [5 empty] | 499537.437
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 49953.7437
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 164847.3542
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 714338.5349

## 4 - Casa Central de Energia
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 1600
1.1 | 02.03.240 | Proteção de piso com descarte de embalagem tipo longa vida composto por papelão, plástico e alumínio | m² | 50 | 7.41 | 2.95 | 10.36 | 518
1.2 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 60 | 0.43 | 1.51 | 1.94 | 116.4
1.3 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 20 | 0 | 9.01 | 9.01 | 180.2
1.4 | 02.05.210 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 60 | 11.62 | 1.47 | 13.09 | 785.4
2 |  | Telhado | [5 empty] | 45468.5
2.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 300 | 0 | 12.02 | 12.02 | 3606
2.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 50 | 0 | 17.44 | 17.44 | 872
2.3 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 300 | 45.36 | 36.25 | 81.61 | 24483
2.4 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 50 | 7.2 | 13.32 | 20.52 | 1026
2.5 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 70 | 0.51 | 10.66 | 11.17 | 781.9
2.6 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 800 | 0 | 0 | 1.81 | 1448
2.7 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 120 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 7977.6
2.8 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 300 | 9.81 | 7.77 | 17.58 | 5274
3 |  | Demolições e retiradas | [5 empty] | 934.3
3.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado - para canaletas area de bateria | m³ | 1 | 0 | 295.2 | 295.2 | 295.2
3.2 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 2 | 0 | 60.08 | 60.08 | 120.16
3.3 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 1 | 0 | 33.02 | 33.02 | 33.02
3.4 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 20 | 0 | 13.84 | 13.84 | 276.8
3.5 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 2 | 0 | 5.73 | 5.73 | 11.46
3.6 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 2 | 0 | 15.86 | 15.86 | 31.72
3.7 | 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | un | 4 | 0 | 18.96 | 18.96 | 75.84
3.8 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 10 | 0 | 9.01 | 9.01 | 90.1
4 |  | Pisos e revestimentos | [5 empty] | 8135.3
4.1 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície - passeios externos | m² | 100 | 14.5 | 0 | 14.5 | 1450
4.2 | 03.10.120 | Remoção de resina em piso com produtos químicos | m² | 200 | 2.11 | 5.55 | 7.66 | 1532
4.3 | 18.13.010 | Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 10 | 99.8 | 13.74 | 113.54 | 1135.4
4.4 | 18.13.202 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm | m² | 10 | 37.12 | 7.57 | 44.69 | 446.9
4.5 | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 100 | 10.88 | 0 | 10.88 | 1088
4.6 | 03.09.060 | Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio | m | 100 | 0 | 4.83 | 4.83 | 483
4.7 | 32.07.160 | Junta de dilatação elástica a base de poliuretano | cm³ | 10000 | 0.11 | 0.09 | 0.2 | 2000
5 |  | Bancadas e soleiras | [5 empty] | 655.7
5.1 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 5 | 128.14 | 3 | 131.14 | 655.7
6 |  | Portas e Esquadrias | [5 empty] | 9935.05
6.1 | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, cromado - reparos gerais caixilho e vidro | m² | 3 | 767.54 | 49.95 | 817.49 | 2452.47
6.2 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 2 | 533.27 | 93.23 | 626.5 | 1253
6.3 | 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | m² | 6 | 517.5 | 99.87 | 617.37 | 3704.22
6.4 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 2 | 117.99 | 49.95 | 167.94 | 335.88
6.5 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas | cj | 1 | 354.2 | 66.58 | 420.78 | 420.78
6.6 | 23.04.070 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm | un | 2 | 837.74 | 46.61 | 884.35 | 1768.7
7 |  | Equipamentos sanitários | [5 empty] | 6396.9
7.1 | 30.08.020 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | un | 1 | 554.58 | 2.25 | 556.83 | 556.83
7.2 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2 | 28.15 | 2.25 | 30.4 | 60.8
7.3 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 2 | 487.85 | 44.91 | 532.76 | 1065.52
7.4 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 2 | 139.83 | 44.91 | 184.74 | 369.48
7.5 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= ¾´ - linha especial | un | 1 | 56.39 | 16.82 | 73.21 | 73.21
7.6 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= ¾´ - linha especial | un | 1 | 62.41 | 16.82 | 79.23 | 79.23
7.7 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 2 | 117.76 | 18.16 | 135.92 | 271.84
7.8 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 2 | 28.9 | 4.39 | 33.29 | 66.58
7.9 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 7 | 25.5 | 4.39 | 29.89 | 209.23
7.10 | 49.05.020 | Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical | un | 4 | 56.57 | 44.86 | 101.43 | 405.72
7.11 | 49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | un | 4 | 264.68 | 56.1 | 320.78 | 1283.12
7.12 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 ½´ | un | 1 | 119.29 | 18.71 | 138 | 138
7.13 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 1 | 35.01 | 1.51 | 36.52 | 36.52
7.14 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= ¾´ área externa | un | 2 | 21.85 | 13.11 | 34.96 | 69.92
7.15 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 2 | 20.48 | 4.57 | 25.05 | 50.1
7.16 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões - reparos gerais | m | 20 | 9.08 | 22.44 | 31.52 | 630.4
7.17 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões - reparos gerais | m | 10 | 14.69 | 33.65 | 48.34 | 483.4
7.18 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões - reparos gerais | m | 10 | 13.56 | 41.14 | 54.7 | 547
8 |  | Prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 1354.48
8.1 | 50.10.220 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | un | 3 | 241.46 | 1.51 | 242.97 | 728.91
8.2 | 50.10.060 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg | un | 1 | 136.14 | 15.66 | 151.8 | 151.8
8.3 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 1 | 96.05 | 15.66 | 111.71 | 111.71
8.4 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 1 | 346.4 | 15.66 | 362.06 | 362.06
9 |  | Elevações | [5 empty] | 353.46
9.1 | 14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm para fechamento - reparos | m² | 3 | 27.57 | 25.95 | 53.52 | 160.56
9.2 | 17.02.020 | Chapisco em areas de reparos | m² | 10 | 1.3 | 3.45 | 4.75 | 47.5
9.3 | 17.02.120 | Emboço comum em áreas de reparos elétricos e hidráulicos | m² | 10 | 5.05 | 9.49 | 14.54 | 145.4
10 |  | Pintura | [5 empty] | 19777.8
10.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 500 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 1975
10.2 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (Barrado externo h=0,60cm) | m² | 40 | 30.8 | 5.91 | 36.71 | 1468.4
10.3 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo interna e externa | m² | 500 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 8930
10.4 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 40 | 8.79 | 20.31 | 29.1 | 1164
10.5 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira pintura madeiramento telhado | m² | 240 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 3556.8
10.6 | 33.06.020 | Resina Acrílica e pisos cimentados | m² | 50 | 2.37 | 14.04 | 16.41 | 820.5
10.7 | 11.20.130 | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | m | 10 | 86.44 | 99.87 | 186.31 | 1863.1
11 |  | Hidráulica | [5 empty] | 6365.63
11.1 | 43.03.550 | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros | un | 1 | 1926.14 | 52.41 | 1978.55 | 1978.55
11.2 | 48.02.001 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros | un | 1 | 227.14 | 37.39 | 264.53 | 264.53
11.3 | 43.03.510 | Coletor tubos a vácuo com 30 tubos com área coletora até 2,00m² | un | 3 | 863.67 | 48.1 | 911.77 | 2735.31
11.4 | S/ Cód. | Adaptador Soldável com Flange Anel para Caixa D'Água 40mm x 1 ¼" Marrom | un | 2 | 13.9 | 16.34 | 30.24 | 60.48
11.5 | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1 1/4´, com adaptadores | un | 2 | 91.16 | 16.34 | 107.5 | 215
11.6 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´, com adaptadores | un | 4 | 28.39 | 16.34 | 44.73 | 178.92
11.7 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 ¼"), inclusive conexões | m | 2 | 12.02 | 18.16 | 30.18 | 60.36
11.8 | S/ Cód. | Bucha Redução Soldável Longa 40x25mm Marrom (1 ¼" x ¾") | un | 4 | 3.99 | 2.56 | 6.55 | 26.2
11.9 | 48.05.010 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ de esfera | un | 2 | 46.42 | 10.89 | 57.31 | 114.62
11.10 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 20 | 3.49 | 18.16 | 21.65 | 433
11.11 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 2 | 4.1 | 4.39 | 8.49 | 16.98
11.12 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 4 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 281.68
12 |  | Esgoto - ligação com rede principal | [5 empty] | 2678.06
12.1 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada de esgoto, 600x600x600 mm tampa hermética | un | 4 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 890.12
12.2 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 4 | 29.87 | 36.31 | 66.18 | 264.72
12.3 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 10 | 9.05 | 21.79 | 30.84 | 308.4
12.4 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 10 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 474.8
12.5 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 10 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 535.9
12.6 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 4 | 1.02 | 50.01 | 51.03 | 204.12
13 |  | Águas Pluviais | [5 empty] | 3418.8
13.1 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 30 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 1994.4
13.2 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 30 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 1424.4
14 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 5694.42
14.1 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 5 | 6.98 | 6.92 | 13.9 | 69.5
14.2 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | cj | 1 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 17.23
14.3 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 1 | 15.14 | 1.72 | 16.86 | 16.86
14.4 | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos | un | 2 | 163.63 | 8.65 | 172.28 | 344.56
14.5 | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias policarbonato | un | 1 | 154.32 | 121.43 | 275.75 | 275.75
14.6 | 37.20.130 | Relógio medição eletrônico digital de entrada, bifásico, 220/380V, padrão concessionária | un | 1 | 422.84 | 1.47 | 424.31 | 424.31
14.7 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 101.1 | 20.75 | 121.85 | 121.85
14.8 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 100 | 1.03 | 1.38 | 2.41 | 241
14.9 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 1.28 | 1.72 | 3 | 150
14.10 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 50 | 2.21 | 2.07 | 4.28 | 214
14.11 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W | un | 25 | 63.07 | 2.86 | 65.93 | 1648.25
14.12 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 25 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 545.25
14.13 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 4 hora, equipado com 48 LED , 220V, luzes indicadoras | un | 2 | 194.27 | 10.98 | 205.25 | 410.5
14.14 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 4 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 86.36
14.15 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 4 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 68.16
14.16 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 4 | 11.26 | 12.1 | 23.36 | 93.44
14.17 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 20 | 6.48 | 25.85 | 32.33 | 646.6
14.18 | MERCADO | Luminária Balizador Solar Metálico | un | 16 | 20.05 |  | 20.05 | 320.8
15 |  | SPDA | [5 empty] | 7328.75
15.1 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 2 | 53.09 | 8.65 | 61.74 | 123.48
15.2 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 2 | 8.55 | 8.65 | 17.2 | 34.4
15.3 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 37.59 | 8.65 | 46.24 | 92.48
15.4 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 6 | 32.26 | 10.38 | 42.64 | 255.84
15.5 | 42.04.100 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 | 86.35 | 10.38 | 96.73 | 193.46
15.6 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 20 | 4.08 | 8.65 | 12.73 | 254.6
15.7 | 42.05.440 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 200 | 3.68 | 17.3 | 20.98 | 4196
15.8 | 42.05.370 | caixa de equipotencialização de sobrepor em polipropileno, 18x15x9 cm | un | 1 | 345.55 | 34.59 | 380.14 | 380.14
15.9 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 4 | 13.01 | 8.65 | 21.66 | 86.64
15.10 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 4 | 25.76 | 1.72 | 27.48 | 109.92
15.11 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 4 | 74.23 | 17.3 | 91.53 | 366.12
15.12 | 42.20.210 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 4 | 11.43 | 17.3 | 28.73 | 114.92
15.13 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 6 | 8.72 | 31.14 | 39.86 | 239.16
15.14 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa co, ferragens para desacoplar | un | 3 | 12.65 | 34.59 | 47.24 | 141.72
15.15 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 40 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 689.2
15.16 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1 | 0 | 36.9 | 36.9 | 36.9
15.17 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 1 | 0 | 13.77 | 13.77 | 13.77
16 |  | Limpeza | [5 empty] | 2104
16.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 200 | 0 | 10.52 | 10.52 | 2104
|  | TOTAL | [5 empty] | 122201.15
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 12220.115
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 40326.3795
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 174747.6445

## 5 - Casa do gerador
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 44665.8
1.1 | 36.20.260 | Óleo para gerador, testes necessários e durante obra | l | 3000 | 10.7 | 0.9 | 11.6 | 34800
2 |  | Telhado | [5 empty] | 5707.4
2.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 40 | 0 | 12.02 | 12.02 | 480.8
2.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 5 | 0 | 17.44 | 17.44 | 87.2
2.3 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 40 | 45.36 | 36.25 | 81.61 | 3264.4
2.4 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 5 | 7.2 | 13.32 | 20.52 | 102.6
2.5 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 20 | 0.51 | 10.66 | 11.17 | 223.4
2.6 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 100 | 0 | 0 | 1.81 | 181
2.7 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 10 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 664.8
2.8 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 40 | 9.81 | 7.77 | 17.58 | 703.2
3 |  | Demolições e retiradas | [5 empty] | 434.88
3.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria para adequação altura tanques | m³ | 2 | 0 | 60.08 | 60.08 | 120.16
3.2 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 20 | 0 | 13.84 | 13.84 | 276.8
3.3 | 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | un | 2 | 0 | 18.96 | 18.96 | 37.92
4 |  | Bancadas e soleiras | [5 empty] | 262.28
4.1 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 2 | 128.14 | 3 | 131.14 | 262.28
5 |  | Portas e Esquadrias | [5 empty] | 2045.58
5.1 | 24.02.054 | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | m² | 2 | 911.15 | 111.64 | 1022.79 | 2045.58
6 |  | Prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 999.8
6.1 | 50.10.220 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | un | 2 | 241.46 | 1.51 | 242.97 | 485.94
6.2 | 50.10.060 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg | un | 1 | 136.14 | 15.66 | 151.8 | 151.8
6.3 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 1 | 346.4 | 15.66 | 362.06 | 362.06
7 |  | Pintura | [5 empty] | 7984.5
7.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 200 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 790
7.2 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (Barrado externo h=0,60cm) | m² | 40 | 30.8 | 5.91 | 36.71 | 1468.4
7.3 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo interna e externa | m² | 200 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 3572
7.4 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 10 | 8.79 | 20.31 | 29.1 | 291
7.5 | 11.20.130 | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | m | 10 | 86.44 | 99.87 | 186.31 | 1863.1
8 |  | Águas Pluviais | [5 empty] | 3418.8
8.1 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 30 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 1994.4
8.2 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 30 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 1424.4
8.3
8.4 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 4 hora, equipado com 48 LED , 220V, luzes indicadoras | un | 1 | 194.27 | 10.98 | 205.25 | 205.25
8.5 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 2 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 43.18
8.6 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 2 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 34.08
8.7 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 2 | 11.26 | 12.1 | 23.36 | 46.72
8.8 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 5 | 6.48 | 25.85 | 32.33 | 161.65
9 |  | SPDA | [5 empty] | 2901.64
9.1 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 1 | 53.09 | 8.65 | 61.74 | 61.74
9.2 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 1 | 8.55 | 8.65 | 17.2 | 17.2
9.3 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 | 37.59 | 8.65 | 46.24 | 46.24
9.4 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 3 | 32.26 | 10.38 | 42.64 | 127.92
9.5 | 42.04.100 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 | 86.35 | 10.38 | 96.73 | 96.73
9.6 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio | un | 10 | 4.08 | 8.65 | 12.73 | 127.3
9.7 | 42.05.440 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 50 | 3.68 | 17.3 | 20.98 | 1049
9.8 | 42.05.370 | caixa de equipotencialização de sobrepor em polipropileno, 18x15x9 cm | un | 1 | 345.55 | 34.59 | 380.14 | 380.14
9.9 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 2 | 13.01 | 8.65 | 21.66 | 43.32
9.10 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 | 25.76 | 1.72 | 27.48 | 54.96
9.11 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 2 | 74.23 | 17.3 | 91.53 | 183.06
9.12 | 42.20.210 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 2 | 11.43 | 17.3 | 28.73 | 57.46
9.13 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 3 | 8.72 | 31.14 | 39.86 | 119.58
9.14 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa co, ferragens para desacoplar | un | 3 | 12.65 | 34.59 | 47.24 | 141.72
9.15 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 20 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 344.6
9.16 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1 | 0 | 36.9 | 36.9 | 36.9
9.17 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 1 | 0 | 13.77 | 13.77 | 13.77
10 |  | Limpeza | [5 empty] | 420.8
10.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 40 | 0 | 10.52 | 10.52 | 420.8
|  | TOTAL | [5 empty] | 68841.48
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 6884.148
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 22717.6884
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 98443.3164

## 6 - Alojamento Mangue Seco
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 8694.8
1.1 | 02.03.240 | Proteção de piso com descarte de embalagem tipo longa vida composto por papelão, plástico e alumínio | m² | 100 | 7.41 | 2.95 | 10.36 | 1036
1.2 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 320 | 0.43 | 1.51 | 1.94 | 620.8
1.3 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 200 | 0 | 9.01 | 9.01 | 1802
1.4 | 02.05.210 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 400 | 11.62 | 1.47 | 13.09 | 5236
2 |  | Telhado | [5 empty] | 68512.373
2.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 500 | 0 | 6.01 | 6.01 | 3005
2.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 50 | 0 | 17.44 | 17.44 | 872
2.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 200 | 66.02 | 46 | 112.02 | 22404
2.4 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 200 | 45.36 | 36.25 | 81.61 | 16322
2.5 | 16.03.300 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 70 | 38.83 | 6.65 | 45.48 | 3183.6
2.6 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 2500 | 0 | 0 | 1.81 | 4525
2.7 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 120 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 7977.6
2.8 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 500 | 9.81 | 7.77 | 17.58 | 8790
2.9 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tratado Autoclave CCA ou CCB | m² | 38.63 | 18.07 | 19.03 | 37.1 | 1433.173
3 |  | Demolições e retiradas | [5 empty] | 4616.86
3.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 3 | 0 | 295.2 | 295.2 | 885.6
3.2 | 03.04.020 | Demolição manual de piso e revestimento cerâmico | m² | 250 | 0 | 8.85 | 8.85 | 2212.5
3.3 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 4 | 0 | 33.02 | 33.02 | 132.08
3.4 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 40 | 0 | 13.84 | 13.84 | 553.6
3.5 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 6 | 0 | 5.73 | 5.73 | 34.38
3.6 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 10 | 0 | 15.86 | 15.86 | 158.6
3.7 | 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | un | 10 | 0 | 18.96 | 18.96 | 189.6
3.8 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 50 | 0 | 9.01 | 9.01 | 450.5
4 |  | Pisos e revestimentos | [5 empty] | 23757.984
4.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação - novos abrigos de gás | m² | 25 | 19.34 | 43.28 | 62.62 | 1565.5
4.2 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço - passeios externos | kg | 100 | 5.53 | 0.97 | 6.5 | 650
4.3 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa - passeios externos | m³ | 5 | 221.28 | 90.12 | 311.4 | 1557
4.4 | 09.01.150 | Desmontagem de forma de madeira para estrutura de laje, com tábuas | m² | 60 | 0 | 5.13 | 5.13 | 307.8
4.5 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície - passeios externos | m² | 40 | 14.5 | 0 | 14.5 | 580
4.6 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura de madeira reparos e adequações | m³ | 1 | 1833.47 | 951.6 | 2785.07 | 2785.07
4.7 | 03.10.120 | Remoção de resina em piso com produtos químicos | m² | 200 | 2.11 | 5.55 | 7.66 | 1532
4.8 | 18.13.010 | Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 30 | 99.8 | 13.74 | 113.54 | 3406.2
4.9 | 18.13.202 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm | m² | 30 | 37.12 | 7.57 | 44.69 | 1340.7
4.10 | 18.06.022 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada pisos e paredes | m² | 30 | 26.26 | 11.34 | 37.6 | 1128
4.11 | 18.06.023 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 25 | 10.6 | 0.91 | 11.51 | 287.75
4.12 | 18.06.430 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m² | 30 | 3.26 | 7.57 | 10.83 | 324.9
4.13 | 18.06.500 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 25 | 0.06 | 0.85 | 0.91 | 22.75
4.14 | 19.03.260 | Revestimento em pedra ardósia selecionada | m² | 30 | 61.94 | 19.33 | 81.27 | 2438.1
4.15 | 20.20.040 | Reparos pisos de madeira | m² | 40 | 13.61 | 16.92 | 30.53 | 1221.2
4.16 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira para vigotas deck e corrimão | m³ | 0.2 | 1833.47 | 951.6 | 2785.07 | 557.014
4.17 | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 100 | 10.88 | 0 | 10.88 | 1088
4.18 | 03.09.060 | Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio | m | 200 | 0 | 4.83 | 4.83 | 966
4.19 | 32.07.160 | Junta de dilatação elástica a base de poliuretano | cm³ | 10000 | 0.11 | 0.09 | 0.2 | 2000
5 |  | Bancadas e soleiras | [5 empty] | 2622.8
5.1 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 20 | 128.14 | 3 | 131.14 | 2622.8
6 |  | Portas e Esquadrias | [5 empty] | 17181.67
6.1 | 04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro | m² | 36 | 0 | 33.29 | 33.29 | 1198.44
6.2 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 10 | 0 | 16.66 | 16.66 | 166.6
6.3 | 25.02.250 | Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto abrigos de gás | m² | 10 | 663.11 | 49.95 | 713.06 | 7130.6
6.4 | 23.01.060 | Caixilho em madeira tipo veneziana de correr cozinha | m² | 5 | 410.08 | 43.59 | 453.67 | 2268.35
6.5 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 4 | 533.27 | 93.23 | 626.5 | 2506
6.6 | 23.02.050 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | un | 2 | 622.95 | 93.23 | 716.18 | 1432.36
6.7 | 23.20.160 | Folha de porta veneziana maciça, sob medida | m² | 2 | 466.34 | 16.66 | 483 | 966
6.8 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 4 | 117.99 | 49.95 | 167.94 | 671.76
6.9 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas | cj | 2 | 354.2 | 66.58 | 420.78 | 841.56
7 |  | Marcenaria | [5 empty] | 10219.1
7.1 | 23.08.340 | Porta de armário sob pia complementação existente | m² | 10 | 464.02 | 66.58 | 530.6 | 5306
7.2 | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosqueteira removível, em fibra de vidro creparos necessários | m² | 30 | 163.77 | 0 | 163.77 | 4913.1
8 |  | Equipamentos sanitários | [5 empty] | 6825.01
8.1 | 30.08.020 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | un | 2 | 554.58 | 2.25 | 556.83 | 1113.66
8.2 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2 | 28.15 | 2.25 | 30.4 | 60.8
8.3 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 1 | 487.85 | 44.91 | 532.76 | 532.76
8.4 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 2 | 139.83 | 44.91 | 184.74 | 369.48
8.5 | 44.03.210 | Ducha cromada simples | un | 2 | 40.02 | 18.71 | 58.73 | 117.46
8.6 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado - deixar duas por bancada dormitórios | un | 11 | 110.25 | 14.23 | 124.48 | 1369.28
8.7 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= ¾´ - linha especial | un | 4 | 56.39 | 16.82 | 73.21 | 292.84
8.8 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= ¾´ - linha especial | un | 4 | 62.41 | 16.82 | 79.23 | 316.92
8.9 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 11 | 117.76 | 18.16 | 135.92 | 1495.12
8.10 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 2 | 28.9 | 4.39 | 33.29 | 66.58
8.11 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 15 | 25.5 | 4.39 | 29.89 | 448.35
8.12 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 11 | 35.01 | 1.51 | 36.52 | 401.72
8.13 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= ¾´ | un | 4 | 21.85 | 13.11 | 34.96 | 139.84
8.14 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 4 | 20.48 | 4.57 | 25.05 | 100.2
9 |  | Adequações de acessibilidade | [5 empty] | 5623.79
9.1 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | un | 4 | 18.57 | 1.17 | 19.74 | 78.96
9.2 | 30.06.030 | Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm | un | 4 | 25.2 | 1.17 | 26.37 | 105.48
9.3 | 30.04.010 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta/direcional - assentamento argamassado | m² | 2 | 169.36 | 18.31 | 187.67 | 375.34
9.4 | 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ nas rampas | m | 24 | 117.67 | 16.66 | 134.33 | 3223.92
9.5 | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 ½´ | m | 6 | 135.01 | 10.99 | 146 | 876
9.6 | 30.01.060 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.½" x 300 mm | un | 2 | 111.99 | 9.99 | 121.98 | 243.96
9.7 | 30.12.010 | Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m | un | 1 | 652.66 | 67.47 | 720.13 | 720.13
10 |  | Prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 2708.96
10.1 | 50.10.220 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | un | 6 | 241.46 | 1.51 | 242.97 | 1457.82
10.2 | 50.10.060 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg | un | 2 | 136.14 | 15.66 | 151.8 | 303.6
10.3 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 2 | 96.05 | 15.66 | 111.71 | 223.42
10.4 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 2 | 346.4 | 15.66 | 362.06 | 724.12
11 |  | Elevações | [5 empty] | 14293.4
11.1 | 14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm para fechamento - novos abrigos de gás | m² | 20 | 27.57 | 25.95 | 53.52 | 1070.4
11.2 | 17.02.020 | Chapisco em areas de novas e reparos | m² | 200 | 1.3 | 3.45 | 4.75 | 950
11.3 | 17.02.120 | Emboço comum em áreas de reparos elétricos e hidráulicos e areas novas | m² | 200 | 5.05 | 9.49 | 14.54 | 2908
11.4 | 17.04.020 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço | m² | 200 | 3 | 10.43 | 13.43 | 2686
11.5 | 14.28.030 | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm - reparos iguais existente | m² | 30 | 85.67 | 49.7 | 135.37 | 4061.1
11.6 | 13.03.130 | Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 12 cm abrigo de gás | m² | 10 | 143.66 | 6.53 | 150.19 | 1501.9
11.7 | 14.40.060 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 6x50cm reparos alvenarias sem amarração | un | 200 | 1.01 | 4.57 | 5.58 | 1116
12 |  | Pintura | [5 empty] | 73918.8
12.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 1500 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 5925
12.2 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (Barrado externo h=0,60cm) | m² | 200 | 30.8 | 5.91 | 36.71 | 7342
12.3 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 500 | 1.71 | 8.27 | 9.98
12.4 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 1500 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 26790
12.5 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira deck e rampa de acesso | m² | 130 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 1926.6
12.6 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo caixilhos madeira | m² | 40 | 8.8 | 19.68 | 28.48 | 1139.2
12.7 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira pintura de corrimão/guarda-corpo/portas/janelas | m² | 300 | 4.97 | 11.69 | 16.66 | 4998
12.8 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira pintura madeiramento telhado | m² | 240 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 3556.8
12.9 | 33.06.020 | Resina Acrílica e pisos cimentados - ceras ardósias | m² | 220 | 2.37 | 14.04 | 16.41 | 3610.2
12.10 | 11.20.130 | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | m | 100 | 86.44 | 99.87 | 186.31 | 18631
13 |  | Adequação e complementação aquecimento solar e a gás | [5 empty] | 142898.44
13.1 | 43.03.550 | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros | un | 12 | 1926.14 | 52.41 | 1978.55 | 23742.6
13.2 | 43.03.510 | Coletor tubos a vácuo com 30 tubos com área coletora até 2,00m² | un | 12 | 863.67 | 48.1 | 911.77 | 10941.24
13.3 | 15.03.090 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura para apoios reservatório | kg | 300 | 0 | 4.29 | 4.29 | 1287
13.4 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura para apoio reservatório | kg | 300 | 13.99 | 0 | 13.99 | 4197
13.5 | 43.03.130 | Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 500 l | un | 6 | 8604.71 | 168.27 | 8772.98 | 52637.88
13.6 | 47.05.050 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´ | un | 12 | 162.44 | 16.82 | 179.26 | 2151.12
13.7 | 32.11.040 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de ¾´ | m | 100 | 14.87 | 8.6 | 23.47 | 2347
13.8 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (¾´), inclusive conexões | m | 100 | 51.25 | 13.46 | 64.71 | 6471
13.9 | 46.10.200 | Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (¾´), inclusive conexões | m | 100 | 36.01 | 13.46 | 49.47 | 4947
13.10 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= ¾´ | un | 12 | 30.07 | 22.44 | 52.51 | 630.12
13.11 | 45.02.040 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | un | 6 | 2940.73 | 1226.55 | 4167.28 | 25003.68
13.12 | 45.20.020 | Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | un | 12 | 711.9 | 0 | 711.9 | 8542.8
14 |  | Hidráulica | [5 empty] | 10017.42
14.1 | 48.03.010 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 1.000 litros | cj | 2 | 1637.13 | 52.41 | 1689.54 | 3379.08
14.2 | S/ Cód. | Adaptador Soldável com Flange Anel para Caixa D'Água 40mm x 1 ¼" Marrom | un | 2 | 13.9 | 16.34 | 30.24 | 60.48
14.3 | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1 1/4´, com adaptadores | un | 2 | 91.16 | 16.34 | 107.5 | 215
14.4 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´, com adaptadores | un | 4 | 28.39 | 16.34 | 44.73 | 178.92
14.5 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 ¼"), inclusive conexões | m | 2 | 12.02 | 18.16 | 30.18 | 60.36
14.6 | S/ Cód. | Bucha Redução Soldável Longa 40x25mm Marrom (1 ¼" x ¾") | un | 4 | 3.99 | 2.56 | 6.55 | 26.2
14.7 | 48.05.010 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ de esfera | un | 2 | 46.42 | 10.89 | 57.31 | 114.62
14.8 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 60 | 3.49 | 18.16 | 21.65 | 1299
14.9 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 2 | 4.1 | 4.39 | 8.49 | 16.98
14.10 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 4 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 281.68
14.11 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 ½´), inclusive conexões - alimentação de água fria | m | 30 | 11.95 | 22.44 | 34.39 | 1031.7
14.12 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões - alimentação de água fria | m | 30 | 21.45 | 26.18 | 47.63 | 1428.9
14.13 | 46.01.070 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 ½´), inclusive conexões - alimentação de água fria | m | 30 | 30.5 | 33.65 | 64.15 | 1924.5
15 |  | Esgoto - ligação com rede principal | [5 empty] | 5996.46
15.1 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada de esgoto, 600x600x600 mm tampa hermética | un | 4 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 890.12
15.2 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 4 | 29.87 | 36.31 | 66.18 | 264.72
15.3 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 25 | 9.05 | 21.79 | 30.84 | 771
15.4 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 25 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 1187
15.5 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 50 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 2679.5
15.6 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 4 | 1.02 | 50.01 | 51.03 | 204.12
16 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 58274.44
16.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes, pintura branca epoxi, metálico | un | 2 | 329.13 | 78.71 | 407.84 | 815.68
16.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 32 | 6.98 | 6.92 | 13.9 | 444.8
16.3 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | cj | 6 | 12.03 | 5.2 | 17.23 | 103.38
16.4 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 6 | 15.14 | 1.72 | 16.86 | 101.16
16.5 | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos | un | 2 | 163.63 | 8.65 | 172.28 | 344.56
16.6 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | m | 4 | 64.39 | 20.54 | 84.93 | 339.72
16.7 | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias policarbonato | un | 1 | 154.32 | 121.43 | 275.75 | 275.75
16.8 | 37.20.130 | Relógio medição eletrônico digital de entrada, bifásico, 220/380V, padrão concessionária | un | 1 | 422.84 | 1.47 | 424.31 | 424.31
16.9 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 101.1 | 20.75 | 121.85 | 121.85
16.10 | 40.06.500 | Condulete em PVC 2x4 de 3/4" branco - com tampa | cj | 30 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 780.6
16.11 | 40.06.510 | Condulete em PVC 4x4 de 1´ branco - com tampa | cj | 6 | 10 | 17.3 | 27.3 | 163.8
16.12 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de ¾, branco - com acessórios | m | 400 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 8064
16.13 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 600 | 1.03 | 1.38 | 2.41 | 1446
16.14 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 500 | 1.28 | 1.72 | 3 | 1500
16.15 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 200 | 2.21 | 2.07 | 4.28 | 856
16.16 | 41.14.540 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas tubular LED de 18W | un | 40 | 173.09 | 13.84 | 186.93 | 7477.2
16.17 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W | un | 120 | 63.07 | 2.86 | 65.93 | 7911.6
16.18 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fLED compactas de 10W | un | 25 | 57.53 | 17.3 | 74.83 | 1870.75
16.19 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 50 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 1090.5
16.20 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 4 hora, equipado com 48 LED , 220V, luzes indicadoras | un | 8 | 194.27 | 10.98 | 205.25 | 1642
16.21 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 16 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 345.44
16.22 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 16 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 272.64
16.23 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 20 | 11.26 | 12.1 | 23.36 | 467.2
16.24 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 650 | 6.48 | 25.85 | 32.33 | 21014.5
16.25 | MERCADO | Luminária Balizador Solar Metálico | un | 20 | 20.05 |  | 20.05 | 401
17 |  | Limpeza | [5 empty] | 5260
17.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 500 | 0 | 10.52 | 10.52 | 5260
|  | TOTAL | [5 empty] | 461422.307
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 46142.2307
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 152269.3613
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 659833.899

## 7 - Alojamento Refúgio Cambuí
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 8694.8
1.1 | 02.03.240 | Proteção de piso com descarte de embalagem tipo longa vida composto por papelão, plástico e alumínio | m² | 100 | 7.41 | 2.95 | 10.36 | 1036
1.2 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 320 | 0.43 | 1.51 | 1.94 | 620.8
1.3 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 200 | 0 | 9.01 | 9.01 | 1802
1.4 | 02.05.210 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 400 | 11.62 | 1.47 | 13.09 | 5236
2 |  | Telhado | [5 empty] | 67079.2
2.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 500 | 0 | 6.01 | 6.01 | 3005
2.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 50 | 0 | 17.44 | 17.44 | 872
2.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 200 | 66.02 | 46 | 112.02 | 22404
2.4 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 200 | 45.36 | 36.25 | 81.61 | 16322
2.5 | 16.03.300 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 70 | 38.83 | 6.65 | 45.48 | 3183.6
2.6 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 2500 | 0 | 0 | 1.81 | 4525
2.7 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 120 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 7977.6
2.8 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 500 | 9.81 | 7.77 | 17.58 | 8790
3 |  | Demolições e retiradas | [5 empty] | 691.12
3.1 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 40 | 0 | 13.84 | 13.84 | 553.6
3.2 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 24 | 0 | 5.73 | 5.73 | 137.52
4 |  | Pisos e revestimentos | [5 empty] | 12222.14
4.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação - novos abrigos de gás | m² | 25 | 19.34 | 43.28 | 62.62 | 1565.5
4.2 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço - passeios externos e base abrigo de gás | kg | 100 | 5.53 | 0.97 | 6.5 | 650
4.3 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa - passeios externos e abrigo de gás | m³ | 5 | 221.28 | 90.12 | 311.4 | 1557
4.4 | 09.01.150 | Desmontagem de forma de madeira para estrutura de laje, com tábuas | m² | 60 | 0 | 5.13 | 5.13 | 307.8
4.5 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície - passeios externos | m² | 40 | 14.5 | 0 | 14.5 | 580
4.1 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura de madeira reparos e adequações | m³ | 2 | 1833.47 | 951.6 | 2785.07 | 5570.14
4.2 | 03.10.120 | Remoção de resina em piso com produtos químicos | m² | 40 | 2.11 | 5.55 | 7.66 | 306.4
4.3 | 18.13.010 | Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 15 | 99.8 | 13.74 | 113.54 | 1703.1
4.4 | 18.13.202 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm | m² | 15 | 37.12 | 7.57 | 44.69 | 670.35
4.5 | 18.06.022 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada pisos e paredes | m² | 15 | 26.26 | 11.34 | 37.6 | 564
4.6 | 18.06.023 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 5 | 10.6 | 0.91 | 11.51 | 57.55
4.7 | 18.06.430 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m² | 15 | 3.26 | 7.57 | 10.83 | 162.45
4.8 | 18.06.500 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 5 | 0.06 | 0.85 | 0.91 | 4.55
4.9 | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 20 | 10.88 | 0 | 10.88 | 217.6
4.10 | 03.09.060 | Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio | m | 200 | 0 | 4.83 | 4.83 | 966
4.11 | 32.07.160 | Junta de dilatação elástica a base de poliuretano | cm³ | 10000 | 0.11 | 0.09 | 0.2 | 2000
5 |  | Bancadas e soleiras | [5 empty] | 655.7
5.1 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 5 | 128.14 | 3 | 131.14 | 655.7
6 |  | Portas e Esquadrias | [5 empty] | 29091.18
6.1 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 12 | 117.99 | 49.95 | 167.94 | 2015.28
6.2 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas | cj | 12 | 354.2 | 66.58 | 420.78 | 5049.36
6.3 | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosqueteira removível, em fibra de vidro creparos necessários | m² | 30 | 163.77 | 0 | 163.77 | 4913.1
6.4 | 25.02.250 | Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto abrigos de gás | m² | 24 | 663.11 | 49.95 | 713.06 | 17113.44
7 |  | Equipamentos sanitários | [5 empty] | 8162.48
7.1 | 44.03.210 | Ducha cromada simples | un | 2 | 40.02 | 18.71 | 58.73 | 117.46
7.2 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado - deixar duas por bancada dormitórios | un | 24 | 110.25 | 14.23 | 124.48 | 2987.52
7.3 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= ¾´ - linha especial | un | 4 | 56.39 | 16.82 | 73.21 | 292.84
7.4 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= ¾´ - linha especial | un | 4 | 62.41 | 16.82 | 79.23 | 316.92
7.5 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 24 | 117.76 | 18.16 | 135.92 | 3262.08
7.6 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 2 | 28.9 | 4.39 | 33.29 | 66.58
7.7 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 24 | 25.5 | 4.39 | 29.89 | 717.36
7.8 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 11 | 35.01 | 1.51 | 36.52 | 401.72
8 |  | Elevações | [5 empty] | 37185.7
8.1 | 14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm para fechamento - novos abrigos de gás | m² | 120 | 27.57 | 25.95 | 53.52 | 6422.4
8.2 | 17.02.020 | Chapisco em areas de novas e reparos e abrigos de gás | m² | 720 | 1.3 | 3.45 | 4.75 | 3420
8.3 | 17.02.120 | Emboço comum em áreas de reparos elétricos e hidráulicos e areas novas | m² | 720 | 5.05 | 9.49 | 14.54 | 10468.8
8.4 | 17.04.020 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço | m² | 200 | 3 | 10.43 | 13.43 | 2686
8.5 | 14.28.030 | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm - reparos iguais existente | m² | 30 | 85.67 | 49.7 | 135.37 | 4061.1
8.6 | 13.03.130 | Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 12 cm abrigo de gás | m² | 60 | 143.66 | 6.53 | 150.19 | 9011.4
8.7 | 14.40.060 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 6x50cm reparos alvenarias sem amarração | un | 200 | 1.01 | 4.57 | 5.58 | 1116
9 |  | Adequações de acessibilidade | [5 empty] | 4343.88
9.1 | 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ nas rampas | m | 24 | 117.67 | 16.66 | 134.33 | 3223.92
9.2 | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 ½´ | m | 6 | 135.01 | 10.99 | 146 | 876
9.3 | 30.01.060 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.½" x 300 mm | un | 2 | 111.99 | 9.99 | 121.98 | 243.96
10 |  | Prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 8512.32
10.1 | 50.10.220 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | un | 24 | 241.46 | 1.51 | 242.97 | 5831.28
10.2 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 24 | 96.05 | 15.66 | 111.71 | 2681.04
11 |  | Pintura | [5 empty] | 60324
11.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 1500 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 5925
11.2 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 700 | 1.71 | 8.27 | 9.98 | 6986
11.3 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 1500 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 26790
11.4 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira deck e rampa de acesso | m² | 130 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 1926.6
11.5 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo caixilhos madeira | m² | 40 | 8.8 | 19.68 | 28.48 | 1139.2
11.6 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira pintura de corrimão/guarda-corpo/portas/janelas/estrutura | m² | 400 | 4.97 | 11.69 | 16.66 | 6664
11.7 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira pintura madeiramento telhado | m² | 240 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 3556.8
11.8 | 33.06.020 | Resina Acrílica e pisos cimentados - ceras ardósias | m² | 220 | 2.37 | 14.04 | 16.41 | 3610.2
11.9 | 11.20.130 | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | m | 20 | 86.44 | 99.87 | 186.31 | 3726.2
12 |  | Adequação e complementação aquecimento solar | [5 empty] | 99696.43
12.1 | 43.03.550 | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros | un | 3 | 1926.14 | 52.41 | 1978.55 | 5935.65
12.2 | 43.03.510 | Coletor tubos a vácuo com 30 tubos com área coletora até 2,00m² | un | 12 | 863.67 | 48.1 | 911.77 | 10941.24
12.3 | 43.03.130 | Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 500 l | un | 3 | 8604.71 | 168.27 | 8772.98 | 26318.94
12.4 | 47.05.050 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´ | un | 12 | 162.44 | 16.82 | 179.26 | 2151.12
12.5 | 32.11.040 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de ¾´ | m | 100 | 14.87 | 8.6 | 23.47 | 2347
12.6 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (¾´), inclusive conexões | m | 100 | 51.25 | 13.46 | 64.71 | 6471
12.7 | 46.10.200 | Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (¾´), inclusive conexões | m | 100 | 36.01 | 13.46 | 49.47 | 4947
12.8 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= ¾´ | un | 12 | 30.07 | 22.44 | 52.51 | 630.12
12.9 | 45.02.040 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | un | 6 | 2940.73 | 1226.55 | 4167.28 | 25003.68
12.10 | 45.20.020 | Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | un | 12 | 711.9 | 0 | 711.9 | 8542.8
12.11 | 01.23.191 | Furação para passagem de tubulação de gás fogões | m | 12 | 223.76 | 0 | 223.76 | 2685.12
12.12 | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´ | un | 12 | 95.88 | 16.82 | 112.7 | 1352.4
12.13 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | un | 12 | 92.21 | 46.74 | 138.95 | 1667.4
12.14 | 47.01.130 | Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= ¾´ | un | 12 | 36.14 | 22.44 | 58.58 | 702.96
13 |  | Esgoto - ligação com rede principal | [5 empty] | 5996.46
13.1 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada de esgoto, 600x600x600 mm tampa hermética | un | 4 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 890.12
13.2 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 4 | 29.87 | 36.31 | 66.18 | 264.72
13.3 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 25 | 9.05 | 21.79 | 30.84 | 771
13.4 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 25 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 1187
13.5 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 50 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 2679.5
13.6 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 4 | 1.02 | 50.01 | 51.03 | 204.12
14 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 13531.75
14.1 | 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 12 | 0 | 14.77 | 14.77 | 12
14.2 | 39.20.030 | Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo acima de 6,5 mm | m | 12 | 0 | 10.57 | 10.57 | 12
14.3 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 101.1 | 20.75 | 121.85 | 121.85
14.4 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W | un | 120 | 63.07 | 2.86 | 65.93 | 7911.6
14.5 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 50 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 1090.5
14.6 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 4 hora, equipado com 48 LED , 220V, luzes indicadoras | un | 12 | 194.27 | 10.98 | 205.25 | 2463
14.7 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 12 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 259.08
14.8 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 12 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 204.48
14.9 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 12 | 11.26 | 12.1 | 23.36 | 280.32
14.10 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 24 | 6.48 | 25.85 | 32.33 | 775.92
14.11 | MERCADO | Luminária Balizador Solar Metálico | un | 20 | 20.05 |  | 20.05 | 401
15 |  | Limpeza | [5 empty] | 5260
15.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 500 | 0 | 10.52 | 10.52 | 5260
15.2 | 48.20.020 | Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros | un | 12 | 0 | 45.06 | 45.06 | 540.72
15.3 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 300 | 4.96 | 0 | 4.96 | 1488
|  | TOTAL | [5 empty] | 361447.16
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 36144.716
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 119277.5628
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 516869.4388

## 8 - Mirante e trilhas suspensas
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Reparos e troca de peças - contraventamentos | [5 empty] | 78204.52
1.1 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 400 | 0 | 1 | 1 | 400
1.2 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 200 | 0.08 | 4.67 | 4.75 | 950
1.3 | 15.20.060 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 50 | 0.19 | 12.31 | 12.5 | 625
1.4 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 4 | 1866.69 | 998.7 | 2865.39 | 11461.56
1.5 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | m² | 50 | 225.18 | 0 | 225.18 | 11259
1.6 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 400 | 13.99 | 0 | 13.99 | 5596
1.7 | 15.03.090 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura | kg | 400 | 0 | 4.29 | 4.29 | 1716
1.8 | mercado | eucalipto roliço diâmetro 25 cm | m | 150 | 64 |  | 64 | 9600
1.9 | mercado | eucalipto roliço diâmetro 23 cm | m | 30 | 57.74 |  | 57.74 | 1732.2
1.10 | mercado | eucalipto roliço diâmetro 20 cm | m | 200 | 45.08 |  | 45.08 | 9016
1.11 | mercado | eucalipto roliço diâmetro 18 cm | m | 200 | 33.34 |  | 33.34 | 6668
1.12 | mercado | eucalipto roliço diâmetro 15 cm | m | 200 | 26.03 |  | 26.03 | 5206
1.13 | 06.01.040 | Escavação manual em solo brejoso em campo aberto | m³ | 3 | 0 | 46.87 | 46.87 | 140.61
1.14 | 11.18.150 | Lastro e/ou fundação em rachão manual | m³ | 3 | 87.5 | 45.06 | 132.56 | 397.68
1.15 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 100 | 4.34 | 1.93 | 6.27 | 627
1.16 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação - novos pontos de sustentação | m² | 10 | 19.34 | 43.28 | 62.62 | 626.2
1.17 | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa | m³ | 3 | 253.91 | 90.12 | 344.03 | 1032.09
1.18 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 3 | 0 | 126.66 | 126.66 | 379.98
1.19 | B.01.000.010130 | Marceneiro (5 meses apoio reparos) | h | 880 | 12.24 |  | 12.24 | 10771.2
1.20 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (2 profissionais 5 meses de reparo) | h | 1760 | 6.55 |  | 6.55 | 11528
1.21 | E.10.000.090472 | Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 5/16´ (7,94mm) | m | 200 | 6.34 |  | 6.34 | 1268
1.22 | E.10.000.049575 | Esticador para cabo de aço 5/16´ (8 mm) com terminal gancho-olhal | un | 100 | 8.36 |  | 8.36 | 836
0
2 |  | Pintura | [5 empty] | 318960
2.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 15000 | 0.26 | 5.64 | 5.9 | 88500
2.2 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 15000 | 4.64 | 10.52 | 15.16 | 227400
2.3 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 1000 | 3.06 | 0 | 3.06 | 3060
0
|  | TOTAL | [5 empty] | 397164.52
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 39716.452
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 131064.2916
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 567945.2636

## 9 - Relógio de sol
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Demolições e retiradas | [5 empty] | 885.6
1.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 3 | 0 | 295.2 | 295.2 | 885.6
2 |  | Pisos e revestimentos | [5 empty] | 2063.864
2.1 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço - novo contrapiso | kg | 20 | 5.53 | 0.97 | 6.5 | 130
2.2 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa - passeios externos | m³ | 3 | 221.28 | 90.12 | 311.4 | 934.2
2.3 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície - passeios externos | m² | 20 | 14.5 | 0 | 14.5 | 290
2.4 | 20.20.040 | Reparos pisos de madeira | m² | 5 | 13.61 | 16.92 | 30.53 | 152.65
2.5 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira para vigotas deck e corrimão | m³ | 0.2 | 1833.47 | 951.6 | 2785.07 | 557.014
2.6 | 44.04.030 | Granito desenho relógio | m² | 10 | 340.37 | 21.65 | 362.02 | 3620.2
2.7 | 24.20.200 | Chapa de ferro para ponteiros | m² | 1 | 104.31 | 39.94 | 144.25 | 144.25
3 |  | Pintura | [5 empty] | 375.4
3.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 20 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 79
3.2 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira deck e rampa de acesso | m² | 20 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 296.4
3.3 | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 20 | 2.41 | 14.47 | 16.88 | 337.6
|  | TOTAL | [5 empty] | 3324.864
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 332.4864
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 1097.2051
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 4754.5555

## 10 - Píer de atracação CanPer
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 24813.26
1.1 | 01.23.100 | Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural | m³ | 2 | 0 | 375.5 | 375.5 | 751
1.2 | 01.23.020 | Limpeza de armadura com escova de aço | m² | 30 | 1.83 | 4.51 | 6.34 | 190.2
1.3 | 01.23.030 | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | m² | 10 | 75.08 | 33.29 | 108.37 | 1083.7
1.4 | 01.23.040 | Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco | m² | 20 | 11.65 | 29.09 | 40.74 | 814.8
1.5 | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | tx | 2 | 952.27 | 0 | 952.27 | 1904.54
1.6 | 01.21.120 | Sondagem do terreno rotativa em solo | m | 20 | 301.15 | 0 | 301.15 | 6023
1.7 | 01.02.071 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m² | un | 2 | 0 | 4700.61 | 4700.61 | 9401.22
1.8 | 01.23.060 | Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos | m² | 20 | 0 | 22.54 | 22.54 | 450.8
1.9 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 200 | 0 | 1 | 1 | 200
1.10 | 04.05.060 | Retirada de soalho inclusive vigamento | m² | 200 | 0 | 19.97 | 19.97 | 3994
2 |  | Novas estruturas | [5 empty] | 22412.8
2.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 50 | 19.34 | 43.28 | 62.62 | 3131
2.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 500 | 4.34 | 1.93 | 6.27 | 3135
2.3 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 10 | 273.32 | 0 | 273.32 | 2733.2
2.4 | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa | m³ | 10 | 253.91 | 90.12 | 344.03 | 3440.3
2.5 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 10 | 0 | 126.66 | 126.66 | 1266.6
2.6 | 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | m³ | 50 | 11.64 | 24.16 | 35.8 | 1790
2.7 | 08.03.020 | Descimbramento em madeira | m³ | 50 | 0 | 6.65 | 6.65 | 332.5
2.8 | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 70 | 13.15 | 13.11 | 26.26 | 1838.2
2.9 | 12.04.030 | Estaca pré-moldada de concreto até 30 t | m | 70 | 66.29 | 1.51 | 67.8 | 4746
3 |  | Tablado e pisos | [5 empty] | 39685.2
3.1 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira - refazer por completo | m³ | 5 | 1866.69 | 998.7 | 2865.39 | 14326.95
3.2 | 04.05.040 | Retirada de soalho somente o tablado - toda área | m² | 50 | 0 | 11.65 | 11.65 | 582.5
3.3 | 04.05.060 | Retirada de soalho inclusive vigamento - avaliar peças que possam ser mantidas | m² | 25 | 0 | 19.97 | 19.97 | 499.25
3.4 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada - piso análogo ao existente | m² | 50 | 225.18 | 0 | 225.18 | 11259
3.5 | B.01.000.010130 | Marceneiro | h | 200 |  |  | 12.24 | 2448
3.6 | 15.05.290 | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa | m³ | 5 | 1557.39 | 556.51 | 2113.9 | 10569.5
4 |  | Píer flutuante - Perequê | [5 empty] | 65562
4.1 | MERCADO | Píer flutuante de concreto/EPS sistema pesado, com medidas de 2,40m x 12,00m; 1 Passarela 5,00m x 1,00m em madeira tratada em autoclave com CCA com guarda corpo | un | 1 | 0 | 0 | 65562 | 65562
|  | TOTAL | [5 empty] | 152473.26
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 15247.326
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 50316.1758
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 218036.7618

## 11 - CV - Marujá
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 8462
1.1 | 02.03.240 | Proteção de piso com descarte de embalagem tipo longa vida composto por papelão, plástico e alumínio | m² | 100 | 7.41 | 2.95 | 10.36 | 1036
1.2 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 200 | 0.43 | 1.51 | 1.94 | 388
1.3 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 200 | 0 | 9.01 | 9.01 | 1802
1.4 | 02.05.210 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 400 | 11.62 | 1.47 | 13.09 | 5236
2 |  | Telhado | [5 empty] | 53209.92
2.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 250 | 0 | 6.01 | 6.01 | 1502.5
2.2 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 28 | 66.02 | 46 | 112.02 | 3136.56
2.3 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 250 | 45.36 | 36.25 | 81.61 | 20402.5
2.4 | 16.20.040 | Telhas de vidro para iluminação tipo colonial/paulistinha | un | 100 | 43.65 | 3.34 | 46.99 | 4699
2.5 | 16.03.300 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 55 | 38.83 | 6.65 | 45.48 | 2501.4
2.6 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 500 | 0 | 0 | 1.81 | 905
2.7 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 70 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 4653.6
2.8 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 250 | 9.81 | 7.77 | 17.58 | 4395
2.9 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tratado Autoclave CCA ou CCB | m² | 222 | 18.07 | 19.03 | 37.1 | 8236.2
2.10 | 22.01.080 | Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho/bacuri/maçaranduba tarugado ( Para antiga área pergolada ) | m² | 28 | 55.94 | 43.28 | 99.22 | 2778.16
3 |  | Reparos nas vigas de apoio varanda | [5 empty] | 1612.55
3.1 | 01.23.040 | Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco | m² | 20 | 11.65 | 29.09 | 40.74 | 814.8
3.2 | 01.23.060 | Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos | m² | 20 | 0 | 22.54 | 22.54 | 450.8
3.3 | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado | m | 40 | 0.64 | 3.34 | 3.98 | 159.2
3.4 | 01.23.100 | Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural | m³ | 0.5 | 0 | 375.5 | 375.5 | 187.75
4 |  | Pisos e revestimentos | [5 empty] | 8195.014
4.1 | 03.10.120 | Remoção de resina em piso com produtos químicos | m² | 200 | 2.11 | 5.55 | 7.66 | 1532
4.2 | 20.20.040 | Reparos pisos de madeira | m² | 200 | 13.61 | 16.92 | 30.53 | 6106
4.3 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira para vigotas deck e corrimão | m³ | 0.2 | 1833.47 | 951.6 | 2785.07 | 557.014
5 |  | Portas e Esquadrias | [5 empty] | 8003.88
5.1 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 10 | 0 | 16.66 | 16.66 | 166.6
5.2 | 23.02.030 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm | un | 2 | 563.16 | 93.23 | 656.39 | 1312.78
5.3 | 23.02.050 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | un | 5 | 622.95 | 93.23 | 716.18 | 3580.9
5.4 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 5 | 117.99 | 49.95 | 167.94 | 839.7
5.5 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas | cj | 5 | 354.2 | 66.58 | 420.78 | 2103.9
6 |  | Marcenaria | [5 empty] | 5109.55
6.1 | 23.08.340 | Porta de armário sob pia complementação existente | m² | 5 | 464.02 | 66.58 | 530.6 | 2653
6.2 | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosqueteira removível, em fibra de vidro creparos necessários | m² | 15 | 163.77 | 0 | 163.77 | 2456.55
7 |  | Equipamentos sanitários | [5 empty] | 3929.98
7.1 | 30.08.020 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | un | 2 | 554.58 | 2.25 | 556.83 | 1113.66
7.2 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2 | 28.15 | 2.25 | 30.4 | 60.8
7.3 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 1 | 487.85 | 44.91 | 532.76 | 532.76
7.4 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 1 | 411.18 | 44.91 | 456.09 | 456.09
7.5 | 44.03.210 | Ducha cromada simples | un | 2 | 40.02 | 18.71 | 58.73 | 117.46
7.6 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado - deixar duas por bancada dormitórios | un | 2 | 110.25 | 14.23 | 124.48 | 248.96
7.7 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= ¾´ - linha especial | un | 4 | 56.39 | 16.82 | 73.21 | 292.84
7.8 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= ¾´ - linha especial | un | 4 | 62.41 | 16.82 | 79.23 | 316.92
7.9 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 2 | 117.76 | 18.16 | 135.92 | 271.84
7.10 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 2 | 28.9 | 4.39 | 33.29 | 66.58
7.11 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 5 | 25.5 | 4.39 | 29.89 | 149.45
7.12 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 5 | 35.01 | 1.51 | 36.52 | 182.6
7.13 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= ¾´ | un | 2 | 21.85 | 13.11 | 34.96 | 69.92
7.14 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 2 | 20.48 | 4.57 | 25.05 | 50.1
8 |  | Rampa de acesso | [5 empty] | 7042.395
8.1 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | un | 4 | 18.57 | 1.17 | 19.74 | 78.96
8.2 | 30.06.030 | Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm | un | 4 | 25.2 | 1.17 | 26.37 | 105.48
8.3 | 30.04.010 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta/direcional - assentamento argamassado | m² | 2 | 169.36 | 18.31 | 187.67 | 375.34
8.4 | 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ nas rampas | m | 24 | 117.67 | 16.66 | 134.33 | 3223.92
8.5 | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 ½´ | m | 6 | 135.01 | 10.99 | 146 | 876
8.6 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 0.5 | 1866.69 | 998.7 | 2865.39 | 1432.695
8.7 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 200 | 0.08 | 4.67 | 4.75 | 950
9 |  | Pintura | [5 empty] | 32141
9.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 300 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 1185
9.2 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (Barrado externo h=0,60cm) | m² | 150 | 30.8 | 5.91 | 36.71 | 5506.5
9.3 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 300 | 1.71 | 8.27 | 9.98
9.4 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 300 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 5358
9.5 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira deck e rampa de acesso | m² | 100 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 1482
9.6 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo caixilhos madeira | m² | 50 | 8.8 | 19.68 | 28.48 | 1424
9.7 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira pintura de corrimão/guarda-corpo/portas/janelas | m² | 250 | 4.97 | 11.69 | 16.66 | 4165
9.8 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira pintura madeiramento telhado | m² | 250 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 3705
9.9 | 11.20.130 | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | m | 50 | 86.44 | 99.87 | 186.31 | 9315.5
10 |  | Hidráulica | [5 empty] | 8190.14
10.1 | 48.03.010 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 1.000 litros | cj | 1 | 1637.13 | 52.41 | 1689.54 | 1689.54
10.2 | S/ Cód. | Adaptador Soldável com Flange Anel para Caixa D'Água 40mm x 1 ¼" Marrom | un | 1 | 13.9 | 16.34 | 30.24 | 30.24
10.3 | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1 1/4´, com adaptadores | un | 1 | 91.16 | 16.34 | 107.5 | 107.5
10.4 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´, com adaptadores | un | 4 | 28.39 | 16.34 | 44.73 | 178.92
10.5 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 ¼"), inclusive conexões | m | 2 | 12.02 | 18.16 | 30.18 | 60.36
10.6 | S/ Cód. | Bucha Redução Soldável Longa 40x25mm Marrom (1 ¼" x ¾") | un | 4 | 3.99 | 2.56 | 6.55 | 26.2
10.7 | 48.05.010 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ de esfera | un | 2 | 46.42 | 10.89 | 57.31 | 114.62
10.8 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 60 | 3.49 | 18.16 | 21.65 | 1299
10.9 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 2 | 4.1 | 4.39 | 8.49 | 16.98
10.10 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 4 | 54.08 | 16.34 | 70.42 | 281.68
10.11 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 ½´), inclusive conexões - alimentação de água fria | m | 30 | 11.95 | 22.44 | 34.39 | 1031.7
10.12 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões - alimentação de água fria | m | 30 | 21.45 | 26.18 | 47.63 | 1428.9
10.13 | 46.01.070 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 ½´), inclusive conexões - alimentação de água fria | m | 30 | 30.5 | 33.65 | 64.15 | 1924.5
11 |  | Esgoto - ligação com rede principal | [5 empty] | 3121.41
11.1 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada de esgoto, 600x600x600 mm tampa hermética | un | 2 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 445.06
11.2 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 2 | 29.87 | 36.31 | 66.18 | 132.36
11.3 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 10 | 9.05 | 21.79 | 30.84 | 308.4
11.4 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 10 | 14.8 | 32.68 | 47.48 | 474.8
11.5 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 30 | 13.65 | 39.94 | 53.59 | 1607.7
11.6 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 3 | 1.02 | 50.01 | 51.03 | 153.09
12 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 11428.04
12.1 | 40.06.500 | Condulete em PVC 2x4 de 3/4" branco - com tampa | cj | 10 | 8.72 | 17.3 | 26.02 | 260.2
12.2 | 40.06.510 | Condulete em PVC 4x4 de 1´ branco - com tampa | cj | 5 | 10 | 17.3 | 27.3 | 136.5
12.3 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de ¾, branco - com acessórios | m | 50 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 1008
12.4 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 1.03 | 1.38 | 2.41 | 120.5
12.5 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 1.28 | 1.72 | 3 | 150
12.6 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 50 | 2.21 | 2.07 | 4.28 | 214
12.7 | 41.14.540 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas tubular LED de 18W | un | 20 | 173.09 | 13.84 | 186.93 | 3738.6
12.8 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W | un | 20 | 63.07 | 2.86 | 65.93 | 1318.6
12.9 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fLED compactas de 10W | un | 20 | 57.53 | 17.3 | 74.83 | 1496.6
12.10 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 10 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 218.1
12.11 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 16 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 345.44
12.12 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 10 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 170.4
12.13 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 10 | 11.26 | 12.1 | 23.36 | 233.6
12.14 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 50 | 6.48 | 25.85 | 32.33 | 1616.5
12.15 | MERCADO | Luminária Balizador Solar Metálico | un | 20 | 20.05 |  | 20.05 | 401
13 |  | Limpeza | [5 empty] | 3385
13.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 250 | 0 | 10.52 | 10.52 | 2630
13.2 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 500 | 0 | 1.51 | 1.51 | 755
|  | TOTAL | [5 empty] | 153830.879
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 15383.0879
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 50764.1901
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 219978.157

## 12 - Sede de Apoio Cananéia
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços Iniciais | [5 empty] | 8462
1.1 | 02.03.240 | Proteção de piso com descarte de embalagem tipo longa vida composto por papelão, plástico e alumínio | m² | 100 | 7.41 | 2.95 | 10.36 | 1036
1.2 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 200 | 0.43 | 1.51 | 1.94 | 388
1.3 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 200 | 0 | 9.01 | 9.01 | 1802
1.4 | 02.05.210 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 400 | 11.62 | 1.47 | 13.09 | 5236
2 |  | Telhado | [5 empty] | 30256.57
2.1 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² (pilares existentes) | m | 50 | 0 | 0.95 | 0.95 | 47.5
2.2 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 293 | 0 | 11.44 | 11.44 | 3351.92
2.3 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 1000 | 0 | 0 | 1.81 | 1810
2.4 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | m² | 293 | 31.36 | 23.01 | 54.37 | 15930.41
2.5 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 60 | 7.44 | 12.69 | 20.13 | 1207.8
2.6 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 100 | 0.51 | 10.45 | 10.96 | 1096
2.7 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 25 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 1662
2.8 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 293 | 9.81 | 7.77 | 17.58 | 5150.94
2.9 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira pintura madeiramento telhado | m² | 293 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 4342.26
3 |  | Portas e Esquadrias | [5 empty] | 17469.4
3.1 | 23.20.020 | Recolocação de batentes de madeira | un | 50 | 1.54 | 43.28 | 44.82 | 2241
3.2 | 23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela | un | 18 | 0 | 53.26 | 53.26 | 958.68
3.3 | 23.20.060 | Recolocação de guarnição ou molduras | m | 250 | 0 | 1.67 | 1.67 | 417.5
3.4 | 23.20.100 | Batente de madeira para porta | m | 50 | 23.58 | 9.99 | 33.57 | 1678.5
3.5 | 23.20.120 | Guarnição de madeira | m | 250 | 3 | 1.67 | 4.67 | 1167.5
3.6 | 23.20.220 | Folha de porta macho e fêmea, 70 x 210 cm | un | 6 | 418.8 | 49.95 | 468.75 | 2812.5
3.7 | 23.20.230 | Folha de porta macho e fêmea, 80 x 210 cm | un | 6 | 388.91 | 49.95 | 438.86 | 2633.16
3.8 | 23.20.240 | Folha de porta macho e fêmea, 90 x 210 cm | un | 6 | 478.59 | 49.95 | 528.54 | 3171.24
3.9 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira pintura de corrimão/guarda-corpo/portas/janelas | m² | 250 | 4.97 | 11.69 | 16.66 | 4165
3.10 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo caixilhos madeira | m² | 50 | 8.8 | 19.68 | 28.48 | 1424
4 |  | Pintura e Revestimentos | [5 empty] | 35063
4.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 600 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 2370
4.2 | 11.20.130 | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | m | 50 | 86.44 | 99.87 | 186.31 | 9315.5
4.3 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (Barrado externo h=0,60cm) | m² | 50 | 30.8 | 5.91 | 36.71 | 1835.5
4.4 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 200 | 14.96 | 16.94 | 31.9 | 6380
4.5 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 300 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 4446
4.6 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 600 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 10716
4.7 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 5 | 32.74 | 11.34 | 44.08 | 220.4
4.8 | 18.06.350 | Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista | m² | 5 | 6.5 | 47.68 | 54.18 | 270.9
4.9 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 5 | 1.3 | 7.57 | 8.87 | 44.35
5 |  | Elétrica | [5 empty] | 10494.74
5.1 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 1.03 | 1.38 | 2.41 | 120.5
5.2 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 1.28 | 1.72 | 3 | 150
5.3 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 50 | 2.21 | 2.07 | 4.28 | 214
5.4 | 41.14.540 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas tubular LED de 18W | un | 20 | 173.09 | 13.84 | 186.93 | 3738.6
5.5 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W | un | 20 | 63.07 | 2.86 | 65.93 | 1318.6
5.6 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fLED compactas de 10W | un | 20 | 57.53 | 17.3 | 74.83 | 1496.6
5.7 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 50 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 1090.5
5.8 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 16 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 345.44
5.9 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 10 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 170.4
5.10 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 10 | 11.26 | 12.1 | 23.36 | 233.6
5.11 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 50 | 6.48 | 25.85 | 32.33 | 1616.5
6 |  | Hidráulica | [5 empty] | 6672.44
6.1 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada | un | 2 | 342.88 | 29.66 | 372.54 | 745.08
6.2 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 8 | 411.18 | 44.91 | 456.09 | 3648.72
6.3 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600 m, com visor | un | 8 | 37.3 | 4.57 | 41.87 | 334.96
6.4 | 44.20.060 | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | un | 18 | 0.51 | 52.41 | 52.92 | 952.56
6.5 | 44.20.080 | Recolocação de caixas de descarga de sobrepor | un | 8 | 0 | 93.49 | 93.49 | 747.92
6.6 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 8 | 28.15 | 2.25 | 30.4 | 243.2
7 |  | Rampa e Mobiliário | [5 empty] | 13557.745
7.1 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | un | 4 | 18.57 | 1.17 | 19.74 | 78.96
7.2 | 30.06.030 | Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm | un | 4 | 25.2 | 1.17 | 26.37 | 105.48
7.3 | 30.04.010 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta/direcional - assentamento argamassado | m² | 2 | 169.36 | 18.31 | 187.67 | 375.34
7.4 | 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ nas rampas | m | 24 | 117.67 | 16.66 | 134.33 | 3223.92
7.5 | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 ½´ | m | 6 | 135.01 | 10.99 | 146 | 876
7.6 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 0.5 | 1866.69 | 998.7 | 2865.39 | 1432.695
7.7 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 200 | 0.08 | 4.67 | 4.75 | 950
7.8 | 23.08.340 | Porta de armário sob pia revestimento em laminado - de abrir | m² | 5 | 464.02 | 66.58 | 530.6 | 2653
7.9 | 44.04.050 | Prateleira em granito com espessura de 3 cm | m² | 5 | 597.16 | 21.65 | 618.81 | 3094.05
7.10 | 19.03.090 | Revestimento em pedra Miracema | m² | 10 | 57.97 | 18.86 | 76.83 | 768.3
8 |  | Limpeza | [5 empty] | 3082.36
8.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 293 | 0 | 10.52 | 10.52 | 3082.36
|  | TOTAL | [5 empty] | 125058.255
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 12505.8255
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 41269.2242
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 178833.3047

## 13 - Demolições Enseada
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 21150.19
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 299.19 | 68.99 | 367.87 | 2207.22
1.2 | 02.01.020 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 5 | 199.29 | 88.44 | 287.73 | 1438.65
1.3 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 5 | 8.92 | 5.31 | 14.23 | 71.15
1.4 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 1 | 705.62 | 103.3 | 808.92 | 808.92
1.5 | 54.01.220 | Base de bica corrida | m³ | 1 | 112.81 | 2.32 | 115.13 | 115.13
1.6 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 1 | 254.02 | 319.52 | 573.54 | 573.54
1.7 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 5 | 5.62 | 21.65 | 27.27 | 136.35
1.8 | 01.02.081 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 1.001 a 2.000 m² | un | 1 | 0 | 6250.89 | 6250.89 | 6250.89
1.9 | 01.27.011 | Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas | un | 1 | 146.75 | 6849.15 | 6995.9 | 6995.9
1.10 | 05.09.001 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo gesso | t | 1 | 66.21 | 0 | 66.21 | 66.21
1.11 | 05.09.002 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo vidro | t | 1 | 44.23 | 0 | 44.23 | 44.23
1.12 | 05.09.003 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo madeira | t | 5 | 81.36 | 0 | 81.36 | 406.8
1.13 | 05.09.005 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo plástico | t | 1 | 16.67 | 0 | 16.67 | 16.67
1.14 | 05.09.006 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo inerte | t | 1 | 33.53 | 0 | 33.53 | 33.53
1.15 | 05.09.008 | Transporte e taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo telhas cimento amianto | t | 2.5 | 794 | 0 | 794 | 1985
2 |  | Casa do Peixe Seco | [5 empty] | 3276.96
2.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 2 | 0 | 300.4 | 300.4 | 600.8
2.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 10 | 0 | 22.54 | 22.54 | 225.4
2.3 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 12 | 0 | 90.12 | 90.12 | 1081.44
2.4 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 12 | 0 | 60.08 | 60.08 | 720.96
2.5 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 23 | 0 | 9.01 | 9.01 | 207.23
2.6 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 20 | 0 | 1 | 1 | 20
2.7 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 23 | 0 | 18.31 | 18.31 | 421.13
3 |  | Igreja São Sebastião | [5 empty] | 5873.52
3.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 4 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1201.6 | 50m²x0,15cm
3.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 20 | 0 | 22.54 | 22.54 | 450.8
3.3 | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 4 | 118.7 | 60.08 | 178.78 | 715.12
3.4 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 16 | 0 | 90.12 | 90.12 | 1441.92
3.5 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 16 | 0 | 60.08 | 60.08 | 961.28
3.6 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 40 | 0 | 9.01 | 9.01 | 360.4
3.7 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 10 | 0 | 1 | 1 | 10
3.8 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 40 | 0 | 18.31 | 18.31 | 732.4
4 |  | Edícula Jorge Malaquias | [5 empty] | 5745.6
4.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502 | 50m²x0,15cm
4.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 20 | 0 | 22.54 | 22.54 | 450.8
4.3 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 17 | 0 | 90.12 | 90.12 | 1532.04
4.4 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 17 | 0 | 60.08 | 60.08 | 1021.36
4.5 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 45 | 0 | 9.01 | 9.01 | 405.45
4.6 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 10 | 0 | 1 | 1 | 10
4.7 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 45 | 0 | 18.31 | 18.31 | 823.95
5 |  | Residência Jorge Malaquias | [5 empty] | 6163.5
5.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502 | 50m²x0,15cm
5.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 30 | 0 | 22.54 | 22.54 | 676.2
5.3 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 10 | 0 | 90.12 | 90.12 | 901.2
5.4 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 30 | 0 | 60.08 | 60.08 | 1802.4
5.5 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 70 | 0 | 18.31 | 18.31 | 1281.7
6 |  | Residência Rancho da Canoa ( Lanchonete ) | [5 empty] | 6182.6
6.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502
6.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 20 | 0 | 22.54 | 22.54 | 450.8
6.3 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 19 | 0 | 90.12 | 90.12 | 1712.28
6.4 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 19 | 0 | 60.08 | 60.08 | 1141.52
6.5 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 50 | 0 | 9.01 | 9.01 | 450.5
6.6 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 10 | 0 | 1 | 1 | 10
6.7 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 50 | 0 | 18.31 | 18.31 | 915.5
7 |  | Bar Maria de Lourdes | [5 empty] | 7606.96
7.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502
7.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 20 | 0 | 22.54 | 22.54 | 450.8
7.3 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 10 | 0 | 90.12 | 90.12 | 901.2
7.4 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 30 | 0 | 60.08 | 60.08 | 1802.4
7.5 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 108 | 0 | 9.01 | 9.01 | 973.08
7.6 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 108 | 0 | 18.31 | 18.31 | 1977.48
8 |  | Restaurante Nelson Roberto | [5 empty] | 6607.12
8.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502
8.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 20 | 0 | 22.54 | 22.54 | 450.8
8.3 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 12 | 0 | 90.12 | 90.12 | 1081.44
8.4 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 24 | 0 | 60.08 | 60.08 | 1441.92
8.5 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 78 | 0 | 9.01 | 9.01 | 702.78
8.6 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 78 | 0 | 18.31 | 18.31 | 1428.18
9 |  | Casa da Jaqueline AP. Lago Cardoso | [5 empty] | 8132.41
9.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502
9.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 25 | 0 | 22.54 | 22.54 | 563.5
9.3 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 10 | 0 | 90.12 | 90.12 | 901.2
9.4 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 37 | 0 | 60.08 | 60.08 | 2222.96
9.5 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 225 | 0 | 9.01 | 9.01 | 2027.25
9.6 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 50 | 0 | 18.31 | 18.31 | 915.5
10 |  | Casa de Viviana Cardoso da Cunha | [5 empty] | 6602.24
10.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502
10.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 10 | 0 | 22.54 | 22.54 | 225.4
10.3 | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 5 | 118.7 | 60.08 | 178.78 | 893.9
10.4 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 8 | 0 | 90.12 | 90.12 | 720.96
10.5 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 26 | 0 | 60.08 | 60.08 | 1562.08
10.6 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 50 | 0 | 1 | 1 | 50
10.7 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 90 | 0 | 18.31 | 18.31 | 1647.9
11 |  | Casa de Jonas da Cunha | [5 empty] | 6682.36
11.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502
11.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 10 | 0 | 22.54 | 22.54 | 225.4
11.3 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 8 | 0 | 90.12 | 90.12 | 720.96
11.4 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 25 | 0 | 60.08 | 60.08 | 1502
11.5 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 100 | 0 | 9.01 | 9.01 | 901
11.6 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 100 | 0 | 18.31 | 18.31 | 1831
12 |  | Casa de Nelson Roberto da Cunha | [5 empty] | 6366.2
12.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502
12.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 10 | 0 | 22.54 | 22.54 | 225.4
12.3 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 12 | 0 | 90.12 | 90.12 | 1081.44
12.4 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 22 | 0 | 60.08 | 60.08 | 1321.76
12.5 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 80 | 0 | 9.01 | 9.01 | 720.8
12.6 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 50 | 0 | 1 | 1 | 50
12.7 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 80 | 0 | 18.31 | 18.31 | 1464.8
13 |  | Casa de Erci Malaquias | [5 empty] | 7291.52
13.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502
13.2 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 10 | 0 | 90.12 | 90.12 | 901.2
13.3 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 35 | 0 | 60.08 | 60.08 | 2102.8
13.4 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 202 | 0 | 9.01 | 9.01 | 1820.02
13.5 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 50 | 0 | 1 | 1 | 50
13.6 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 50 | 0 | 18.31 | 18.31 | 915.5
14 |  | Casa de Debora Cardoso Mendonça | [5 empty] | 5291.08
14.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502
14.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 10 | 0 | 22.54 | 22.54 | 225.4
14.3 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 20 | 0 | 90.12 | 90.12 | 1802.4
14.4 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 68 | 0 | 9.01 | 9.01 | 612.68
14.5 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 50 | 0 | 1 | 1 | 50
14.6 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 60 | 0 | 18.31 | 18.31 | 1098.6
15 |  | Casa de Antonio Mario Mendonça | [5 empty] | 7449.7
15.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502
15.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 50 | 0 | 22.54 | 22.54 | 1127
15.3 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 14 | 0 | 90.12 | 90.12 | 1261.68
15.4 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 44 | 0 | 60.08 | 60.08 | 2643.52
15.5 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 50 | 0 | 18.31 | 18.31 | 915.5
16 |  | Casa de Adriana da Cunha Cardoso | [5 empty] | 7056.34
16.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502
16.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 10 | 0 | 22.54 | 22.54 | 225.4
16.3 | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 5 | 118.7 | 60.08 | 178.78 | 893.9
16.4 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 16 | 0 | 90.12 | 90.12 | 1441.92
16.5 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 23 | 0 | 60.08 | 60.08 | 1381.84
16.6 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 88 | 0 | 18.31 | 18.31 | 1611.28
17 |  | Espaço Comunitário / Produção Mulheres | [5 empty] | 6495.58
17.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502
17.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 25 | 0 | 22.54 | 22.54 | 563.5
17.3 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 18 | 0 | 90.12 | 90.12 | 1622.16
17.4 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 24 | 0 | 60.08 | 60.08 | 1441.92
17.5 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 50 | 0 | 9.01 | 9.01 | 450.5
17.6 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 50 | 0 | 18.31 | 18.31 | 915.5
18 |  | Casa Antônio Carlos | [5 empty] | 5924.92
18.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502
18.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 25 | 0 | 22.54 | 22.54 | 563.5
18.3 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 10 | 0 | 90.12 | 90.12 | 901.2
18.4 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 34 | 0 | 60.08 | 60.08 | 2042.72
18.5 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 50 | 0 | 18.31 | 18.31 | 915.5
19 |  | Casa de Antônio Cardoso Neto | [5 empty] | 5975.7
19.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502
19.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 10 | 0 | 22.54 | 22.54 | 225.4
19.3 | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 5 | 118.7 | 60.08 | 178.78 | 893.9
19.4 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 22 | 0 | 90.12 | 90.12 | 1982.64
19.5 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 22 | 0 | 60.08 | 60.08 | 1321.76
19.6 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 50 | 0 | 1 | 1 | 50
20 |  | Píers e Espaço de Limpeza de Peixes | [5 empty] | 6574.2
20.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502
20.2 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 50 | 0 | 90.12 | 90.12 | 4506
20.3 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 200 | 0 | 1 | 1 | 200
20.4 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 20 | 0 | 18.31 | 18.31 | 366.2
21 |  | Transporte e Bota Fora | [5 empty] | 84364.6
21.1 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 460 | 13.14 | 81.11 | 94.25 | 43355
21.2 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 400 | 79.54 | 9.01 | 88.55 | 35420
21.3 | 05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall | m³ | 60 | 84.15 | 9.01 | 93.16 | 5589.6
|  | TOTAL | [5 empty] | 226813.3
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 22681.33
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 74848.389
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 324343.019

## 14 - Demolições Marujá
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 21150.19
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 299.19 | 68.99 | 367.87 | 2207.22
1.2 | 02.01.020 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 5 | 199.29 | 88.44 | 287.73 | 1438.65
1.3 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 5 | 8.92 | 5.31 | 14.23 | 71.15
1.4 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 1 | 705.62 | 103.3 | 808.92 | 808.92
1.5 | 54.01.220 | Base de bica corrida | m³ | 1 | 112.81 | 2.32 | 115.13 | 115.13
1.6 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 1 | 254.02 | 319.52 | 573.54 | 573.54
1.7 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 5 | 5.62 | 21.65 | 27.27 | 136.35
1.8 | 01.02.081 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 1.001 a 2.000 m² | un | 1 | 0 | 6250.89 | 6250.89 | 6250.89
1.9 | 01.27.011 | Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas | un | 1 | 146.75 | 6849.15 | 6995.9 | 6995.9
1.10 | 05.09.001 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo gesso | t | 1 | 66.21 | 0 | 66.21 | 66.21
1.11 | 05.09.002 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo vidro | t | 1 | 44.23 | 0 | 44.23 | 44.23
1.12 | 05.09.003 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo madeira | t | 5 | 81.36 | 0 | 81.36 | 406.8
1.13 | 05.09.005 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo plástico | t | 1 | 16.67 | 0 | 16.67 | 16.67
1.14 | 05.09.006 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo inerte | t | 1 | 33.53 | 0 | 33.53 | 33.53
1.15 | 05.09.008 | Transporte e taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo telhas cimento amianto | t | 2.5 | 794 | 0 | 794 | 1985
2 |  | Residência Dulce Monteiro Lippe | [5 empty] | 35048.9
2.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 10 | 0 | 300.4 | 300.4 | 3004
2.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 284 | 0 | 22.54 | 22.54 | 6401.36
2.3 | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 25 | 118.7 | 60.08 | 178.78 | 4469.5
2.4 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 47.5 | 0 | 90.12 | 90.12 | 4280.7
2.5 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 47.5 | 0 | 60.08 | 60.08 | 2853.8
2.6 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 266 | 0 | 9.01 | 9.01 | 2396.66
2.7 | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 25 | 13.13 | 3 | 16.13 | 403.25
2.8 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 50 | 0 | 1 | 1 | 50
2.9 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 284 | 0 | 18.31 | 18.31 | 5200.04
2.10 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 284 | 0 | 12.02 | 12.02 | 3413.68
2.11 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 30 | 0 | 4.51 | 4.51 | 135.3
2.12 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 25 | 0 | 16.66 | 16.66 | 416.5
2.13 | 04.10.040 | Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor | un | 25 | 0 | 3.65 | 3.65 | 91.25
2.14 | 04.10.060 | Retirada de dobradiça | un | 50 | 0 | 1.83 | 1.83 | 91.5
2.15 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 5 | 0 | 33.56 | 33.56 | 167.8
2.16 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 5 | 0 | 46.61 | 46.61 | 233.05
2.17 | 04.11.040 | Retirada de complemento sanitário chumbado | un | 5 | 0 | 10.96 | 10.96 | 54.8
2.18 | 04.11.060 | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor | un | 5 | 0 | 4.57 | 4.57 | 22.85
2.19 | 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | un | 20 | 0 | 42.7 | 42.7 | 854
2.20 | 04.11.100 | Retirada de registro ou válvula aparentes | un | 5 | 0 | 24.61 | 24.61 | 123.05
2.21 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 5 | 0 | 5.82 | 5.82 | 29.1
2.22 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 5 | 0 | 8.94 | 8.94 | 44.7
2.23 | 04.11.160 | Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada | un | 5 | 0 | 17 | 17 | 85
2.24 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 5 | 0 | 14.77 | 14.77 | 73.85
2.25 | 04.18.090 | Remoção de caixa de medição padrão completa | un | 1 | 0 | 40.99 | 40.99 | 40.99
2.26 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 1 | 0 | 112.17 | 112.17 | 112.17
3 |  | Residência Edson Carlos Amaro | [5 empty] | 24273.38
3.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502
3.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 25 | 0 | 22.54 | 22.54 | 563.5
3.3 | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 5 | 118.7 | 60.08 | 178.78 | 893.9
3.4 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 48.75 | 0 | 90.12 | 90.12 | 4393.35
3.5 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 48.75 | 0 | 60.08 | 60.08 | 2928.9
3.6 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 295 | 0 | 9.01 | 9.01 | 2657.95
3.7 | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 25 | 13.13 | 3 | 16.13 | 403.25
3.8 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 50 | 0 | 1 | 1 | 50
3.9 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 295 | 0 | 18.31 | 18.31 | 5401.45
3.10 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 295 | 0 | 12.02 | 12.02 | 3545.9
3.11 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 30 | 0 | 4.51 | 4.51 | 135.3
3.12 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 16 | 0 | 16.66 | 16.66 | 266.56
3.13 | 04.10.040 | Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor | un | 16 | 0 | 3.65 | 3.65 | 58.4
3.14 | 04.10.060 | Retirada de dobradiça | un | 32 | 0 | 1.83 | 1.83 | 58.56
3.15 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 5 | 0 | 33.56 | 33.56 | 167.8
3.16 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 5 | 0 | 46.61 | 46.61 | 233.05
3.17 | 04.11.040 | Retirada de complemento sanitário chumbado | un | 5 | 0 | 10.96 | 10.96 | 54.8
3.18 | 04.11.060 | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor | un | 5 | 0 | 4.57 | 4.57 | 22.85
3.19 | 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | un | 10 | 0 | 42.7 | 42.7 | 427
3.20 | 04.11.100 | Retirada de registro ou válvula aparentes | un | 5 | 0 | 24.61 | 24.61 | 123.05
3.21 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 5 | 0 | 5.82 | 5.82 | 29.1
3.22 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 5 | 0 | 8.94 | 8.94 | 44.7
3.23 | 04.11.160 | Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada | un | 5 | 0 | 17 | 17 | 85
3.24 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 5 | 0 | 14.77 | 14.77 | 73.85
3.25 | 04.18.090 | Remoção de caixa de medição padrão completa | un | 1 | 0 | 40.99 | 40.99 | 40.99
3.26 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 1 | 0 | 112.17 | 112.17 | 112.17
4 |  | Residência Milson Úngaro Menon | [5 empty] | 16562.022
4.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502
4.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 25 | 0 | 22.54 | 22.54 | 563.5
4.3 | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 5 | 118.7 | 60.08 | 178.78 | 893.9
4.4 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 33.25 | 0 | 90.12 | 90.12 | 2996.49
4.5 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 33.25 | 0 | 60.08 | 60.08 | 1997.66
4.6 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 159 | 0 | 9.01 | 9.01 | 1432.59
4.7 | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 25 | 13.13 | 3 | 16.13 | 403.25
4.8 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 50 | 0 | 1 | 1 | 50
4.9 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 170.4 | 0 | 18.31 | 18.31 | 3120.024
4.10 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 170.4 | 0 | 12.02 | 12.02 | 2048.208
4.11 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 20 | 0 | 4.51 | 4.51 | 90.2
4.12 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 16 | 0 | 16.66 | 16.66 | 266.56
4.13 | 04.10.040 | Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor | un | 16 | 0 | 3.65 | 3.65 | 58.4
4.14 | 04.10.060 | Retirada de dobradiça | un | 32 | 0 | 1.83 | 1.83 | 58.56
4.15 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 3 | 0 | 33.56 | 33.56 | 100.68
4.16 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 3 | 0 | 46.61 | 46.61 | 139.83
4.17 | 04.11.040 | Retirada de complemento sanitário chumbado | un | 3 | 0 | 10.96 | 10.96 | 32.88
4.18 | 04.11.060 | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor | un | 3 | 0 | 4.57 | 4.57 | 13.71
4.19 | 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | un | 10 | 0 | 42.7 | 42.7 | 427
4.20 | 04.11.100 | Retirada de registro ou válvula aparentes | un | 3 | 0 | 24.61 | 24.61 | 73.83
4.21 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 3 | 0 | 5.82 | 5.82 | 17.46
4.22 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 3 | 0 | 8.94 | 8.94 | 26.82
4.23 | 04.11.160 | Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada | un | 3 | 0 | 17 | 17 | 51
4.24 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 3 | 0 | 14.77 | 14.77 | 44.31
4.25 | 04.18.090 | Remoção de caixa de medição padrão completa | un | 1 | 0 | 40.99 | 40.99 | 40.99
4.26 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 1 | 0 | 112.17 | 112.17 | 112.17
5 |  | Residência Pedro de Camilo | [5 empty] | 20601.92
5.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 10 | 0 | 300.4 | 300.4 | 3004
5.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 50 | 0 | 22.54 | 22.54 | 1127
5.3 | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 10 | 118.7 | 60.08 | 178.78 | 1787.8
5.4 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 52.6 | 0 | 90.12 | 90.12 | 4740.312
5.5 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 52.6 | 0 | 60.08 | 60.08 | 3160.208
5.6 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 300 | 0 | 9.01 | 9.01 | 2703
5.7 | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 25 | 13.13 | 3 | 16.13 | 403.25
5.8 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 50 | 0 | 1 | 1 | 50
5.9 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 50 | 0 | 18.31 | 18.31 | 915.5
5.10 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 50 | 0 | 12.02 | 12.02 | 601
5.11 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 10 | 0 | 4.51 | 4.51 | 45.1
5.12 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 22 | 0 | 16.66 | 16.66 | 366.52
5.13 | 04.10.040 | Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor | un | 22 | 0 | 3.65 | 3.65 | 80.3
5.14 | 04.10.060 | Retirada de dobradiça | un | 44 | 0 | 1.83 | 1.83 | 80.52
5.15 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 5 | 0 | 33.56 | 33.56 | 167.8
5.16 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 5 | 0 | 46.61 | 46.61 | 233.05
5.17 | 04.11.040 | Retirada de complemento sanitário chumbado | un | 5 | 0 | 10.96 | 10.96 | 54.8
5.18 | 04.11.060 | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor | un | 5 | 0 | 4.57 | 4.57 | 22.85
5.19 | 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | un | 10 | 0 | 42.7 | 42.7 | 427
5.20 | 04.11.100 | Retirada de registro ou válvula aparentes | un | 10 | 0 | 24.61 | 24.61 | 246.1
5.21 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 5 | 0 | 5.82 | 5.82 | 29.1
5.22 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 5 | 0 | 8.94 | 8.94 | 44.7
5.23 | 04.11.160 | Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada | un | 5 | 0 | 17 | 17 | 85
5.24 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 5 | 0 | 14.77 | 14.77 | 73.85
5.25 | 04.18.090 | Remoção de caixa de medição padrão completa | un | 1 | 0 | 40.99 | 40.99 | 40.99
5.26 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 1 | 0 | 112.17 | 112.17 | 112.17
6 |  | Residência Yoon Moon Kim | [5 empty] | 13725.04
6.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 | 300.4 | 300.4 | 1502
6.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 25 | 0 | 22.54 | 22.54 | 563.5
6.3 | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 5 | 118.7 | 60.08 | 178.78 | 893.9
6.4 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 5 | 0 | 90.12 | 90.12 | 450.6
6.5 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 5 | 0 | 60.08 | 60.08 | 300.4
6.6 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 202 | 0 | 9.01 | 9.01 | 1820.02
6.7 | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 25 | 13.13 | 3 | 16.13 | 403.25
6.8 | 04.01.020 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada | m² | 152 | 0 | 27.41 | 27.41 | 4166.32
6.9 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 100 | 0 | 1 | 1 | 100
6.10 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 202 | 0 | 6.01 | 6.01 | 1214.02
6.11 | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 20 | 0 | 7.52 | 7.52 | 150.4
6.12 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 26 | 0 | 16.66 | 16.66 | 433.16
6.13 | 04.10.040 | Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor | un | 26 | 0 | 3.65 | 3.65 | 94.9
6.14 | 04.10.060 | Retirada de dobradiça | un | 52 | 0 | 1.83 | 1.83 | 95.16
6.15 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 5 | 0 | 33.56 | 33.56 | 167.8
6.16 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 5 | 0 | 46.61 | 46.61 | 233.05
6.17 | 04.11.040 | Retirada de complemento sanitário chumbado | un | 5 | 0 | 10.96 | 10.96 | 54.8
6.18 | 04.11.060 | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor | un | 5 | 0 | 4.57 | 4.57 | 22.85
6.19 | 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | un | 10 | 0 | 42.7 | 42.7 | 427
6.20 | 04.11.100 | Retirada de registro ou válvula aparentes | un | 10 | 0 | 24.61 | 24.61 | 246.1
6.21 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 5 | 0 | 5.82 | 5.82 | 29.1
6.22 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 5 | 0 | 8.94 | 8.94 | 44.7
6.23 | 04.11.160 | Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada | un | 5 | 0 | 17 | 17 | 85
6.24 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 5 | 0 | 14.77 | 14.77 | 73.85
6.25 | 04.18.090 | Remoção de caixa de medição padrão completa | un | 1 | 0 | 40.99 | 40.99 | 40.99
6.26 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 1 | 0 | 112.17 | 112.17 | 112.17
7 |  | Transporte e Bota Fora | [5 empty] | 156955.288
7.1 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 1102.08 | 13.14 | 81.11 | 94.25 | 103871.04
7.2 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 551.04 | 79.54 | 9.01 | 88.55 | 48794.592
7.3 | 05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall | m³ | 10 | 84.15 | 9.01 | 93.16 | 931.6
7.4 | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 244.4 | 2.96 | 0.09 | 3.05 | 745.42
7.5 | 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 244.4 | 10.39 | 0.3 | 10.69 | 2612.636
|  | TOTAL | [5 empty] | 288316.74
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 28831.674
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 95144.5242
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 412292.9382

## 15 - Casas de Apoio
Ítem | Código CPOS | Descrição | Un | Qt | P.U.Mat | P.U.MO | P.Serv | Total
1 |  | Serviços Iniciais | [5 empty] | 20881.95
1.1 | 02.03.240 | Proteção de piso com descarte de embalagem tipo longa vida composto por papelão, plástico e alumínio | m² | 510 | 7.41 | 2.95 | 10.36 | 5283.6
1.2 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 510 | 0.43 | 1.51 | 1.94 | 989.4
1.3 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 510 | 0 | 9.01 | 9.01 | 4595.1
1.4 | 02.05.210 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 765 | 11.62 | 1.47 | 13.09 | 10013.85
2 |  | Telhado | [5 empty] | 65158.2
2.1 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² (pilares existentes) | m | 250 | 0 | 0.95 | 0.95 | 237.5
2.2 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 510 | 0 | 11.44 | 11.44 | 5834.4
2.3 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | m² | 510 | 31.36 | 23.01 | 54.37 | 27728.7
2.4 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 240 | 0.51 | 10.45 | 10.96 | 2630.4
2.5 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 120 | 7.44 | 12.69 | 20.13 | 2415.6
2.6 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 120 | 26.54 | 39.94 | 66.48 | 7977.6
2.7 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 510 | 9.81 | 7.77 | 17.58 | 8965.8
2.8 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira pintura madeiramento telhado | m² | 510 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 7558.2
2.9 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 1000 | 0 | 0 | 1.81 | 1810
3 |  | Portas e Esquadrias | [5 empty] | 39206.26
3.1 | 23.20.020 | Recolocação de batentes de madeira | un | 50 | 1.54 | 43.28 | 44.82 | 2241
3.2 | 23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela | un | 36 | 0 | 53.26 | 53.26 | 1917.36
3.3 | 23.20.060 | Recolocação de guarnição ou molduras | m | 250 | 0 | 1.67 | 1.67 | 417.5
3.4 | 23.20.100 | Batente de madeira para porta | m | 50 | 23.58 | 9.99 | 33.57 | 1678.5
3.5 | 23.20.120 | Guarnição de madeira | m | 250 | 3 | 1.67 | 4.67 | 1167.5
3.6 | 23.20.220 | Folha de porta macho e fêmea, 70 x 210 cm | un | 12 | 418.8 | 49.95 | 468.75 | 5625
3.7 | 23.20.230 | Folha de porta macho e fêmea, 80 x 210 cm | un | 12 | 388.91 | 49.95 | 438.86 | 5266.32
3.8 | 23.20.240 | Folha de porta macho e fêmea, 90 x 210 cm | un | 12 | 478.59 | 49.95 | 528.54 | 6342.48
3.9 | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosqueteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | m² | 50 | 163.77 | 0 | 163.77 | 8188.5
3.10 | 28.20.040 | Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepor | un | 18 | 0 | 42.95 | 42.95 | 773.1
3.11 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira pintura de corrimão/guarda-corpo/portas/janelas | m² | 250 | 4.97 | 11.69 | 16.66 | 4165
3.12 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo caixilhos madeira | m² | 50 | 8.8 | 19.68 | 28.48 | 1424
4 |  | Pintura e Revestimentos | [5 empty] | 104162.6
4.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 2000 | 0.25 | 3.7 | 3.95 | 7900
4.2 | 11.20.130 | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | m | 200 | 86.44 | 99.87 | 186.31 | 37262
4.3 | 18.06.350 | Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista | m² | 45 | 6.5 | 47.68 | 54.18 | 2438.1
4.4 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 45 | 1.3 | 7.57 | 8.87 | 399.15
4.5 | 18.07.020 | Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente | m² | 45 | 105.09 | 11.34 | 116.43 | 5239.35
4.6 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (Barrado externo h=0,60cm) | m² | 200 | 30.8 | 5.91 | 36.71 | 7342
4.7 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 200 | 14.96 | 16.94 | 31.9 | 6380
4.8 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 100 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 1482
4.9 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 2000 | 3.82 | 14.04 | 17.86 | 35720
5 |  | Adequação e complementação aquecimento solar e a gás de cozinha | [5 empty] | 65997.4
5.1 | 32.11.040 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de ¾´ | m | 100 | 14.87 | 8.6 | 23.47 | 2347
5.2 | 43.03.510 | Coletor tubos a vácuo com 30 tubos com área coletora até 2,00m² | un | 24 | 863.67 | 48.1 | 911.77 | 21882.48
5.3 | 43.03.510 | Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 2,00m² | un | 6 | 863.67 | 48.1 | 911.77 | 5470.62
5.4 | 43.03.550 | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros | un | 6 | 1926.14 | 52.41 | 1978.55 | 11871.3
5.5 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (¾´), inclusive conexões | m | 100 | 51.25 | 13.46 | 64.71 | 6471
5.6 | 46.10.200 | Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (¾´), inclusive conexões | m | 100 | 36.01 | 13.46 | 49.47 | 4947
5.7 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= ¾´ | un | 24 | 30.07 | 22.44 | 52.51 | 1260.24
5.8 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | un | 24 | 92.21 | 46.74 | 138.95 | 3334.8
5.9 | 47.01.130 | Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= ¾´ | un | 24 | 36.14 | 22.44 | 58.58 | 1405.92
5.10 | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´ | un | 24 | 95.88 | 16.82 | 112.7 | 2704.8
5.11 | 47.05.050 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´ | un | 24 | 162.44 | 16.82 | 179.26 | 4302.24
6 |  | Elétrica | [5 empty] | 9203.64
6.1 | 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 40 | 0 | 14.77 | 14.77 | 40
6.2 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 6 | 101.1 | 20.75 | 121.85 | 731.1
6.3 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 36 | 6.48 | 25.85 | 32.33 | 1163.88
6.4 | 39.20.030 | Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo acima de 6,5 mm | m | 50 | 0 | 10.57 | 10.57 | 50
6.5 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 18 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 388.62
6.6 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 18 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 306.72
6.7 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 18 | 11.26 | 12.1 | 23.36 | 420.48
6.8 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W | un | 36 | 63.07 | 2.86 | 65.93 | 2373.48
6.9 | 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 36 | 18.95 | 2.86 | 21.81 | 785.16
6.10 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 4 hora, equipado com 48 LED , 220V, luzes indicadoras | un | 12 | 194.27 | 10.98 | 205.25 | 2463
6.11 | MERCADO | Luminária Balizador Solar Metálico | un | 24 | 20.05 |  | 20.05 | 481.2
7 |  | Hidráulica | [5 empty] | 17643.24
7.1 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 6 | 139.83 | 44.91 | 184.74 | 1108.44
7.2 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= ¾´ área externa | un | 12 | 21.85 | 13.11 | 34.96 | 419.52
7.3 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 12 | 25.5 | 4.39 | 29.89 | 358.68
7.4 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 ½´ | un | 6 | 119.29 | 18.71 | 138 | 828
7.5 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 6 | 28.9 | 4.39 | 33.29 | 199.74
7.6 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 6 | 28.15 | 2.25 | 30.4 | 182.4
7.7 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 6 | 35.01 | 1.51 | 36.52 | 219.12
7.8 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões - reparos gerais | m | 120 | 9.08 | 22.44 | 31.52 | 3782.4
7.9 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões - reparos gerais | m | 60 | 14.69 | 33.65 | 48.34 | 2900.4
7.10 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões - reparos gerais | m | 60 | 13.56 | 41.14 | 54.7 | 3282
7.11 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= ¾´ - linha especial | un | 12 | 56.39 | 16.82 | 73.21 | 878.52
7.12 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= ¾´ - linha especial | un | 12 | 62.41 | 16.82 | 79.23 | 950.76
7.13 | 49.05.020 | Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical | un | 6 | 56.57 | 44.86 | 101.43 | 608.58
7.14 | 49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | un | 6 | 264.68 | 56.1 | 320.78 | 1924.68
|  | Total | [5 empty] | 322253.29
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 32225.329
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 106343.5857
|  | Total + BDI | [5 empty] | 460822.2047

## 16 - Geração Elétrica
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO / Frete | PServ | Total
1 |  | Geração fotovoltáica - geral e apoio às bombas de recirculação | [5 empty] | 1219235.23
1.1 | S/ Cód. | Painel solar fotovoltaico, 330 Wp, 12V, monocristalino, armação em alumínio e proteção em vidro | un | 166 | 709 | 35.45 | 744.45 | 123578.7
1.2 | S/ Cód. | Controlador de carga, 12, 24 e 48V, microprocessador, display, MPPT, 60A | un | 18 | 4090 | 204.5 | 4294.5 | 77301
1.3 | S/ Cód. | Inversor de tensão, 12, 24, 48V, trifásico 220/330V, 5KW, 60Hz | un | 12 | 19900 | 995 | 20895 | 250740
1.4 | S/ Cód. | Bateria OPzS | un | 112 | 4820 | 241 | 5061 | 566832
1.5 | 66.08.115 | Rack aberto de piso padrão metálico reforçado, 90 x 60 x 160 cm, para armazenar 08 baterias estacionárias de até 220Ah cada | un | 10 | 1958.26 | 504.85 | 2463.11 | 24631.1
1.6 | S/ Cód. | Suporte painel fotovoltaico para 4 painéis em alumínio anozidado | un | 24 | 2899 | 144.95 | 3043.95 | 73054.8
1.7 | S/ Cód. | String box de proteção | un | 24 | 969 | 48.45 | 1017.45 | 24418.8
1.8 | S/ Cód. | Sensor de temperatura para controlador de carga | un | 22 | 5 | 0.25 | 5.25 | 115.5
1.9 | S/ Cód. | Monitor de bateria 12, 24 ou 48V | un | 8 | 2876.3 | 143.815 | 3020.115 | 24160.92
1.10 | 32.17.012 | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo, para contenção de líquidos | m³ | 25 | 388.33 | 0 | 388.33 | 9708.25
1.11 | 49.11.130 | Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80mm, para contenção de líquidos contaminantes (óleo) | m | 40 | 174.87 | 8.16 | 183.03 | 7321.2
1.12 | 49.03.020 | Caixa de contenção de óleo pré-moldada, tampa hermética, 60 x 60 x 100 cm | un | 2 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 445.06
1.13 | 23.01.060 | Veneziana em madeira para ventilação de ambiente | m² | 2 | 409.78 | 42.65 | 452.43 | 904.86
1.14 | A.01.000.020702 | Consultoria - Coordenador de projetos - mão-de-obra consultiva (01 engenheiro) | h | 24 | 0 | 362.08 | 362.08 | 8689.92
1.15 | A.01.000.020748 | Consultoria - Engenheiro senior de elétrica mão de obra consultiva (01 engenheiro) | h | 24 | 0 | 362.08 | 362.08 | 8689.92
1.16 | B.01.000.010117 | Eletrotécnico montador (4 técninos) | h | 480 | 0 | 20.63 | 20.63 | 9902.4
1.17 | B.01.000.010115 | Eletricista (04 eletricistas) | h | 480 | 0 | 8.85 | 8.85 | 4248
1.18 | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista (06 ajudantes) | h | 720 | 0 | 6.24 | 6.24 | 4492.8
2 |  | Distribuição de energia elétrica | [5 empty] | 236716.12
2.1 | 39.21.130 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (4 vias 550m) | m | 2000 | 62.58 | 13.84 | 76.42 | 152840
2.2 | 38.13.060 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, com acessórios | m | 600 | 40.38 | 1.38 | 41.76 | 25056
2.3 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 96 | 0 | 36.9 | 36.9 | 3542.4
2.4 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 96 | 0 | 13.77 | 13.77 | 1321.92
2.5 | 49.03.020 | Caixa de passagem pré-moldada, tampa hermética, 60 x 60 x 60 cm - ao redor das existentes | un | 20 | 58.78 | 163.75 | 222.53 | 4450.6
2.6 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 25 | 89.55 | 51.66 | 141.21 | 3530.25
2.7 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 25 | 87.13 | 22.14 | 109.27 | 2731.75
2.8 | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C - entrada das edificações | m | 1000 | 2.4 | 0.69 | 3.09 | 3090
2.9 | MERCADO | Luminária externa com captação solar de alance médio de 15m - estrada intertravado | un | 30 | 1312.47 | 25.97 | 1338.44 | 40153.2
3 |  | Manutenção grupo gerador | [5 empty] | 5285.28
3.1 | B.01.000.020119 | Engenheiro senior de elétrica | h | 88 |  |  | 60.06 | 5285.28
|  | TOTAL | [5 empty] | 1455951.35
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 145595.135
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 480463.9455
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 2082010.4305

## 17 - ETA
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Estação de tratamento de Água | [5 empty] | 283804.7
1.1 | S/ Cód. | Estação de tratamento de água com ultra filtração realizado por Membrana, com capacidade de operar 3m³/hora | cj | 1 | 169900 | 0 | 169900 | 169900
1.2 | 48.03.138 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros | cj | 2 | 10028.05 | 50.61 | 10078.66 | 20157.32
1.3 | 03.01.200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento (caixa d'água) | m³ | 40 | 248.72 | 88.56 | 337.28 | 13491.2
1.4 | 46.29.030 | Tubo em polipropileno PEAD, classe de pressão PN 20, DN= 32 mm | m | 1200 | 8.83 | 3.27 | 12.1 | 14520
1.5 | 46.29.180 | Tubo em polipropileno PEAD, classe de pressão PN 25, DN= 110 mm | m | 300 | 105.63 | 13.08 | 118.71 | 35613
1.6 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 240 | 0 | 36.9 | 36.9 | 8856
1.7 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 240 | 0 | 13.77 | 13.77 | 3304.8
1.8 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 60 | 89.55 | 51.66 | 141.21 | 8472.6
1.9 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 60 | 87.13 | 22.14 | 109.27 | 6556.2
1.10 | 47.01.190 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´ | un | 2 | 24.77 | 16.34 | 41.11 | 82.22
1.11 | 47.01.220 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 4´ | un | 4 | 620.98 | 36.31 | 657.29 | 2629.16
1.12 | 46.01.090 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões | m | 2 | 71.16 | 39.94 | 111.1 | 222.2
|  | TOTAL | [5 empty] | 283804.7
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 28380.47
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 93655.551
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 405840.721

## 18 - ETE
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Estação de Tratamento de Esgoto | [5 empty] | 89647.26
1.1 | A.01.000.020704 | Consultoria - Engenheiro pleno de civil - mão-de-obra consultiva | h | 16 | 0 | 226.48 | 226.48 | 3623.68
1.2 | B.01.000.010101 | Ajudante geral (04 ajudantes) | h | 160 | 0 | 6.38 | 6.38 | 1020.8
1.3 | B.01.000.010139 | Pedreiro (02 pedreiros) | h | 80 | 0 | 7.8 | 7.8 | 624
1.4 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 15 | 0 | 36.9 | 36.9 | 553.5
1.5 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 15 | 0 | 13.77 | 13.77 | 206.55
1.6 | 46.05.040 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 300 | 28.58 | 13.11 | 41.69 | 12507
1.7 | 49.13.040 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,84 m - h= 2,50 m | un | 1 | 7438.72 | 6278.14 | 13716.86 | 13716.86
1.8 | 49.14.030 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 4,00 m | un | 1 | 5920.25 | 3507.32 | 9427.57 | 9427.57
1.9 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 35 | 0 | 4.51 | 4.51 | 157.85
1.10 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 50 | 114.67 | 0 | 114.67 | 5733.5
1.11 | 55.02.050 | Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais | m | 600 | 0 | 8.33 | 8.33 | 4998
1.12 | 55.02.060 | Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial | m | 600 | 0 | 8.98 | 8.98 | 5388
1.13 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 500 | 4.08 | 6.34 | 10.42 | 5210
1.14 | 49.06.460 | Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | un | 35 | 236.02 | 49.95 | 285.97 | 10008.95
1.15 | 17.02.040 | Chapisco com bianco | m² | 500 | 4.05 | 3.52 | 7.57 | 3785
1.16 | 14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 100 | 26.68 | 26.48 | 53.16 | 5316
1.17 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 500 | 5.08 | 9.66 | 14.74 | 7370
|  | TOTAL | [5 empty] | 89647.26
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 8964.726
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 29583.5958
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 128195.5818