## CRONO
IT | Descrição | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | Total
[7 empty] | R$ | ADM. LOCAL | BDI 30% | TOTAL C/ ADM. + BDI | %
1 | Implantação | 29715.61 |  |  |  | 29715.61 | 59431.22 | 5943.122 | 19612.3026 | 84986.6446 | 23.31%
3 | Concreto |  | 41813.1175 | 41813.1175 |  |  | 83626.235 | 8362.6235 | 27596.6575 | 119585.5161 | 32.81%
2 | Madeiras |  |  | 34277.1722 | 34277.1722 | 34277.1722 | 102831.5167 | 10283.1517 | 33934.4005 | 147049.0688 | 40.34%
4 | Pintura |  |  |  | 4514.42 | 4514.42 | 9028.84 | 902.884 | 2979.5172 | 12911.2412 | 3.542%
Total |  | 29715.61 | 41813.1175 | 76090.2897 | 38791.5922 | 68507.2022 | 254917.8117 |  |  |  | 100%
Adm. Local |  | 5098.3562 | 5098.3562 | 5098.3562 | 5098.3562 | 5098.3562 | 25491.7812
BDI (30%) |  | 10444.1899 | 14073.4421 | 24356.5938 | 13166.9845 | 22081.6675 | 84122.8779
Total + Adm. + BDI |  | 45258.1561 | 60984.9159 | 105545.2397 | 57056.933 | 95687.226 | 364532.4707

## CRONO %
IT | Descrição | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | Total
[7 empty] | R$ | ADM. LOCAL | BDI 30% | TOTAL C/ ADM. + BDI | %
1 | Implantação | 11.5% |  |  |  | 11.5% | 59431.22 | 5943.122 | 19612.3026 | 84986.6446 | 23.31%
3 | Concreto |  | 16.5% | 16.5% |  |  | 83626.235 | 8362.6235 | 27596.6575 | 119585.5161 | 32.81%
2 | Madeiras |  |  | 13.33% | 13.33% | 13.34% | 102831.5167 | 10283.1517 | 33934.4005 | 147049.0688 | 40.34%
4 | Pintura |  |  |  | 2% | 2% | 9028.84 | 902.884 | 2979.5172 | 12911.2412 | 3.542%
Total |  | 11.5% | 16.5% | 29.83% | 15.33% | 26.84% | 254917.8117 |  |  |  | 100%

## Implantação
Item | Código CPOS | Descrição | Un | Quant | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 19802.27
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 15 | 299.19 | 68.99 | 368.18 | 5522.7
1.2 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 150 | 1.34 | 3.76 | 5.1 | 765
1.3 | 02.01.020 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 10 | 199.29 | 88.44 | 287.73 | 2877.3
1.4 | 02.01.180 | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 5 | 479.17 | 0 | 479.17 | 2395.85
1.5 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 10 | 8.92 | 5.31 | 14.23 | 142.3
1.6 | 02.10.020 | Locação de obra | m² | 81 | 4.55 | 4.33 | 8.88 | 719.28
1.7 | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | tx | 1 | 952.27 | 0 | 952.27 | 952.27
1.8 | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | m | 60 | 98.98 | 0 | 98.98 | 5938.8
1.9 | 35.20.050 | Conjunto 4 Lixeiras para Coleta Seletiva, tampa basculante, 50 litros | un | 1 | 463.8 | 24.97 | 488.77 | 488.77
2 |  | Limpeza | [5 empty] | 5791.1
2.1 | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 50 | 8.15 | 0.21 | 8.36 | 418
2.2 | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 50 | 2.96 | 0.09 | 3.05 | 152.5
2.3 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 20 | 13.14 | 81.11 | 94.25 | 1885
2.4 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 24 | 79.54 | 9.01 | 88.55 | 2125.2
2.5 | 05.08.120 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 40 | 30.26 | 0 | 30.26 | 1210.4
3 |  | Flutuante de Apoio à Obra | [5 empty] | 15000
3.1 | MERCADO | Flutuante de apoio 14 m2 | mês | 5 | 3000 |  | 3000 | 15000
4 |  | Projeto | [5 empty] | 18837.85
4.1 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 1 | 0 | 1709.8 | 1709.8 | 1709.8
4.2 | 01.27.031 | Projeto e implementação de controle ambiental da obra | un | 1 | 146.75 | 7922.1 | 8068.85 | 8068.85
4.3 | A.01.000.020704 | Consultoria - Engenheiro pleno de civil - mão-de-obra consultiva | h | 40 | 226.48 |  | 226.48 | 9059.2
TOTAL | [6 empty] | 59431.22
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 5943.122
BDI (30%) | [6 empty] | 19612.3026
Total + BDI | [6 empty] | 84986.6446

## Concreto
Item | Código CPOS | Descrição | Un | Quant | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Movimento de Terra | [5 empty] | 1038
1.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 5 | 0 | 45.06 | 45.06 | 225.3
1.2 | 12.01.040 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 15 | 16.64 | 37.54 | 54.18 | 812.7
2 |  | Estrutura Auxiliar | [5 empty] | 127.35
2.1 | 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | m³ | 3 | 11.64 | 24.16 | 35.8 | 107.4
2.2 | 08.03.020 | Descimbramento em madeira | m³ | 3 | 0 | 6.65 | 6.65 | 19.95
3 |  | Forma | [5 empty] | 751.44
3.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 12 | 19.34 | 43.28 | 62.62 | 751.44
4 |  | Armaduras de Aço CA 25/50 | [5 empty] | 6019.2
4.1 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 960 | 4.34 | 1.93 | 6.27 | 6019.2
5 |  | Estacas | [5 empty] | 68696.17
5.1 | 12.07.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo | tx | 1 | 14945.65 | 0 | 14945.65 | 14945.65
5.2 | 12.07.110 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm para 100 t, em solo | m | 108 | 311.98 | 38.24 | 350.22 | 37823.76
5.3 | 46.05.070 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, inclusive conexões | m | 108 | 121.26 | 26.21 | 147.47 | 15926.76
6 |  | Concreto com Controle fck | [5 empty] | 6994.075
6.1 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 15.95 | 221.28 | 90.12 | 311.4 | 4966.83
6.2 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 15.95 | 30.48 | 96.62 | 127.1 | 2027.245
TOTAL | [6 empty] | 83626.235
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 8362.6235
BDI (30%) | [6 empty] | 27596.6575
Total + ADM. +BDI | [6 empty] | 119585.5161

## Madeiras
Item | Código CPOS | Descrição | Un | Quant | Valores(R$) |  |  | Total
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ
1 |  | ESTRUTURA - Eucalipto citriodora, roliço, tratado em autoclave com CCA ou CCB concentração 11 kg/m³ de madeira | [5 empty] | 18800.8067
1.1 |  | Pilares em eucalipto roliço citriodora, tratado em autoclave com CCA, diâmetro D= 30 cm e d=25 cm
1.1.1 | MERCADO | Peças com 2,50 m de comprimento | unid. | 2 | 246.9333 | - | 246.9333 | 493.8667
1.1.2 | MERCADO | Peças com 2,30 m de comprimento | unid. | 1 | 233.6833 | - | 233.6833 | 233.6833
1.1.3 | MERCADO | Peças com 2,20 m de comprimento | unid. | 2 | 212.7167 | - | 212.7167 | 425.4333
1.1.4 | MERCADO | Peças com 2,00 m de comprimento | unid. | 1 | 191.6333 | - | 191.6333 | 191.6333
1.1.5 | MERCADO | Peças com 1,90 m de comprimento | unid. | 1 | 188.2 | - | 188.2 | 188.2
1.1.6 | MERCADO | Peças com 1,50 m de comprimento | unid. | 1 | 139.7667 | - | 139.7667 | 139.7667
1.1.7 | MERCADO | Peças com 1,30 m de comprimento | unid. | 1 | 129.5 | - | 129.5 | 129.5
1.1.8 | MERCADO | Peças com 1,10 m de comprimento | unid. | 1 | 112.1833 | - | 112.1833 | 112.1833
1.1.9 | MERCADO | Peças com 0,70 m de comprimento | unid. | 1 | 72.95 | - | 72.95 | 72.95
1.1.10 | MERCADO | Peças com 0,90 m de comprimento | unid. | 1 | 86.55 | - | 86.55 | 86.55
1.1.11 | MERCADO | Peças com 0,70 m de comprimento | unid. | 1 | 72.95 | - | 72.95 | 72.95
1.1.12 | MERCADO | Peças com 0,70 m de comprimento | unid. | 1 | 72.95 | - | 72.95 | 72.95
1.1.13 | MERCADO | Peças com 0,70 m de comprimento | unid. | 1 | 72.95 | - | 72.95 | 72.95
1.1.14 | MERCADO | Peças com 0,70 m de comprimento | unid. | 1 | 72.95 | - | 72.95 | 72.95
-
1.2 |  | Vigas em eucalipto roliço citriodora, tratado em autoclave, diâmetro D=28 cm e d=23 cm |  |  |  | -
1.2.1 | MERCADO | Peças com 8,60 m de comprimento | unid. | 6 | 754.95 | - | 754.95 | 4529.7
1.2.2 | MERCADO | Peças com 9,30 m de comprimento | unid. | 2 | 795.62 | - | 795.62 | 1591.24
-
1.3 |  | Vigas em eucalipto roliço citriodora, tratado em autoclave, diâmetro D=35 cm e d=30 cm |  |  |  | -
1.3.1 | MERCADO | Peças com 14,00 m de comprimento | unid. | 3 | 2008.95 | - | 2008.95 | 6026.85
1.3.2 | MERCADO | Peças com 3,50 m de comprimento | unid. | 3 | 509.55 | - | 509.55 | 1528.65
-
1.4 |  | Contraventamento em Eucalipto Citriodora, tratado em autoclave D=20cm e d=18cm. |  |  |  | -
1.4.1 | MERCADO | Peças com 4,50 m de comprimento | unid. | 6 | 198 | - | 198 | 1188
1.4.2 | MERCADO | Peças com 4,10 m de comprimento | unid. | 6 | 198 | - | 198 | 1188
1.4.3 | MERCADO | Peças com 3,00 m de comprimento | unid. | 4 | 95.7 | - | 95.7 | 382.8
2 |  | ASSOALHO - Pinus elliotti serrado, tratado em autoclave com CCA ou CCB concentração 11 kg/m3 | [5 empty] | 15480.3533
2.1 | MERCADO | Peça medindo 6x12 com comprimento 2,00 m. | unid. | 176 | 47.5333 | - | 47.5333 | 8365.8667 | 0.24 | 176 | 42.24
2.2 | MERCADO | Peça medindo 6x12 com comprimento 2,30 m. | unid. | 19 | 49.4333 | - | 49.4333 | 939.2333 | 0.276 | 19 | 5.244
2.3 | MERCADO | Peça medindo 6x12 com comprimento 2,45 m. | unid. | 70.4 | 50.4 | - | 50.4 | 3548.16 | 0.294 | 70.4 | 20.6976
2.4 | MERCADO | Peça medindo 6x12 com comprimento 2,60 m. | unid. | 8.8 | 51.3667 | - | 51.3667 | 452.0267 | 0.312 | 8.8 | 2.7456
2.5 | MERCADO | Peça medindo 6x12 com comprimento 2,30 m. | unid. | 44 | 49.4333 | - | 49.4333 | 2175.0667 | 0.276 | 44 | 12.144
83.0712
3 |  | GUARDA CORPO - Pinus elliotti serrado, tratado em autoclave com CCA ou CCB concentração 11 kg/m3 | [5 empty] | 3131.3567
3.1 | MERCADO | Peça medindo 6x8 com comprimento 1,14 m. | unid. | 88 | 22.9633 | - | 22.9633 | 2020.7733
3.2 | MERCADO | Peça medindo 6x8 com comprimento 1,59 m. | unid. | 21 | 24.9633 | - | 24.9633 | 524.23
3.3 | MERCADO | Peça medindo 6x8 com comprimento 1,92 m. | unid. | 7 | 26.3633 | - | 26.3633 | 184.5433
3.4 | MERCADO | Peça medindo 6x8 com comprimento 1,15 m. | unid. | 4 | 22.9967 | - | 22.9967 | 91.9867
3.5 | MERCADO | Peça medindo 6x8 com comprimento 1,40 m. | unid. | 3 | 22.7967 | - | 22.7967 | 68.39
3.6 | MERCADO | Peça medindo 6x8 com comprimento 1,70 m. | unid. | 8 | 23.8633 | - | 23.8633 | 190.9067
3.7 | MERCADO | Peça medindo 6x8 com comprimento 2,10 m. | unid. | 2 | 25.2633 | - | 25.2633 | 50.5267
4 |  | Mão de Obra para estrutura de madeira | [5 empty] | 65419
4.1 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 4400 |  | 7.97 | 7.97 | 35068 | 4 carpinteiros - 220h x 5 meses = 4400h
4.2 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 4400 |  | 6.55 | 6.55 | 28820 | 4 Ajudantes - 220h x 5 meses = 4400h
4.3 | MERCADO | Parafuso Francês 1/2" x 8" | unid | 300 |  |  | 2.54 | 762
4.4 | E.02.000.026760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | kg | 100 | 7.69 | - | 7.69 | 769
TOTAL | [6 empty] | 102831.5167
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 10283.1517
BDI (30%) | [6 empty] | 33934.4005
Total + BDI | [6 empty] | 147049.0688

## Pintura
Item | Código CPOS | Descrição | Un | Quant | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Acessórios | [5 empty] | 944.84
1.1 | 35.20.010 | Tela em poliamida (nylon), malha 10 x 10 cm, fio 2 mm para os guarda-corpos (incluso materias para fixação) | m² | 92 | 10.27 | 0 | 10.27 | 944.84
2 |  | Pintura | [5 empty] | 7242.4
2.1 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 20 | 4.01 | 5.64 | 9.65 | 193
2.2 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira roliça (stain na cor castanheira ou imbuia) | m² | 183 | 4.64 | 10.52 | 15.16 | 2774.28
2.3 | 33.05.010 | Verniz fungicida para assoalho e guarda-corpo (stain na cor castanheira ou imbuia) | m² | 282 | 4.64 | 10.52 | 15.16 | 4275.12
3 |  | Limpeza Final da Obra | [5 empty] | 841.6
3.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 80 | 0 | 10.52 | 10.52 | 841.6
TOTAL | [6 empty] | 9028.84
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 902.884
BDI (30%) | [6 empty] | 2979.5172
Total + BDI | [6 empty] | 12911.2412