## cronograma
ETAPA |  | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | TOTAL
1 | Início da Obra | 3513.8933 | [13 empty] | 3513.8933 | 3513.8933 | 10541.68
2 | Manutenção do Portal e Guarita Núcleo Sete Barras km 46 |  | 3584.5767 | 3584.5767 | 3584.5767 | [12 empty] | 10753.73
3 | Manutenção Sanitário Núcleo Sete Barras km 46 |  | 2659.21 | [14 empty] | 2659.21
4 | Manutenção Mirante km 53,7 |  |  |  |  | 9541.2462 | 9541.2462 | 9541.2462 | 9541.2462 | [8 empty] | 38164.985
5 | Manutenção de dois quiosques km 53,7 | [6 empty] | 10016.375 | 10016.375 | [8 empty] | 20032.75
7 | Manutenção de dois quiosques km 59,4 | [8 empty] | 10869.046 | 10869.046 | [6 empty] | 21738.092
8 | Manutenção de dois quiosques km 68,1 | [9 empty] | 10869.046 | 10869.046 | [5 empty] | 21738.092
9 | Manutenção do Abrigo km 70,7 | [10 empty] | 3784.535 | 3784.535 |  |  |  |  | 7569.07
10 | Manutenção de dois quiosques km 70,7 | [10 empty] | 10869.046 | 10869.046 |  |  |  |  | 21738.092
12 | Manutenção do Portal Sede São Miguel km 78 | [11 empty] | 3100.345 | 3100.345 | 3100.345 | 3100.345 |  | 12401.38
13 | Sanitário Sede São Miguel km 78 | [7 empty] | 14794.7473 | 14794.7473 | 14794.7473 | 14794.7473 | 14794.7473 | 14794.7473 | 14794.7473 | 14794.7473 |  | 118357.9785
DESEMBOLSO MENSAL C/ BDI |  | 22004.8833 |  |  |  | 94890.227 |  |  |  | 175581.4843 |  |  |  | 78926.9827
[14 empty] | TOTAL |  |  |  | 285695.0595
[14 empty] | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 28569.5059
[14 empty] | BDI 30% |  |  |  | 94279.3696
[14 empty] | TOTAL C/ BDI |  |  |  | 408543.9351

## SP 139
ITEM | CÓDIGO CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT | Valores (R$) |  |  | TOTAL
[5 empty] | PUMAT | PUMO | PUSERV
1 |  | Início da Obra
1.1 | 02.01.020 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 10 | 199.29 | 88.44 | 287.73 | 2877.3
1.2 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 10 | 8.92 | 5.31 | 14.23 | 142.3
1.3 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 299.19 | 68.99 | 368.18 | 2209.08
1.4 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 60 | 79.54 | 9.01 | 88.55 | 5313
subtotal 1 | [7 empty] | 10541.68 | 10541.68
2 |  | Manutenção do Portal e Guarita Núcleo Sete Barras km46 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 02.05.210 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m² x mês | 60 | 11.77 | 1.51 | 13.28 | 796.8
2.2 | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 60 | 0 | 9.17 | 9.17 | 550.2
2.3 | B.01.000.010144 | Serviços de serralheiro para revisão das ligações metálicas | h | 50 |  | 10.47 | 10.47 | 523.5
2.4 | 03.10.080 | Remoção de pintura em superfícies de madeira com raspador metálico | m² | 150 | 2.15 | 7.52 | 9.67 | 1450.5
2.5 | 33.01.060 | Imunizante para madeira tipo Pentoxim (aplicar pelo método de pincelamento ou aspersão) | m² | 150 | 4.01 | 5.64 | 9.65 | 1447.5
2.6 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira - stain com pigmento na cor castanheira ou imbuia (aplicar com pincel cerdas finas) | m² | 150 | 4.64 | 10.52 | 15.16 | 2274
2.7 | 04.02.110 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer | m² | 10 | 0 | 9.99 | 9.99 | 99.9
2.8 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 10 | 0 | 6.01 | 6.01 | 60.1
2.9 | 15.01.210 | Estrutura pontaletada para telhas de barro | m² | 10 | 40.57 | 39.94 | 80.51 | 805.1
2.10 | 16.02.010 | Telha de barro tipo portuguesa | m² | 10 | 20.16 | 24.16 | 44.32 | 443.2
2.11 | 41.14.160 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas LED tubulares 120cm | un | 4 | 148.35 | 14.77 | 163.12 | 652.48
2.12 | 41.14.210 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas LED compactas | un | 3 | 59.06 | 18.47 | 77.53 | 232.59
2.13 | 41.13.200 | Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada LED compacta | un | 8 | 70.32 | 14.77 | 85.09 | 680.72
2.14 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1900 Im - 18 W, 100-240V, 5.500 °K, 120cm | un | 8 | 63.07 | 2.84 | 65.91 | 527.28
2.15 | 41.07.440 | Lâmpada LED compacta eletrônica ou de bulbo, base E27 de 10 W, 100-240 V, 5.500° K | un | 14 | 12.15 | 2.84 | 14.99 | 209.86
subtotal 2 | [7 empty] | 10753.73 | 10753.73
3 |  | Manutenção Sanitário Sete Barras km46 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 04.10.040 | Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor | un | 3 | 0 | 3.65 | 3.65 | 10.95
3.2 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 2 | 116.61 | 9.99 | 126.6 | 253.2
3.3 | 30.01.050 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm | un | 1 | 237 | 9.99 | 246.99 | 246.99
3.4 | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | un | 1 | 199.14 | 14.23 | 213.37 | 213.37
3.5 | 44.03.640 | Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ | un | 2 | 243.85 | 13.11 | 256.96 | 513.92
3.6 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 1 | 30.07 | 22.44 | 52.51 | 52.51
3.7 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 3 | 411.18 | 44.91 | 456.09 | 1368.27
subtotal 3 | [7 empty] | 2659.21 | 2659.21
4 |  | Manutenção Mirante km53,7 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 04.05.040 | Retirada de soalho somente o tablado | m² | 95 | 0 | 11.65 | 11.65 | 1106.75
4.2 | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 53 | 0 | 23.31 | 23.31 | 1235.43
4.3 | 15.01.310 | Reparos na estrutura em vigas, barrotes e pilares de eucalipto roliço, tratado com CCA ou CCB | m² | 95 | 37.33 | 21.65 | 58.98 | 5603.1
4.4 | mercado | Tábuas de soalho em pinus tratado para deque, com cantos abaulados espaçamento de 1,5cm fixados com pregos galvanizados tipo ardox ou anelado 6x12cm | m² | 95 | 107.3 |  | 107.3 | 10193.5
4.5 | mercado | Eucalipto Roliço diâm 10/12 comp. 2,00m - Montante | pç | 35 | 14.9 |  | 14.9 | 521.5
4.6 | mercado | Eucalipto Roliço diâm 10/12 comp. 1,00m | pç | 35 | 9.07 |  | 9.07 | 317.45
4.7 | 33.01.060 | Imunizante para madeira tipo Pentoxim (aplicar pelo método de pincelamento ou aspersão) | m² | 150 | 4.01 | 5.64 | 9.65 | 1447.5
4.8 | mercado | Viga em pinus tratado 6x12 topo do guarda-corpo comprimento 2,80m | pç | 19 | 43.9 |  | 43.9 | 834.1
4.9 | mercado | Viga em pinus tratado 6x12 fechamento guarda-corpo em 3 linhas horizontais comp 1,20m | pç | 150 | 21.6 |  | 21.6 | 3240
4.10 | 34.20.080 | Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança | m² | 29.5 | 37.58 | 8.11 | 45.69 | 1347.855
4.10 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 80 |  | 7.97 | 7.97 | 637.6 | 1 carpinteiro 2 semanas - (8h*10 dias)
4.11 | B.01.000.010112 | Ajudante de Carpinteriro | h | 80 |  | 6.55 | 6.55 | 524 | 1 Ajudante 2 semanas - (8h*10 dias)
4.12 | 24.03.040 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 ½" | m | 20 | 524.52 | 33.29 | 557.81 | 11156.2
subtotal 4 | [7 empty] | 38164.985 | 38164.985
5 |  | Manutenção dois quiosques km53,7 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 29 | 12.78 | 6.01 | 18.79 | 544.91
5.2 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 30 | 0 | 12.02 | 12.02 | 360.6
5.3 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 28 | 0 | 4.51 | 4.51 | 126.28
5.4 | 06.02.020 | Escavação de vala manual com profundidade máx. 1,5m | m3 | 8 | 0 | 45.06 | 45.06 | 360.48
5.5 | 06.11.040 | Reaterro manual sem controle de compactação, com apiloamento | m3 | 4 | 0 | 14.01 | 14.01 | 56.04
5.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa diâm. 6,3mm | kg | 6 | 4.34 | 1.93 | 6.27 | 37.62
5.7 | 11.03.090 | Concreto Estrutural preparado em betoneira fck = 20 MPa | m³ | 1 | 221.28 | 90.12 | 311.4 | 311.4
5.8 | 11.04.040 | Concreto magro mín 200kg cim/m³ | m³ | 0.15 | 195.22 | 37.56 | 232.78 | 34.917
5.9 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto em fundação | m³ | 1.15 | 0 | 124.32 | 124.32 | 142.968
5.10 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 30 | 1.72 | 4.37 | 6.09 | 182.7
5.11 | 33.03.770 | Hidrorrepelente incolor (acquella ou similar) para telhas de barro à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente. Aplicar pelo processo de imersão | m² | 30 | 15.03 | 10.52 | 25.55 | 766.5
5.12 | 16.40.040 | Recolocação de cumeeiras e espigões de barro | m | 28 | 1.29 | 13.32 | 14.61 | 409.08
5.13 | 16.40.060 | Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha | m² | 30 | 0 | 36.25 | 36.25 | 1087.5
5.14 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 5 | 7.2 | 13.32 | 20.52 | 102.6
5.15 | 16.02.010 | Telha cerâmica portuguêsa na cor branca mesclada (reposição) | m2 | 5 | 20.16 | 24.16 | 44.32 | 221.6
5.16 | 17.03.040 | Piso cimentado liso (área externa) | m² | 29 | 5.62 | 21.65 | 27.27 | 790.83
5.17 | D.02.000.021060 | Ripas, medindo 5 x 2,5 cm | m | 54 | 1.81 |  | 1.81 | 97.74
5.18 | mercado | Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA ou CCB para os pés das 2 mesas (8 unidades, com peças de 1,00 m) diâmetro 15cm | un | 8 | 43.23 |  | 43.23 | 345.84
5.19 | mercado | Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA ou CCB para os pés dos 4 bancos (8 unidades, com peças de 1,00 m) diâmetro 15cm | un | 8 | 43.23 |  | 43.23 | 345.84
5.20 | mercado | Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA ou CCB para tampo da mesa e bancos / apoios em peça de eucalipto roliço, cortado longitudinalmente (1/2 seção) e tratado em autoclave (depois do corte) diâmetro 15 cm comprimento 1,5m | un | 18 | 43.23 |  | 43.23 | 778.14
5.21 | B.01.000.010144 | Serviços de serralheiro para revisão das ligações metálicas | h | 50 |  | 10.47 | 10.47 | 523.5
5.22 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 80 | 7.97 |  | 7.97 | 637.6 | 1 carpinteiro 2 semanas - (8h*10 dias)
5.23 | B.01.000.010112 | Ajudante de Carpinteriro | h | 80 | 6.55 |  | 6.55 | 524 | 1 Ajudante 2 semanas - (8h*10 dias)
5.24 | 33.05.010 | Pintura em todas as superfícies em madeira do quiosque/ mesas e bancos com verniz fungicida (Stain -produto impregnante tingido, repelente a água, fungicida e inseticida), na cor castanheira, com 2 demãos, com intervalo de 8 horas. Aplicar com pincel chato e cerdas finas. | m² | 45 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 666.9
5.25 | 05.04.060 | Retirada de entulho manualmente | m³ | 5 | 12.96 | 79.71 | 92.67 | 463.35
5.26 | 55.01.070 | Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos | m² | 29 | 0.41 | 2.95 | 3.36 | 97.44
subtotal 1 quiosque | [7 empty] | 10016.375
subtotal 5 | [7 empty] | 20032.75 | 20032.75
7 |  | Manutenção dois quiosques km59.4 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 29 | 12.78 | 6.01 | 18.79 | 544.91
7.2 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 30 | 0 | 12.02 | 12.02 | 360.6
7.3 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 28 | 0 | 4.51 | 4.51 | 126.28
7.4 | 06.02.020 | Escavação de vala manual com profundidade máx. 1,5m | m3 | 8 | 0 | 45.06 | 45.06 | 360.48
7.5 | 06.11.040 | Reaterro manual sem controle de compactação, com apiloamento | m3 | 4 | 0 | 14.01 | 14.01 | 56.04
7.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa diâm. 6,3mm | kg | 6 | 4.34 | 1.93 | 6.27 | 37.62
7.7 | 11.03.090 | Concreto Estrutural preparado em betoneira fck = 20 MPa | m³ | 1 | 221.28 | 90.12 | 311.4 | 311.4
7.8 | 11.04.040 | Concreto magro mín 200kg cim/m³ | m³ | 0.15 | 195.22 | 37.56 | 232.78 | 34.917
7.9 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto em fundação | m³ | 1.15 | 0 | 126.66 | 126.66 | 145.659
7.10 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 30 | 1.72 | 4.37 | 6.09 | 182.7
7.11 | 33.03.770 | Hidrorrepelente incolor (acquella ou similar) para telhas de barro à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente. Aplicar pelo processo de imersão | m² | 30 | 15.03 | 10.52 | 25.55 | 766.5
7.12 | 16.40.040 | Recolocação de cumeeiras e espigões de barro | m | 28 | 1.29 | 13.32 | 14.61 | 409.08
7.13 | 16.40.060 | Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha | m² | 30 | 0 | 36.25 | 36.25 | 1087.5
7.14 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 5 | 7.2 | 13.32 | 20.52 | 102.6
7.15 | 16.02.010 | Telha cerâmica portuguêsa na cor branca mesclada (reposição) | m2 | 5 | 20.16 | 24.16 | 44.32 | 221.6
7.16 | 17.03.040 | Piso cimentado liso (área externa) | m² | 29 | 5.62 | 21.65 | 27.27 | 790.83
7.17 | D.02.000.021060 | Ripas, medindo 5 x 2,5 cm | m | 54 | 0.39 | 1.81 | 2.2 | 118.8
7.18 | mercado | Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA ou CCB para os pés das 2 mesas (8 unidades, com peças de 1,00 m) diâmetro 15cm | un | 8 | 43.23 |  | 43.23 | 345.84
7.19 | mercado | Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA ou CCB para os pés dos 4 bancos (8 unidades, com peças de 1,00 m) diâmetro 15cm | un | 8 | 74.13 |  | 74.13 | 593.04
7.20 | mercado | Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA ou CCB para tampo da mesa e bancos / apoios em peça de eucalipto roliço, cortado longitudinalmente (1/2 seção) e tratado em autoclave (depois do corte) diâmetro 15 cm comprimento 1,5m | un | 18 | 74.13 |  | 74.13 | 1334.34
7.21 | B.01.000.010144 | Serviços de serralheiro para revisão das ligações metálicas | h | 50 |  | 10.47 | 10.47 | 523.5
7.22 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 80 |  | 7.97 | 7.97 | 637.6 | 1 carpinteiro 2 semanas - (8h*10 dias)
7.23 | B.01.000.010112 | Ajudante de Carpinteriro | h | 80 |  | 6.55 | 6.55 | 524 | 1 Ajudante 2 semanas - (8h*10 dias)
7.24 | 33.05.010 | Pintura em todas as superfícies em madeira do quiosque/ mesas e bancos com verniz fungicida (Stain -produto impregnante tingido, repelente a água, fungicida e inseticida), na cor castanheira, com 2 demãos, com intervalo de 8 horas. Aplicar com pincel chato e cerdas finas. | m² | 45 | 4.64 | 10.52 | 15.16 | 682.2
7.25 | 05.04.060 | Retirada de entulho manualmente | m³ | 5 | 13.14 | 81.11 | 94.25 | 471.25
7.26 | 55.01.070 | Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos | m² | 29 | 0.44 | 3 | 3.44 | 99.76
|  | subtotal 1 quiosque | [5 empty] | 10869.046
|  | subtotal 7 | [5 empty] | 21738.092 | 21738.092
8 |  | Manutenção dois quiosques km68.1 |  |  |  |  | 0 | 0
8.1 | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 29 | 12.78 | 6.01 | 18.79 | 544.91
8.2 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 30 | 0 | 12.02 | 12.02 | 360.6
8.3 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 28 | 0 | 4.51 | 4.51 | 126.28
8.4 | 06.02.020 | Escavação de vala manual com profundidade máx. 1,5m | m3 | 8 | 0 | 45.06 | 45.06 | 360.48
8.5 | 06.11.040 | Reaterro manual sem controle de compactação, com apiloamento | m3 | 4 | 0 | 14.01 | 14.01 | 56.04
8.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa diâm. 6,3mm | kg | 6 | 4.34 | 1.93 | 6.27 | 37.62
8.7 | 11.03.090 | Concreto Estrutural preparado em betoneira fck = 20 MPa | m³ | 1 | 221.28 | 90.12 | 311.4 | 311.4
8.8 | 11.04.040 | Concreto magro mín 200kg cim/m³ | m³ | 0.15 | 195.22 | 37.56 | 232.78 | 34.917
8.9 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto em fundação | m³ | 1.15 | 0 | 126.66 | 126.66 | 145.659
8.10 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 30 | 1.72 | 4.37 | 6.09 | 182.7
8.11 | 33.03.770 | Hidrorrepelente incolor (acquella ou similar) para telhas de barro à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente. Aplicar pelo processo de imersão | m² | 30 | 15.03 | 10.52 | 25.55 | 766.5
8.12 | 16.40.040 | Recolocação de cumeeiras e espigões de barro | m | 28 | 1.29 | 13.32 | 14.61 | 409.08
8.13 | 16.40.060 | Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha | m² | 30 | 0 | 36.25 | 36.25 | 1087.5
8.14 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 5 | 7.2 | 13.32 | 20.52 | 102.6
8.15 | 16.02.010 | Telha cerâmica portuguêsa na cor branca mesclada (reposição) | m2 | 5 | 20.16 | 24.16 | 44.32 | 221.6
8.16 | 17.03.040 | Piso cimentado liso (área externa) | m² | 29 | 5.62 | 21.65 | 27.27 | 790.83
8.17 | D.02.000.021060 | Ripas, medindo 5 x 2,5 cm | m | 54 | 0.39 | 1.81 | 2.2 | 118.8
8.18 | mercado | Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA ou CCB para os pés das 2 mesas (8 unidades, com peças de 1,00 m) diâmetro 15cm | un | 8 | 43.23 |  | 43.23 | 345.84
8.19 | mercado | Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA ou CCB para os pés dos 4 bancos (8 unidades, com peças de 1,00 m) diâmetro 15cm | un | 8 | 74.13 |  | 74.13 | 593.04
8.20 | mercado | Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA ou CCB para tampo da mesa e bancos / apoios em peça de eucalipto roliço, cortado longitudinalmente (1/2 seção) e tratado em autoclave (depois do corte) diâmetro 15 cm comprimento 1,5m | un | 18 | 74.13 |  | 74.13 | 1334.34
8.21 | B.01.000.010144 | Serviços de serralheiro para revisão das ligações metálicas | h | 50 |  | 10.47 | 10.47 | 523.5
8.22 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 80 |  | 7.97 | 7.97 | 637.6 | 1 carpinteiro 2 semanas - (8h*10 dias)
8.23 | B.01.000.010112 | Ajudante de Carpinteriro | h | 80 |  | 6.55 | 6.55 | 524 | 1 Ajudante 2 semanas - (8h*10 dias)
8.24 | 33.05.010 | Pintura em todas as superfícies em madeira do quiosque/ mesas e bancos com verniz fungicida (Stain -produto impregnante tingido, repelente a água, fungicida e inseticida), na cor castanheira, com 2 demãos, com intervalo de 8 horas. Aplicar com pincel chato e cerdas finas. | m² | 45 | 4.64 | 10.52 | 15.16 | 682.2
8.25 | 05.04.060 | Retirada de entulho manualmente | m³ | 5 | 13.14 | 81.11 | 94.25 | 471.25
8.26 | 55.01.070 | Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos | m² | 29 | 0.44 | 3 | 3.44 | 99.76
|  | subtotal 1 quiosque | [5 empty] | 10869.046
|  | subtotal 8 | [5 empty] | 21738.092 | 21738.092
9 |  | Manutenção do Abrigo km70.7 |  |  |  |  | 0 | 0
9.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 30 | 0 | 12.02 | 12.02 | 360.6
9.2 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 7 | 0 | 4.51 | 4.51 | 31.57
9.3 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 30 | 1.72 | 4.37 | 6.09 | 182.7
9.4 | 33.03.770 | Hidrorrepelente incolor (acquella ou similar) para telhas de barro à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente. Aplicar pelo processo de imersão | m² | 30 | 15.03 | 10.52 | 25.55 | 766.5
9.5 | 16.40.040 | Recolocação de cumeeiras e espigões de barro | m | 7 | 1.29 | 13.32 | 14.61 | 102.27
9.6 | 16.40.060 | Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha | m² | 30 | 0 | 36.25 | 36.25 | 1087.5
9.7 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 2 | 7.2 | 13.32 | 20.52 | 41.04
9.8 | 16.02.010 | Telha cerâmica portuguêsa na cor branca mesclada (reposição) | m2 | 5 | 20.16 | 24.16 | 44.32 | 221.6
9.9 | B.01.000.010139 | Pedreiro | h | 40 | 0 | 7.97 | 7.97 | 318.8 | 1 Pedreiro 1 semana - 8 h por dia x 5 dias
9.10 | B.01.000.010101 | Ajudante geral | h | 40 | 0 | 6.55 | 6.55 | 262 | 1 Ajudante 1 semana - 8 h por dia x 5 dias
9.11 | 14.03.040 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo refratário | m² | 4 | 114.82 | 90.61 | 205.43 | 821.72
9.12 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 102 | 6.31 | 14.47 | 20.78 | 2119.56
9.13 | 33.05.010 | Pintura em todas as superfícies em madeira do quiosque/ mesas e bancos com verniz fungicida (Stain -produto impregnante tingido, repelente a água, fungicida e inseticida), na cor castanheira, com 2 demãos, com intervalo de 8 horas. Aplicar com pincel chato e cerdas finas. | m² | 45 | 4.64 | 10.52 | 15.16 | 682.2
9.14 | 05.04.060 | Retirada de entulho manualmente | m³ | 5 | 13.14 | 81.11 | 94.25 | 471.25
9.15 | 55.01.070 | Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos | m² | 29 | 0.44 | 3 | 3.44 | 99.76
|  | subtotal 9 | [5 empty] | 7569.07 | 7569.07
10 |  | Manutenção dois quiosques km70.7 |  |  |  |  | 0 | 0
10.1 | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 29 | 12.78 | 6.01 | 18.79 | 544.91
10.2 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 30 | 0 | 12.02 | 12.02 | 360.6
10.3 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 28 | 0 | 4.51 | 4.51 | 126.28
10.4 | 06.02.020 | Escavação de vala manual com profundidade máx. 1,5m | m3 | 8 | 0 | 45.06 | 45.06 | 360.48
10.5 | 06.11.040 | Reaterro manual sem controle de compactação, com apiloamento | m3 | 4 | 0 | 14.01 | 14.01 | 56.04
10.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa diâm. 6,3mm | kg | 6 | 4.34 | 1.93 | 6.27 | 37.62
10.7 | 11.03.090 | Concreto Estrutural preparado em betoneira fck = 20 MPa | m³ | 1 | 221.28 | 90.12 | 311.4 | 311.4
10.8 | 11.04.040 | Concreto magro mín 200kg cim/m³ | m³ | 0.15 | 195.22 | 37.56 | 232.78 | 34.917
10.9 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto em fundação | m³ | 1.15 | 0 | 126.66 | 126.66 | 145.659
10.10 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 30 | 1.72 | 4.37 | 6.09 | 182.7
10.11 | 33.03.770 | Hidrorrepelente incolor (acquella ou similar) para telhas de barro à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente. Aplicar pelo processo de imersão | m² | 30 | 15.03 | 10.52 | 25.55 | 766.5
10.12 | 16.40.040 | Recolocação de cumeeiras e espigões de barro | m | 28 | 1.29 | 13.32 | 14.61 | 409.08
10.13 | 16.40.060 | Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha | m² | 30 | 0 | 36.25 | 36.25 | 1087.5
10.14 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 5 | 7.2 | 13.32 | 20.52 | 102.6
10.15 | 16.02.010 | Telha cerâmica portuguêsa na cor branca mesclada (reposição) | m2 | 5 | 20.16 | 24.16 | 44.32 | 221.6
10.16 | 17.03.040 | Piso cimentado liso (área externa) | m² | 29 | 5.62 | 21.65 | 27.27 | 790.83
10.17 | D.02.000.021060 | Ripas, medindo 5 x 2,5 cm | m | 54 | 0.39 | 1.81 | 2.2 | 118.8
10.18 | mercado | Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA ou CCB para os pés das 2 mesas (8 unidades, com peças de 1,00 m) diâmetro 15cm | un | 8 | 43.23 |  | 43.23 | 345.84
10.19 | mercado | Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA ou CCB para os pés dos 4 bancos (8 unidades, com peças de 1,00 m) diâmetro 15cm | un | 8 | 74.13 |  | 74.13 | 593.04
10.20 | mercado | Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA ou CCB para tampo da mesa e bancos / apoios em peça de eucalipto roliço, cortado longitudinalmente (1/2 seção) e tratado em autoclave (depois do corte) diâmetro 15 cm comprimento 1,5m | un | 18 | 74.13 |  | 74.13 | 1334.34
10.21 | B.01.000.010144 | Serviços de serralheiro para revisão das ligações metálicas | h | 50 |  | 10.47 | 10.47 | 523.5
10.22 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 80 |  | 7.97 | 7.97 | 637.6 | 1 carpinteiro 2 semanas - (8h*10 dias)
10.23 | B.01.000.010112 | Ajudante de Carpinteriro | h | 80 |  | 6.55 | 6.55 | 524 | 1 Ajudante 2 semanas - (8h*10 dias)
10.24 | 33.05.010 | Pintura em todas as superfícies em madeira do quiosque/ mesas e bancos com verniz fungicida (Stain -produto impregnante tingido, repelente a água, fungicida e inseticida), na cor castanheira, com 2 demãos, com intervalo de 8 horas. Aplicar com pincel chato e cerdas finas. | m² | 45 | 4.64 | 10.52 | 15.16 | 682.2
10.25 | 05.04.060 | Retirada de entulho manualmente | m³ | 5 | 13.14 | 81.11 | 94.25 | 471.25
10.26 | 55.01.070 | Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos | m² | 29 | 0.44 | 3 | 3.44 | 99.76
|  | subtotal 1 quiosque | [5 empty] | 10869.046
|  | subtotal 10 | [5 empty] | 21738.092 | 21738.092
12 |  | Manutenção do Portal Sede São Miguel km78 |  |  |  |  | 0 | 0
12.1 | 02.05.210 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 80 | 11.77 | 1.51 | 13.28 | 1062.4
12.2 | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 80 | 0 | 9.17 | 9.17 | 733.6
12.3 | B.01.000.010144 | Serviços de serralheiro para ligações metálicas | h | 40 |  | 10.47 | 10.47 | 418.8
12.4 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 80 | 7.97 |  | 7.97 | 637.6
12.5 | B.01.000.010112 | Ajudante de Carpinteriro | h | 80 | 6.55 |  | 6.55 | 524
12.6 |  | REMOÇÃO DO PILAR |  |  |  |  | 0 | 0
12.7 | S.04.000.081349 | Caminhão MUNCK 3 toneladas | hora | 15 | 101.1 |  | 101.1 | 1516.5
| 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | m³ | 10 | 11.64 | 24.16 | 35.8 | 358
12.8 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 2 | 0 | 165.22 | 165.22 | 330.44
12.9 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 4 | 0 | 12.02 | 12.02 | 48.08
12.10 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² (ripas / caibros) | m | 20 | 0 | 1 | 1 | 20
12.11 |  | SUBSTITUIÇÃO DO PILAR
12.12 | mercado | Pilar em eucalipto roliço tratado em autoclave (CCA ou CCB) concentração de 14 kg de ingrediente ativo por m³ de madeira diâmetro de 25 a 30cm e comprimento 7m | un | 1 | 676 |  | 676 | 676
12.13 | E.03.000.026516 | Parafuso passante completo com porca e arruelas d=3/4" X 1000mm | un | 1 | 0 | 4.67 | 4.67 | 4.67
12.14 | 33.01.060 | Imunizante para madeira tipo Pentoxim (aplicar no interior da furação do eucalipto e na base antes da concretagem) | m² | 1 | 4.01 | 5.64 | 9.65 | 9.65
| 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira - stain com pigmento na cor castanheira ou imbuia | m² | 7 | 4.64 | 10.52 | 15.16 | 106.12
12.15 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 1 | 221.28 | 90.12 | 311.4 | 311.4
12.16 | 16.02.010 | Telha de barro tipo portuguesa branca mesclada | m² | 4 | 20.16 | 24.16 | 44.32 | 177.28
12.17 | 15.01.310 | Estrutura em terças para telhas de barro (colocação de caibros e ripas) | m² | 4 | 37.33 | 21.65 | 58.98 | 235.92
12.18 |  | MANUTENÇÃO DO PÓRTICO |  |  |  |  | 0 | 0
12.19 | E.03.000.026516 | Parafuso passante completo com porca e arruelas d=3/4" X 1000mm | un | 20 | 0 | 4.67 | 4.67 | 93.4
12.20 | 03.10.080 | Remoção de pintura em superfícies de madeira com raspador metálico | m² | 149 | 2.15 | 7.52 | 9.67 | 1440.83
12.21 | 33.01.060 | Imunizante para madeira tipo Pentoxim (aplicar pelo método de pincelamento ou aspersão) | m² | 149 | 4.01 | 5.64 | 9.65 | 1437.85
12.22 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira - stain com pigmento na cor castanheira ou imbuia (aplicar com pincel cerdas finas) | m² | 149 | 4.64 | 10.52 | 15.16 | 2258.84
|  | subtotal 12 | [5 empty] | 12401.38 | 12401.38
13 |  | Sanitário Sede São Miguel km78 |  |  |  |  | 0 | 0
IMPLANTAÇÃO
13.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação e infraestruturas | m² | 200 | 4.55 | 4.33 | 8.88 | 1776
13.2 | 46.01.030 | Tubulação de PVC rígido marrom inclusive conexões diâm. 32mm | m | 25 | 8.06 | 18.71 | 26.77 | 669.25
|  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
13.3 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro | m² | 50 | 2.1 | 0.12 | 2.22 | 111
13.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 5 | 79.82 | 9.01 | 88.83 | 444.15
13.5 | 06.02.020 | Escavação manual de vala com profundidade máxima de 1,5m | m³ | 10 | 0 | 45.06 | 45.06 | 450.6
13.6 | 06.11.040 | Aterro manual apiloado | m³ | 10 | 0 | 14.01 | 14.01 | 140.1
13.7 | 10.01.040 | diâmetro 6,3 mm - CA 50 | kg | 122 | 4.34 | 1.93 | 6.27 | 764.94
13.8 | 10.01.040 | diâmetro 10,0 mm - CA 50 | kg | 115 | 4.34 | 1.93 | 6.27 | 721.05
13.9 | 11.03.090 | Concreto Estrutural preparado em betoneira fck = 20 MPa | m³ | 7 | 221.28 | 90.12 | 311.4 | 2179.8
13.10 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (serviço auxiliar) | m³ | 7 | 0 | 126.66 | 126.66 | 886.62
13.11 | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm | m2 | 42 | 47.43 | 27.08 | 74.51 | 3129.42
13.12 | 32.17.010 | Revestimento com argamassa impermeabilizante (adição de hidrófugo) e pintura com tinta betuminosa | m³ | 2.55 | 278.85 | 259.82 | 538.67 | 1373.6085
13.13 | 09.01.020 | Forma em madeira para fundação | m² | 33 | 19.34 | 43.28 | 62.62 | 2066.46
|  | ARQUITETURA |  |  |  |  | 0 | 0
13.14 | 14.04.200 | Bloco cerâmico com espessura de 9 cm para paredes internas | m² | 52 | 20.9 | 24.39 | 45.29 | 2355.08
13.15 | 14.04.210 | Bloco cerâmico com espessura de 14 cm para paredes externas | m² | 23 | 26.49 | 26.48 | 52.97 | 1218.31
13.16 | 17.02.020 | Chapisco com argamassa de cimento e areia (paredes externas e internas / superfícies aparentes de concreto armado e muro) no traço 1:3 | m² | 150 | 1.31 | 3.52 | 4.83 | 724.5
13.17 | 17.02.120 | Emboço com argamassa mista, traço 1:4/12 para paredes internas e muro . | m² | 59 | 5.08 | 9.66 | 14.74 | 869.66
13.18 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada (cozinha, banheiros, banheiro deficiente fisico e parede do tanque e máquina) | m² | 59 | 50.53 | 16.97 | 67.5 | 3982.5
13.19 | 14.02.020 | Revestimento externo/interno de elevação, deverá ser executado com alvenaria com tijolo de barro, maciço, (tijolo aparente) de 1/4 na tonalidade clara (mesclado) 5x5x20cm, assentes com argamassa mista e rejuntamento de 1cm. | m² | 91 | 20.09 | 34.07 | 54.16 | 4928.56
13.20 | 17.01.120 | Regularização de base para piso com apiloamento prévio do terreno e nivelamento da superficie, empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:5, com aditivo impermeabilizante, espessura 5 cm armado com malha de 50 cm tela | m3 | 8.2 | 714.58 | 237.3 | 951.88 | 7805.416
13.21 | 19.03.260 | Revestimento em pedra Ardósia cor cinza com espessura de 1,50cm formato 40x40cm assentados com argamassa de cimento e areia, colocado na diagonal | m² | 35 | 61.94 | 19.33 | 81.27 | 2844.45
13.22 | 19.03.090 | Barrado em pedra miracema, tamanho 11,5x23cm com 1,5cm de espessura ao redor da edificação (área externa) altura de 3 fiadas. | m² | 8.4 | 57.97 | 18.86 | 76.83 | 645.372
13.23 | 19.03.090 | Peitoril com pingadeira em pedra miracema assentado sobre os respaldos de alvenaria | m² | 6 | 57.97 | 18.86 | 76.83 | 460.98
13.24 | 19.03.090 | Piso em pedra miracema bruta (área externa e calçada) | m² | 20 | 57.97 | 18.86 | 76.83 | 1536.6
13.25 | 19.03.270 | Rodapé em pedra ardósia, cor cinza, medindo 7x40cm cada peça, assentadas com argamassa mista no traço 1:0,5:5. Peças de rodapé em todas faces internas inclusive área com azulejo | m | 40 | 8.37 | 5.16 | 13.53 | 541.2
13.26 | 44.01.070 | Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros | un | 4 | 259.58 | 44.91 | 304.49 | 1217.96
13.27 | 30.08.060 | Bacia sanitária para pessoas c/ neces. especiais IDEAL STANDARD (modelo Absolute) ou similar | un | 1 | 487.85 | 44.91 | 532.76 | 532.76
13.28 | 44.01.270 | Cuba lavatório de embutir para bancada de granito | un | 4 | 79.17 | 18.71 | 97.88 | 391.52
13.29 | 44.03.050 | Papeleira de embutir (com rolete plastico para papel higiênico) em louça | un | 5 | 37.3 | 4.57 | 41.87 | 209.35
13.30 | 44.03.130 | Saboneteira p/ sabão liquido FOAM (código 30180444 - 13,4 cm largura x 11,9 cm profundidade x 25,2 cm altura) ou similar acionamento manual | un | 2 | 20.48 | 4.57 | 25.05 | 50.1
13.31 | 44.03.080 | Dispenser de papel (porta toalha) (código 30180225 - 25 cm de largura x 8,5 cm de profundidade x 35 cm de altura) ou similar | un | 2 | 28.46 | 10.99 | 39.45 | 78.9
13.32 | 44.03.310 | Torneira para lavatório, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 4 | 498.31 | 14.23 | 512.54 | 2050.16
13.33 | 44.03.380 | Torneira geral para limpeza com adaptador p/ mangueira | un | 3 | 19.03 | 13.11 | 32.14 | 96.42
13.34 | 44.03.090 | Cabide simples de metal , tipo suporte p/ pendurar | un | 5 | 28.54 | 4.57 | 33.11 | 165.55
13.35 | 44.20.280 | Assento para bacia sanitária simples cor branca | un | 4 | 28.15 | 2.25 | 30.4 | 121.6
13.36 | 30.08.020 | Assento para bacia sanitária para Deficiente Fisico (adaptado do fabricante Mil Assentos modelo mil IV) na cor branca | un | 1 | 554.58 | 2.25 | 556.83 | 556.83
13.37 | 43.01.030 | Bebedouro de água em chapa de inox com acionamento hidráulico - água natural sem base (base livre) para atender também pessoas com necessidades especiais, fixo na parede referência Aqua Vent - IBBL - Begel ou similar | un | 1 | 931.09 | 52.41 | 983.5 | 983.5
13.38 | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 1 | 92.34 | 9.99 | 102.33 | 102.33
13.39 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 1 | 116.61 | 9.99 | 126.6 | 126.6
13.40 | 44.02.060 | Bancada de lavatório em granito dim.0,62 x 2,24 m com vão para embutir 2 cubas de louça com frontão 7cm - Duas peças | m² | 2.8 | 878.73 | 66.58 | 945.31 | 2646.868
13.41 | 16.02.030 | Telha cerâmica portuguesa na cor branca mesclada | m² | 96 | 18.72 | 24.16 | 42.88 | 4116.48
13.42 | 16.02.230 | Cumeeira para telha cerâmica portuguesa cor branca mesclada, emboçada com argamassa mista traço 1:4:12 | m | 10 | 7.2 | 13.32 | 20.52 | 205.2
13.43 | 23.02.040 | P1 - Porta tipo Mexicana em madeira maçiça (vide desenhos, conforme projeto, em planta e nas elevações.) medindo 72 cm (largura) x 190 cm (altura) - dimensões somente das folhas, medida incluindo batentes 82cm x 210cm. Incluso dobradiças e fechadura | un | 4 | 533.27 | 93.23 | 626.5 | 2506
13.44 | 23.02.050 | P2- Porta tipo Mexicana em madeira maçiça (vide desenhos, conforme projeto, em planta e nas elevações.) medindo 92 cm (largura) x 190cm (altura) - dimensões somente das folhas, medida incluindo batentes 102cm x 210cm. Incluso dobradiças e fechadura | un | 1 | 622.95 | 93.23 | 716.18 | 716.18
|  | Estrutura de madeira - Projeto de estrutura de madeira conforme NBR 7190/1997 da ABNT. Espécie: Eucalipto Citriodora (Eucalyptus Citriodora) - retenção de CCA-C (base óxida) mínima de 11kg/m³ de madeira tratada, que deve ser comprovada pelo fornecedor. As ligações metálicas devem ser obrigatoriamente galvanizadas. | [5 empty] | 0
|  | Pilares em Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA diâmetro de 25 cm | [5 empty] | 0
13.45 | mercado | Peças com 3,50 m de comprimento | un | 8 | 181 |  | 181 | 1448
13.46 | mercado | Peças com 4,50 m de comprimento | un | 4 | 244.8 |  | 244.8 | 979.2
|  | Terças em eucalipto citriodora, tratado em autoclave com CCA diâmetro de 20 cm |  |  |  |  | 0 | 0
13.47 | mercado | Peças com 4,00 m de comprimento (pontas) | un | 6 | 185.27 |  | 185.27 | 1111.62
13.48 | mercado | Peças com 3,00 m de comprimento (meio) | un | 3 | 139.73 |  | 139.73 | 419.19
13.49 | mercado | Peças com 3,50 m de comprimento (fechamento do oitão) | un | 4 | 162.5 |  | 162.5 | 650
13.50 | mercado | Peças com 1,50 m de comprimento (fechamento do oitão) diâmetro 10cm (cortar no ângulo da cobertura) | un | 50 | 11.6 |  | 11.6 | 580
13.51 | mercado | Ripas em pinus tratado em autoclave com CCA medindo 5 x 2,5 cm | m | 300 | 2.54 |  | 2.54 | 762
13.52 | mercado | Caibros em eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA diâmetro 12 a 15 cm (peças medindo 5,00 m vide projeto). | un | 40 | 146.14 |  | 146.14 | 5845.6
13.53 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 360 | 0 | 7.97 | 7.97 | 2869.2 | 3 carpinteiros 3 semanas - (8h*15 dias) x3 carpinteiros
13.54 | B.01.000.010112 | Ajudante de Carpinteriro | h | 120 | 0 | 6.55 | 6.55 | 786 | 2 Ajudantes 3 semanas - (8h*15 dias) x2 Ajudantes
13.55 | 33.01.060 | Aplicação de cupinicida nas peças de madeiras não tratadas e nos entalhes das peças tratadas | m² | 30 | 4.01 | 5.64 | 9.65 | 289.5
13.56 | 33.05.020 | Pintura com stain p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas e pilares e portas | m² | 190 | 10.7 | 15.43 | 26.13 | 4964.7
13.57 | 33.03.760 | Hidrofugante a base de água, do tipo "aquela" ou similar para superficie de tijolo de barro aparente. Aplicada com trincha/brocha | m² | 91 | 7.65 | 10.52 | 18.17 | 1653.47
13.58 | 33.03.760 | Hidrofugante a base de água, do tipo "aquela" ou similar para superficie de telhas cerâmicas aplicadas por imersão | m² | 96 | 7.65 | 10.52 | 18.17 | 1744.32
13.59 | 17.40.150 | Resina acrílica, tipo fuseprotek ou similar para superfícies de pedra | m² | 96.4 | 5.15 | 15.43 | 20.58 | 1983.912
|  | HIDRÁULICA | [5 empty] | 0
|  | Tubo de PVC rígido, marrom, junta-soldável, conforme NBR 5648 da ABNT ref. Tigre (incluso mão de obra de conexões) |  |  |  |  | 0 | 0
13.60 | 46.01.020 | diâmetro 25 mm - inclusive conexões | m | 12 | 4.23 | 18.02 | 22.25 | 267
13.61 | 46.01.030 | diâmetro 32 mm - inclusive conexões | m | 12 | 9.34 | 18.02 | 27.36 | 328.32
13.62 | 46.01.040 | diâmetro 40 mm - inclusive conexões | m | 12 | 13.66 | 18.02 | 31.68 | 380.16
13.63 | 50.01.160 | Adaptador curto, solda e rosca para registro / válvula diâmetro 50mmx 1 1/2" | pç | 20 | 28.52 | 3.6 | 32.12 | 642.4
13.64 | 47.02.050 | Registro de Gaveta com acabamento diâmetro 1 1/2" | pç | 5 | 97.26 | 16.22 | 113.48 | 567.4
13.65 | 47.01.030 | Registro de gaveta sem acabamento diâmetro 1" | pç | 1 | 37.99 | 27.03 | 65.02 | 65.02
13.66 | 47.01.040 | Idem diâmetro 1 1/4" | pç | 1 | 43.99 | 32.44 | 76.43 | 76.43
13.67 | 47.01.060 | Idem diâmetro 2" | pç | 1 | 81.06 | 45.05 | 126.11 | 126.11
13.68 | 46.27.090 | Tubo de ligação flexível diâmetro 1/2" | pç | 4 | 11.91 | 9.01 | 20.92 | 83.68
13.69 | 46.27.110 | Tubo de ligação diâmetro 3/4" | pç | 1 | 18 | 9.01 | 27.01 | 27.01
13.70 | 36.03.030 | Caixa de inspeção 60 x 60cm com fundo drenante e tampa | un | 1 | 369.48 | 137.36 | 506.84 | 506.84
13.71 | 44.01.680 | Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros com engate flexível | un | 5 | 41.36 | 11.99 | 53.35 | 266.75
|  | Tubo de PVC branco soldável, ponta e bolsa conforme NBR 5688 da ABNT ref. Tigre inclusive conexões |  |  |  |  | 0 | 0
13.72 | 46.02.010 | diâmetro 40 mm | m | 18 | 7.04 | 18.02 | 25.06 | 451.08
13.73 | 46.02.060 | diâmetro 75 mm | m | 6 | 16.13 | 32.44 | 48.57 | 291.42
13.74 | 46.02.070 | diâmetro 100 mm | m | 36 | 15.16 | 39.64 | 54.8 | 1972.8
13.75 | 49.01.030 | Caixa sifonada com 7 entradas 40 mm e 1 saída 50 mm com grelha de metal cromado tamanho 150 x 150 x 50 mm | pç | 1 | 29.87 | 36.04 | 65.91 | 65.91
13.76 | 44.20.200 | Sifão para lavatório Deca 1680 C ou similar em metal | pç | 4 | 101.83 | 18.02 | 119.85 | 479.4
13.77 | 44.20.620 | Válvula para lavatório com ladrão Deca 1602C ou similar em metal | pç | 4 | 33.04 | 1.46 | 34.5 | 138
13.78 | 49.03.020 | Caixa de passagem/inspeção 60 x 60 cm (med internas) com tampa | un | 7 | 56.18 | 162.54 | 218.72 | 1531.04
13.79 | 49.14.020 | Fossa Sépticade câmara única em anéis de concreto ou alvenaria ø=2,00 m x h util=2,00m | un | 1 | 3719.73 | 1693.67 | 5413.4 | 5413.4
13.80 | 49.13.020 | Filtro Anaeróbio de fluxo ascendente em anéis de concreto ou alvenaria ø =2,00 m x h min= 2,00 m com camada de 1,20m de brita n°4 - h util 1,80m | un | 1 | 3119.74 | 3679.55 | 6799.29 | 6799.29
13.81 | 49.14.060 | SM-01 Sumidouro - poço absorvente diâmetro 2m e profundidade útil de 3m (duas unidades) | m | 6 | 229.11 | 545.06 | 774.17 | 4645.02
|  | ELÉTRICA | [5 empty] | 0
13.82 | 37.03.200 | Quadro de distribuição geral Indentificado por QL em chapa de 2mm de espessura para embutir tensão nominal 110/220V trifásico, 6 disjuntores, montado e interligando os equipamentos | un | 1 | 268.17 | 104.94 | 373.11 | 373.11
13.83 | 38.01.040 | Eletroduto rígido em PVC diâmetro 3/4' aparente ou embutido no piso | m | 30 | 2.86 | 17.3 | 20.16 | 604.8
13.84 | 40.06.040 | Caixa tipo condulete em metal 4' x 2' para eletroduto de 3/4" | pç | 11 | 13.38 | 17.3 | 30.68 | 337.48
13.85 | 40.05.020 | Interruptor simples | pç | 1 | 5.28 | 11.76 | 17.04 | 17.04
13.86 | 40.04.460 | Tomada universal redonda fornecido com placa e parafuso 2P +T 20A-250V | pç | 1 | 11.21 | 10.38 | 21.59 | 21.59
13.87 | 41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor fixação em caixa 4'x2' em alumínio fundido, a prova de tempo p/ lâmpada de LED de bulbo | pç | 6 | 60.66 | 13.84 | 74.5 | 447
13.88 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | un | 6 | 31.76 | 2.86 | 34.62 | 207.72
13.89 | 39.03.170 | Condutores elétricos - fio com isolamento 750V e isolação em PVC 70°C em cores variadas e neutro azul claro e terra verde claro seção nominal 2,5 mm² | m | 60 | 1.28 | 1.72 | 3 | 180
|  | DRENAGEM | [5 empty] | 0
13.90 | 46.02.070 | Tubo de PVC branco soldável, ponta e bolsa conforme NBR 5688 da ABNT inclusive conexões diâmetro 100 mm | m | 16 | 15.16 | 39.64 | 54.8 | 876.8
13.91 | 14.01.060 | Canaleta em alvenaria bloco de concreto 9 x 19 x 39 | m2 | 14 | 47.69 | 26.35 | 74.04 | 1036.56
13.92 | 32.17.030 | Revestimento com argamassa impermeabilizante e pintura com tinta betuminosa | m2 | 14 | 11.58 | 6.17 | 17.75 | 248.5
13.93 | 54.02.030 | Brita número 2 para valas de drenagem, ao redor da edificação, de acordo com projeto de arquitetura | m³ | 3 | 58.86 | 9.37 | 68.23 | 204.69
13.94 | 06.02.040 | Escavação manual de valas h=40cm | m³ | 3 | - | 56.84 | 56.84 | 170.52
|  | FINAL DA OBRA | [5 empty] | 0
13.95 | 05.04.060 | Retirada de entulho manualmente | m³ | 20 | 12.69 | 79.11 | 91.8 | 1836
13.96 | 55.01.070 | Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos | m² | 79.9 | 0.39 | 2.93 | 3.32 | 265.268
13.97 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 79.9 |  | 10.26 | 10.26 | 819.774
[7 empty] | 0 | 0
|  | subtotal 13 | [5 empty] | 118357.9785 | 118357.9785
SUBTOTAL DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 285695.0595
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 28569.5059
BDI 30% | [6 empty] | 94279.3696
TOTAL COM BDI | [6 empty] | 408543.9351

## Resumo
DESCRIÇÃO | VALOR R$ | PRIORIDADE
INÍCIO DE OBRA | 10541.68
Manutenção do Portal e Guarita Núcleo Sete Barras km46 | 10753.73 | URGENTE
Manutenção Sanitário Sete Barras km46 | 2659.21 | RELATIVA URGÊNCIA
Manutenção Mirante km53,7 | 38164.985 | URGENTE
Manutenção dois quiosques km53,7 | 20032.75 | URGENTE
Manutenção dois quiosques km59.4 | 21738.092 | URGENTE
Manutenção dois quiosques km68.1 | 21738.092 | URGENTE
Manutenção do Abrigo km70.7 | 7569.07 | RELATIVA URGÊNCIA
Manutenção dois quiosques km70.7 | 21738.092 | URGENTE
Manutenção do Portal Sede São Miguel km78 | 12401.38 | MÁXIMA URGÊNCIA
Sanitário Sede São Miguel km78 | 118357.9785 | URGENTE
TOTAL | 285695.0595
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 28569.5059
BDI (30%) | 94279.3696
TT + BDI | 408543.9351