## CRONO
Cronograma físico X financeiro EEJI
Item | Descrição |  |  |  | Total
|  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | R$ | %
1 | Serviços inciais | 3% |  |  |  | 3%
2 | Telhado | 11% | 11% |  |  | 22%
3 | Demolições e retiradas | 4.5% | 4.5% |  |  | 9%
4 | Sistema Fotovoltáico |  | 10% | 10% |  | 20%
5 | Abrigo do gás |  | 13% |  |  | 13%
6 | Instalações Hidráulicas | 13% |  |  |  | 13%
7 | Instalações elétricas | 1% |  |  |  | 1%
8 | Aquecedor de acumulação a gás |  |  | 15% |  | 15%
9 | Reparo em portões de madeira |  |  | 3% |  | 3%
10 | Limpeza |  |  | 1% |  | 1%
Total |  | 32.5% | 38.5% | 29% |  | 100%
Administração local (10%)
BDI (30%)
Total + BDI

## Estação Ecológica Juréia
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
EE Juréia-Itatins
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 0
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6
2 |  | Telhado
2.1 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 20
2.2 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 80
2.3 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 200
2.4 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus | m² | 50
2.5 | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 20
2.6 | B.01.000.010130 | Marceneiro | h | 35
2.7 | B.01.000.010144 | Serralheiro | h | 35
2.8 | J.02.000.037539 | Verniz fungicida Stain, para madeiras, ref. Osmocolor Montana / Verniz Satin Suvinil | l | 100
3 |  | Demolições e retiradas
3.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 80
3.2 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 20
3.3 | 16.40.060 | Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha | m² | 100
3.4 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 200
3.5 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 50
3.6 | 04.19.060 | Remoção de disjuntor termomagnético |  | 8
3.7 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | m | 20
3.8 | 04.22.050 | Remoção de transformador de potencial completo (pequeno)/ (item previsto para retirada de painéis fotovoltáicos) | un | 7
3.9 | 04.30.040 | Remoção de condutor aparente | m | 165
3.10 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 5
4 |  | Sistema Fotovoltáico
4.1 | MERCADO | Painél fotovoltáico 330W de 2m² | un | 7
4.2 | MERCADO | Bateria estacionária solar 220AH | un | 2
4.3 | 97.05.140 | Suporte de perfil metálico galvanizado | kg | 40
4.4 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 60
4.5 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 70
4.6 | B.01.000.010115 | Eletricista | h | 45
4.7 | B.01.000.020119 | Engenheiro senior de elétrica | h | 12
4.8 | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | h | 70
5 |  | Abrigo do gás
5.1 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 20
5.2 | 17.02.220 | Reboco | m² | 20
5.3 | 17.02.330 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | m² | 20
5.4 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 20
5.5 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 6
5.6 | 45.02.020 | Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg | un | 1
5.7 | B.01.000.010139 | Pedreiro | h | 40
5.8 | B.01.000.010140 | Pintor | h | 8
5.9 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 35
6 |  | Instalações Hidráulicas
6.1 | 46.13.006 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 2 1/2´, inclusive conexões | m | 850
7 |  | Instalações elétricas
7.1 | B.01.000.010115 | Eletricista | h | 12
7.2 | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | h | 24
7.3 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 8
7.4 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 60
7.5 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 30
7.6 | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | un | 1
8 |  | Aquecedor de acumulação a gás
8.1 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 45
8.2 | 43.03.050 | Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 300 l | un | 1
9 |  | Reparo em portões de madeira
9.1 | B.01.000.010130 | Marceneiro | h | 20
9.2 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 0.22
9.3 | J.02.000.037539 | Verniz fungicida Stain, para madeiras, ref. Osmocolor Montana / Verniz Satin Suvinil | l | 30
9.4 | B.01.000.010144 | Serralheiro | h | 20
10 |  | Limpeza
10.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 60
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 0
|  | BDI (30%) | [5 empty] | 0
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 0