## CRONO
Cronograma físico X financeiro da Base de Vigilância de Cambucá
Item | Descrição | [6 empty] | Total
|  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | R$ | %
1 | Serviços inciais | [7 empty] | #DIV/0!
2 | Telhado | [7 empty] | #DIV/0!
3 | Demolições e retiradas | [7 empty] | #DIV/0!
4 | Revestimentos e acabamentos | [7 empty] | #DIV/0!
5 | Energia solar | [7 empty] | #DIV/0!
6 | Grupo gerador a diesel | [7 empty] | #DIV/0!
7 | Pavimentação Primária (acesso) | [7 empty] | #DIV/0!
8 | Portas e Esquadrias | [7 empty] | #DIV/0!
9 | Equipamentos sanitários, hidráulica e esgoto | [7 empty] | #DIV/0!
10 | Prevenção e combate a incêndio | [7 empty] | #DIV/0!
11 | Piso | [7 empty] | #DIV/0!
12 | Instalações Elétricas | [7 empty] | #DIV/0!
13 | Iluminação | [7 empty] | #DIV/0!
14 | Poço Tubular | [7 empty] | #DIV/0!
15 | Estrutura de madeira (Recuperação pilar) | [7 empty] | #DIV/0!
16 | Limpeza | [7 empty] | #DIV/0!
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Administração local (10%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI (26,66%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total + BDI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo
Obra | Valor
Base de vigilância
Total | 0
Administração Local (10%) | 0
BDI (26,66%) | 0
Total + BDI | 0
Resumo

## Base vigilância
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
CAMBUCA
Base de Proteção 01
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 0
1.1 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 220 |  |  |  | 0
1.2 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  |  |  | 0
2 |  | Telhado | [5 empty] | 0
2.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 340 | 0 |  |  | 0
2.2 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 20 |  |  |  | 0
2.3 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 340 |  |  |  | 0
2.4 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 250 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | 15.01.310 | Estrutura em terças para telhas de barro | m² | 80 |  |  |  | 0
2.7 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 250 | 0 |  |  | 0
2.8 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus | m² | 250 |  |  |  | 0
| 46.01.070 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 ½"), inclusive conexões | m | 40 |  |  |  | 0
2.9 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 80 |  |  |  | 0
3 |  | Demolições e retiradas | [5 empty] | 0
3.1 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | 02.09.130 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 300 |  |  |  | 0
3.3 | 04.04.010 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada | m² | 50 | 0 |  |  | 0
3.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 50 |  |  |  | 0
3.5 | 05.08.140 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km (100km) | m³xkm | 5000 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 5 | 0 |  |  | 0
3.7 | 04.18.370 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm | m | 70 | 0 |  |  | 0
3.8 | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | 1 | 0 |  |  | 0
3.9 | 04.22.130 | Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm | m | 20 | 0 |  |  | 0
3.10 | 04.18.070 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa | un | 1 | 0 |  |  | 0
3.11 | 04.18.390 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm | m | 50 | 0 |  |  | 0
3.12 | 04.20.040 | Remoção de lâmpada | un | 10 | 0 |  |  | 0
3.13 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | m | 40 | 0 |  |  | 0
3.14 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 120 |  |  |  | 0
3.15 | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 14 | 0 |  |  | 0
3.16 | 04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro | m² | 10 | 0 |  |  | 0
3.17 | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | m | 20 | 0 |  |  | 0
3.18 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 20 | 0 |  |  | 0
3.19 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 20 |  |  |  | 0
3.20 | 04.04.020 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | m² | 100 | 0 |  |  | 0
4 |  | Revestimentos e acabamentos | [5 empty] | 0
4.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 1100 |  |  |  | 0
4.2 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 250 |  |  |  | 0
4.3 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 1100 |  |  |  | 0
4.4 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 1100 |  |  |  | 0
4.5 | 19.01.010 | Rodapé em granito, espessura de 3 cm e altura de 7 cm ARDOSIA | m | 60 |  |  |  | 0
4.6 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 50 |  |  |  | 0
4.7 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira pintura de corrimão/guarda-corpo/escada | m² | 200 |  |  |  | 0
4.8 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira pintura madeiramento telhado | m² | 250 |  |  |  | 0
4.9 | 14.03.020 | Alvenaria de elevação de ¼ tijolo laminado | m² | 50 |  |  |  | 0
4.10 | 33.03.760 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água AREA TOTAL | m² | 550 |  |  |  | 0
4.11 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 60 |  |  |  | 0
4.12 | B.01.000.010106 | Azulejista | h | 120 |  |  |  | 0
5 |  | Energia solar | [5 empty] | 0
| MERCADO | Reservatório de baixa pressão 600L 4mca resistente a corrosão | un | 1 |  |  | 0 | 0
| MERCADO | Coletor solar de 2m² | un | 4 |  |  | 0 | 0
| MERCADO | União de cobre 22mm | un | 8 |  |  | 0 | 0
| MERCADO | Chave contatora | un | 1 |  |  | 0 | 0
| MERCADO | Kit de bombeamento | un | 1 |  |  | 0 | 0
| MERCADO | Kit hidráulico | un | 1 |  |  | 0 | 0
| MERCADO | Controlador de resistência | un | 1 |  |  | 0 | 0
| MERCADO | Serviço de interligação | un | 1 |  |  |  | 0
5.3 | MERCADO | Conjunto de painéis solares de 330 watts para suprir um consumo mensal de 450 kWh com potência instalada de 4,24 kWp (consumo anual de 5400kWp) mais inversor de corrente, controlador de carga, baterias, quadro elétrico, cabos, disjuntores para sistema autônomo | cj | 1 |  |  |  | 0
6 |  | Grupo gerador a diesel | [5 empty] | 0
6.2 | MERCADO | Gerador de energia cabinado de 8,1 Kva com tanque de combustível acoplado de 15 litros e autonomia para 9h com tensão de saída nominal de 220v | cj | 1 |  |  |  | 0
7 |  | Pavimentação Primária (acesso) | [5 empty] | 0
7.1 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 4000 |  |  |  | 0
7.2 | 54.02.030 | Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN (2000mX 2m X 0,20m)= 800M³ | m³ | 800 |  |  |  | 0
7.3 | 02.09.130 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 4000 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
8 |  | Portas e Esquadrias | [5 empty] | 0
8.1 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | cj | 5 |  |  |  | 0
8.2 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | cj | 4 |  |  |  | 0
8.3 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | cj | 6 |  |  |  | 0
8.4 | 28.20.090 | Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 ½" com abas de 2" x 3/8" | un | 30 |  |  |  | 0
8.5 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 60 |  |  |  | 0
8.6 | 26.01.020 | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 30 |  |  |  | 0
8.7 | 26.20.010 | Massa para vidro | m | 20 |  |  |  | 0
8.8 | 23.01.050 | Caixilho em madeira maximar | m² | 20 |  |  |  | 0
8.9 | 23.02.030 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm | un | 2 |  |  |  | 0
8.10 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 6 |  |  |  | 0
8.11 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 100 | 0 |  |  | 0
8.12 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 150 | 0 |  |  | 0
8.13 | B.01.000.010130 | Marceneiro | h | 100 | 0 |  |  | 0
9 |  | Equipamentos sanitários, hidráulica e esgoto | [5 empty] | 0
9.1 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 50 | 0 |  |  | 0
9.2 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 3 |  |  |  | 0
9.3 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 3 |  |  |  | 0
9.4 | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | un | 3 |  |  |  | 0
9.5 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | un | 3 |  |  |  | 0
9.6 | 44.01.340 | Tanque simples em concreto pré-moldado | un | 2 |  |  |  | 0
9.7 | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= ½" | un | 4 |  |  |  | 0
9.8 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1" | un | 7 |  |  |  | 0
9.9 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= ½" | un | 5 |  |  |  | 0
9.10 | 44.03.030 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | un | 3 |  |  |  | 0
9.11 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= ¾´ - linha especial | un | 5 |  |  |  | 0
9.12 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= ¾´ - linha especial | un | 2 |  |  |  | 0
9.13 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 5 |  |  |  | 0
9.14 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600 m, com visor | un | 3 |  |  |  | 0
9.15 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | un | 3 |  |  |  | 0
9.16 | 49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | un | 3 |  |  |  | 0
9.17 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 ½´ | un | 2 |  |  |  | 0
9.18 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= ¾´ | un | 8 |  |  |  | 0
9.19 | MERCADO | Divisória para box de banheiro em granilite espessura 5 cm | un | 4 |  |  |  | 0
9.20 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 4 |  |  |  | 0
9.21 | 46.33.004 | Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 110mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio | m | 36 |  |  |  | 0
9.22 | 45.03.010 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 50 mm (2") | un | 1 |  |  |  | 0
9.23 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (¾"), inclusive conexões | m | 70 |  |  |  | 0
9.24 | 46.33.023 | Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm | un | 4 |  |  |  | 0
9.25 | 48.02.300 | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros | un | 1 |  |  |  | 0
9.26 | 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | un | 3 |  |  |  | 0
9.27 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= ¾" | un | 1 |  |  |  | 0
9.28 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 3 |  |  |  | 0
9.29 | B.01.000.010109 | Esgoteiro/cavoqueiro | h | 100 | 0 |  |  | 0
10 |  | Prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 0
10.1 | 50.10.220 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | un | 6 |  |  |  | 0
10.2 | 50.10.060 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg | un | 2 |  |  |  | 0
10.3 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 2 |  |  |  | 0
10.4 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 2 |  |  |  | 0
11 |  | Piso | [5 empty] | 0
11.1 | 18.06.350 | Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista (sanitário) | m² | 24 |  |  |  | 0
11.2 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 40 |  |  |  | 0
11.3 | 19.03.260 | Revestimento em pedra ardósia selecionada | m² | 70 |  |  |  | 0
11.4 | 19.03.270 | Rodapé em pedra ardósia, altura de 7 cm | m | 80 |  |  |  | 0
11.5 | 19.03.090 | Revestimento em pedra Miracema | m² | 26 |  |  |  | 0
11.6 | 19.03.100 | Rodapé em pedra Miracema, altura de 5,75 cm | m | 50 |  |  |  | 0
12 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 0
12.1 | 37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN/18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  |  |  | 0
12.2 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 12 |  |  |  | 0
12.3 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 |  |  |  | 0
12.4 | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias | un | 1 |  |  |  | 0
12.5 | 36.04.030 | Suporte para 2 isoladores de baixa tensão | un | 1 |  |  |  | 0
12.6 | 36.05.080 | Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste) | un | 1 |  |  |  | 0
12.7 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 1 |  |  |  | 0
12.8 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 |  |  |  | 0
12.9 | 37.14.050 | Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A | un | 1 |  |  |  | 0
12.10 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 |  |  |  | 0
12.11 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 1 |  |  |  | 0
12.12 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de ¾" - com acessórios | m | 100 |  |  |  | 0
12.13 | MERCADO | Caixa para tomada fixo perfil, de encaixe rápido, com tampa | un | 12 |  |  |  | 0
12.14 | 38.22.120 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100mm, com acessórios | m | 10 |  |  |  | 0
12.15 | 38.23.030 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50mm | un | 10 |  |  |  | 0
12.16 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 100 |  |  |  | 0
12.17 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 1200 |  |  |  | 0
12.18 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 100 |  |  |  | 0
12.19 | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 100 |  |  |  | 0
12.20 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 75 |  |  |  | 0
12.21 | 39.10.050 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | un | 20 |  |  |  | 0
12.22 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 10 |  |  |  | 0
12.23 | 39.10.200 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | un | 5 |  |  |  | 0
12.24 | 40.04.080 | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa | cj | 4 |  |  |  | 0
12.25 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 40 |  |  |  | 0
12.26 | 39.11.040 | Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 20 |  |  |  | 0
12.27 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 48 |  |  |  | 0
12.28 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 10 |  |  |  | 0
12.29 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 1 |  |  |  | 0
12.30 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 48 |  |  |  | 0
12.31 | 38.04.080 | Eletroduto galvanizado, médio de 1 ¼" - com acessórios | m | 10 |  |  |  | 0
12.32 | 40.05.140 | Interruptor com 3 teclas, 2 simples, 1 paralelo e placa | cj | 4 |  |  |  | 0
12.33 | 40.01.080 | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4" x 4" | un | 22 |  |  |  | 0
12.34 | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4" x 2" | un | 47 |  |  |  | 0
12.35 | 40.01.040 | Caixa de ferro estampada 4" x 4" | un | 2 |  |  |  | 0
12.36 | 44.03.210 | Ducha cromada simples | un | 4 |  |  |  | 0
13 |  | Iluminação | [5 empty] | 0
13.1 | 41.02.541 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10W | un | 28 |  |  |  | 0
13.2 | 41.02.551 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 13 |  |  |  | 0
13.3 | 41.05.240 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 250 W | un | 10 |  |  |  | 0
13.4 | 41.13.040 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 1 lâmpada fluorescente de 32 W/36 W/40 W | un | 6 |  |  |  | 0
14 |  | Poço Tubular | un |  |  |  |  | 0
14.1 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | m² | 40 |  |  |  | 0
14.2 | 01.28.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m | tx | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.3 | 01.28.040 | Perfuração rotativa para poço profundo em camadas de solos sedimentares, diâmetro de 8 ½" (215,90 mm) | m | 15 |  | 0 | 0 | 0
14.4 | 01.28.270 | Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado reforçado, diâmetro de 8" (200 mm) | m | 15 |  | 0 | 0 | 0
14.5 | MERCADO | Registro esfera compatível compatível com o tubo de PVC de 8'' | un | 1 |  |  | 0 | 0
14.6 | MERCADO | Hidrometro para poço artesiano de 1'' com consumo de 15m³/mês | un | 1 |  |  | 0 | 0
14.7 | 01.28.350 | Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 12" | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.8 | 01.28.400 | Filtro PVC geomecânico nervurado tipo reforçado para poço profundo, diâmetro de 8" (200 mm) | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.9 | 01.28.480 | Perfilagem elétrica de poço profundo | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.10 | MERCADO | Instalação elétrica trifásica completa com quadro de comando e abrigo de alvenaria | tx | 1 |  |  | 0 | 0
14.11 | 01.28.490 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão | tx | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.12 | 01.28.500 | Limpeza e desenvolvimento do poço profundo | h | 4 |  | 0 | 0 | 0
14.13 | 43.11.110 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 56,5 a 32 mca, até 8 HP | un | 1 |  |  |  | 0
14.14 | 01.28.510 | Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa | h | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.15 | 01.28.540 | Desinfecção de poço profundo | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.16 | 01.28.550 | Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo | cj | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.17 | MERCADO | Sistema de cloração para poço profundo com filtro de zeólita com dosadora | cj | 1 |  |  | 0 | 0
14.18 | 01.28.560 | Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4" ou 6" | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.19 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 |  |  | 0 | 0
14.20 | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 14 |  |  | 0 | 0
14.21 | 34.05.300 | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 2 |  |  | 0 | 0
14.22 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.23 | 01.28.600 | Licença de perfuração para poço profundo | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.24 | 01.28.610 | Outorga de direito de uso para poço profundo | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.25 | 01.28.620 | Parecer técnico junto a CETESB | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.26 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (¾"), inclusive conexões | m | 40 |  |  | 0 | 0
14.27 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 10 | 0 |  | 0 | 0
15 |  | Estrutura de madeira (Recuperação pilar) | [5 empty] | 0
15.1 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 3.96 | 0 |  | 0 | 0
15.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 8.25 | 0 |  | 0 | 0
15.3 | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | m³xmês | 962 |  |  | 0 | 0
15.4 | 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 962 | 0 |  | 0 | 0
15.5 | 04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 122.1 | 0 |  | 0 | 0
15.6 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 59.2 |  |  | 0 | 0
15.7 | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m³ | 5.92 |  | 0 | 0 | 0
15.8 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 5.92 | 0 |  | 0 | 0
15.9 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 296 |  |  | 0 | 0
15.10 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 5.92 | 0 |  |  | 0
15.11 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 2.5 |  |  |  | 0
15.12 | 14.40.090 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm | un | 74 |  |  |  | 0
15.13 | 32.17.060 | Impermeabilização com cimento cristalizante para pressão hidrostática positiva | m² | 50 |  |  |  | 0
15.14 | 15.05.520 | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa | m³ | 6 |  |  |  | 0
15.15 | 01.23.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de corte em concreto armado | tx | 1 |  | 0 | 0 | 0
15.16 | 01.02.071 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m² | un | 1 | 0 |  |  | 0
15.17 | 01.23.030 | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | m² | 50 |  |  |  | 0
15.18 | B.01.000.010139 | Pedreiro | h | 30 | 0 |  |  | 0
16 |  | Limpeza | [5 empty] | 0
16.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 200 | 0 |  |  | 0
16.2 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 9 | 0 |  | 0 | 0
16.3 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 3 |  | 0 | 0 | 0
16.4 | 55.01.130 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | m² | 200 |  |  |  | 0
16.5 | 55.02.050 | Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais | m | 60 | 0 |  | 0 | 0
16.6 | 55.02.060 | Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial | m | 60 | 0 |  | 0 | 0
16.7 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 150 | 0 |  | 0 | 0
16.8 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 8 |  |  | 0 | 0
16.9 | 34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | m² | 435 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 0
|  | BDI (26,66%) | [5 empty] | 0
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 0
ok

## BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Componentes do BDI indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
1 | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1.1 | Lucro estimado | 8.96%
2 | PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADM. CENTRAL
2.1 | Administração Central | 5.5%
3 | PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
3.1 | Despesas Financeiras | 1.39%
4 | PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
4.1 | Seguros | 1%
4.2 | Garantias
4.3 | Riscos | 1.27%
5 | PARCELAS RELATIVAS À INCIDENCIA DE TRIBUTOS
5.1 | Imposto sobre Serviços - ISS | 3% | Especifico para prefeitura de Ubatuba
5.2 | Impostos que incidem sobre faturamento - PIS | 0.65%
5.3 | Impostos que incidem sobre faturamento - COFINS | 3%
5.4 | Contribuição Previdenciaria
BDI = (1+("2.1"+"4.1"+"4.2"+"4.3"))x(1+"3.1")x(1+"1.1") -1
(1-("5.1"+"5.2"+"5.3"+"5.4"))
BDI adotado |  | 26.66%