## Cronograma
Item | Edificação/Serviços | Meses | [6 empty] | Custo Total por Serviços
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Valor R$ | Percentual
1 | Serviços Iniciais e Complementares | [7 empty] | 11043.03 | 6.907%
|  | 35.23% | 19.2% | 45.58% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1 | Serviços preliminares | [7 empty] | 6359.91 | 57.59%
|  | 3639.91 | 1360 | 1360
1.2 | Entulho | [7 empty] | 1563.12 | 14.15%
|  | 250 | 760 | 553.12
1.3 | Limpeza Final | [7 empty] | 3120 | 28.25%
3120
3 | Quiosques | [7 empty] | 114038.6055 | 71.32%
|  | 7.892% | 75.77% | 36.34% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.1 | Serviços iniciais | [7 empty] | 3604.77 | 3.161%
|  | 3000 | 604.77
3.2 | Fundação | [7 empty] | 6583.325 | 5.773%
|  | 4000 | 2583.325
3.3 | Estrutura | [7 empty] | 7824.018 | 6.861%
|  | 2000 | 5824.018
3.4 | Cobertura | [7 empty] | 54893.052 | 48.14%
54893.052
3.5 | Piso | [7 empty] | 38642.5065 | 33.89%
|  |  | 19000 | 19642.5065
3.6 | Mobiliario em concreto | [7 empty] | 13413.255 | 11.76%
|  |  | 3500 | 9913.255
3.7 | Recomposição de áreas | [7 empty] | 11885.4 | 10.42%
11885.4
4 | Playground | [7 empty] | 34809.9 | 21.77%
|  | 57.45% | 0% | 42.55% | 0% | 0% | 0% | 0%
4.1 | Centro de atividades em eucalipto autoclavado (2,90m X 7,50m x 6,50m) com mão de obra inclusa. | [7 empty] | 11726.6 | 10.28%
11726.6
4.2 | Gira-gira metálico tubular com acabamento em pintura eletrostática (2,90m x 5,50m x 3,50m) com mão de obra inclusa. | [7 empty] | 2476.3 | 2.171%
2476.3
4.3 | Gangorra duas pranchas em eucalipto (0,50m 1,0m x 2,50m) com mão de obra inclusa | [7 empty] | 2796 | 2.452%
2796
4.4 | Balanço duplo dois lugares (2,20m x 1,80m x 2,50m) | [7 empty] | 3000 | 2.631%
3000
4.5 | Banco rúistico em madeira (1,0m 0,80m 1,50m) | [7 empty] | 14811 | 12.99%
14811
Total Obra |  | 32888.81 | 88525.165 | 61285.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159891.5355
Adm. Local |  | 3288.881 | 8852.5165 | 6128.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15989.1535
BDI 30% |  | 10853.3073 | 29213.3045 | 20224.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52764.2067
Total (Obra + Adm + BDI.) |  | 47030.9983 | 126590.986 | 87637.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228644.8957
Gerenciamento
Total (Obra + BDI + Adm. + Gerenciamento) |  | 47030.9983 | 126590.986 | 87637.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228644.8957

## Resumo
Obra | Valor Unitário | Valor 5 Unidades
Serviços Iniciais e Complementares | 11043.03 | 11043.03
Quiosques | 22807.7211 | 114038.6055
Playground | 34809.9 | 34809.9
Total | 68660.6511 | 159891.5355
Administração local 10% | 6866.0651 | 15989.1535
BDI (30%) | 22658.0149 | 52764.2067
Total + BDI | 98184.7311 | 228644.8957
Resumo

## Serv. Iniciais e Complementares
Ítem | Código CPOS | Descrição | Un | Qt | P.U.Mat | P.U.MO | P.Serv | Total
1 |  | Serviços preliminares | [5 empty] | 6359.91
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 314.03 | 68.22 | 382.25 | 2293.5
1.2 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 3 | 470.92 | 60.65 | 531.57 | 1594.71
1.3 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 3 | 721.73 | 102.17 | 823.9 | 2471.7
[7 empty] | 0 | 0
2 |  | Entulho | [5 empty] | 1563.12
2.1 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 18 | 77.93 | 8.91 | 86.84 | 1563.12
[7 empty] | 0 | 0
3 |  | Limpeza Final | [5 empty] | 3120
3.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 300 | 0 | 10.4 | 10.4 | 3120
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 11043.03
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10% | [6 empty] | 1104.303
BDI (30%) | [6 empty] | 3644.1999
Total + BDI | [6 empty] | 15791.5329
Quiosques PE. Aguapeí

## Quiosque
Ítem | Código CPOS | Descrição | Un | Qt | P.U.Mat | P.U.MO | P.Serv | Total
1 |  | Serviços iniciais | [5 empty] | 600.795
1.1 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 42.25 | 1.4 | 3.72 | 5.12 | 216.32
1.2 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 42.25 | 4.82 | 4.28 | 9.1 | 384.475
2 |  | Fundação | [5 empty] | 1097.2208
2.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 7.168 | 0 | 44.55 | 44.55 | 319.3344 | 50m²x0,15cm
2.2 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 6.524 | 0 | 13.86 | 13.86 | 90.4226 | 7,50/2
2.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 4 | 20.36 | 42.8 | 63.16 | 252.64
2.4 | 11.04.040 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 0.144 | 199.2 | 37.13 | 236.33 | 34.0315
2.5 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0.144 | 0 | 62.62 | 62.62 | 9.0173
2.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 25 | 4.96 | 1.9 | 6.86 | 171.5
2.7 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.5 | 226.21 | 89.1 | 315.31 | 157.655
2.8 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.5 | 0 | 125.24 | 125.24 | 62.62
3 |  | Estrutura | [5 empty] | 1304.003
3.1 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.5 | 226.21 | 89.1 | 315.31 | 157.655
3.2 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.5 | 0 | 125.24 | 125.24 | 62.62
3.3 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 25 | 4.96 | 1.9 | 6.86 | 171.5
3.4 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 4 | 20.36 | 42.8 | 63.16 | 252.64
3.5 | s/código | Pilares em Eucalipto Citriodora roliço tratado em Autoclave com CCA, Ø = 20 cm , peças com 3,00m | un | 4 | 92.3 | 0 | 92.3 | 369.2
3.6 | 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | m³ | 0.32 | 12.26 | 23.89 | 36.15 | 11.568
3.7 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 1 | 4.97 | 10.41 | 15.38 | 15.38
3.8 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 8 |  | 18.07 | 18.07 | 144.56
3.9 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 8 |  | 14.86 | 14.86 | 118.88
4 |  | Cobertura | [5 empty] | 9148.842
4.1 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 43 | 56.43 | 41.16 | 97.59 | 4196.37
4.2 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 43 | 49.95 | 35.84 | 85.79 | 3688.97
4.3 | 16.02.270 | Espigão de barro emboçado | m | 19 | 11.77 | 13.17 | 24.94 | 473.86
4.4 | 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm | m | 26 | 9.57 | 13.17 | 22.74 | 591.24
4.5 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 12.9 | 4.97 | 10.41 | 15.38 | 198.402
5 |  | Piso | [5 empty] | 6440.4178
4.4 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 3.12 | 20.36 | 42.8 | 63.16 | 197.0592
5.2 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle - fck = 20 MPa | m³ | 5.07 | 295.92 | 315.97 | 611.89 | 3102.2823
5.3 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 42.25 | 1.86 | 0.12 | 1.98 | 83.655
5.4 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 4.225 | 234.48 | 234.65 | 469.13 | 1982.0743
| 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 152.1 | 6.12 | 0.95 | 7.07 | 1075.347
6 |  | Mobiliario em concreto | [5 empty] | 2235.5425
6.1 | 35.04.020 | Banco contínuo em concreto vazado | m | 8 | 67.73 | 71.49 | 139.22 | 1113.76
6.2 | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 4.5 | 61.32 | 46.09 | 107.41 | 483.345
6.3 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.45 | 226.21 | 89.1 | 315.31 | 141.8895
6.4 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.45 | 0 | 125.24 | 125.24 | 56.358
6.5 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 33.75 | 4.96 | 1.9 | 6.86 | 231.525
6.6 | 33.01.050 | Estucamento e lixamento de concreto | m² | 4 | 3.12 | 25.5 | 28.62 | 114.48
6.7 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 4.5 | 6.62 | 14.31 | 20.93 | 94.185
7 |  | Recomposição de áreas | [5 empty] | 1980.9
7.1 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 10 | 96.01 | 37.13 | 133.14 | 1331.4
7.2 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 50 | 0 | 1.49 | 1.49 | 74.5
7.3 | 34.02.080 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) | m² | 50 | 7.74 | 3.76 | 11.5 | 575
TOTAL | [6 empty] | 22807.7211
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10% | [6 empty] | 2280.7721
BDI (30%) | [6 empty] | 7526.548
Total + BDI | [6 empty] | 32615.0412
Quiosques PE. Aguapeí

## Playground
Ítem | Código CPOS | Descrição | Un | Qt | P.U.Mat | P.U.MO | P.Serv | Total
7 |  | Playground | [5 empty] | 34809.9
7.1 | s/código | Centro de atividades em eucalipto autoclavado (2,90m X 7,50m x 6,50m) com mão de obra inclusa. | cj | 1 | 11726.6 | 0 | 11726.6 | 11726.6
7.2 | s/código | Gira-gira metálico tubular com acabamento em pintura eletrostática (2,90m x 5,50m x 3,50m) com mão de obra inclusa. | cj | 1 | 2476.3 | 0 | 2476.3 | 2476.3
7.3 | s/código | Gangorra duas pranchas em eucalipto (0,50m 1,0m x 2,50m) com mão de obra inclusa | cj | 2 | 1398 | 0 | 1398 | 2796
7.4 | s/código | Balanço duplo dois lugares (2,20m x 1,80m x 2,50m) | cj | 2 | 1500 | 0 | 1500 | 3000
7.5 | s/código | Banco rúistico em madeira (1,0m 0,80m 1,50m) | cj | 15 | 987.4 | 0 | 987.4 | 14811
TOTAL | [6 empty] | 34809.9
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10% | [6 empty] | 3480.99
BDI (30%) | [6 empty] | 11487.267
Total + BDI | [6 empty] | 49778.157