## Cronograma (%)
| Serviços | DIAS |  |  | Custo Total por Serviços
|  | 30 | 60 | 90 | Percentual
1 | Serviços Preliminares |  |  |  | 8.7%
|  | 4.35% |  | 4.35%
2 | Readequação de Telhado e Forro |  |  |  | 38.4%
|  | 9.6% | 19.2% | 9.6%
3 | Pintura Interna e Piso |  |  |  | 18%
|  |  | 9% | 9%
4 | Pintura Externa |  |  |  | 5%
|  |  | 2.5% | 2.5%
5 | Reparo Janelas e Portas |  |  |  | 4.5%
|  | 2.25% | 2.25%
6 | Adaptação de Acesso e Sanitário PNE |  |  |  | 6.6%
|  | 3.3% | 3.3%
7 | Manutenção de muro e beiral |  |  |  | 15.3%
|  | 7.65% | 7.65%
8 | Limpeza |  |  |  | 3.5%
3.5%
Total % |  | 27.15% | 43.9% | 28.95% | 100%
Cronograma Físico-Financeiro

## Resumo
Obra | Valor
Serviços Preliminares | 0 | 0 | 0
Readequação de Telhado e Forro | 0 | 0 | 0
Pintura Interna e Piso | 0 | 0 | 0
Pintura Externa | 0 | 0 | 0
Reparo Janelas e Portas | 0 | 0 | 0
Adaptação de Acesso e Sanitário PNE | 0 | 0 | 0
Manutenção de muro e beiral | 0 | 0 | 0
Limpeza | 0
Total | 0 | 0 | 0
ADM (6,23%) | 0 | 0 | 0
BDI (22,96%) | 0 | 0 | 0
Total + BDI | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
0
0
0
Resumo

## Obra
Ítem | Código CPOS | Descrição | Un | Qt | P.U.Mat | P.U.MO | P.Serv | Total
1 |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 0
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  |  | 0 | 0
1.2 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 227.46 |  |  | 0 | 0
1.3 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 10 |  |  | 0 | 0
1.4 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 6 |  |  | 0 | 0
1.5 | 02.03.500 | Proteção em madeira e lona plástica para equipamento mecânico ou informática - para obras de reforma | m³ | 25 |  |  | 0 | 0
1.6 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 36 |  |  | 0 | 0
1.7 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 36 |  |  | 0 | 0
2 |  | Readequação de Telhado e Forro | [5 empty] | 0
2.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 227.46 |  |  | 0 | 0
2.2 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 50 |  |  | 0 | 0
2.3 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 50 |  |  | 0 | 0
2.4 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 500 |  |  | 0 | 0
2.5 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 227.46 |  |  | 0 | 0
2.6 | 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | m² | 227.46 |  |  | 0 | 0
2.7 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus | m² | 50 |  |  | 0 | 0
2.8 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 227.46 |  |  | 0 | 0
2.9 | 15.01.310 | Estrutura em terças para telhas de barro | m² | 227.46 |  |  | 0 | 0
2.10 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 50 |  |  | 0 | 0
3 |  | Pintura Interna e Piso | [5 empty] | 0
3.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 300 |  |  | 0 | 0
3.2 | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 300 |  |  | 0 | 0
3.3 | 20.20.200 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco | m² | 200 |  |  | 0 | 0
4 |  | Pintura Externa | [5 empty] | 0
4.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 250 |  |  | 0 | 0
4.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 250 |  |  | 0 | 0
5 |  | Reparo Janelas e Portas | [5 empty] | 0
5.1 | 23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela | un | 5 |  |  | 0 | 0
5.2 | 23.20.330 | Folha de porta lisa comum, 80 x 210 cm | un | 5 |  |  | 0 | 0
5.3 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 100 |  |  | 0 | 0
5.4 | 33.05.120 | Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira | m | 100 |  |  | 0 | 0
5.5 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 50 |  |  | 0 | 0
5.6 | S/ Código | Reparo Geral de Portas e Janelas |  |  |  |  | 0 | 0
5.7 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 1 |  |  | 0 | 0
5.8 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 80 |  |  | 0 | 0
6 |  | Adaptação de Acesso e Sanitário PNE | [5 empty] | 0
6.1 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 1 |  |  | 0 | 0
6.2 | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 1 |  |  | 0 | 0
6.3 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 1 |  |  | 0 | 0
6.4 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 1 |  |  | 0 | 0
6.5 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 1 |  |  | 0 | 0
6.6 | 44.03.090 | Cabide cromado para banheiro | un | 1 |  |  | 0 | 0
6.7 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 1 |  |  | 0 | 0
6.8 | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 1 |  |  | 0 | 0
6.9 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 2 |  |  | 0 | 0
6.10 | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | un | 2 |  |  | 0 | 0
6.11 | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 0.5 |  |  | 0 | 0
6.12 | 23.02.050 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | un | 1 |  |  | 0 | 0
6.13 | 30.01.110 | Barra de proteção para sifão, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi | un | 1 |  |  | 0 | 0
6.14 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 2 |  |  | 0 | 0
6.15 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 2 |  |  | 0 | 0
6.16 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 2 |  |  | 0 | 0
6.17 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 2 |  |  | 0 | 0
6.18 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 2 |  |  | 0 | 0
6.19 | 50.01.160 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | un | 2 |  |  | 0 | 0
6.20 | 46.27.090 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | m | 2 |  |  | 0 | 0
6.21 | 46.27.110 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões | m | 2 |  |  | 0 | 0
6.22 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 3 |  |  | 0 | 0
6.23 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 2 |  |  | 0 | 0
6.24 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 5 |  |  | 0 | 0
6.25 | 19.03.260 | Revestimento em pedra ardósia selecionada | m² | 2 |  |  | 0 | 0
6.26 | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 20 |  |  | 0 | 0
6.27 | 30.04.010 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado | m² | 2 |  |  | 0 | 0
6.28 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 2 |  |  | 0 | 0
6.29 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | m² | 15 |  |  | 0 | 0
6.30 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2 |  |  | 0 | 0
6.31 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | un | 1 |  |  | 0 | 0
6.32 | 30.06.020 | Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão | un | 1 |  |  | 0 | 0
6.33 | 30.06.030 | Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm | un | 4 |  |  | 0 | 0
6.34 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | un | 1 |  |  | 0 | 0
7 |  | Manutenção de muro e beiral | [5 empty] | 0
7.1 | 11.20.130 | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | m | 50 |  |  | 0 | 0
7.2 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 350 |  |  | 0 | 0
7.3 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 350 |  |  | 0 | 0
7.4 | 14.20.020 | Cimalha em concreto com pingadeira | m | 140 |  |  | 0 | 0
8 |  | Limpeza | [5 empty] | 0
8.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 227.46 |  |  | 0 | 0
8.2 | 48.20.040 | Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros | un | 1 |  |  | 0 | 0
8.3 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 250 |  |  | 0 | 0
8.4 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 3 |  |  | 0 | 0
8.5 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 3 |  |  | 0 | 0
Total | [6 empty] | 0
ADM (6,23%) | [7 empty] | 0
BDI (22,96%) | [6 empty] | 0
Total + BDI | [6 empty] | 0
Manutenção PE Prelado