## Cronograma
Item | Edificação/Serviços | Meses | [8 empty] | Custo Total por Serviços
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Valor R$ | Percentual
0 | Serviços Preliminares e Complementares | [9 empty] | 275231.69 | 5.919%
0.1 | Serviços Preliminares | [9 empty] | 48592.19 | 17.66%
|  | 8626.2711 | 4888.8889 | 4888.89 | 4888.89 | 4888.89 | 4888.89 | 4888.89 | 4888.89 | 5743.69
0.2 | Manutenção das estradas existentes durante a obra | [9 empty] | 24500 | 8.902%
|  | 2722.2222 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | -17422.2222
0.3 | Recuperação de áreas entorno de edificaçães degradadas durante a obra | [9 empty] | 28820 | 10.47%
[6 empty] | 5764 | 6097.6 | 6097.6 | 6097.6 | 4763.2
0.4 | Retiradas de entulho | [9 empty] | 173319.5 | 62.97%
|  | 20390.5294 | 20390.5294 | 20390.5294 | 20390.5294 | 20390.5294 | 20390.5294 | 20390.5294 | 20390.5294 | 10195.2647
1 | Projetos Executivos | [9 empty] | 145361.7938 | 3.126%
1.1 | Projeto Executivo As built | [9 empty] | 145361.7938 | 100%
|  | 29072.3588 |  |  |  | 29072.3588 | 29072.3588 | 29072.3588 |  | 29072.3588
2 | Hospedaria e Alojamentos | [9 empty] | 1447038.3851 | 31.12%
2.1.1 | Serviços inciais | [9 empty] | 5321.5 | 0.3678%
|  | 1330.375 | 1000 | 1660.75 |  | 1330.375
2.1.2 | Telhado | [9 empty] | 97569.53 | 6.743%
|  | 14635.4295 | 82934.1005
2.1.3 | Recuperações vedações e forro em madeira (interno e externo) | [9 empty] | 86035.05 | 5.946%
|  | 21508.7625 |  |  | 64526.2875
2.1.4 | Recuperações pisos de madeira | [9 empty] | 43599 | 3.013%
|  | 2179.95 |  | 41419.05
2.1.5 | Recuperação revestimentos cerâmicos (cozinha e sanitário) e passeios externos | [9 empty] | 24967 | 1.725%
|  | 2496.7 |  | 22470.3
2.1.6 | Recuperação de portas e janelas | [9 empty] | 104984.95 | 7.255%
|  | 5249.2475 | 36744.7325 | 40000 | 22990.97
2.1.7 | Pintura | [9 empty] | 81970.7862 | 5.665%
|  | 16394.1572 |  |  | 65576.629
2.1.8 | Bancadas e divisórias | [9 empty] | 6055.62 | 0.4185%
|  | 605.562 | 5450.058
2.1.9 | Instalações Elétricas e equipamentos | [9 empty] | 67166.2915 | 4.642%
|  |  | 16000 | 25000 | 26166.2915
2.1.10 | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [9 empty] | 14568.31 | 1.007%
|  | 800 | 11654.648 |  | 2113.662
2.1.11 | Esgoto | [9 empty] | 1035.262 | 0.07154%
|  | 155.2893 |  |  | 879.9727
2.1.12 | Telefonia | [9 empty] | 7288.86 | 0.5037%
|  |  | 2551.101 | 3644.43 | 1093.329
2.1.13 | EXTINTOR | [9 empty] | 803.36 | 0.05552%
803.36
2.1.14 | Limpeza | [9 empty] | 4914 | 0.3396%
4914
2.2.1 | Serviços inciais | [9 empty] | 6956.7 | 0.4808%
|  | 4174.02 | 1391.34 |  | 1391.34
2.2.2 | Telhado | [9 empty] | 73558.4 | 5.083%
73558.4
2.2.3 | Recuperações vedações e forro em madeira (interno e externo) | [9 empty] | 54064.8 | 3.736%
|  | 9000 |  | 10000 | 35064.8
2.2.4 | Recuperações pisos de madeira | [9 empty] | 43599 | 3.013%
|  | 9500 |  | 22000 | 12099
2.2.5 | Recuperação revestimentos cerâmicos (cozinha, varanda e sanitário) e passeios externos | [9 empty] | 20812.8 | 1.438%
|  | 1500 |  | 19312.8
2.2.6 | Recuperação de portas e janelas | [9 empty] | 104984.95 | 7.255%
|  | 3500 |  | 96484.95 | 5000
2.2.7 | Pintura | [9 empty] | 81641.8963 | 5.642%
|  |  |  | 27000 | 54641.8963
2.2.8 | Bancadas e divisórias | [9 empty] | 14706.02 | 1.016%
|  | 600 |  | 14106.02
2.2.9 | Instalações Elétricas e equipamentos | [9 empty] | 32575.9264 | 2.251%
|  |  | 5600 | 26065.9264 | 910
2.2.10 | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [9 empty] | 8683.2 | 0.6001%
|  |  | 5500 | 2463.2 | 720
2.2.11 | Esgoto | [9 empty] | 492.41 | 0.03403%
|  |  | 220 |  | 272.41
2.2.12 | Telefonia | [9 empty] | 4372.51 | 0.3022%
4372.51
2.2.13 | EXTINTOR | [9 empty] | 536.42 | 0.03707%
536.42
2.2.14 | Limpeza | [9 empty] | 3276 | 0.2264%
3276
2.3.1 | Serviços inciais - Alojamento 2 | [9 empty] | 7193.5 | 0.4971%
|  |  | 1798.375 | 1000 | 2596.75 |  | 1798.375
2.3.2 | Telhado - Alojamento 2 | [9 empty] | 73558.4 | 5.083%
|  |  | 11033.76 | 62524.64
2.3.3 | Recuperações vedações e forro em madeira (interno e externo) - Alojamento 2 | [9 empty] | 54064.8 | 3.736%
|  |  | 13516.2 |  |  | 40548.6
2.3.4 | Recuperações pisos de madeira - Alojamento 2 | [9 empty] | 43599 | 3.013%
|  |  | 2179.95 |  | 41419.05
2.3.5 | Recuperação revestimentos cerâmicos (cozinha, varanda e sanitário) e passeios externos - Alojamento 2 | [9 empty] | 20812.8 | 1.438%
|  |  | 2081.28 |  | 18731.52
2.3.6 | Recuperação de portas e janelas - Alojamento 2 | [9 empty] | 104984.95 | 7.255%
|  |  | 5249.2475 | 36744.7325 | 40000 | 22990.97
2.3.7 | Pintura - Alojamento 2 | [9 empty] | 81641.8963 | 5.642%
|  |  | 16328.3793 |  |  | 65313.5171
2.3.8 | Bancadas e divisórias - Alojamento 2 | [9 empty] | 14706.02 | 1.016%
|  |  | 1470.602 | 13235.418
2.3.9 | Instalações Elétricas e equipamentos - Alojamento 2 | [9 empty] | 32575.9264 | 2.251%
|  |  |  | 12000 | 18000 | 2575.9264
2.3.10 | Instalações Hiráulicas e equipamentos - Alojamento 2 | [9 empty] | 8683.2 | 0.6001%
|  |  | 800 | 6946.56 |  | 936.64
2.3.11 | Esgoto - Alojamento 2 | [9 empty] | 492.41 | 0.03403%
|  |  | 73.8615 |  |  | 418.5485
2.3.12 | Telefonia - Alojamento 2 | [9 empty] | 4372.51 | 0.3022%
|  |  |  | 1530.3785 | 2186.255 | 655.8765
2.3.13 | Extintor - Alojamento 2 | [9 empty] | 536.42 | 0.03707%
536.42
2.3.14 | Limpeza - Alojamento 2 | [9 empty] | 3276 | 0.2264%
3276
3 | Apoio à Gestão | [9 empty] | 374229.5488 | 8.048%
3.1 | Serviços inciais | [9 empty] | 7193.5 | 1.922%
|  |  | 1798.375 | 1000 | 2596.75 |  | 1798.375
3.2 | Telhado | [9 empty] | 59533.13 | 15.91%
59533.13
3.3 | Recuperações vedações e forro em madeira (interno e externo) | [9 empty] | 43268.2 | 11.56%
|  |  | 10817.05 |  |  | 32451.15
3.4 | Recuperações pisos de madeira | [9 empty] | 43599 | 11.65%
|  |  | 2179.95 |  | 30519.3 | 10899.75
3.5 | Recuperação revestimentos cerâmicos (cozinha e sanitário) e passeios externos | [9 empty] | 3409.66 | 0.9111%
|  |  | 409.66 |  | 1500 | 1500
3.6 | Recuperação de portas e janelas | [9 empty] | 137734.65 | 36.8%
|  |  | 6886.7325 |  | 49000 |  | 81847.9175
3.7 | Pintura | [9 empty] | 28725.6834 | 7.676%
|  |  | 5745.1367 |  |  | 22980.5468
3.8 | Instalações Elétricas e equipamentos | [9 empty] | 39432.9054 | 10.54%
[5 empty] | 37461.2601 |  | 1971.6453
3.9 | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [9 empty] | 5073 | 1.356%
|  |  | 800 | 3043.8 | 1014.6 |  | 214.6
3.10 | Esgoto | [9 empty] | 214.42 | 0.0573%
|  |  | 50 |  |  |  | 164.42
3.11 | Telefonia | [9 empty] | 2265.38 | 0.6053%
2265.38
3.12 | Extintor | [9 empty] | 536.42 | 0.1433%
536.42
3.13 | Limpeza | [9 empty] | 3243.6 | 0.8667%
3243.6
4 | Sanitários | [9 empty] | 59560.4663 | 1.281%
4.1 | Serviços inciais | [9 empty] | 1478 | 2.482%
[6 empty] | 1050 | 2500 | -2072
4.2 | Telhado | [9 empty] | 20337.81 | 34.15%
20337.81
4.3 | Recuperações pisos de ardósia | [9 empty] | 2142.6 | 3.597%
[7 empty] | 600 | 1542.6
4.4 | Recuperação de portas | [9 empty] | 22990.41 | 38.6%
[7 empty] | 2500 | 20490.41
4.5 | Pintura | [9 empty] | 10896.8463 | 18.3%
[7 empty] | 1500 | 9396.8463
4.6 | Limpeza | [9 empty] | 1714.8 | 2.879%
1714.8
5 | Casas de Alvenaria | [9 empty] | 248645.1224 | 5.347%
5.1 | Serviços inciais | [9 empty] | 7410.5 | 2.98%
[6 empty] | 1852.625 | 1000 | 2705.25 |  | 1852.625
5.2 | Telhado (reparos pontuais) | [9 empty] | 46269.78 | 18.61%
46269.78
5.3 | Recuperações forros de PVC | [9 empty] | 42933.2 | 17.27%
[6 empty] | 10733.3 |  |  | 32199.9
5.4 | Recuperações pisos cimentados | [9 empty] | 3844.5 | 1.546%
[6 empty] | 192.225 |  | 2691.15 | 961.125
5.5 | Recuperação revestimentos cerâmicos (cozinha e sanitário) e passeios externos | [9 empty] | 1677.5 | 0.6747%
[6 empty] | 77.5 |  | 800 | 800
5.6 | Recuperação de portas e janelas | [9 empty] | 32188.95 | 12.95%
[6 empty] | 1609.4475 |  | 19000 |  | 11579.5025
5.7 | Pintura e reparos alvenaria | [9 empty] | 75594.9724 | 30.4%
[6 empty] | 15118.9945 |  |  | 60475.9779
5.8 | Instalações Elétricas e equipamentos | [9 empty] | 18269.19 | 7.347%
[8 empty] | 17355.7305 |  | 913.4595
5.9 | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [9 empty] | 1829.82 | 0.7359%
[6 empty] | 200 | 1097.892 | 365.964 |  | 165.964
5.10 | Esgoto | [9 empty] | 617.86 | 0.2485%
[6 empty] | 50 |  |  |  | 567.86
5.11 | Telefonia | [9 empty] | 9847.59 | 3.96%
9847.59
5.12 | EXTINTOR | [9 empty] | 1609.26 | 0.6472%
1609.26
5.13 | Limpeza | [9 empty] | 6552 | 2.635%
6552
6 | Apoio Camping e Motorhome | [9 empty] | 249162.5103 | 5.358%
6.1 | Serviços inciais | [9 empty] | 8135.56 | 3.265%
[6 empty] | 2033.89 | 1000 | 3067.78 |  | 2033.89
6.2 | Telhado | [9 empty] | 50386.32 | 20.22%
[6 empty] | 10000 | 40386.32
6.3 | Forros e acabamentos telhado | [9 empty] | 12858.6 | 5.161%
[6 empty] | 3214.65 |  |  | 9643.95
6.4 | Pisos internos cerâmicos e externos cimentado | [9 empty] | 22915.25 | 9.197%
[6 empty] | 1145.7625 |  | 16040.675 | 5728.8125
6.5 | Portas e janelas | [9 empty] | 18342.9 | 7.362%
[6 empty] | 917.145 |  | 15000 | 2425.755
6.6 | Pintura | [9 empty] | 14001.6926 | 5.62%
[6 empty] | 2800.3385 |  |  | 11201.3541
6.7 | Bancadas e divisórias | [9 empty] | 26442.5 | 10.61%
26442.5
6.8 | Instalações Elétricas e equipamentos | [9 empty] | 19971.0623 | 8.015%
[7 empty] | 7500 | 12800 | -328.9377
6.9 | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [9 empty] | 12316.83 | 4.943%
[6 empty] | 200 | 9012 |  | 3104.83
6.10 | Esgoto | [9 empty] | 55427.17 | 22.25%
[6 empty] | 50 |  |  | 55377.17
6.11 | Estação de despejo | [9 empty] | 3929.4054 | 1.577%
3929.4054
6.12 | Extintor | [9 empty] | 536.42 | 0.2153%
536.42
6.13 | Limpeza | [9 empty] | 3898.8 | 1.565%
3898.8
7 | Galpão Garagem | [9 empty] | 312469.7232 | 6.72%
7.1 | Serviços inciais | [9 empty] | 7296.8 | 2.335%
|  |  | 1824.2 | 500 | 3148.4 |  | 1824.2
7.2 | Telhado | [9 empty] | 143918.2782 | 46.06%
|  |  |  | 20000 | 123918.2782
7.3 | Forros e acabamentos telhado | [9 empty] | 16501.26 | 5.281%
|  |  |  | 1500 |  |  | 15001.26
7.4 | Pisos internos, sanitários e passeios externos | [9 empty] | 22915.25 | 7.334%
|  |  |  | 3500 |  | 18500 | 915.25
7.5 | Portas e janelas | [9 empty] | 25981.4901 | 8.315%
|  |  |  | 2500 |  | 14000 | 9481.4901
7.6 | Pintura | [9 empty] | 14091.3264 | 4.51%
|  |  |  | 1800 |  |  | 12291.3264
7.7 | Bancadas e divisórias | [9 empty] | 26442.5 | 8.462%
|  |  |  | 4000 |  | 22442.5
7.8 | Instalações Elétricas e equipamentos | [9 empty] | 32742.6515 | 10.48%
|  |  |  | 1250 | 15000 | 15000 | 1492.6515
7.9 | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [9 empty] | 6296.12 | 2.015%
|  |  |  | 950 | 4500 |  | 846.12
7.10 | Esgoto | [9 empty] | 11581.887 | 3.707%
|  |  |  | 8000 |  |  | 3581.887
7.11 | Extintor | [9 empty] | 803.36 | 0.2571%
803.36
7.12 | Limpeza | [9 empty] | 3898.8 | 1.248%
3898.8
8 | Galpão Churrasqueira | [9 empty] | 115421.3759 | 2.482%
8.1 | Serviços inciais | [9 empty] | 6469.4675 | 5.605%
[7 empty] | 500 | 4919.4675 | 700 | 350
8.2 | Telhado | [9 empty] | 52043.0349 | 45.09%
52043.0349
8.3 | Recuperação piso cimentado (refazer todo) | [9 empty] | 12372.2 | 10.72%
[8 empty] | 1000 | 11372.2
8.4 | Pintura | [9 empty] | 27235.3322 | 23.6%
[8 empty] | 2500 |  | 24735.3322
8.5 | Churrasqueira e bancada de apoio | [9 empty] | 3593.72 | 3.114%
3593.72
8.6 | Instalações Elétricas e equipamentos | [9 empty] | 8627.7314 | 7.475%
[9 empty] | 8027.7314 | 600
8.7 | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [9 empty] | 2223.63 | 1.927%
[8 empty] | 200 | 1323.63 | 700
8.8 | Esgoto | [9 empty] | 135.84 | 0.1177%
[8 empty] | 85.84 |  | 50
8.9 | Extintor | [9 empty] | 536.42 | 0.4647%
536.42
8.10 | Limpeza | [9 empty] | 2184 | 1.892%
2184
9 | Guarita | [9 empty] | 71473.4846 | 1.537%
9.1 | Serviços inciais | [9 empty] | 6704.0675 | 9.38%
[5 empty] | 1676.0169 | 1000 | 2352.0338 |  | 1676.0169
9.2 | Telhado | [9 empty] | 21925.0049 | 30.68%
[5 empty] | 3288.7507 | 18636.2541
9.3 | Recuperações vedações e forro em madeira (interno e externo) | [9 empty] | 4856.0939 | 6.794%
[5 empty] | 1214.0235 |  |  | 3642.0704
9.4 | Recuperações pisos de madeira | [9 empty] | 8218.2 | 11.5%
[5 empty] | 410.91 |  | 7807.29
9.5 | Recuperação revestimentos cerâmicos (cozinha e sanitário) e passeios externos | [9 empty] | 1625.15 | 2.274%
[5 empty] | 162.515 |  | 1462.635
9.6 | Recuperação de portas e janelas | [9 empty] | 8291.43 | 11.6%
[5 empty] | 414.5715 | 2902.0005 | 3000 | 1974.858
9.7 | Pintura | [9 empty] | 6870.1822 | 9.612%
[5 empty] | 1374.0364 |  |  | 5496.1457
9.8 | Bancadas e divisórias | [9 empty] | 1381.84 | 1.933%
[5 empty] | 138.184 | 1243.656
9.9 | Instalações Elétricas e equipamentos | [9 empty] | 7986.2561 | 11.17%
[6 empty] | 3500 | 4500 | -13.7439
9.10 | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [9 empty] | 1562.84 | 2.187%
[5 empty] | 250 | 1250.272 |  | 62.568
9.11 | Esgoto | [9 empty] | 314.7 | 0.4403%
[5 empty] | 47.205 |  |  | 267.495
9.12 | Telefonia | [9 empty] | 655.3 | 0.9168%
[6 empty] | 229.355 | 327.65 | 98.295
9.13 | Extintor | [9 empty] | 536.42 | 0.7505%
536.42
9.14 | Limpeza | [9 empty] | 546 | 0.7639%
546
10 | Demolições | [9 empty] | 77088.31 | 1.658%
10.1 | Demolição - base fiscalização/mangueira/barracões pequenos | [9 empty] | 77088.31 | 100%
|  | 38544.155 | 38544.155
11 | Entrada e Distr. Energia e Água | [9 empty] | 743439.2758 | 15.99%
11.1 | Rede de distribuição - Hidraúlica | [9 empty] | 246341.7558 | 33.14%
[5 empty] | 50000 | 50000 | 50000 | 96341.7558
11.2 | Rede de distribuição eletrica | [9 empty] | 486606.61 | 65.45%
|  | 79573.01 | 79573.01 | 79573.01 | 79573.01 | 79573.01 | 88741.56
11.3 | Entrada de energia Hospedagem e Alojamentos | [9 empty] | 4201.16 | 0.5651%
|  |  |  | 2800.7733 | 1400.3867
11.4 | Entrada de energia Apoio à gestão e escritorio | [9 empty] | 890.83 | 0.1198%
890.83
11.5 | Entrada de energia Casas de Alvenaria | [9 empty] | 1333.08 | 0.1793%
1333.08
11.6 | Entrada de energia Apoio Camping | [9 empty] | 910.09 | 0.1224%
910.09
11.7 | Entrada de energia Garagem | [9 empty] | 1153.64 | 0.1552%
1153.64
11.8 | Entrada de energia Churrasqueira | [9 empty] | 181.93 | 0.02447%
181.93
11.9 | Entrada de energia Guarita | [9 empty] | 910.09 | 0.1224%
910.09
11.10 | Entrada de energia Centro de Visitantes | [9 empty] | 910.09 | 0.1224%
910.09
12 | Quiosques e Playground | [9 empty] | 36774.654 | 0.7908%
12.1 | Serviços Iniciais | [9 empty] | 6997 | 19.03%
[9 empty] | 5797 | 1200
12.2 | Pintura | [9 empty] | 6117 | 16.63%
[9 empty] | 2117 | 4000
12.3 | Mobiliário | [9 empty] | 7802.772 | 21.22%
[9 empty] | 3000 | 4802.772
12.4 | Quiosques | [9 empty] | 12581.882 | 34.21%
[9 empty] | 11381.882 | 1200
12.5 | Limpeza | [9 empty] | 3276 | 8.908%
3276
12.6 | [11 empty] | 0%
12.8 | [11 empty] | 0%
13 | Trilha Morro do Diabo e trilha suspensa | [9 empty] | 126065.864 | 2.711%
13.1 | Serviços Iniciais | [9 empty] | 2597.2827 | 2.06%
2597.2827
13.2 | Fundação | [9 empty] | 1267.1 | 1.005%
1267.1
13.3 | Estrutura de Madeira | [9 empty] | 4814.835 | 3.819%
4814.835
13.4 | Pintura | [9 empty] | 4047.5 | 3.211%
4047.5
13.5 | Estrutura Metálica | [9 empty] | 806 | 0.6393%
806
13.6 | Limpeza | [9 empty] | 109.2 | 0.08662%
109.2
13.6 | Recuperação total 200m trilha suspensa | [9 empty] | 112423.9462 | 89.18%
[7 empty] | 44969.5785 | 44969.5785 | 22484.7892
14 | Centro de Visitantes | [9 empty] | 301241.0485 | 6.478%
14.1 | Serviços inciais | [9 empty] | 7193.5 | 2.388%
|  |  |  | 1798.375 | 1000 | 2596.75 |  | 1798.375
14.2 | Telhado | [9 empty] | 61744.48 | 20.5%
61744.48
14.3 | Recuperações vedações e forro em madeira (interno e externo) | [9 empty] | 54064.8 | 17.95%
|  |  |  | 13516.2 |  |  | 40548.6
14.4 | Recuperação de portas e janelas | [9 empty] | 84764.43 | 28.14%
|  |  |  | 4238.2215 |  | 59335.101 | 21191.1075
14.5 | Pintura | [9 empty] | 38781.3304 | 12.87%
|  |  |  | 6000 |  |  | 32781.3304
14.6 | Instalações Elétricas e equipamentos | [9 empty] | 36896.6381 | 12.25%
|  |  |  | 1844.8319 |  | 30000 |  | 5051.8062
14.7 | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [9 empty] | 8717.58 | 2.894%
|  |  |  | 1743.516 | 5230.548 |  | 1743.516
14.8 | Esgoto | [9 empty] | 1095.89 | 0.3638%
|  |  |  | 250 |  |  |  | 845.89
14.9 | Telefonia | [9 empty] | 2360.38 | 0.7836%
[6 empty] | 1400 |  | 960.38
14.10 | Combate a Incêndio | [9 empty] | 1723.22 | 0.572%
1723.22
14.11 | Limpeza | [9 empty] | 3898.8 | 1.294%
3898.8
15 | Viveiro | [9 empty] | 66954.174 | 1.44%
15.1 | Serviços Iniciais | [9 empty] | 11790.984 | 17.61%
[9 empty] | 8335.984 | 3455
15.2 | Fundação | [9 empty] | 4236.2 | 6.327%
4236.2
15.3 | Estrutura de Madeira | [9 empty] | 32098.9 | 47.94%
[9 empty] | 24098.9 | 8000
15.4 | Pintura | [9 empty] | 8499.75 | 12.69%
8499.75
15.5 | Estrutura Metálica | [9 empty] | 2331.3 | 3.482%
2331.3
15.6 | Cobertura | [9 empty] | 3814.68 | 5.697%
3814.68
15.7 | Limpeza | [9 empty] | 4182.36 | 6.247%
4182.36
16 | 0 | [10 empty] | 0%
16.1 | [11 empty] | #DIV/0!
16.2 | [11 empty] | #DIV/0!
17 | 0 | [10 empty] | 0%
17.1 | [11 empty] | #DIV/0!
18 | 0 | [10 empty] | 0%
18.1 | [11 empty] | #DIV/0!
Total Obra |  | 272558.0395 | 476643.7228 | 740202.9425 | 931614.7984 | 648686.605 | 645576.2691 | 465702.018 | 333729.7651 | 135443.2664 | 4650157.4269
Adm. Local 6,23% |  | 16980.3659 | 29694.9039 | 46114.6433 | 58039.6019 | 40413.1755 | 40219.4016 | 29013.2357 | 20791.3644 | 8438.1155 | 289704.8077
BDI 25,65% |  | 74266.601 | 129875.8577 | 201690.4608 | 253846.3537 | 176754.0937 | 175906.5895 | 126894.4626 | 90934.6697 | 36905.5745 | 1267074.6632
Total (Obra + Adm + BDI.) |  | 363805.0064 | 636214.4844 | 988008.0466 | 1243500.754 | 865853.8742 | 861702.2602 | 621609.7163 | 445455.7992 | 180786.9564 | 6206936.8978
Gerenciamento |  | 50056.02 | 66637.4 | 109914.67 | 138041.69 | 99452.87 | 84645.14 | 71409.18 | 44078.29 | 25781.28 | 690016.54
Total (Obra + BDI + Adm. + Gerenciamento) |  | 413861.0264 | 702851.8844 | 1097922.7166 | 1381542.444 | 965306.7442 | 946347.4002 | 693018.8963 | 489534.0892 | 206568.2364 | 6896953.4378

## Resumo
Obra | Valor
Serviços Preliminares e Complementares | 275231.69
Projetos Executivos | 145361.7938
Hospedaria e Alojamentos | 1447038.3851
Apoio à Gestão | 374229.5488
Sanitários | 59560.4663
Casas de Alvenaria | 248645.1224
Apoio Camping e Motorhome | 249162.5103
Galpão Garagem | 312469.7232
Galpão Churrasqueira | 115421.3759
Guarita | 71473.4846
Demolições | 77088.31
Entrada e Distr. Energia e Água | 743439.2758
Quiosques e Playground | 36774.654
Trilha Morro do Diabo e trilha suspensa | 126065.864
Centro de Visitantes | 301241.0485
Viveiro | 66954.174
Total | 4650157.4269
Administração Local (6,23%) | 289704.8077
BDI (25,65%) | 1267074.6632
Total + BDI | 6206936.8978
Resumo

## 0-Logística e Mobilização
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 48592.19
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 15 | 426.51 | 71.67 | 498.18 | 7472.7
1.2 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 2500 | 1.53 | 3.9 | 5.43 | 13575
1.3 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 40 | 209.6 | 98.34 | 307.94 | 12317.6
1.4 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 40 | 9.56 | 5.5 | 15.06 | 602.4
1.5 | 02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas com placas de advertência | m² | 15 | 28.93 | 40.6 | 69.53 | 1042.95
1.6 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² para mobiliário durante obras (3 unidades por 09 meses) | unxmês | 27 | 439.33 | 63.69 | 503.02 | 13581.54
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | Manutenção das estradas existentes durante a obra |  |  | 0 | 0 | 0 | 24500
2.1 | 54.01.050 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | m³ | 280 | 11.66 | 0.5 | 12.16 | 3404.8
2.2 | 54.02.030 | Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN | m³ | 280 | 65.36 | 9.98 | 75.34 | 21095.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Recuperação de áreas entorno de edificaçães degradadas durante a obra |  |  | 0 | 0 | 0 | 28820
3.1 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 200 | 94.8 | 39 | 133.8 | 26760
3.2 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 200 | 0 | 1.56 | 1.56 | 312
3.3 | 34.02.020 | Plantio de grama espécie a ser definida pelo gestor da UC | m² | 200 | 6.11 | 2.63 | 8.74 | 1748
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | Retiradas de entulho |  |  | 0 | 0 | 0 | 173319.5
4.1 | 05.09.008 | Transporte e taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo telhas cimento amianto | t | 50 | 766.67 | 0 | 766.67 | 38333.5
4.2 | 05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall | m³ | 50 | 84.2 | 9.36 | 93.56 | 4678
4.3 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 600 | 79.82 | 9.36 | 89.18 | 53508
4.4 | 05.08.140 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km (80km) | m³xkm | 48000 | 1.6 | 0 | 1.6 | 76800
|  | TOTAL | [5 empty] | 275231.69
|  | Administração Local (6,23%) | [5 empty] | 17146.9343
|  | BDI (25,65%) | [5 empty] | 74995.1171
|  | TOTAL +BDI |  |  |  |  | 367373.7414

## 1 - Projeto Executivo
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Projeto Executivo As built | [5 empty] | 145361.7938
1.1 | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | un | 12 | 0 | 3409.21 | 3409.21 | 40910.52
1.2 | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | un | 10 | 0 | 2545.95 | 2545.95 | 25459.5
1.3 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | un | 15 | 0 | 1063.58 | 1063.58 | 15953.7
1.4 | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 (incluidos SPDA e fotovoltaico) | un | 20 | 0 | 1235.34 | 1235.34 | 24706.8
1.5 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações sanitárias em formato A0 (ampliaçção ETE) | un | 15 | 0 | 1063.58 | 1063.58 | 15953.7
1.6 | 01.27.031 | Projeto e implementação de controle ambiental da obra | un | 1 | 141.85 | 8277.72 | 8419.57 | 8419.57
1.7 | 01.06.021 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA | un | 1 | 0 | 6520.48 | 6520.48 | 6520.48
1.8 | B.01.000.020119 | Consultoria - Engenheiro senior de elétrica mão de obra consultiva adaptações de entrada de energia | h | 40 |  | 78.8787 | 78.8787 | 3155.1492
1.9 | B.01.000.020118 | Engenheiro senior de civil (definições de distribuição de água) | h | 44 |  | 71.3729 | 71.3729 | 3140.408
1.10 | B.01.000.020118 | Consultoria - Engenheiro pleno de civil - mão-de-obra consultiva (para parecer sobre os píers, definindo a implantação final das soluções) | h | 16 |  | 71.3729 | 71.3729 | 1141.9666
|  | TOTAL | [5 empty] | 145361.7938
|  | Administração Local (6,23%) | [5 empty] | 9056.0398
|  | BDI (25,65%) | [5 empty] | 39608.1743
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 194026.0079

## 2 - Hospedarias_Alojamentos
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
HOSPEDARIA | [7 empty] | 546279.5197
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 5321.5
1.1 | 02.03.240 | Proteção de piso com descarte de embalagem tipo longa vida composto por papelão, plástico e alumínio | m² | 30 | 7.73 | 3.12 | 10.85 | 325.5
1.2 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 200 | 0.43 | 1.56 | 1.99 | 398
1.3 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 50 | 0 | 9.52 | 9.52 | 476
1.4 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 100 | 6.28 | 3.74 | 10.02 | 1002
1.5 | B.01.000.010101 | Ajudante geral - carregamento de mobiliário para container - e após término para layout final | h | 200 |  | 15.6 | 15.6 | 3120
2 |  | Telhado | [5 empty] | 97569.53
2.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 450 | 0 | 6.24 | 6.24 | 2808
2.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 45 | 0 | 19.02 | 19.02 | 855.9
2.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 45 | 77.92 | 50.14 | 128.06 | 5762.7
2.4 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 2500 | 1.94 | 0 | 1.94 | 4850
2.5 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) ( 2 profissionais 80 horas) | h | 160 | 0 | 18.07 | 18.07 | 2891.2
2.6 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (3 profissionais 80 horas) | h | 240 | 0 | 14.86 | 14.86 | 3566.4
2.7 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 450 | 56.16 | 37.64 | 93.8 | 42210
2.8 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 50 | 8.24 | 13.83 | 22.07 | 1103.5
2.9 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 70 | 0.61 | 11.07 | 11.68 | 817.6
2.10 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 70 | 25.71 | 42.17 | 67.88 | 4751.6
2.11 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 45 | 32.25 | 42.17 | 74.42 | 3348.9
2.12 | s/ cod. 13 | Grelha Hemisferica flexivel em PVC DN 100mm | Un | 15 | 19.45 | 2.22 | 21.67 | 325.05
2.13 | 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | m² | 450 | 11.64 | 8.47 | 20.11 | 9049.5
2.14 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0 | 1.04 | 1.04 | 15.6
2.15 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (apoios reservatórios) | m³ | 2 | 2172.49 | 1037.4 | 3209.89 | 6419.78
2.16 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0.08 | 4.84 | 4.92 | 73.8
2.17 | 21.05.010 | Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm (apoios reservatórios) | m² | 50 | 99.12 | 75.28 | 174.4 | 8720
3 |  | Recuperações vedações e forro em madeira (interno e externo) | [5 empty] | 86035.05
3.1 | 04.05.010 | Retirada de revestimento em lambris de madeira condenados | m² | 375 | 0 | 43.74 | 43.74 | 16402.5
3.2 | 20.01.040 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m² | 200 | 42.75 | 53.42 | 96.17 | 19234
3.3 | 04.05.100 | Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira | m | 200 | 0 | 2.34 | 2.34 | 468
3.4 | 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto - para substituição de vigas | m³ | 100 | 12.63 | 25.1 | 37.73 | 3773
3.5 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 430 | 0 | 9.68 | 9.68 | 4162.4
3.6 | 04.07.060 | Retirada de sistema de fixação/tarugamento de forro | m² | 430 | 0 | 3.9 | 3.9 | 1677
3.7 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus (interno e beiral) | m² | 320 | 20.13 | 20.75 | 40.88 | 13081.6
3.8 | 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm (todo entorno de telhado) | m | 220 | 10.12 | 13.83 | 23.95 | 5269
3.9 | 22.20.020 | Recolocação de forros fixados | m² | 250 | 0.64 | 10.37 | 11.01 | 2752.5
3.10 | 32.06.030 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2" (miolos de lambris) | m² | 375 | 17.69 | 3.12 | 20.81 | 7803.75
3.11 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) ( 2 profissionais 80 horas) | h | 160 | 0 | 18.98 | 18.98 | 3036.8
3.12 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (3 profissionais 80 horas) | h | 240 | 0 | 15.6 | 15.6 | 3744
3.13 | 20.10.120 | Cordão de madeira | m | 350 | 5.79 | 2.85 | 8.64 | 3024
3.14 | 23.20.120 | Guarnição de madeira arremates entre forro e parede | m | 350 | 2.86 | 1.73 | 4.59 | 1606.5
4 |  | Recuperações pisos de madeira | [5 empty] | 43599
4.1 | 04.05.060 | Retirada de soalho inclusive vigamento | m² | 100 | 0 | 20.75 | 20.75 | 2075
4.2 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | m² | 50 | 259.73 | 0 | 259.73 | 12986.5
4.3 | 20.20.020 | Recolocação de soalho em madeira | m² | 50 | 0.32 | 6.91 | 7.23 | 361.5
4.4 | 20.10.040 | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | m | 250 | 14.14 | 11.66 | 25.8 | 6450
4.5 | 20.10.120 | Cordão de madeira | m | 250 | 5.79 | 2.85 | 8.64 | 2160
4.6 | 20.20.200 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco | m² | 300 | 65.22 | 0 | 65.22 | 19566
5 |  | Recuperação revestimentos cerâmicos (cozinha e sanitário) e passeios externos | [5 empty] | 24967
5.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 3 | 0 | 171.6 | 171.6 | 514.8
5.2 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 80 | 0 | 9.36 | 9.36 | 748.8
5.3 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada sanitários, refeitório e cozinha | m² | 80 | 21.47 | 11.78 | 33.25 | 2660
5.4 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 300 | 1.46 | 7.86 | 9.32 | 2796
5.5 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação passeios externos | m² | 75 | 21.49 | 44.95 | 66.44 | 4983
5.6 | 09.01.150 | Desmontagem de forma de madeira para estrutura de laje, com tábuas | m² | 75 | 0 | 5.33 | 5.33 | 399.75
5.7 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 100 | 6.27 | 1.01 | 7.28 | 728
5.8 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 5 | 278.48 | 0 | 278.48 | 1392.4
5.9 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 25 | 0 | 65.78 | 65.78 | 1644.5
5.10 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 125 | 11.75 | 0 | 11.75 | 1468.75
5.11 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa em área de reparos | m² | 100 | 6.17 | 6.24 | 12.41 | 1241
5.12 | 17.02.330 | Emboço desempenado com argamassa industrializada para locais de reparos | m² | 100 | 0.9 | 8.24 | 9.14 | 914
5.13 | 03.10.120 | Remoção de cera dos pisos com produto químico | m² | 200 | 2.58 | 5.87 | 8.45 | 1690
5.14 | 33.03.740 | Resina acrílica nos pisos cerâmicos | m² | 200 | 10.13 | 8.8 | 18.93 | 3786
6 |  | Recuperação de portas e janelas | [5 empty] | 104984.95
6.1 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 120 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 1942.8
6.2 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira (retirar as que irão trocar ou recuperar) | un | 120 | 0 | 17.3 | 17.3 | 2076
6.3 | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | m | 150 | 0 | 3.2 | 3.2 | 480
6.4 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 150 | 0 | 10.37 | 10.37 | 1555.5
6.5 | 23.01.060 | Caixilho em madeira tipo veneziana conforme análogos aos existentes | m² | 60 | 444.09 | 45.28 | 489.37 | 29362.2
6.6 | 23.08.100 | Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico | m² | 20 | 1113.19 | 0 | 1113.19 | 22263.8
6.7 | 23.20.120 | Guarnição de madeira | m | 50 | 2.86 | 1.73 | 4.59 | 229.5
6.8 | 23.20.100 | Batente de madeira para porta | m | 50 | 27.08 | 10.37 | 37.45 | 1872.5
6.9 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 5 | 566.63 | 96.83 | 663.46 | 3317.3
6.10 | 23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela | un | 40 | 0 | 55.33 | 55.33 | 2213.2
6.11 | 26.01.169 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | m² | 10 | 276.1 | 22.74 | 298.84 | 2988.4
6.12 | 26.20.010 | Massa para vidro | m | 100 | 1.05 | 3.41 | 4.46 | 446
6.13 | 26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | m² | 20 | 5.26 | 45.48 | 50.74 | 1014.8
6.14 | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosqueteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | m² | 100 | 156.6 | 0 | 156.6 | 15660
6.15 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 15 | 137.49 | 51.88 | 189.37 | 2840.55
6.16 | MERCADO | Trava fixadora em plastico para tela Mosquiteiro | un | 80 | 1.05 | 6.56 | 7.61 | 608.8
6.17 | B.01.000.010130 | Marceneiro | h | 360 | 0 | 29.16 | 29.16 | 10497.6
6.18 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 360 | 0 | 15.6 | 15.6 | 5616
7 |  | Pintura | [5 empty] | 81970.7862
7.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 1380 | 0.28 | 5.87 | 6.15 | 8487
7.2 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 1380 | 0.28 | 3.92 | 4.2 | 5796
7.3 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 1380 | 4.3 | 5.87 | 10.17 | 14034.6
7.4 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 50 | 16.66 | 17.59 | 34.25 | 1712.5
7.5 | 33.05.120 | Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira (pintura dos caixilhos) | m | 200 | 1.9 | 1.95 | 3.85 | 770
7.6 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (esmalte sintético aplicado sobre coluna de descida de águas pluviais) | m² | 14.13 | 10.64 | 21.1 | 31.74 | 448.4862
7.7 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 200 | 6.86 | 15.04 | 21.9 | 4380
7.8 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 1380 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 22342.2
7.9 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo para forros e paredes previstas brancas - locais a definir pela FF | m² | 750 | 10.9 | 21.1 | 32 | 24000
8 |  | Bancadas e divisórias | [5 empty] | 6055.62
8.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 2 | 0 | 171.6 | 171.6 | 343.2
8.2 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 3 | 0 | 48.41 | 48.41 | 145.23
8.3 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1 | 0 | 312 | 312 | 312
8.4 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 3 | 872.09 | 65.84 | 937.93 | 2813.79
8.5 | 44.06.200 | Tanque em aço inoxidável | un | 3 | 698.78 | 115.02 | 813.8 | 2441.4
9 |  | Instalações Elétricas e equipamentos | [5 empty] | 67166.2915
9.1 | 37.13.890 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 1 | 46.61 | 7.67 | 54.28 | 54.28
9.2 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 7 | 33.2 | 7.67 | 40.87 | 286.09
9.3 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 11 | 7.95 | 7.67 | 15.62 | 171.82
9.4 | 37.04.280 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN/32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 583.28 | 114.64 | 697.92 | 697.92
9.5 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 | 216.66 | 9.59 | 226.25 | 226.25
9.6 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 4 | 103.63 | 21.86 | 125.49 | 501.96
9.7 | s/ cod. 6 | Barramento tipo pente para disjuntores DIN 3P 80A - 12 polos | un | 3 | 35.06 | 1.85 | 36.91 | 110.73
9.8 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 4 | 14.47 | 5.75 | 20.22 | 80.88
9.9 | s/ cod. 7 | Isolador de fase | un | 1 | 3.94 | 1.85 | 5.79 | 5.79
9.10 | s/ cod. 9 | Suporte para 12 disjuntores DIN | un | 4 | 10.64 | 1.8454 | 12.4854 | 49.9415
9.11 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de ¾" - com acessórios | m | 702 | 5.9 | 23.01 | 28.91 | 20294.82
9.12 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com acessórios | m | 42 | 7.3 | 26.84 | 34.14 | 1433.88
9.13 | 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | un | 1 | 13.21 | 11.5 | 24.71 | 24.71
9.14 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 78 | 9.96 | 19.18 | 29.14 | 2272.92
9.15 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 577 | 1.02 | 1.54 | 2.56 | 1477.12
9.16 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 834 | 1.49 | 1.92 | 3.41 | 2843.94
9.17 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 192 | 2.18 | 2.29 | 4.47 | 858.24
9.18 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 938 | 3.05 | 2.68 | 5.73 | 5374.74
9.19 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 24 | 8.06 | 11.5 | 19.56 | 469.44
9.20 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 22 | 15.62 | 11.5 | 27.12 | 596.64
9.21 | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 1 | 14.72 | 11.5 | 26.22 | 26.22
9.22 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 14 | 6.11 | 13.03 | 19.14 | 267.96
9.23 | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 9 | 8.68 | 10.35 | 19.03 | 171.27
9.24 | 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | cj | 1 | 0 | 15.33 | 15.33 | 15.33
9.25 | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | 1 | 0 | 76.68 | 76.68 | 76.68
9.26 | 40.20.120 | Placa de 4" x 2" | un | 103 | 2.56 | 1.25 | 3.81 | 392.43
9.27 | 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 50 | 0 | 15.33 | 15.33 | 766.5
9.28 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 25 | 0 | 11.38 | 11.38 | 284.5
9.29 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3350 3700 lm, potência de 31 a 37 W | un | 12 | 255.69 | 15.33 | 271.02 | 3252.24
9.30 | 41.31.085 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado em acrílico translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1000 a 1250 lm, potência de 10 a 15 W | un | 17 | 163.6 | 11.5 | 175.1 | 2976.7
9.31 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1500 a 2000 lm, potência de 17 a 21 W | un | 7 | 187.65 | 11.5 | 199.15 | 1394.05
9.32 | s/ cod. 2 | Lâmpada LED 9W a 12W, com base E-27, de 1000 a 1100 lm | un | 17 | 14.09 | 2.97 | 17.06 | 290.02
9.33 | s/ cod. 3 | Lâmpada LED 17 a 21W, com base E-27, de 2000 a 2100 lm | un | 7 | 49.13 | 2.97 | 52.1 | 364.7
9.34 | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | un | 12 | 67.34 | 3.12 | 70.46 | 845.52
9.35 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada | un | 7 | 351.69 | 30.56 | 382.25 | 2675.75
9.36 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 7 | 0 | 5.91 | 5.91 | 41.37
9.37 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 186 | 13.38 | 5.75 | 19.13 | 3558.18
9.38 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 134 | 19.78 | 7.67 | 27.45 | 3678.3
9.39 | 42.20.170 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm² | un | 3 | 5.27 | 19.18 | 24.45 | 73.35
9.40 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 46.5 | 0 | 39 | 39 | 1813.5
9.41 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 46.5 | 0 | 14.56 | 14.56 | 677.04
9.42 | 42.01.090 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de ¼" em cobre | un | 21 | 5.96 | 9.59 | 15.55 | 326.55
9.43 | 42.05.190 | Haste de aterramento de ¾" x 3,00 m | un | 8 | 117.05 | 19.18 | 136.23 | 1089.84
9.44 | 42.05.410 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada | un | 145 | 3.5 | 9.59 | 13.09 | 1898.05
9.45 | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 | 237.31 | 38.34 | 275.65 | 275.65
9.46 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios | m | 24 | 11.84 | 34.51 | 46.35 | 1112.4
9.47 | 42.05.260 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | un | 24 | 7.59 | 9.59 | 17.18 | 412.32
9.48 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 8 | 22.57 | 9.59 | 32.16 | 257.28
9.49 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 8 | 27.88 | 1.92 | 29.8 | 238.4
9.50 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de ¾" | un | 8 | 6.43 | 3.83 | 10.26 | 82.08
10 |  | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [5 empty] | 14568.31
10.1 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 5 | 0 | 115.02 | 115.02 | 575.1
10.2 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 16 | 0 | 34.12 | 34.12 | 545.92
10.3 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 29 | 0 | 5.91 | 5.91 | 171.39
10.4 | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= ½" | un | 1 | 571.29 | 14.62 | 585.91 | 585.91
10.5 | 44.03.460 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= ½" | un | 3 | 34.1 | 14.07 | 48.17 | 144.51
10.6 | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 2 | 61.69 | 13.49 | 75.18 | 150.36
10.7 | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= ½" ou ¾" | un | 1 | 40.76 | 13.49 | 54.25 | 54.25
10.8 | 44.20.020 | Recolocação de torneiras | un | 22 | 0.04 | 19.18 | 19.22 | 422.84
10.9 | 44.20.060 | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | un | 16 | 0.66 | 53.94 | 54.6 | 873.6
10.10 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= ½" | un | 15 | 4.33 | 4.68 | 9.01 | 135.15
10.11 | 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | un | 4 | 31.85 | 2.65 | 34.5 | 138
10.12 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 8 | 26.57 | 2.34 | 28.91 | 231.28
10.13 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 4 | 0 | 9.09 | 9.09 | 36.36
10.14 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (½"), inclusive conexões | m | 106 | 3.62 | 19.18 | 22.8 | 2416.8
10.15 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (¾"), inclusive conexões | m | 40 | 4.23 | 19.18 | 23.41 | 936.4
10.16 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= ¾" | un | 22 | 31.22 | 23.01 | 54.23 | 1193.06
10.17 | s/ cod. 1 | Reservatório em Polietileno tampa com rosca - 500L | un | 11 | 393.05 | 81.57 | 474.62 | 5220.82
10.18 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= ¾" | un | 11 | 55.46 | 11.5 | 66.96 | 736.56
0
11 |  | Esgoto | [5 empty] | 1035.262
11.1 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 12 | 0 | 9.09 | 9.09 | 109.08
11.2 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1" | un | 8 | 9.17 | 15.33 | 24.5 | 196
11.3 | 44.20.260 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1 ¼" x 2" | un | 4 | 18.63 | 15.33 | 33.96 | 135.84
11.4 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 4 | 35.79 | 1.56 | 37.35 | 149.4
11.5 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1" | un | 4 | 28.6 | 7.67 | 36.27 | 145.08
11.6 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 7 | 4.27 | 6.52 | 10.79 | 75.53
11.7 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 6.8 | 9.98 | 23.01 | 32.99 | 224.332
12 |  | Telefonia | [5 empty] | 7288.86
12.1 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de ¾" - com acessórios | m | 31 | 5.9 | 23.01 | 28.91 | 896.21
12.2 | 40.06.040 | Condulete metálico de ¾" | cj | 8 | 9.96 | 19.18 | 29.14 | 233.12
12.3 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 3 | 17.32 | 11.5 | 28.82 | 86.46
12.4 | 40.20.140 | Placa de 4" x 4" | un | 5 | 7.01 | 1.25 | 8.26 | 41.3
12.5 | 39.11.020 | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 62 | 2.9 | 5.75 | 8.65 | 536.3
12.6 | 37.02.060 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | un | 1 | 102.54 | 76.68 | 179.22 | 179.22
12.7 | 69.20.140 | Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 | un | 1 | 16.57 | 13.49 | 30.06 | 30.06
12.8 | 69.03.090 | Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas "FLASH", "HOOK", "PAUSE", "LND", "MODE" | un | 1 | 41.42 | 0 | 41.42 | 41.42
12.9 | 69.10.140 | Antena parabólica com captador de sinais e modulador de áudio e vídeo | cj | 1 | 310.55 | 306.72 | 617.27 | 617.27
12.10 | 69.10.130 | Amplificador de potência para VHF e CATV-50 dB, frequência 40 a 550 MHz | un | 1 | 465.75 | 17.58 | 483.33 | 483.33
12.11 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com acessórios | m | 90 | 7.3 | 26.84 | 34.14 | 3072.6
12.12 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1" | cj | 9 | 18.33 | 19.18 | 37.51 | 337.59
12.13 | 39.18.100 | Cabo coaxial tipo RG 6 | m | 90 | 1.39 | 4.22 | 5.61 | 504.9
12.14 | 69.20.340 | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | un | 9 | 8 | 7.67 | 15.67 | 141.03
12.15 | 69.20.290 | Tomada blindada para VHF/UHF, CATV e FM, frequência 5 MHz a 1 GHz | un | 5 | 8.82 | 8.79 | 17.61 | 88.05
13 |  | EXTINTOR | [5 empty] | 803.36
13.1 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 1 | 100.38 | 15.92 | 116.3 | 116.3
13.2 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 2 | 97.84 | 15.92 | 113.76 | 227.52
13.3 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 3 | 6.04 | 5.02 | 11.06 | 33.18
13.4 | 50.10.210 | Suporte para extintor de piso em fibra de vidro | un | 3 | 140.56 | 1.56 | 142.12 | 426.36
14 |  | Limpeza | [5 empty] | 4914
14.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 450 | 0 | 10.92 | 10.92 | 4914
ALOJAMENTO PESQUISA 1 | [7 empty] | 450261.0327
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 6956.7
1.1 | 02.03.240 | Proteção de piso com descarte de embalagem tipo longa vida composto por papelão, plástico e alumínio | m² | 30 | 7.73 | 3.12 | 10.85 | 325.5
1.2 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 200 | 0.43 | 1.56 | 1.99 | 398
1.3 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 50 | 0 | 9.52 | 9.52 | 476
1.4 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 100 | 6.28 | 3.74 | 10.02 | 1002
1.5 | B.01.000.010101 | Ajudante geral (4 funcionários 80 horas) - carregamento de mobiliário para container - e após término para layout final | h | 320 |  | 14.86 | 14.86 | 4755.2
0
2 |  | Telhado | [5 empty] | 73558.4
2.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 300 | 0 | 6.24 | 6.24 | 1872
2.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 30 | 0 | 19.02 | 19.02 | 570.6
2.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 30 | 77.92 | 50.14 | 128.06 | 3841.8
2.4 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 2000 | 1.94 | 0 | 1.94 | 3880
2.5 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) ( 2 profissionais 80 horas) | h | 160 | 0 | 18.98 | 18.98 | 3036.8
2.6 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (3 profissionais 80 horas) | h | 240 | 0 | 15.6 | 15.6 | 3744
2.7 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 300 | 56.16 | 37.64 | 93.8 | 28140
2.8 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 30 | 8.24 | 13.83 | 22.07 | 662.1
2.9 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 70 | 0.61 | 11.07 | 11.68 | 817.6
2.10 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 70 | 25.71 | 42.17 | 67.88 | 4751.6
2.11 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 12 | 32.25 | 42.17 | 74.42 | 893.04
2.12 | s/ cod. 13 | Grelha Hemisferica flexivel em PVC DN 100mm | Un | 4 | 19.45 | 2.22 | 21.67 | 86.68
2.13 | 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | m² | 300 | 11.64 | 8.47 | 20.11 | 6033
2.14 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0 | 1.04 | 1.04 | 15.6
2.15 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (apoios reservatórios) | m³ | 2 | 2172.49 | 1037.4 | 3209.89 | 6419.78
2.16 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0.08 | 4.84 | 4.92 | 73.8
2.17 | 21.05.010 | Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm (apoios reservatórios) | m² | 50 | 99.12 | 75.28 | 174.4 | 8720
3 |  | Recuperações vedações e forro em madeira (interno e externo) | [5 empty] | 54064.8
3.1 | 04.05.010 | Retirada de revestimento em lambris de madeira condenados | m² | 200 | 0 | 43.74 | 43.74 | 8748
3.2 | 20.01.040 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m² | 200 | 42.75 | 53.42 | 96.17 | 19234
3.3 | 04.05.100 | Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira | m | 150 | 0 | 2.34 | 2.34 | 351
3.4 | 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto - para substituição de vigas | m³ | 50 | 12.63 | 25.1 | 37.73 | 1886.5
3.5 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 300 | 0 | 9.68 | 9.68 | 2904
3.6 | 04.07.060 | Retirada de sistema de fixação/tarugamento de forro | m² | 300 | 0 | 3.9 | 3.9 | 1170
3.7 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus (interno e beiral) | m² | 100 | 20.13 | 20.75 | 40.88 | 4088
3.8 | 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm (todo entorno de telhado) | m | 100 | 10.12 | 13.83 | 23.95 | 2395
3.9 | 22.20.020 | Recolocação de forros fixados | m² | 80 | 0.64 | 10.37 | 11.01 | 880.8
3.10 | 32.06.030 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2" (miolos de lambris) | m² | 250 | 17.69 | 3.12 | 20.81 | 5202.5
3.11 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) | h | 100 | 0 | 18.98 | 18.98 | 1898
3.12 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 200 | 0 | 15.6 | 15.6 | 3120
3.13 | 20.10.120 | Cordão de madeira | m | 200 | 5.79 | 2.85 | 8.64 | 1728
3.14 | 23.20.120 | Guarnição de madeira arremates entre forro e parede | m | 100 | 2.86 | 1.73 | 4.59 | 459
4 |  | Recuperações pisos de madeira | [5 empty] | 43599
4.1 | 04.05.060 | Retirada de soalho inclusive vigamento | m² | 100 | 0 | 20.75 | 20.75 | 2075
4.2 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | m² | 50 | 259.73 | 0 | 259.73 | 12986.5
4.3 | 20.20.020 | Recolocação de soalho em madeira | m² | 50 | 0.32 | 6.91 | 7.23 | 361.5
4.4 | 20.10.040 | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | m | 250 | 14.14 | 11.66 | 25.8 | 6450
4.5 | 20.10.120 | Cordão de madeira | m | 250 | 5.79 | 2.85 | 8.64 | 2160
4.6 | 20.20.200 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco | m² | 300 | 65.22 | 0 | 65.22 | 19566
5 |  | Recuperação revestimentos cerâmicos (cozinha, varanda e sanitário) e passeios externos | [5 empty] | 20812.8
5.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 2 | 0 | 171.6 | 171.6 | 343.2
5.2 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 20 | 0 | 9.36 | 9.36 | 187.2
5.3 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada sanitários, refeitório e cozinha | m² | 40 | 21.47 | 11.78 | 33.25 | 1330
5.4 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 40 | 1.46 | 7.86 | 9.32 | 372.8
5.5 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação passeios externos | m² | 80 | 21.49 | 44.95 | 66.44 | 5315.2
5.6 | 09.01.150 | Desmontagem de forma de madeira para estrutura de laje, com tábuas | m² | 75 | 0 | 5.33 | 5.33 | 399.75
5.7 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 100 | 6.27 | 1.01 | 7.28 | 728
5.8 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 5 | 278.48 | 0 | 278.48 | 1392.4
5.9 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 25 | 0 | 65.78 | 65.78 | 1644.5
5.10 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 125 | 11.75 | 0 | 11.75 | 1468.75
5.11 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa em área de reparos | m² | 100 | 6.17 | 6.24 | 12.41 | 1241
5.12 | 17.02.330 | Emboço desempenado com argamassa industrializada para locais de reparos | m² | 100 | 0.9 | 8.24 | 9.14 | 914
5.13 | 03.10.120 | Remoção de cera dos pisos com produto químico | m² | 200 | 2.58 | 5.87 | 8.45 | 1690
5.14 | 33.03.740 | Resina acrílica nos pisos cerâmicos | m² | 200 | 10.13 | 8.8 | 18.93 | 3786
6 |  | Recuperação de portas e janelas | [5 empty] | 104984.95
6.1 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 120 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 1942.8
6.2 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira (retirar as que irão trocar ou recuperar) | un | 120 | 0 | 17.3 | 17.3 | 2076
6.3 | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | m | 150 | 0 | 3.2 | 3.2 | 480
6.4 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 150 | 0 | 10.37 | 10.37 | 1555.5
6.5 | 23.01.060 | Caixilho em madeira tipo veneziana conforme análogos aos existentes | m² | 60 | 444.09 | 45.28 | 489.37 | 29362.2
6.6 | 23.08.100 | Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico | m² | 20 | 1113.19 | 0 | 1113.19 | 22263.8
6.7 | 23.20.120 | Guarnição de madeira | m | 50 | 2.86 | 1.73 | 4.59 | 229.5
6.8 | 23.20.100 | Batente de madeira para porta | m | 50 | 27.08 | 10.37 | 37.45 | 1872.5
6.9 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 5 | 566.63 | 96.83 | 663.46 | 3317.3
6.10 | 23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela | un | 40 | 0 | 55.33 | 55.33 | 2213.2
6.11 | 26.01.169 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | m² | 10 | 276.1 | 22.74 | 298.84 | 2988.4
6.12 | 26.20.010 | Massa para vidro | m | 100 | 1.05 | 3.41 | 4.46 | 446
6.13 | 26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | m² | 20 | 5.26 | 45.48 | 50.74 | 1014.8
6.14 | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosqueteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | m² | 100 | 156.6 | 0 | 156.6 | 15660
6.15 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 15 | 137.49 | 51.88 | 189.37 | 2840.55
6.16 | MERCADO | Trava fixadora em plastico para tela Mosquiteiro | un | 80 | 1.05 | 6.56 | 7.61 | 608.8
6.17 | B.01.000.010130 | Marceneiro | h | 360 | 0 | 29.16 | 29.16 | 10497.6
6.18 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 360 | 0 | 15.6 | 15.6 | 5616
7 |  | Pintura | [5 empty] | 81641.8963
7.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 1380 | 0.28 | 5.87 | 6.15 | 8487
7.2 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 1380 | 0.28 | 3.92 | 4.2 | 5796
7.3 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 1380 | 4.3 | 5.87 | 10.17 | 14034.6
7.4 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 50 | 16.66 | 17.59 | 34.25 | 1712.5
7.5 | 33.05.120 | Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira (pintura dos caixilhos) | m | 200 | 1.9 | 1.95 | 3.85 | 770
7.6 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 3.768 | 10.64 | 21.1 | 31.74 | 119.5963
7.7 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 200 | 6.86 | 15.04 | 21.9 | 4380
7.8 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 1380 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 22342.2
7.9 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo para forros e paredes previstas brancas - locais a definir pela FF | m² | 750 | 10.9 | 21.1 | 32 | 24000
8 |  | Bancadas e divisórias | [5 empty] | 14706.02
8.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 2 | 0 | 171.6 | 171.6 | 343.2
8.2 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 3 | 0 | 48.41 | 48.41 | 145.23
8.3 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1 | 0 | 312 | 312 | 312
8.4 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 6 | 872.09 | 65.84 | 937.93 | 5627.58
8.5 | 44.06.200 | Tanque em aço inoxidável | un | 3 | 698.78 | 115.02 | 813.8 | 2441.4
8.6 | 44.06.750 | Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm (cozinha) | un | 1 | 721.01 | 19.18 | 740.19 | 740.19
8.7 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm (box) | m² | 14 | 215.42 | 0 | 215.42 | 3015.88
8.8 | 28.20.220 | Dobradiça inferior em zamac, para porta de vidro temperado (box) | un | 4 | 54.47 | 6.89 | 61.36 | 245.44
8.9 | 28.20.230 | Dobradiça superior em zamac, para porta de vidro temperado (box) | un | 4 | 65.93 | 6.89 | 72.82 | 291.28
8.10 | 28.21.030 | Suporte simples de canto em zamac, para vidro temperado (box) | un | 8 | 12.87 | 6.56 | 19.43 | 155.44
8.11 | 28.20.360 | Suporte duplo em zamac para vidro temperado fixado em alvenaria (box) | un | 8 | 141.47 | 6.89 | 148.36 | 1186.88
8.12 | 29.01.210 | Cantoneira em aço galvanizado (box) | kg | 10 | 7.88 | 12.27 | 20.15 | 201.5
9 |  | Instalações Elétricas e equipamentos | [5 empty] | 32575.9264
9.1 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 3 | 33.2 | 7.67 | 40.87 | 122.61
9.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 6 | 7.95 | 7.67 | 15.62 | 93.72
9.3 | 37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN/18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 470.2 | 86 | 556.2 | 556.2
9.4 | 37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 | 169.13 | 9.59 | 178.72 | 178.72
9.5 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 3 | 103.63 | 21.86 | 125.49 | 376.47
9.6 | s/ cod. 8 | Barramento tipo pente para disjuntores DIN 2P - 12Polos | un | 1 | 26.23 | 1.85 | 28.08 | 28.08
9.7 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 | 14.47 | 5.75 | 20.22 | 40.44
9.8 | s/ cod. 7 | Isolador de fase | un | 1 | 3.94 | 1.8454 | 5.7854 | 5.7854
9.9 | s/ cod. 9 | Suporte para 12 disjuntores DIN | un | 2 | 10.64 | 1.85 | 12.49 | 24.98
9.11 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de ¾" - com acessórios | m | 290 | 5.9 | 23.01 | 28.91 | 8383.9
9.12 | 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | un | 1 | 13.21 | 11.5 | 24.71 | 24.71
9.13 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 49 | 19.67 | 11.5 | 31.17 | 1527.33
9.14 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 409 | 1.02 | 1.54 | 2.56 | 1047.04
9.15 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 845 | 1.49 | 1.92 | 3.41 | 2881.45
9.16 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 112 | 3.05 | 2.68 | 5.73 | 641.76
9.17 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 27 | 8.06 | 11.5 | 19.56 | 528.12
9.18 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 6 | 15.62 | 11.5 | 27.12 | 162.72
9.19 | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 3 | 14.72 | 11.5 | 26.22 | 78.66
9.20 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 5 | 6.11 | 13.03 | 19.14 | 95.7
9.21 | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 2 | 8.68 | 10.35 | 19.03 | 38.06
9.22 | 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | cj | 4 | 10.24 | 17.25 | 27.49 | 109.96
9.23 | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | 1 | 0 | 76.68 | 76.68 | 76.68
9.24 | 40.20.120 | Placa de 4" x 2" | un | 79 | 2.56 | 1.25 | 3.81 | 300.99
9.25 | 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 30 | 0 | 15.33 | 15.33 | 459.9
9.26 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 10 | 0 | 15.33 | 15.33 | 153.3
9.27 | 41.31.085 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado em acrílico translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1000 a 1250 lm, potência de 10 a 15 W | un | 6 | 163.6 | 11.5 | 175.1 | 1050.6
9.28 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1500 a 2000 lm, potência de 17 a 21 W | un | 14 | 187.65 | 11.5 | 199.15 | 2788.1
9.29 | s/ cod. 2 | Lâmpada LED 9W a 12W, com base E-27, de 1000 a 1100 lm | un | 6 | 14.09 | 2.97 | 17.06 | 102.36
9.30 | s/ cod. 3 | Lâmpada LED 17 a 21W, com base E-27, de 2000 a 2100 lm | un | 14 | 49.13 | 2.97 | 52.1 | 729.4
9.31 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada | un | 2 | 351.69 | 30.56 | 382.25 | 764.5
9.32 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 2 | 0 | 5.91 | 5.91 | 11.82
9.33 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 95 | 13.38 | 5.75 | 19.13 | 1817.35
9.34 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 95.3 | 19.78 | 7.67 | 27.45 | 2615.985
9.35 | 42.20.170 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm² | un | 2 | 5.27 | 19.18 | 24.45 | 48.9
9.36 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 23.825 | 0 | 39 | 39 | 929.175
9.37 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 23.825 | 0 | 48.68 | 48.68 | 1159.801
9.38 | 42.01.090 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de ¼" em cobre | un | 9 | 5.96 | 9.59 | 15.55 | 139.95
9.39 | 42.05.190 | Haste de aterramento de ¾" x 3,00 m | un | 3 | 117.05 | 19.18 | 136.23 | 408.69
9.40 | 42.05.410 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada | un | 77 | 3.5 | 9.59 | 13.09 | 1007.93
9.41 | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 | 237.31 | 38.34 | 275.65 | 275.65
9.42 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios | m | 9 | 11.84 | 34.51 | 46.35 | 417.15
9.43 | 42.05.260 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | un | 9 | 7.59 | 9.59 | 17.18 | 154.62
9.44 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 3 | 22.57 | 9.59 | 32.16 | 96.48
9.45 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 3 | 27.88 | 1.92 | 29.8 | 89.4
9.46 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de ¾" | un | 3 | 6.43 | 3.83 | 10.26 | 30.78
10 |  | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [5 empty] | 8683.2
10.1 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 3 | 0 | 115.02 | 115.02 | 345.06
10.2 | 04.11.160 | Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada | un | 2 | 0 | 17.28 | 17.28 | 34.56
10.3 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 3 | 0 | 34.12 | 34.12 | 102.36
10.4 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 5 | 0 | 5.91 | 5.91 | 29.55
10.5 | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 1 | 61.69 | 13.49 | 75.18 | 75.18
10.6 | 44.20.020 | Recolocação de torneiras | un | 3 | 0.04 | 19.18 | 19.22 | 57.66
10.7 | 44.03.370 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | un | 1 | 23.95 | 13.49 | 37.44 | 37.44
10.8 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= ½" | un | 4 | 4.33 | 4.68 | 9.01 | 36.04
10.9 | 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | un | 2 | 31.85 | 2.65 | 34.5 | 69
10.10 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 2 | 0 | 9.09 | 9.09 | 18.18
10.11 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1 | 427.31 | 115.02 | 542.33 | 542.33
10.12 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 2 | 436.96 | 46.14 | 483.1 | 966.2
10.13 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2 | 26.57 | 2.34 | 28.91 | 57.82
10.14 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (½"), inclusive conexões | m | 51 | 3.62 | 19.18 | 22.8 | 1162.8
10.15 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (¾"), inclusive conexões | m | 24 | 4.23 | 19.18 | 23.41 | 561.84
10.16 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões | m | 15 | 9.95 | 19.18 | 29.13 | 436.95
10.17 | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1" | un | 6 | 43.88 | 28.75 | 72.63 | 435.78
10.18 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= ¾" | un | 7 | 31.22 | 23.01 | 54.23 | 379.61
10.19 | 47.01.010 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= ½" | un | 2 | 25.43 | 17.25 | 42.68 | 85.36
10.20 | s/ cod. 1 | Caixa d'água Polietileno tampa com rosca - 500L | un | 6 | 393.05 | 81.57 | 474.62 | 2847.72
10.21 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= ¾" | un | 6 | 55.46 | 11.5 | 66.96 | 401.76
0
11 |  | Esgoto | [5 empty] | 492.41
11.1 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 3 | 0 | 9.09 | 9.09 | 27.27
11.2 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1" | un | 3 | 9.17 | 15.33 | 24.5 | 73.5
11.3 | 44.20.260 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1 ¼" x 2" | un | 1 | 18.63 | 15.33 | 33.96 | 33.96
11.4 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 2 | 35.79 | 1.56 | 37.35 | 74.7
11.5 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 6 | 28.6 | 7.67 | 36.27 | 217.62
11.6 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1" | un | 3 | 4.27 | 6.52 | 10.79 | 32.37
11.7 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 1 | 9.98 | 23.01 | 32.99 | 32.99
12 |  | Telefonia | [5 empty] | 4372.51
12.1 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de ¾" - com acessórios | m | 26 | 5.9 | 23.01 | 28.91 | 751.66
12.2 | 40.06.040 | Condulete metálico de ¾" | cj | 6 | 9.96 | 19.18 | 29.14 | 174.84
12.3 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 3 | 17.32 | 11.5 | 28.82 | 86.46
12.4 | 40.20.120 | Placa de 4" x 2" | un | 3 | 7.01 | 1.25 | 8.26 | 24.78
12.5 | 39.11.020 | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 52 | 2.9 | 5.75 | 8.65 | 449.8
12.6 | 37.02.060 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | un | 1 | 102.54 | 76.68 | 179.22 | 179.22
12.7 | 69.20.140 | Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 | un | 1 | 16.57 | 13.49 | 30.06 | 30.06
12.8 | 69.03.090 | Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas "FLASH", "HOOK", "PAUSE", "LND", "MODE" | un | 1 | 41.42 | 0 | 41.42 | 41.42
12.9 | 69.10.140 | Antena parabólica com captador de sinais e modulador de áudio e vídeo | cj | 1 | 310.55 | 306.72 | 617.27 | 617.27
12.10 | 69.10.130 | Amplificador de potência para VHF e CATV-50 dB, frequência 40 a 550 MHz | un | 1 | 465.75 | 17.58 | 483.33 | 483.33
12.11 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com acessórios | m | 30 | 7.3 | 26.84 | 34.14 | 1024.2
12.12 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1" | cj | 5 | 18.33 | 19.18 | 37.51 | 187.55
12.13 | 39.18.100 | Cabo coaxial tipo RG 6 | m | 34 | 1.39 | 4.22 | 5.61 | 190.74
12.14 | 69.20.340 | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | un | 5 | 8 | 7.67 | 15.67 | 78.35
12.15 | 69.20.290 | Tomada blindada para VHF/UHF, CATV e FM, frequência 5 MHz a 1 GHz | un | 3 | 8.82 | 8.79 | 17.61 | 52.83
13 |  | EXTINTOR | [5 empty] | 536.42
13.1 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 1 | 100.38 | 15.92 | 116.3 | 116.3
13.2 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 1 | 97.84 | 15.92 | 113.76 | 113.76
13.3 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 2 | 6.04 | 5.02 | 11.06 | 22.12
13.4 | 50.10.210 | Suporte para extintor de piso em fibra de vidro | un | 2 | 140.56 | 1.56 | 142.12 | 284.24
14 |  | Limpeza | [5 empty] | 3276
14.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 300 | 0 | 10.92 | 10.92 | 3276
ALOJAMENTO PESQUISA 2 | [7 empty] | 450497.8327
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 7193.5
1.1 | 02.03.240 | Proteção de piso com descarte de embalagem tipo longa vida composto por papelão, plástico e alumínio | m² | 30 | 7.73 | 3.12 | 10.85 | 325.5
1.2 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 200 | 0.43 | 1.56 | 1.99 | 398
1.3 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 50 | 0 | 9.52 | 9.52 | 476
1.4 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 100 | 6.28 | 3.74 | 10.02 | 1002
1.5 | B.01.000.010101 | Ajudante geral (4 funcionários 80 horas) - carregamento de mobiliário para container - e após término para layout final | h | 320 |  | 15.6 | 15.6 | 4992
2 |  | Telhado | [5 empty] | 73558.4
2.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 300 | 0 | 6.24 | 6.24 | 1872
2.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 30 | 0 | 19.02 | 19.02 | 570.6
2.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 30 | 77.92 | 50.14 | 128.06 | 3841.8
2.4 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 2000 | 1.94 | 0 | 1.94 | 3880
2.5 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) ( 2 profissionais 80 horas) | h | 160 | 0 | 18.98 | 18.98 | 3036.8
2.6 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (3 profissionais 80 horas) | h | 240 | 0 | 15.6 | 15.6 | 3744
2.7 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 300 | 56.16 | 37.64 | 93.8 | 28140
2.8 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 30 | 8.24 | 13.83 | 22.07 | 662.1
2.9 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 70 | 0.61 | 11.07 | 11.68 | 817.6
2.10 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 70 | 25.71 | 42.17 | 67.88 | 4751.6
2.11 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 12 | 32.25 | 42.17 | 74.42 | 893.04
2.12 | s/ cod. 13 | Grelha Hemisferica flexivel em PVC DN 100mm | Un | 4 | 19.45 | 2.22 | 21.67 | 86.68
2.13 | 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | m² | 300 | 11.64 | 8.47 | 20.11 | 6033
2.14 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0 | 1.04 | 1.04 | 15.6
2.15 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (apoios reservatórios) | m³ | 2 | 2172.49 | 1037.4 | 3209.89 | 6419.78
2.16 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0.08 | 4.84 | 4.92 | 73.8
2.17 | 21.05.010 | Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm (apoios reservatórios) | m² | 50 | 99.12 | 75.28 | 174.4 | 8720
3 |  | Recuperações vedações e forro em madeira (interno e externo) | [5 empty] | 54064.8
3.1 | 04.05.010 | Retirada de revestimento em lambris de madeira condenados | m² | 200 | 0 | 43.74 | 43.74 | 8748
3.2 | 20.01.040 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m² | 200 | 42.75 | 53.42 | 96.17 | 19234
3.3 | 04.05.100 | Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira | m | 150 | 0 | 2.34 | 2.34 | 351
3.4 | 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto - para substituição de vigas | m³ | 50 | 12.63 | 25.1 | 37.73 | 1886.5
3.5 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 300 | 0 | 9.68 | 9.68 | 2904
3.6 | 04.07.060 | Retirada de sistema de fixação/tarugamento de forro | m² | 300 | 0 | 3.9 | 3.9 | 1170
3.7 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus (interno e beiral) | m² | 100 | 20.13 | 20.75 | 40.88 | 4088
3.8 | 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm (todo entorno de telhado) | m | 100 | 10.12 | 13.83 | 23.95 | 2395
3.9 | 22.20.020 | Recolocação de forros fixados | m² | 80 | 0.64 | 10.37 | 11.01 | 880.8
3.10 | 32.06.030 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2" (miolos de lambris) | m² | 250 | 17.69 | 3.12 | 20.81 | 5202.5
3.11 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) | h | 100 | 0 | 18.98 | 18.98 | 1898
3.12 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 200 | 0 | 15.6 | 15.6 | 3120
3.13 | 20.10.120 | Cordão de madeira | m | 200 | 5.79 | 2.85 | 8.64 | 1728
3.14 | 23.20.120 | Guarnição de madeira arremates entre forro e parede | m | 100 | 2.86 | 1.73 | 4.59 | 459
4 |  | Recuperações pisos de madeira | [5 empty] | 43599
4.1 | 04.05.060 | Retirada de soalho inclusive vigamento | m² | 100 | 0 | 20.75 | 20.75 | 2075
4.2 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | m² | 50 | 259.73 | 0 | 259.73 | 12986.5
4.3 | 20.20.020 | Recolocação de soalho em madeira | m² | 50 | 0.32 | 6.91 | 7.23 | 361.5
4.4 | 20.10.040 | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | m | 250 | 14.14 | 11.66 | 25.8 | 6450
4.5 | 20.10.120 | Cordão de madeira | m | 250 | 5.79 | 2.85 | 8.64 | 2160
4.6 | 20.20.200 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco | m² | 300 | 65.22 | 0 | 65.22 | 19566
5 |  | Recuperação revestimentos cerâmicos (cozinha, varanda e sanitário) e passeios externos | [5 empty] | 20812.8
5.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 2 | 0 | 171.6 | 171.6 | 343.2
5.2 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 20 | 0 | 9.36 | 9.36 | 187.2
5.3 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada sanitários, refeitório e cozinha | m² | 40 | 21.47 | 11.78 | 33.25 | 1330
5.4 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 40 | 1.46 | 7.86 | 9.32 | 372.8
5.5 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação passeios externos | m² | 80 | 21.49 | 44.95 | 66.44 | 5315.2
5.6 | 09.01.150 | Desmontagem de forma de madeira para estrutura de laje, com tábuas | m² | 75 | 0 | 5.33 | 5.33 | 399.75
5.7 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 100 | 6.27 | 1.01 | 7.28 | 728
5.8 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 5 | 278.48 | 0 | 278.48 | 1392.4
5.9 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 25 | 0 | 65.78 | 65.78 | 1644.5
5.10 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 125 | 11.75 | 0 | 11.75 | 1468.75
5.11 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa em área de reparos | m² | 100 | 6.17 | 6.24 | 12.41 | 1241
5.12 | 17.02.330 | Emboço desempenado com argamassa industrializada para locais de reparos | m² | 100 | 0.9 | 8.24 | 9.14 | 914
5.13 | 03.10.120 | Remoção de cera dos pisos com produto químico | m² | 200 | 2.58 | 5.87 | 8.45 | 1690
5.14 | 33.03.740 | Resina acrílica nos pisos cerâmicos | m² | 200 | 10.13 | 8.8 | 18.93 | 3786
6 |  | Recuperação de portas e janelas | [5 empty] | 104984.95
6.1 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 120 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 1942.8
6.2 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira (retirar as que irão trocar ou recuperar) | un | 120 | 0 | 17.3 | 17.3 | 2076
6.3 | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | m | 150 | 0 | 3.2 | 3.2 | 480
6.4 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 150 | 0 | 10.37 | 10.37 | 1555.5
6.5 | 23.01.060 | Caixilho em madeira tipo veneziana conforme análogos aos existentes | m² | 60 | 444.09 | 45.28 | 489.37 | 29362.2
6.6 | 23.08.100 | Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico | m² | 20 | 1113.19 | 0 | 1113.19 | 22263.8
6.7 | 23.20.120 | Guarnição de madeira | m | 50 | 2.86 | 1.73 | 4.59 | 229.5
6.8 | 23.20.100 | Batente de madeira para porta | m | 50 | 27.08 | 10.37 | 37.45 | 1872.5
6.9 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 5 | 566.63 | 96.83 | 663.46 | 3317.3
6.10 | 23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela | un | 40 | 0 | 55.33 | 55.33 | 2213.2
6.11 | 26.01.169 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | m² | 10 | 276.1 | 22.74 | 298.84 | 2988.4
6.12 | 26.20.010 | Massa para vidro | m | 100 | 1.05 | 3.41 | 4.46 | 446
6.13 | 26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | m² | 20 | 5.26 | 45.48 | 50.74 | 1014.8
6.14 | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosqueteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | m² | 100 | 156.6 | 0 | 156.6 | 15660
6.15 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 15 | 137.49 | 51.88 | 189.37 | 2840.55
6.16 | MERCADO | Trava fixadora em plastico para tela Mosquiteiro | un | 80 | 1.05 | 6.56 | 7.61 | 608.8
6.17 | B.01.000.010130 | Marceneiro | h | 360 | 0 | 29.16 | 29.16 | 10497.6
6.18 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 360 | 0 | 15.6 | 15.6 | 5616
7 |  | Pintura | [5 empty] | 81641.8963
7.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 1380 | 0.28 | 5.87 | 6.15 | 8487
7.2 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 1380 | 0.28 | 3.92 | 4.2 | 5796
7.3 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 1380 | 4.3 | 5.87 | 10.17 | 14034.6
7.4 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 50 | 16.66 | 17.59 | 34.25 | 1712.5
7.5 | 33.05.120 | Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira (pintura dos caixilhos) | m | 200 | 1.9 | 1.95 | 3.85 | 770
7.6 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 3.768 | 10.64 | 21.1 | 31.74 | 119.5963
7.7 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 200 | 6.86 | 15.04 | 21.9 | 4380
7.8 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 1380 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 22342.2
7.9 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo para forros e paredes previstas brancas - locais a definir pela FF | m² | 750 | 10.9 | 21.1 | 32 | 24000
8 |  | Bancadas e divisórias | [5 empty] | 14706.02
8.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 2 | 0 | 171.6 | 171.6 | 343.2
8.2 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 3 | 0 | 48.41 | 48.41 | 145.23
8.3 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1 | 0 | 312 | 312 | 312
8.4 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 6 | 872.09 | 65.84 | 937.93 | 5627.58
8.5 | 44.06.200 | Tanque em aço inoxidável | un | 3 | 698.78 | 115.02 | 813.8 | 2441.4
8.6 | 44.06.750 | Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm (cozinha) | un | 1 | 721.01 | 19.18 | 740.19 | 740.19
8.7 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm (box) | m² | 14 | 215.42 | 0 | 215.42 | 3015.88
8.8 | 28.21.010 | Dobradiça inferior em zamac, para porta de vidro temperado (box) | un | 4 | 54.47 | 6.89 | 61.36 | 245.44
8.9 | 28.21.020 | Dobradiça superior em zamac, para porta de vidro temperado (box) | un | 4 | 65.93 | 6.89 | 72.82 | 291.28
8.10 | 28.21.030 | Suporte simples de canto em zamac, para vidro temperado (box) | un | 8 | 12.87 | 6.56 | 19.43 | 155.44
8.11 | 28.21.040 | Suporte duplo em zamac para vidro temperado fixado em alvenaria (box) | un | 8 | 141.47 | 6.89 | 148.36 | 1186.88
8.12 | 29.01.210 | Cantoneira em aço galvanizado (box) | kg | 10 | 7.88 | 12.27 | 20.15 | 201.5
9 |  | Instalações Elétricas e equipamentos | [5 empty] | 32575.9264
9.1 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 3 | 33.2 | 7.67 | 40.87 | 122.61
9.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 6 | 7.95 | 7.67 | 15.62 | 93.72
9.3 | 37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN/18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 470.2 | 86 | 556.2 | 556.2
9.4 | 37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 | 169.13 | 9.59 | 178.72 | 178.72
9.5 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 3 | 103.63 | 21.86 | 125.49 | 376.47
9.6 | s/ cod. 8 | Barramento tipo pente para disjuntores DIN 2P - 12Polos | un | 1 | 26.23 | 1.85 | 28.08 | 28.08
9.7 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 | 14.47 | 5.75 | 20.22 | 40.44
9.8 | s/ cod. 7 | Isolador de fase | un | 1 | 3.94 | 1.8454 | 5.7854 | 5.7854
9.9 | s/ cod. 9 | Suporte para 12 disjuntores DIN | un | 2 | 10.64 | 1.85 | 12.49 | 24.98
9.11 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de ¾" - com acessórios | m | 290 | 5.9 | 23.01 | 28.91 | 8383.9
9.12 | 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | un | 1 | 13.21 | 11.5 | 24.71 | 24.71
9.13 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 49 | 19.67 | 11.5 | 31.17 | 1527.33
9.14 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 409 | 1.02 | 1.54 | 2.56 | 1047.04
9.15 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 845 | 1.49 | 1.92 | 3.41 | 2881.45
9.16 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 112 | 3.05 | 2.68 | 5.73 | 641.76
9.17 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 27 | 8.06 | 11.5 | 19.56 | 528.12
9.18 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 6 | 15.62 | 11.5 | 27.12 | 162.72
9.19 | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 3 | 14.72 | 11.5 | 26.22 | 78.66
9.20 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 5 | 6.11 | 13.03 | 19.14 | 95.7
9.21 | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 2 | 8.68 | 10.35 | 19.03 | 38.06
9.22 | 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | cj | 4 | 10.24 | 17.25 | 27.49 | 109.96
9.23 | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | 1 | 0 | 76.68 | 76.68 | 76.68
9.24 | 40.20.120 | Placa de 4" x 2" | un | 79 | 2.56 | 1.25 | 3.81 | 300.99
9.25 | 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 30 | 0 | 15.33 | 15.33 | 459.9
9.26 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 10 | 0 | 15.33 | 15.33 | 153.3
9.27 | 41.31.085 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado em acrílico translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1000 a 1250 lm, potência de 10 a 15 W | un | 6 | 163.6 | 11.5 | 175.1 | 1050.6
9.28 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1500 a 2000 lm, potência de 17 a 21 W | un | 14 | 187.65 | 11.5 | 199.15 | 2788.1
9.29 | s/ cod. 2 | Lâmpada LED 9W a 12W, com base E-27, de 1000 a 1100 lm | un | 6 | 14.09 | 2.97 | 17.06 | 102.36
9.30 | s/ cod. 3 | Lâmpada LED 17 a 21W, com base E-27, de 2000 a 2100 lm | un | 14 | 49.13 | 2.97 | 52.1 | 729.4
9.31 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada | un | 2 | 351.69 | 30.56 | 382.25 | 764.5
9.32 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 2 | 0 | 5.91 | 5.91 | 11.82
9.33 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 95 | 13.38 | 5.75 | 19.13 | 1817.35
9.34 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 95.3 | 19.78 | 7.67 | 27.45 | 2615.985
9.35 | 42.20.170 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm² | un | 2 | 5.27 | 19.18 | 24.45 | 48.9
9.36 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 23.825 | 0 | 39 | 39 | 929.175
9.37 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 23.825 | 0 | 48.68 | 48.68 | 1159.801
9.38 | 42.01.090 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de ¼" em cobre | un | 9 | 5.96 | 9.59 | 15.55 | 139.95
9.39 | 42.05.190 | Haste de aterramento de ¾" x 3,00 m | un | 3 | 117.05 | 19.18 | 136.23 | 408.69
9.40 | 42.05.410 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada | un | 77 | 3.5 | 9.59 | 13.09 | 1007.93
9.41 | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 | 237.31 | 38.34 | 275.65 | 275.65
9.42 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios | m | 9 | 11.84 | 34.51 | 46.35 | 417.15
9.43 | 42.05.260 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | un | 9 | 7.59 | 9.59 | 17.18 | 154.62
9.44 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 3 | 22.57 | 9.59 | 32.16 | 96.48
9.45 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 3 | 27.88 | 1.92 | 29.8 | 89.4
9.46 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de ¾" | un | 3 | 6.43 | 3.83 | 10.26 | 30.78
10 |  | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [5 empty] | 8683.2
10.1 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 3 | 0 | 115.02 | 115.02 | 345.06
10.2 | 04.11.160 | Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada | un | 2 | 0 | 17.28 | 17.28 | 34.56
10.3 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 3 | 0 | 34.12 | 34.12 | 102.36
10.4 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 5 | 0 | 5.91 | 5.91 | 29.55
10.5 | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 1 | 61.69 | 13.49 | 75.18 | 75.18
10.6 | 44.20.020 | Recolocação de torneiras | un | 3 | 0.04 | 19.18 | 19.22 | 57.66
10.7 | 44.03.370 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | un | 1 | 23.95 | 13.49 | 37.44 | 37.44
10.8 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= ½" | un | 4 | 4.33 | 4.68 | 9.01 | 36.04
10.9 | 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | un | 2 | 31.85 | 2.65 | 34.5 | 69
10.10 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 2 | 0 | 9.09 | 9.09 | 18.18
10.11 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1 | 427.31 | 115.02 | 542.33 | 542.33
10.12 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 2 | 436.96 | 46.14 | 483.1 | 966.2
10.13 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2 | 26.57 | 2.34 | 28.91 | 57.82
10.14 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (½"), inclusive conexões | m | 51 | 3.62 | 19.18 | 22.8 | 1162.8
10.15 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (¾"), inclusive conexões | m | 24 | 4.23 | 19.18 | 23.41 | 561.84
10.16 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões | m | 15 | 9.95 | 19.18 | 29.13 | 436.95
10.17 | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1" | un | 6 | 43.88 | 28.75 | 72.63 | 435.78
10.18 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= ¾" | un | 7 | 31.22 | 23.01 | 54.23 | 379.61
10.19 | 47.01.010 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= ½" | un | 2 | 25.43 | 17.25 | 42.68 | 85.36
10.20 | s/ cod. 1 | Caixa d'água Polietileno tampa com rosca - 500L | un | 6 | 393.05 | 81.57 | 474.62 | 2847.72
10.21 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= ¾" | un | 6 | 55.46 | 11.5 | 66.96 | 401.76
0
11 |  | Esgoto | [5 empty] | 492.41
11.1 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 3 | 0 | 9.09 | 9.09 | 27.27
11.2 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1" | un | 3 | 9.17 | 15.33 | 24.5 | 73.5
11.3 | 44.20.260 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1 ¼" x 2" | un | 1 | 18.63 | 15.33 | 33.96 | 33.96
11.4 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 2 | 35.79 | 1.56 | 37.35 | 74.7
11.5 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 6 | 28.6 | 7.67 | 36.27 | 217.62
11.6 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1" | un | 3 | 4.27 | 6.52 | 10.79 | 32.37
11.7 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 1 | 9.98 | 23.01 | 32.99 | 32.99
12 |  | Telefonia | [5 empty] | 4372.51
12.1 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de ¾" - com acessórios | m | 26 | 5.9 | 23.01 | 28.91 | 751.66
12.2 | 40.06.040 | Condulete metálico de ¾" | cj | 6 | 9.96 | 19.18 | 29.14 | 174.84
12.3 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 3 | 17.32 | 11.5 | 28.82 | 86.46
12.4 | 40.20.120 | Placa de 4" x 2" | un | 3 | 7.01 | 1.25 | 8.26 | 24.78
12.5 | 39.11.020 | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 52 | 2.9 | 5.75 | 8.65 | 449.8
12.6 | 37.02.060 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | un | 1 | 102.54 | 76.68 | 179.22 | 179.22
12.7 | 69.20.140 | Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 | un | 1 | 16.57 | 13.49 | 30.06 | 30.06
12.8 | 69.03.090 | Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas "FLASH", "HOOK", "PAUSE", "LND", "MODE" | un | 1 | 41.42 | 0 | 41.42 | 41.42
12.9 | 69.10.140 | Antena parabólica com captador de sinais e modulador de áudio e vídeo | cj | 1 | 310.55 | 306.72 | 617.27 | 617.27
12.10 | 69.10.130 | Amplificador de potência para VHF e CATV-50 dB, frequência 40 a 550 MHz | un | 1 | 465.75 | 17.58 | 483.33 | 483.33
12.11 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com acessórios | m | 30 | 7.3 | 26.84 | 34.14 | 1024.2
12.12 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1" | cj | 5 | 18.33 | 19.18 | 37.51 | 187.55
12.13 | 39.18.100 | Cabo coaxial tipo RG 6 | m | 34 | 1.39 | 4.22 | 5.61 | 190.74
12.14 | 69.20.340 | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | un | 5 | 8 | 7.67 | 15.67 | 78.35
12.15 | 69.20.290 | Tomada blindada para VHF/UHF, CATV e FM, frequência 5 MHz a 1 GHz | un | 3 | 8.82 | 8.79 | 17.61 | 52.83
13 |  | EXTINTOR | [5 empty] | 536.42
13.1 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 1 | 100.38 | 15.92 | 116.3 | 116.3
13.2 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 1 | 97.84 | 15.92 | 113.76 | 113.76
13.3 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 2 | 6.04 | 5.02 | 11.06 | 22.12
13.4 | 50.10.210 | Suporte para extintor de piso em fibra de vidro | un | 2 | 140.56 | 1.56 | 142.12 | 284.24
14 |  | Limpeza | [5 empty] | 3276
14.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 300 | 0 | 10.92 | 10.92 | 3276
|  | TOTAL | [5 empty] | 1447038.3851
|  | Administração Local (6,23%) | [5 empty] | 90150.4914
|  | BDI (25,65%) | [5 empty] | 394288.9468
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 1931477.8234
1447038.3851

## 3 - Apoio à gestão
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 7193.5
1.1 | 02.03.240 | Proteção de piso com descarte de embalagem tipo longa vida composto por papelão, plástico e alumínio | m² | 30 | 7.73 | 3.12 | 10.85 | 325.5
1.2 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 200 | 0.43 | 1.56 | 1.99 | 398
1.3 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 50 | 0 | 9.52 | 9.52 | 476
1.4 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 100 | 6.28 | 3.74 | 10.02 | 1002
1.5 | B.01.000.010101 | Ajudante geral (4 funcionários 80 horas) - carregamento de mobiliário para container - e após término para layout final | h | 320 |  | 15.6 | 15.6 | 4992
2 |  | Telhado | [5 empty] | 59533.13
2.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 240 | 0 | 6.24 | 6.24 | 1497.6
2.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 20 | 0 | 19.02 | 19.02 | 380.4
2.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 20 | 77.92 | 50.14 | 128.06 | 2561.2
2.4 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 2500 | 1.94 | 0 | 1.94 | 4850
2.5 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) ( 2 profissionais 80 horas) | h | 160 | 0 | 18.98 | 18.98 | 3036.8
2.6 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (3 profissionais 80 horas) | h | 240 | 0 | 15.6 | 15.6 | 3744
2.7 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 240 | 56.16 | 37.64 | 93.8 | 22512
2.8 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 50 | 8.24 | 13.83 | 22.07 | 1103.5
2.9 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 70 | 0.61 | 11.07 | 11.68 | 817.6
2.10 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 70 | 25.71 | 42.17 | 67.88 | 4751.6
2.11 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 54 | 32.25 | 42.17 | 74.42 | 4018.68
2.12 | s/ cod. 13 | Grelha Hemisferica flexivel em PVC DN 100mm | Un | 18 | 19.45 | 2.22 | 21.67 | 390.06
2.13 | 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | m² | 240 | 11.64 | 8.47 | 20.11 | 4826.4
2.14 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0 | 1.04 | 1.04 | 15.6
2.15 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (apoios reservatórios) | m³ | 1 | 2172.49 | 1037.4 | 3209.89 | 3209.89
2.16 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0.08 | 4.84 | 4.92 | 73.8
2.17 | 21.05.010 | Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm (apoios reservatórios) | m² | 10 | 99.12 | 75.28 | 174.4 | 1744
3 |  | Recuperações vedações e forro em madeira (interno e externo) | [5 empty] | 43268.2
3.1 | 04.05.010 | Retirada de revestimento em lambris de madeira condenados | m² | 150 | 0 | 43.74 | 43.74 | 6561
3.2 | 20.01.040 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m² | 150 | 42.75 | 53.42 | 96.17 | 14425.5
3.3 | 04.05.100 | Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira | m | 50 | 0 | 2.34 | 2.34 | 117
3.4 | 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto - para substituição de vigas | m³ | 40 | 12.63 | 25.1 | 37.73 | 1509.2
3.5 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 80 | 0 | 9.68 | 9.68 | 774.4
3.6 | 04.07.060 | Retirada de sistema de fixação/tarugamento de forro | m² | 80 | 0 | 3.9 | 3.9 | 312
3.7 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus (interno e beiral) | m² | 80 | 20.13 | 20.75 | 40.88 | 3270.4
3.8 | 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm (todo entorno de telhado) | m | 150 | 10.12 | 13.83 | 23.95 | 3592.5
3.9 | 22.20.020 | Recolocação de forros fixados | m² | 40 | 0.64 | 10.37 | 11.01 | 440.4
3.10 | 32.06.030 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2" (miolos de lambris) | m² | 200 | 17.69 | 3.12 | 20.81 | 4162
3.11 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) ( 2 profissionais 80 horas) | h | 160 | 0 | 18.98 | 18.98 | 3036.8
3.12 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (3 profissionais 80 horas) | h | 240 | 0 | 15.6 | 15.6 | 3744
3.13 | 20.10.120 | Cordão de madeira | m | 100 | 5.79 | 2.85 | 8.64 | 864
3.14 | 23.20.120 | Guarnição de madeira arremates entre forro e parede | m | 100 | 2.86 | 1.73 | 4.59 | 459
4 |  | Recuperações pisos de madeira | [5 empty] | 43599
4.1 | 04.05.060 | Retirada de soalho inclusive vigamento | m² | 100 | 0 | 20.75 | 20.75 | 2075
4.2 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | m² | 50 | 259.73 | 0 | 259.73 | 12986.5
4.3 | 20.20.020 | Recolocação de soalho em madeira | m² | 50 | 0.32 | 6.91 | 7.23 | 361.5
4.4 | 20.10.040 | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | m | 250 | 14.14 | 11.66 | 25.8 | 6450
4.5 | 20.10.120 | Cordão de madeira | m | 250 | 5.79 | 2.85 | 8.64 | 2160
4.6 | 20.20.200 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco | m² | 300 | 65.22 | 0 | 65.22 | 19566
0
5 |  | Recuperação revestimentos cerâmicos (cozinha e sanitário) e passeios externos | [5 empty] | 3409.66
5.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.5 | 0 | 171.6 | 171.6 | 85.8
5.2 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 10 | 0 | 9.36 | 9.36 | 93.6
5.3 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada sanitários, refeitório e cozinha | m² | 10 | 21.47 | 11.78 | 33.25 | 332.5
5.4 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 10 | 1.46 | 7.86 | 9.32 | 93.2
5.5 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação passeios externos | m² | 10 | 21.49 | 44.95 | 66.44 | 664.4
5.6 | 09.01.150 | Desmontagem de forma de madeira para estrutura de laje, com tábuas | m² | 10 | 0 | 5.33 | 5.33 | 53.3
5.7 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 10 | 6.27 | 1.01 | 7.28 | 72.8
5.8 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 1 | 278.48 | 0 | 278.48 | 278.48
5.9 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 1 | 0 | 65.78 | 65.78 | 65.78
5.10 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 20 | 11.75 | 0 | 11.75 | 235
5.11 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa em área de reparos | m² | 20 | 6.17 | 6.24 | 12.41 | 248.2
5.12 | 17.02.330 | Emboço desempenado com argamassa industrializada para locais de reparos | m² | 10 | 0.9 | 8.24 | 9.14 | 91.4
5.13 | 03.10.120 | Remoção de pintura em massa com produtos químicos (Serviço a ser executado: Remoção de cera sob-piso) | m² | 40 | 2.58 | 5.87 | 8.45 | 338
5.14 | 33.03.740 | Resina acrílica nos pisos cerâmicos | m² | 40 | 10.13 | 8.8 | 18.93 | 757.2
6 |  | Recuperação de portas e janelas | [5 empty] | 137734.65
6.1 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 120 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 1942.8
6.2 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira (retirar as que irão trocar ou recuperar) | un | 100 | 0 | 17.3 | 17.3 | 1730
6.3 | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | m | 150 | 0 | 3.2 | 3.2 | 480
6.4 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 150 | 0 | 10.37 | 10.37 | 1555.5
6.5 | 23.01.060 | Caixilho em madeira tipo veneziana conforme análogos aos existentes | m² | 60 | 444.09 | 45.28 | 489.37 | 29362.2
6.6 | 23.20.120 | Guarnição de madeira | m | 50 | 1113.19 | 0 | 1113.19 | 55659.5
6.7 | 23.20.100 | Batente de madeira para porta | m | 50 | 2.86 | 1.73 | 4.59 | 229.5
6.8 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 5 | 27.08 | 10.37 | 37.45 | 187.25
6.9 | 23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela | un | 40 | 566.63 | 96.83 | 663.46 | 26538.4
6.10 | 26.01.169 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | m² | 10 | 276.1 | 22.74 | 298.84 | 2988.4
6.11 | 26.20.010 | Massa para vidro | m | 100 | 1.05 | 3.41 | 4.46 | 446
6.12 | 26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | m² | 20 | 5.26 | 45.48 | 50.74 | 1014.8
6.13 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 15 | 125.27 | 49.39 | 174.66 | 2619.9
6.14 | B.01.000.010130 | Marceneiro | h | 290 | 0 | 29.16 | 29.16 | 8456.4
6.15 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 290 | 0 | 15.6 | 15.6 | 4524
7 |  | Pintura | [5 empty] | 28725.6834
7.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 600 | 0.28 | 5.87 | 6.15 | 3690
7.2 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 600 | 0.28 | 3.92 | 4.2 | 2520
7.3 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 600 | 4.3 | 5.87 | 10.17 | 6102
7.4 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 50 | 16.66 | 17.59 | 34.25 | 1712.5
7.5 | 33.05.120 | Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira (pintura dos caixilhos) | m | 40 | 1.9 | 1.95 | 3.85 | 154
7.6 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (esmalte sintético aplicado sobre coluna de descida de águas pluviais) | m² | 16.956 | 10.64 | 21.1 | 31.74 | 538.1834
7.7 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 50 | 6.86 | 15.04 | 21.9 | 1095
7.8 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 600 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 9714
7.9 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo para forros e paredes previstas brancas - locais a definir pela FF | m² | 100 | 10.9 | 21.1 | 32 | 3200
8 |  | Instalações Elétricas e equipamentos | [5 empty] | 39432.9054
8.1 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 12 | 33.2 | 7.67 | 40.87 | 490.44
8.2 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 1 | 7.95 | 7.67 | 15.62 | 15.62
8.3 | 37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN/18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 470.2 | 86 | 556.2 | 556.2
8.4 | 37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 | 169.13 | 9.59 | 178.72 | 178.72
8.5 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 3 | 103.63 | 21.86 | 125.49 | 376.47
8.6 | s/ cod. 8 | Barramento tipo pente para disjuntores DIN 2P - 12Polos | un | 2 | 26.23 | 1.85 | 28.08 | 56.16
8.7 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 | 14.47 | 5.75 | 20.22 | 40.44
8.8 | s/ cod. 7 | Isolador de fase | un | 1 | 3.94 | 1.8454 | 5.7854 | 5.7854
8.9 | s/ cod. 9 | Suporte para 12 disjuntores DIN | un | 2 | 10.64 | 1.85 | 12.49 | 24.98
8.11 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de ¾" - com acessórios | m | 334 | 5.9 | 23.01 | 28.91 | 9655.94
8.12 | 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | un | 4 | 13.21 | 11.5 | 24.71 | 98.84
8.13 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 58 | 19.67 | 11.5 | 31.17 | 1807.86
8.14 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 370 | 1.02 | 1.54 | 2.56 | 947.2
8.15 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C fase e terra | m | 1297 | 1.49 | 1.92 | 3.41 | 4422.77
8.16 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 46 | 8.06 | 11.5 | 19.56 | 899.76
8.17 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 8 | 6.11 | 13.03 | 19.14 | 153.12
8.18 | 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | cj | 4 | 11.18 | 16.44 | 27.62 | 110.48
8.19 | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | 1 | 0 | 76.68 | 76.68 | 76.68
8.20 | 40.20.120 | Placa de 4" x 2" | un | 58 | 2.56 | 1.25 | 3.81 | 220.98
8.21 | 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 30 | 0 | 15.33 | 15.33 | 459.9
8.22 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 16 | 0 | 15.33 | 15.33 | 245.28
8.23 | 41.31.085 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado em acrílico translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1000 a 1250 lm, potência de 10 a 15 W | un | 12 | 163.6 | 11.5 | 175.1 | 2101.2
8.24 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1500 a 2000 lm, potência de 17 a 21 W | un | 15 | 187.65 | 11.5 | 199.15 | 2987.25
8.25 | s/ cod. 2 | Lâmpada LED 9W a 12W, com base E-27, de 1000 a 1100 lm | un | 12 | 14.09 | 2.97 | 17.06 | 204.72
8.26 | s/ cod. 3 | Lâmpada LED 17 a 21W, com base E-27, de 2000 a 2100 lm | un | 15 | 49.13 | 2.97 | 52.1 | 781.5
8.27 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 136 | 13.38 | 5.75 | 19.13 | 2601.68
8.27 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 98 | 19.78 | 7.67 | 27.45 | 2690.1
8.28 | 42.20.170 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm² | un | 2 | 5.27 | 19.18 | 24.45 | 48.9
8.29 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 24.5 | 0 | 39 | 39 | 955.5
8.30 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 24.5 | 0 | 48.68 | 48.68 | 1192.66
8.31 | 42.01.090 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de ¼" em cobre | un | 16 | 5.96 | 9.59 | 15.55 | 248.8
8.32 | 42.05.190 | Haste de aterramento de ¾" x 3,00 m | un | 8 | 117.05 | 19.18 | 136.23 | 1089.84
8.33 | 42.05.410 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada | un | 100 | 3.5 | 9.59 | 13.09 | 1309
8.34 | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 | 237.31 | 38.34 | 275.65 | 275.65
8.35 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios | m | 24 | 11.84 | 34.51 | 46.35 | 1112.4
8.36 | 42.05.260 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | un | 24 | 7.59 | 9.59 | 17.18 | 412.32
8.37 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 8 | 22.57 | 9.59 | 32.16 | 257.28
8.38 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 8 | 27.88 | 1.92 | 29.8 | 238.4
8.39 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de ¾" | un | 8 | 6.43 | 3.83 | 10.26 | 82.08
9 |  | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [5 empty] | 5073
9.1 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 2 | 0 | 115.02 | 115.02 | 230.04
9.2 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 4 | 0 | 34.12 | 34.12 | 136.48
9.3 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 2 | 0 | 5.91 | 5.91 | 11.82
9.4 | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= ½" | un | 2 | 571.29 | 14.62 | 585.91 | 1171.82
9.5 | 44.20.060 | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | un | 4 | 0.66 | 53.94 | 54.6 | 218.4
9.6 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= ½" | un | 4 | 4.33 | 4.68 | 9.01 | 36.04
9.7 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 2 | 0 | 9.09 | 9.09 | 18.18
9.8 | 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | un | 2 | 31.85 | 2.65 | 34.5 | 69
9.9 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2 | 26.57 | 2.34 | 28.91 | 57.82
9.10 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (½"), inclusive conexões | m | 46 | 3.62 | 19.18 | 22.8 | 1048.8
9.11 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (¾"), inclusive conexões | m | 3 | 4.23 | 19.18 | 23.41 | 70.23
9.12 | s/ cod. 1 | Caixa d'água Polietileno tampa com rosca - 500L | un | 3 | 393.05 | 81.57 | 474.62 | 1423.86
9.13 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= ¾" | un | 6 | 31.22 | 23.01 | 54.23 | 325.38
9.14 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= ¾" | un | 3 | 55.46 | 11.5 | 66.96 | 200.88
9.15 | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= ½" ou ¾" | un | 1 | 40.76 | 13.49 | 54.25 | 54.25
10 |  | Esgoto | [5 empty] | 214.42
10.1 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 2 | 0 | 9.09 | 9.09 | 18.18
10.2 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1" | un | 2 | 9.17 | 15.33 | 24.5 | 49
10.3 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 2 | 35.79 | 1.56 | 37.35 | 74.7
10.4 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1" | un | 2 | 28.6 | 7.67 | 36.27 | 72.54
11 |  | Telefonia | [5 empty] | 2265.38
11.1 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de ¾" - com acessórios | m | 39 | 5.9 | 23.01 | 28.91 | 1127.49
11.2 | 40.06.040 | Condulete metálico de ¾" | cj | 4 | 9.96 | 19.18 | 29.14 | 116.56
11.3 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 3 | 17.32 | 11.5 | 28.82 | 86.46
11.4 | 39.11.020 | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 78 | 2.9 | 5.75 | 8.65 | 674.7
11.5 | 69.20.140 | Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 | un | 1 | 16.57 | 13.49 | 30.06 | 30.06
11.6 | 37.02.060 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | un | 1 | 104.26 | 73 | 177.26 | 177.26
11.7 | 69.03.090 | Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas "FLASH", "HOOK", "PAUSE", "LND", "MODE" | un | 1 | 41.42 | 0 | 41.42 | 41.42
11.8 | 40.20.120 | Placa de 4" x 2" | un | 3 | 2.56 | 1.25 | 3.81 | 11.43
12 |  | Extintor | [5 empty] | 536.42
12.1 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 1 | 100.38 | 15.92 | 116.3 | 116.3
12.2 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 1 | 97.84 | 15.92 | 113.76 | 113.76
12.3 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 2 | 6.04 | 5.02 | 11.06 | 22.12
12.4 | 50.10.210 | Suporte para extintor de piso em fibra de vidro | un | 2 | 140.56 | 1.56 | 142.12 | 284.24
13 |  | Limpeza | [5 empty] | 3243.6
13.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 240 | 0 | 10.92 | 10.92 | 2620.8
13.2 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento de elevações e elementos externos | m² | 120 | 5.19 | 0 | 5.19 | 622.8
|  | TOTAL | [5 empty] | 374229.5488
|  | Administração Local (6,23%) | [5 empty] | 23314.5009
|  | BDI (25,65%) | [5 empty] | 101970.0488
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 499514.0985
374229.5488

## 4 - Sanitários
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 1478
1.1 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 50 | 0 | 9.52 | 9.52 | 476
1.2 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 100 | 6.28 | 3.74 | 10.02 | 1002
0
2 |  | Telhado | [5 empty] | 20337.81
2.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 100 | 0 | 6.24 | 6.24 | 624
2.2 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 500 | 1.79 | 0 | 1.79 | 895
2.3 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) ( 2 profissionais 80 horas) | h | 40 | 0 | 18.98 | 18.98 | 759.2
2.4 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (3 profissionais 80 horas) | h | 40 | 0 | 15.6 | 15.6 | 624
2.5 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 100 | 56.16 | 37.64 | 93.8 | 9380
2.6 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 20 | 8.24 | 13.83 | 22.07 | 441.4
2.7 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 20 | 0.61 | 11.07 | 11.68 | 233.6
2.8 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 20 | 25.71 | 42.17 | 67.88 | 1357.6
2.9 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 12 | 32.25 | 42.17 | 74.42 | 893.04
2.10 | s/ cod. 13 | Grelha Hemisferica flexivel em PVC DN 100mm | Un | 4 | 19.45 | 2.22 | 21.67 | 86.68
2.11 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0 | 1.04 | 1.04 | 15.6
2.12 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (apoios reservatórios) | m³ | 1 | 2172.49 | 1037.4 | 3209.89 | 3209.89
2.13 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0.08 | 4.84 | 4.92 | 73.8
2.14 | 21.05.010 | Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm (apoios reservatórios) | m² | 10 | 99.12 | 75.28 | 174.4 | 1744
3 |  | Recuperações pisos de ardósia | [5 empty] | 2142.6
3.1 | 19.03.260 | Revestimento em pedra ardósia selecionada | m² | 10 | 69.44 | 20.07 | 89.51 | 895.1
3.2 | 03.10.120 | Remoção de pintura em massa com produtos químicos (Serviço a ser executado: Remoção de cera sob-piso) | m² | 40 | 2.58 | 5.87 | 8.45 | 338
3.3 | 33.03.740 | Resina acrílica nos pisos de ardósia | m² | 40 | 10.13 | 8.8 | 18.93 | 757.2
3.4 | 19.03.270 | Rodapé em pedra ardósia, altura de 7 cm | m | 10 | 9.88 | 5.35 | 15.23 | 152.3
4 |  | Recuperação de portas |  |  | 0 | 0 | 0 | 22990.41
4.1 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 9 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 145.71
4.2 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira (retirar as que irão trocar ou recuperar) | un | 3 | 0 | 17.3 | 17.3 | 51.9
4.3 | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | m | 6 | 0 | 1.33 | 1.33 | 7.98
4.4 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 10 | 0 | 10.37 | 10.37 | 103.7
4.5 | 23.20.120 | Guarnição de madeira | m | 24 | 2.86 | 1.73 | 4.59 | 110.16
4.6 | 23.20.100 | Batente de madeira para porta | m | 24 | 27.08 | 10.37 | 37.45 | 898.8
4.7 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 4 | 566.63 | 96.83 | 663.46 | 2653.84
4.8 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | cj | 6 | 179.36 | 51.88 | 231.24 | 1387.44
4.9 | B.01.000.010130 | Marceneiro | h | 360 | 0 | 29.16 | 29.16 | 10497.6
4.10 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 360 | 0 | 15.6 | 15.6 | 5616
4.11 | 23.02.050 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | un | 2 | 661.81 | 96.83 | 758.64 | 1517.28
5 |  | Pintura | [5 empty] | 10896.8463
5.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 100 | 0.28 | 5.87 | 6.15 | 615
5.2 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 100 | 0.28 | 3.92 | 4.2 | 420
5.3 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 100 | 4.3 | 5.87 | 10.17 | 1017
5.4 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 5 | 16.66 | 17.59 | 34.25 | 171.25
5.5 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 100 | 6.86 | 15.04 | 21.9 | 2190
5.6 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 100 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 1619
5.7 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo para forros e paredes previstas brancas - locais a definir pela FF | m² | 50 | 10.9 | 21.1 | 32 | 1600
5.8 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (esmalte sintético aplicado sobre coluna de descida de águas pluviais) | m² | 3.768 | 10.64 | 21.1 | 31.74 | 119.5963
5.9 | 33.03.770 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente tijilo | m² | 100 | 20.5 | 10.95 | 31.45 | 3145
6 |  | Limpeza | [5 empty] | 1714.8
6.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 100 | 0 | 10.92 | 10.92 | 1092
6.2 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento de elevações e elementos externos | m² | 120 | 5.19 | 0 | 5.19 | 622.8
|  | TOTAL | [5 empty] | 59560.4663
|  | Administração Local (6,23%) | [5 empty] | 3710.6171
|  | BDI (25,65%) | [5 empty] | 16229.0329
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 79500.1163
59560.4663

## 5 - Casas de alvenaria
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 7410.5
1.1 | 02.03.240 | Proteção de piso com descarte de embalagem tipo longa vida composto por papelão, plástico e alumínio | m² | 50 | 7.73 | 3.12 | 10.85 | 542.5
1.2 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 200 | 0.43 | 1.56 | 1.99 | 398
1.3 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 50 | 0 | 9.52 | 9.52 | 476
1.4 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 100 | 6.28 | 3.74 | 10.02 | 1002
1.5 | B.01.000.010101 | Ajudante geral (4 funcionários 80 horas) - carregamento de mobiliário para container - e após término para layout final | h | 320 | 0 | 15.6 | 15.6 | 4992
2 |  | Telhado (reparos pontuais) | [5 empty] | 46269.78
2.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 100 | 0 | 6.24 | 6.24 | 624
2.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 45 | 0 | 19.02 | 19.02 | 855.9
2.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 45 | 77.92 | 50.14 | 128.06 | 5762.7
2.4 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 500 | 1.79 | 0 | 1.79 | 895
2.5 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) ( 2 profissionais 80 horas) | h | 160 | 8.37 | 0 | 8.37 | 1339.2
2.6 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (3 profissionais 80 horas) | h | 240 | 6.88 | 0 | 6.88 | 1651.2
2.7 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 100 | 56.16 | 37.64 | 93.8 | 9380
2.8 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 50 | 8.24 | 13.83 | 22.07 | 1103.5
2.9 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 70 | 0.61 | 11.07 | 11.68 | 817.6
2.10 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 70 | 25.71 | 42.17 | 67.88 | 4751.6
2.11 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 90 | 32.25 | 42.17 | 74.42 | 6697.8
2.12 | s/ cod. 13 | Grelha Hemisferica flexivel em PVC DN 100mm | Un | 30 | 19.45 | 2.22 | 21.67 | 650.1
2.13 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0 | 1.04 | 1.04 | 15.6
2.14 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (apoios reservatórios) | m³ | 2 | 2172.49 | 1037.4 | 3209.89 | 6419.78
2.15 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0.08 | 4.84 | 4.92 | 73.8
2.16 | 21.05.010 | Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm (apoios reservatórios) | m² | 30 | 99.12 | 75.28 | 174.4 | 5232
3 |  | Recuperações forros de PVC | [5 empty] | 42933.2
3.1 | 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto - para substituição de vigas | m³ | 100 | 12.63 | 25.1 | 37.73 | 3773
3.2 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 430 | 0 | 9.68 | 9.68 | 4162.4
3.3 | 22.03.070 | Forro em lâmina de PVC | m² | 400 | 49.81 | 0 | 49.81 | 19924
3.4 | 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm (todo entorno de telhado) | m | 220 | 10.12 | 13.83 | 23.95 | 5269
3.5 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) ( 2 profissionais 80 horas) | h | 160 | 0 | 18.98 | 18.98 | 3036.8
3.6 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (3 profissionais 80 horas) | h | 240 | 0 | 15.6 | 15.6 | 3744
3.7 | 20.10.120 | Cordão de madeira | m | 350 | 5.79 | 2.85 | 8.64 | 3024
4 |  | Recuperações pisos cimentados | [5 empty] | 3844.5
4.1 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 100 | 6.1 | 22.48 | 28.58 | 2858
4.2 | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 50 | 12.86 | 0 | 12.86 | 643
4.3 | 32.07.040 | Junta plástica de ¾" x 1/8" | m | 50 | 1.18 | 5.69 | 6.87 | 343.5
5 |  | Recuperação revestimentos cerâmicos (cozinha e sanitário) e passeios externos | [5 empty] | 1677.5
5.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 3 | 0 | 171.6 | 171.6 | 514.8
5.2 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 20 | 0 | 9.36 | 9.36 | 187.2
5.3 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada sanitários, refeitório e cozinha | m² | 20 | 21.47 | 11.78 | 33.25 | 665
5.4 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 20 | 1.46 | 7.86 | 9.32 | 186.4
5.5 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa em área de reparos | m² | 10 | 6.17 | 6.24 | 12.41 | 124.1
6 |  | Recuperação de portas e janelas | [5 empty] | 32188.95
6.1 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 120 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 1942.8 | 10.41
6.2 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira (retirar as que irão trocar ou recuperar) | un | 30 | 0 | 17.3 | 17.3 | 519 | 16.47
6.3 | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | m | 50 | 0 | 1.33 | 1.33 | 66.5 | 1.27
6.4 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 50 | 0 | 10.37 | 10.37 | 518.5 | 9.88
6.5 | 23.20.120 | Guarnição de madeira | m | 50 | 2.86 | 1.73 | 4.59 | 229.5 | 1.66
6.6 | 23.20.100 | Batente de madeira para porta | m | 50 | 27.08 | 10.37 | 37.45 | 1872.5 | 9.88
6.7 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 5 | 566.63 | 96.83 | 663.46 | 3317.3 | 92.19
6.8 | 23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela | un | 40 | 0 | 55.33 | 55.33 | 2213.2 | 52.67
6.9 | 26.01.169 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | m² | 10 | 276.1 | 22.74 | 298.84 | 2988.4 | 21.65
6.10 | 26.20.010 | Massa para vidro | m | 100 | 1.05 | 3.41 | 4.46 | 446
6.11 | 26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | m² | 20 | 5.26 | 45.48 | 50.74 | 1014.8
6.12 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 5 | 137.49 | 51.88 | 189.37 | 946.85
6.13 | B.01.000.010130 | Marceneiro | h | 360 | 0 | 29.16 | 29.16 | 10497.6
6.14 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 360 | 0 | 15.6 | 15.6 | 5616
7 |  | Pintura e reparos alvenaria | [5 empty] | 75594.9724
7.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento (interno e externo) | m² | 2000 | 0.28 | 3.92 | 4.2 | 8400
7.2 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 50 | 16.66 | 17.59 | 34.25 | 1712.5
7.3 | 33.05.120 | Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira (pintura dos caixilhos) | m | 200 | 1.9 | 1.95 | 3.85 | 770
7.4 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (interno e externo) | m² | 2000 | 6.86 | 15.04 | 21.9 | 43800
7.5 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira (telhados) | m² | 200 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 3238
7.6 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo para portas e batentes - locais a definir pela FF | m² | 200 | 10.9 | 21.1 | 32 | 6400
7.7 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (esmalte sintético aplicado sobre coluna de descida de águas pluviais) | m² | 28.26 | 10.64 | 21.1 | 31.74 | 896.9724
7.8 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 50 | 16.66 | 17.59 | 34.25 | 1712.5
7.9 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 500 | 1.93 | 8.6 | 10.53 | 5265
7.10 | 17.02.120 | Emboço comum (locais de reparos) | m² | 50 | 6.1 | 10.03 | 16.13 | 806.5
7.11 | 17.02.020 | Chapisco (locais de reparos) | m² | 50 | 1.42 | 3.65 | 5.07 | 253.5
7.12 | 03.03.020 | Apicoamento manual de piso, parede ou teto (retirada de camada de pintura externa) | m² | 1000 | 0 | 2.34 | 2.34 | 2340
8 |  | Instalações Elétricas e equipamentos | [5 empty] | 18269.19
8.1 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3000 a 3500 lm, potência de 28 a 32 W | un | 2 | 255.69 | 15.33 | 271.02 | 542.04 | 14.6
8.2 | 41.31.085 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado em acrílico translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1000 a 1250 lm, potência de 10 a 15 W | un | 41 | 163.6 | 11.5 | 175.1 | 7179.1 | 10.96
8.3 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1500 a 2000 lm, potência de 17 a 21 W | un | 13 | 187.65 | 11.5 | 199.15 | 2588.95 | 10.96
8.4 | s/ cod. 2 | Lâmpada LED 9W a 12W, com base E-27, de 1000 a 1100 lm | un | 41 | 14.09 | 2.97 | 17.06 | 699.46 | #N/A
8.5 | s/ cod. 3 | Lâmpada LED 17 a 21W, com base E-27, de 2000 a 2100 lm | un | 13 | 49.13 | 2.97 | 52.1 | 677.3 | #N/A
8.6 | 41.02.562 | Lâmpada led tubular HO T8 com base G13, de 3400 até 3780 Im - 36 a 40W | un | 2 | 67.34 | 3.12 | 70.46 | 140.92 | 2.97
8.7 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 28 | 0 | 15.33 | 15.33 | 429.24 | 14.6
8.8 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada | un | 6 | 351.69 | 30.56 | 382.25 | 2293.5 | 29.33
8.9 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 6 | 0 | 5.91 | 5.91 | 35.46 | 5.76
8.10 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 6 | 33.2 | 7.67 | 40.87 | 245.22 | 7.3
8.11 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 600 | 3.05 | 2.68 | 5.73 | 3438 | 2.56
9 |  | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [5 empty] | 1829.82
9.1 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 12 | 0 | 34.12 | 34.12 | 409.44 | 33.2
9.2 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 1 | 182.7 | 53.94 | 236.64 | 236.64 | 51.83
9.3 | 44.20.060 | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | un | 11 | 0.66 | 53.94 | 54.6 | 600.6 | 51.83
9.4 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 6 | 26.57 | 2.34 | 28.91 | 173.46 | 2.23
9.5 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 12 | 0 | 5.91 | 5.91 | 70.92 | 5.76
9.6 | 44.20.020 | Recolocação de torneiras | un | 12 | 0.04 | 19.18 | 19.22 | 230.64 | 18.5
9.7 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= ½" | un | 12 | 4.33 | 4.68 | 9.01 | 108.12 | 4.46
10 |  | Esgoto | [5 empty] | 617.86
10.1 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 12 | 0 | 9.09 | 9.09 | 109.08 | 8.85
10.2 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1" | un | 8 | 9.17 | 15.33 | 24.5 | 196 | 14.79
10.3 | 44.20.260 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1 ¼" x 2" | un | 3 | 18.63 | 15.33 | 33.96 | 101.88 | 14.79
10.4 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 1 | 35.79 | 1.56 | 37.35 | 37.35 | 1.49
10.5 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1" | un | 3 | 28.6 | 7.67 | 36.27 | 108.81 | 7.39
10.6 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 6 | 4.27 | 6.52 | 10.79 | 64.74 | 6.28
11 |  | Telefonia | [5 empty] | 9847.59
11.1 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de ¾" - com acessórios | m | 39 | 5.9 | 23.01 | 28.91 | 1127.49 | 21.9
11.2 | 40.06.040 | Condulete metálico de ¾" | cj | 6 | 9.96 | 19.18 | 29.14 | 174.84 | 18.26
11.3 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 4 | 17.32 | 11.5 | 28.82 | 115.28 | 10.96
11.4 | 40.20.140 | Placa de 4" x 4" | un | 4 | 7.01 | 1.25 | 8.26 | 33.04 | 1.18
11.5 | 39.11.020 | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 77 | 2.9 | 5.75 | 8.65 | 666.05 | 5.48
11.6 | 37.02.060 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | un | 3 | 102.54 | 76.68 | 179.22 | 537.66 | 73
11.7 | 69.20.140 | Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 | un | 3 | 16.57 | 13.49 | 30.06 | 90.18 | 12.85
11.8 | 69.03.090 | Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas "FLASH", "HOOK", "PAUSE", "LND", "MODE" | un | 3 | 41.42 | 0 | 41.42 | 124.26 | 0
11.9 | 69.10.140 | Antena parabólica com captador de sinais e modulador de áudio e vídeo | cj | 3 | 310.55 | 306.72 | 617.27 | 1851.81 | 292
11.10 | 69.10.130 | Amplificador de potência para VHF e CATV-50 dB, frequência 40 a 550 MHz | un | 3 | 465.75 | 17.58 | 483.33 | 1449.99 | 16.74
11.11 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com acessórios | m | 72 | 7.3 | 26.84 | 34.14 | 2458.08 | 25.56
11.12 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1" | cj | 13 | 18.33 | 19.18 | 37.51 | 487.63 | 18.26
11.13 | 39.18.100 | Cabo coaxial tipo RG 6 | m | 78 | 1.39 | 4.22 | 5.61 | 437.58 | 4.01
11.14 | 69.20.340 | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | un | 12 | 8 | 7.67 | 15.67 | 188.04 | 7.3
11.15 | 69.20.290 | Tomada blindada para VHF/UHF, CATV e FM, frequência 5 MHz a 1 GHz | un | 6 | 8.82 | 8.79 | 17.61 | 105.66 | 8.37
12 |  | EXTINTOR | [5 empty] | 1609.26
12.1 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 3 | 100.38 | 15.92 | 116.3 | 348.9 | 15.49
12.2 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 3 | 97.84 | 15.92 | 113.76 | 341.28 | 15.49
12.3 | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | un | 6 | 6.04 | 5.02 | 11.06 | 66.36 | 4.78
12.4 | 50.10.210 | Suporte para extintor de piso em fibra de vidro | un | 6 | 140.56 | 1.56 | 142.12 | 852.72 | 1.49
0
13 |  | Limpeza | [5 empty] | 6552
13.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 600 | 0 | 10.92 | 10.92 | 6552 | 10.4
|  | TOTAL | [5 empty] | 248645.1224
|  | Administração Local (6,23%) | [5 empty] | 15490.5911
|  | BDI (25,65%) | [5 empty] | 67750.8105
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 331886.524

## 6 - Apoio camping_motorhome
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 8135.56
1.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 3 | 0 | 171.6 | 171.6 | 514.8
1.2 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 5 | 0 | 62.4 | 62.4 | 312
1.3 | 04.09.140 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | un | 12 | 0 | 20.28 | 20.28 | 243.36
1.4 | 04.09.160 | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 60 | 0 | 3.29 | 3.29 | 197.4
1.5 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 200 | 0.43 | 1.56 | 1.99 | 398
1.6 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 50 | 0 | 9.52 | 9.52 | 476
1.7 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 100 | 6.28 | 3.74 | 10.02 | 1002
1.8 | B.01.000.010101 | Ajudante geral (4 funcionários 80 horas) - carregamento de mobiliário para container - e após término para layout final | h | 320 |  | 15.6 | 15.6 | 4992
0
2 |  | Telhado | [5 empty] | 50386.32
2.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 70 | 0 | 6.24 | 6.24 | 436.8
2.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 70 | 0 | 19.02 | 19.02 | 1331.4
2.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 70 | 77.92 | 50.14 | 128.06 | 8964.2
2.4 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 2000 | 1.79 | 0 | 1.79 | 3580
2.5 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) ( 2 profissionais 80 horas) | h | 160 | 0 | 18.98 | 18.98 | 3036.8
2.6 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (3 profissionais 80 horas) | h | 240 | 0 | 15.6 | 15.6 | 3744
2.7 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 70 | 56.16 | 37.64 | 93.8 | 6566
2.8 | 16.20.040 | Telhas de vidro para iluminação tipo colonial/paulistinha | un | 20 | 47.3 | 3.46 | 50.76 | 1015.2
2.9 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 30 | 8.24 | 13.83 | 22.07 | 662.1
2.10 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 40 | 0.61 | 11.07 | 11.68 | 467.2
2.11 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 50 | 25.71 | 42.17 | 67.88 | 3394
2.12 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 24 | 32.25 | 42.17 | 74.42 | 1786.08
2.13 | s/ cod. 13 | Grelha Hemisferica flexivel em PVC DN 100mm | Un | 8 | 19.45 | 2.22 | 21.67 | 173.36
2.14 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0 | 1.04 | 1.04 | 15.6
2.15 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (apoios reservatórios) | m³ | 2 | 2172.49 | 1037.4 | 3209.89 | 6419.78
2.16 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0.08 | 4.84 | 4.92 | 73.8
2.17 | 21.05.010 | Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm (apoios reservatórios) | m² | 50 | 99.12 | 75.28 | 174.4 | 8720
3 |  | Forros e acabamentos telhado | [5 empty] | 12858.6
3.1 | 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto - para substituição de vigas | m³ | 50 | 12.63 | 25.1 | 37.73 | 1886.5
3.2 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 70 | 0 | 9.68 | 9.68 | 677.6
3.3 | 04.07.060 | Retirada de sistema de fixação/tarugamento de forro | m² | 70 | 0 | 3.9 | 3.9 | 273
3.4 | 22.03.070 | Forro em lâmina de PVC | m² | 70 | 49.81 | 0 | 49.81 | 3486.7
3.5 | 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm (todo entorno de telhado) | m | 40 | 10.12 | 13.83 | 23.95 | 958
3.6 | 22.20.020 | Recolocação de forros fixados | m² | 80 | 0.64 | 10.37 | 11.01 | 880.8
3.7 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) ( 2 profissionais 80 horas) | h | 50 | 0 | 18.98 | 18.98 | 949
3.8 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (3 profissionais 80 horas) | h | 100 | 0 | 15.6 | 15.6 | 1560
3.9 | 20.10.120 | Cordão de madeira | m | 200 | 5.79 | 2.85 | 8.64 | 1728
3.10 | 23.20.120 | Guarnição de madeira arremates entre forro e parede | m | 100 | 2.86 | 1.73 | 4.59 | 459
4 |  | Pisos internos cerâmicos e externos cimentado | [5 empty] | 22915.25
4.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples (capa de toda área interna) | m³ | 2 | 0 | 171.6 | 171.6 | 343.2
4.2 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 20 | 0 | 9.36 | 9.36 | 187.2
4.3 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 70 | 5.73 | 18.86 | 24.59 | 1721.3
4.4 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | m² | 70 | 33.23 | 6.24 | 39.47 | 2762.9
4.5 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (pisos internos 60 x 60cm) | m² | 40 | 21.47 | 11.78 | 33.25 | 1330
4.6 | 18.06.103 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m | 20 | 3.54 | 0.93 | 4.47 | 89.4
4.7 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 90 | 1.46 | 7.86 | 9.32 | 838.8
4.8 | 18.11.032 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada (paredes piso teto área dos chuveiros) | m² | 60 | 60.81 | 17.63 | 78.44 | 4706.4
4.9 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação passeios externos | m² | 80 | 21.49 | 44.95 | 66.44 | 5315.2
4.10 | 09.01.150 | Desmontagem de forma de madeira para estrutura de laje, com tábuas | m² | 75 | 0 | 5.33 | 5.33 | 399.75
4.11 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 100 | 6.27 | 1.01 | 7.28 | 728
4.12 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 5 | 278.48 | 0 | 278.48 | 1392.4
4.13 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 25 | 0 | 65.78 | 65.78 | 1644.5
4.14 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 50 | 11.75 | 0 | 11.75 | 587.5
4.15 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa em área de reparos | m² | 70 | 6.17 | 6.24 | 12.41 | 868.7
5 |  | Portas e janelas | [5 empty] | 18342.9
5.1 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira (retirar as que irão trocar ou recuperar) | un | 10 | 0 | 17.3 | 17.3 | 173
5.2 | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | m | 50 | 0 | 1.33 | 1.33 | 66.5
5.3 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 50 | 0 | 10.37 | 10.37 | 518.5
5.4 | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maximar, sob medida | m² | 6 | 570.89 | 51.88 | 622.77 | 3736.62
5.5 | 23.20.120 | Guarnição de madeira | m | 50 | 2.86 | 1.73 | 4.59 | 229.5
5.6 | 23.20.100 | Batente de madeira para porta | m | 50 | 27.08 | 10.37 | 37.45 | 1872.5
5.7 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 2 | 566.63 | 96.83 | 663.46 | 1326.92
5.8 | 26.01.169 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | m² | 6 | 276.1 | 22.74 | 298.84 | 1793.04
5.9 | 26.20.010 | Massa para vidro | m | 24 | 1.05 | 3.41 | 4.46 | 107.04
5.10 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | cj | 2 | 179.36 | 51.88 | 231.24 | 462.48
5.11 | B.01.000.010130 | Marceneiro | h | 180 | 0 | 29.16 | 29.16 | 5248.8
5.12 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 180 | 0 | 15.6 | 15.6 | 2808
6 |  | Pintura | [5 empty] | 14001.6926
6.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 100 | 0.28 | 5.87 | 6.15 | 615
6.2 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 100 | 0.28 | 3.92 | 4.2 | 420
6.3 | 33.01.060 | Imunizante para madeira telhado e pilares | m² | 200 | 4.3 | 5.87 | 10.17 | 2034
6.4 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 10 | 16.66 | 17.59 | 34.25 | 342.5
6.5 | 33.05.120 | Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira (pintura dos caixilhos) | m | 40 | 1.9 | 1.95 | 3.85 | 154
6.6 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (esmalte sintético aplicado sobre coluna de descida de águas pluviais) | m² | 7.536 | 10.64 | 21.1 | 31.74 | 239.1926
6.7 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 200 | 6.86 | 15.04 | 21.9 | 4380
6.8 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 300 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 4857
6.9 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo para forros e paredes previstas brancas - locais a definir pela FF | m² | 30 | 10.9 | 21.1 | 32 | 960
7 |  | Bancadas e divisórias | [5 empty] | 26442.5
7.1 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 3 | 337.36 | 63.35 | 400.71 | 1202.13
7.2 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras apoio externo) | m² | 3 | 1579.93 | 0 | 1579.93 | 4739.79
7.3 | 14.11.261 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm | m² | 25 | 37.44 | 40.98 | 78.42 | 1960.5
7.4 | 17.02.120 | Emboço comum (locais de reparos) | m² | 75 | 6.1 | 10.03 | 16.13 | 1209.75
7.5 | 17.02.020 | Chapisco (locais de reparos) | m² | 75 | 1.42 | 3.65 | 5.07 | 380.25
7.6 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 4 | 427.31 | 115.02 | 542.33 | 2169.32
7.7 | 44.06.470 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm | un | 3 | 778.84 | 19.18 | 798.02 | 2394.06
7.8 | 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | m² | 25 | 481.79 | 0 | 481.79 | 12044.75
7.9 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 5 | 51.69 | 16.7 | 68.39 | 341.95
8 |  | Instalações Elétricas e equipamentos | [5 empty] | 19971.0623
8.1 | 37.13.890 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 1 | 46.61 | 7.67 | 54.28 | 54.28
8.2 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 4 | 33.2 | 7.67 | 40.87 | 163.48
8.3 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 4 | 7.95 | 7.67 | 15.62 | 62.48
8.4 | 37.04.270 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN/24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 528.4 | 114.64 | 643.04 | 643.04
8.5 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 | 216.66 | 9.59 | 226.25 | 226.25
8.6 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 4 | 103.63 | 21.86 | 125.49 | 501.96
8.7 | s/ cod. 6 | Barramento tipo pente para disjuntores DIN 3P 80A - 12 polos | un | 2 | 35.06 | 1.8454 | 36.9054 | 73.8108
8.8 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 | 14.47 | 5.75 | 20.22 | 40.44
8.9 | s/ cod. 7 | Isolador de fase | un | 1 | 3.94 | 1.8454 | 5.7854 | 5.7854
8.10 | s/ cod. 9 | Suporte para 12 disjuntores DIN | un | 3 | 10.64 | 1.8454 | 12.4854 | 37.4561
8.11 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de ¾" - com acessórios | m | 96 | 5.9 | 23.01 | 28.91 | 2775.36
8.12 | 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | un | 4 | 13.21 | 11.5 | 24.71 | 98.84
8.13 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 28 | 9.96 | 19.18 | 29.14 | 815.92
8.14 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 243 | 1.02 | 1.54 | 2.56 | 622.08
8.15 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C fase e terra | m | 103 | 1.49 | 1.92 | 3.41 | 351.23
8.16 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 138 | 3.05 | 2.68 | 5.73 | 790.74
8.17 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 9 | 8.06 | 11.5 | 19.56 | 176.04
8.18 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 3 | 6.11 | 13.03 | 19.14 | 57.42
8.19 | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | 1 | 0 | 76.68 | 76.68 | 76.68
8.20 | 40.20.120 | Placa de 4" x 2" | un | 12 | 2.56 | 1.25 | 3.81 | 45.72
8.21 | 04.18.340 | Remoção de condulete | un | 15 | 0 | 15.28 | 15.28 | 229.2
8.22 | 04.22.110 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | m | 60 | 0 | 9.59 | 9.59 | 575.4
8.23 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 8 | 0 | 15.33 | 15.33 | 122.64
8.24 | 04.21.200 | Remoção de reator para lâmpada | un | 5 | 0 | 13.49 | 13.49 | 67.45
8.25 | 41.31.085 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado em acrílico translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1000 a 1250 lm, potência de 10 a 15 W | un | 13 | 163.6 | 11.5 | 175.1 | 2276.3
8.26 | s/ cod. 2 | Lâmpada LED 9W a 12W, com base E-27, de 1000 a 1100 lm | un | 13 | 14.09 | 2.97 | 17.06 | 221.78
8.27 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada | un | 4 | 351.69 | 30.56 | 382.25 | 1529
8.28 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 1 | 0 | 5.91 | 5.91 | 5.91
8.29 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 35 | 13.38 | 5.75 | 19.13 | 669.55
8.30 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 116 | 19.78 | 7.67 | 27.45 | 3184.2
8.31 | 42.20.170 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm² | un | 3 | 5.27 | 19.18 | 24.45 | 73.35
8.32 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 29 | 0 | 39 | 39 | 1131
8.33 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 29 | 0 | 14.56 | 14.56 | 422.24
8.34 | 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 1 | 52.35 | 9.59 | 61.94 | 61.94
8.35 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 | 42.81 | 9.59 | 52.4 | 52.4
8.36 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2" | m | 1 | 49.08 | 11.5 | 60.58 | 60.58
8.37 | 42.03.020 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2", simples com 2 descidas | un | 2 | 7.48 | 9.59 | 17.07 | 34.14
8.38 | 42.05.190 | Haste de aterramento de ¾" x 3,00 m | un | 2 | 117.05 | 19.18 | 136.23 | 272.46
8.39 | 42.05.410 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada | un | 9 | 3.5 | 9.59 | 13.09 | 117.81
8.40 | 42.04.020 | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2" | un | 1 | 8.32 | 9.59 | 17.91 | 17.91
8.41 | 42.04.080 | Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2" | un | 4 | 103.47 | 11.5 | 114.97 | 459.88
8.42 | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 | 237.31 | 38.34 | 275.65 | 275.65
8.43 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios | m | 6 | 11.84 | 34.51 | 46.35 | 278.1
8.44 | 42.05.260 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | un | 4 | 7.59 | 9.59 | 17.18 | 68.72
8.45 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 2 | 22.57 | 9.59 | 32.16 | 64.32
8.46 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 | 27.88 | 1.92 | 29.8 | 59.6
8.47 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de ¾" | un | 2 | 6.43 | 3.83 | 10.26 | 20.52
9 |  | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [5 empty] | 12316.83
9.1 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 1 | 0 | 115.02 | 115.02 | 115.02
9.2 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 2 | 0 | 34.12 | 34.12 | 68.24
9.3 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 1 | 0 | 5.91 | 5.91 | 5.91
9.4 | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= ½" | un | 9 | 571.29 | 14.62 | 585.91 | 5273.19
9.5 | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= ½" ou ¾" | un | 1 | 40.76 | 13.49 | 54.25 | 54.25
9.6 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= ½" | un | 13 | 4.33 | 4.68 | 9.01 | 117.13
9.7 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 4 | 0 | 9.09 | 9.09 | 36.36
9.8 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 60 | 0 | 6.24 | 6.24 | 374.4
9.9 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (½"), inclusive conexões | m | 74 | 3.62 | 19.18 | 22.8 | 1687.2
9.10 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (¾"), inclusive conexões | m | 15 | 4.23 | 19.18 | 23.41 | 351.15
9.11 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões | m | 4 | 9.95 | 19.18 | 29.13 | 116.52
9.12 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= ¾" - linha especial | un | 2 | 59.44 | 17.25 | 76.69 | 153.38
9.13 | 47.02.100 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= ½" - linha especial | un | 4 | 53.42 | 17.25 | 70.67 | 282.68
9.14 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 4 | 182.7 | 53.94 | 236.64 | 946.56
9.15 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 4 | 436.96 | 46.14 | 483.1 | 1932.4
9.16 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 4 | 26.57 | 2.34 | 28.91 | 115.64
9.17 | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1" | un | 2 | 43.88 | 28.75 | 72.63 | 145.26
9.18 | s/ cod. 1 | Reservatório em Polietileno tampa com rosca - 500L | un | 1 | 393.01 | 81.57 | 474.58 | 474.58
9.19 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= ¾" | un | 1 | 55.46 | 11.5 | 66.96 | 66.96
10 |  | Esgoto | [5 empty] | 55427.17
10.1 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 1 | 0 | 9.09 | 9.09 | 9.09
10.2 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1" | un | 9 | 9.17 | 15.33 | 24.5 | 220.5
10.3 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1" | un | 9 | 28.6 | 7.67 | 36.27 | 326.43
10.4 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 4 | 4.27 | 6.52 | 10.79 | 43.16
10.5 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | un | 2 | 18.05 | 38.34 | 56.39 | 112.78
10.6 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 4 | 27.7 | 38.34 | 66.04 | 264.16
10.7 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 38 | 7.05 | 19.18 | 26.23 | 996.74
10.8 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 20 | 9.98 | 23.01 | 32.99 | 659.8
10.9 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 5 | 16.55 | 34.51 | 51.06 | 255.3
10.10 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 30 | 15.08 | 42.17 | 57.25 | 1717.5
10.11 | s/ cod. 11 | Terminal de Ventilação em PVC 50mm | un | 4 | 6.5 | 22.19 | 28.69 | 114.76
10.12 | 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | un | 1 | 300.46 | 38.34 | 338.8 | 338.8
10.13 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm (item da CPOS utilizado apenas para composição do serviço, atividade a ser executada caixa de inspeção) | un | 2 | 65.07 | 173.45 | 238.52 | 477.04
10.14 | 49.14.020 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m | un | 1 | 4265.84 | 1820.55 | 6086.39 | 6086.39
10.15 | 49.14.061 | SM-01 Sumidouro - poço absorvente | m | 30 | 837.67 | 605.92 | 1443.59 | 43307.7
10.16 | 49.14.071 | Tampão de concreto para sumidouro - diâmetro interno de 2,0 m | un | 1 | 462.44 | 34.58 | 497.02 | 497.02
11 |  | Estação de despejo | [5 empty] | 3929.4054
11.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 14 | 0 | 46.8 | 46.8 | 655.2
11.2 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 4.9 | 0 | 14.56 | 14.56 | 71.344
11.3 | 11.04.040 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento/m³ | m³ | 2.2 | 210.25 | 39 | 249.25 | 548.35
11.4 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2.2 | 0 | 65.78 | 65.78 | 144.716
11.5 | 11.18.160 | Enchimento de nichos em geral, com areia | m³ | 5.6 | 111.06 | 73.58 | 184.64 | 1033.984
11.6 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 15.08 | 42.17 | 57.25 | 1145
11.7 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm (item da CPOS utilizado apenas para composição do serviço, atividade a ser executada caixa de inspeção) | un | 1 | 65.07 | 173.45 | 238.52 | 238.52
11.8 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 0.4 | 21.49 | 44.95 | 66.44 | 26.576
11.9 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.1 | 237.41 | 93.6 | 331.01 | 33.101
11.10 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 4.48 | 6.27 | 1.01 | 7.28 | 32.6144
12 |  | Extintor | [5 empty] | 536.42
12.1 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 1 | 100.38 | 15.92 | 116.3 | 116.3
12.2 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 1 | 97.84 | 15.92 | 113.76 | 113.76
12.3 | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | un | 2 | 6.04 | 5.02 | 11.06 | 22.12
12.4 | 50.10.210 | Suporte para extintor de piso em fibra de vidro | un | 2 | 140.56 | 1.56 | 142.12 | 284.24
13 |  | Limpeza | [5 empty] | 3898.8
13.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 300 | 0 | 10.92 | 10.92 | 3276
13.2 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento de elevações e elementos externos | m² | 120 | 5.19 | 0 | 5.19 | 622.8
|  | TOTAL | [5 empty] | 249162.5103
|  | Administração Local (6,23%) | [5 empty] | 15522.8244
|  | BDI (25,65%) | [5 empty] | 67891.7884
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 332577.1231

## 7 - Galpão garagem
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 7296.8
1.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 3 | 0 | 171.6 | 171.6 | 514.8
1.2 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 5 | 0 | 62.4 | 62.4 | 312
1.3 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 50 | 0 | 9.52 | 9.52 | 476
1.4 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 100 | 6.28 | 3.74 | 10.02 | 1002
1.5 | B.01.000.010101 | Ajudante geral (4 funcionários 80 horas) - carregamento de mobiliário para container - e após término para layout final | h | 320 | 0 | 15.6 | 15.6 | 4992
0
2 |  | Telhado | [5 empty] | 143918.2782
2.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 100 | 0 | 12.48 | 12.48 | 1248
2.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 70 | 0 | 19.02 | 19.02 | 1331.4
2.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 350 | 77.92 | 50.14 | 128.06 | 44821
2.4 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 4000 | 1.79 | 0 | 1.79 | 7160
2.5 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) ( 2 profissionais 80 horas) | h | 360 | 0 | 18.9765 | 18.9765 | 6831.527
2.6 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (3 profissionais 80 horas) | h | 420 | 0 | 15.5983 | 15.5983 | 6551.3011
2.7 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 350 | 56.16 | 37.64 | 93.8 | 32830
2.8 | 16.20.040 | Telhas de vidro para iluminação tipo colonial/paulistinha | un | 100 | 47.3 | 3.46 | 50.76 | 5076
2.9 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 100 | 8.24 | 13.83 | 22.07 | 2207
2.10 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 200 | 0.61 | 11.07 | 11.68 | 2336
2.11 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 100 | 25.71 | 42.17 | 67.88 | 6788
2.12 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 24 | 32.25 | 42.17 | 74.42 | 1786.08
2.13 | s/ cod. 13 | Grelha Hemisferica flexivel em PVC DN 100mm | Un | 8 | 19.45 | 2.22 | 21.67 | 173.36
2.14 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 50 | 0 | 1.04 | 1.04 | 52
2.15 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (apoios reservatórios e novos pilares) | m³ | 4 | 2172.49 | 1037.4 | 3209.89 | 12839.56
2.16 | 12.04.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada (novos pilares) | tx | 1 | 7690.35 | 0 | 7690.35 | 7690.35
2.17 | 12.04.020 | Estaca pré-moldada de concreto até 20 t (novos pilares) | m | 18 | 58.99 | 1.56 | 60.55 | 1089.9
2.18 | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 20 | 36.95 | 27.5 | 64.45 | 1289
2.19 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0.08 | 4.84 | 4.92 | 73.8
2.20 | 21.05.010 | Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm (apoios reservatórios) | m² | 10 | 99.12 | 75.28 | 174.4 | 1744
3 |  | Forros e acabamentos telhado |  |  | 0 | 0 |  | 16501.26
3.1 | 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto - para substituição de vigas | m³ | 80 | 12.63 | 25.1 | 37.73 | 3018.4
3.2 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 70 | 0 | 9.68 | 9.68 | 677.6
3.3 | 04.07.060 | Retirada de sistema de fixação/tarugamento de forro | m² | 70 | 0 | 3.9 | 3.9 | 273
3.4 | 22.03.070 | Forro em lâmina de PVC (sanitário) | m² | 30 | 49.81 | 0 | 49.81 | 1494.3
3.5 | 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm (todo entorno de telhado) | m | 100 | 10.12 | 13.83 | 23.95 | 2395
3.6 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) ( 2 profissionais 100 horas) | h | 200 | 0 | 18.9765 | 18.9765 | 3795.2928
3.7 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (3 profissionais 80 horas) | h | 200 | 0 | 15.5983 | 15.5983 | 3119.6672
3.8 | 20.10.120 | Cordão de madeira | m | 200 | 5.79 | 2.85 | 8.64 | 1728
4 |  | Pisos internos, sanitários e passeios externos | [5 empty] | 22915.25
4.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples (capa de toda área interna) | m³ | 2 | 0 | 171.6 | 171.6 | 343.2
4.2 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 20 | 0 | 9.36 | 9.36 | 187.2
4.3 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 70 | 5.73 | 18.86 | 24.59 | 1721.3
4.4 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | m² | 70 | 33.23 | 6.24 | 39.47 | 2762.9
4.5 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (pisos internos 60 x 60cm) | m² | 40 | 21.47 | 11.78 | 33.25 | 1330
4.6 | 18.06.103 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m | 20 | 3.54 | 0.93 | 4.47 | 89.4
4.7 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 90 | 1.46 | 7.86 | 9.32 | 838.8
4.8 | 18.11.032 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada (paredes piso teto área dos chuveiros) | m² | 60 | 60.81 | 17.63 | 78.44 | 4706.4
4.9 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação passeios externos | m² | 80 | 21.49 | 44.95 | 66.44 | 5315.2
4.10 | 09.01.150 | Desmontagem de forma de madeira para estrutura de laje, com tábuas | m² | 75 | 0 | 5.33 | 5.33 | 399.75
4.11 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 100 | 6.27 | 1.01 | 7.28 | 728
4.12 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 5 | 278.48 | 0 | 278.48 | 1392.4
4.13 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 25 | 0 | 65.78 | 65.78 | 1644.5
4.14 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 50 | 11.75 | 0 | 11.75 | 587.5
4.15 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa em área de reparos | m² | 70 | 6.17 | 6.24 | 12.41 | 868.7
5 |  | Portas e janelas | [5 empty] | 25981.4901
5.1 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira (retirar as que irão trocar ou recuperar) | un | 10 | 0 | 17.3 | 17.3 | 173
5.2 | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | m | 50 | 0 | 1.33 | 1.33 | 66.5
5.3 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 50 | 0 | 10.37 | 10.37 | 518.5
5.4 | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maximar, sob medida | m² | 6 | 570.89 | 51.88 | 622.77 | 3736.62
5.5 | 23.20.120 | Guarnição de madeira | m | 50 | 2.86 | 1.73 | 4.59 | 229.5
5.6 | 23.20.100 | Batente de madeira para porta | m | 50 | 27.08 | 10.37 | 37.45 | 1872.5
5.7 | 23.09.550 | Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm | un | 2 | 365.44 | 89.9 | 455.34 | 910.68
5.8 | 26.01.169 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | m² | 6 | 276.1 | 22.74 | 298.84 | 1793.04
5.9 | 26.20.010 | Massa para vidro | m | 24 | 1.05 | 3.41 | 4.46 | 107.04
5.10 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | cj | 2 | 179.36 | 51.88 | 231.24 | 462.48
5.11 | B.01.000.010130 | Marceneiro | h | 360 | 0 | 29.1562 | 29.1562 | 10496.2291
5.12 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 360 | 0 | 15.5983 | 15.5983 | 5615.401
6 |  | Pintura | [5 empty] | 14091.3264
6.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 100 | 0.28 | 5.87 | 6.15 | 615
6.2 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 100 | 0.28 | 3.92 | 4.2 | 420
6.3 | 33.01.060 | Imunizante para madeira telhado e pilares | m² | 200 | 4.3 | 5.87 | 10.17 | 2034
6.4 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 10 | 16.66 | 17.59 | 34.25 | 342.5
6.5 | 33.05.120 | Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira (pintura dos caixilhos) | m | 40 | 1.9 | 1.95 | 3.85 | 154
6.6 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (esmalte sintético aplicado sobre coluna de descida de águas pluviais) | m² | 10.36 | 10.64 | 21.1 | 31.74 | 328.8264
6.7 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 200 | 6.86 | 15.04 | 21.9 | 4380
6.8 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 300 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 4857
6.9 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo para forros e paredes previstas brancas - locais a definir pela FF | m² | 30 | 10.9 | 21.1 | 32 | 960
7 |  | Bancadas e divisórias | [5 empty] | 26442.5
7.1 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido (área externa) | m² | 3 | 337.36 | 63.35 | 400.71 | 1202.13
7.2 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras apoio externo) | m² | 3 | 1579.93 | 0 | 1579.93 | 4739.79
7.3 | 14.11.261 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm | m² | 25 | 37.44 | 40.98 | 78.42 | 1960.5
7.4 | 17.02.120 | Emboço comum (locais de reparos) | m² | 75 | 6.1 | 10.03 | 16.13 | 1209.75
7.5 | 17.02.020 | Chapisco (locais de reparos) | m² | 75 | 1.42 | 3.65 | 5.07 | 380.25
7.6 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 4 | 427.31 | 115.02 | 542.33 | 2169.32
7.7 | 44.06.470 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm | un | 3 | 778.84 | 19.18 | 798.02 | 2394.06
7.8 | 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | m² | 25 | 481.79 | 0 | 481.79 | 12044.75
7.9 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 5 | 51.69 | 16.7 | 68.39 | 341.95
8 |  | Instalações Elétricas e equipamentos | [5 empty] | 32742.6515
8.1 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 2 | 33.2 | 7.67 | 40.87 | 81.74
8.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 3 | 7.95 | 7.67 | 15.62 | 46.86
8.3 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN/12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 402.65 | 86 | 488.65 | 488.65
8.4 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 | 216.66 | 9.59 | 226.25 | 226.25
8.5 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 3 | 103.63 | 21.86 | 125.49 | 376.47
8.6 | s/ cod. 8 | Barramento tipo pente para disjuntores DIN 2P 80A - 12 polos | un | 1 | 26.23 | 1.8454 | 28.0754 | 28.0754
8.7 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 | 14.47 | 5.75 | 20.22 | 40.44
8.8 | s/ cod. 7 | Isolador de fase | un | 1 | 3.94 | 1.8454 | 5.7854 | 5.7854
8.9 | s/ cod. 9 | Suporte para 12 disjuntores DIN | un | 2 | 10.64 | 1.8454 | 12.4854 | 24.9708
8.10 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 262 | 5.9 | 23.01 | 28.91 | 7574.42
8.11 | 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | un | 2 | 13.21 | 11.5 | 24.71 | 49.42
8.12 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 51 | 9.96 | 19.18 | 29.14 | 1486.14
8.13 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 305 | 1.02 | 1.54 | 2.56 | 780.8
8.14 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C fase e terra | m | 715 | 1.49 | 1.92 | 3.41 | 2438.15
8.15 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 41 | 3.05 | 2.68 | 5.73 | 234.93
8.16 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 23 | 8.06 | 11.5 | 19.56 | 449.88
8.17 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 5 | 6.11 | 13.03 | 19.14 | 95.7
8.18 | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | 1 | 0 | 76.68 | 76.68 | 76.68
8.19 | 40.20.120 | Placa de 4" x 2" | un | 28 | 2.56 | 1.25 | 3.81 | 106.68
8.20 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 21 | 0 | 15.33 | 15.33 | 321.93
8.21 | 04.21.200 | Remoção de reator para lâmpada | un | 10 | 0 | 13.49 | 13.49 | 134.9
8.22 | 04.18.340 | Remoção de condulete | un | 15 | 0 | 15.28 | 15.28 | 229.2
8.23 | 04.22.110 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | m | 60 | 0 | 9.59 | 9.59 | 575.4
8.24 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3350 3700 lm, potência de 31 a 37 W | un | 8 | 255.69 | 15.33 | 271.02 | 2168.16
8.25 | 41.31.085 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado em acrílico translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1000 a 1250 lm, potência de 10 a 15 W | un | 13 | 163.6 | 11.5 | 175.1 | 2276.3
8.26 | s/ cod. 2 | Lâmpada LED 9W a 12W, com base E-27, de 1000 a 1100 lm | un | 13 | 14.09 | 2.97 | 17.06 | 221.78
8.27 | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | un | 8 | 67.34 | 3.12 | 70.46 | 563.68
8.28 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada | un | 1 | 351.69 | 30.56 | 382.25 | 382.25
8.29 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 1 | 0 | 5.91 | 5.91 | 5.91
8.30 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 67 | 13.38 | 5.75 | 19.13 | 1281.71
8.31 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 127 | 19.78 | 7.67 | 27.45 | 3486.15
8.32 | 42.20.170 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm² | un | 3 | 5.27 | 19.18 | 24.45 | 73.35
8.33 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 31.75 | 0 | 39 | 39 | 1238.25
8.34 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 31.75 | 0 | 14.56 | 14.56 | 462.28
8.35 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 3 | 69.67 | 9.59 | 79.26 | 237.78
8.36 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2" | un | 3 | 42.81 | 9.59 | 52.4 | 157.2
8.37 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2" | m | 9 | 49.08 | 11.5 | 60.58 | 545.22
8.38 | 42.04.020 | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2" | un | 3 | 8.32 | 9.59 | 17.91 | 53.73
8.39 | 42.04.080 | Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2" | un | 12 | 103.47 | 11.5 | 114.97 | 1379.64
8.40 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2", simples com 2 descidas | un | 9 | 10.67 | 9.59 | 20.26 | 182.34
8.41 | 42.05.190 | Haste de aterramento de ¾" x 3,00 m | un | 3 | 117.05 | 19.18 | 136.23 | 408.69
8.42 | 42.05.410 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada | un | 52 | 3.5 | 9.59 | 13.09 | 680.68
8.43 | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 | 237.31 | 38.34 | 275.65 | 275.65
8.44 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios | m | 9 | 11.84 | 34.51 | 46.35 | 417.15
8.45 | 42.05.260 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | un | 9 | 7.59 | 9.59 | 17.18 | 154.62
8.46 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 3 | 22.57 | 9.59 | 32.16 | 96.48
8.47 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 3 | 27.88 | 1.92 | 29.8 | 89.4
8.48 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de ¾" | un | 3 | 6.43 | 3.83 | 10.26 | 30.78
9 |  | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [5 empty] | 6296.12
9.1 | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 1 | 41 | 13.49 | 54.49 | 54.49
9.2 | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 1 | 61.69 | 13.49 | 75.18 | 75.18
9.3 | 44.03.370 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= ½" | un | 3 | 23.95 | 13.49 | 37.44 | 112.32
9.4 | 44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | un | 1 | 77.27 | 19.18 | 96.45 | 96.45
9.5 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 1 | 436.96 | 46.14 | 483.1 | 483.1
9.6 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 1 | 26.57 | 2.34 | 28.91 | 28.91
9.7 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1 | 337.36 | 63.35 | 400.71 | 400.71
9.8 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= ½" | un | 2 | 4.33 | 4.68 | 9.01 | 18.02
9.9 | 47.02.010 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= ½" - linha especial | un | 1 | 56.7 | 17.25 | 73.95 | 73.95
9.10 | 47.02.100 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= ½" - linha especial | un | 1 | 53.42 | 17.25 | 70.67 | 70.67
9.11 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (½"), inclusive conexões | m | 44 | 3.62 | 19.18 | 22.8 | 1003.2
9.12 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (¾"), inclusive conexões | m | 50 | 4.23 | 19.18 | 23.41 | 1170.5
9.13 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= ¾" | un | 10 | 31.22 | 23.01 | 54.23 | 542.3
9.14 | s/ cod. 1 | Reservatório em Polietileno tampa com rosca - 500L | un | 4 | 393.05 | 81.57 | 474.62 | 1898.48
9.15 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= ¾" | un | 4 | 55.46 | 11.5 | 66.96 | 267.84
10 |  | Esgoto | [5 empty] | 11581.887
10.1 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1" | un | 2 | 9.17 | 15.33 | 24.5 | 49
10.2 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1" | un | 2 | 28.6 | 7.67 | 36.27 | 72.54
10.3 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 1 | 4.27 | 6.52 | 10.79 | 10.79
10.4 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | un | 1 | 18.05 | 38.34 | 56.39 | 56.39
10.5 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 1 | 27.7 | 38.34 | 66.04 | 66.04
10.6 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 38 | 7.05 | 19.18 | 26.23 | 996.74
10.7 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 20 | 9.98 | 23.01 | 32.99 | 659.8
10.8 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 11 | 16.55 | 34.51 | 51.06 | 561.66
10.9 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 30 | 15.08 | 42.17 | 57.25 | 1717.5
10.10 | s/ cod. 11 | Terminal de Ventilação em PVC 50mm | un | 1 | 6.5 | 22.19 | 28.69 | 28.69
10.11 | 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | un | 1 | 300.46 | 38.34 | 338.8 | 338.8
10.12 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm (item da CPOS utilizado apenas para composição do serviço, atividade a ser executada caixa de inspeção) | un | 2 | 65.07 | 173.45 | 238.52 | 477.04
10.13 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 1510.73 | 1218.89 | 2729.62 | 2729.62
10.14 | 49.14.061 | SM-01 Sumidouro - poço absorvente | m | 2.3 | 837.67 | 605.92 | 1443.59 | 3320.257
10.15 | 49.14.071 | Tampão de concreto para sumidouro - diâmetro interno de 2,0 m | un | 1 | 462.44 | 34.58 | 497.02 | 497.02
11 |  | Extintor | [5 empty] | 803.36
11.1 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 1 | 100.38 | 15.92 | 116.3 | 116.3
11.2 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 2 | 97.84 | 15.92 | 113.76 | 227.52
11.3 | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | un | 3 | 6.04 | 5.02 | 11.06 | 33.18
11.4 | 50.10.210 | Suporte para extintor de piso em fibra de vidro | un | 3 | 140.56 | 1.56 | 142.12 | 426.36
12 |  | Limpeza | [5 empty] | 3898.8
12.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 300 | 0 | 10.92 | 10.92 | 3276
12.2 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento de elevações e elementos externos | m² | 120 | 5.19 | 0 | 5.19 | 622.8
|  | TOTAL | [5 empty] | 312469.7232
|  | Administração Local (6,23%) | [5 empty] | 19466.8638
|  | BDI (25,65%) | [5 empty] | 85141.7345
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 417078.3215

## 8 - Galpão churrasqueira
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 6469.4675
1.1 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 50 | 0 | 9.52 | 9.52 | 476
1.2 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 100 | 6.28 | 3.74 | 10.02 | 1002
1.3 | B.01.000.010101 | Ajudante geral (4 funcionários 80 horas) - carregamento de mobiliário para container - e após término para layout final | h | 320 |  | 15.5983 | 15.5983 | 4991.4675
2 |  | Telhado | [5 empty] | 52043.0349
2.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 200 | 0 | 6.24 | 6.24 | 1248
2.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 45 | 0 | 19.02 | 19.02 | 855.9
2.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 45 | 77.92 | 50.14 | 128.06 | 5762.7
2.4 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 2500 | 1.79 | 0 | 1.79 | 4475
2.5 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) ( 2 profissionais 80 horas) | h | 160 | 0 | 18.9765 | 18.9765 | 3036.2342
2.6 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (3 profissionais 80 horas) | h | 240 | 0 | 15.5983 | 15.5983 | 3743.6006
2.7 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 200 | 56.16 | 37.64 | 93.8 | 18760
2.8 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 50 | 8.24 | 13.83 | 22.07 | 1103.5
2.9 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 70 | 0.61 | 11.07 | 11.68 | 817.6
2.10 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 70 | 25.71 | 42.17 | 67.88 | 4751.6
2.11 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 12 | 32.25 | 42.17 | 74.42 | 893.04
2.12 | s/ cod. 13 | Grelha Hemisferica flexivel em PVC DN 100mm | Un | 4 | 19.45 | 2.22 | 21.67 | 86.68
2.13 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0 | 1.04 | 1.04 | 15.6
2.14 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (apoios reservatórios) | m³ | 2 | 2172.49 | 1037.4 | 3209.89 | 6419.78
2.15 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0.08 | 4.84 | 4.92 | 73.8
3 |  | Recuperação piso cimentado (refazer todo) | [5 empty] | 12372.2
3.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 3 | 0 | 171.6 | 171.6 | 514.8
3.2 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação - passeios externos | m² | 75 | 21.49 | 44.95 | 66.44 | 4983
3.3 | 09.01.150 | Desmontagem de forma de madeira para estrutura de laje, com tábuas | m² | 75 | 0 | 5.33 | 5.33 | 399.75
3.4 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 100 | 6.27 | 1.01 | 7.28 | 728
3.5 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 5 | 278.48 | 0 | 278.48 | 1392.4
3.6 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 25 | 0 | 65.78 | 65.78 | 1644.5
3.7 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 125 | 11.75 | 0 | 11.75 | 1468.75
3.8 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa em área de reparos | m² | 100 | 6.17 | 6.24 | 12.41 | 1241
4 |  | Pintura | [5 empty] | 27235.3322
4.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 800 | 0.28 | 5.87 | 6.15 | 4920
4.2 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 800 | 4.3 | 5.87 | 10.17 | 8136
4.3 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 50 | 6.86 | 15.04 | 21.9 | 1095
4.4 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (esmalte sintético aplicado sobre coluna de descida de águas pluviais) | m² | 3.768 | 6.99 | 28.13 | 35.12 | 132.3322
4.5 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 800 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 12952
5 |  | Churrasqueira e bancada de apoio | [5 empty] | 3593.72
5.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 2 | 0 | 171.6 | 171.6 | 343.2
5.2 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1 | 0 | 312 | 312 | 312
5.3 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 3 | 337.36 | 63.35 | 400.71 | 1202.13
5.4 | 14.11.261 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A apoio bancada | m² | 10 | 37.44 | 40.98 | 78.42 | 784.2
5.5 | 17.02.120 | Emboço comum (locais de reparos) | m² | 10 | 6.1 | 10.03 | 16.13 | 161.3
5.6 | 17.02.020 | Chapisco (locais de reparos) | m² | 10 | 1.42 | 3.65 | 5.07 | 50.7
5.7 | 44.06.750 | Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm | un | 1 | 721.01 | 19.18 | 740.19 | 740.19
6 |  | Instalações Elétricas e equipamentos | [5 empty] | 8627.7314
6.1 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 1 | 7.95 | 7.67 | 15.62 | 15.62
6.2 | s/ cod. 5 | Quadro de distribuição de sobrepor para 5 disjuntores DIN, com tampa | un | 1 | 36.63 | 82.59 | 119.22 | 119.22
6.3 | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | un | 1 | 139.26 | 9.59 | 148.85 | 148.85
6.4 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 2 | 103.63 | 21.86 | 125.49 | 250.98
6.5 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 | 14.47 | 5.75 | 20.22 | 40.44
6.6 | s/ cod. 10 | Suporte para 5 disjuntores DIN | un | 1 | 4.51 | 1.8454 | 6.3554 | 6.3554
6.7 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 47 | 5.9 | 23.01 | 28.91 | 1358.77
6.8 | 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | un | 1 | 13.21 | 11.5 | 24.71 | 24.71
6.9 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 10 | 9.96 | 19.18 | 29.14 | 291.4
6.10 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 195 | 1.02 | 1.54 | 2.56 | 499.2
6.11 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 4 | 8.06 | 11.5 | 19.56 | 78.24
6.12 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 2 | 6.11 | 13.03 | 19.14 | 38.28
6.13 | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | 1 | 0 | 76.68 | 76.68 | 76.68
6.14 | 40.20.120 | Placa de 4' x 2' | un | 8 | 2.56 | 1.25 | 3.81 | 30.48
6.15 | 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 4 | 0 | 15.33 | 15.33 | 61.32
6.16 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 2 | 0 | 15.33 | 15.33 | 30.66
6.17 | 04.22.110 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | m | 30 | 0 | 9.59 | 9.59 | 287.7
6.18 | 41.31.085 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 10 W | un | 4 | 163.6 | 11.5 | 175.1 | 700.4
6.19 | s/ cod. 2 | Lâmpada LED 9W a 12W, com base E-27, de 1000 a 1100 lm | un | 4 | 14.09 | 2.97 | 17.06 | 68.24
6.20 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 29 | 13.38 | 5.75 | 19.13 | 554.77
6.21 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 52.9 | 19.78 | 7.67 | 27.45 | 1452.105
6.22 | 42.20.170 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm² | un | 1 | 5.27 | 19.18 | 24.45 | 24.45
6.23 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 13.225 | 0 | 39 | 39 | 515.775
6.24 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 13.225 | 0 | 14.56 | 14.56 | 192.556
6.25 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 2 | 69.67 | 9.59 | 79.26 | 158.52
6.26 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2' | un | 2 | 42.81 | 9.59 | 52.4 | 104.8
6.27 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2' | m | 2 | 49.08 | 11.5 | 60.58 | 121.16
6.28 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2", simples com 2 descidas | un | 2 | 10.67 | 9.59 | 20.26 | 40.52
6.29 | 42.05.190 | Haste de aterramento de ¾" x 3,00 m | un | 2 | 117.05 | 19.18 | 136.23 | 272.46
6.30 | 42.05.410 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada | un | 20 | 3.5 | 9.59 | 13.09 | 261.8
6.31 | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 | 237.31 | 38.34 | 275.65 | 275.65
6.32 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios | m | 6 | 11.84 | 34.51 | 46.35 | 278.1
6.33 | 42.05.260 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | un | 6 | 7.59 | 9.59 | 17.18 | 103.08
6.34 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 2 | 22.57 | 9.59 | 32.16 | 64.32
6.35 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 | 27.88 | 1.92 | 29.8 | 59.6
6.36 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de ¾' | un | 2 | 6.43 | 3.83 | 10.26 | 20.52
7 |  | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [5 empty] | 2223.63
7.1 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 1 | 0 | 5.91 | 5.91 | 5.91
7.2 | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= ½" ou ¾" | un | 1 | 40.76 | 13.49 | 54.25 | 54.25
7.3 | 44.20.020 | Recolocação de torneiras | un | 1 | 0.04 | 19.18 | 19.22 | 19.22
7.4 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (½"), inclusive conexões | m | 60 | 3.62 | 19.18 | 22.8 | 1368
7.5 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (¾"), inclusive conexões | m | 30 | 4.23 | 19.18 | 23.41 | 702.3
7.6 | 47.02.010 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= ½" - linha especial | un | 1 | 56.7 | 17.25 | 73.95 | 73.95
8 |  | Esgoto | [5 empty] | 135.84
8.1 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 1 | 0 | 9.09 | 9.09 | 9.09
8.2 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1" | un | 1 | 9.17 | 15.33 | 24.5 | 24.5
8.3 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1' | un | 1 | 28.6 | 7.67 | 36.27 | 36.27
8.4 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 2 | 9.98 | 23.01 | 32.99 | 65.98
9 |  | Extintor | [5 empty] | 536.42
9.1 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 1 | 100.38 | 15.92 | 116.3 | 116.3
9.2 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 1 | 97.84 | 15.92 | 113.76 | 113.76
9.3 | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | un | 2 | 6.04 | 5.02 | 11.06 | 22.12
9.4 | 50.10.210 | Suporte para extintor de piso em fibra de vidro | un | 2 | 140.56 | 1.56 | 142.12 | 284.24
10 |  | Limpeza | [5 empty] | 2184
10.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 200 | 0 | 10.92 | 10.92 | 2184
|  | TOTAL | [5 empty] | 115421.3759
|  | Administração Local (6,23%) | [5 empty] | 7190.7517
|  | BDI (25,65%) | [5 empty] | 31450.0107
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 154062.1384

## 9 - Guarita
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 6704.0675
1.1 | 02.03.240 | Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso | m² | 30 | 7.73 | 3.12 | 10.85 | 325.5
1.2 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 50 | 0.43 | 1.56 | 1.99 | 99.5
1.3 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 30 | 0 | 9.52 | 9.52 | 285.6
1.4 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 100 | 6.28 | 3.74 | 10.02 | 1002
1.5 | B.01.000.010101 | Ajudante geral (4 funcionários 80 horas) - carregamento de mobiliário para container - e após término para layout final | h | 320 | 0 | 15.5983 | 15.5983 | 4991.4675
2 |  | Telhado | [5 empty] | 21925.0049
2.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 50 | 0 | 6.24 | 6.24 | 312
2.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 10 | 0 | 19.02 | 19.02 | 190.2
2.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 10 | 77.92 | 50.14 | 128.06 | 1280.6
2.4 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 300 | 1.79 | 0 | 1.79 | 537
2.5 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) ( 2 profissionais 80 horas) | h | 160 | 0 | 18.9765 | 18.9765 | 3036.2342
2.6 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (3 profissionais 80 horas) | h | 240 | 0 | 15.5983 | 15.5983 | 3743.6006
2.7 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 50 | 56.16 | 37.64 | 93.8 | 4690
2.8 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 20 | 8.24 | 13.83 | 22.07 | 441.4
2.9 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 20 | 0.61 | 11.07 | 11.68 | 233.6
2.10 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 20 | 25.71 | 42.17 | 67.88 | 1357.6
2.11 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 12 | 32.25 | 42.17 | 74.42 | 893.04
2.12 | s/ cod. 13 | Grelha Hemisferica flexivel em PVC DN 100mm | Un | 2 | 19.45 | 2.22 | 21.67 | 43.34
2.13 | 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | m² | 50 | 11.64 | 8.47 | 20.11 | 1005.5
2.14 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 5 | 0 | 1.04 | 1.04 | 5.2
2.15 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (apoios reservatórios) | m³ | 1 | 2172.49 | 1037.4 | 3209.89 | 3209.89
2.16 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0.08 | 4.84 | 4.92 | 73.8
2.17 | 21.05.010 | Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm (apoios reservatórios) | m² | 5 | 99.12 | 75.28 | 174.4 | 872
3 |  | Recuperações vedações e forro em madeira (interno e externo) | [5 empty] | 4856.0939
3.1 | 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto - para substituição de vigas | m³ | 10 | 12.63 | 25.1 | 37.73 | 377.3
3.2 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 50 | 0 | 9.68 | 9.68 | 484
3.3 | 04.07.060 | Retirada de sistema de fixação/tarugamento de forro | m² | 50 | 0 | 3.9 | 3.9 | 195
3.4 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus (interno e beiral) | m² | 50 | 20.13 | 20.75 | 40.88 | 2044
3.5 | 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm (todo entorno de telhado) | m | 30 | 10.12 | 13.83 | 23.95 | 718.5
3.6 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) ( 2 profissionais 80 horas) | h | 30 | 0 | 18.9765 | 18.9765 | 569.2939
3.7 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (3 profissionais 80 horas) | h | 30 | 0 | 15.6 | 15.6 | 468
4 |  | Recuperações pisos de madeira | [5 empty] | 8218.2
4.1 | 04.05.060 | Retirada de soalho inclusive vigamento | m² | 50 | 0 | 20.75 | 20.75 | 1037.5
4.2 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | m² | 10 | 259.73 | 0 | 259.73 | 2597.3
4.3 | 20.20.020 | Recolocação de soalho em madeira | m² | 40 | 0.32 | 6.91 | 7.23 | 289.2
4.4 | 20.10.040 | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | m | 30 | 14.14 | 11.66 | 25.8 | 774
4.5 | 20.10.120 | Cordão de madeira | m | 30 | 5.79 | 2.85 | 8.64 | 259.2
4.6 | 20.20.200 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco | m² | 50 | 65.22 | 0 | 65.22 | 3261
5 |  | Recuperação revestimentos cerâmicos (cozinha e sanitário) e passeios externos | [5 empty] | 1625.15
5.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 3 | 0 | 171.6 | 171.6 | 514.8
5.2 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 5 | 0 | 9.36 | 9.36 | 46.8
5.3 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada sanitários, refeitório e cozinha | m² | 5 | 21.47 | 11.78 | 33.25 | 166.25
5.4 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 5 | 1.46 | 7.86 | 9.32 | 46.6
5.5 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa em área de reparos | m² | 10 | 6.17 | 6.24 | 12.41 | 124.1
5.6 | 17.02.160 | Emboço desempenado com argamassa industrializada para locais de reparos | m² | 10 | 22.95 | 8.64 | 31.59 | 315.9
5.7 | 03.10.120 | Remoção de cera dos pisos com produto químico | m² | 15 | 2.58 | 5.87 | 8.45 | 126.75
5.8 | 33.03.740 | Resina acrílica nos pisos cerâmicos | m² | 15 | 10.13 | 8.8 | 18.93 | 283.95
6 |  | Recuperação de portas e janelas | [5 empty] | 8291.43
6.1 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 30 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 485.7
6.2 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira (retirar as que irão trocar ou recuperar) | un | 5 | 0 | 17.3 | 17.3 | 86.5
6.3 | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | m | 5 | 0 | 1.33 | 1.33 | 6.65
6.4 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 5 | 0 | 10.37 | 10.37 | 51.85
6.5 | 23.01.060 | Caixilho em madeira tipo veneziana conforme análogos aos existentes | m² | 5 | 444.09 | 45.28 | 489.37 | 2446.85
6.6 | 23.20.120 | Guarnição de madeira | m | 10 | 2.86 | 1.73 | 4.59 | 45.9
6.7 | 23.20.100 | Batente de madeira para porta | m | 10 | 27.08 | 10.37 | 37.45 | 374.5
6.8 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 2 | 566.63 | 96.83 | 663.46 | 1326.92
6.9 | 23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela | un | 1 | 0 | 55.33 | 55.33 | 55.33
6.10 | 26.01.169 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | m² | 2 | 276.1 | 22.74 | 298.84 | 597.68
6.11 | 26.20.010 | Massa para vidro | m | 5 | 1.05 | 3.41 | 4.46 | 22.3
6.12 | 26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | m² | 5 | 5.26 | 45.48 | 50.74 | 253.7
6.13 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 3 | 137.49 | 51.88 | 189.37 | 568.11
6.14 | B.01.000.010130 | Marceneiro | h | 44 | 0 | 29.16 | 29.16 | 1283.04
6.15 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 44 | 0 | 15.6 | 15.6 | 686.4
7 |  | Pintura | [5 empty] | 6870.1822
7.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 100 | 0.28 | 5.87 | 6.15 | 615
7.2 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 100 | 0.28 | 3.92 | 4.2 | 420
7.3 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 100 | 4.3 | 5.87 | 10.17 | 1017
7.4 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 5 | 16.66 | 17.59 | 34.25 | 171.25
7.5 | 33.05.120 | Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira (pintura dos caixilhos) | m | 20 | 1.9 | 1.95 | 3.85 | 77
7.6 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (esmalte sintético aplicado sobre coluna de descida de águas pluviais) | m² | 3.768 | 6.99 | 28.13 | 35.12 | 132.3322
7.7 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 100 | 6.86 | 15.04 | 21.9 | 2190
7.8 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 40 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 647.6
7.9 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo para forros e paredes previstas brancas - locais a definir pela FF | m² | 50 | 10.9 | 21.1 | 32 | 1600
8 |  | Bancadas e divisórias | [5 empty] | 1381.84
8.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 1 | 0 | 171.6 | 171.6 | 171.6
8.2 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 2 | 0 | 48.41 | 48.41 | 96.82
8.3 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1 | 0 | 312 | 312 | 312
8.4 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 2 | 337.36 | 63.35 | 400.71 | 801.42
9 |  | Instalações Elétricas e equipamentos | [5 empty] | 7986.2561
9.1 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 2 | 33.2 | 7.67 | 40.87 | 81.74
9.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 3 | 7.95 | 7.67 | 15.62 | 46.86
9.3 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN/12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 402.65 | 86 | 488.65 | 488.65
9.4 | 37.17.070 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | un | 1 | 143.99 | 9.59 | 153.58 | 153.58
9.5 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 3 | 103.63 | 21.86 | 125.49 | 376.47
9.6 | s/ cod. 8 | Barramento tipo pente para disjuntores DIN 2P - 12Polos | un | 1 | 26.23 | 1.85 | 28.08 | 28.08
9.7 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 | 14.47 | 5.75 | 20.22 | 40.44
9.8 | s/ cod. 7 | Isolador de fase | un | 1 | 3.94 | 1.8454 | 5.7854 | 5.7854
9.9 | s/ cod. 9 | Suporte para 12 disjuntores DIN | un | 2 | 10.64 | 1.8454 | 12.4854 | 24.9708
9.11 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de ¾" - com acessórios | m | 50 | 5.9 | 23.01 | 28.91 | 1445.5
9.12 | 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | un | 1 | 13.21 | 11.5 | 24.71 | 24.71
9.13 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 9 | 9.96 | 19.18 | 29.14 | 262.26
9.14 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 183 | 1.02 | 1.54 | 2.56 | 468.48
9.15 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C fase e terra | m | 43 | 1.49 | 1.92 | 3.41 | 146.63
9.16 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 33 | 3.05 | 2.68 | 5.73 | 189.09
9.17 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 6 | 8.06 | 11.5 | 19.56 | 117.36
9.18 | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 1 | 14.72 | 11.5 | 26.22 | 26.22
9.19 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 1 | 6.11 | 13.03 | 19.14 | 19.14
9.20 | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | 1 | 0 | 76.68 | 76.68 | 76.68
9.21 | 40.20.120 | Placa de 4" x 2" | un | 6 | 2.56 | 1.25 | 3.81 | 22.86
9.22 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 4 | 0 | 15.33 | 15.33 | 61.32
9.23 | 41.31.044 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3000 a 3500 lm, potência de 28 a 32 W | un | 2 | 326.18 | 15.33 | 341.51 | 683.02
9.24 | 41.31.085 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado em acrílico translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1000 a 1250 lm, potência de 10 a 15 W | un | 1 | 163.6 | 11.5 | 175.1 | 175.1
9.25 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1500 a 2000 lm, potência de 17 a 21 W | un | 1 | 187.65 | 11.5 | 199.15 | 199.15
9.26 | s/ cod. 2 | Lâmpada LED 9W a 12W, com base E-27, de 1000 a 1100 lm | un | 1 | 14.09 | 2.97 | 17.06 | 17.06
9.27 | s/ cod. 3 | Lâmpada LED 17 a 21W, com base E-27, de 2000 a 2100 lm | un | 1 | 49.13 | 2.97 | 52.1 | 52.1
9.28 | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | un | 2 | 67.34 | 3.12 | 70.46 | 140.92
9.29 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada | un | 1 | 351.69 | 30.56 | 382.25 | 382.25
9.30 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 1 | 0 | 5.91 | 5.91 | 5.91
9.31 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 9 | 13.38 | 5.75 | 19.13 | 172.17
9.32 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 40 | 19.78 | 7.67 | 27.45 | 1098
9.33 | 42.20.170 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm² | un | 1 | 5.27 | 19.18 | 24.45 | 24.45
9.34 | 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado | un | 1 | 52.35 | 9.59 | 61.94 | 61.94
9.35 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2" | un | 1 | 42.81 | 9.59 | 52.4 | 52.4
9.36 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2" | m | 1 | 49.08 | 11.5 | 60.58 | 60.58
9.37 | 42.03.020 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2", simples com 1 descida | un | 1 | 7.48 | 9.59 | 17.07 | 17.07
9.38 | 42.05.190 | Haste de aterramento de ¾" x 3,00 m | un | 1 | 117.05 | 19.18 | 136.23 | 136.23
9.39 | 42.05.410 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada | un | 4 | 3.5 | 9.59 | 13.09 | 52.36
9.40 | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 | 237.31 | 38.34 | 275.65 | 275.65
9.41 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios | m | 3 | 11.84 | 34.51 | 46.35 | 139.05
9.42 | 42.05.260 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | un | 3 | 7.59 | 9.59 | 17.18 | 51.54
9.43 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 1 | 22.57 | 9.59 | 32.16 | 32.16
9.44 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 1 | 27.88 | 1.92 | 29.8 | 29.8
9.45 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de ¾" | un | 2 | 6.43 | 3.83 | 10.26 | 20.52
10 |  | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [5 empty] | 1562.84
10.1 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 1 | 0 | 115.02 | 115.02 | 115.02
10.2 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 2 | 0 | 34.12 | 34.12 | 68.24
10.3 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 2 | 0 | 5.91 | 5.91 | 11.82
10.4 | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= ½" ou ¾" | un | 1 | 40.76 | 13.49 | 54.25 | 54.25
10.5 | 44.20.020 | Recolocação de torneiras | un | 1 | 0.04 | 19.18 | 19.22 | 19.22
10.6 | 44.20.060 | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | un | 2 | 0.66 | 53.94 | 54.6 | 109.2
10.7 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= ½" | un | 2 | 4.33 | 4.68 | 9.01 | 18.02
10.8 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 1 | 0 | 9.09 | 9.09 | 9.09
10.9 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (½"), inclusive conexões | m | 10 | 3.62 | 19.18 | 22.8 | 228
10.10 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (¾"), inclusive conexões | m | 12 | 4.23 | 19.18 | 23.41 | 280.92
10.11 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= ¾" | un | 2 | 31.22 | 23.01 | 54.23 | 108.46
10.12 | s/ cod. 4 | Reservatório em Polietileno tampa com rosca - 310L | un | 1 | 334.25 | 81.57 | 415.82 | 415.82
10.13 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= ¾" | un | 1 | 55.46 | 11.5 | 66.96 | 66.96
10.14 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2 | 26.57 | 2.34 | 28.91 | 57.82
11 |  | Esgoto | [5 empty] | 314.7
11.1 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 1 | 0 | 9.09 | 9.09 | 9.09
11.2 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1" | un | 1 | 9.17 | 15.33 | 24.5 | 24.5
11.3 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1" | un | 1 | 28.6 | 7.67 | 36.27 | 36.27
11.4 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 1 | 4.27 | 6.52 | 10.79 | 10.79
11.5 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | un | 1 | 18.05 | 38.34 | 56.39 | 56.39
11.6 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 3 | 7.05 | 19.18 | 26.23 | 78.69
11.7 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 3 | 9.98 | 23.01 | 32.99 | 98.97
12 |  | Telefonia | [5 empty] | 655.3
12.1 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de ¾" - com acessórios | m | 10 | 5.9 | 23.01 | 28.91 | 289.1
12.2 | 40.06.040 | Condulete metálico de ¾" | cj | 1 | 9.96 | 19.18 | 29.14 | 29.14
12.3 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 1 | 17.32 | 11.5 | 28.82 | 28.82
12.4 | 40.20.120 | Placa de 4" x 2" | un | 1 | 2.56 | 1.25 | 3.81 | 3.81
12.5 | 39.11.020 | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 11 | 2.9 | 5.75 | 8.65 | 95.15
12.6 | 37.02.060 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | un | 1 | 102.54 | 76.68 | 179.22 | 179.22
12.7 | 69.20.140 | Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 | un | 1 | 16.57 | 13.49 | 30.06 | 30.06
13 |  | Extintor | [5 empty] | 536.42
13.1 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 1 | 100.38 | 15.92 | 116.3 | 116.3
13.2 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 1 | 97.84 | 15.92 | 113.76 | 113.76
13.3 | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | un | 2 | 6.04 | 5.02 | 11.06 | 22.12
13.4 | 50.10.210 | Suporte para extintor de piso em fibra de vidro | un | 2 | 140.56 | 1.56 | 142.12 | 284.24
14 |  | Limpeza | [5 empty] | 546
14.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 50 | 0 | 10.92 | 10.92 | 546
|  | TOTAL | [5 empty] | 71473.4846
|  | Administração Local (6,23%) | [5 empty] | 4452.7981
|  | BDI (25,65%) | [5 empty] | 19475.0915
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 95401.3742
71473.4846

## 10 - Demolições
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Demolição - base fiscalização/mangueira/barracões pequenos | [5 empty] | 77088.31
1.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 30 | 0 | 171.6 | 171.6 | 5148
1.2 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 10 | 0 | 93.6 | 93.6 | 936
1.3 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 45 | 0 | 62.4 | 62.4 | 2808
1.4 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 200 | 0 | 4.68 | 4.68 | 936
1.5 | 03.08.020 | Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 200 | 0 | 8.11 | 8.11 | 1622
1.6 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 500 | 0 | 1.04 | 1.04 | 520
1.7 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 700 | 0 | 19.02 | 19.02 | 13314
1.8 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 700 | 0 | 12.48 | 12.48 | 8736
1.9 | 04.04.010 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada | m² | 5 | 0 | 33.36 | 33.36 | 166.8
1.10 | 04.05.010 | Retirada de revestimento em lambris de madeira | m² | 200 | 0 | 43.74 | 43.74 | 8748
1.11 | 04.05.060 | Retirada de soalho inclusive vigamento | m² | 50 | 0 | 20.75 | 20.75 | 1037.5
1.12 | 04.05.100 | Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira | m | 60 | 0 | 2.34 | 2.34 | 140.4
1.13 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 30 | 0 | 17.3 | 17.3 | 519
1.14 | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | m | 100 | 0 | 1.33 | 1.33 | 133
1.15 | 04.09.140 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | un | 30 | 0 | 20.28 | 20.28 | 608.4
1.16 | 04.09.160 | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 100 | 0 | 3.29 | 3.29 | 329
1.17 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 5 | 0 | 34.12 | 34.12 | 170.6
1.18 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 30 | 0 | 48.41 | 48.41 | 1452.3
1.19 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 50 | 0 | 15.33 | 15.33 | 766.5
1.20 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | m | 100 | 0 | 3.59 | 3.59 | 359
1.21 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 80 | 14.13 | 84.24 | 98.37 | 7869.6
1.22 | 05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall | m³ | 20 | 84.2 | 9.36 | 93.56 | 1871.2
1.23 | 05.08.140 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | m³xkm | 10000 | 1.6 | 0 | 1.6 | 16000
1.24 | 05.09.006 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo inerte | t | 20 | 29.85 | 0 | 29.85 | 597
1.25 | 05.09.008 | Transporte e taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo telhas cimento amianto | t | 3 | 766.67 | 0 | 766.67 | 2300.01
|  | TOTAL | [5 empty] | 77088.31
|  | Administração Local (6,23%) | [5 empty] | 4802.6017
|  | BDI (25,65%) | [5 empty] | 21005.0189
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 102895.9306

## 11 - Energia e água
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Rede de distribuição - Hidraúlica | [5 empty] | 246341.7558
1.1 | 02.10.040 | Locação de rede de canalização | m | 2086 | 0.61 | 0.31 | 0.92 | 1919.12
1.2 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 150 | 0 | 6.24 | 6.24 | 936
1.3 | 07.05.020 | Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial | m³ | 406.77 | 20.79 | 1.17 | 21.96 | 8932.6692
1.4 | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m | m³ | 1627.08 | 5.84 | 1 | 6.84 | 11129.2272
1.5 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 1355.9 | 0 | 14.56 | 14.56 | 19741.904
1.6 | 11.04.040 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento/m³ | m³ | 203.385 | 210.25 | 39 | 249.25 | 50693.7113
1.7 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 203.39 | 0 | 65.78 | 65.78 | 13378.9942
1.8 | 11.18.160 | Enchimento de nichos em geral, com areia | m³ | 374 | 111.06 | 73.58 | 184.64 | 69055.36
1.9 | 46.04.010 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões | m | 1836 | 13.52 | 13.49 | 27.01 | 49590.36
1.10 | 46.04.020 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), inclusive conexões | m | 250 | 25.53 | 13.49 | 39.02 | 9755
1.11 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (½"), inclusive conexões | m | 150 | 3.62 | 19.18 | 22.8 | 3420
1.12 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (¾"), inclusive conexões | m | 100 | 4.23 | 19.18 | 23.41 | 2341
1.13 | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1" | un | 12 | 43.88 | 28.75 | 72.63 | 871.56
1.14 | 47.01.070 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 ½" | un | 1 | 230.57 | 57.52 | 288.09 | 288.09
1.15 | 47.05.020 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1" | un | 12 | 81.75 | 17.25 | 99 | 1188
1.16 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm (item a ser executado: caixa de passagem com tampa para tubulação hidraulica em alvenaria medindo 60x60x60cm) | un | 13 | 65.07 | 173.45 | 238.52 | 3100.76
2 |  | Rede de distribuição eletrica | [5 empty] | 486606.61
2.1 | 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | un | 40 | 0 | 57.52 | 57.52 | 2300.8
2.2 | 04.17.060 | Remoção de suporte tipo braquet | un | 40 | 0 | 19.18 | 19.18 | 767.2
2.3 | 04.18.090 | Remoção de caixa de medição padrão completa | un | 1 | 0 | 42.58 | 42.58 | 42.58
2.4 | 04.21.150 | Remoção de poste de madeira | un | 40 | 0 | 120.82 | 120.82 | 4832.8
2.5 | 04.18.410 | Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu | m | 1000 | 0 | 7.67 | 7.67 | 7670
2.6 | 04.21.210 | Remoção de reator para lâmpada fixo em poste | un | 40 | 0 | 76.68 | 76.68 | 3067.2
2.7 | 04.21.240 | Remoção de relé | un | 40 | 0 | 18.19 | 18.19 | 727.6
2.8 | 39.21.125 | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 160 | 64.59 | 13.42 | 78.01 | 12481.6
2.9 | 38.01.180 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 4" - com acessórios | m | 8 | 44.29 | 49.84 | 94.13 | 753.04
2.10 | 36.20.060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4" | un | 3 | 1.7 | 5.75 | 7.45 | 22.35
2.11 | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 4 | 17.92 | 7.67 | 25.59 | 102.36
2.12 | 36.04.070 | Suporte para 4 isoladores de baixa tensão | un | 1 | 52.63 | 11.5 | 64.13 | 64.13
2.13 | 42.05.330 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | un | 4 | 31.09 | 9.59 | 40.68 | 162.72
2.14 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 4 | 27.88 | 1.92 | 29.8 | 119.2
2.15 | 42.05.190 | Haste de aterramento de ¾" x 3,00 m | un | 4 | 117.05 | 19.18 | 136.23 | 544.92
2.16 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de ¾" | un | 4 | 6.43 | 3.83 | 10.26 | 41.04
2.17 | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias | un | 1 | 168.39 | 132.87 | 301.26 | 301.26
2.18 | 36.04.070 | Suporte para 4 isoladores de baixa tensão | un | 29 | 52.63 | 11.5 | 64.13 | 1859.77
2.19 | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 116 | 17.92 | 7.67 | 25.59 | 2968.44
2.20 | 68.01.730 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m | un | 29 | 1096.76 | 234.2 | 1330.96 | 38597.84
2.21 | 36.07.060 | Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 29 | 171.47 | 17.98 | 189.45 | 5494.05
2.22 | 37.14.440 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis | un | 1 | 2632.26 | 38.34 | 2670.6 | 2670.6
2.23 | 37.12.060 | Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A | un | 3 | 55.45 | 7.67 | 63.12 | 189.36
2.24 | 39.21.130 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 3960 | 78.1 | 15.33 | 93.43 | 369982.8
2.25 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 29 | 53.73 | 17.25 | 70.98 | 2058.42
2.26 | 41.10.060 | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1´ x 1,00 m para fixação de uma luminária | un | 29 | 34.89 | 53.94 | 88.83 | 2576.07
2.27 | 41.11.721 | Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W | un | 29 | 859.26 | 26.98 | 886.24 | 25700.96
2.28 | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 290 | 0.99 | 0.76 | 1.75 | 507.5
3 |  | Entrada de energia Hospedagem e Alojamentos | [5 empty] | 4201.16
3.1 | 39.09.140 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho | un | 10 | 14.08 | 3.83 | 17.91 | 179.1
3.2 | 36.04.070 | Suporte para 4 isoladores de baixa tensão | un | 1 | 52.63 | 11.5 | 64.13 | 64.13
3.3 | 36.04.050 | Suporte para 3 isoladores de baixa tensão | un | 2 | 37.44 | 11.5 | 48.94 | 97.88
3.4 | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 10 | 17.92 | 7.67 | 25.59 | 255.9
3.5 | 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 80 | 22.16 | 7.67 | 29.83 | 2386.4
3.6 | 39.21.236 | Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 25 | 37.21 | 11.5 | 48.71 | 1217.75
4 |  | Entrada de energia Apoio à gestão e escritorio | [5 empty] | 890.83
4.1 | 39.09.060 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples | un | 3 | 7.66 | 3.83 | 11.49 | 34.47
4.2 | 36.04.050 | Suporte para 3 isoladores de baixa tensão | un | 1 | 37.44 | 11.5 | 48.94 | 48.94
4.3 | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 3 | 17.92 | 7.67 | 25.59 | 76.77
4.4 | 39.21.236 | Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 15 | 37.21 | 11.5 | 48.71 | 730.65
5 |  | Entrada de energia Casas de Alvenaria | [5 empty] | 1333.08
5.1 | 39.09.140 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho | un | 6 | 14.08 | 3.83 | 17.91 | 107.46
5.2 | 36.04.050 | Suporte para 3 isoladores de baixa tensão | un | 2 | 37.44 | 11.5 | 48.94 | 97.88
5.3 | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 6 | 17.92 | 7.67 | 25.59 | 153.54
5.4 | 39.21.236 | Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 20 | 37.21 | 11.5 | 48.71 | 974.2
6 |  | Entrada de energia Apoio Camping | [5 empty] | 910.09
6.1 | 39.09.140 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho | un | 3 | 14.08 | 3.83 | 17.91 | 53.73
6.2 | 36.04.050 | Suporte para 3 isoladores de baixa tensão | un | 1 | 37.44 | 11.5 | 48.94 | 48.94
6.3 | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 3 | 17.92 | 7.67 | 25.59 | 76.77
6.4 | 39.21.236 | Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 15 | 37.21 | 11.5 | 48.71 | 730.65
7 |  | Entrada de energia Garagem | [5 empty] | 1153.64
7.1 | 39.09.140 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho | un | 3 | 14.08 | 3.83 | 17.91 | 53.73
7.2 | 36.04.050 | Suporte para 3 isoladores de baixa tensão | un | 1 | 37.44 | 11.5 | 48.94 | 48.94
7.3 | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 3 | 17.92 | 7.67 | 25.59 | 76.77
7.4 | 39.21.236 | Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 20 | 37.21 | 11.5 | 48.71 | 974.2
8 |  | Entrada de energia Churrasqueira | [5 empty] | 181.93
8.1 | 39.09.140 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho | un | 2 | 14.08 | 3.83 | 17.91 | 35.82
8.2 | 36.04.030 | Suporte para 2 isoladores de baixa tensão | un | 1 | 24.18 | 11.5 | 35.68 | 35.68
8.3 | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 2 | 17.92 | 7.67 | 25.59 | 51.18
8.4 | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 15 | 3.19 | 0.76 | 3.95 | 59.25
9 |  | Entrada de energia Guarita | [5 empty] | 910.09
9.1 | 39.09.140 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho | un | 3 | 14.08 | 3.83 | 17.91 | 53.73
9.2 | 36.04.050 | Suporte para 3 isoladores de baixa tensão | un | 1 | 37.44 | 11.5 | 48.94 | 48.94
9.3 | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 3 | 17.92 | 7.67 | 25.59 | 76.77
9.4 | 39.21.236 | Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 15 | 37.21 | 11.5 | 48.71 | 730.65
10 |  | Entrada de energia Centro de Visitantes | [5 empty] | 910.09
10.1 | 39.09.140 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho | un | 3 | 14.08 | 3.83 | 17.91 | 53.73
10.2 | 36.04.050 | Suporte para 3 isoladores de baixa tensão | un | 1 | 37.44 | 11.5 | 48.94 | 48.94
10.3 | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 3 | 17.92 | 7.67 | 25.59 | 76.77
10.4 | 39.21.236 | Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 15 | 37.21 | 11.5 | 48.71 | 730.65
|  | TOTAL | [5 empty] | 743439.2758
|  | Administração Local (6,23%) | [5 empty] | 46316.2669
|  | BDI (25,65%) | [5 empty] | 202572.2967
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 992327.8394

## 12 - Quiosques e playground
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços Iniciais | [5 empty] | 6997
1.1 | 02.03.240 | Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso | m² | 100 | 7.73 | 3.12 | 10.85 | 1085
1.2 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 200 | 0 | 9.52 | 9.52 | 1904
1.3 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 400 | 6.28 | 3.74 | 10.02 | 4008
2 |  | Pintura | [5 empty] | 6117
2.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento interno/externo. | m² | 300 | 0.28 | 3.92 | 4.2 | 1260
2.2 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 300 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 4857
3 |  | Mobiliário | [5 empty] | 7802.772
3.1 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 2 | 2172.49 | 1037.4 | 3209.89 | 6419.78
3.2 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 40 | 18.9765 | 0 | 18.9765 | 759.0586
3.3 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 40 | 15.5983 | 0 | 15.5983 | 623.9334
4 |  | Quiosques | [5 empty] | 12581.882
4.1 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 1 | 2172.49 | 1037.4 | 3209.89 | 3209.89
4.2 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 50 | 0 | 12.48 | 12.48 | 624
4.3 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 100 | 0 | 4.68 | 4.68 | 468
4.4 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 100 | 8.24 | 13.83 | 22.07 | 2207
4.5 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 50 | 56.16 | 37.64 | 93.8 | 4690
4.6 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 40 | 18.9765 | 0 | 18.9765 | 759.0586
4.7 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 40 | 15.5983 | 0 | 15.5983 | 623.9334
5 |  | Limpeza | [5 empty] | 3276
5.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 300 | 0 | 10.92 | 10.92 | 3276
|  | TOTAL | [5 empty] | 36774.654
|  | Administração Local (6,23%) | [5 empty] | 2291.0609
|  | BDI (25,65%) | [5 empty] | 10020.3559
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 49086.0708
36774.654

## 13 - Trilhas
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
TRILHA MORRO DO DIABO
1 |  | Serviços Iniciais | [5 empty] | 2597.2827
1.1 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 6 | 14.13 | 84.24 | 98.37 | 590.22
1.2 | B.01.000.010146 | Servente | h | 40 | 0 | 15.6 | 15.6 | 624
1.3 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 20 | 0 | 18.98 | 18.98 | 379.6
1.4 | B.01.000.010139 | Pedreiro | h | 20 | 0 | 18.9765 | 18.9765 | 379.5293
1.5 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 40 | 0 | 15.5983 | 15.5983 | 623.9334
2 |  | Fundação | [5 empty] | 1267.1
2.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 2 | 0 | 46.8 | 46.8 | 93.6
2.2 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 2 | 0 | 14.56 | 14.56 | 29.12
2.3 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 20 | 4.49 | 2 | 6.49 | 129.8
2.4 | 11.05.060 | Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa | m³ | 2 | 219.73 | 287.56 | 507.29 | 1014.58
3 |  | Estrutura de Madeira | [5 empty] | 4814.835
3.1 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 1.5 | 2172.49 | 1037.4 | 3209.89 | 4814.835
4 |  | Pintura | [5 empty] | 4047.5
4.1 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 250 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 4047.5
5 |  | Estrutura Metálica | [5 empty] | 806
5.1 | 29.01.210 | Cantoneira em aço galvanizado | kg | 40 | 7.88 | 12.27 | 20.15 | 806
6 |  | Limpeza | [5 empty] | 109.2
6.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 10 | 0 | 10.92 | 10.92 | 109.2
TRILHA SUSPENSA
7 |  | Recuperação total 200m trilha suspensa | [5 empty] | 112423.9462
7.1 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira - refazer vigamentos e guarda corpo | m³ | 16 | 2172.49 | 1037.4 | 3209.89 | 51358.24
7.2 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada - pranchas espaçadas em 1,5cm piso da trilha todo | m² | 150 | 259.73 | 0 | 259.73 | 38959.5
7.3 | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m³ | 12 | 299.73 | 0 | 299.73 | 3596.76
7.4 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 12 | 0 | 131.56 | 131.56 | 1578.72
7.5 | B.01.000.010146 | Servente | h | 40 | 0 | 15.6 | 15.6 | 624
7.6 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 200 | 0 | 18.98 | 18.98 | 3796
7.7 | B.01.000.010139 | Pedreiro | h | 200 | 0 | 18.9765 | 18.9765 | 3795.2928
7.8 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 40 | 0 | 15.5983 | 15.5983 | 623.9334
7.9 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira - todos elementos | m² | 450 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 7285.5
7.10 | 29.01.210 | Elementos de fixação de aço galvanizado | kg | 40 | 7.88 | 12.27 | 20.15 | 806
|  | TOTAL | [5 empty] | 126065.864
|  | Administração Local (6,23%) | [5 empty] | 7853.9033
|  | BDI (25,65%) | [5 empty] | 34350.4203
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 168270.1876
126065.864

## 14 - Centro de Visitantes
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 7193.5
1.1 | 02.03.240 | Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso | m² | 30 | 7.73 | 3.12 | 10.85 | 325.5
1.2 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 200 | 0.43 | 1.56 | 1.99 | 398
1.3 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 50 | 0 | 9.52 | 9.52 | 476
1.4 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 100 | 6.28 | 3.74 | 10.02 | 1002
1.5 | B.01.000.010101 | Ajudante geral (4 funcionários 80 horas) - carregamento de mobiliário para container - e após término para layout final | h | 320 | 0 | 15.6 | 15.6 | 4992
0
2 |  | Telhado | [5 empty] | 61744.48
2.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 250 | 0 | 6.24 | 6.24 | 1560
2.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 30 | 0 | 19.02 | 19.02 | 570.6
2.3 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 30 | 77.92 | 50.14 | 128.06 | 3841.8
2.4 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | m | 2000 | 1.79 | 0 | 1.79 | 3580
2.5 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) ( 2 profissionais 80 horas) | h | 160 | 0 | 18.98 | 18.98 | 3036.8
2.6 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (3 profissionais 80 horas) | h | 240 | 0 | 15.6 | 15.6 | 3744
2.7 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 250 | 56.16 | 37.64 | 93.8 | 23450
2.8 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 30 | 8.24 | 13.83 | 22.07 | 662.1
2.9 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 70 | 0.61 | 11.07 | 11.68 | 817.6
2.10 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 70 | 25.71 | 42.17 | 67.88 | 4751.6
2.11 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 30 | 32.25 | 42.17 | 74.42 | 2232.6
2.12 | s/ cod. 13 | Grelha Hemisferica flexivel em PVC DN 100mm | Un | 10 | 19.45 | 2.22 | 21.67 | 216.7
2.13 | 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | m² | 250 | 11.64 | 8.47 | 20.11 | 5027.5
2.14 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0 | 1.04 | 1.04 | 15.6
2.15 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (apoios reservatórios) | m³ | 2 | 2172.49 | 1037.4 | 3209.89 | 6419.78
2.16 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 15 | 0.08 | 4.84 | 4.92 | 73.8
2.17 | 21.05.010 | Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm (apoios reservatórios) | m² | 10 | 99.12 | 75.28 | 174.4 | 1744
3 |  | Recuperações vedações e forro em madeira (interno e externo) | [5 empty] | 54064.8
3.1 | 04.05.010 | Retirada de revestimento em lambris de madeira condenados | m² | 200 | 0 | 43.74 | 43.74 | 8748
3.2 | 20.01.040 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m² | 200 | 42.75 | 53.42 | 96.17 | 19234
3.3 | 04.05.100 | Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira | m | 150 | 0 | 2.34 | 2.34 | 351
3.4 | 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto - para substituição de vigas | m³ | 50 | 12.63 | 25.1 | 37.73 | 1886.5
3.5 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 300 | 0 | 9.68 | 9.68 | 2904
3.6 | 04.07.060 | Retirada de sistema de fixação/tarugamento de forro | m² | 300 | 0 | 3.9 | 3.9 | 1170
3.7 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus (interno e beiral) | m² | 100 | 20.13 | 20.75 | 40.88 | 4088
3.8 | 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm (todo entorno de telhado) | m | 100 | 10.12 | 13.83 | 23.95 | 2395
3.9 | 22.20.020 | Recolocação de forros fixados | m² | 80 | 0.64 | 10.37 | 11.01 | 880.8
3.10 | 32.06.030 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2" (miolos de lambris) | m² | 250 | 17.69 | 3.12 | 20.81 | 5202.5
3.11 | B.01.000.010111 | Carpinteiro (avaliação de todas as madeiras) ( 2 profissionais 80 horas) | h | 100 | 0 | 18.98 | 18.98 | 1898
3.12 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro (3 profissionais 80 horas) | h | 200 | 0 | 15.6 | 15.6 | 3120
3.13 | 20.10.120 | Cordão de madeira | m | 200 | 5.79 | 2.85 | 8.64 | 1728
3.14 | 23.20.120 | Guarnição de madeira arremates entre forro e parede | m | 100 | 2.86 | 1.73 | 4.59 | 459
4 |  | Recuperação de portas e janelas | [5 empty] | 84764.43
4.1 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 50 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 809.5
4.2 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira (retirar as que irão trocar ou recuperar) | un | 50 | 0 | 17.3 | 17.3 | 865
4.3 | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | m | 150 | 0 | 1.33 | 1.33 | 199.5
4.4 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 150 | 0 | 10.37 | 10.37 | 1555.5
4.5 | 23.01.060 | Caixilho em madeira tipo veneziana conforme análogos aos existentes | m² | 60 | 444.09 | 45.28 | 489.37 | 29362.2
4.6 | 23.08.100 | Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico | m² | 20 | 1113.19 | 0 | 1113.19 | 22263.8
4.7 | 23.20.120 | Guarnição de madeira | m | 50 | 2.86 | 1.73 | 4.59 | 229.5
4.8 | 23.20.100 | Batente de madeira para porta | m | 50 | 27.08 | 10.37 | 37.45 | 1872.5
4.9 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 3 | 566.63 | 96.83 | 663.46 | 1990.38
4.10 | 23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela | un | 40 | 0 | 55.33 | 55.33 | 2213.2
4.11 | 26.01.169 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | m² | 10 | 276.1 | 22.74 | 298.84 | 2988.4
4.12 | 26.20.010 | Massa para vidro | m | 100 | 1.05 | 3.41 | 4.46 | 446
4.13 | 26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | m² | 20 | 5.26 | 45.48 | 50.74 | 1014.8
4.14 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 15 | 137.49 | 51.88 | 189.37 | 2840.55
4.15 | B.01.000.010130 | Marceneiro | h | 360 | 0 | 29.16 | 29.16 | 10497.6
4.16 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 360 | 0 | 15.6 | 15.6 | 5616
5 |  | Pintura | [5 empty] | 38781.3304
5.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 600 | 0.28 | 5.87 | 6.15 | 3690
5.2 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 600 | 0.28 | 3.92 | 4.2 | 2520
5.3 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 600 | 4.3 | 5.87 | 10.17 | 6102
5.4 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 50 | 16.66 | 17.59 | 34.25 | 1712.5
5.5 | 33.05.120 | Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira (pintura dos caixilhos) | m | 200 | 1.9 | 1.95 | 3.85 | 770
5.6 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (esmalte sintético aplicado sobre coluna de descida de águas pluviais) | m² | 9.42 | 6.99 | 28.13 | 35.12 | 330.8304
5.7 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 200 | 6.86 | 15.04 | 21.9 | 4380
5.8 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 400 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 6476
5.9 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo para forros e paredes previstas brancas - locais a definir pela FF | m² | 400 | 10.9 | 21.1 | 32 | 12800
6 |  | Instalações Elétricas e equipamentos | [5 empty] | 36896.6381
6.1 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 1 | 33.2 | 7.67 | 40.87 | 40.87
6.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 11 | 7.95 | 7.67 | 15.62 | 171.82
6.3 | 37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN/18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 470.2 | 86 | 556.2 | 556.2
6.4 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 | 216.66 | 9.59 | 226.25 | 226.25
6.5 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 3 | 103.63 | 21.86 | 125.49 | 376.47
6.6 | s/ cod. 8 | Barramento tipo pente para disjuntores DIN 2P 80A - 12 polos | un | 1 | 26.23 | 1.85 | 28.08 | 28.08
6.7 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 | 14.47 | 5.75 | 20.22 | 40.44
6.8 | s/ cod. 7 | Isolador de fase | un | 1 | 3.94 | 1.8454 | 5.7854 | 5.7854
6.9 | s/ cod. 9 | Suporte para 12 disjuntores DIN | un | 2 | 10.64 | 1.8454 | 12.4854 | 24.9708
6.11 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de ¾" - com acessórios | m | 339 | 5.9 | 23.01 | 28.91 | 9800.49
6.12 | 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | un | 4 | 13.21 | 11.5 | 24.71 | 98.84
6.13 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 83 | 9.96 | 19.18 | 29.14 | 2418.62
6.14 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 296 | 1.02 | 1.54 | 2.56 | 757.76
6.15 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 1199 | 1.49 | 1.92 | 3.41 | 4088.59
6.16 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 46 | 8.06 | 11.5 | 19.56 | 899.76
6.17 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 1 | 15.62 | 11.5 | 27.12 | 27.12
6.18 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 6 | 6.11 | 13.03 | 19.14 | 114.84
6.19 | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 1 | 8.68 | 10.35 | 19.03 | 19.03
6.20 | 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | cj | 2 | 10.24 | 17.25 | 27.49 | 54.98
6.21 | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | 1 | 0 | 76.68 | 76.68 | 76.68
6.22 | 40.20.120 | Placa de 4" x 2" | un | 50 | 2.56 | 1.25 | 3.81 | 190.5
6.23 | 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 30 | 0 | 15.33 | 15.33 | 459.9
6.24 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 27 | 0 | 15.33 | 15.33 | 413.91
6.25 | 04.22.110 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | m | 80 | 0 | 9.59 | 9.59 | 767.2
6.26 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3000 a 3500 lm, potência de 28 a 32 W | un | 17 | 255.69 | 15.33 | 271.02 | 4607.34
6.27 | 41.31.085 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado em acrílico translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1000 a 1250 lm, potência de 10 a 15 W | un | 9 | 163.6 | 11.5 | 175.1 | 1575.9
6.28 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1500 a 2000 lm, potência de 17 a 21 W | un | 1 | 187.65 | 11.5 | 199.15 | 199.15
6.29 | s/ cod. 2 | Lâmpada LED 9W a 12W, com base E-27, de 1000 a 1100 lm | un | 9 | 14.09 | 2.97 | 17.06 | 153.54
6.30 | s/ cod. 3 | Lâmpada LED 17 a 21W, com base E-27, de 2000 a 2100 lm | un | 1 | 49.13 | 2.97 | 52.1 | 52.1
6.31 | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | un | 17 | 67.34 | 3.12 | 70.46 | 1197.82
6.32 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m |  | 13.38 | 5.75 | 19.13 | 0
6.33 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 82.8 | 19.78 | 7.67 | 27.45 | 2272.86
6.34 | 42.20.170 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm² | un | 2 | 5.27 | 19.18 | 24.45 | 48.9
6.35 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 20.7 | 0 | 39 | 39 | 807.3
6.36 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 20.7 | 0 | 14.56 | 14.56 | 301.392
6.37 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 2 | 69.67 | 9.59 | 79.26 | 158.52
6.38 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2" | un | 2 | 42.81 | 9.59 | 52.4 | 104.8
6.39 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2" | m | 6 | 49.08 | 11.5 | 60.58 | 363.48
6.40 | 42.04.020 | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2" | un | 4 | 8.32 | 9.59 | 17.91 | 71.64
6.41 | 42.04.080 | Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2" | un | 16 | 103.47 | 11.5 | 114.97 | 1839.52
6.42 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2", simples com 2 descidas | un | 6 | 10.67 | 9.59 | 20.26 | 121.56
6.43 | 42.05.190 | Haste de aterramento de ¾" x 3,00 m | un | 2 | 117.05 | 19.18 | 136.23 | 272.46
6.44 | 42.05.410 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada | un | 22 | 3.5 | 9.59 | 13.09 | 287.98
6.45 | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 | 237.31 | 38.34 | 275.65 | 275.65
6.46 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios | m | 6 | 11.84 | 34.51 | 46.35 | 278.1
6.47 | 42.05.260 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | un | 6 | 7.59 | 9.59 | 17.18 | 103.08
6.48 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 2 | 22.57 | 9.59 | 32.16 | 64.32
6.49 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 | 27.88 | 1.92 | 29.8 | 59.6
6.50 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de ¾" | un | 2 | 6.43 | 3.83 | 10.26 | 20.52
7 |  | Instalações Hiráulicas e equipamentos | [5 empty] | 8717.58
7.1 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 2 | 0 | 115.02 | 115.02 | 230.04
7.2 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 4 | 0 | 34.12 | 34.12 | 136.48
7.3 | 04.11.160 | Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada | un | 2 | 0 | 17.28 | 17.28 | 34.56
7.4 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 2 | 0 | 5.91 | 5.91 | 11.82
7.5 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 2 | 0 | 9.09 | 9.09 | 18.18
7.6 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 60 | 0 | 6.24 | 6.24 | 374.4
7.7 | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= ½" | un | 2 | 571.29 | 14.62 | 585.91 | 1171.82
7.8 | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 1 | 61.69 | 13.49 | 75.18 | 75.18
7.9 | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= ½" ou ¾" | un | 2 | 40.76 | 13.49 | 54.25 | 108.5
7.10 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= ½" | un | 5 | 4.33 | 4.68 | 9.01 | 45.05
7.11 | 47.02.010 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= ½" - linha especial | un | 4 | 56.7 | 17.25 | 73.95 | 295.8
7.12 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 2 | 182.7 | 53.94 | 236.64 | 473.28
7.13 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 2 | 436.96 | 46.14 | 483.1 | 966.2
7.14 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2 | 26.57 | 2.34 | 28.91 | 57.82
7.15 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (½"), inclusive conexões | m | 44 | 3.62 | 19.18 | 22.8 | 1003.2
7.16 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (¾"), inclusive conexões | m | 43 | 4.23 | 19.18 | 23.41 | 1006.63
7.17 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= ¾" | un | 10 | 31.22 | 23.01 | 54.23 | 542.3
7.18 | s/ cod. 1 | Reservatório em Polietileno tampa com rosca - 500L | un | 4 | 393.05 | 81.57 | 474.62 | 1898.48
7.19 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= ¾" | un | 4 | 55.46 | 11.5 | 66.96 | 267.84
8 |  | Esgoto | [5 empty] | 1095.89
8.1 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 5 | 0 | 9.09 | 9.09 | 45.45
8.2 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1" | un | 5 | 9.17 | 15.33 | 24.5 | 122.5
8.3 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1" | un | 5 | 28.6 | 7.67 | 36.27 | 181.35
8.4 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 2 | 4.27 | 6.52 | 10.79 | 21.58
8.5 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 6 | 7.05 | 19.18 | 26.23 | 157.38
8.6 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 12 | 9.98 | 23.01 | 32.99 | 395.88
8.7 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 3 | 15.08 | 42.17 | 57.25 | 171.75
9 |  | Telefonia | [5 empty] | 2360.38
9.1 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de ¾" - com acessórios | m | 43 | 5.9 | 23.01 | 28.91 | 1243.13
9.2 | 40.06.040 | Condulete metálico de ¾" | cj | 3 | 9.96 | 19.18 | 29.14 | 87.42
9.3 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 3 | 17.32 | 11.5 | 28.82 | 86.46
9.4 | 39.11.020 | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 98 | 2.9 | 5.75 | 8.65 | 847.7
9.5 | 69.20.140 | Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 | un | 1 | 16.57 | 13.49 | 30.06 | 30.06
9.6 | 40.02.610 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm | un | 1 | 54.11 | 11.5 | 65.61 | 65.61
10 |  | Combate a Incêndio | [5 empty] | 1723.22
10.1 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 1 | 100.38 | 15.92 | 116.3 | 116.3
10.2 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 1 | 97.84 | 15.92 | 113.76 | 113.76
10.3 | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | un | 2 | 6.04 | 5.02 | 11.06 | 22.12
10.4 | 50.10.210 | Suporte para extintor de piso em fibra de vidro | un | 2 | 140.56 | 1.56 | 142.12 | 284.24
10.5 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 5 | 225.15 | 12.21 | 237.36 | 1186.8
11 |  | Limpeza | [5 empty] | 3898.8
11.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 300 | 0 | 10.92 | 10.92 | 3276
11.2 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento de elevações e elementos externos | m² | 120 | 5.19 | 0 | 5.19 | 622.8
|  | TOTAL | [5 empty] | 301241.0485
|  | Administração Local (6,23%) | [5 empty] | 18767.3173
|  | BDI (25,65%) | [5 empty] | 82082.1458
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 402090.5117

## 15 - Viveiro
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços Iniciais | [5 empty] | 11790.984
1.1 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 12 | 14.13 | 84.24 | 98.37 | 1180.44
1.2 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 12 | 79.82 | 9.36 | 89.18 | 1070.16
1.3 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 400 | 6.28 | 3.74 | 10.02 | 4008
1.4 | B.01.000.010146 | Servente | h | 80 | 0 | 15.6 | 15.6 | 1248
1.5 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 80 | 0 | 18.98 | 18.98 | 1518.4
1.6 | B.01.000.010139 | Pedreiro | h | 80 | 0 | 18.9765 | 18.9765 | 1518.1171
1.7 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 80 | 0 | 15.5983 | 15.5983 | 1247.8669
2 |  | Fundação | [5 empty] | 4236.2
2.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 5 | 0 | 46.8 | 46.8 | 234
2.2 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 5 | 0 | 14.56 | 14.56 | 72.8
2.3 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 30 | 4.49 | 2 | 6.49 | 194.7
2.4 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 5 | 278.48 | 0 | 278.48 | 1392.4
2.5 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 5 | 0 | 131.56 | 131.56 | 657.8
2.6 | 12.01.060 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa | m | 25 | 24.88 | 42.5 | 67.38 | 1684.5
3 |  | Estrutura de Madeira | [5 empty] | 32098.9
3.1 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 10 | 2172.49 | 1037.4 | 3209.89 | 32098.9
4 |  | Pintura | [5 empty] | 8499.75
4.1 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 525 | 5.24 | 10.95 | 16.19 | 8499.75
5 |  | Estrutura Metálica | [5 empty] | 2331.3
5.1 | 29.01.210 | Cantoneira em aço galvanizado | kg | 40 | 7.88 | 12.27 | 20.15 | 806
5.2 | 29.03.040 | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8" (9,52 mm) | m | 70 | 11.42 | 10.37 | 21.79 | 1525.3
6 |  | Cobertura | [5 empty] | 3814.68
6.1 | S/ Código | Tela de Sombreamento 50% 1,5 x 50 m | m² | 383 | 4.17 | 5.79 | 9.96 | 3814.68
7 |  | Limpeza | [5 empty] | 4182.36
7.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 383 | 0 | 10.92 | 10.92 | 4182.36
|  | TOTAL | [5 empty] | 66954.174
|  | Administração Local (6,23%) | [5 empty] | 4171.245
|  | BDI (25,65%) | [5 empty] | 18243.67
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 89369.089
66954.174

## BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Componentes do BDI indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil a ser adotado |  | 2
Item | Descrição | Percentual
1 | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1.1 | Lucro estimado | 7.4%
2 | PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADM. CENTRAL
2.1 | Administração Central | 4%
3 | PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
3.1 | Despesas Financeiras | 1.23%
4 | PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
4.1 | Seguros + Garantias | 0.8%
4.2 | Riscos | 1.27%
5 | PARCELAS RELATIVAS À INCIDENCIA DE TRIBUTOS
5.1 | Imposto sobre Serviços - ISS | 5% | ISS Eldorado
5.2 | Impostos que incidem sobre faturamento - PIS | 0.65%
5.3 | Impostos que incidem sobre faturamento - COFINS | 3%
5.4 | Contribuição Previdenciaria
BDI = (1+("2.1"+"4.1"+"4.2"))x(1+"3.1")x(1+"1.1") -1
(1-("5.1"+"5.2"+"5.3"+"5.4"))
BDI adotado |  | 25.65%
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Coeficiente de Adm. Local indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil Adotado |  | 2
Taxa Administração local adotada |  | 6.23%