## Cronograma (2) (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Obra: | B.D.I. |  | Encargos Sociais |  | Bancos
| RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO CASARÃO NA FEENA | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 117,37% Mensalista: 73,31% |  | SINAPI - 07/2023 - São Paulo; SICRO3 - 07/2023 - São Paulo; ORSE - 06/2023 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará; SETOP - 05/2023 - Minas Gerais; SIURB - 07/2023 - São Paulo; SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo; SUDECAP - 06/2023 - Minas Gerais; CPOS - 06/2023 - São Paulo; FDE - 07/2023 - São Paulo; AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 06/2023 - Goiás; EMBASA - 07/2023 - Bahia; COMPESA - 07/2023 - Pernambuco.
Item | Descrição | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | Subtotal | Adm 8,83% | BDI 25% | Total em R$ e %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 43.5% | 4.75% | 4.31% | 8.63% | 8.63% | 4.31% | 4.31% | 4.31% | 4.31% | 4.31% | 4.31% | 4.32% | 97638.96 | 8621.52 | 26565.12 | 132825.6 | 6.624% | 0%
2 | FUNDAÇÕES | 4.23% | 5.4% | 5.4% | 19.22% | 19.81% | 26.75% | 19.19% | [5 empty] | 251856.88 | 22238.96 | 68523.96 | 342619.8 | 17.09% | 0%
3 | SUPERESTRUTURA |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 226049.82 | 19960.2 | 61502.51 | 307512.53 | 15.34% | 0%
4 | COBERTURA | 1.2% | [5 empty] | 20.64% | 20.64% | 21.09% | 20.32% | 7.71% | 8.4% | 382576.24 | 33781.48 | 104089.43 | 520447.15 | 25.95% | 0%
5 | PISOS INTERNOS | [7 empty] | 29.91% | 36.52% | 14.56% | 11.27% | 7.74% | 297066.27 | 26230.95 | 80824.31 | 404121.53 | 20.15% | 0%
6 | ÁREA EXTERNA | 1.81% | [7 empty] | 14.55% | 21.85% | 41.16% | 20.63% | 163444.62 | 14432.16 | 44469.2 | 222345.98 | 11.09% | 0%
7 | LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO | 3.81% | 3.81% | 3.81% | 7.62% | 7.62% | 7.62% | 7.62% | 7.62% | 7.62% | 7.62% | 7.62% | 27.61% | 55390.47 | 4890.98 | 15070.36 | 75351.81 | 3.758% | 0%
| Total em R$ | [12 empty] | 1474023.26 | 130156.25 | 401044.89 | 2005224.4
| Execução Física | 4.262% | 5.214% | 5.184% | 7.976% | 8.076% | 5.142% | 9.209% | 11.96% | 15.02% | 11.2% | 9.408% | 7.351% |  |  |  |  | 100% | 0%
| Execução Financeira | 85469.963 | 104543.8682 | 103951.2831 | 159934.3985 | 161944.5485 | 103103.1806 | 184661.1537 | 239749.2465 | 301162.7519 | 224653.0789 | 188652.0337 | 147398.8934 |  |  |  | 2005224.4 | 0
| Porcentagem Mensal | 4.262% | 5.214% | 5.184% | 7.976% | 8.076% | 5.142% | 9.209% | 11.96% | 15.02% | 11.2% | 9.408% | 7.351%
| Valor Mensal sem BDI | 62828.24 | 76849.304 | 76413.696 | 117566.408 | 119044.048 | 75790.264 | 135742.832 | 176237.616 | 221382.16 | 165140.552 | 138676.496 | 108351.664
| Administração Local | 5547.73 | 6785.79 | 6747.33 | 10381.11 | 10511.59 | 6692.28 | 11986.09 | 15561.78 | 19548.04 | 14581.91 | 12245.13 | 9567.45 | 8.83% | 8.83% | 8.83% | 8.83%
| BDI | 17093.9925 | 20908.7735 | 20790.2565 | 31986.8795 | 32388.9095 | 20620.636 | 36932.2305 | 47949.849 | 60232.55 | 44930.6155 | 37730.4065 | 29479.7785 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Valor Total com BDI | 85469.9625 | 104543.8675 | 103951.2825 | 159934.3975 | 161944.5475 | 103103.18 | 184661.1525 | 239749.245 | 301162.75 | 224653.0775 | 188652.0325 | 147398.8925
| Porcentagem Acumulado | 4.262% | 9.476% | 14.66% | 22.64% | 30.71% | 35.85% | 45.06% | 57.02% | 72.04% | 83.24% | 92.65% | 100%
| Valor Total Acumulado | 85469.9625 | 190013.83 | 293965.1125 | 453899.51 | 615844.0575 | 718947.2375 | 903608.39 | 1143357.635 | 1444520.385 | 1669173.4625 | 1857825.495 | 2005224.3875

## Cronograma (3)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Obra: | B.D.I. |  | Encargos Sociais |  | Bancos
| RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO CASARÃO NA FEENA | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 117,37% Mensalista: 73,31% |  | SINAPI - 07/2023 - São Paulo; SICRO3 - 07/2023 - São Paulo; ORSE - 06/2023 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará; SETOP - 05/2023 - Minas Gerais; SIURB - 07/2023 - São Paulo; SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo; SUDECAP - 06/2023 - Minas Gerais; CPOS - 06/2023 - São Paulo; FDE - 07/2023 - São Paulo; AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 06/2023 - Goiás; EMBASA - 07/2023 - Bahia; COMPESA - 07/2023 - Pernambuco.
Itens e Descrições |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | Subtotal | Adm 8,83% | BDI 25% | Total em R$ e %
1 | Serviços Preliminares | 43.5% | 4.75% | 4.31% | 8.63% | 8.63% | 4.31% | 4.31% | 4.31% | 4.31% | 4.31% | 4.31% | 4.32% |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
2 | Fundações | 4.23% | 5.4% | 5.4% | 19.22% | 19.81% | 26.75% | 19.19% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
3 | Superestrutura |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
4 | Cobertura | 1.2% | [5 empty] | 20.64% | 20.64% | 21.09% | 20.32% | 7.71% | 8.4% |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
5 | Pisos Internos | [7 empty] | 29.91% | 36.52% | 14.56% | 11.27% | 7.74% |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
6 | Área Externa | 1.81% | [7 empty] | 14.55% | 21.85% | 41.16% | 20.63% |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
7 | Limpeza/Desmobilização | 3.81% | 3.81% | 3.81% | 7.62% | 7.62% | 7.62% | 7.62% | 7.62% | 7.62% | 7.62% | 7.62% | 27.61% |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
| Execução Física | 4.262% | 5.214% | 5.184% | 7.976% | 8.076% | 5.142% | 9.209% | 11.96% | 15.02% | 11.2% | 9.408% | 7.351% | [5 empty] | 0%
| Execução Financeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Porcentagem Mensal | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor Mensal sem BDI
| Administração Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.83% | 8.83% | 8.83% | 8.83%
| BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Valor Total com BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Porcentagem Acumulado | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Valor Total Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0