## RESUMO
RECUPERAÇÃO COBERTURA, PISO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SEDE MUCJI
ITEM | SERVIÇO | VALOR (R$) | ADM LOCAL 8,87% | BDI 26,59% | TOTAL (R$)
1 | Mobilização e retiradas | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Recuperação | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Limpeza geral final | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0

## PLANILHA
Item |  | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 | Nº código | Serviços inciais | [5 empty] | 0
1.1 | CDHU 188 | Mobilização e retiradas | [5 empty] | 0
1.1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 12 |  |  | 0 | 0
1.1.2 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro (telhas translucidas) | m² | 26.88 |  |  | 0 | 0
1.1.3 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 365.736 |  |  | 0 | 0
1.1.4 | COMPOSIÇÃO 01 | Retirada e reinstalação de placas solares | un | 48 |  |  | 0 | 0
1.1.5 | B.01.000.010146 | Servente | h | 72 |  |  | 0 | 0
1.1.6 | B.01.000.010101 | Ajudante geral | h | 72 |  |  | 0 | 0
1.1.7 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | M2 | 100 |  |  | 0 | 0
1.1.8 | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | h | 72 |  |  | 0 | 0
1.1.9 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 6 |  |  | 0 | 0
1.1.10 | 04.22.110 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | m | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Recuperação | [5 empty] | 0
2.1 |  | Cobertura | [5 empty] | 0
2.1.1 | 16.32.070 | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm (transparente) | m² | 26.88 |  |  | 0 | 0
2.1.2 | MERCADO 01 | Manta bidim vp50 tecido estruturante impermeabilizante para telhados | m² | 420.5964 |  |  | 0 | 0
2.1.3 | MERCADO 02 | Manta líquida emborrachada mantatec 18kg branca com rendimento de 32m². (aplicar três demãos) | 18kg | 34.2881 |  |  | 0 | 0
2.1.4 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios ( com curva 135º ou cabeçote tipo guarda chuva para entrada de condutores elétricos) | m | 3 |  |  | 0 | 0
2.1.5 | MERCADO 03 | Fita asfáltica aluminizada para telhado | m² | 10 |  |  | 0 | 0
2.1.6 | B.01.000.010140 | Pintor | h | 48 |  |  | 0 | 0
2.1.7 | B.01.000.010146 | Servente | h | 60 |  |  | 0 | 0
2.2 |  | Piso de madeira áreas de circulação, deck técnico, rampa | [5 empty] | 0
2.2.1 | S.04.000.080135 | Lixadeira elétrica | H | 31 |  |  | 0 | 0
2.2.3 | B.01.000.010130 | Marceneiro | H | 31 |  |  | 0 | 0
2.2.4 | J.02.000.037539 | Verniz fungicida Stain, para madeiras; ref. Osmocolor Montana / Verniz Satin Suvinil ou equivalente | L | 43 |  |  | 0 | 0
2.3 |  | Piso de madeira áreas internas como salas, escritórios, área de refeições | [5 empty] | 0
2.3.1 | S.04.000.080135 | Lixadeira elétrica | H | 34 |  |  | 0 | 0
2.3.2 | B.01.000.010130 | Marceneiro | H | 34 |  |  | 0 | 0
2.3.3 | 20.20.202 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz | M2 | 150 |  |  | 0 | 0
2.4 |  | Escadas com proteção passiva anti incêndio | [5 empty] | 0
2.4.1 | S.04.000.080135 | Lixadeira elétrica | H | 16 |  |  | 0 | 0
2.4.2 | MERCADO 04 | Verniz antichama para madeiras (rendimento teórico de 40m²/3,6L) | Litros | 10.8 |  |  | 0 | 0
2.4.3 | B.01.000.010130 | Marceneiro | H | 16 |  |  | 0 | 0
3 |  | Limpeza geral final | [5 empty] | 0
3.1 |  | Limpeza geral final | [5 empty] | 0
3.1.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 500 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3º QUARTIL (8,87%) | [5 empty] | 0
|  | BDI 3º QUARTIL (26,59%) | [5 empty] | 0
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | SERVIÇO | VALORES EM R$
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Subtotal | Administração local 8,87% | BDI 26,59% | Total | % Total
1 | Serviços inciais | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Recuperação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Limpeza geral final |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Subtotal desembolso mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Administração local 8,87% | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI 26,59% | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal com ADM e BDI | 0 | 0 | 0 | 0
| Percentual sobre total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Cálculo BDI TCU
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Componentes do BDI indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil a ser adotado |  | 3
Item | Descrição | Percentual
1 | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1.1 | Lucro estimado | 7%
2 | PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADM. CENTRAL
2.1 | Administração Central | 5.5%
3 | PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
3.1 | Despesas Financeiras | 0.6%
4 | PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
4.1 | Seguros + Garantias | 1%
4.2 | Riscos | 4%
5 | PARCELAS RELATIVAS À INCIDENCIA DE TRIBUTOS
5.1 | Imposto sobre Serviços - ISS | 3% | Inserir aliquota do Municipio
5.2 | Impostos que incidem sobre faturamento - PIS | 0.65%
5.3 | Impostos que incidem sobre faturamento - COFINS | 3%
5.4 | Contribuição Previdenciaria
BDI = (1+("2.1"+"4.1"+"4.2"))x(1+"3.1")x(1+"1.1") -1
(1-("5.1"+"5.2"+"5.3"+"5.4"))
BDI adotado |  | 26.59%
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Coeficiente de Adm. Local indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil Adotado |  | 3
Taxa Administração local adotada |  | 8.87%

## COMPOSIÇÃO
Composição 01 | Retirada e reinstalação de placas solares | Und | Quant. | Valor Unit
B.01.000.010101 | Ajudante geral | H | 1
B.01.000.010115 | Eletricista | H | 2
E.03.000.026653 | Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação | UN | 16

## MERCADO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | UNIT (R$)
1 | MERCADO 01 | Manta bidim vp50 tecido estruturante impermeabilizante para telhados | m² | #DIV/0!
| 1 | Tela manta impermeabilizante bidim vp50 | m²
| 2 | Manta bidim vp50 impermeabilizante para telhas | m²
| 3 | Manta bidim vp50 impermeabiliza telhados, lajes, telhas | m²
2 | MERCADO 02 | Manta líquida emborrachada mantatec | Kg | #DIV/0!
| 1 | Manta líquida emborrachada acrílica telhado laje bidim - mantatec branca | 18 Kg
| 2 | Manta líquida emborrachada laje telha impermeável cinza | 18 Kg
| 3 | Manta líquida emborrachada laje telha impermeável areia | 18 Kg
3 | MERCADO 03 | Fita asfáltica aluminizada para telhado | m² | #DIV/0!
| 1 | Fita veda tudo | m²
| 2 | Manta asfáltica auto adesiva | m²
| 3 | Fita multiuso asfáltica autoadesiva | m²
1 | MERCADO 04 | Verniz antichama para madeiras | Litros | #DIV/0!
| 1 | Liko Chamas tintas industriais | Litros
| 2 | Verniz antichamas SHE-602 | Litros