## CRONOGRAMA PINUS
ANEXO II.A - CRONOGRAMA DE PLANTIO (Pinus elliotti var. elliottii)
Atividades | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | 13º mês
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
ENTREGA DOS INSUMOS, EXCETO MUDAS | 4%
LIMPEZA E PREPARO DO SOLO | 4%
CONTROLE DE FORMIGAS | 1% |  |  | 1% |  |  |  | 1% |  |  |  | 0.5% | 1%
DESSECAÇÃO DA ÁREA | 2% | 2% | 1%
ENTREGA DAS MUDAS |  |  | 3% | [10 empty] | DISTRIBUIÇÃO
PLANTIO |  |  | 3% | [10 empty] | ANO 1 | ANO 2
REPLANTIO |  |  | 2% | 1% | [9 empty] | 50% | 50%
ADUBAÇÃO DE BASE |  |  |  | 1%
IRRIGAÇÃO |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
COROAMENTO DAS MUDAS |  |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
CONTROLE QUIMICO DAS INVASORAS |  |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5%
MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS |  |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
SUBTOTAL (%) | 11% | 2% | 10% | 4.5% | 2.5% | 2.5% | 3% | 3.5% | 2.5% | 3% | 2.5% | 3% | 4%
SUBTOTAL (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atividades | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês | 23º mês | 24º mês | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
ENTREGA DOS INSUMOS, EXCETO MUDAS | [11 empty] | 0 | 4%
LIMPEZA E PREPARO DO SOLO | [11 empty] | 0 | 4%
CONTROLE DE FORMIGAS | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0 | 15.5%
DESSECAÇÃO DA ÁREA | [11 empty] | 0 | 5%
ENTREGA DAS MUDAS | [11 empty] | 0 | 3%
PLANTIO | [11 empty] | 0 | 3%
REPLANTIO | [11 empty] | 0 | 3%
ADUBAÇÃO DE BASE | [11 empty] | 0 | 1%
IRRIGAÇÃO | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0 | 22%
COROAMENTO DAS MUDAS | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0 | 20%
CONTROLE QUIMICO DAS INVASORAS |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  | 0.5% | 0 | 4%
MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0 | 15.5%
SUBTOTAL (%) | 4% | 4% | 4.5% | 4% | 4% | 4.5% | 4% | 4% | 4.5% | 4% | 4.5% | 0 | 100%
SUBTOTAL (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNIDADE
FLORESTA ESTADUAL DE ANGATUBA | [8 empty] | INSERIR VALOR TOTAL ITEM 1

## CRONOGRAMA EUCALYPTUS SPP
ANEXO II.A - CRONOGRAMA DE PLANTIO (Eucalyptus spp.)
Atividades | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | 13º mês
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
ENTREGA DOS INSUMOS, EXCETO MUDAS | 2.5%
LIMPEZA E PREPARO DO SOLO | 2.5%
CONTROLE DE FORMIGAS | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
DESSECAÇÃO DA ÁREA | 1% | 1%
ENTREGA DAS MUDAS |  |  | 2% | [10 empty] | DISTRIBUIÇÃO
PLANTIO |  |  | 2% | [10 empty] | ANO 1 | ANO 2
REPLANTIO |  |  | 1% | 1% | [9 empty] | 50% | 50%
ADUBAÇÃO DE BASE |  |  |  | 1%
APLICAÇÃO DE BORO |  |  |  | 1%
IRRIGAÇÃO |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
COROAMENTO DAS MUDAS |  |  |  |  | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.5%
ADUBAÇÃO DE COBRETURA 1°ANO |  |  |  |  | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25%
ADUBAÇÃO DE COBERTURA 2º ANO | [12 empty] | 0.5%
CONTROLE QUÍMICO DAS INVASORAS |  |  |  |  | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.5%
DISPONIBILIZAÇÃO DOS INSUMOS NAS UNIDADES | 5% | [11 empty] | 5%
MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS |  |  |  |  | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25%
SUBTOTAL (%) | 12% | 2% | 7% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 8.75%
SUBTOTAL (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atividades | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês | 23º mês | 24º mês | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
ENTREGA DOS INSUMOS, EXCETO MUDAS | [11 empty] | 0 | 2.5%
LIMPEZA E PREPARO DO SOLO | [11 empty] | 0 | 2.5%
CONTROLE DE FORMIGAS | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0 | 24%
DESSECAÇÃO DA ÁREA | [11 empty] | 0 | 2%
ENTREGA DAS MUDAS | [11 empty] | 0 | 2%
PLANTIO | [11 empty] | 0 | 2%
REPLANTIO | [11 empty] | 0 | 2%
ADUBAÇÃO DE BASE | [11 empty] | 0 | 1%
APLICAÇÃO DE BORO | [11 empty] | 0 | 1%
IRRIGAÇÃO | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0 | 22%
COROAMENTO DAS MUDAS | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 1% | 0 | 6%
ADUBAÇÃO DE COBRETURA 1°ANO | [11 empty] | 0 | 2%
ADUBAÇÃO DE COBERTURA 2º ANO | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 0 | 6.5%
CONTROLE QUÍMICO DAS INVASORAS | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 0 | 8.5%
DISPONIBILIZAÇÃO DOS INSUMOS NAS UNIDADES | [11 empty] | 0 | 10%
MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS | 0.5% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 1% | 0 | 6%
SUBTOTAL (%) | 3.75% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 6% | 0 | 100%
SUBTOTAL (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNIDADE
FLORESTA ESTADUAL DE ANGATUBA | [8 empty] | INSERIR VALOR TOTAL ITEM 2

## ANEXO II. PROPOSTA (RESUMO)
ITEM 1. Pinus elliotti var. elliottii
Atividades | PRAZO DE EXECUÇÃO | VALOR TOTAL (%) | VALOR TOTAL (R$)
ENTREGA DOS INSUMOS, EXCETO MUDAS | 24 (vinte e quatro) meses | 4% | R$
LIMPEZA E PREPARO DO SOLO |  | 4% | R$
CONTROLE DE FORMIGAS |  | 15.5% | R$
DESSECAÇÃO DA ÁREA |  | 5% | R$
ENTREGA DAS MUDAS |  | 3% | R$
PLANTIO |  | 3% | R$
REPLANTIO |  | 3% | R$
ADUBAÇÃO DE BASE |  | 1% | R$
IRRIGAÇÃO |  | 22% | R$
COROAMENTO DAS MUDAS |  | 20% | R$
CONTROLE QUIMICO DAS INVASORAS |  | 4% | R$
MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS |  | 15.5% | R$
SUB -TOTAL |  | 100% | R$
ITEM 2. Eucalyptus spp.
Atividades | PRAZO DE EXECUÇÃO | VALOR TOTAL (%) | VALOR TOTAL (R$)
ENTREGA DOS INSUMOS, EXCETO MUDAS | 24 (vinte e quatro) meses | 2.5% | R$
LIMPEZA E PREPARO DO SOLO |  | 2.5% | R$
CONTROLE DE FORMIGAS |  | 24% | R$
DESSECAÇÃO DA ÁREA |  | 2% | R$
ENTREGA DAS MUDAS |  | 2% | R$
PLANTIO |  | 2% | R$
REPLANTIO |  | 2% | R$
ADUBAÇÃO DE BASE |  | 1% | R$
APLICAÇÃO DE BORO |  | 1% | R$
IRRIGAÇÃO |  | 22% | R$
COROAMENTO DAS MUDAS |  | 6% | R$
ADUBAÇÃO DE COBRETURA 1°ANO |  | 2% | R$
ADUBAÇÃO DE COBERTURA 2º ANO |  | 6.5% | R$
CONTROLE QUÍMICO DAS INVASORAS |  | 8.5% | R$
DISPONIBILIZAÇÃO DOS INSUMOS NAS UNIDADES |  | 10% | R$
MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS |  | 6% | R$
SUB -TOTAL |  | 100% | R$
TOTAL GERAL |  | R$