## cronograma
ETAPA |  | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | TOTAL (%)
1 | Início da Obra | 11.17% | [10 empty] | 0.8% | 11.97%
| PRÉDIOS 1, 2, 3, 4 (320m²), 6 (80m²), 7 (75m² inteiro). | [12 empty] | 0%
2 | Revisão das instalações Elétricas Predial |  | 1.891% | 1.891% | 1.891% | [8 empty] | 5.674%
3 | Revisão das Instalações Hidráulicas |  |  | 1.936% | 1.936% | 1.936% | [7 empty] | 5.807%
4 | Reparos na Cobertura (Zeladoria 2) |  |  |  | 1.996% | 1.996% | [7 empty] | 3.991%
5 | Pintura |  |  |  | 3.998% | 3.998% | 3.998% | 3.998% | 3.998% | 3.998% |  |  |  | 23.99%
6 | Reparo em Piso Cerâmico / Barramento | [5 empty] | 0.2873% | 0.2873% | 0.2873% |  |  |  |  | 0.8618%
7 | Correções nos Conjuntos de SPDA | [5 empty] | 1.199% | 1.199% | [5 empty] | 2.398%
8 | Esquadrias / Fechadura |  |  |  |  | 0.8107% | [7 empty] | 0.8107%
9 | Tela Mosquiteiro |  |  |  | 2.278% | 2.278% | 2.278% | 2.278% | 2.278% | 2.278% |  |  |  | 13.67%
10 | Repoisção de Vidro | [9 empty] | 0.3307% |  |  | 0.3307%
| PRÉDIO 5 - Centro de Visitantes | [12 empty] | 0%
11 | Esquadria de Madeira |  |  | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | [5 empty] | 15.65%
12 | Acabamento nos Vãos entre Pilares | [6 empty] | 0.2446% | 0.2446% | 0.2446% |  |  |  | 0.7339%
13 | Revisão das Instalações Hidráulicas | [5 empty] | 0.3997% | 0.3997% | [5 empty] | 0.7995%
14 | Revisão das instalações Elétricas Predial | [7 empty] | 0.3997% | 0.3997% |  |  |  | 0.7995%
15 | Fechadura | [9 empty] | 0.8066% | 0.8066% |  | 1.613%
| ÁREA EXTERNA | [12 empty] | 0%
16 | Adequação do quadro de energia externo | [7 empty] | 0.4797% |  |  |  |  | 0.4797%
17 | Meio Fio |  |  |  |  | 1.737% | 1.737% | 1.737% | 1.737% | 1.737% | 1.737% |  |  | 10.42%
| DESEMBOLSO MENSAL C/ BDI (%) | 35.25% |  |  |  | 51.61% |  |  |  | 13.14% |  |  |  | 100%
| DESEMBOLSO MENSAL C/ BDI (R$) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## AGUAPEÍ
ITEM | SUB-ITEM | CÓDIGO CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT | PUMAT | PUMO | PUSERV | TOTAL
1 |  |  | Inicio de Obra
| 1.1 | s/código | Mobilização | vb | 1 |  |  |  | 0
| 1.2 | s/código | Desmobilização | vb | 1 |  |  |  | 0
| 1.3 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  |  |  | 0
|  |  | Subtotal 1 | [5 empty] | 0
PRÉDIOS 1, 2, 3, 4 (320m²), 6 (80m²), 7 (75m² inteiro).
2 |  |  | Revisão das instalações Elétricas Predial
| 2.1 | s/código | Revisão da Instalação Eletrica predial com substituição de peças quebradas e faltantes (ex. Lampadas, espelhos de tomadas, adequação de caixa de inspenção,ect...) | vb | 6 |  |  |  | 0
Predio 6 Oficina
| 2.2 | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 8 |  |  | 0 | 0
| 2.3 | 41.14.070 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | un | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Subtotal 2 | [5 empty] | 0
3 |  |  | Revisão das Instalações Hidráulicas
| 3.1 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | un | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.2 | 44.20.180 | Reparo para válvula de descarga / caixa acoplada | un | 2 |  |  | 0 | 0
| 3.3 | F.08.000.024103 | Fixação das pias da cozinha, com silicone Silix 567 flexivel | un | 4 |  |  | 0 | 0
| 3.4 | s/ código | Revisão da Instalação hidraulica predial com substituição de peças quebradas e faltantes (ex. ralos, torneiras,assentos, etc...) | vb | 6 |  |  |  | 0
|  |  | Subtotal 3 | [5 empty] | 0
4 |  |  | Reparos na Cobertura (Zeladoria 2)
| 4.1 | 16.02.030 | Substituição de telhas danificadas de barro tipo romana (10% de 475m²) | m² | 47.5 |  |  | 0 | 0
| 4.2 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 15 |  |  | 0 | 0
|  |  | Subtotal 4 | [5 empty] | 0
5 |  |  | Pintura
| 5.1 | 04.07.020 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 475 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 475 |  |  | 0 | 0
|  |  | Subtotal 5 | [5 empty] | 0
6 |  |  | Reparo em Piso Cerâmico / Barramento
| 6.1 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 5 |  |  | 0 | 0
| 6.2 | 18.06.222 | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada. Igual ao existente | m² | 5 |  |  | 0 | 0
| 6.3 | 19.03.090 | Recolocação de pedra Miracema em barrado de três fiadas no entorno da edificação. | m² | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Subtotal 6 | [5 empty] | 0
7 |  |  | Correções nos Conjuntos de SPDA
| 7.1 | s/código | Verificação com reparos do SPDA, com produçao de laudo técnico | un | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Subtotal 7 | [5 empty] | 0
8 |  |  | Esquadrias / Fechadura
| 8.1 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.2 | 23.20.330 | Folha de porta lisa comum, 80 x 210 cm com dobradiça em latão ou aço inox | un | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.3 | 28.01.550 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa / interna / banheiro | un | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.4 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira (stain). Aplicação em duas ou tres demãos com pigmento na cor castanheira ou imbuia (folhas e batente) | m² | 3.36 |  |  | 0 | 0
|  |  | Subtotal 8 | [5 empty] | 0
9 |  |  | Tela Mosquiteiro e tampa
| 9.1 | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosquiteiro removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | m² | 22.12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Porta de abrir de 90 x 210 cm | un | 8 |  |  | 0 | 0
|  |  | Porta de correr de 280 x 250cm | un | 1 |  |  | 0 | 0
| 9.2 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta com tela - 1 folha | cj | 8 |  |  | 0 | 0
| 9.3 | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosquiteiro removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio - Fixa | m² | 22.8 |  |  | 0 | 0
|  |  | Janela 140 x 150cm | un | 4
|  |  | janela 100 x 60cm | un | 9
|  |  | Janela 200 x 150cm | un | 3
|  |  | janela 120 x 150cm | un | 1
|  |  | janela 150 x 200cm | un | 2
| 9.4 | 22.03.070 | Fechamento do vão do alçapão 40 x 40cm com forro de PVC branca | m² | 0.8 |  |  | 0 | 0
|  |  | Subtotal 9 | [5 empty] | 0
10 |  |  | Repoisção de Vidro
| 10.1 | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 1.42 |  |  | 0 | 0
| 10.2 | 26.01.020 | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 1.42 |  |  | 0 | 0
|  |  | vidro liso transparente de 3 mm 70 x 30cm | un | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | vidro liso transparente de 3 mm 50 x 100cm | un | 2 |  |  | 0 | 0
| 10.3 | 26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | m² | 1.42 |  |  | 0 | 0
|  |  | Subtotal 10 | [5 empty] | 0
PRÉDIO 5 - Centro de Visitantes
11 |  |  | Esquadria de Madeira
| 11.1 | 23.01.060 | Caixilho em madeira tipo veneziana de correr - manutenção de venezianas, reparo nos trilhos e recolocação de folhas na articulação | m² | 20 |  |  | 0 | 0
|  |  | Subtotal 11 | [5 empty] | 0
12 |  |  | Acabamento nos Vãos entre Pilares
| 12.1 | s/ código | Recorte manual da espuma expandida já aplicada, para acabamento e pintura com Stain marrom. | m | 150 |  |  | 0 | 0
|  |  | Subtotal 12 | [5 empty] | 0
13 |  |  | Revisão das Instalações Hidráulicas
| 13.1 | s/ código | Revisão da Instalação hidraulica predial com substituição de peças quebradas e faltantes (ex. ralos, torneiras,assentos, etc...) | vb | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Subtotal 13 | [5 empty] | 0
14 |  |  | Revisão das instalações Elétricas Predial
| 14.1 | s/código | Revisão da Instalação Eletrica predial com substituição de peças quebradas e faltantes (ex. Lampadas, espelhos de tomadas, adequação de caixa de inspenção,ect...) | vb | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Subtotal 14 | [5 empty] | 0
15 |  |  | Fechadura
| 15.1 | 28.01.550 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa / interna / banheiro | un | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Subtotal 15 | [5 empty] | 0
ÁREA EXTERNA
16 |  |  | Adequação do quadro de energia externo
| 16.1 | s/código | Ligação do Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | vb | 1 |  |  |  | 0
| 16.2 | s/código | Revisão dos postes de iluminação externa, com troca de lampadas. | vb | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Subtotal 16 | [5 empty] | 0
17 |  |  | Meio Fio
| 17.1 | 33.03.040 | Caiação em massa para meio fio | m² | 694.8 |  |  | 0 | 0
|  |  | Subtotal 17 | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  |  | BDI = 30% | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 0