## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GEORREFERENCIAMENTO E RETIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE COMPÕE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA FUNDAÇÃO FLORESTAL
|  |  |  | Legenda: | Execução serviço |  | Previsão de pagamento produto
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Prazo | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21
1 | EE de Bananal | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 30 dias após atividade 4.4
2 | EE de Itapeti | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 30 dias após atividade 4.4
3 | EE Itaberá | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 30 dias após atividade 4.4
4 | RDS Lavras e EE Chauás | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 30 dias após atividade 4.4
5 | EE de Ibicatu, EE Valinhos, PE Assessria Reforma Agrária | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 30 dias após atividade 4.4
6 | PE Furnas de Bom Jesus | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 30 dias após atividade 4.4
7 | EE Jataí, EE de Ribeirão Preto | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 30 dias após atividade 4.4
8 | EE Mata Jacaré (São Carlos), PE Porto Ferreira, PE Águas da Prata | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 30 dias após atividade 4.4
9 | EE Sebastião Alexio da Silva (Bauru) | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 30 dias após atividade 4.4
10 | EE de Xituê, PE Intervales | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 360 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 180 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 30 dias após atividade 4.4
11 | EE Caetetus | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 30% | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 60% | 270 dias após atividade 4.2
12 | EE Paulo de Faria | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 30% | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 60% | 270 dias após atividade 4.2
13 | PE Vassununga | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 30% | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 60% | 270 dias após atividade 4.2