## PLANILHA
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
1 | EE de Bananal | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
2 | EE de Itapeti | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
3 | EE Itaberá | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
4 | RDS Lavras e EE Chauás | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
5 | EE de Ibicatu, EE Valinhos, PE Assessria Reforma Agrária | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
6 | PE Furnas de Bom Jesus | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
7 | EE Jataí, EE de Ribeirão Preto | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
8 | EE Mata Jacaré (São Carlos), PE Porto Ferreira, PE Águas da Prata | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
9 | EE Sebastião Alexio da Silva (Bauru) | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
10 | EE de Xituê, PE Intervales | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 360 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 180 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
11 | EE Caetetus | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 60% | 0 |  | 270 dias após atividade 4.2
TOTAL |  |  |  | 0 | 0
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
12 | EE Paulo de Faria | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 60% | 0 |  | 270 dias após atividade 4.2
TOTAL |  |  |  | 0 | 0
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
13 | PE Vassununga | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 60% | 0 |  | 270 dias após atividade 4.2
TOTAL |  |  |  | 0 | 0

## CRONO-TOTAL (hidden)
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GEORREFERENCIAMENTO E RETIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE COMPÕE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA FUNDAÇÃO FLORESTAL
[6 empty] | Legenda: | Execução serviço |  | Previsão de pagamento produto
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |  | Mês 4 |  |  | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 |  | Mês 12 | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 |  | Mês 21
1 | EE de Bananal | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [6 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2 | [14 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3 | [19 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [21 empty] | 0
2 | EE de Itapeti | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [6 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2 | [14 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3 | [19 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [21 empty] | 0
3 | EE Itaberá | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [6 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2 | [14 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3 | [19 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [21 empty] | 0
4 | RDS Lavras e EE Chauás | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [6 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2 | [14 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3 | [19 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [21 empty] | 0
5 | EE de Ibicatu, EE Valinhos, PE Assessria Reforma Agrária | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [6 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2 | [14 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3 | [19 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [21 empty] | 0
6 | PE Furnas de Bom Jesus | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [6 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2 | [14 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3 | [19 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [21 empty] | 0
7 | EE Jataí, EE de Ribeirão Preto | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [6 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2 | [14 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3 | [19 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [21 empty] | 0
8 | EE Mata Jacaré (São Carlos), PE Porto Ferreira, PE Águas da Prata | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [6 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2 | [14 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3 | [19 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [21 empty] | 0
9 | EE Sebastião Alexio da Silva (Bauru) | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [6 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2 | [14 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3 | [19 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [21 empty] | 0
10 | EE de Xituê, PE Intervales | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [5 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 360 dias após atividade 4.2 | [23 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 180 dias após atividade 4.3 | [28 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [30 empty] | 0
11 | EE Caetetus | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [5 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 60% | 0 |  | 270 dias após atividade 4.2 | [17 empty] | 0
12 | EE Paulo de Faria | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [5 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 60% | 0 |  | 270 dias após atividade 4.2 | [17 empty] | 0
13 | PE Vassununga | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [5 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 60% | 0 |  | 270 dias após atividade 4.2 | [17 empty] | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## LOTE-1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GEORREFERENCIAMENTO E RETIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE COMPÕE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA FUNDAÇÃO FLORESTAL
[6 empty] | Legenda: | Execução serviço |  | Previsão de pagamento produto
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 |  | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 |  | Mês 15
1 | EE de Bananal | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [5 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2 | [13 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3 | [17 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [19 empty] | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
1 | EE de Bananal | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0

## LOTE-2
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GEORREFERENCIAMENTO E RETIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE COMPÕE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA FUNDAÇÃO FLORESTAL
[6 empty] | Legenda: | Execução serviço |  | Previsão de pagamento produto
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 |  | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 |  | Mês 15
2 | EE de Itapeti | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [5 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2 | [13 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3 | [17 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [19 empty] | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
2 | EE de Itapeti | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0

## LOTE-3
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GEORREFERENCIAMENTO E RETIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE COMPÕE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA FUNDAÇÃO FLORESTAL
[6 empty] | Legenda: | Execução serviço |  | Previsão de pagamento produto
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 |  | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 |  | Mês 15
3 | EE Itaberá | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [5 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2 | [13 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3 | [17 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [19 empty] | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
3 | EE Itaberá | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0

## LOTE-4
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GEORREFERENCIAMENTO E RETIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE COMPÕE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA FUNDAÇÃO FLORESTAL
[6 empty] | Legenda: | Execução serviço |  | Previsão de pagamento produto
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 |  | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 |  | Mês 15
4 | RDS Lavras e EE Chauás | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [5 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2 | [13 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3 | [17 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [19 empty] | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
4 | RDS Lavras e EE Chauás | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0

## LOTE-5
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GEORREFERENCIAMENTO E RETIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE COMPÕE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA FUNDAÇÃO FLORESTAL
[6 empty] | Legenda: | Execução serviço |  | Previsão de pagamento produto
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 |  | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 |  | Mês 15
5 | EE de Ibicatu, EE Valinhos, PE Assessria Reforma Agrária | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [5 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2 | [13 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3 | [17 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [19 empty] | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
5 | EE de Ibicatu, EE Valinhos, PE Assessria Reforma Agrária | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0

## LOTE-6
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GEORREFERENCIAMENTO E RETIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE COMPÕE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA FUNDAÇÃO FLORESTAL
[6 empty] | Legenda: | Execução serviço |  | Previsão de pagamento produto
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 |  | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 |  | Mês 15
6 | PE Furnas de Bom Jesus | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [5 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2 | [13 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3 | [17 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [19 empty] | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
6 | PE Furnas de Bom Jesus | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0

## LOTE-7
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GEORREFERENCIAMENTO E RETIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE COMPÕE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA FUNDAÇÃO FLORESTAL
[6 empty] | Legenda: | Execução serviço |  | Previsão de pagamento produto
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 |  | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 |  | Mês 15
7 | EE Jataí, EE de Ribeirão Preto | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [5 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2 | [13 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3 | [17 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [19 empty] | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
7 | EE Jataí, EE de Ribeirão Preto | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0

## LOTE-8
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GEORREFERENCIAMENTO E RETIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE COMPÕE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA FUNDAÇÃO FLORESTAL
[6 empty] | Legenda: | Execução serviço |  | Previsão de pagamento produto
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 |  | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 |  | Mês 15
8 | EE Mata Jacaré (São Carlos), PE Porto Ferreira, PE Águas da Prata | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [5 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2 | [13 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3 | [17 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [19 empty] | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
8 | EE Mata Jacaré (São Carlos), PE Porto Ferreira, PE Águas da Prata | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0

## LOTE-9
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GEORREFERENCIAMENTO E RETIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE COMPÕE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA FUNDAÇÃO FLORESTAL
[6 empty] | Legenda: | Execução serviço |  | Previsão de pagamento produto
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 |  | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 |  | Mês 15
9 | EE Sebastião Alexio da Silva (Bauru) | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [5 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2 | [13 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3 | [17 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [19 empty] | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
9 | EE Sebastião Alexio da Silva (Bauru) | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 240 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 90 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0

## LOTE-10
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GEORREFERENCIAMENTO E RETIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE COMPÕE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA FUNDAÇÃO FLORESTAL
[6 empty] | Legenda: | Execução serviço |  | Previsão de pagamento produto
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 |  | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 |  | Mês 21
10 | EE de Xituê, PE Intervales | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [5 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 360 dias após atividade 4.2 | [18 empty] | 0
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 180 dias após atividade 4.3 | [23 empty] | 0
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4 | [25 empty] | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
10 | EE de Xituê, PE Intervales | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 10% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 30% | 0 |  | 360 dias após atividade 4.2
|  | Retificação e unificação do registro imobiliário, conforme o descrito na atividade 4.4 | 20% | 0 |  | 180 dias após atividade 4.3
|  | Planta e Memorial Descritivo georreferenciado do perímetro da UC, conforme indicado na ativiade 4.5 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.4
TOTAL |  |  |  | 0 | 0

## LOTE-11
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GEORREFERENCIAMENTO E RETIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE COMPÕE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA FUNDAÇÃO FLORESTAL
[6 empty] | Legenda: | Execução serviço |  | Previsão de pagamento produto
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13
11 | EE Caetetus | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [5 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 60% | 0 |  | 270 dias após atividade 4.2 | [15 empty] | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
11 | EE Caetetus | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 60% | 0 |  | 270 dias após atividade 4.2
TOTAL |  |  |  | 0 | 0

## LOTE-12
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GEORREFERENCIAMENTO E RETIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE COMPÕE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA FUNDAÇÃO FLORESTAL
[6 empty] | Legenda: | Execução serviço |  | Previsão de pagamento produto
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13
12 | EE Paulo de Faria | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [5 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 60% | 0 |  | 270 dias após atividade 4.2 | [15 empty] | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
12 | EE Paulo de Faria | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 60% | 0 |  | 270 dias após atividade 4.2
TOTAL |  |  |  | 0 | 0

## LOTE-13
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GEORREFERENCIAMENTO E RETIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE COMPÕE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA FUNDAÇÃO FLORESTAL
[6 empty] | Legenda: | Execução serviço |  | Previsão de pagamento produto
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13
13 | PE Vassununga | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS |  |  |  | 0
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1 | [5 empty] | 0
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 60% | 0 |  | 270 dias após atividade 4.2 | [15 empty] | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | Produto | Valor (%) | Valor (R$) | VALOR TOTAL | Prazo
13 | PE Vassununga | Plano de Trabalho - Item 4.1 | 10% | 0 |  | 15 dias após OS
|  | Relatório Preliminar - Item 4.2 | 30% | 0 |  | 30 dias após atividade 4.1
|  | Georreferenciamento de imóveis rurais certificado no SIGEF, obedecidos aos níveis de precisão adotados pelo INCRA, fornecendo o mapa e o memorial descritivo das propriedades, conforme o descrito na atividadde 4.3 | 60% | 0 |  | 270 dias após atividade 4.2
TOTAL |  |  |  | 0 | 0