## PLANILHA DE MEDIÇÃO 005-13
EMPREENDIMENTO: OBRA DE RESTAURO PESM CAMINHOS DO MAR
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO FLORESTAL
|  |  |  | data-base: 01-2021 |  | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4 |  |  | MÊS 5 |  |  | MÊS 6 |  |  | MÊS 7 |  |  | MÊS 8 |  |  | MÊS 9 |  |  | MÊS 10
item | Descrição do Item | Unid | Qtde | Preço unitário | Preço total | Qtde | valor (R$) | Percentual ACU | Qtde | valor (R$) | Percentual ACU | Qtde | valor (R$) | Percentual ACU | Qtde | valor (R$) | Percentual ACU | Qtde | valor (R$) | Percentual ACU | Qtde | valor (R$) | Percentual ACU | Qtde | valor (R$) | Percentual ACU | Qtde | valor (R$) | Percentual ACU | Qtde | valor (R$) | Percentual ACU | Qtde | valor (R$) | Percentual ACU
1. | PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA |  |  |  | 0.01
1.1 | Entrega do Plano de Gestão Ambiental | unit. | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100%
2. | ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 0.01
2.1 | Entrega do Plano de Gestão do Empreendimento | unit. | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100%
3. | GERENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO E RECEBIMENTO DA OBRA |  |  |  | 0.98
3.1 | Gerenciamento da Obra (alocação de equipe para os trabalhos no canteiro) | % | 100 | 0.0085 | 0.85 | 4.28 | 0.03638 | 4.28% | 7.97 | 0.067745 | 12.25% | 14.44 | 0.12274 | 26.69% | 10.83 | 0.092055 | 37.52% | 13.66 | 0.11611 | 51.18% | 21.52 | 0.18292 | 72.7% | 8.07 | 0.068595 | 80.77% | 5.28 | 0.04488 | 86.05% | 5.28 | 0.04488 | 91.33% | 8.67 | 0.073695 | 100%
3.2 | Entrega dos Relatórios Gerenciais Mensais | unit. | 10 | 0.003 | 0.03 | 1 | 0.003 | 10% | 1 | 0.003 | 20% | 1 | 0.003 | 30% | 1 | 0.003 | 40% | 1 | 0.003 | 50% | 1 | 0.003 | 60% | 1 | 0.003 | 70% | 1 | 0.003 | 80% | 1 | 0.003 | 90% | 1 | 0.003 | 100%
3.3 | Recebimento da Obra | unit. | 1 | 0.1 | 0.1 | [27 empty] | 1 | 0.1 | 100%
0
|  |  |  | VALOR TOTAL | 1 |  | 0.05938 |  |  | 0.070745 |  |  | 0.12574 |  |  | 0.095055 |  |  | 0.11911 |  |  | 0.18592 |  |  | 0.071595 |  |  | 0.04788 |  |  | 0.04788 |  |  | 0.1767
INDICAR VALOR TOTAL PROPOSTO