## Página1
| ATIVIDADES PREPARATÓRIAS | [7 empty] | ATIVIDADES DE CAMPO | [27 empty] | ANÁLISE E RELAT FINAL | [7 empty] | EVENTO DE AVALIAÇÃO | DESEMBOLSO | Atividades de campo e análise
MOMENTO / ATIVIDADE | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3 |  |  |  | Mês 4 |  |  |  | Mês 5 |  |  |  | Mês 6 |  |  |  | Mês 7 |  |  |  | Mês 8 |  |  |  | Mês 9 |  |  |  | Mês 10 |  |  |  | Mês11 |  |  |  | Mês12 | % | Monitoramento pela FF
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | Ano 2
Produto 1: Plano de Ação acordado e aprovado | [45 empty] | 5
Produto 2: Volume protocolo Mínimo, completado e detalhado e Relatório das Atividades Preparatórias | [45 empty] | 10
Produto 3: Relatório da capacitação + Protocolo Mínimo ajustado | [45 empty] | 5
Instalação 1º bloco de estações, capacitação em campo e 60 dias de monitoramento
Desinstalação 1º Bloco de estações, capacitação em campo e Instalação do 2º Bloco de estações
Triagem e análise preliminar das imagense dados, e capacitação
Monitoramento 60 dias - 2º Bloco de estações e desinstalação
Produtos 4: Relatório intermediário (parcial) dos dados relacionados ao 1º bloco | [45 empty] | 25
Análise, validação, sistematização, armazenamento de dados, mapas síntese e capacitação
Produto 5: Relatório final, Protocolo Mínimo final, proposta de evento de avaliação acordado e aprovado | [45 empty] | 45
Evento de avaliação do projeto piloto | [45 empty] | 5
Protocolo final (ajustado pós evento) | [45 empty] | 5
Repetição do monitoramento, de forma autônoma, pelos funcionários capacitados
100
Capacitação inicial e on the job para 35 pessoas
PEMD (instalação e monitoramento sem acompanhamento da empresa em campo)