## Resumo
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA - PERMISSÃO HOSPEDAGEM E OUTROS SERVIÇOS
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS CDHU, ORSE E SBC CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
Edificio | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Total 10 anos
Casa de Vidro | 23115.8128 | 28521.8708 | 39592.0728 | 28706.7408 | 23115.8128 | 44998.1308 | 23115.8128 | 28706.7408 | 39592.0728 | 28514.8941 | 307979.9618
Casa de Fiscalização (antiga oficina) | 31868.6712 | 39545.9592 | 50931.3792 | 39730.8292 | 31868.6712 | 58608.6672 | 31868.6712 | 39730.8292 | 50931.3792 | 39534.4983 | 414619.5556
Capela | 17156.7712 | 20923.8712 | 27492.4312 | 21108.7412 | 17156.7712 | 31259.5312 | 17156.7712 | 21108.7412 | 27492.4312 | 20918.9907 | 221775.0515
Sede - Administração | 41085.7624 | 65436.3824 | 79663.2296 | 65621.2524 | 41085.7624 | 104013.8496 | 41085.7624 | 65621.2524 | 79663.2296 | 65406.9078 | 648683.3914
Casa Oceano Atlântico | 18343.3248 | 26379.3928 | 43624.1248 | 26564.2628 | 18343.3248 | 51660.1928 | 18343.3248 | 26564.2628 | 43624.1248 | 26370.5285 | 299816.8642
Antiga Escolinha | 23316.7032 | 32108.8392 | 43352.3812 | 32293.7092 | 23316.7032 | 52144.5172 | 23316.7032 | 32293.7092 | 43352.3812 | 32100.7167 | 337596.364
Casa Restinga | 21883.5828 | 27771.0408 | 41420.6828 | 27955.9108 | 21883.5828 | 47308.1408 | 21883.5828 | 27955.9108 | 41420.6828 | 27762.0264 | 307245.144
Oficina Trator | 8707.3732 | 10583.4412 | 15723.2132 | 10768.3112 | 8707.3732 | 17599.2812 | 8707.3732 | 10768.3112 | 15723.2132 | 10580.2073 | 117868.098
Depósito de Equipamentos (Esquerdo e Direito) | 9934.0724 | 12427.7964 | 17651.2884 | 12612.6664 | 9934.0724 | 20145.0124 | 9934.0724 | 12612.6664 | 17651.2884 | 12423.5001 | 135326.4356
Sanitarios dos Quiosques | 3195.25 | 3963.25 | 6448.01 | 4148.12 | 3195.25 | 7216.01 | 3195.25 | 4148.12 | 6448.01 | 4169.3 | 46126.57
Sanitários do Ranchão da Amizade | 2609.63 | 3366.13 | 3545.63 | 3551 | 2609.63 | 4302.13 | 2609.63 | 3551 | 3545.63 | 3469.155 | 33159.565
Estação de Tratamento de Água - ETA | 6608.882 | 7901.682 | 6608.882 | 7901.682 | 6608.882 | 7901.682 | 6608.882 | 7901.682 | 6608.882 | 7901.682 | 72552.8201
Estação de Tratamento de Esgoto - ETE | 10822.7131 | 10822.7131 | 10822.7131 | 10822.7131 | 10822.7131 | 10822.7131 | 10822.7131 | 10822.7131 | 10822.7131 | 10822.7131 | 108227.1309
Gerador a Diesel | 5254.72 | 5254.72 | 5254.72 | 5254.72 | 5254.72 | 5254.72 | 5254.72 | 5254.72 | 5254.72 | 5254.72 | 52547.2
Sistema Fotovoltaico | 7154.7433 | 7154.7433 | 7154.7433 | 7154.7433 | 97828.0767 | 7154.7433 | 7154.7433 | 7154.7433 | 7154.7433 | 97828.0767 | 252894.1
Demarcação área de banho e píer de atracação | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 1650000
Equipamentos em madeira - trilhas e áreas de uso público | 45948.3994 | 45948.3994 | 45948.3994 | 45948.3994 | 45948.3994 | 45948.3994 | 45948.3994 | 45948.3994 | 45948.3994 | 45948.3994 | 459483.9939
| 442006.4121 | 513110.2321 | 610233.9013 | 515143.8021 | 532679.7454 | 681337.7213 | 442006.4121 | 515143.8021 | 610233.9013 | 604006.3163 | 5465902.2459

## Casa de Vidro
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA - Casa de Vidro
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS CDHU, ORSE E SBC CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
Elétrica | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em elétrica 8h por mês. | Trimestral | 128.9 | 515.6 | 515.6 | 515.6 | 515.6 | 515.6 | 515.6 | 515.6 | 515.6 | 515.6 | 515.6
| Troca de lâmpas/luminárias | Substituição de 20 % do total de lampadas existentes | Anual | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15
| Reparo de ponto existente | Previsão de troca de tomada | Quando necessário | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8
| Reparo de quadro/disjuntor | Troca de componentes a cada 2 anos | 2 anos | 53.18 | Ano 2: 53.18; Ano 4: 53.18; Ano 6: 53.18; Ano 8: 53.18; Ano 10: 53.18
Hidráulica geral | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em hidráulica 8 horas | Trimestral | 90.4 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6
| limpeza das caixas d'guas | uma vez por ano | anual | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56
| Limpeza de caixa de passagem | Abertura limpeza e selamento da tampa | semestral | 128.24 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48
| Limpeza e desobstrução de canaletass de águas pluviais | Retirada de terra, areia e similares | Anual | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5
| Desentupimentos | Serviço de desobstrução de tubulação - 25m a cada 2 ano. | 2 anos | 285 | Ano 2: 285; Ano 4: 285; Ano 6: 285; Ano 8: 285; Ano 10: 285
| Limpeza caixa de gordura | Cada 3 meses. | Trimestral | 64.81 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24
Aquecedores a gás | Troca de botijão | Considerando consumo de um cilindro a cada 4 meses em total de 1 cilindros | Quando necessário | 353.924 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721
| Inspeção do sistema (Revisão Anual) | Revisão do sistema | Anual | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796
Áreas verdes | Corte de gramado e limpeza | faixas de entorno de edificações | Mensal | 231.6 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2
| Corte de árvore | Corte de 2 árvores por ano (condenadas uo oferecendo risco) | Anual | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2
| Pode da árvore | 10 Arvores por semestre (galhos e copas sobre telhados) | Semestral | 541.2 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4
Combate a incêndio | Regarga extintor | 120kg de recarga . | 2 anos | 109.32 | Ano 2: 109.32; Ano 4: 109.32; Ano 6: 109.32; Ano 8: 109.32; Ano 10: 109.32
| Troca extintor | 1 extintores a cada 4 anos. | Quando necessário | 184.87 | Ano 4: 184.87; Ano 6: 0; Ano 8: 184.87
Coberturas | Limpeza telhados | 2 ajudantes gerais | Mensal | 642.2151 | 7706.5812 | 7706.5812 | 7706.5812 | 7706.5812 | 7706.5812 | 7706.5812 | 7706.5812 | 7706.5812 | 7706.5812 | 7706.5812
| Limpeza Calhas | 2 ajudantes gerais | Mensal | 540 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480
| Troca de telhas | 2 m² de telha a cada 6 meses | Semestral | 121.825 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65
| Reparo estrutura | 5% da estrutura a cada 10 anos | 10 anos | 1853.4793 | Ano 10: 1853.4793
| Aplicação de imunizante | Estrutura de madeira da cobertura a cada 2 anos | 5 anos | 1860.456 | Ano 2: 1860.456; Ano 4: 1860.456; Ano 6: 1860.456; Ano 8: 1860.456
Portas e caixilhos | Revisão ferragens com lubricação e componentes de madeira | Mão de obra de 1 marceneiro por dois dias | Anual | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8
| Revisão de pintura | Lixamento e aplicação de verniz | 2 anos | 3098.102 | Ano 2: 3098.102; Ano 4: 3098.102; Ano 6: 3098.102; Ano 8: 3098.102; Ano 10: 3098.102
Civil | Pinturas de parede em alvenaria | Revisão/retoque | 3 anos | 14393.6 | Ano 3: 14393.6; Ano 6: 14393.6; Ano 9: 14393.6
| Pintura em forros | Revisão/retorque | 3 anos | 2082.66 | Ano 3: 2082.66; Ano 6: 2082.66; Ano 9: 2082.66
|  |  |  | TOTAL/ANO | 23115.8128 | 28521.8708 | 39592.0728 | 28706.7408 | 23115.8128 | 44998.1308 | 23115.8128 | 28706.7408 | 39592.0728 | 28514.8941

## Casa de Fiscalização
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA - Casa de Fiscalização (antiga oficina)
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS CDHU, ORSE E SBC CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
Elétrica | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em elétrica 8h por mês. | Trimestral | 103.12 | 412.48 | 412.48 | 412.48 | 412.48 | 412.48 | 412.48 | 412.48 | 412.48 | 412.48 | 412.48
| Troca de lâmpas/luminárias | Substituição de 20 % do total de lampadas existentes | Anual | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15
| Reparo de ponto existente | Previsão de troca de tomada | Quando necessário | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8
| Reparo de quadro/disjuntor | Troca de componentes a cada 2 anos | 2 anos | 53.18 | Ano 2: 53.18; Ano 4: 53.18; Ano 6: 53.18; Ano 8: 53.18; Ano 10: 53.18
Hidráulica geral | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em hidráulica 8 horas | Trimestral | 90.4 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6
| limpeza das caixas d'guas | uma vez por ano | anual | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56
| Limpeza de caixa de passagem | Abertura limpeza e selamento da tampa | semestral | 128.24 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48
| Limpeza e desobstrução de canaletass de águas pluviais | Retirada de terra, areia e similares | Anual | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5
| Desentupimentos | Serviço de desobstrução de tubulação - 25m a cada 2 ano. | 2 anos | 285 | Ano 2: 285; Ano 4: 285; Ano 6: 285; Ano 8: 285; Ano 10: 285
| Limpeza caixa de gordura | Cada 3 meses. | Trimestral | 64.81 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24
Aquecedores a gás | Troca de botijão | Considerando consumo de um cilindro a cada 4 meses em total de 1 cilindros | Quando necessário | 353.924 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721
| Inspeção do sistema (Revisão Anual) | Revisão do sistema | Anual | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796
Áreas verdes | Corte de gramado e limpeza | faixas de entorno de edificações | Mensal | 386 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632
| Corte de árvore | Corte de 2 árvores por ano (condenadas uo oferecendo risco) | Anual | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48
| Pode da árvore | 10 Arvores por semestre (galhos e copas sobre telhados) | Semestral | 216.48 | 432.96 | 432.96 | 432.96 | 432.96 | 432.96 | 432.96 | 432.96 | 432.96 | 432.96 | 432.96
Combate a incêndio | Regarga extintor | 120kg de recarga . | 2 anos | 109.32 | Ano 2: 109.32; Ano 4: 109.32; Ano 6: 109.32; Ano 8: 109.32; Ano 10: 109.32
| Troca extintor | 1 extintores a cada 4 anos. | Quando necessário | 184.87 | Ano 4: 184.87; Ano 6: 0; Ano 8: 184.87
Coberturas | Limpeza telhados | 2 ajudantes gerais | Mensal | 1054.9933 | 12659.9196 | 12659.9196 | 12659.9196 | 12659.9196 | 12659.9196 | 12659.9196 | 12659.9196 | 12659.9196 | 12659.9196 | 12659.9196
| Limpeza Calhas | 2 ajudantes gerais | Mensal | 792 | 9504 | 9504 | 9504 | 9504 | 9504 | 9504 | 9504 | 9504 | 9504 | 9504
| Troca de telhas | 2 m² de telha a cada 6 meses | Semestral | 121.825 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65
| Reparo estrutura | 5% da estrutura a cada 10 anos | 10 anos | 3044.7871 | Ano 10: 3044.7871
| Aplicação de imunizante | Estrutura de madeira da cobertura a cada 2 anos | 5 anos | 3056.248 | Ano 2: 3056.248; Ano 4: 3056.248; Ano 6: 3056.248; Ano 8: 3056.248
Portas e caixilhos | Revisão ferragens com lubricação e componentes de madeira | Mão de obra de 1 marceneiro por dois dias | Anual | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8
| Revisão de pintura | Lixamento e aplicação de verniz | 2 anos | 4173.54 | Ano 2: 4173.54; Ano 4: 4173.54; Ano 6: 4173.54; Ano 8: 4173.54; Ano 10: 4173.54
Civil | Pinturas de parede em alvenaria | Revisão/retoque | 3 anos | 14796.288 | Ano 3: 14796.288; Ano 6: 14796.288; Ano 9: 14796.288
| Pintura em forros | Revisão/retorque | 3 anos | 4266.42 | Ano 3: 4266.42; Ano 6: 4266.42; Ano 9: 4266.42
|  |  |  | TOTAL/ANO | 31868.6712 | 39545.9592 | 50931.3792 | 39730.8292 | 31868.6712 | 58608.6672 | 31868.6712 | 39730.8292 | 50931.3792 | 39534.4983

## Capela
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA - Capela
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS CDHU, ORSE E SBC CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
Elétrica | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em elétrica 8h por mês. | Trimestral | 103.12 | 412.48 | 412.48 | 412.48 | 412.48 | 412.48 | 412.48 | 412.48 | 412.48 | 412.48 | 412.48
| Troca de lâmpas/luminárias | Substituição de 20 % do total de lampadas existentes | Anual | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15 | 194.15
| Reparo de ponto existente | Previsão de troca de tomada | Quando necessário | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8
| Reparo de quadro/disjuntor | Troca de componentes a cada 2 anos | 2 anos | 53.18 | Ano 2: 53.18; Ano 4: 53.18; Ano 6: 53.18; Ano 8: 53.18; Ano 10: 53.18
Hidráulica geral | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em hidráulica 8 horas | Trimestral | 90.4 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 361.6
| limpeza das caixas d'guas | uma vez por ano | anual | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56
| Limpeza de caixa de passagem | Abertura limpeza e selamento da tampa | semestral | 128.24 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48 | 256.48
| Limpeza e desobstrução de canaletass de águas pluviais | Retirada de terra, areia e similares | Anual | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
| Desentupimentos | Serviço de desobstrução de tubulação - 25m a cada 2 ano. | 2 anos | 285 | Ano 2: 285; Ano 4: 285; Ano 6: 285; Ano 8: 285; Ano 10: 285
| Limpeza caixa de gordura | Cada 3 meses. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquecedores a gás | Troca de botijão | Considerando consumo de um cilindro a cada 4 meses em total de 1 cilindros | Quando necessário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inspeção do sistema (Revisão Anual) | Revisão do sistema | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Áreas verdes | Corte de gramado e limpeza | faixas de entorno de edificações | Mensal | 193 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316
| Corte de árvore | Corte de 2 árvores por ano (condenadas uo oferecendo risco) | Anual | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24
| Pode da árvore | 10 Arvores por semestre (galhos e copas sobre telhados) | Semestral | 108.24 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48
Combate a incêndio | Regarga extintor | 120kg de recarga . | 2 anos | 72.88 | Ano 2: 72.88; Ano 4: 72.88; Ano 6: 72.88; Ano 8: 72.88; Ano 10: 72.88
| Troca extintor | 1 extintores a cada 4 anos. | Quando necessário | 184.87 | Ano 4: 184.87; Ano 6: 0; Ano 8: 184.87
Coberturas | Limpeza telhados | 2 ajudantes gerais | Mensal | 449.2526 | 5391.0312 | 5391.0312 | 5391.0312 | 5391.0312 | 5391.0312 | 5391.0312 | 5391.0312 | 5391.0312 | 5391.0312 | 5391.0312
| Limpeza Calhas | 2 ajudantes gerais | Mensal | 597.6 | 7171.2 | 7171.2 | 7171.2 | 7171.2 | 7171.2 | 7171.2 | 7171.2 | 7171.2 | 7171.2 | 7171.2
| Troca de telhas | 2 m² de telha a cada 6 meses | Semestral | 121.825 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65
| Reparo estrutura | 5% da estrutura a cada 10 anos | 10 anos | 1296.5755 | Ano 10: 1296.5755
| Aplicação de imunizante | Estrutura de madeira da cobertura a cada 2 anos | 5 anos | 1301.456 | Ano 2: 1301.456; Ano 4: 1301.456; Ano 6: 1301.456; Ano 8: 1301.456
Portas e caixilhos | Revisão ferragens com lubricação e componentes de madeira | Mão de obra de 1 marceneiro por dois dias | Anual | 240.4 | 240.4 | 240.4 | 240.4 | 240.4 | 240.4 | 240.4 | 240.4 | 240.4 | 240.4 | 240.4
| Revisão de pintura | Lixamento e aplicação de verniz | 2 anos | 2054.584 | Ano 2: 2054.584; Ano 4: 2054.584; Ano 6: 2054.584; Ano 8: 2054.584; Ano 10: 2054.584
Civil | Pinturas de parede em alvenaria | Revisão/retoque | 3 anos | 8455.2 | Ano 3: 8455.2; Ano 6: 8455.2; Ano 9: 8455.2
| Pintura em forros | Revisão/retorque | 3 anos | 1880.46 | Ano 3: 1880.46; Ano 6: 1880.46; Ano 9: 1880.46
|  |  |  | TOTAL/ANO | 17156.7712 | 20923.8712 | 27492.4312 | 21108.7412 | 17156.7712 | 31259.5312 | 17156.7712 | 21108.7412 | 27492.4312 | 20918.9907

## Sede - Administração
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA - Sede - Administração
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS CDHU, ORSE E SBC CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
Elétrica | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em elétrica 8h por mês. | Trimestral | 206.24 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96
| Troca de lâmpas/luminárias | Substituição de 20 % do total de lampadas existentes | Anual | 970.75 | 970.75 | 970.75 | 970.75 | 970.75 | 970.75 | 970.75 | 970.75 | 970.75 | 970.75 | 970.75
| Reparo de ponto existente | Previsão de troca de tomada | Quando necessário | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7
| Reparo de quadro/disjuntor | Troca de componentes a cada 2 anos | 2 anos | 53.18 | Ano 2: 53.18; Ano 4: 53.18; Ano 6: 53.18; Ano 8: 53.18; Ano 10: 53.18
Hiráulica geral | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em hidráulica 8 horas | Trimestral | 180.8 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2
| limpeza das caixas d'guas | uma vez por ano | anual | 257.12 | 257.12 | 257.12 | 257.12 | 257.12 | 257.12 | 257.12 | 257.12 | 257.12 | 257.12 | 257.12
| Limpeza de caixa de passagem | Abertura limpeza e selamento da tampa | semestral | 256.48 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96
| Limpeza e desobstrução de canaletass de águas pluviais | Retirada de terra, areia e similares | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desentupimentos | Serviço de desobstrução de tubulação - 25m a cada 2 ano. | 2 anos | 190 | Ano 2: 190; Ano 4: 190; Ano 6: 190; Ano 8: 190; Ano 10: 190
| Limpeza caixa de gordura | Cada 3 meses. | Trimestral | 64.81 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24
Aquecedores a gás | Troca de botijão | Considerando consumo de um cilindro a cada 4 meses em total de 1 cilindros | Quando necessário | 353.924 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721
| Inspeção do sistema (Revisão Anual) | Revisão do sistema | Anual | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796
Áreas verdes | Corte de gramado e limpeza | faixas de entorno de edificações | Mensal | 96.5 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158
| Corte de árvore | Corte de 2 árvores por ano (condenadas uo oferecendo risco) | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pode da árvore | 10 Arvores por semestre (galhos e copas sobre telhados) | Semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combate a incêndio | Regarga extintor | 120kg de recarga . | 2 anos | 182.2 | Ano 2: 182.2; Ano 4: 182.2; Ano 6: 182.2; Ano 8: 182.2; Ano 10: 182.2
| Troca extintor | 1 extintores a cada 4 anos. | Quando necessário | 184.87 | Ano 4: 184.87; Ano 6: 0; Ano 8: 184.87
Coberturas | Limpeza telhados | 2 ajudantes gerais | Mensal | 2713.1784 | 32558.1408 | 32558.1408 | 32558.1408 | 32558.1408 | 32558.1408 | 32558.1408 | 32558.1408 | 32558.1408 | 32558.1408 | 32558.1408
| Limpeza Calhas | 2 ajudantes gerais | Mensal | 72 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864
| Troca de telhas | 2 m² de telha a cada 6 meses | Semestral | 194.92 | 389.84 | 389.84 | 389.84 | 389.84 | 389.84 | 389.84 | 389.84 | 389.84 | 389.84 | 389.84
| Reparo estrutura | 5% da estrutura a cada 10 anos | 10 anos | 7830.4294 | Ano 10: 7830.4294
| Aplicação de imunizante | Estrutura de madeira da cobertura a cada 2 anos | 5 anos | 7859.904 | Ano 2: 7859.904; Ano 4: 7859.904; Ano 6: 7859.904; Ano 8: 7859.904
Portas e caixilhos | Revisão ferragens com lubricação e componentes de madeira | Mão de obra de 1 marceneiro por dois dias | Anual | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8
| Revisão de pintura | Lixamento e aplicação de verniz | 2 anos | 16065.336 | Ano 2: 16065.336; Ano 4: 16065.336; Ano 6: 16065.336; Ano 8: 16065.336; Ano 10: 16065.336
Civil | Pinturas de parede em alvenaria | Revisão/retoque | 3 anos | 23296 | Ano 3: 23296; Ano 6: 23296; Ano 9: 23296
| Pintura em forros | Revisão/retorque | 3 anos | 15281.4672 | Ano 3: 15281.4672; Ano 6: 15281.4672; Ano 9: 15281.4672
|  |  |  | TOTAL/ANO | 41085.7624 | 65436.3824 | 79663.2296 | 65621.2524 | 41085.7624 | 104013.8496 | 41085.7624 | 65621.2524 | 79663.2296 | 65406.9078

## Casa Oceano Atlântico
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA - Casa Oceano Atlântico (Antigo Hospital)
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS CDHU, ORSE E SBC CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
Elétrica | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em elétrica 8h por mês. | Trimestral | 206.24 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96
| Troca de lâmpas/luminárias | Substituição de 20 % do total de lampadas existentes | Anual | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45
| Reparo de ponto existente | Previsão de troca de tomada | Quando necessário | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7
| Reparo de quadro/disjuntor | Troca de componentes a cada 2 anos | 2 anos | 106.36 | Ano 2: 106.36; Ano 4: 106.36; Ano 6: 106.36; Ano 8: 106.36; Ano 10: 106.36
Hidráulica geral | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em hidráulica 8 horas | Trimestral | 180.8 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2
| limpeza das caixas d'guas | uma vez por ano | anual | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56
| Limpeza de caixa de passagem | Abertura limpeza e selamento da tampa | semestral | 256.48 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96
| Limpeza e desobstrução de canaletass de águas pluviais | Retirada de terra, areia e similares | Anual | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5
| Desentupimentos | Serviço de desobstrução de tubulação - 25m a cada 2 ano. | 2 anos | 285 | Ano 2: 285; Ano 4: 285; Ano 6: 285; Ano 8: 285; Ano 10: 285
| Limpeza caixa de gordura | Cada 3 meses. | Trimestral | 64.81 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24
Aquecedores a gás | Troca de botijão | Considerando consumo de um cilindro a cada 4 meses em total de 1 cilindros | Quando necessário | 353.924 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721
| Inspeção do sistema (Revisão Anual) | Revisão do sistema | Anual | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796
Áreas verdes | Corte de gramado e limpeza | faixas de entorno de edificações | Mensal | 154.4 | 1852.8 | 1852.8 | 1852.8 | 1852.8 | 1852.8 | 1852.8 | 1852.8 | 1852.8 | 1852.8 | 1852.8
| Corte de árvore | Corte de 2 árvores por ano (condenadas uo oferecendo risco) | Anual | 270.6 | 270.6 | 270.6 | 270.6 | 270.6 | 270.6 | 270.6 | 270.6 | 270.6 | 270.6 | 270.6
| Pode da árvore | 10 Arvores por semestre (galhos e copas sobre telhados) | Semestral | 270.6 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2
Combate a incêndio | Regarga extintor | 120kg de recarga . | 2 anos | 109.32 | Ano 2: 109.32; Ano 4: 109.32; Ano 6: 109.32; Ano 8: 109.32; Ano 10: 109.32
| Troca extintor | 1 extintores a cada 4 anos. | Quando necessário | 184.87 | Ano 4: 184.87; Ano 6: 0; Ano 8: 184.87
Coberturas | Limpeza telhados | 2 ajudantes gerais | Mensal | 815.9711 | 9791.6532 | 9791.6532 | 9791.6532 | 9791.6532 | 9791.6532 | 9791.6532 | 9791.6532 | 9791.6532 | 9791.6532 | 9791.6532
| Limpeza Calhas | 2 ajudantes gerais | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Troca de telhas | 2 m² de telha a cada 6 meses | Semestral | 121.825 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65
| Reparo estrutura | 5% da estrutura a cada 10 anos | 10 anos | 2354.9517 | Ano 10: 2354.9517
| Aplicação de imunizante | Estrutura de madeira da cobertura a cada 2 anos | 5 anos | 2363.816 | Ano 2: 2363.816; Ano 4: 2363.816; Ano 6: 2363.816; Ano 8: 2363.816
Portas e caixilhos | Revisão ferragens com lubricação e componentes de madeira | Mão de obra de 1 marceneiro por dois dias | Anual | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8
| Revisão de pintura | Lixamento e aplicação de verniz | 2 anos | 5171.572 | Ano 2: 5171.572; Ano 4: 5171.572; Ano 6: 5171.572; Ano 8: 5171.572; Ano 10: 5171.572
Civil | Pinturas de parede em alvenaria | Revisão/retoque | 3 anos | 21236.8 | Ano 3: 21236.8; Ano 6: 21236.8; Ano 9: 21236.8
| Pintura em forros | Revisão/retorque | 3 anos | 4044 | Ano 3: 4044; Ano 6: 4044; Ano 9: 4044
|  |  |  | TOTAL/ANO | 18343.3248 | 26379.3928 | 43624.1248 | 26564.2628 | 18343.3248 | 51660.1928 | 18343.3248 | 26564.2628 | 43624.1248 | 26370.5285

## Antiga Escolinha
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA - Antiga Escolinha
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS CDHU, ORSE E SBC CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
OBRIGATÓRIO
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
Elétrica | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em elétrica 8h por mês. | Trimestral | 206.24 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96
| Troca de lâmpas/luminárias | Substituição de 20 % do total de lampadas existentes | Anual | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | 582.45
| Reparo de ponto existente | Previsão de troca de tomada | Quando necessário | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7
| Reparo de quadro/disjuntor | Troca de componentes a cada 2 anos | 2 anos | 106.36 | Ano 2: 106.36; Ano 4: 106.36; Ano 6: 106.36; Ano 8: 106.36; Ano 10: 106.36
Hidráulica geral | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em hidráulica 8 horas | Trimestral | 180.8 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2
| limpeza das caixas d'guas | uma vez por ano | anual | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56
| Limpeza de caixa de passagem | Abertura limpeza e selamento da tampa | semestral | 256.48 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96
| Limpeza e desobstrução de canaletass de águas pluviais | Retirada de terra, areia e similares | Anual | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5
| Desentupimentos | Serviço de desobstrução de tubulação - 25m a cada 2 ano. | 2 anos | 285 | Ano 2: 285; Ano 4: 285; Ano 6: 285; Ano 8: 285; Ano 10: 285
| Limpeza caixa de gordura | Cada 3 meses. | Trimestral | 64.81 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24
Aquecedores a gás | Troca de botijão | Considerando consumo de um cilindro a cada 4 meses em total de 1 cilindros | Quando necessário | 353.924 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721
| Inspeção do sistema (Revisão Anual) | Revisão do sistema | Anual | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796
Áreas verdes | Corte de gramado e limpeza | faixas de entorno de edificações | Mensal | 386 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632
| Corte de árvore | Corte de 2 árvores por ano (condenadas uo oferecendo risco) | Anual | 324.72 | 324.72 | 324.72 | 324.72 | 324.72 | 324.72 | 324.72 | 324.72 | 324.72 | 324.72 | 324.72
| Pode da árvore | 10 Arvores por semestre (galhos e copas sobre telhados) | Semestral | 324.72 | 649.44 | 649.44 | 649.44 | 649.44 | 649.44 | 649.44 | 649.44 | 649.44 | 649.44 | 649.44
Combate a incêndio | Regarga extintor | 120kg de recarga . | 2 anos | 109.32 | Ano 2: 109.32; Ano 4: 109.32; Ano 6: 109.32; Ano 8: 109.32; Ano 10: 109.32
| Troca extintor | 1 extintores a cada 4 anos. | Quando necessário | 184.87 | Ano 4: 184.87; Ano 6: 0; Ano 8: 184.87
Coberturas | Limpeza telhados | 2 ajudantes gerais | Mensal | 747.6893 | 8972.2716 | 8972.2716 | 8972.2716 | 8972.2716 | 8972.2716 | 8972.2716 | 8972.2716 | 8972.2716 | 8972.2716 | 8972.2716
| Limpeza Calhas | 2 ajudantes gerais | Mensal | 237.6 | 2851.2 | 2851.2 | 2851.2 | 2851.2 | 2851.2 | 2851.2 | 2851.2 | 2851.2 | 2851.2 | 2851.2
| Troca de telhas | 2 m² de telha a cada 6 meses | Semestral | 121.825 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65
| Reparo estrutura | 5% da estrutura a cada 10 anos | 10 anos | 2157.8855 | Ano 10: 2157.8855
| Aplicação de imunizante | Estrutura de madeira da cobertura a cada 2 anos | 5 anos | 2166.008 | Ano 2: 2166.008; Ano 4: 2166.008; Ano 6: 2166.008; Ano 8: 2166.008
Portas e caixilhos | Revisão ferragens com lubricação e componentes de madeira | Mão de obra de 1 marceneiro por dois dias | Anual | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8
| Revisão de pintura | Lixamento e aplicação de verniz | 2 anos | 6125.448 | Ano 2: 6125.448; Ano 4: 6125.448; Ano 6: 6125.448; Ano 8: 6125.448; Ano 10: 6125.448
Civil | Pinturas de parede em alvenaria | Revisão/retoque | 3 anos | 16013.92 | Ano 3: 16013.92; Ano 6: 16013.92; Ano 9: 16013.92
| Pintura em forros | Revisão/retorque | 3 anos | 4021.758 | Ano 3: 4021.758; Ano 6: 4021.758; Ano 9: 4021.758
|  |  |  | TOTAL/ANO | 23316.7032 | 32108.8392 | 43352.3812 | 32293.7092 | 23316.7032 | 52144.5172 | 23316.7032 | 32293.7092 | 43352.3812 | 32100.7167

## Casa Restinga
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA - Casa Restinga
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS CDHU, ORSE E SBC CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
OBRIGATÓRIO
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
Elétrica | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em elétrica 8h por mês. | Trimestral | 206.24 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96 | 824.96
| Troca de lâmpas/luminárias | Substituição de 20 % do total de lampadas existentes | Anual | 388.3 | 388.3 | 388.3 | 388.3 | 388.3 | 388.3 | 388.3 | 388.3 | 388.3 | 388.3 | 388.3
| Reparo de ponto existente | Previsão de troca de tomada | Quando necessário | 112.25 | 112.25 | 112.25 | 112.25 | 112.25 | 112.25 | 112.25 | 112.25 | 112.25 | 112.25 | 112.25
| Reparo de quadro/disjuntor | Troca de componentes a cada 2 anos | 2 anos | 106.36 | Ano 2: 106.36; Ano 4: 106.36; Ano 6: 106.36; Ano 8: 106.36; Ano 10: 106.36
Hiráulica geral | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em hidráulica 8 horas | Trimestral | 180.8 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 723.2
| limpeza das caixas d'guas | uma vez por ano | anual | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56
| Limpeza de caixa de passagem | Abertura limpeza e selamento da tampa | semestral | 256.48 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96 | 512.96
| Limpeza e desobstrução de canaletass de águas pluviais | Retirada de terra, areia e similares | Anual | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5
| Desentupimentos | Serviço de desobstrução de tubulação - 25m a cada 2 ano. | 2 anos | 285 | Ano 2: 285; Ano 4: 285; Ano 6: 285; Ano 8: 285; Ano 10: 285
| Limpeza caixa de gordura | Cada 3 meses. | Trimestral | 64.81 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24 | 259.24
Aquecedores a gás | Troca de botijão | Considerando consumo de um cilindro a cada 4 meses em total de 1 cilindros | Quando necessário | 353.924 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721 | 1061.7721
| Inspeção do sistema (Revisão Anual) | Revisão do sistema | Anual | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796
Áreas verdes | Corte de gramado e limpeza | faixas de entorno de edificações | Mensal | 386 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632
| Corte de árvore | Corte de 2 árvores por ano (condenadas uo oferecendo risco) | Anual | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2
| Pode da árvore | 10 Arvores por semestre (galhos e copas sobre telhados) | Semestral | 541.2 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4
Combate a incêndio | Regarga extintor | 120kg de recarga . | 2 anos | 145.76 | Ano 2: 145.76; Ano 4: 145.76; Ano 6: 145.76; Ano 8: 145.76; Ano 10: 145.76
| Troca extintor | 1 extintores a cada 4 anos. | Quando necessário | 184.87 | Ano 4: 184.87; Ano 6: 0; Ano 8: 184.87
Coberturas | Limpeza telhados | 2 ajudantes gerais | Mensal | 829.7926 | 9957.5112 | 9957.5112 | 9957.5112 | 9957.5112 | 9957.5112 | 9957.5112 | 9957.5112 | 9957.5112 | 9957.5112 | 9957.5112
| Limpeza Calhas | 2 ajudantes gerais | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Troca de telhas | 2 m² de telha a cada 6 meses | Semestral | 121.825 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65
| Reparo estrutura | 5% da estrutura a cada 10 anos | 10 anos | 2394.8415 | Ano 10: 2394.8415
| Aplicação de imunizante | Estrutura de madeira da cobertura a cada 2 anos | 5 anos | 2403.856 | Ano 2: 2403.856; Ano 4: 2403.856; Ano 6: 2403.856; Ano 8: 2403.856
Portas e caixilhos | Revisão ferragens com lubricação e componentes de madeira | Mão de obra de 1 marceneiro por dois dias | Anual | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 480.8
| Revisão de pintura | Lixamento e aplicação de verniz | 2 anos | 2946.482 | Ano 2: 2946.482; Ano 4: 2946.482; Ano 6: 2946.482; Ano 8: 2946.482; Ano 10: 2946.482
Civil | Pinturas de parede em alvenaria | Revisão/retoque | 3 anos | 15392 | Ano 3: 15392; Ano 6: 15392; Ano 9: 15392
| Pintura em forros | Revisão/retorque | 3 anos | 4145.1 | Ano 3: 4145.1; Ano 6: 4145.1; Ano 9: 4145.1
|  |  |  | TOTAL/ANO | 21883.5828 | 27771.0408 | 41420.6828 | 27955.9108 | 21883.5828 | 47308.1408 | 21883.5828 | 27955.9108 | 41420.6828 | 27762.0264

## Oficina Trator
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA - Oficina Trator
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS CDHU, ORSE E SBC CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
OBRIGATÓRIO
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
Elétrica | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em elétrica 8h por mês. | Trimestral | 25.78 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12
| Troca de lâmpas/luminárias | Substituição de 20 % do total de lampadas existentes | Anual | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66
| Reparo de ponto existente | Previsão de troca de tomada | Quando necessário | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9
| Reparo de quadro/disjuntor | Troca de componentes a cada 2 anos | 2 anos | 53.18 | Ano 2: 53.18; Ano 4: 53.18; Ano 6: 53.18; Ano 8: 53.18; Ano 10: 53.18
Hidráulica geral | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em hidráulica 8 horas | Trimestral | 22.6 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4
| limpeza das caixas d'guas | uma vez por ano | anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Limpeza de caixa de passagem | Abertura limpeza e selamento da tampa | semestral | 32.06 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | 64.12
| Limpeza e desobstrução de canaletass de águas pluviais | Retirada de terra, areia e similares | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desentupimentos | Serviço de desobstrução de tubulação - 25m a cada 2 ano. | 2 anos | 0 | Ano 2: 0; Ano 4: 0; Ano 6: 0; Ano 8: 0; Ano 10: 0
| Limpeza caixa de gordura | Cada 3 meses. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquecedores a gás | Troca de botijão | Considerando consumo de um cilindro a cada 4 meses em total de 1 cilindros | Quando necessário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inspeção do sistema (Revisão Anual) | Revisão do sistema | Anual | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796
Áreas verdes | Corte de gramado e limpeza | faixas de entorno de edificações | Mensal | 231.6 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2
| Corte de árvore | Corte de 2 árvores por ano (condenadas uo oferecendo risco) | Anual | 270.6 | 270.6 | 270.6 | 270.6 | 270.6 | 270.6 | 270.6 | 270.6 | 270.6 | 270.6 | 270.6
| Pode da árvore | 10 Arvores por semestre (galhos e copas sobre telhados) | Semestral | 270.6 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 541.2
Combate a incêndio | Regarga extintor | 120kg de recarga . | 2 anos | 109.32 | Ano 2: 109.32; Ano 4: 109.32; Ano 6: 109.32; Ano 8: 109.32; Ano 10: 109.32
| Troca extintor | 1 extintores a cada 4 anos. | Quando necessário | 184.87 | Ano 4: 184.87; Ano 6: 0; Ano 8: 184.87
Coberturas | Limpeza telhados | 2 ajudantes gerais | Mensal | 297.6828 | 3572.1936 | 3572.1936 | 3572.1936 | 3572.1936 | 3572.1936 | 3572.1936 | 3572.1936 | 3572.1936 | 3572.1936 | 3572.1936
| Limpeza Calhas | 2 ajudantes gerais | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Troca de telhas | 2 m² de telha a cada 6 meses | Semestral | 121.825 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65
| Reparo estrutura | 5% da estrutura a cada 10 anos | 10 anos | 859.1341 | Ano 10: 859.1341
| Aplicação de imunizante | Estrutura de madeira da cobertura a cada 2 anos | 5 anos | 862.368 | Ano 2: 862.368; Ano 4: 862.368; Ano 6: 862.368; Ano 8: 862.368
Portas e caixilhos | Revisão ferragens com lubricação e componentes de madeira | Mão de obra de 1 marceneiro por dois dias | Anual | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05
| Revisão de pintura | Lixamento e aplicação de verniz | 2 anos | 851.2 | Ano 2: 851.2; Ano 4: 851.2; Ano 6: 851.2; Ano 8: 851.2; Ano 10: 851.2
Civil | Pinturas de parede em alvenaria | Revisão/retoque | 3 anos | 7015.84 | Ano 3: 7015.84; Ano 6: 7015.84; Ano 9: 7015.84
| Pintura em forros | Revisão/retorque | 3 anos | 0 | Ano 3: 0; Ano 6: 0; Ano 9: 0
|  |  |  | TOTAL/ANO | 8707.3732 | 10583.4412 | 15723.2132 | 10768.3112 | 8707.3732 | 17599.2812 | 8707.3732 | 10768.3112 | 15723.2132 | 10580.2073

## Depósito de Equipamentos
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA - Depósito de Equipamentos
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS CDHU, ORSE E SBC CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
OBRIGATÓRIO
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
Elétrica | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em elétrica 8h por mês. | Trimestral | 25.78 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12
| Troca de lâmpas/luminárias | Substituição de 20 % do total de lampadas existentes | Anual | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66
| Reparo de ponto existente | Previsão de troca de tomada | Quando necessário | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9
| Reparo de quadro/disjuntor | Troca de componentes a cada 2 anos | 2 anos | 53.18 | Ano 2: 53.18; Ano 4: 53.18; Ano 6: 53.18; Ano 8: 53.18; Ano 10: 53.18
Hiráulica geral | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em hidráulica 8 horas | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| limpeza das caixas d'guas | uma vez por ano | anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Limpeza de caixa de passagem | Abertura limpeza e selamento da tampa | semestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Limpeza e desobstrução de canaletass de águas pluviais | Retirada de terra, areia e similares | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desentupimentos | Serviço de desobstrução de tubulação - 25m a cada 2 ano. | 2 anos | 0 | Ano 2: 0; Ano 4: 0; Ano 6: 0; Ano 8: 0; Ano 10: 0
| Limpeza caixa de gordura | Cada 3 meses. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquecedores a gás | Troca de botijão | Considerando consumo de um cilindro a cada 4 meses em total de 1 cilindros | Quando necessário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inspeção do sistema (Revisão Anual) | Revisão do sistema | Anual | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796 | 890.2796
Áreas verdes | Corte de gramado e limpeza | faixas de entorno de edificações | Mensal | 289.5 | 3474 | 3474 | 3474 | 3474 | 3474 | 3474 | 3474 | 3474 | 3474 | 3474
| Corte de árvore | Corte de 2 árvores por ano (condenadas uo oferecendo risco) | Anual | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24
| Pode da árvore | 10 Arvores por semestre (galhos e copas sobre telhados) | Semestral | 108.24 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 216.48
Combate a incêndio | Regarga extintor | 120kg de recarga . | 2 anos | 145.76 | Ano 2: 145.76; Ano 4: 145.76; Ano 6: 145.76; Ano 8: 145.76; Ano 10: 145.76
| Troca extintor | 1 extintores a cada 4 anos. | Quando necessário | 184.87 | Ano 4: 184.87; Ano 6: 0; Ano 8: 184.87
Coberturas | Limpeza telhados | 2 ajudantes gerais | Mensal | 395.4744 | 4745.6928 | 4745.6928 | 4745.6928 | 4745.6928 | 4745.6928 | 4745.6928 | 4745.6928 | 4745.6928 | 4745.6928 | 4745.6928
| Limpeza Calhas | 2 ajudantes gerais | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Troca de telhas | 2 m² de telha a cada 6 meses | Semestral | 121.825 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65
| Reparo estrutura | 5% da estrutura a cada 10 anos | 10 anos | 1141.3678 | Ano 10: 1141.3678
| Aplicação de imunizante | Estrutura de madeira da cobertura a cada 2 anos | 5 anos | 1145.664 | Ano 2: 1145.664; Ano 4: 1145.664; Ano 6: 1145.664; Ano 8: 1145.664
Portas e caixilhos | Revisão ferragens com lubricação e componentes de madeira | Mão de obra de 1 marceneiro por dois dias | Anual | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05
| Revisão de pintura | Lixamento e aplicação de verniz | 2 anos | 1149.12 | Ano 2: 1149.12; Ano 4: 1149.12; Ano 6: 1149.12; Ano 8: 1149.12; Ano 10: 1149.12
Civil | Pinturas de parede em alvenaria | Revisão/retoque | 3 anos | 7717.216 | Ano 3: 7717.216; Ano 6: 7717.216; Ano 9: 7717.216
| Pintura em forros | Revisão/retorque | 3 anos | 0 | Ano 3: 0; Ano 6: 0; Ano 9: 0
|  |  |  | TOTAL/ANO | 9934.0724 | 12427.7964 | 17651.2884 | 12612.6664 | 9934.0724 | 20145.0124 | 9934.0724 | 12612.6664 | 17651.2884 | 12423.5001

## Sanitários dos Quiosques
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA - Sanitários dos Quiosques
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS CDHU, ORSE E SBC CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
OBRIGATÓRIO
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
Elétrica | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em elétrica 8h por mês. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Troca de lâmpas/luminárias | Substituição de 20 % do total de lampadas existentes | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reparo de ponto existente | Previsão de troca de tomada | Quando necessário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reparo de quadro/disjuntor | Troca de componentes a cada 2 anos | 2 anos | 0 | Ano 2: 0; Ano 4: 0; Ano 6: 0; Ano 8: 0; Ano 10: 0
Hidráulica geral | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em hidráulica 8 horas | Trimestral | 22.6 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4
| limpeza das caixas d'guas | uma vez por ano | anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Limpeza de caixa de passagem | Abertura limpeza e selamento da tampa | semestral | 64.12 | 128.24 | 128.24 | 128.24 | 128.24 | 128.24 | 128.24 | 128.24 | 128.24 | 128.24 | 128.24
| Limpeza e desobstrução de canaletass de águas pluviais | Retirada de terra, areia e similares | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desentupimentos | Serviço de desobstrução de tubulação - 25m a cada 2 ano. | 2 anos | 190 | Ano 2: 190; Ano 4: 190; Ano 6: 190; Ano 8: 190; Ano 10: 190
| Limpeza caixa de gordura | Cada 3 meses. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquecedores a gás | Troca de botijão | Considerando consumo de um cilindro a cada 4 meses em total de 1 cilindros | Quando necessário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inspeção do sistema (Revisão Anual) | Revisão do sistema | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Áreas verdes | Corte de gramado e limpeza | faixas de entorno de edificações | Mensal | 96.5 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158
| Corte de árvore | Corte de 2 árvores por ano (condenadas uo oferecendo risco) | Anual | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12
| Pode da árvore | 10 Arvores por semestre (galhos e copas sobre telhados) | Semestral | 54.12 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24
Combate a incêndio | Regarga extintor | 120kg de recarga . | 2 anos | 0 | Ano 2: 0; Ano 4: 0; Ano 6: 0; Ano 8: 0; Ano 10: 0
| Troca extintor | 1 extintores a cada 4 anos. | Quando necessário | 184.87 | Ano 4: 184.87; Ano 6: 0; Ano 8: 184.87
Coberturas | Limpeza telhados | 2 ajudantes gerais | Mensal | 107.7 | 1292.4 | 1292.4 | 1292.4 | 1292.4 | 1292.4 | 1292.4 | 1292.4 | 1292.4 | 1292.4 | 1292.4
| Limpeza Calhas | 2 ajudantes gerais | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Troca de telhas | 2 m² de telha a cada 6 meses | Semestral | 121.825 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65
| Reparo estrutura | 5% da estrutura a cada 10 anos | 10 anos | 518.05 | Ano 10: 518.05
| Aplicação de imunizante | Estrutura de madeira da cobertura a cada 2 anos | 5 anos | 312 | Ano 2: 312; Ano 4: 312; Ano 6: 312; Ano 8: 312
Portas e caixilhos | Revisão ferragens com lubricação e componentes de madeira | Mão de obra de 1 marceneiro por dois dias | Anual | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.2
| Revisão de pintura | Lixamento e aplicação de verniz | 2 anos | 266 | Ano 2: 266; Ano 4: 266; Ano 6: 266; Ano 8: 266; Ano 10: 266
Civil | Pinturas de parede em alvenaria | Revisão/retoque | 3 anos | 2080 | Ano 3: 2080; Ano 6: 2080; Ano 9: 2080
| Pintura em forros | Revisão/retorque | 3 anos | 1172.76 | Ano 3: 1172.76; Ano 6: 1172.76; Ano 9: 1172.76
|  |  |  | TOTAL/ANO | 3195.25 | 3963.25 | 6448.01 | 4148.12 | 3195.25 | 7216.01 | 3195.25 | 4148.12 | 6448.01 | 4169.3

## Sanitários do Ranchão
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA - Sanitários do Ranchão
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS CDHU, ORSE E SBC CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
OBRIGATÓRIO
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
Elétrica | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em elétrica 8h por mês. | Trimestral | 25.78 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12
| Troca de lâmpas/luminárias | Substituição de 20 % do total de lampadas existentes | Anual | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66
| Reparo de ponto existente | Previsão de troca de tomada | Quando necessário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reparo de quadro/disjuntor | Troca de componentes a cada 2 anos | 2 anos | 0 | Ano 2: 0; Ano 4: 0; Ano 6: 0; Ano 8: 0; Ano 10: 0
Hidráulica geral | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em hidráulica 8 horas | Trimestral | 22.6 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4
| limpeza das caixas d'guas | uma vez por ano | anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Limpeza de caixa de passagem | Abertura limpeza e selamento da tampa | semestral | 64.12 | 128.24 | 128.24 | 128.24 | 128.24 | 128.24 | 128.24 | 128.24 | 128.24 | 128.24 | 128.24
| Limpeza e desobstrução de canaletass de águas pluviais | Retirada de terra, areia e similares | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desentupimentos | Serviço de desobstrução de tubulação - 25m a cada 2 ano. | 2 anos | 95 | Ano 2: 95; Ano 4: 95; Ano 6: 95; Ano 8: 95; Ano 10: 95
| Limpeza caixa de gordura | Cada 3 meses. | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquecedores a gás | Troca de botijão | Considerando consumo de um cilindro a cada 4 meses em total de 1 cilindros | Quando necessário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inspeção do sistema (Revisão Anual) | Revisão do sistema | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Áreas verdes | Corte de gramado e limpeza | faixas de entorno de edificações | Mensal | 96.5 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158
| Corte de árvore | Corte de 2 árvores por ano (condenadas uo oferecendo risco) | Anual | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12
| Pode da árvore | 10 Arvores por semestre (galhos e copas sobre telhados) | Semestral | 54.12 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 108.24
Combate a incêndio | Regarga extintor | 120kg de recarga . | 2 anos | 0 | Ano 2: 0; Ano 4: 0; Ano 6: 0; Ano 8: 0; Ano 10: 0
| Troca extintor | 1 extintores a cada 4 anos. | Quando necessário | 184.87 | Ano 4: 184.87; Ano 6: 0; Ano 8: 184.87
Coberturas | Limpeza telhados | 2 ajudantes gerais | Mensal | 53.85 | 646.2 | 646.2 | 646.2 | 646.2 | 646.2 | 646.2 | 646.2 | 646.2 | 646.2 | 646.2
| Limpeza Calhas | 2 ajudantes gerais | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Troca de telhas | 2 m² de telha a cada 6 meses | Semestral | 121.825 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65
| Reparo estrutura | 5% da estrutura a cada 10 anos | 10 anos | 259.025 | Ano 10: 259.025
| Aplicação de imunizante | Estrutura de madeira da cobertura a cada 2 anos | 5 anos | 156 | Ano 2: 156; Ano 4: 156; Ano 6: 156; Ano 8: 156
Portas e caixilhos | Revisão ferragens com lubricação e componentes de madeira | Mão de obra de 1 marceneiro por dois dias | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revisão de pintura | Lixamento e aplicação de verniz | 2 anos | 505.5 | Ano 2: 505.5; Ano 4: 505.5; Ano 6: 505.5; Ano 8: 505.5; Ano 10: 505.5
Civil | Pinturas de parede em alvenaria | Revisão/retoque | 3 anos | 936 | Ano 3: 936; Ano 6: 936; Ano 9: 936
| Pintura em forros | Revisão/retorque | 3 anos | 0 | Ano 3: 0; Ano 6: 0; Ano 9: 0
|  |  |  | TOTAL/ANO | 2609.63 | 3366.13 | 3545.63 | 3551 | 2609.63 | 4302.13 | 2609.63 | 3551 | 3545.63 | 3469.155

## ETA
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS DA CPOS, CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
OBRIGATÓRIO
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
ETA | Inspeção captação superficial | 2 ajudantes gerais 8 horas por mês | Mensal | 156.5578 | 1878.694 | 1878.694 | 1878.694 | 1878.694 | 1878.694 | 1878.694 | 1878.694 | 1878.694 | 1878.694 | 1878.694
| Inspeção mangueira | 2 ajudantes gerais 8 horas a cada 15 dias | Quinzenal | 156.5578 | 3757.388 | 3757.388 | 3757.388 | 3757.388 | 3757.388 | 3757.388 | 3757.388 | 3757.388 | 3757.388 | 3757.388
| Reparos mangueira | Troca de 20m lineares por ano, com conexões. | Anual | 972.8 | 972.8 | 972.8 | 972.8 | 972.8 | 972.8 | 972.8 | 972.8 | 972.8 | 972.8 | 972.8
| Limpeza de caixas | Limpeza de 10 caixas a cada 2 anos. | 2 anos | 1292.8 | Ano 2: 1292.8; Ano 4: 1292.8; Ano 6: 1292.8; Ano 8: 1292.8; Ano 10: 1292.8
|  |  |  | TOTAL/ANO | 6608.882 | 7901.682 | 6608.882 | 7901.682 | 6608.882 | 7901.682 | 6608.882 | 7901.682 | 6608.882 | 7901.682

## ETE
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS DA CPOS, CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
OBRIGATÓRIO
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
ETE | Troca de bactérias | Troca mensal de bactérias | Mensal | 580 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960
| Esgotamento de lodo - CADRI | Esgotamento de todo sistema anualmente (pode variar para maior periodicidade, depende do uso) | Anual | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735
| Revisão de componentes | Troca de conexões, contenção de vazamentos - 3 pontos por ano. | Anual | 2618.2 | 2618.2 | 2618.2 | 2618.2 | 2618.2 | 2618.2 | 2618.2 | 2618.2 | 2618.2 | 2618.2 | 2618.2
| Limpeza externa | Limpeza dos entornos das estações - 16m² | Semestral | 254.7565 | 509.5131 | 509.5131 | 509.5131 | 509.5131 | 509.5131 | 509.5131 | 509.5131 | 509.5131 | 509.5131 | 509.5131
|  |  |  | TOTAL/ANO | 10822.7131 | 10822.7131 | 10822.7131 | 10822.7131 | 10822.7131 | 10822.7131 | 10822.7131 | 10822.7131 | 10822.7131 | 10822.7131

## Gerador a Diesel
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA - Gerador a diesel
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS DA CPOS, CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
OBRIGATÓRIO
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
Gerador | Inspeção componentes | Dois profissionais especializados 1 hora a cada 15 dias. | Quinzenal | 128.28 | 3078.72 | 3078.72 | 3078.72 | 3078.72 | 3078.72 | 3078.72 | 3078.72 | 3078.72 | 3078.72 | 3078.72
| Troca óleo | Valor anual considera 200L de óleo. | Quando necessário | 1088 | 2176 | 2176 | 2176 | 2176 | 2176 | 2176 | 2176 | 2176 | 2176 | 2176
|  |  |  | TOTAL/ANO | 5254.72 | 5254.72 | 5254.72 | 5254.72 | 5254.72 | 5254.72 | 5254.72 | 5254.72 | 5254.72 | 5254.72

## Fotovoltaico
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA - SISTEMA FOTOVOLTAICO
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS DA CPOS, CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
OBRIGATÓRIO
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
Fotovoltaico | Inpeção sistema | Dois profissoinais 1 hora por mês. | Mensal | 102.06 | 1224.72 | 1224.72 | 1224.72 | 1224.72 | 1224.72 | 1224.72 | 1224.72 | 1224.72 | 1224.72 | 1224.72
| Limpeza painéis | Mão de obra 1 profissional 8h por semana. | Semanal | 80.24 | 4172.48 | 4172.48 | 4172.48 | 4172.48 | 4172.48 | 4172.48 | 4172.48 | 4172.48 | 4172.48 | 4172.48
| Apertos componentes | Mão de obra 1 profissional 8h por mês. | Mensal | 80.24 | 962.88 | 962.88 | 962.88 | 962.88 | 962.88 | 962.88 | 962.88 | 962.88 | 962.88 | 962.88
| Substituição de componente | Troca de conexões simples 6 pontos por ano. | Anual | 794.6633 | 794.6633 | 794.6633 | 794.6633 | 794.6633 | 794.6633 | 794.6633 | 794.6633 | 794.6633 | 794.6633 | 794.6633
| Troca de bateria | Troca de 50% a cada 5 anos (durabilildade dependerá do uso, pode precisar trocar 100% a cada 5) | 5 anos | 90673.3333 | Ano 5: 90673.3333; Ano 10: 90673.3333
|  |  |  | TOTAL/ANO | 7154.7433 | 7154.7433 | 7154.7433 | 7154.7433 | 97828.0767 | 7154.7433 | 7154.7433 | 7154.7433 | 7154.7433 | 97828.0767

## Trilhas
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA - TRILHAS E ÁREAS DE USO PÚBLICO
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS DA CPOS, CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
OBRIGATÓRIO
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
Equipamentos em madeira - trilhas e áreas de uso público | Inspeção nos equipamentos | 2 ajudantes de carpintaria 12 horas por mês | Mensal | 244.5663 | 2934.7954 | 2934.7954 | 2934.7954 | 2934.7954 | 2934.7954 | 2934.7954 | 2934.7954 | 2934.7954 | 2934.7954 | 2934.7954
| Troca de peça em madeira | Troca de 1,2m³ a cada 4 meses | 4 meses | 3737.868 | 11213.604 | 11213.604 | 11213.604 | 11213.604 | 11213.604 | 11213.604 | 11213.604 | 11213.604 | 11213.604 | 11213.604
| Aplicação de fungicida | 1.200m² por ano | Anual | 12156 | 12156 | 12156 | 12156 | 12156 | 12156 | 12156 | 12156 | 12156 | 12156 | 12156
| Aplicação de stain | 1.200m² por ano | Anual | 19644 | 19644 | 19644 | 19644 | 19644 | 19644 | 19644 | 19644 | 19644 | 19644 | 19644
|  |  |  | TOTAL/ANO | 45948.3994 | 45948.3994 | 45948.3994 | 45948.3994 | 45948.3994 | 45948.3994 | 45948.3994 | 45948.3994 | 45948.3994 | 45948.3994
OPCIONAL
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
Equipamentos em madeira - trilhas e áreas de uso público | Apertos e ajustes | 2 ajudantes de carpintaria 40 horas a cada 3 meses | 3 meses | 636.8914 | 2547.5654 | 2547.5654 | 2547.5654 | 2547.5654 | 2547.5654 | 2547.5654 | 2547.5654 | 2547.5654 | 2547.5654 | 2547.5654
| Troca de peças metálicas | Troca de componentes, parafusos, trechos de cabos a cada 3 meses (4 pontos) | 3 meses | 934.8 | 3739.2 | 3739.2 | 3739.2 | 3739.2 | 3739.2 | 3739.2 | 3739.2 | 3739.2 | 3739.2 | 3739.2
|  |  |  | TOTAL/ANO | 6286.7654 | 6286.7654 | 6286.7654 | 6286.7654 | 6286.7654 | 6286.7654 | 6286.7654 | 6286.7654 | 6286.7654 | 6286.7654

## Área de Banho
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS DA CPOS, CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
OPCIONAL
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
Demarcação área de banho | Remoção incrustações marinhas |  | A cada 2 meses (6 dias de trabalho continuo) | 27500 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000
Aperto de todos elementos
Inspeção visual todos componentes
Equipamentos
Mergulhador
3 técnicos
|  |  |  | TOTAL/ANO | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000

## dados
Custo 10 anos
Ed. 01 | #REF!
Ed. 02 | 307979.9618
Ed. 03 | 414619.5556
Ed. 04 | 221775.0515
Ed. 06 | #REF!
Ed. 07 | 299816.8642
Ed. 08 | 337596.364
Ed. 09 | 307245.144
Ed. 10 | 117868.098
Ed. 11 | 135326.4356
Total 10 anos | #REF!