## Página1
CRONOGRAMA DE PLANTIO E MANUTENÇÃO
Atividades | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | 13º mês
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
CORTE RASO DE ÁRVORES E EMPILHAMENTO | 3% | 3% | 3%
COMBATE À FORMIGA | 3.01%
PREPARO DO SOLO | 6.75% | 6.13% | 6.13%
PLANTIO |  | 6.01% | 5.88% | 5.59%
IRRIGAÇÃO |  | 0.99% | 0.95% | 3.04%
REPASSE À FORMIGA |  | 0.47% | 0.23%
MANUTENÇÃO DO PLANTIO |  |  |  |  | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291%
SUBTOTAL (%) | 12.76% | 16.6% | 16.19% | 8.63% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291%
SUBTOTAL (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atividades | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês | 23º mês | 24º mês | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
CORTE RASO DE ÁRVORES E EMPILHAMENTO | [11 empty] | 0 | 9%
COMBATE À FORMIGA | [11 empty] | 0 | 3.01%
PREPARO DO SOLO | [11 empty] | 0 | 19.01%
PLANTIO | [11 empty] | 0 | 17.48%
IRRIGAÇÃO | [11 empty] | 0 | 4.98%
REPASSE À FORMIGA | [11 empty] | 0 | 0.7%
MANUTENÇÃO DO PLANTIO | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 0 | 45.82%
SUBTOTAL (%) | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 2.291% | 0 | 100%
SUBTOTAL (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBS: DENTRO DO ITEM MANUTENÇÃO DE PLANTIO, DEVERÃO CONSTAR AS SEGUINTES ATIVIDADES
INSERIR VALOR TOTAL PROPOSTA
1 - CORTE RASO DE ÁRVORES E EMPILHAMENTO
2 - REPASSE À FORMIGA
3 - REPLANTIO
4 - COROAMENTO
5 - ROÇADA QUÍMICA
6 - IRRIGAÇÃO
7 - CAPINA MANUAL DA REGENERAÇÃO DE PINUS
8 - MANUTENÇÃO DE ACEIROS