## CRONOGRAMA
Prods | Descrição / Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | (%)
Prod 1 | Plano de Ação, com protocolo detalhado e croqui de implantação, acordado e aprovado | [15 empty] | 100% | bar: 1
Prod 2 | Implantação de aplicativo/sistema de coleta e transmissão online | bar: 1
Prod 3 | Três PRRMs estruturados (Ubatuba, Itanhaem e Cananeia) com equipamentos, sistema online e postos de trabalho | 2: 17%
Prod 4 | Primeiro relatório de atividades | bar: 3
Prods 5 e 6 | Relatórios mensais (operacionalização e dos PRRMs + apoio à Comunicação e Educação) |  |  | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5%
Prod 7 | Aplicativo, Base de Dados e Relatório final | 15: 10%
VALOR TOTAL (%) |  | 5% | 17% | 7.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 10% | 100%
VALOR TOTAL (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSERIR VALOR DA PROPOSTA