## SANITÁRIOS ILHA DAS COUVES
Item | Cód. CDHU | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 |  |  | 0 | 0
1.2 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 3 |  |  | 0 | 0
1.3 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 12 |  |  | 0 | 0
1.4 | COMPOSIÇÃO (SICRO DNIT) | Embarcação de transporte de pessoal e materiais/entulhos para atendimento ao escopo total da obra (medição em % conforme avanço físico da obra) | TX | 1 |  |  | 0 | 0
| 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | M2 | 15 |  |  | 0 | 0
| 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | M2 | 12 |  |  | 0 | 0
2 |  | PROJETOS EXECUTIVOS | [5 empty] | 0
2.1 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 2 |  |  | 0 | 0
2.2 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 1 |  |  | 0 | 0
2.3 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 2 |  |  | 0 | 0
3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 0
3.1 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | M3 | 5 |  |  | 0 | 0
3.2 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M2 | 20 |  |  | 0 | 0
3.3 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 20 |  |  | 0 | 0
3.4 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 5 |  |  | 0 | 0
3.5 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 5 |  |  | 0 | 0
3.6 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2 | 200 |  |  | 0 | 0
4 |  | FUNDAÇÕES - RADIER | [5 empty] | 0
4.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 30 |  |  | 0 | 0
4.2 | 07.12.010 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | M3 | 10 |  |  | 0 | 0
4.3 | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 5 |  |  | 0 | 0
4.4 | 11.02.040 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 2 |  |  | 0 | 0
4.5 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 20 |  |  | 0 | 0
4.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 160 |  |  | 0 | 0
4.7 | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 3 |  |  | 0 | 0
4.8 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 5 |  |  | 0 | 0
5 |  | PISOS E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0
5.1 | 32.15.030 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | M2 | 20 |  |  | 0 | 0
5.2 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 1 |  |  | 0 | 0
5.3 | 19.03.090 | Revestimento em pedra Miracema | M2 | 15 |  |  | 0 | 0
5.4 | 19.03.110 | Rodapé em pedra Miracema, altura de 11,5 cm | M | 20 |  |  | 0 | 0
5.5 | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 20 |  |  | 0 | 0
5.6 | 18.08.180 | Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 40 |  |  | 0 | 0
5.7 | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 60 |  |  | 0 | 0
5.8 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 2.7 |  |  | 0 | 0
6 |  | COBERTURA | [5 empty] | 0
6.1 | 15.01.110 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m | M2 | 35 |  |  | 0 | 0
6.2 | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | M2 | 35 |  |  | 0 | 0
6.3 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 20 |  |  | 0 | 0
7 |  | VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | [5 empty] | 0
7.1 | 14.11.231 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B | M2 | 78 |  |  | 0 | 0
7.2 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 1 |  |  | 0 | 0
7.3 | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | M2 | 4 |  |  | 0 | 0
7.4 | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 140 |  |  | 0 | 0
8 |  | ESQUADRIA | [5 empty] | 0
8.1 | 25.02.250 | Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto | M2 | 5.16 |  |  | 0 | 0
8.2 | 25.01.520 | Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar, sob medida - bronze/preto - janelas e caixilho sob cobertura | M2 | 9 |  |  | 0 | 0
8.3 | 25.02.211 | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | M2 | 4.32 |  |  | 0 | 0
8.4 | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | M2 | 5 |  |  | 0 | 0
8.5 | 26.02.020 | Vidro temperado incolor de 6 mm | M2 | 6 |  |  | 0 | 0
9 |  | PINTURA | [5 empty] | 0
9.1 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 140 |  |  | 0 | 0
9.2 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | M2 | 100 |  |  | 0 | 0
10 |  | HIDRÁULICA | [5 empty] | 0
10.1 | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito em latão cromado, DN= 1/2´ com adaptador para 3/4´ | UN | 4 |  |  | 0 | 0
10.2 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 5 |  |  | 0 | 0
10.3 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | M | 10 |  |  | 0 | 0
10.4 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 10 |  |  | 0 | 0
10.5 | 46.01.030 | di | M | 10 |  |  | 0 | 0
10.6 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 1 |  |  | 0 | 0
10.7 | 47.02.100 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | UN | 1 |  |  | 0 | 0
10.8 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | UN | 5 |  |  | 0 | 0
10.9 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 5 |  |  | 0 | 0
10.10 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 5 |  |  | 0 | 0
10.11 | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 1 |  |  | 0 | 0
10.12 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 1 |  |  | 0 | 0
10.13 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | UN | 5 |  |  | 0 | 0
10.14 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 5 |  |  | 0 | 0
10.15 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 5 |  |  | 0 | 0
10.16 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | M2 | 5 |  |  | 0 | 0
11 |  | ESGOTO SANITÁRIOS | [5 empty] | 0
11.1 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 5 |  |  | 0 | 0
11.2 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | UN | 5 |  |  | 0 | 0
11.3 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | UN | 5 |  |  | 0 | 0
11.4 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | UN | 3 |  |  | 0 | 0
11.5 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 3 |  |  | 0 | 0
11.6 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 10 |  |  | 0 | 0
11.7 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 10 |  |  | 0 | 0
11.8 | 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UN | 1 |  |  | 0 | 0
11.9 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 2 |  |  | 0 | 0
11.10 | 053021 SBC | Fossa séptica biodigestor 5.000L fundo cônico AQUALIMP | UN | 3 |  |  | 0 | 0
12 |  | ESGOTO LANCHONETE | [5 empty] | 0
12.1 | 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UN | 1 |  |  | 0 | 0
12.2 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 2 |  |  | 0 | 0
12.3 | 053021 SBC | Fossa séptica biodigestor 5.000L fundo cônico AQUALIMP | UN | 2 |  |  | 0 | 0
12.4 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 10 |  |  | 0 | 0
13 |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 0
13.1 | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | UN | 1 |  |  | 0 | 0
13.2 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 2 |  |  | 0 | 0
13.3 | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 2 |  |  | 0 | 0
14 |  | COMUNICAÇÃO | [5 empty] | 0
14.1 | 97.02.036 | Placa de identificação em PVC com texto em vinil - SANITÁRIOS | M2 | 0.5 |  |  | 0 | 0
15 |  | ACABAMENTO ENTORNO | [5 empty] | 0
15.1 | 34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | M2 | 120 |  |  | 0 | 0
16 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | [5 empty] | 0
16.1 | 5944 ORSE | Fornecimento de tubo de polietileno de alta densidade (pead), PE80, ramal predial, d = 32mm x 3,0mm | m | 100 |  |  | 0 | 0
16.2 | B.01.000.010118 | Encanador | h | 50 |  |  | 0 | 0
16.3 | B.01.000.010119 | Ajudante de encanador | h | 50 |  |  | 0 | 0
16.4 | 48.02.009 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 20.000 litros | UN | 1 |  |  | 0 | 0
16.5 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 1 |  |  | 0 | 0
16.6 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | UN | 1 |  |  | 0 | 0
16.7 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 10 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%) | [5 empty] | 0
|  | BDI (23,24%) | [5 empty] | 0
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 0

## COMPOSIÇÃO EMBARCAÇÃO
Item | Cód. CDHU | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | COMPOSIÇÃO VALOR DE TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAL | [5 empty] | 0
1.4 | E9601 SICRO | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 Kw - tempo produtivo (1 hora por dia de transporte de pessoal - 3 meses = 66 dias) | h | 66 |  |  |  | 0
1.5 | E9601 SICRO | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 Kw - tempo improdutivo (30 minutos por dia - 3 meses = 66 dias) | h | 33 |  |  |  | 0
1.6 | E9603 SICRO | Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW- tempo produtivo (20 viagens de materiais/retiradas = 20 horas) | h | 20 |  |  |  | 0
1.7 | E9603 SICRO | Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW- tempo improdutivo (20 viagens de materiais/retiradas, 30 minutos parados = 10 horas) | h | 10 |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO OBRA - CONJUNTO DE SANITÁRIOS ILHA DAS COUVES
Item | SERVIÇO | VALORES EM R$
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Subtotal | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%) | BDI (23,24%) | Total | % Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | PROJETOS EXECUTIVOS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | FUNDAÇÕES - RADIER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | PISOS E REVESTIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | COBERTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | ESQUADRIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | PINTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | HIDRÁULICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | ESGOTO SANITÁRIOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | ESGOTO LANCHONETE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | ACESSIBILIDADE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | COMUNICAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | ACABAMENTO ENTORNO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Subtotal desembolso mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%) | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI (23,24%) | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal com ADM e BDI | 0 | 0 | 0 | 0
| Percentual sobre total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Componentes do BDI indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil a ser adotado |  | 3
Item | Descrição | Percentual
1 | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1.1 | Lucro estimado | 7%
2 | PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADM. CENTRAL
2.1 | Administração Central | 5.5%
3 | PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
3.1 | Despesas Financeiras | 0.6%
4 | PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
4.1 | Seguros + Garantias | 1%
4.2 | Riscos | 0.9%
5 | PARCELAS RELATIVAS À INCIDENCIA DE TRIBUTOS
5.1 | Imposto sobre Serviços - ISS | 3% | Inserir aliquota do Municipio
5.2 | Impostos que incidem sobre faturamento - PIS | 0.65%
5.3 | Impostos que incidem sobre faturamento - COFINS | 3%
5.4 | Contribuição Previdenciaria
BDI = (1+("2.1"+"4.1"+"4.2"))x(1+"3.1")x(1+"1.1") -1
(1-("5.1"+"5.2"+"5.3"+"5.4"))
BDI adotado |  | 23.24%
16.2955
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Coeficiente de Adm. Local indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil Adotado |  | 3
Taxa Administração local adotada |  | 8.87%