## SANITÁRIOS ILHA DAS COUVES
Item | Cód. CDHU | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 58166.5
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 770.75 | 89.45 | 860.2 | 5161.2
1.2 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 3 | 972.88 | 133.32 | 1106.2 | 3318.6
1.3 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 12 | 773.54 | 0 | 773.54 | 9282.48
1.4 | COMPOSIÇÃO (SICRO DNIT) | Embarcação de transporte de pessoal e materiais/entulhos para atendimento ao escopo total da obra (medição em % conforme avanço físico da obra) | TX | 1 |  |  | 32560.57 | 32560.57
| 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | M2 | 15 | 379.63 | 124.76 | 504.39 | 7565.85
| 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | M2 | 12 | 16.27 | 6.88 | 23.15 | 277.8
2 |  | PROJETOS EXECUTIVOS | [5 empty] | 10522.57
2.1 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 2 | 0 | 3128.84 | 3128.84 | 6257.68
2.2 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 1 | 0 | 2294.69 | 2294.69 | 2294.69
2.3 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 2 | 0 | 985.1 | 985.1 | 1970.2
3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 3551.55
3.1 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | M3 | 5 | 0 | 116.82 | 116.82 | 584.1
3.2 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M2 | 20 | 0 | 5.84 | 5.84 | 116.8
3.3 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 20 | 0 | 7.79 | 7.79 | 155.8
3.4 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 5 | 27.45 | 105.14 | 132.59 | 662.95
3.5 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 5 | 103.9 | 11.68 | 115.58 | 577.9
3.6 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2 | 200 | 2.4 | 4.87 | 7.27 | 1454
4 |  | FUNDAÇÕES - RADIER | [5 empty] | 7456.68
4.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 30 | 10.06 | 5.61 | 15.67 | 470.1
4.2 | 07.12.010 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | M3 | 10 | 18.1 | 0.41 | 18.51 | 185.1
4.3 | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 5 | 3.69 | 2.72 | 6.41 | 32.05
4.4 | 11.02.040 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 2 | 431.55 | 0 | 431.55 | 863.1
4.5 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 20 | 40.23 | 56.11 | 96.34 | 1926.8
4.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 160 | 9.08 | 2.51 | 11.59 | 1854.4
4.7 | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 3 | 434.71 | 0 | 434.71 | 1304.13
4.8 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 5 | 0 | 164.2 | 164.2 | 821
5 |  | PISOS E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 14943.403
5.1 | 32.15.030 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | M2 | 20 | 56.94 | 18.79 | 75.73 | 1514.6
5.2 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 1 | 440.35 | 336.84 | 777.19 | 777.19
5.3 | 19.03.090 | Revestimento em pedra Miracema | M2 | 15 | 89.51 | 24.44 | 113.95 | 1709.25
5.4 | 19.03.110 | Rodapé em pedra Miracema, altura de 11,5 cm | M | 20 | 5.76 | 39.27 | 45.03 | 900.6
5.5 | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 20 | 99.71 | 38.84 | 138.55 | 2771
5.6 | 18.08.180 | Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 40 | 30.3 | 10.79 | 41.09 | 1643.6
5.7 | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 60 | 65.23 | 22 | 87.23 | 5233.8
5.8 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 2.7 | 124.84 | 20.85 | 145.69 | 393.363
6 |  | COBERTURA | [5 empty] | 12337.85
6.1 | 15.01.110 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m | M2 | 35 | 66.88 | 41.01 | 107.89 | 3776.15
6.2 | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | M2 | 35 | 164.87 | 18.79 | 183.66 | 6428.1
6.3 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 20 | 54.03 | 52.65 | 106.68 | 2133.6
7 |  | VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | [5 empty] | 16292.26
7.1 | 14.11.231 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B | M2 | 78 | 64.14 | 39.61 | 103.75 | 8092.5
7.2 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 1 | 951.03 | 816.21 | 1767.24 | 1767.24
7.3 | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | M2 | 4 | 806.72 | 75.16 | 881.88 | 3527.52
7.4 | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 140 | 8.22 | 12.53 | 20.75 | 2905
8 |  | ESQUADRIA | [5 empty] | 18415.2792
8.1 | 25.02.250 | Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto | M2 | 5.16 | 1110.72 | 64.75 | 1175.47 | 6065.4252
8.2 | 25.01.520 | Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar, sob medida - bronze/preto - janelas e caixilho sob cobertura | M2 | 9 | 1004.6 | 64.75 | 1069.35 | 9624.15
8.3 | 25.02.211 | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | M2 | 4.32 | 501.47 | 129.48 | 630.95 | 2725.704
8.4 | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | M2 | 5 | 148.49 | 28.39 | 176.88 | 884.4
8.5 | 26.02.020 | Vidro temperado incolor de 6 mm | M2 | 6 | 215.27 | 0 | 215.27 | 1291.62
9 |  | PINTURA | [5 empty] | 5603.8
9.1 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 140 | 6.44 | 17.68 | 24.12 | 3376.8
9.2 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | M2 | 100 | 7.02 | 15.25 | 22.27 | 2227
10 |  | HIDRÁULICA | [5 empty] | 11623.04
10.1 | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito em latão cromado, DN= 1/2´ com adaptador para 3/4´ | UN | 4 | 57.63 | 16.84 | 74.47 | 297.88
10.2 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 5 | 8.32 | 5.84 | 14.16 | 70.8
10.3 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | M | 10 | 6.51 | 23.94 | 30.45 | 304.5
10.4 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 10 | 7.78 | 23.94 | 31.72 | 317.2
10.5 | 46.01.030 | di | M | 10 | 17.22 | 23.94 | 41.16 | 411.6
10.6 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 1 | 93.62 | 21.54 | 115.16 | 115.16
10.7 | 47.02.100 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | UN | 1 | 83.93 | 21.54 | 105.47 | 105.47
10.8 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | UN | 5 | 214.79 | 67.33 | 282.12 | 1410.6
10.9 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 5 | 680.14 | 57.6 | 737.74 | 3688.7
10.10 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 5 | 40.41 | 2.92 | 43.33 | 216.65
10.11 | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 1 | 56.13 | 35.89 | 92.02 | 92.02
10.12 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 1 | 82.95 | 14.36 | 97.31 | 97.31
10.13 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | UN | 5 | 245.12 | 5.92 | 251.04 | 1255.2
10.14 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 5 | 93.59 | 5.92 | 99.51 | 497.55
10.15 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 5 | 45.34 | 5.92 | 51.26 | 256.3
10.16 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | M2 | 5 | 497.22 | 0 | 497.22 | 2486.1
11 |  | ESGOTO SANITÁRIOS | [5 empty] | 20084.87
11.1 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 5 | 15.21 | 19.15 | 34.36 | 171.8
11.2 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | UN | 5 | 36.48 | 9.57 | 46.05 | 230.25
11.3 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | UN | 5 | 7.8 | 8.14 | 15.94 | 79.7
11.4 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | UN | 3 | 34.32 | 47.86 | 82.18 | 246.54
11.5 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 3 | 51.19 | 47.86 | 99.05 | 297.15
11.6 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 10 | 12.97 | 23.94 | 36.91 | 369.1
11.7 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 10 | 17.95 | 28.71 | 46.66 | 466.6
11.8 | 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UN | 1 | 448.01 | 47.86 | 495.87 | 495.87
11.9 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 2 | 98.95 | 216.48 | 315.43 | 630.86
11.10 | 053021 SBC | Fossa séptica biodigestor 5.000L fundo cônico AQUALIMP | UN | 3 |  |  | 5699 | 17097
12 |  | ESGOTO LANCHONETE | [5 empty] | 12991.33
12.1 | 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UN | 1 | 448.01 | 47.86 | 495.87 | 495.87
12.2 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 2 | 98.95 | 216.48 | 315.43 | 630.86
12.3 | 053021 SBC | Fossa séptica biodigestor 5.000L fundo cônico AQUALIMP | UN | 2 |  |  | 5699 | 11398
12.4 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 10 | 17.95 | 28.71 | 46.66 | 466.6
13 |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 933.07
13.1 | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | UN | 1 | 115.6 | 12.95 | 128.55 | 128.55
13.2 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 2 | 155.85 | 12.95 | 168.8 | 337.6
13.3 | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 2 | 220.51 | 12.95 | 233.46 | 466.92
14 |  | COMUNICAÇÃO | [5 empty] | 219.04
14.1 | 97.02.036 | Placa de identificação em PVC com texto em vinil - SANITÁRIOS | M2 | 0.5 | 351.76 | 86.32 | 438.08 | 219.04
15 |  | ACABAMENTO ENTORNO | [5 empty] | 1554
15.1 | 34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | M2 | 120 | 8.03 | 4.92 | 12.95 | 1554
16 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | [5 empty] | 14199.4092
16.1 | 5944 ORSE | Fornecimento de tubo de polietileno de alta densidade (pead), PE80, ramal predial, d = 32mm x 3,0mm | m | 100 |  |  | 11.27 | 1127
16.2 | B.01.000.010118 | Encanador | h | 50 |  | 14.0352 | 14.0352 | 701.7591
16.3 | B.01.000.010119 | Ajudante de encanador | h | 50 |  | 9.6238 | 9.6238 | 481.1901
16.4 | 48.02.009 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 20.000 litros | UN | 1 | 11254.38 | 145.21 | 11399.59 | 11399.59
16.5 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 1 | 82.95 | 14.36 | 97.31 | 97.31
16.6 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | UN | 1 | 53.82 | 21.54 | 75.36 | 75.36
16.7 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 10 | 7.78 | 23.94 | 31.72 | 317.2
|  | TOTAL | [5 empty] | 208894.6514
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%) | [5 empty] | 18528.9556
|  | BDI (23,24%) | [5 empty] | 52853.2463
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 280276.8532

## COMPOSIÇÃO EMBARCAÇÃO
Item | Cód. CDHU | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | COMPOSIÇÃO VALOR DE TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAL | [5 empty] | 32560.57
1.4 | E9601 SICRO | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 Kw - tempo produtivo (1 hora por dia de transporte de pessoal - 3 meses = 66 dias) | h | 66 |  |  | 339.26 | 22391.16
1.5 | E9601 SICRO | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 Kw - tempo improdutivo (30 minutos por dia - 3 meses = 66 dias) | h | 33 |  |  | 36.67 | 1210.11
1.6 | E9603 SICRO | Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW- tempo produtivo (20 viagens de materiais/retiradas = 20 horas) | h | 20 |  |  | 371.65 | 7433
1.7 | E9603 SICRO | Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW- tempo improdutivo (20 viagens de materiais/retiradas, 30 minutos parados = 10 horas) | h | 10 |  |  | 152.63 | 1526.3

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO OBRA - CONJUNTO DE SANITÁRIOS ILHA DAS COUVES
Item | SERVIÇO | VALORES EM R$
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Subtotal | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%) | BDI (23,24%) | Total | % Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 29083.25 | 14541.625 | 14541.625 | 58166.5 | 5159.3685 | 14716.9319 | 78042.8004 | 27.84%
2 | PROJETOS EXECUTIVOS | 10522.57 |  |  | 10522.57 | 933.352 | 2662.3563 | 14118.2782 | 5.037%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 3551.55 |  |  | 3551.55 | 315.0225 | 898.5914 | 4765.1639 | 1.7%
4 | FUNDAÇÕES - RADIER |  | 3728.34 | 3728.34 | 7456.68 | 661.4075 | 1886.6435 | 10004.7311 | 3.57%
5 | PISOS E REVESTIMENTOS |  | 7471.7015 | 7471.7015 | 14943.403 | 1325.4798 | 3780.8884 | 20049.7712 | 7.154%
6 | COBERTURA |  | 6168.925 | 6168.925 | 12337.85 | 1094.3673 | 3121.6473 | 16553.8646 | 5.906%
7 | VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 8146.13 | 8146.13 | 16292.26 | 1445.1235 | 4122.1679 | 21859.5514 | 7.799%
8 | ESQUADRIA |  | 9207.6396 | 9207.6396 | 18415.2792 | 1633.4353 | 4659.3212 | 24708.0357 | 8.816%
9 | PINTURA |  |  | 5603.8 | 5603.8 | 497.0571 | 1417.8392 | 7518.6962 | 2.683%
10 | HIDRÁULICA |  | 5811.52 | 5811.52 | 11623.04 | 1030.9636 | 2940.7904 | 15594.7941 | 5.564%
11 | ESGOTO SANITÁRIOS |  |  | 20084.87 | 20084.87 | 1781.528 | 5081.7509 | 26948.1489 | 9.615%
12 | ESGOTO LANCHONETE |  |  | 12991.33 | 12991.33 | 1152.331 | 3286.9868 | 17430.6478 | 6.219%
13 | ACESSIBILIDADE |  |  | 933.07 | 933.07 | 82.7633 | 236.0797 | 1251.913 | 0.4467%
14 | COMUNICAÇÃO |  |  | 219.04 | 219.04 | 19.4288 | 55.4202 | 293.889 | 0.1049%
15 | ACABAMENTO ENTORNO |  | 777 | 777 | 1554 | 137.8398 | 393.1836 | 2085.0234 | 0.7439%
16 | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 7099.7046 | 7099.7046 |  | 14199.4092 | 1259.4876 | 3592.6476 | 19051.5444 | 6.797%
| Subtotal desembolso mensal | 50257.0746 | 62952.5857 | 95684.9911 | 208894.6514 | 18528.9556 | 52853.2463 | 280276.8532 | 100%
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%) | 4457.8025 | 5583.8943 | 8487.2587 | 18528.9556
| BDI (23,24%) | 12715.7374 | 15927.878 | 24209.6309 | 52853.2463
| Subtotal com ADM e BDI | 67430.6145 | 84464.358 | 128381.8807 | 280276.8532
| Percentual sobre total | 24.06% | 30.14% | 45.81% | 100%

## BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Componentes do BDI indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil a ser adotado |  | 3
Item | Descrição | Percentual
1 | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1.1 | Lucro estimado | 7%
2 | PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADM. CENTRAL
2.1 | Administração Central | 5.5%
3 | PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
3.1 | Despesas Financeiras | 0.6%
4 | PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
4.1 | Seguros + Garantias | 1%
4.2 | Riscos | 0.9%
5 | PARCELAS RELATIVAS À INCIDENCIA DE TRIBUTOS
5.1 | Imposto sobre Serviços - ISS | 3% | Inserir aliquota do Municipio
5.2 | Impostos que incidem sobre faturamento - PIS | 0.65%
5.3 | Impostos que incidem sobre faturamento - COFINS | 3%
5.4 | Contribuição Previdenciaria
BDI = (1+("2.1"+"4.1"+"4.2"))x(1+"3.1")x(1+"1.1") -1
(1-("5.1"+"5.2"+"5.3"+"5.4"))
BDI adotado |  | 23.24%
16.2955
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Coeficiente de Adm. Local indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil Adotado |  | 3
Taxa Administração local adotada |  | 8.87%