## Planilha1
ATIVIDADES - EXECUÇÃO EM MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | % | Total R$
Entrega do Plano de Ação | 15% | [11 empty] | 15% | 0
Entrega da Autorização de Manejo in situ (DeFau) |  | 10% | [10 empty] | 10% | 0
Esforço de campo¹ |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 20% | 0
Manejo reprodutivo² |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 50% | 0
Relatório Final | [11 empty] | 5% | 5% | 0
Total - % | 15% | 17% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 5% | 100% | 0
Total R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¹ Esforço de campo nos 6 locais pré-definidos: ações de cevagem, montagem de armadilhas, observação para a captura dos animais mediante entrega dos relatórios parciais.
² Manejo Reprodutivo: esterilização, marcação e soltura de 40 indivíduos de capivara, mediante entrega dos relatórios parciais.
A proposta comercial deverá apresentar o preço por esforço de campo (por área) e pelo manejo reprodutivo (por indivíduo).
INSERIR VALOR DA PROPOSTA