## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Programa de Monitoramento de duas espécies de papagaios ameaçados de extinção
ETAPAS - ATIVIDADES - EXECUÇÃO EM MESES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | % | Total R$
Etapa 1 | Entrega do Plano de Ação | 10% | [35 empty] | 10% | 0
| Entrega da Autorização de Manejo in situ (DeFau) |  | 5% | [34 empty] | 5% | 0
Entrega do Registro SNA
Etapa 2 | Monitoramento das populações
Mapeamento de áreas de uso pelas espécies (georreferenciamento), conforme ocorrência
Entrevistas com moradores da região
Censo
| Monitoramento das populações - Relatório | [7 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% |  |  |  |  | 17% | 0
Etapa 3 | Monitoramento reprodutivo
Busca ativa de ninhos naturais ninhos artificiais já cadastrados
Levantamento de novos sítios reprodutivos, os quais deverão ser georreferenciados
Levantamento e avaliação de novas áreas para instalação de ninhos artificiais
Elaborar e estabelecer protocolo para instalação de ninhos artificiais
Confecção de ninhos artificiais
Instalação de ninhos artificiais
Monitoramento reprodutivo (ocupação dos ninhos, naturais e artificiais), anilhamento, coleta de material genetico e biometria *
| Monitoramento reprodutivo - Relatório | [7 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% |  |  |  |  | 17% | 0
Etapa 4 | Análise Estatística
Realizar a análise e interpretação estatística de dados
| Análise Estatística - Relatório | [13 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% |  |  |  |  | 13.6% | 0
Etapa 5 | Educação Ambiental
Mapear as escolas da rede pública do entorno das unidades contempladas no projeto;
Articular com os municípios, gestores, moradores e conselheiros as atividades de educação ambiental, elaborando cronograma de ações: curso, palestras, oficinas e censo;
Atividades para para professores e alunos
| Educação Ambiental - Relatório | [7 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% |  |  |  |  | 17% | 0
Etapa 6 | Comunicação
Elaborar plano de comunicação
Material de Divulgação do Projeto (Fotográfico)
Impressão/Diagramação/ilustração material educativo
Redes Sociais
| Comunicação - Relatório | [7 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% | [5 empty] | 3.4% |  |  |  |  | 17% | 0
Reuniões / Relatório Final
Reuniões técnicas
| Relatório Final | [35 empty] | 3.4% | 3.4% | 0
| % | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 3.4% | 100%
| Total em R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
* Esta atividade deverá ocorrer durante os meses do período reprodutivos das duas especies de papagaios, conforme descrito em literatura
INSERIR VALOR DA PROPOSTA