CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Programa para a conservação do mico-leão-da-cara-preta

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ATIVIDADES - EXECUÇÃO EM MESES** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **%** | **Total R$** |
| **ETAPA 1** | **Entrega do Plano de Ação** | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0% |  |
| **Entrega da Autorização de Manejo in situ (DeFau)** | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0% |  |
| **Entrega do Parecer ICMBio** | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% | - |
|  | **Detecção e ocupação do MLCP** - Buscas ativas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% | - |
|  | com playback |
|  | **Detecção e ocupação do MLCP** - Buscas ativas |  |  |  |  |  | 2,00% |  |  |  | 2,00% |  |  |  |  |  | 1,80% |  |  |  |  |  | 1,80% |  |  |  |  |  | 1,30% |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9% |  |
|  | com playback - **Relatório** |
|  | **Detecção e ocupação do MLCP** - Instalação de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% | - |
| **ETAPA 2** | Câmeras Traps |
| **Detecção e ocupação do MLCP** - Instalação de |  |  |  |  |  | 2,00% |  |  |  | 2,00% |  |  |  |  |  | 1,80% |  |  |  |  |  | 1,80% |  |  |  |  |  | 1,30% |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9% |  |
|  | Câmeras Traps**- Relatório** |
|  | **Detecção e ocupação do MLCP** - Monitoramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% | - |
|  | Acústico Passivo |
|  | **Detecção e ocupação do MLCP** - Monitoramento |  |  |  |  |  | 2,00% |  |  |  | 2,00% |  |  |  |  |  | 1,80% |  |  |  |  |  | 1,80% |  |  |  |  |  | 1,30% |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9% |  |
|  | Acústico Passivo**- Relatório** |
| **ETAPA 3** | **Monitoramento de 2 grupos de MLCP** - Instalar radiotransmissores em 04 indivíduos de dois grupos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% | - |
| **Monitoramento de 2 grupos de MLCP** - monitoramento individuos com radiotransmissores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% | - |
| **Monitoramento de 2 grupos de MLCP** - Monitroramento Radiotransmissores - **Relatório** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,90% |  |  |  |  |  | 4,00% |  |  |  |  |  | 4,00% |  |  |  |  |  | 14,9% |  |
| **ETAPA 4** | **Monitoramento de 2 grupos de MLCP** - Realizar avaliação sanitária do MLCP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% | - |
| **Monitoramento de 2 grupos de MLCP** - Avaliação sanitária **- Relatório** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00% |  |  |  |  |  | 4,00% |  |  |  |  |  | 8,0% |  |
| **ETAPA 5** | **Educação para a Conservação** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% | - |
| **Comunicação** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% | - |
| **Educação para a Conservação e Comunicação - r**elatório |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  | 3% | 10,4% |  |
|  | **Relatório Anual e Final** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00% | 15,0% |  |
|  | TOTAL - % | 25,0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 6,0% | 0% | 0% | 0% | 7,5% | 0% | 5,0% | 0% | 0% | 0% | 6,9% | 0% | 0% | 6,9% | 0% | 0% | 5,4% | 2% | 5,0% | 8,0% | 0% | 0% | 3,90% | 0% | 2% | 8,0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7,5% | **100,0%** |  |
| TOTAL - R$ |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |