## COBERTURAS PEIA
Item | Cód. CDHU | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | SERVIÇOS PERIÓDICOS OBRIGATÓRIOS | [5 empty] | 0
1.1 | COMPOSIÇÃO 01 | Vistorias semanais para análise das coberturas e forros | SEMANA | 24 |  |  | 0 | 0
1.2 | COMPOSIÇÃO 02 | Limpeza de coberturas e reposicionamento de telhas | SEMANA | 24 |  |  | 0 | 0
1.3 | COMPOSIÇÃO 03 | Limpeza de forros | MÊS | 6 |  |  | 0 | 0
1.4 | COMPOSIÇÃO 04 | Relatório mensal | MÊS | 6 |  |  | 0 | 0
2 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TELHAMENTO | [5 empty] | 0
2.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | M2 | 100 |  |  | 0 | 0
2.2 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | M2 | 100 |  |  | 0 | 0
2.3 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | M | 50 |  |  | 0 | 0
2.4 | 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | M2 | 50 |  |  | 0 | 0
3 |  | SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA COBERTURA | [5 empty] | 0
3.1 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | M | 100 |  |  | 0 | 0
3.2 | D.02.000.021060 | Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm | M | 100 |  |  | 0 | 0
3.3 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | M2 | 50 |  |  | 0 | 0
4 |  | SUBSTITUIÇÃO DE FORROS | [5 empty] | 0
4.1 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M2 | 25 |  |  | 0 | 0
4.2 | 22.01.020 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado | M2 | 25 |  |  | 0 | 0
4.3 | 22.02.010 | Forro em placa de gesso liso fixo | M2 | 50 |  |  | 0 | 0
4.4 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 150 |  |  | 0 | 0
4.5 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 150 |  |  | 0 | 0
5 |  | SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS | [5 empty] | 0
5.1 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | M | 20 |  |  | 0 | 0
5.2 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 20 |  |  | 0 | 0
6 |  | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | [5 empty] | 0
6.1 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 12 |  |  | 0 | 0
6.2 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 12 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%) | [5 empty] | 0
|  | BDI (23,24%) | [5 empty] | 0
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 0

## COMPOSIÇÃO
Item |  | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 | COMPOSIÇÃO 01 | VISTORIA SEMANAL PARA ANÁLISE DAS COBERTURAS E FORROS | [5 empty] | 0
1.1 | B.01.000.010146 | Servente | H | 8 |  |  | 0 | 0
1.2 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | H | 8 |  |  | 0 | 0
1.3 | B.01.000.010101 | Ajudante geral | H | 8 |  |  | 0 | 0
1.4 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 5 |  |  | 0 | 0
1.5 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 5 |  |  | 0 | 0
2 | COMPOSIÇÃO 02 | LIMPEZA DE COBERTURAS | [5 empty] | 0
2.1 | B.01.000.010146 | Servente | H | 8 |  |  | 0 | 0
2.2 | B.01.000.010146 | Servente | H | 8 |  |  | 0 | 0
2.3 | B.01.000.010101 | Ajudante geral | H | 8 |  |  | 0 | 0
2.4 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | H | 8 |  |  | 0 | 0
2.5 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 9 |  |  | 0 | 0
2.6 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 10 |  |  | 0 | 0
3 | COMPOSIÇÃO 03 | LIMPEZA DE FORROS | [5 empty] | 0
3.1 | B.01.000.010146 | Servente | H | 16 |  |  | 0 | 0
3.2 | S.04.000.069500 | Solução limpadora diluída em água | L | 2 |  |  | 0 | 0
3.3 | A.14.000.038043 | Saco de ráfia - capacidade 50 kg - dimensões (60 x 90)cm | UN | 5 |  |  | 0 | 0
4 | COMPOSIÇÃO 04 | RELATÓRIO MENSAL COM PLANILHA E FOTOGRÁFICO | [5 empty] | 0
4.1 | B.01.000.020115 | Engenheiro junior de civil | H | 4 |  |  | 0 | 0

## BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Componentes do BDI indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil a ser adotado |  | 3
Item | Descrição | Percentual
1 | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1.1 | Lucro estimado | 7%
2 | PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADM. CENTRAL
2.1 | Administração Central | 5.5%
3 | PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
3.1 | Despesas Financeiras | 0.6%
4 | PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
4.1 | Seguros + Garantias | 1%
4.2 | Riscos | 0.9%
5 | PARCELAS RELATIVAS À INCIDENCIA DE TRIBUTOS
5.1 | Imposto sobre Serviços - ISS | 3% | Inserir aliquota do Municipio
5.2 | Impostos que incidem sobre faturamento - PIS | 0.65%
5.3 | Impostos que incidem sobre faturamento - COFINS | 3%
5.4 | Contribuição Previdenciaria
BDI = (1+("2.1"+"4.1"+"4.2"))x(1+"3.1")x(1+"1.1") -1
(1-("5.1"+"5.2"+"5.3"+"5.4"))
BDI adotado |  | 23.24%
16.2955
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Coeficiente de Adm. Local indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil Adotado |  | 3
Taxa Administração local adotada |  | 8.87%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO MANUTENÇÃO PREDIAL - COBERTURAS E FORROS PEIA
Item | SERVIÇO | VALORES EM R$
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Subtotal | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%) | BDI (23,24%) | Total | % Total
1 | SERVIÇOS PERIÓDICOS OBRIGATÓRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA COBERTURA | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | SUBSTITUIÇÃO DE FORROS | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Subtotal desembolso mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI (23,24%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal com ADM e BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Percentual sobre total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!