## CENTRO CULTURAL KUNHAMBEBE
Item | Cód. CDHU | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total | ADM (8,87%) | BDI (25,94%) | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 48319.285 | 4285.9206 | 13645.7903 | 66250.9959
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 12 | 804.11 | 89.45 | 893.56 | 10722.72 | 951.1053 | 3028.1903 | 14702.0155
1.2 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 100 | 53.74 | 51.57 | 105.31 | 10531 | 934.0997 | 2974.0469 | 14439.1466
1.3 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 184.5 | 11.4 | 5.61 | 17.01 | 3138.345 | 278.3712 | 886.2962 | 4303.0124 | 21555.3959
1.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 20 | 90.91 | 11.68 | 102.59 | 2051.8 | 181.9947 | 579.4463 | 2813.241
1.5 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 2 | 0 | 2294.69 | 2294.69 | 4589.38 | 407.078 | 1296.0812 | 6292.5392 | 3146.2696
1.6 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 2 | 0 | 3128.84 | 3128.84 | 6257.68 | 555.0562 | 1767.2238 | 8579.96
1.7 | 01.21.100 | Sondagem do terreno a trado | M | 12 | 89.58 | 0 | 89.58 | 1074.96 | 95.349 | 303.5781 | 1473.8871
1.8 | 01.02.071 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m² | UN | 1 | 0 | 6218.4 | 6218.4 | 6218.4 | 551.5721 | 1756.1308 | 8526.1028
1.9 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2 | 500 | 2.6 | 4.87 | 7.47 | 3735 | 331.2945 | 1054.7968 | 5121.0913
2 |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 57326.8228 | 5084.8892 | 16189.5981 | 78601.3101
2.1 |  | SAPATAS | [5 empty] | 51555.1138 | 4572.9386 | 14559.6168 | 70687.6692
2.1.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 31.5 | 0 | 48.68 | 48.68 | 1533.42 | 136.0144 | 433.0513 | 2102.4856
2.1.2 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 1.58 | 144.08 | 29.21 | 173.29 | 273.7982 | 24.2859 | 77.323 | 375.4071
2.1.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 67.2 | 43.88 | 56.11 | 99.99 | 6719.328 | 596.0044 | 1897.5972 | 9212.9296
2.1.4 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 25 | 458.31 | 0 | 458.31 | 11457.75 | 1016.3024 | 3235.7692 | 15709.8216 | 21338.2232
2.1.5 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 25 | 0 | 164.2 | 164.2 | 4105 | 364.1135 | 1159.288 | 5628.4015
2.1.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 2419.2 | 8.77 | 2.51 | 11.28 | 27288.576 | 2420.4967 | 7706.5335 | 37415.6061
2.1.7 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 9.76 | 0 | 18.16 | 18.16 | 177.2416 | 15.7213 | 50.0546 | 243.0175
2.2 |  | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 5771.709 | 511.9506 | 1629.9813 | 7913.6409
2.2.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 6 | 0 | 48.68 | 48.68 | 292.08 | 25.9075 | 82.486 | 400.4735
2.2.2 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.3 | 144.08 | 29.21 | 173.29 | 51.987 | 4.6112 | 14.6816 | 71.2798
2.2.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 18 | 43.88 | 56.11 | 99.99 | 1799.82 | 159.644 | 508.285 | 2467.749
2.2.4 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 1.8 | 458.31 | 0 | 458.31 | 824.958 | 73.1738 | 232.9754 | 1131.1072 | 1536.3521
2.2.5 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1.8 | 0 | 164.2 | 164.2 | 295.56 | 26.2162 | 83.4687 | 405.2449
2.2.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 216 | 8.77 | 2.51 | 11.28 | 2436.48 | 216.1158 | 688.0833 | 3340.6791
2.2.7 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 3.9 | 0 | 18.16 | 18.16 | 70.824 | 6.2821 | 20.0013 | 97.1074 | 168.3872
3 |  | ESTRUTURA E COBERTURA | [5 empty] | 85340.6373 | 7569.7145 | 24100.9453 | 117011.2971
3.1 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | M3 | 6.73 | 3994.35 | 1294.8 | 5289.15 | 35595.9795 | 3157.3634 | 10052.6171 | 48805.96
3.2 | 15.01.020 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m | M2 | 133 | 122.29 | 56.11 | 178.4 | 23727.2 | 2104.6026 | 6700.7696 | 32532.5722
3.5 | MERCADO | Pentes para cobertura em piaçava (peças de 2m - 1m² útil) | M2 | 350 | 37 |  | 37 | 12950 | 1148.665 | 3657.1937 | 17755.8587 | 25475.3352
3.6 | B.01.000.010130 | Marceneiro | H | 100 | 0 | 20.4527 | 20.4527 | 2045.2685 | 181.4153 | 577.6018 | 2804.2856
3.7 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | H | 100 | 0 | 13.3103 | 13.3103 | 1331.0274 | 118.0621 | 375.8938 | 1824.9834
3.8 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | H | 100 | 0 | 10.938 | 10.938 | 1093.8019 | 97.0202 | 308.8993 | 1499.7214
3.9 | E.03.000.026653 | Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação | UN | 1000 | 0 | 0.42 | 0.42 | 420 | 37.254 | 118.6117 | 575.8657
3.10 | E.02.000.026760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | KG | 50 | 0 | 14.8 | 14.8 | 740 | 65.638 | 208.9825 | 1014.6205
3.6 | 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | M2 | 266 | 17.38 | 10.58 | 27.96 | 7437.36 | 659.6938 | 2100.3758 | 10197.4296
4 |  | BASE E DEGRAUS | [5 empty] | 105790.1414 | 9383.5855 | 29876.0648 | 145049.7917
4.1 | 08.10.060 | Enrocamento com pedra assentada | M3 | 48.24 | 267.38 | 250.52 | 517.9 | 24983.496 | 2216.0361 | 7055.5586 | 34255.0907
4.2 | 14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 29.9 | 82.67 | 54.52 | 137.19 | 4101.981 | 363.8457 | 1158.4354 | 5624.2622
4.3 | SINAPI 94342 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação | M3 | 86.28 | 73.38 |  | 73.38 | 6331.2264 | 561.5798 | 1787.9939 | 8680.8001
4.4 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 303.6 | 3.63 | 0.16 | 3.79 | 1150.644 | 102.0621 | 324.952 | 1577.6581 | 23732.5817 | 7910.8606
4.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 15.18 | 144.08 | 29.21 | 173.29 | 2630.5422 | 233.3291 | 742.8882 | 3606.7595
4.6 | 11.18.060 | Lona plástica | M2 | 303.6 | 3.11 | 0.58 | 3.69 | 1120.284 | 99.3692 | 316.378 | 1536.0312
4.7 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 449.33 | 13.16 | 1.25 | 14.41 | 6474.8453 | 574.3188 | 1828.5532 | 8877.7172
4.8 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 51.15 | 458.31 | 0 | 458.31 | 23442.5565 | 2079.3548 | 6620.3838 | 32142.295 | 40036.3771
4.9 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 51.15 | 49.93 | 62.63 | 112.56 | 5757.444 | 510.6853 | 1625.9527 | 7894.082
4.10 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 303.6 | 16.02 | 0 | 16.02 | 4863.672 | 431.4077 | 1373.5437 | 6668.6234
4.11 | 17.03.060 | Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado) | M2 | 29.9 | 31.29 | 28.06 | 59.35 | 1774.565 | 157.4039 | 501.1527 | 2433.1217
4.12 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 29.9 | 2.26 | 4.56 | 6.82 | 203.918 | 18.0875 | 57.5882 | 279.5938
4.13 | 17.02.260 | Barra lisa com acabamento em nata de cimento | M2 | 29.9 | 9.27 | 28.06 | 37.33 | 1116.167 | 99.004 | 315.2154 | 1530.3864
4.14 | 11.18.180 | Colchão de areia | M3 | 120 | 181.8 | 0.19 | 181.99 | 21838.8 | 1937.1016 | 6167.4689 | 29943.3704
[9 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | FECHAMENTOS E VEDAÇÕES | [5 empty] | 82798.4355 | 7344.2212 | 23383.0051 | 113525.6618
5.1 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | M3 | 7.54 | 3994.35 | 1294.8 | 5289.15 | 39880.191 | 3537.3729 | 11262.5161 | 54680.08
5.2 | 24.02.080 | Porta/portão de abrir em veneziana de ferro, sob medida | M2 | 6 | 1521.48 | 82.1 | 1603.58 | 9621.48 | 853.4253 | 2717.1904 | 13192.0957
5.3 | MERCADO | Elevação em bambu | M2 | 100 | 276.6667 |  | 276.6667 | 27666.6667 | 2454.0333 | 7813.3096 | 37934.0096
3.6 | B.01.000.010130 | Marceneiro | H | 100 | 0 | 20.4527 | 20.4527 | 2045.2685
3.7 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | H | 100 | 0 | 13.3103 | 13.3103 | 1331.0274
3.8 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | H | 100 | 0 | 10.938 | 10.938 | 1093.8019
3.9 | E.03.000.026653 | Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação | UN | 1000 | 0 | 0.42 | 0.42 | 420
3.10 | E.02.000.026760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | KG | 50 | 0 | 14.8 | 14.8 | 740 | 65.638 | 208.9825 | 1014.6205
6 |  | DECK | [5 empty] | 28332.804 | 2513.1197 | 8001.4326 | 38847.3563 | 19423.6782
6.1 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 120 | 3.63 | 0.16 | 3.79 | 454.8 | 40.3408 | 128.4395 | 623.5803
6.2 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 6 | 144.08 | 29.21 | 173.29 | 1039.74 | 92.2249 | 293.6317 | 1425.5966
6.3 | 11.18.060 | Lona plástica | M2 | 120 | 3.11 | 0.58 | 3.69 | 442.8 | 39.2764 | 125.0506 | 607.127
6.4 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 177.6 | 13.16 | 1.25 | 14.41 | 2559.216 | 227.0025 | 722.7451 | 3508.9635
6.5 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 8.4 | 458.31 | 0 | 458.31 | 3849.804 | 341.4776 | 1087.2185 | 5278.5001
6.6 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 8.4 | 49.93 | 62.63 | 112.56 | 945.504 | 83.8662 | 267.0186 | 1296.3888
6.7 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | M3 | 3.6 | 3994.35 | 1294.8 | 5289.15 | 19040.94 | 1688.9314 | 5377.3286 | 26107.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0
7 |  | PINTURA | [5 empty] | 10817.6835 | 959.5285 | 3055.0088 | 14832.2208
7.1 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | M2 | 372.43 | 10.25 | 17.2 | 27.45 | 10223.2035 | 906.7982 | 2887.1224 | 14017.1241
7.2 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 12 | 11.25 | 38.29 | 49.54 | 594.48 | 52.7304 | 167.8864 | 815.0967
[9 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  | ENTORNO DA EDIFICAÇÃO | [5 empty] | 16350.76 | 1450.3124 | 4617.5982 | 22418.6706
8.1 | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | M2 | 1012 | 10.94 | 3.29 | 14.23 | 14400.76 | 1277.3474 | 4066.9011 | 19745.0085
8.2 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M2 | 1000 | 0 | 1.95 | 1.95 | 1950 | 172.965 | 550.6971 | 2673.6621
[9 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | LIMPEZA | [5 empty] | 2514.735 | 223.057 | 710.1832 | 3447.9752
9.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 184.5 | 0 | 13.63 | 13.63 | 2514.735 | 223.057 | 710.1832 | 3447.9752
|  | TOTAL | [5 empty] | 437591.3045 | 38814.3487 | 123579.6264 | 599985.2796
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%) | [5 empty] | 38814.3487
|  | BDI (25,94%) | [5 empty] | 123579.6264
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 599985.2796

## MERCADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | UNIT (R$) | TOTAL | FONTE
MERCADO 1 | COBERTURA EM PIAÇAVA - PENTES DE 1M² | M²
1 | DAJA QUIOSQUES | 266 | 35 | 9310 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2759334647-pente-de-piacava-da-bahia-daja-quiosques-e-madeiras-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=fe370ded-9ab7-4e3c-aba7-c5a01713b700
2 | LUCIA REGINA | 266 | 27 | 7182 | https://construcao-manutencao.mercadolivre.com.br/MLB-3027249740-pente-de-piacava-para-cobertura-de-quiosques-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=fb54fac7-a75f-4e2f-a0cd-723fb0227064
3 | BLOCKFORT ARAÇARIGUAMA | 266 | 49 | 13034 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-957018383-pentes-de-piacava-2-metros-blockfort-aracariguama--_JM#position=6&search_layout=stack&type=item&tracking_id=0b7459b5-d6ea-4a83-9a98-8abd1b4b1154
| MÉDIAS |  | 37 | 9842
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | UNIT (R$) | TOTAL | FONTE
MERCADO 1 | FECHAMENTO EM BAMBU ROLIÇO TRATADO | M²
1 | CANA DA ÍNDIA | 100 | 380 | 38000 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2696851311-forro-de-bambu-cana-da-india-25cm-flambado-por-m2-_JM#is_advertising=true&position=3&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=36038cb3-5286-4de8-9956-6e8ebd9aa4ec&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=3&ad_click_id=ODJmNjQzMDItMmJkZS00MTQyLThiODItNTliYjBkZTE0NTJi
2 | BAMBU RJ | 100 | 250 | 25000 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1866967412-bambu-tratado-na-barra-tijuca-rio-de-janeiroteto-bambu-rj-_JM#position=20&search_layout=grid&type=item&tracking_id=2817b054-30eb-4186-89f6-33b3a7eee79e
3 | ESTEIRA BAMBU TRATADO | 100 | 200 | 20000 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2632264210-esteira-bambu-tratado-2-cm-dimetro-tamanho-150-por-1-mt-_JM#position=25&search_layout=grid&type=item&tracking_id=c929347c-b550-4dc3-807b-4ab5bee24a50
| MÉDIAS |  | 276.6667 | 27666.6667

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO OBRA - CENTRO CULTURAL KUNHAMBEBE
Item | SERVIÇO | VALORES EM R$
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Subtotal | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%) | BDI (25,94%) | Total | % Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 48319.285 |  |  |  | 48319.285 | 4285.9206 | 13645.7903 | 66250.9959 | 11.04%
2 | FUNDAÇÕES |  | 57326.8228 |  |  | 57326.8228 | 5084.8892 | 16189.5981 | 78601.3101 | 13.1%
3 | ESTRUTURA E COBERTURA |  | 42670.3187 | 42670.3187 |  | 85340.6373 | 7569.7145 | 24100.9453 | 117011.2971 | 19.5%
4 | BASE E DEGRAUS |  |  | 52895.0707 | 52895.0707 | 105790.1414 | 9383.5855 | 29876.0648 | 145049.7917 | 24.18%
5 | FECHAMENTOS E VEDAÇÕES |  |  | 41399.2177 | 41399.2177 | 82798.4355 | 7344.2212 | 23383.0051 | 113525.6618 | 18.92%
6 | DECK |  |  |  | 28332.804 | 28332.804 | 2513.1197 | 8001.4326 | 38847.3563 | 6.475%
7 | PINTURA |  |  |  | 10817.6835 | 10817.6835 | 959.5285 | 3055.0088 | 14832.2208 | 2.472%
8 | ENTORNO DA EDIFICAÇÃO |  |  |  | 16350.76 | 16350.76 | 1450.3124 | 4617.5982 | 22418.6706 | 3.737%
9 | LIMPEZA |  |  |  | 2514.735 | 2514.735 | 223.057 | 710.1832 | 3447.9752 | 0.5747%
| Subtotal desembolso mensal | 48319.285 | 99997.1415 | 136964.6071 | 152310.2709 | 437591.3045 | 38814.3487 | 123579.6264 | 599985.2796 | 100%
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%) | 4285.9206 | 8869.7464 | 12148.7606 | 13509.921 | 38814.3487
| BDI (25,94%) | 13645.7903 | 28240.0707 | 38680.0076 | 43013.7578 | 123579.6264
| Subtotal com ADM e BDI | 66250.9959 | 137106.9586 | 187793.3753 | 208833.9498 | 599985.2796
| Percentual sobre total | 11.04% | 22.85% | 31.3% | 34.81% | 100%

## BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Componentes do BDI indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil a ser adotado |  | 3
Item | Descrição | Percentual
1 | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1.1 | Lucro estimado | 7%
2 | PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADM. CENTRAL
2.1 | Administração Central | 5.5%
3 | PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
3.1 | Despesas Financeiras | 0.6%
4 | PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
4.1 | Seguros + Garantias | 1%
4.2 | Riscos | 0.9%
5 | PARCELAS RELATIVAS À INCIDENCIA DE TRIBUTOS
5.1 | Imposto sobre Serviços - ISS | 5% | Inserir aliquota do Municipio
5.2 | Impostos que incidem sobre faturamento - PIS | 0.65%
5.3 | Impostos que incidem sobre faturamento - COFINS | 3%
5.4 | Contribuição Previdenciaria
BDI = (1+("2.1"+"4.1"+"4.2"))x(1+"3.1")x(1+"1.1") -1
(1-("5.1"+"5.2"+"5.3"+"5.4"))
BDI adotado |  | 25.94%
16.2955
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Coeficiente de Adm. Local indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil Adotado |  | 3
Taxa Administração local adotada |  | 8.87%