## Cronograma
ANEXO II.A - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADES - Execução em Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | % | Total R$
Plano de Ação aprovado e croquis de instalação | 2% | [14 empty] | 2%
Seis PRRMs instalados e estruturados | 18% | [14 empty] | 18%
Relatórios mensais comprobatórios da realização de todas as atividades |  | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |  | 78%
Desinstalação dos PRRMs e relatório Final | [14 empty] | 2% | 2%
Total - % | 20% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 2% | 100%
Total - R$ | [16 empty] | 0